## СВОД
Инвентаризационная опись на объекты незавершенного строительства ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по состоянию на 30.09.2022
Объект строительства | Срок начала строительства | Дата окончания строительства | % готовности объекта | СМР | Проектные | Прочие | Стоимость руб. фактически по данным первичных документов | Стоимость, руб по данным бухгалтерского учета | Результаты инвентаризации излишки | Результаты инвентаризации недостача
Аппарат управления
РГ по ул.Кирпичная,с.Березовка,Сальский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00233 - ПИР | 2021-11-29 | 2022-12-31 | 30 |  | 2133687.58 |  | 2133687.58 | 2133687.58 | 0 | 0
РГ по ул.Кирпичная,с.Березовка,Сальский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00233 - СМР | 2021-11-29 | 2022-12-31 | 30 | 2688231.22 |  |  | 2688231.22 | 2688231.22 | 0 | 0
РГ по ул.Чапаева,п.Тарасовский,Тарасовский район,РО.Код объекта 061-21-368-00166 - ПИР | 2021-11-29 | 2022-12-31 | 30 |  | 123450 |  | 123450 | 123450 | 0 | 0
РГ по ул.Чапаева,п.Тарасовский,Тарасовский район,РО.Код объекта 061-21-368-00166 - СМР | 2021-11-29 | 2022-12-31 | 30 | 819763.53 |  |  | 819763.53 | 819763.53 | 0 | 0
РГ ул.Горная,х.Ольховский,Куйбышевский р-н.Код объекта 061-21-368-00294 - ПИР | 2021-11-29 | 2022-12-31 | 30 |  | 2133687.58 |  | 2133687.58 | 2133687.58 | 0 | 0
РГ ул.Горная,х.Ольховский,Куйбышевский р-н.Код объекта 061-21-368-00294 - СМР | 2021-11-29 | 2022-12-31 | 30 | 4947184.39 |  |  | 4947184.39 | 4947184.39 | 0 | 0
РГ ул.Дачная,с.Беглица,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-368-00301 - ПИР | 2021-11-29 | 2022-12-31 | 3 |  | 123450 |  | 123450 | 123450 | 0 | 0
РГ ул.Дачная,с.Беглица,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-368-00301 - СМР | 2021-11-29 | 2022-12-31 | 30 | 1116748.24 |  |  | 1116748.24 | 1116748.24 | 0 | 0
База отдыха п.Конезавод им.Буденного,Сальского района | 2020-04-27 | 2022-12-31 | 75 |  |  | 5265078.74 | 5265078.74 | 5265078.74 | 0 | 0
ТП ОПБ (сеть газ-я г.Донецк,рег.№А29-01863-0011 от 20.04.2001г.),3 МКР,р-н ГРП №3,(инв.10-00114),замена ЗШК в подз.исполн.с ликв.ГК | 2021-03-23 | 2022-12-31 | 30 | 441660.69 | 195928.76 | 2351.14 | 38995 | 38995 | 0 | 0
ГРП №3 3-й микрорайон, г. Донецк | 2020-04-27 | 2022-12-31 | 99 |  | 25000 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0
ГРП №4 14-й микрорайон, г. Донецк, | 2020-04-27 | 2022-12-31 | 99 |  | 25000 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0
ТП ОПБ ГРП №2,ул.Гайдара,8А,г.Донецк,инв.10-00058 - ГРПШ | 2020-04-09 | 2022-12-31 | 99 | 74704.66 | 167050.75 | 18529.95 | 260285.36 | 260285.36 | 0 | 0
МГ х.Новомоисеевский Пролетарского района РО | 2016-11-01 | 2023-01-01 | 40 |  | 11016949.15 | 6931290.99 | 17948240.14 | 17948240.14 | 0 | 0
ГРП ул.Зерноградская,стр.2,с.Васильево-Шамшево,Кагальницкий р-н,инв.15-10005 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 99 | 128333.33 | 58083.33 | 713.59 | 187130.25 | 187130.25 | 0 | 0
ГРП ул.Придорожная,в 150м от угла стр.31,п.Экспериментальный,Зерноградский р-н,инв.15-10009 | 2019-04-28 | 2022-12-31 | 99 | 128333.34 | 58083.34 | 713.6 | 187130.28 | 187130.28 | 0 | 0
ГРП ул.Токарева,стр.146,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-10025 | 2019-04-28 | 2022-12-31 | 99 | 128333.33 | 58083.33 | 713.6 | 187130.26 | 187130.26 | 0 | 0
Уст-во огр.расхода газа на ГВД с.Чалтырь,х.Красный Крым,Мясниковский р-н, инв.22-00920 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20 |  | 59359.04 | 43251.19 | 102610.23 | 102610.23 | 0 | 0
ТП ГНСД ул.Дружбы,8,г.Аксай, инв.15082 | 2020-04-27 | 2022-12-31 | 99 | 144291.89 | 192036.51 | 1271.04 | 337599.44 | 337599.44 | 0 | 0
ТП ГСНД ул.Гагарина к объектам проз-ной базы,г.Зерноград,инв.№15-45659,15-45657 | 2020-04-27 | 2022-12-31 | 75 | 145018.01 | 192036.51 | 1271.04 | 338325.56 | 338325.56 | 0 | 0
Гараж ул.Горная,36, сл.Кашары, Кашарский р-н | 2019-05-13 | 2022-12-31 | 75 |  | 648174 | 7778.09 | 655952.09 | 655952.09 | 0 | 0
ТП ОПБ ГРП №2,ул.Гайдара,8А,г.Донецк,инв.10-00058 | 2020-04-09 | 2022-12-31 | 99 | 136564.19 | 303390.9 | 27619.14 | 467574.23 | 467574.23 | 0 | 0
ГСНД пер.Колхозный,ул.Пушкина,Чехова,сл.Род-Несветайская,Родионово-Несветайского р-на, инв.23-00009 | 2021-01-01 | 2022-12-30 | 90 | 985599.67 | 3189.26 |  | 988788.93 | 988788.93 | 0 | 0
ГВСД с ШРП п.Красный Сад, Азовский р-н | 2019-08-26 | 2022-12-31 | 99 | 8206825.67 | 862904.65 | 63459.63 | 5439389.12 | 5439389.12 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Школьный,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.22-05278,замена задв. на шар.краны в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2022-12-31 | 60 | 163428.75 | 394454.39 |  | 557883.14 | 557883.14 | 0 | 0
ТП ОПБ к ГРП котельной Дон-25,(инв.22-00122),Мясниковский р-н,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2022-12-31 | 60 | 154538.71 | 394454.39 |  | 548993.1 | 548993.1 | 0 | 0
ТП ОПБ Сельхозтехника,(инв.22-00107),Мясниковский р-н,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2022-12-31 | 60 | 193967.76 | 394454.39 |  | 588422.15 | 588422.15 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.5-я Линия,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.15489,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2022-12-31 | 60 | 113408 | 394454.39 |  | 507862.39 | 507862.39 | 0 | 0
ПГВД (рек.),от врезки в сущ.г-д,п.Шоссей, ст.Мечет, откормсовх,х.Пишв, Донск,п.Кленов, Комс,х.Ракит, Рак-Тав,Жук-Тат,Родн,инв.000015409,Зерноградский р-н | 2019-10-22 | 2022-12-31 | 40 | 299071.09 | 6202269.32 |  | 6501340.41 | 6501340.41 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Чапаева,Толпинкого,г.Аксай,инв.01-00384,замена крана шар. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-29 | 2022-12-31 | 99 | 286924.25 | 394454.39 |  | 681378.64 | 681378.64 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Атаманская,37,х.Махин,Аксайский р-н,(ГРПШ № 54,инв.01-00795) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 75 | 4455416.67 | 596469.4 | 7157.63 | 5059043.7 | 5059043.7 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ленина,х.Большой Лог,Аксайский р-н,(ГРП № 23,инв.01-00447) | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 95 | 6349938.33 | 599897.08 | 7198.77 | 6957034.18 | 6957034.18 | 0 | 0
ТП ОПБ п.Золотой Колос,Аксайский р-н,(ГРП № 19,инв.01-00439) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 60 | 4511750 | 699897.08 | 8398.77 | 5220045.85 | 5220045.85 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.8 Марта,г.Аксай,(ГРП № 21,инв.01-00445) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 95 | 4583269 | 596469.4 | 7157.63 | 5186896.03 | 5186896.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Луначарского,г.Аксай,(ГРП № 22,инв.01-00446) | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 60 | 6590916.67 | 596469.4 | 7157.63 | 7194543.7 | 7194543.7 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Баданова,127,ст.Тацинская,Тацинский р-н,(ПГБ № 1,инв.00-006359) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 597536.05 | 7170.43 | 604706.48 | 604706.48 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Газовиков,21А,х.Калининский,Шолоховский р-н,инв.08-00289 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 60 | 43151 | 596469.4 | 7157.63 | 646778.03 | 646778.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Гагарина,ст.Боковская,Боковский р-н,инв.08-00881 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 60 | 76807 | 596469.4 | 7157.63 | 680434.03 | 680434.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Кривошлыкова,ст.Каргинская,Боковский р-н,инв.000015493 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 60 | 5371836.67 | 596469.4 | 7157.63 | 5975463.7 | 5975463.7 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Николаенко,8,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,(ШРП № 88,инв.15-50786) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 50 | 16828 | 596469.4 | 7157.63 | 620455.03 | 620455.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.50 лет ВЛКСМ,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,(ШРП № 99,инв.15-50795) | 2019-04-28 | 2022-12-31 | 70 | 937666.67 | 596469.4 | 7157.63 | 1541293.7 | 1541293.7 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Эльмута,х.Путь Правды,Зерноградский р-н,(ГРПШ,инв.15-51814) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 3281516.33 | 596469.4 | 7157.63 | 3885143.36 | 3885143.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Специалистов,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,(ГРПШ № 16,инв.15-10057) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 2611490.96 | 596469.4 |  | 3207960.36 | 3207960.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Черняховского,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,(ГРПШ № 32,инв.15-51664) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 2604333.33 | 596469.4 | 7157.63 | 3207960.36 | 3207960.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Первомайская,157,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,(ШРП № 10,инв.15-51963) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 2152000 | 596469.4 | 7157.63 | 2755627.03 | 2755627.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Молодежная,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,(ШРП № 9,инв.15-51961) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 70 | 1842000 | 596469.4 | 7157.63 | 2445627.03 | 2445627.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Октябрьская,71,с.Ольшанка,Целинский р-н,(ШРП № 19,инв.15-51918) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 70 | 7922333.33 | 596469.4 | 7157.63 | 8525960.36 | 8525960.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ростовская,Ленина,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,(ГРПШ № 51/30,инв.15-04013) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 6582583.33 | 596469.4 | 7157.63 | 7186210.36 | 7186210.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ростовская,Гагарина,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,(ГРПШ № 54/30,инв.15-04012) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 60 | 43129 | 570168.4 | 7157.63 | 620455.03 | 620455.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Механизаторов,х.Пухляковский,Усть-донецкий р-н,ГРП № 239 инв.32-40008 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 70 | 6044843.38 | 596469.4 | 7157.63 | 6648470.41 | 6648470.41 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Виноградная,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,ГРП № 71 инв.32-40012 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 6128637.49 | 597536.05 | 7170.43 | 6733343.97 | 6733343.97 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Зеленый,г.Семикаракорск,ГРПШ № 4 инв.32-30210 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 70 | 937666.67 | 597536.05 | 7170.43 | 1542373.15 | 1542373.15 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Набережная,24,Куйбышева,2,с.Федоровка,Неклиновский р-н,ГРП-128 инв.00-006346 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 70 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Набережная,24,Куйбышева,2,с.Федоровка,Неклиновский р-н,ГРП-129 инв.00-006346 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 6013333.33 | 596469.4 | 7157.63 | 6616960.36 | 6616960.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Центральная,61,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-405 инв.00-006258 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 4511750 | 596469.4 | 7157.63 | 5115377.03 | 5115377.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Кооперативная,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-406 инв.00-006258 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 4511750 | 596469.4 | 7157.63 | 5115377.03 | 5115377.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Школьная,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-407 инв.00-006258 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 4511750 | 596469.4 | 7157.63 | 5115377.03 | 5115377.03 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Безымянный,с.Весело-Вознесенка,Неклиновский р-н,ГРП-104 инв.00-006266 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 910916.66 | 596469.4 | 7157.63 | 1514543.69 | 1514543.69 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Партизанская,с.Вареновка,Неклиновский р-н,ГРП-419 инв.00-006261 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 1062276.25 | 445109.82 | 7157.63 | 1514543.7 | 1514543.7 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Первомайская,55,с.Вареновка,Неклиновский р-н,ГРП-416 инв.00-006261 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 1062276.25 | 445109.82 | 7157.63 | 1514543.7 | 1514543.7 | 0 | 0
ТП ОПБ с.Лакедемоновка,ЦРМ,Неклиновский р-н,ГРП-210 инв.00-006267 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 4511750 | 596469.4 | 7157.63 | 5115377.03 | 5115377.03 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Степной,с.Ключникова Балка,Неклиновский р-н,ГРП-618 инв.00-006259 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 1062276.25 | 445109.82 | 7157.63 | 1514543.7 | 1514543.7 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Первомайская,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-84 инв.15-50531 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 3662750 | 596469.4 | 7157.63 | 4266377.03 | 4266377.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Новая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-85 инв.15-50529 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 4346306.67 | 699897.08 | 8398.77 | 5054602.52 | 5054602.52 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Садовая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-7 инв.15-50530 | 2019-04-28 | 2022-12-31 | 70 | 5928833.33 | 699897.08 | 8398.77 | 6637129.18 | 6637129.18 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Герцена,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,ГРП № 9 инв.15-10051 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 1873083.33 | 596469.4 | 7157.63 | 2476710.36 | 2476710.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Пионерская,с.Иваново-Шамшево,Кагальницкий р-н,ГРП № 19 инв.15-48070 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 1873083.34 | 596469.4 | 7157.63 | 2476710.37 | 2476710.37 | 0 | 0
ТП ОПБ х.Верхние Хороли,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-51805 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 3539750 | 699897.08 | 8398.77 | 4248045.85 | 4248045.85 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Школьная,п.Сорговый,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-50492 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 3539750 | 699897.08 | 8398.77 | 4248045.85 | 4248045.85 | 0 | 0
ТП ОПБ с.Светлоречное,Зерноградский р-н,ГГРП инв.15-48200 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 70 | 3535416.67 | 596469.4 | 7157.63 | 4139043.7 | 4139043.7 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Специалистов,х.Донской,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-50335 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 3020252.05 | 699897.08 | 8398.77 | 3728547.9 | 3728547.9 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Манычская,г.Зерноград,ГРП №10 инв.15-10031 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 4511750 | 699897.08 | 8398.77 | 5220045.85 | 5220045.85 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Полевая,г.Зерноград,ГРП №12 инв.15-50130 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 4668341.43 | 596469.4 | 7157.63 | 5271968.46 | 5271968.46 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Западный,г.Зерноград,ГРП №4 инв.15-10053 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 4511750 | 596469.4 | 7157.63 | 5115377.03 | 5115377.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Клименко,г.Зерноград,ГРП №5 инв.15-47953 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 3539750 | 596469.4 | 7157.63 | 4143377.03 | 4143377.03 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Кутузовский,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01015 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 2788750 | 596469.4 | 7157.63 | 3392377.03 | 3392377.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Солнечная,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01018 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 4253833.33 | 596469.4 | 7157.63 | 4857460.36 | 4857460.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Пионерская,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01028 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 3566051 | 673596.08 | 8398.77 | 4248045.85 | 4248045.85 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Плодовая,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01027 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 4924250 | 596469.4 | 7157.63 | 5527877.03 | 5527877.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Орджоникидзе,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01019 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 4253833.33 | 596469.4 | 7157.63 | 4857460.36 | 4857460.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Свердлова,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01014 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 7688000 | 699897.08 | 8398.77 | 8396295.85 | 8396295.85 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Школьная,х.Объединенный,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01020 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 4262166.67 | 597536.05 | 7170.43 | 4866873.15 | 4866873.15 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Чапаева,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01016 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 2845083.33 | 699897.08 | 8398.77 | 3553379.18 | 3553379.18 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Строителей,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01017 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 1910946.33 | 596469.4 | 7157.63 | 2514573.36 | 2514573.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ленина,х.Таганрогский,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01026 | 2020-05-27 | 2022-12-31 | 70 | 2845083.33 | 699897.08 | 8398.77 | 3553379.18 | 3553379.18 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Кирова,х.Кавалерский,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01021 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Восточная,х.Лисичкин,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01033 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 70 | 3430416.67 | 597536.05 | 7170.43 | 4035123.15 | 4035123.15 | 0 | 0
Закольцовка ПГНСД с уст.ГРПШ,ул.Садовая,ул.Павлова,г.Зерноград | 2020-07-24 | 2022-12-31 | 40 |  | 2198063.65 |  | 2198063.65 | 2198063.65 | 0 | 0
Рек.газ-да в р-не кладбища "Ивановское" от ГГРП до ГРП 315 с установкой ГРПБ г.Гуково,инв.№9-000549 | 2020-08-04 | 2022-12-31 | 40 |  | 2945310.81 |  | 2945310.81 | 2945310.81 | 0 | 0
Рек.ГСД ул.Специалистов,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.15-48174 | 2019-04-28 | 2022-12-31 | 99 |  | 1045160.74 |  | 1045160.74 | 1045160.74 | 0 | 0
Рек.ГНД ул.Специалистов,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.00-007318 | 2019-04-28 | 2022-12-31 | 99 |  | 1045160.73 |  | 1045160.73 | 1045160.73 | 0 | 0
Рек. газ-да в р-не кладбища Ивановское от ГГРП до ГРП 22 с уст-кой ГРПБ г.Гуково,инв.000015392 | 2020-08-04 | 2022-12-31 | 40 |  | 1886832.55 |  | 1886832.55 | 1886832.55 | 0 | 0
Рек. ПГВД в р-не кладбища Ивановское от АГРС до ГРП 16,инв.9-001294 | 2020-08-04 | 2022-12-31 | 40 |  | 1886832.56 |  | 1886832.56 | 1886832.56 | 0 | 0
Рек. газопровода в р-не кладбища Ивановское ГГРП,инв.9-001296 | 2020-08-04 | 2022-12-31 | 40 |  | 1886832.57 |  | 1886832.57 | 1886832.57 | 0 | 0
ГВД от ГРС №4 до ГРП №118, г.Ростов-на-Дону | 2020-09-11 | 2023-12-31 | 70 | 407186761.11 | 20397055.34 | 1397271.07 | 428740402.27 | 428740402.27 | 0 | 0
ГГРП РДУК-100 х.Татарский, инв.15-42081 | 2019-05-22 | 2022-12-31 | 90 | 128333.34 | 58083.33 | 40583.58 | 227000.25 | 227000.25 | 0 | 0
ПНГНД к базе ф-ла ул.Калинина,25 г.Б.Калитва | 2017-03-29 | 2022-12-31 | 70 |  |  | 47344.38 | 47344.38 | 47344.38 | 0 | 0
Производственное здание ул.Мира,26,лит.А,г.Зерноград, инв.15-10039 | 2017-03-29 | 2022-12-31 | 98 | 118218202.33 | 26022114.01 | 3002144.52 | 147242460.86 | 147242460.86 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн. рег.№А29-01863-0003 от 20.04.2001) по адресу: г.Б.Калитва по ул. Вокзальная (ГК №8 инв.№4-030122) | 2021-03-19 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн. рег.№А29-01863-0003 от 20.04.2001) по адресу: г.Б.Калитва ул.Вокзальная до ГРП (ГК№16 инв.№4-030123) | 2021-03-19 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн. рег.№А29-01863-0156 от 25.05.2016) Неклинов.р-н,от х.Максимовский до с.В-Вознесенка,инв.00-006339 | 2021-03-19 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн. рег.№А29-01863-0156 от 25.05.2016) по адресу:Неклинов.р-н,АГРС Таганрогская,с.Натальевка,инв.00-006342 | 2021-03-19 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Аксайского р-на рег.№А29-01863-0001 от 20.04.2001) г.Аксай от ул.Толпинского по ул.Кирова до «Стекольного завода»,инв.01-00386 | 2021-03-22 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Аксайского р-на рег.№А29-01863-0001 от 20.04.2001),г.Аксай,от №15 по ул.Ленина,инв.01-00374,замена задвижки на шар.кран | 2021-03-22 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Аксайского р-на,рег.№А29-01863-0001 от 20.04.2001),г.Донецк,от №35 по ул.Суворова,до ввода в ГРП №3,в 3 мкр.(инв.10-00114) | 2021-03-23 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Белокалитвинского р-на рег.№А29-01863-0003 от 20.04.2001),г.Белая Калитва от ул.Калинина до ул.Заводская,ГК№5 инв.4-030113 | 2021-03-19 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.г.Донецка рег.№А29-01863-0011 от 20.04.2001),г.Донецк,от выхода из ГРП от стр.13 в 12-м квартале,инв.000014374 | 2021-03-23 | 2022-12-31 | 40 | 21035 | 270038.69 |  | 291073.69 | 291073.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.г.Донецка рег.№А29-01863-0011 от 20.04.2001),г.Донецк,от выхода из ГРС, до входа в ГРП от стр.№13,12 кв.,инв.000014480 | 2021-03-23 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Донецка рег.№А29-01863-0011 от 20.04.2001),г.Донецк,от ГРП стр.№7 в 3-м МКР,инв.000014372,замена задвижки на шар. кран | 2021-03-23 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Кагальницкого и Зерноградского р-на рег.№А29-01863-0012 от 20.04.2001),Зерноградский рн,х.Клюев,ул.Восточная,ГРП №7,инв.15-50421 | 2021-04-05 | 2022-12-31 | 40 |  | 498783.86 |  | 498783.86 | 498783.86 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.рег.№А29-01863-0003 от 20.04.2001),по адресу г.Белая Калитва,от ул.Калинина до ГРП-9,(ГК №46 инв.4-030201 | 2021-03-19 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Сальского р-на рег.№А29-01863-0022 от 20.04.2001),Сальский р-н,г.Сальск,ул.Котовского,72,ГРП №1,инв.здан.31-01009,оборуд.31-04030 | 2021-04-06 | 2022-12-31 | 40 |  | 498783.86 |  | 498783.86 | 498783.86 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Сальского р-на рег.№А29-01863-0022 от 20.04.2001),Сальский р-н,пос.Гигант,ул.Крупская (ГРП №1 инв.здан.31-01018; оборуд.31-04063 | 2021-04-06 | 2022-12-31 | 40 |  | 498783.86 |  | 498783.86 | 498783.86 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Сальского р-на рег.№А29-01863-0022 от 20.04.2001),Сальский р-н,х.Новоселый 1-й,ГРП 7 инв.здан.31-01020;оборуд.31-04078 | 2021-04-06 | 2022-12-31 | 40 |  | 498783.86 |  | 498783.86 | 498783.86 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Семикаракорского р-на рег.№А29-01863-0023 от 20.04.2001),Семикаракорский р-н,ст.Новозолотовская,ГРПБ №3,инв.32-40381 | 2021-04-05 | 2022-12-31 | 40 |  | 498783.86 |  | 498783.86 | 498783.86 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Шолоховского р-на рег.№А29-01863-0006 от 20.04.2001),Шолоховский рн,х.Дубровский,ул.Кольцевая,32,ГРПБ №8 инв.08-00094 | 2021-03-24 | 2022-12-31 | 40 |  | 498783.86 |  | 498783.86 | 498783.86 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газоснабжения г.Донецка рег.№А29-01863-0011 от 20.04.2001),г.Донецк,ул.Константина Заслонова,66 до вх.в ГРП от №8,60-й кв.,инв.000014369 | 2021-03-23 | 2022-12-31 | 40 |  | 270038.69 |  | 270038.69 | 270038.69 | 0 | 0
ТП ОПО АГРС с.Троицкое,инв.00-006335 | 2021-06-24 | 2022-12-31 | 40 |  | 584416.4 |  | 584416.4 | 584416.4 | 0 | 0
ТП ОПО от АГРС х.Прогресс до х.Юткин,Егорлыкский р-н,инв.15-03114 | 2021-06-24 | 2022-12-31 | 40 |  | 750629.26 |  | 750629.26 | 750629.26 | 0 | 0
ТП ОПО сеть газосн.Кагальниц.и Зерноградск. р-на рег.№А29-01863-0012 от 20.04.2001,Зерногр.р-н,х.Гуляй Борисовка,ул.60 лет СССР,ГРП 26,инв.15-50806 | 2021-04-05 | 2022-12-31 | 40 |  | 498783.86 | 22436.94 | 521220.8 | 521220.8 | 0 | 0
ПГ к п.Топольки,х.Лагутник Азовского р-на | 2020-08-04 | 2023-12-31 | 40 |  | 8722400.38 |  | 8722400.38 | 8722400.38 | 0 | 0
ПГ к х.Дударевский Шолоховского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 16304388.04 |  | 16304388.04 | 16304388.04 | 0 | 0
ПГ к Х.Ярский Миллеровского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 9054078.25 |  | 9054078.25 | 9054078.25 | 0 | 0
ПГ х.Солонцовский Верхнедонского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 8297395.8 |  | 8297395.8 | 8297395.8 | 0 | 0
РГ в х.Широкий Орловского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 12316606.64 | 95864.15 | 12412470.79 | 12412470.79 | 0 | 0
РГ х.Авило-Федоровка Матвеево-Курганского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 13056164.84 | 144560.54 | 13200725.38 | 13200725.38 | 0 | 0
РГ х.Коминтерн Красносулинского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 17342090.19 |  | 17342090.19 | 17342090.19 | 0 | 0
РГ х.Новоровенецкий Красносулинского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 11458555.75 |  | 11458555.75 | 11458555.75 | 0 | 0
РГ х.Ореховка Миллеровского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 5867210.21 |  | 5867210.21 | 5867210.21 | 0 | 0
РГ х.Степнянский Азовского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 11554295.57 |  | 11554295.57 | 11554295.57 | 0 | 0
РГ х.Узяк,Азовского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 24573279.82 |  | 24573279.82 | 24573279.82 | 0 | 0
РГ х.Холодный Плес,Красносулинского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 40 |  | 19799195.33 |  | 19799195.33 | 19799195.33 | 0 | 0
ГВД для подкл.объекта Кап.стр-во дет.ясли-сада на 80 мест,ул.Ушакова,10А,г.Сальск | 2020-01-20 | 2022-10-18 | 40 |  | 1321106.9 |  | 1321106.9 | 1321106.9 | 0 | 0
ГВД для подкл.объекта Стр-во котельной тепл.мощн.1МВт,ул.Достоевского,61,г.Шахты | 2022-04-08 | 2024-04-08 | 40 |  | 990885 |  | 990885 | 990885 | 0 | 0
ГСД д/подкл.объекта:АГНКС,ул.Западная,2Г,к.н.61:02:0120158:149,г.Аксай,Аксайский р-н | 2021-11-25 | 2023-11-25 | 95 | 10153044 | 600685.15 |  | 10753729.15 | 10753729.15 | 0 | 0
ГСД к объекту: пер.Нефтекачка,к.н.61:44:0080302:348,61:44:0080302:331,61:44:0080302:2,к.п.Малиновка,г.Ростов-на-Дону | 2020-01-20 | 2022-10-18 | 40 |  | 390622.66 |  | 390622.66 | 390622.66 | 0 | 0
ГСД жилой комплекс со встр.-пристр.помещ.обществ.назнач.и подз.автост.,ул.Тибетская,1В,к.н.61:44:0012101:963,г.Ростов-на-Дону | 2020-10-23 | 2022-10-23 | 95 | 6538913.97 | 1401837.98 | 11000 | 7951751.95 | 7951751.95 | 0 | 0
ГСД для подключ.объекта: нежил.здан.,ул.М.Горького,159/42,г.Ростов-на-Дону | 2020-11-17 | 2022-11-17 | 95 | 800696.67 | 378646.54 | 22000 | 1201343.21 | 1201343.21 | 0 | 0
ГСД для объекта :АГНКС,пр.40-летия Победы,к.н.61:44:0030604:15,г.Ростов-на-Дону - ПИР | 2019-08-12 | 2022-11-26 | 5 |  |  | 6983.35 | 6983.35 | 6983.35 | 0 | 0
ГСД для подключ. нежилого здан.по адресу ул.Текучева,161/128,г.Ростов-на-Дону | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 95 | 1328897.43 | 499942.12 | 22000 | 1850839.55 | 1850839.55 | 0 | 0
ГСД ул.Совхозная,32а,г.Ростов-на-Дону | 2019-01-10 | 2022-10-31 | 90 |  |  | 49116.77 | 49116.77 | 49116.77 | 0 | 0
Г-ввод СД малоэтажная многокв.застройка, АО Октябрьское,Аксайский р-н | 2018-09-02 | 2022-10-01 | 95 | 251337 | 201008.49 | 2748.89 | 455094.38 | 455094.38 | 0 | 0
Г-ввод СД нежилое помещ., ул.Советской Конституции,21, г.Новошахтинск | 2018-11-04 | 2022-12-31 | 20 |  | 332883.78 |  | 332883.78 | 332883.78 | 0 | 0
Г-ввод СД ул.Дачная,202а, здание нач.школы, г.Шахты | 2018-12-16 | 2022-12-31 | 20 |  | 362613.55 |  | 362613.55 | 362613.55 | 0 | 0
ГСД для подключ. нежилого здания ул.Туполева,12/1,г.Ростов-на-Дону | 2020-09-24 | 2022-10-24 | 95 | 802827.24 | 455882.66 | 22000 | 1280709.9 | 1280709.9 | 0 | 0
ГСД к объекту:Внутриплощадоч.сети инж.-технич.обеспеч.пос. Золотой Колос Аксайского р-на (68,2 га),пос.Рассвет Аксайского р-на (73,0 га) | 2020-03-03 | 2022-12-31 | 95 | 154881012.03 | 10990327.58 | 1705004.13 | 167576343.74 | 167576343.74 | 0 | 0
ГСД для подкл. нежил.здан.,ул.Цветочная,14,Азовский р-н, х.Усть-Койсуг, к.н.61:01:0600003:1762 | 2021-03-03 | 2023-03-03 | 95 |  | 1408836.82 | 22390.71 | 1431227.53 | 1431227.53 | 0 | 0
ГСД для подклч.объекта:оборуд-е КПГ АЗС №27,ул.Вятская,116,к.н61:44:0021908:26 | 2020-12-16 | 2022-12-16 | 90 | 2338088.31 | 557692.54 |  | 2895780.85 | 2895780.85 | 0 | 0
ГВД для подключ.служеб.жилья для военнослуж.,п.Персиановский,Октябрьский р-н, 61:28:0110101:1469 | 2019-11-08 | 2022-12-31 | 40 | 738425.01 | 396000 |  | 1134425.01 | 1134425.01 | 0 | 0
ГВД 1 кат.для подключ.объекта,нежил.здан.г.Новочеркасск,Харьковское шоссе,8Г | 2020-06-11 | 2022-12-16 | 60 |  | 707337.76 | 51267.13 | 758604.84 | 758604.84 | 0 | 0
Г-ввод в границах КСП им.Ленина,оптово-распред.центр,ОРЦ,Аксайский р-н | 2017-10-28 | 2022-12-31 | 99 |  | 121932.24 |  | 121932.24 | 121932.24 | 0 | 0
Г-ввод СД ул.Чучева,50-2, спорткомплекс к.н. 61:58:005281:433,г.Таганрог | 2018-12-16 | 2022-10-01 | 95 |  | 826631.47 | 28214.65 | 854846.12 | 854846.12 | 0 | 0
Г-ввод СД ул.Толбухина,5, комплекс многокварт жилых домов, г.Таганрог | 2018-09-06 | 2022-12-31 | 40 |  | 268171.49 |  | 268171.49 | 268171.49 | 0 | 0
Г-ввод для подкл.многоквар-ный ж.д. с крышной котельной адресу: ул.Галицкого,39, г.Таганрог | 2019-04-26 | 2022-12-10 | 30 | 107310.76 | 254457.55 | 4251.46 | 366019.77 | 366019.77 | 0 | 0
ГСД для подкл.АГНКС по адресу:ул.Колодезная,115,г.Гуково,к.н.61:49:0010319:84 | 2019-06-01 | 2022-12-31 | 99 |  |  | 63698.82 | 63698.82 | 63698.82 | 0 | 0
Г-ввод СД для подключ.об.пер.Крепостной,173-а,г.Ростов-на-Дону,Левичев С.В.(аренда) - ПИР | 2019-05-16 | 2022-12-16 | 95 |  |  | 63770.74 | 63770.74 | 63770.74 | 0 | 0
ГСД для Теплицы (38 шт.),нежил.здания (бриг.дом,санпроп.,гараж,2 склада),секция LVIII,к.н.61:02:0600002:225,ст.Грушевская,Аксайский р-н | 2019-11-18 | 2022-11-18 | 60 |  | 457084 |  | 457084 | 457084 | 0 | 0
ГВД к объекту: хоз.строение,ул.Мичурина,54,х.Каменный,Зерноградский р-н | 2020-02-10 | 2022-12-30 | 80 |  | 756375.66 | 2495.88 | 758871.54 | 758871.54 | 0 | 0
ГСД многокв.жилые дома,зем.уч.с к.н.61:46:0010602:1041,ул.Леонова,12,мкр.Прибрежный,сев-вост.часть,г.Батайск | 2020-02-05 | 2022-12-31 | 50 |  | 341971.04 |  | 341971.04 | 341971.04 | 0 | 0
ГВД к объекту: здание дет.сада,ул.Ленина,2А,ст.Красноярская,Цимлянский р-н | 2020-02-17 | 2022-12-31 | 50 |  | 403535.6 |  | 403535.6 | 403535.6 | 0 | 0
Г-ввод СД спортивно-оздоровительные сооружения, ул.Магистральная,14, г.Гуково | 2018-11-04 | 2022-12-31 | 20 |  | 324243.9 |  | 324243.9 | 324243.9 | 0 | 0
Г-ввод СД пр-кт Стачки,183, многоэт. жилой дом, г.Ростов-на-Дону | 2019-01-31 | 2022-12-31 | 20 |  | 407042.7 |  | 407042.7 | 407042.7 | 0 | 0
Г-ввод ВД 1 кат. ул.Промышленная,29,с.Султан-Салы,Мясниковский р-н,к.н.61:25:0600401:11391 | 2019-01-12 | 2022-12-31 | 95 | 596632.83 | 701625.38 | 17304.34 | 1315562.55 | 1315562.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,64,производственная база,п.Сеятель Северный,Сальский р-н | 2018-07-07 | 2022-12-31 | 20 | 400989.33 | 896976.36 | 20141.75 | 1318107.44 | 1318107.44 | 0 | 0
Г-ввод СД ул.Нансена,130,г.Ростов-на-Дону | 2019-07-27 | 2022-12-31 | 20 |  | 212410.99 | 53541.66 | 265952.65 | 265952.65 | 0 | 0
Г-ввод СД два 133-х квар.жилых дома,г.Новочеркасск 600 м к юго-востоку от автовокзала | 2018-07-19 | 2022-12-31 | 40 |  | 228651.81 |  | 228651.81 | 228651.81 | 0 | 0
ГВД для газ-ции жилой застройки, пр.Ленина,ул.Речников г.Аксая и Новочеркасского шоссе | 2021-11-20 | 2022-10-25 | 30 |  | 4649375.73 |  | 4649375.73 | 4649375.73 | 0 | 0
ГВД для подключ.Общеобраз.школы на 600 мест в мкр.В-9 г.Волгодонска,ул.Карла Маркса,64А | 2021-03-16 | 2023-03-16 | 40 | 1549067 | 438969.09 |  | 1988036.09 | 1988036.09 | 0 | 0
ГВД Р=1,2 МПа от ГРС Ростов-1 до существующий сетей газораспред-я (закольцовка) | 2019-06-19 | 2022-12-30 | 70 |  | 11277692.01 |  | 11277692.01 | 11277692.01 | 0 | 0
ГВД ул.Левобережная,г.Ростов-на-Дону | 2018-07-19 | 2022-12-31 | 80 |  | 3281096.17 |  | 3281096.17 | 3281096.17 | 0 | 0
ГСД для подкл.объекта многокварт.дом,Ростов-на-Дону,ул.26-линия,35Б,(к.н.61:44:0000000:175814) | 2021-08-24 | 2023-08-24 | 95 | 2388950.54 | 541080.13 | 2000 | 2932030.67 | 2932030.67 | 0 | 0
ГСД для подключ.объекта Физкульт.-оздоровит.спортивно-зрелищн.комплекс,г.Ростов-на-Дону,б-р Комарова-ул.Добровольского,к.н.61:44:0010404:33 | 2021-07-06 | 2023-07-06 | 40 |  | 344129.38 | 2 | 344131.38 | 344131.38 | 0 | 0
ГСД для подключ.объекта"Произв-е и бытов. помещ.,Рост.обл.,Тарасовский р-н,п.Тарасовский,ул.Островского,63 | 2021-04-09 | 2023-04-09 | 90 | 1006662.92 | 418952.41 |  | 1425615.33 | 1425615.33 | 0 | 0
ГВД для подключ.Автоматизированной модульной котельной в р-не ул.Островского в г.Миллерово | 2021-10-05 | 2022-12-31 | 20 | 3598863.45 | 758704.7 | 22001 | 4379569.15 | 4379569.15 | 0 | 0
ГВД для подключ.объекта:Оборуд-е КПГ на террит.МтАЗК,ул.Лелюшенко,19Г,г.Ростов-на-Дону | 2021-08-19 | 2023-08-19 | 50 | 1149111 | 499965.39 | 5251.88 | 1654328.27 | 1654328.27 | 0 | 0
ГСД для подкл.объекта нежил.здан.,ул.Оганова,37,г.Ростов-на-Дону | 2021-07-26 | 2023-07-26 | 40 |  | 984727.75 | 1 | 984728.75 | 984728.75 | 0 | 0
ГСД для подкл.объекта пер.Литейный,22,г.Батайск | 2020-07-29 | 2023-09-30 | 50 |  | 1019515.58 | 26 | 1019541.58 | 1019541.58 | 0 | 0
ГВД к объекту: АГНКС,Семикаракорский р-н,к.н.61:35:0600011:335 | 2019-07-16 | 2022-12-11 | 99 | 44721.53 |  |  | 44721.53 | 44721.53 | 0 | 0
ГВД для подкл.Комплекс для перераб.нефтян.сырья и дистиллятов,Красносулинский р-н,Киселевское с/п,882 км+700 м,Автомагистрали М-19,Новошахтинск-Майски | 2021-10-21 | 2023-10-11 | 40 |  | 29353914.25 | 5381.9 | 29359296.15 | 29359296.15 | 0 | 0
ГВД для подключ.Нежил.здан.Кашарский р-н,Поповское с.п., примерно 550 м от с.Каменка на запад,к.н.61:16:0600003:203 | 2021-11-17 | 2023-10-28 | 40 |  | 493192.14 |  | 493192.14 | 493192.14 | 0 | 0
ТП ЭКЗ пер.Донецкий,2,г.Донецк,инв.000014600 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 49713.64 |  | 49713.64 | 49713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ администрация колхоза,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.22-05278 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 49713.64 |  | 49713.64 | 49713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ мкр.3,ГРП,г.Донецк,инв.10-00331 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 49713.64 |  | 49713.64 | 49713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ мкр.3,котельная,г.Донецк,инв.10-00329 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 49713.64 |  | 49713.64 | 49713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ правление колхоза,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-02801 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 49713.64 |  | 49713.64 | 49713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Горького,54,г.Донецк,инв.10-00328 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 49713.64 |  | 49713.64 | 49713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Ленина-ул.Орджоникидзе,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,инв.27-04173 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Ленинградская,1,с.Жуковское,Песчанокопский р-н,инв.27-04183 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Песчанная,х.Дуленков,Боковский р-н,инв.08-01243 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Пионерская,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.22-05278 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 49713.64 |  | 49713.64 | 49713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Речная,х.Дуленков,Боковский р-н,инв.08-01242 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Садовая,24а,х.Астахов,Боковский р-н,инв.08-01244 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Станционная,ГПК,г.Донецк,инв.10-00320 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 49713.64 |  | 49713.64 | 49713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Центральная,х.Калининский,Шолоховский р-н,инв.00-000148 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП ЭХЗ х.Щедрый,Мясниковский р-н,инв.22-05278 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 5 |  | 49713.64 |  | 49713.64 | 49713.64 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Грессовская,17,инв.24-10075 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Гастелло,инв.24-10079 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Коненкова,126,инв.24-10081 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Новошахтинск,Газ-д Гуково-Зверево,Хозяйство Николаева,инв.0000-13037 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Гуково,ул.Комсомольская,81,инв.9-001417 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Гуково,ул.Мира,(ост.ЖБШК),инв.9-001241 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Гуково,ул.Герцена,82,(очистные сооруж.),инв.9-001416 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Гуково,Колхоз Красный партизан,инв.9-001295 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Зверево,ул.47 гвардейской дивизии,инв.9-001415 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Барило-Крепинская ул.Дальневосточная,инв.23-00122,г.Новошахтинск | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Весёлый (мех-ток),инв.23-00322,г.Новошахтинск | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Волошино,в поле у ГРП,инв.23-00323,г.Новошахтинск | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Волошино,ул.Ленина,инв.23-00324,г.Новошахтинск | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Волошино,ул.Центральная,у моста,инв.23-00328,г.Новошахтинск | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Генеральское,у ГРП,инв.23-00329,г.Новошахтинск | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Папчино ул.Пушкина,инв.23-00183,г.Новошахтинск | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Кутейниково,ул.Гагарина,32,инв.23-00325,г.Новошахтинск | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Кутейниково,ул.Сазонова,инв.23-00327,г.Новошахтинск | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,у котельной ЦРБ,инв.23-00015 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Ворошилова,25,у детсада,инв.23-00057 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Гв-Танкистов,47,инв.23-00320 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ,с.Летник,ул.Ленина,2,инв.27-04061,г.Сальск | 2021-06-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ,с.Летник,ул.Кирова,6 (+АЗ),инв.27-04063,г.Сальск | 2021-06-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Сальск,ул.Мостовая,47,инв.31-04027 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Сальск,ул.Братьев Красновых,инв.31-04138 | 2021-06-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ п.Гигант, ул.Трактовая, инв. № 31-04177,г.Сальск | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗУКЗТ-1.2 х.Жуков,в ГРПБ,инв.32-40383 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ УКЗТ-1.2 х.Вислый,ПК 111+35,инв.32-40265 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ УКЗТ-1.2 г.Семикаракорск,Большой Мечетной,ул.Заречная,ГРП,инв.32-40382 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ п.Керчикский ГГРПБ,инв.32-47007 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ п.Усть-Донецкий,ул.Инженерная,инв.000015507 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ п.Новоберезовка,ГРПБ-113,Мартыновский р-н,КС №7,инв.32-40093 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ ст.Николаевская,ул.Коммуннистическая-ул.Крупская,инв.32- 30307 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП ЭХЗ с.Жуковское,с.Летник,МПВД с.Жуковское-Красная поляна(Кузь),инв.27-04082 | 2020-12-29 | 2023-12-31 | 20 |  | 78415.89 |  | 78415.89 | 78415.89 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Декабристов,5,инв.23-00326 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Кирова-Бабичева,инв.23-00008 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Мичурина,у ГРП ТУМС-3,инв.23-00332 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Первомайская,43,инв.23-00027 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ ул.Заречная,5,с.Киселево,инв.9-13131 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ф.«Сулин»,инв.9-13150 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57806.33 |  | 57806.33 | 57806.33 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Матросова - Гагарина,инв.9-13146 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57806.33 |  | 57806.33 | 57806.33 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,с/з «Ударник»,инв.9-13155 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57806.33 |  | 57806.33 | 57806.33 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,пер.Коммунальный,инв.9-13142 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57806.33 |  | 57806.33 | 57806.33 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Чайковского - Чкалова,инв.№ 9-13149 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57806.33 |  | 57806.33 | 57806.33 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин, ул.Пролетарская-Загофманская,инв.9-13134 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57806.33 |  | 57806.33 | 57806.33 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,8-й Веселый,инв.9-13179 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57806.33 |  | 57806.33 | 57806.33 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Менделеева (4-й р-он),инв.9-13137 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 47000 |  | 47000 | 47000 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Ставропольская — д/с №8,инв.9-13126 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57824.04 |  | 57824.04 | 57824.04 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Московская-Добролюбова,инв.9-13125 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57824.04 |  | 57824.04 | 57824.04 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,224-й квартал,инв.9-13176 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57806.33 |  | 57806.33 | 57806.33 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Луначарского,инв.9-13141 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57806.33 |  | 57806.33 | 57806.33 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Придорожная - Победы,инв.9-13147 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57806.33 |  | 57806.33 | 57806.33 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Д.Бедного,27,инв.9-13140 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 57824.04 |  | 57824.04 | 57824.04 | 0 | 0
ТП СКЗ п.Киселево,ул.Нахичевань,инв.9-13181 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Пятигорская-Камская,инв.9-13129 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 57824.04 |  | 57824.04 | 57824.04 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №128,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №129,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №130,ул.Топорковых,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №132,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №134,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №145,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №146,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №152,ул.Каховка,г.Новошахтинск | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №207,х.Шахтенки,г.Новошахтинск | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №475,ул.Кирова(Кирова-Садовая),х.Красный кут,Октябрьский р-н | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №713,ул.Смидовича,(угол пер.Камчатский),87,г.Шахты | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №584,ул.Плеханова,1,г.Шахты | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №518,ул.Звездная(угол пр.Кр.Армии),г.Шахты | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №458,ул.Комитетская,(1 Милиционный,14),г.Шахты | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №697,ул.Ленина,90,г.Шахты | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №567,пер.Луговой(угол Шевченко,171),г.Шахты | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №574,пер.Межевой(Советская у р.Грушевка),г.Шахты | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №706,ул.Средняя,г.Шахты | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №643,ул.Халтурина(возле дет.сада),г.Шахты | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №733,ул.Шевченко,5,(Межевой-Шевченко),г.Шахты | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №94,ул.Восточная,1,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №96,ул.Кооперативная,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н | 2020-09-13 | 2022-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 1,с.Новый Егорлык к с.Романовка | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 10,Сальский р-н,с.Сандата,(р-н ДК на Азов) | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 115,Багаевский р-н,п.Задонский | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 116,Багаевский р-н,п.Задонский | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 117,Багаевский р-н,п.Задонский | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 133,Октябрьский р-н,ст.Бессергеневская | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 143,Орловский,х.Островянский,Автодорога п.Орловский-х.Островянский | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 147,х.Калинин,ул.Центральная | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 148,х.Калинин,ул.Центральная | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 150,г.Новочеркасск,водоотведение аэропортового комплекса "Южный" | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 151,Орловский,х.Гундоровский,Железно-дорожный переезд | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 153,Мартыновский р-н,Новосадковский Старый хутор | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 158,Орловский,х.Волочаевский,ул.Садовая,1 | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 18,п.Гигант,3-й км дороги п.Широкие Нивы | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 180,Пролетарский,ст.Буденновская,ул.Комсомольская-1й,Кон.Армии | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 182,Заветинский р-н,с.Федосеевка,ул.Пограничная | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 24,Багаевский р-н,х.Тузлуков | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 3,Сальский р-н,п.Конезавод им Буденного,ул.Молодежная | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 3,Сальский р-н,Прогресс | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 31,Багаевский р-н,ст.Багаевская,ул.Свободы | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 4,Мясниковский,сл.Петровка,ул.Южная | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 43,Багаевский р-н,х.Елкин,ул.Жуйкова-Готова | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 44,Багаевский р-н,х.Елкин,ул.Ермаковская | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 5,Родионово-Несветайский р-н,х.Персиановка | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 51,Багаевский р-н,х.Кудинов | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 66,Сальский р-н,п.Агаренский,ул.Спортивная | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 86,Дубовский р-н,ст.Жуковская в поле 13 км.Дороги Дубовское-Волгодонск | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 87,Дубовский р-н,ст.Жуковская на окраине ст.Жуковская | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 90,дубовский р-н,х.Вербовый Лог на окраине | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 95,Октябрьский р-н,х.Яново-Грушевский,ул.Восточная | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 96,Дубовский р-н,х.Адьянов,въезд в хутор | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 97,Октябрьский р-н,х.Яново-Грушевский,ул.Речная | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП 98,Дубовский р-н,х.Романов,юго-восточная часть | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПБ88,Мартыновский р-н,м.Мартыновка | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 105689.41 |  | 105689.41 | 105689.41 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ 270/1,Зимовниковский р-н,х.Погорелов | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 75622.1 |  | 75622.1 | 75622.1 | 0 | 0
Система ЭХЗ на газопроводе ГРС-3 Ростов-на-Дону до АГНКС Ростов-1 | 2021-12-10 | 2023-12-31 | 5 |  | 57838.7 | 26000 | 83838.7 | 83838.7 | 0 | 0
Система телеметрии ГГРП,Мясниковский р-н,с.Крым,ул.Пролетарская,6Д | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 105689.41 |  | 105689.41 | 105689.41 | 0 | 0
Система телеметрии ГРП6,Октябрьский р-н,х.Яново-Грушевский | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 105689.41 |  | 105689.41 | 105689.41 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПБ 1 Заветинский,с.Киселевка,ул.Садовая,1 | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 105689.41 |  | 105689.41 | 105689.41 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПБ 2 Заветинский,с.Киселевка,60 лет СССР | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 105689.41 |  | 105689.41 | 105689.41 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПБ 22,Багаевский р-н,п.Садовый, ул.Производственная | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 105689.41 |  | 105689.41 | 105689.41 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПБ 3 Заветинский,с.Заветное,ул.Гвардейская | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 105689.41 |  | 105689.41 | 105689.41 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПБ 4,Заветинский,с.Заветное,ул.Герцена | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 20 |  | 105689.41 |  | 105689.41 | 105689.41 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №114,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 2022-10-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Поповка,Зерноградский р-н,инв.00-017160 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,инв.00-017160 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Зерноград,Дубки,Зерноградский р-н,инв.15-45758 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Краснюков ГГРП,Зерноградский р-н,инв.15-50400 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ ГВД до п.Мокрый Гашун,УКЗВ №3 ПК97+28,инв.00-006281 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ ГВД до п.Мокрый Гашун,УКЗВ №2 ПК 8+25,инв.00-006281 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ ГВД от ГРС Элиста до с.Богородское,УКЗ-1,2 №2 ПК223+29,инв.00-006306 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ ГВД от ГРС Элиста до с.Богородское,УКЗТ-1,2 №1 ПК74+30,инв.00-006306 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ ГВД от с.Богородское до с.Б.Ремонтное,УКЗТ-У1 №4 ПК95+56,инв.00-006288 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Богородское,ул.Гагарина,УКЗТ-1,2 №3 ПК339+64,инв.00-006288 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Морозовск,ул.Пугачева,10,инв.21-29 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ Песчанокопский р-н,Жуковское (подстанция,река),инв.27-04084 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Песчанокопское,ул.Энгельса,инв.27-04093 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
ТП СКЗ ст.Николаевская,ГГРП,Константиновский р-н,инв.32-41220 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 49713.64 |  | 49713.64 | 49713.64 | 0 | 0
ТП СКЗ ул.Тюленина,15,г.Морозовск,инв.21-01095 | 2022-06-22 | 2024-12-31 | 5 |  | 23500 |  | 23500 | 23500 | 0 | 0
Система охранного телевидения (СОТ),админ.здание,пер.Тюменский,1А,г.Шахты | 2020-06-30 | 2022-12-30 | 20 |  | 75000 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0
Система контроля управления доступа (СКУД) здания ул. Шолохова, 14, г.Ростов-на-Дону, | 2020-09-16 | 2022-12-30 | 20 |  | 52260 |  | 52260 | 52260 | 0 | 0
Система управления электронной очередью (СУЭО),административное здание,г.Шахты,пер.Тюменский,1А | 2020-05-08 | 2022-12-30 | 99 |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 0 | 0
Система охранного телевидения (СОТ) ул.Пушкинская,14А,с.Дубовское | 2020-07-01 | 2022-12-30 | 20 |  | 36190 |  | 36190 | 36190 | 0 | 0
Система охранного телевидения (СОТ) ул.Тракторная,53,г.Сальск | 2021-06-08 | 2022-12-30 | 20 |  | 44270 |  | 44270 | 44270 | 0 | 0
Система охранного телевидения (СОТ) ул.Промышленная,7,г.Константиновск | 2021-06-08 | 2022-12-30 | 20 |  | 44270 |  | 44270 | 44270 | 0 | 0
Система охранного телевидения (СОТ) ул.Промышленная,15А,раб.пос.Усть-Донецкий | 2021-06-08 | 2022-12-30 | 20 |  | 44270 |  | 44270 | 44270 | 0 | 0
Система охранного телевидения (СОТ) ул.Островского,1,г.Семикаракорск | 2021-06-08 | 2022-12-30 | 20 |  | 36190 |  | 36190 | 36190 | 0 | 0
Система охранного телевидения (СОТ) ул.Калинина,40Б,ст.Тацинская | 2021-06-08 | 2022-12-30 | 20 |  | 47740 |  | 47740 | 47740 | 0 | 0
Система охранного телевидения (СОТ) ул.Кабардино-Балкарская,76А,сл.Большая Мартыновка | 2021-06-08 | 2022-12-30 | 20 |  | 51200 |  | 51200 | 51200 | 0 | 0
Система охранного телевидения (СОТ) пер.Зеленый,20,г.Семикаракорск | 2021-06-08 | 2022-12-30 | 20 |  | 44270 |  | 44270 | 44270 | 0 | 0
Система охранного телевидения (СОТ) ул.Орджоникидзе,14,с.Песчанокопское | 2021-06-08 | 2022-12-30 | 20 |  | 44270 |  | 44270 | 44270 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 928098236.9 | 379146948.13 | 19758667.08 | 1322468420.39 | 1322468420.39 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Азове
Г- ввод пр-д Объездной,1Г,г.Азов,Караченцев А.Б.,инв.00-003153 - СМР | 2022-01-16 | 2022-10-16 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г- ввод ул.Азовская,24,с.Пешково,Азовский р-н,Жовницкий И.Е.,(стор.) - ПИР | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 15 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г- ввод ул.Благодарная,12,г.Азов,Левченко Г.В.,(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 25 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Благодарная,28,г.Азов,Василенко П.А.,(стор.) - ПИР | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 60 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г- ввод ул.Благодарная,28,г.Азов,Василенко П.А.,(стор.) - СМР | 2022-06-12 | 2022-12-31 | 60 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г- ввод ул.Благодарная,4,г.Азов,Женихов В.Ф.,(стор.) - СМР | 2022-02-26 | 2022-12-26 | 90 | 5408.69 |  |  | 5408.69 | 5408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Вишневая,96А,с.Пешково,Азовский р-н,Казарян Э.З.,(стор.) - СМР | 2022-03-10 | 2022-12-10 | 90 | 19167.74 |  |  | 19167.74 | 19167.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Л.Тиммерман,32,г.Азов,Добрякова М.А. (стор.) - СМР | 2022-05-15 | 2022-12-13 | 90 | 14977.57 |  |  | 14977.57 | 14977.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,50,с.Кагальник,Азовский район,инв.№ 22-05935,Кобизь А.П. - СМР | 2019-03-13 | 2022-12-13 | 70 | 13372.28 |  |  | 13372.28 | 13372.28 | 0 | 0
Г-ввод 19-й Линейный,252,г.Азов,Болдырев А.Д. (стор.) - ПИР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод 19-й Линейный,252,г.Азов,Болдырев А.Д. (стор.) - СМР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод а/м М-4 Дон ПК 1103+350,к.н.61:01:0600014:2341,с.Самарское,Азовский р-н,ООО Самаравтотранс (аренда) - ПИР | 2021-03-09 | 2022-12-09 | 90 |  | 4860.77 |  | 4860.77 | 4860.77 | 0 | 0
Г-ввод а/м М-4 Дон ПК 1103+350,к.н.61:01:0600014:2341,с.Самарское,Азовский р-н,ООО Самаравтотранс (аренда) - СМР | 2021-03-09 | 2022-12-09 | 90 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод Азовский р-н,уч. в 50 м. на сев.-зап. от с.Кулешовка,к.н.61:01:0600003:893,Талибов С.Г.(аренда) - ПИР | 2020-12-02 | 2022-12-02 | 25 |  | 8101.24 |  | 8101.24 | 8101.24 | 0 | 0
Г-ввод Азовский р-н,уч. в 50 м. на сев.-зап. от с.Кулешовка,к.н.61:01:0600003:893,Талибов С.Г.(аренда) - СМР | 2020-12-02 | 2022-12-02 | 25 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.Второй,19,Азовский р-н,Пелецкий И.И.,(стор.) - ПИР | 2022-02-02 | 2022-12-02 | 90 |  | 3858.37 |  | 3858.37 | 3858.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.Второй,19,Азовский р-н,Пелецкий И.И.,(стор.) - СМР | 2022-02-02 | 2022-12-02 | 90 | 18265.09 |  |  | 18265.09 | 18265.09 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.Второй,2,Азовский р-н,Логачев Б.С.,(стор.) - ПИР | 2021-07-29 | 2022-12-29 | 90 |  | 9651.37 |  | 9651.37 | 9651.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.Второй,2,Азовский р-н,Логачев Б.С.,(стор.) - СМР | 2021-11-18 | 2022-12-07 | 90 | 18000 |  |  | 18000 | 18000 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.Первый,3,Азовский р-н,Пилюгин А.И.,(стор) - ПИР | 2022-08-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.Третий,9,Азовский р-н,Кравчук В.А.,(стор) - ПИР | 2021-11-18 | 2022-12-07 | 90 |  | 2683.06 |  | 2683.06 | 2683.06 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.Третий,9,Азовский р-н,Кравчук В.А.,(стор) - СМР | 2021-11-18 | 2022-12-07 | 90 | 19973.79 |  |  | 19973.79 | 19973.79 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Виноградная,3,Азовский р-н,Попова С.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-17 | 2022-12-17 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Виноградная,3,Азовский р-н,Попова С.В.(стор.) - СМР | 2022-05-17 | 2022-12-17 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Железнодорожная,68,Азовский р-н,Бугаенко Л.И.,(стор) - ПИР | 2022-05-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Железнодорожная,68,Азовский р-н,Бугаенко Л.И.,(стор) - СМР | 2022-05-10 | 2022-12-10 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Ореховая,4,Азовский р-н,Шульц К.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-22 | 2022-12-22 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Ореховая,4,Азовский р-н,Шульц К.А.(стор.) - СМР | 2022-03-22 | 2022-12-22 | 10 | 18838.66 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Яблочная,29,Азовский р-н,Болдырев В.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Яблочная,29,Азовский р-н,Болдырев В.И.(стор.) - СМР | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка-2,ул.Васильковая,18,Азовский р-н,Панова Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка-2,ул.Васильковая,18,Азовский р-н,Панова Н.В.(стор.) - СМР | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Вишневая,1,Азовский р-н,Шадрина Е.О.(стор.) - ПИР | 2021-12-18 | 2022-12-18 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Вишневая,1,Азовский р-н,Шадрина Е.О.(стор.) - СМР | 2021-12-18 | 2022-12-18 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Ежевичная,2,Азовский р-н,Егорова А.Е.(стор.) - ПИР | 2022-02-12 | 2022-12-15 | 50 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Ежевичная,2,Азовский р-н,Егорова А.Е.(стор.) - СМР | 2022-02-12 | 2022-12-15 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Малиновая,80,Азовский р-н,Мартынов Г.К.(стор.) - ПИР | 2022-02-12 | 2022-12-15 | 50 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Малиновая,80,Азовский р-н,Мартынов Г.К.(стор.) - СМР | 2022-02-12 | 2022-12-15 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Малиновая,93,Азовский р-н,Мартиросян А.С.(стор.) - ПИР | 2022-02-12 | 2022-12-15 | 50 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Малиновая,93,Азовский р-н,Мартиросян А.С.(стор.) - СМР | 2022-02-12 | 2022-12-15 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Персиковая,18,Азовский р-н,Кравцова Е.И.,(стор.) - СМР | 2021-03-18 | 2022-11-18 | 90 | 18545.08 |  |  | 18545.08 | 18545.08 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Персиковая,83,Азовский р-н,Морозов Р.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Персиковая,83,Азовский р-н,Морозов Р.А.(стор.) - СМР | 2021-12-15 | 2022-12-15 | 10 | 13127.22 |  |  | 13127.22 | 13127.22 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Персиковая,89,Азовский р-н,Морозов В.И.(стор.) - ПИР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 50 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Цветочная,22,Азовский р-н,Шевченко О.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 50 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Цветочная,22,Азовский р-н,Шевченко О.В.(стор.) - СМР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Луч,9,Азовский р-н,Наджарян Д.С.(стор.) - ПИР | 2021-07-30 | 2022-10-05 | 90 |  | 3173.97 |  | 3173.97 | 3173.97 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Луч,9,Азовский р-н,Наджарян Д.С.(стор.) - СМР | 2021-07-30 | 2022-10-05 | 90 | 41535.72 |  |  | 41535.72 | 41535.72 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Луч,ул.Есенина,43,Азовский р-н,Гаджиева Н.Г.(стор.) - ПИР | 2021-07-30 | 2022-10-30 | 90 |  | 3040.69 |  | 3040.69 | 3040.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Луч,ул.Есенина,43,Азовский р-н,Гаджиева Н.Г.(стор.) - СМР | 2021-07-30 | 2022-10-30 | 90 | 50888.33 |  |  | 50888.33 | 50888.33 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Луч,ул.Юбилейная,6,Азовский р-н,Ершова Т.А.(стор.) - СМР | 2021-09-18 | 2022-11-18 | 10 | 15667.05 |  |  | 15667.05 | 15667.05 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Механизатор,ул.Комсомольская,1,Азовский р-н,Маковецкая А.А.,(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Механизатор,ул.Комсомольская,1,Азовский р-н,Маковецкая А.А.,(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Механизатор,ул.Красная,7,Азовский р-н,Войдикова Р.П.,(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Механизатор,ул.Красная,7,Азовский р-н,Войдикова Р.П.,(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1011,г.Азов,Сквиря Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1011,г.Азов,Сквиря Е.А.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1109,г.Азов,инв.00-011051,Данченко А.В. - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1109,г.Азов,инв.00-011051,Данченко А.В. - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1119,г.Азов,Папанян В.Г.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,114,г.Азов,Соколова Л.И.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,114,г.Азов,Соколова Л.И.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1169,г.Азов,Меликов Р.А.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1169,г.Азов,Меликов Р.А.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1269,г.Азов,инв.00-13372,Бережная Н.А. - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1269,г.Азов,инв.00-13372,Бережная Н.А. - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1531,г.Азов,инв.00-013371,Воробьева И.Е. - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1531,г.Азов,инв.00-013371,Воробьева И.Е. - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1815,г.Азов,Анистратов А.П.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1815,г.Азов,Анистратов А.П.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1851,г.Азов,Хамутов В.А.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1851,г.Азов,Хамутов В.А.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1943,г.Азов,инв.00-011928,Кочетов В.А. - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1943,г.Азов,инв.00-011928,Кочетов В.А. - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2008,г.Азов,Маханько И.Э.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2008,г.Азов,Маханько И.Э.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,234,г.Азов,Магомедова А.С.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,234,г.Азов,Магомедова А.С.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,441,г.Азов,Фоменко Т.Н.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,441,г.Азов,Фоменко Т.Н.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,451,г.Азов,Еременко О.П.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,451,г.Азов,Еременко О.П.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,488,г.Азов,Пушкарева Р.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,488,г.Азов,Пушкарева Р.В.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,551,г.Азов,Исоченко В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,551,г.Азов,Исоченко В.Н.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,559,г.Азов,Балашов С.Б.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,559,г.Азов,Балашов С.Б.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,584,г.Азов,Перевозкина С.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,584,г.Азов,Перевозкина С.В.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,977,г.Азов,Кравченко А.П.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,977,г.Азов,Кравченко А.П.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,995,г.Азов,Мирошниченко Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,995,г.Азов,Мирошниченко Г.А.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.1913,г.Азов,Ярошенко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-5,ул.Победы,11,Азовский р-н,Клименко С.В.,(стор.) - СМР | 2021-05-15 | 2022-12-15 | 90 | 10629.18 |  |  | 10629.18 | 10629.18 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-5,ул.Рубежная,13,г.Азов,Попова Л.Н.(стор.) - ПИР | 2021-09-11 | 2022-10-11 | 30 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-5,ул.Рубежная,13,г.Азов,Попова Л.Н.(стор.) - СМР | 2021-09-11 | 2022-10-11 | 30 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-5,ул.Тюльпанов,17,Азовский р-н,Бугакова Ю.С.(стор.) - СМР | 2022-01-10 | 2022-10-10 | 90 | 9552.99 |  |  | 9552.99 | 9552.99 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Энергетик,ул.Победы,4,Азовский р-н,Тищенко (стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 50 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Энергетик,ул.Победы,4,Азовский р-н,Тищенко (стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Энергетик,ул.Победы,6,Азовский р-н,Гончарова В.А.,(стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,397,г.Азов,Соломаха С.Н.(аренда) - ПИР | 2021-08-16 | 2022-12-16 | 90 |  | 2685.48 |  | 2685.48 | 2685.48 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,397,г.Азов,Соломаха С.Н.(аренда) - СМР | 2021-08-16 | 2022-12-16 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,ул.Вишневая,36,с.Кулешовка,Азовский р-н,Жук Т.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-26 | 2022-12-26 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,ул.Вишневая,36,с.Кулешовка,Азовский р-н,Жук Т.И.(стор.) - СМР | 2022-06-26 | 2022-12-26 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,ул.Вишневая,40,с.Кулешовка,Азовский р-н,Попова Л.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-26 | 2022-12-26 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,ул.Вишневая,40,с.Кулешовка,Азовский р-н,Попова Л.И.(стор.) - СМР | 2022-06-26 | 2022-12-26 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,уч.73,с.Кулешовка,Азовский р-н,Морозов Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-26 | 2022-12-26 | 10 | 6414.47 |  |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Машиностроитель-1,122,г.Азов,Кислов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-11 | 2022-12-11 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Машиностроитель-1,122,г.Азов,Кислов В.В.(стор.) - СМР | 2022-02-11 | 2022-12-11 | 11 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Мичуринец-1,321,г.Азов,Васильев А.П.(стор.) - ПИР | 2022-02-11 | 2022-12-11 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Мичуринец-1,321,г.Азов,Васильев А.П.(стор.) - СМР | 2022-02-11 | 2022-12-11 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод запад.зем.уч.к.н.61:01:0600014:3394,с.Самарское,Азовский р-н,Админ Аз.р-на.(аренда) - ПИР | 2019-07-17 | 2022-10-17 | 20 |  | 26288.76 |  | 26288.76 | 26288.76 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:01:0170103:104,с.Самарское,Азовский р-н,Мирошникова О.О.(аренда) - ПИР | 2022-02-05 | 2022-10-05 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод Кагальницкое шоссе,к.н.61:45:0000475:415,Азовский р-н,Семисинова С.Н.(аренда) - ПИР | 2021-08-03 | 2022-10-05 | 15 |  | 3804.52 |  | 3804.52 | 3804.52 | 0 | 0
Г-ввод Кагальницкое шоссе,к.н.61:45:0000475:415,Азовский р-н,Семисинова С.Н.(аренда) - СМР | 2021-08-03 | 2022-10-05 | 10 | 6324.23 |  |  | 6324.23 | 6324.23 | 0 | 0
Г-ввод М.Горького,701Б,п.Койсуг,Азовский р-н,Мацкевич А.Х.,(стор.) - ПИР | 2021-07-24 | 2022-12-24 | 15 |  | 7312.56 |  | 7312.56 | 7312.56 | 0 | 0
Г-ввод М.Горького,701Б,п.Койсуг,Азовский р-н,Мацкевич А.Х.,(стор.) - СМР | 2021-07-25 | 2022-12-25 | 15 | 40052.59 |  |  | 40052.59 | 40052.59 | 0 | 0
Г-ввод п.Койсуг,72 участка,Азовский р-н,Пащенко В.Н.(стор.) - ПИР | 2018-08-28 | 2022-12-28 | 90 |  | 71752.7 |  | 71752.7 | 71752.7 | 0 | 0
Г-ввод п.Койсуг,72 участка,Азовский р-н,Пащенко В.Н.(стор.) - СМР | 2018-08-28 | 2022-12-28 | 90 | 1551721.34 |  |  | 1551721.34 | 1551721.34 | 0 | 0
Г-ввод пер.16-й Линейный,191,г.Азов,инв.00-013371,Компанец О.Е. - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-28 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.20-й Линейный,194,г.Азов,Карабатов Ю.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-28 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.20-й Линейный,197,г.Азов,Балыбердин С.В.(стор.) - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-28 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.20-й Линейный,266,г.Азов,Кучеренко Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-28 | 2022-12-28 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.20-й Линейный,266,г.Азов,Кучеренко Е.В.(стор.) - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-28 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Буденного,30А,с.Круглое,Азовский р-н,Дубовая Ю.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-28 | 2022-12-28 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Буденного,30А,с.Круглое,Азовский р-н,Дубовая Ю.А.(стор.) - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-28 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Васильковый,5,г.Азов,Остапук Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-28 | 2022-10-28 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Васильковый,5,г.Азов,Остапук Ю.В.(стор.) - СМР | 2022-01-28 | 2022-10-28 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Вокзальный,35,с.Самарское,Азовский р-н,Скляренко В.Г.(аренда) - ПИР | 2022-01-28 | 2022-10-28 | 20 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Вокзальный,35,с.Самарское,Азовский р-н,Скляренко В.Г.(аренда) - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-28 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Выходной,7,г.Азов,Соларев М.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-05-28 | 2022-12-28 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Гоголевского,2А,п.Овощной,Азовский р-н,Варакин А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2022-10-10 | 90 |  | 4363.47 |  | 4363.47 | 4363.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Гоголевского,2А,п.Овощной,Азовский р-н,Варакин А.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-10 | 2022-10-10 | 90 | 70263.54 |  |  | 70263.54 | 70263.54 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дальний,10,п.Усть-Койсуг,Азовский р-н,Мазин В.Г.(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2022-12-31 | 90 | 850 |  |  | 850 | 850 | 0 | 0
Г-ввод пер.Достоевского,36,г.Азов,Бирюкова Е.В.(аренда) - ПИР | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Достоевского,36,г.Азов,Бирюкова Е.В.(аренда) - СМР | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Достоевского,4А,г.Азов,Фокина О.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Достоевского,4А,г.Азов,Фокина О.В.(стор.) - СМР | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дугинчик,12А,х.Дугино,Азовский р-н,Марченко М.П.(аренда) - ПИР | 2022-01-29 | 2022-12-29 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дугинчик,12А,х.Дугино,Азовский р-н,Марченко М.П.(аренда) - СМР | 2022-01-29 | 2022-12-29 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Жданова,117,с.Самарское,Азовский р-н,Толокнова А.Г.(аренда) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Железнодорожный,4,с.Самарское,Азовский р-н,Шумейко О.Ю.(аренда) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 90 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Железнодорожный,4,с.Самарское,Азовский р-н,Шумейко О.Ю.(аренда) - СМР | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Калининский,56,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Мадаминова Л.(аренда) - СМР | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Колхозный,1А,г.Азов,Седова П.Н.(стор.) - ПИР | 2021-08-18 | 2022-12-18 | 90 |  | 3837.78 |  | 3837.78 | 3837.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.Колхозный,1А,г.Азов,Седова П.Н.(стор.) - СМР | 2021-08-18 | 2022-12-18 | 90 | 23175.17 |  |  | 23175.17 | 23175.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.Коперативный,27Б,с.Самарское,Азовский р-н,инв.00-002922,Курмаз Е.В. - ПИР | 2021-08-14 | 2022-12-14 | 90 |  | 2844.62 |  | 2844.62 | 2844.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.Коперативный,27Б,с.Самарское,Азовский р-н,инв.00-002922,Курмаз Е.В. - СМР | 2021-08-14 | 2022-12-14 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кручиный,1,х.Курган,Азовский р-н,Карпенко С.П.(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кручиный,1,х.Курган,Азовский р-н,Карпенко С.П.(стор.) - СМР | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Куникова,60А,г.Азов,Севрюкова Н.Ю.(аренда) - ПИР | 2021-12-18 | 2022-12-18 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Куникова,60А,г.Азов,Севрюкова Н.Ю.(аренда) - СМР | 2021-12-18 | 2022-12-18 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Курский,19,г.Азов,Абакумова М.С.(стор.) - ПИР | 2022-02-15 | 2022-10-15 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Курский,19,г.Азов,Абакумова М.С.(стор.) - СМР | 2022-02-15 | 2022-10-15 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ленина,170,с.Самарское,Азовский р-н,Харченко Л.В.(аренда) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Лиманский,22,г.Азов,Юреня А.А.(стор.) - СМР | 2022-02-19 | 2022-10-19 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ломоносова,13,с.Круглое,Азовский р-н,Токарева В.Л.(стор.) - ПИР | 2022-02-19 | 2022-10-19 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ломоносова,13,с.Круглое,Азовский р-н,Токарева В.Л.(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2022-10-16 | 10 | 14808.69 |  |  | 14808.69 | 14808.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,1 б,с.Кагальник,Гончаров В.В.(аренда) - ПИР | 2019-07-01 | 2022-12-01 | 40 |  | 3900.33 |  | 3900.33 | 3900.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,1Б,с.Кагальник,Гончаров В.В.(аренда) - СМР | 2019-07-01 | 2022-12-01 | 40 | 60850 |  |  | 60850 | 60850 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,23,х.Береговой,Азовский р-н,инв.00-005895,Светличная Н.Б. - ПИР | 2022-05-09 | 2022-12-09 | 30 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,23,х.Береговой,Азовский р-н,инв.00-005895,Светличная Н.Б. - СМР | 2022-05-09 | 2022-12-09 | 30 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,4,г.Азов,Бригида В.В,(стор.) - ПИР | 2021-07-24 | 2022-12-24 | 20 |  | 2777.64 |  | 2777.64 | 2777.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,4,г.Азов,Бригида В.В,(стор.) - СМР | 2021-07-24 | 2022-12-24 | 20 | 48833.69 |  |  | 48833.69 | 48833.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Матросова,35,с.Высочино,Азовский р-н,Москвич П.К.(стор.) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Матросова,35,с.Высочино,Азовский р-н,Москвич П.К.(стор.) - СМР | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 10 | 19637.58 |  |  | 19637.58 | 19637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Матросова,8,с.Высочино,Азовский р-н,Мартиросян К.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Матросова,8,с.Высочино,Азовский р-н,Мартиросян К.Ю.(стор.) - СМР | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковский,117,с.Самарское,Азовский р-н,Степаненко Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2022-12-30 | 90 |  | 6324.57 |  | 6324.57 | 6324.57 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковского,19,п.Овощной,Азовский р-н,Кошель Н.С.(аренда) - ПИР | 2022-02-05 | 2022-12-05 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковского,19,п.Овощной,Азовский р-н,Кошель Н.С.(аренда) - СМР | 2022-02-05 | 2022-12-05 | 10 | 14858.69 |  |  | 14858.69 | 14858.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,13Г,с.Пешково,Азовский р-н,Андреев Д.Ю.(стор) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,13Г,с.Пешково,Азовский р-н,Андреев Д.Ю.(стор) - СМР | 2022-05-25 | 2022-12-25 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мичурина,51,г.Азов,Еретин Г.Н.(аренда) - ПИР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мичурина,51,г.Азов,Еретин Г.Н.(аренда) - СМР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мостовой,10,х.Дугино,Азовский р-н,Баздикян Я.А.(аренда) - ПИР | 2022-01-19 | 2022-12-31 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мостовой,10,х.Дугино,Азовский р-н,Баздикян Я.А.(аренда) - СМР | 2022-01-19 | 2022-12-31 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Муромский,2,г.Азов,Спиридонова Ю.М.(стор.) - ПИР | 2022-02-10 | 2022-10-15 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Муромский,2,г.Азов,Спиридонова Ю.М.(стор.) - СМР | 2022-02-10 | 2022-10-15 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Некрасова,37,г.Азов,АО Азовобувь,(аренда) - ПИР | 2021-09-23 | 2022-12-31 | 15 |  | 11235.98 |  | 11235.98 | 11235.98 | 0 | 0
Г-ввод пер.Некрасова,37,г.Азов,АО Азовобувь,(аренда) - СМР | 2021-09-23 | 2022-12-31 | 15 | 55116.46 |  |  | 55116.46 | 55116.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Никольский,2,х.Павловка,Азовский р-н,Кузьменко А.Г.(стор.) - ПИР | 02,03,2020 | 2022-12-31 | 90 |  | 6770.87 |  | 6770.87 | 6770.87 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,13,с.Головатовка,Азовский р-н,Панченко Ф.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,13,с.Головатовка,Азовский р-н,Панченко Ф.В.(стор.) - СМР | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,39Б,с.Пешково,Азовский р-н,Калугин М.В.(аренда) - ПИР | 2021-08-19 | 2022-12-31 | 15 |  | 3565.14 |  | 3565.14 | 3565.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,39Б,с.Пешково,Азовский р-н,Калугин М.В.(аренда) - СМР | 2021-08-19 | 2022-12-31 | 15 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,9,с.Головатовка,Азовский р-н,Панченко Ф.А.(стор.) - ПИР | 2021-10-16 | 2022-12-31 | 10 |  | 3005.7 |  | 3005.7 | 3005.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,9,с.Головатовка,Азовский р-н,Панченко Ф.А.(стор.) - СМР | 2021-10-16 | 2022-12-31 | 10 | 5228.44 |  |  | 5228.44 | 5228.44 | 0 | 0
Г-ввод пер.Островского,3,с.Платоно-Петровка,инв.000013826,Бугаенко О.В. - ПИР | 2022-02-15 | 2022-12-31 | 50 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Павлова,75Б,г.Азов,Медведев И.С.(стор.) - ПИР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пеленкина,3,с.Платоно-Петровка,Азовский р-н,инв.000013826,Падалка И.Е. - СМР | 2015-02-19 | 2022-12-15 | 30 | 32337.83 |  |  | 32337.83 | 32337.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Первомайский,28,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Кудинов А.С.(аренда) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Первомайский,28,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Кудинов А.С.(аренда) - СМР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 20324.23 |  | 20324.23 | 20324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Платова,8,г.Азов,Оганесян А.Г.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 20 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Платова,8,г.Азов,Оганесян А.Г.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 20 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Привольный,10,г.Азов,Иванова Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 20 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Привольный,10,г.Азов,Иванова Н.Ю.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 20 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Придорожный,1,с.Круглое,Азовский р-н,Чилингарян Э.А.(стор) - ПИР | 2022-01-14 | 2022-12-14 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Придорожный,1,с.Круглое,Азовский р-н,Чилингарян Э.А.(стор) - СМР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Проездной,2Б,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,Хохлов Д.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Промышленный,101,с.Самарское,Азовский р-н,Зина А.Ю.(аренда) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Промышленный,18А,с.Самарское,Азовский р-н,Аракепян Г.Р.,(аренда) - ПИР | 2021-12-04 | 2022-12-04 | 10 |  | 2837.44 |  | 2837.44 | 2837.44 | 0 | 0
Г-ввод пер.Промышленный,18А,с.Самарское,Азовский р-н,Аракепян Г.Р.,(аренда) - СМР | 2021-12-04 | 2022-12-04 | 10 | 7046.27 |  |  | 7046.27 | 7046.27 | 0 | 0
Г-ввод пер.Промышленный,58А,с.Самарское,Азовский р-н,Кириленко Н.А.(аренда) - ПИР | 2021-09-30 | 2022-12-28 | 90 |  | 4473.3 |  | 4473.3 | 4473.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Промышленный,58А,с.Самарское,Азовский р-н,Кириленко Н.А.(аренда) - СМР | 2021-09-30 | 2022-12-28 | 90 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,7/2,п.Новополтавский,Азовский р-н,Липодат А.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-20 | 2022-12-20 | 90 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,7/2,п.Новополтавский,Азовский р-н,Липодат А.В.(стор.) - СМР | 2022-05-20 | 2022-12-20 | 90 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Светлый,15,г.Азов,инв.000013233,Бесчикова Е.В. - ПИР | 2022-05-20 | 2022-12-20 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Светлый,15,г.Азов,инв.000013233,Бесчикова Е.В. - СМР | 2022-05-20 | 2022-12-20 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Складской,18,г.Азов,ООО Транзит-Экспресс,(аренда) - ПИР | 2022-01-09 | 2022-12-09 | 10 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Складской,18,г.Азов,ООО Транзит-Экспресс,(аренда) - СМР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 | 18838.66 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод пер.Скопинский,18,г.Азов,Яндиев Р.М.(стор.) - ПИР | 2022-01-11 | 2022-12-11 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Скопинский,18,г.Азов,Яндиев Р.М.(стор.) - СМР | 2022-01-12 | 2022-12-12 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Соколова,36,с.Высочино,Азовский р-н,Диденко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Соколова,36,с.Высочино,Азовский р-н,Диденко В.В.(стор.) - СМР | 2022-01-16 | 2022-12-16 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,15Б,с.Самарское,Азовский р-н,Лесневский С.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-17 | 2022-12-17 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,15Б,с.Самарское,Азовский р-н,Лесневский С.А.(стор.) - СМР | 2022-05-20 | 2022-12-20 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,9А,с.Самарское,РГНД ул.Строит,Коопер,с.Самарское,Азовский р-н,аренда | 2017-12-26 | 2022-12-31 | 50 |  | 7883.64 |  | 7883.64 | 7883.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,119,с.Самарское,Азовский р-н,Нагай Р.Н.(аренда) - ПИР | 2022-01-12 | 2022-10-12 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,119,с.Самарское,Азовский р-н,Нагай Р.Н.(аренда) - СМР | 2022-01-13 | 2022-10-13 | 10 | 23457.58 |  |  | 23457.58 | 23457.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Трудовой,46А,г.Азов,Финогеев А.Н.(аренда) - ПИР | 2022-01-29 | 2022-12-31 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Трудовой,46А,г.Азов,Финогеев А.Н.(аренда) - СМР | 2022-01-29 | 2022-12-31 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чехова,33,с.Высочино,Азовский р-н,Кирилов Т.(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-10-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чехова,33,с.Высочино,Азовский р-н,Кирилов Т.(стор.) - СМР | 2022-05-30 | 2022-10-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чехова,9,с.Кулешовка,Азовский р-н,Коломоец С.С.(аренда) - ПИР | 2021-04-08 | 2022-12-08 | 10 |  | 3303.17 |  | 3303.17 | 3303.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чехова,9,с.Кулешовка,Азовский р-н,Коломоец С.С.(аренда) - СМР | 2021-04-08 | 2022-12-08 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шмидта,24,с.Семибалки,Азовский р-н,Восканян А.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шмидта,24,с.Семибалки,Азовский р-н,Восканян А.А.(стор.) - СМР | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 90 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шмидта,26,с.Семибалки,Азовский р-н,Кротенко Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шмидта,26,с.Семибалки,Азовский р-н,Кротенко Н.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 90 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шолохова,32,с.Круглое,Азовский р-н,Денисовская О.А. - ПИР | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шолохова,32,с.Круглое,Азовский р-н,Денисовская О.А. - СМР | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Энгельса,36А,с.Головатовка,Азовский р-н,Тарасенко Н.И.(стор.) - ПИР | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Энгельса,36А,с.Головатовка,Азовский р-н,Тарасенко Н.И.(стор.) - СМР | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пл.Павших Борцов,1,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,МБОУ Школа - ПИР | 2020-01-23 | 2022-10-23 | 35 |  | 8045.16 |  | 8045.16 | 8045.16 | 0 | 0
Г-ввод пл.Петровская,3В,г.Азов,Теплоэнерго МУП,(аренда) - ПИР | 2022-05-23 | 2022-12-23 | 15 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пл.Петровская,3В,г.Азов,Теплоэнерго МУП,(аренда) - СМР | 2022-05-23 | 2022-12-23 | 15 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Портовый,10,г.Азов,ООО ТД РИФ,(стор.) - ПИР | 2022-06-26 | 2022-12-26 | 10 |  | 15376.43 |  | 15376.43 | 15376.43 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Портовый,10,г.Азов,ООО ТД РИФ,(стор.) - СМР | 2022-06-26 | 2022-12-26 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод Прибрежный проезд,15А,г.Азов,инв.00-001994,ХРАМ - ПИР | 2018-05-03 | 2022-12-03 | 90 |  | 60500 |  | 60500 | 60500 | 0 | 0
Г-ввод Прибрежный проезд,15А,г.Азов,инв.00-001994,ХРАМ - СМР | 2018-05-03 | 2022-12-03 | 90 | 22000 |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0
Г-ввод р.к.им.Ленина в гр.кв.61:01:060002 на тер.Елизавет.с/п,от ПТ Пять братьев 800м на сев-вост,Азовский р-н,инв.00-011289,Черниговцев С.В. - ПИР | 2019-03-05 | 2022-12-05 | 90 |  | 14602.25 |  | 14602.25 | 14602.25 | 0 | 0
Г-ввод р.к.им.Ленина в гр.кв.61:01:060002 на тер.Елизавет.с/п,от ПТ Пять братьев 800м на сев-вост,Азовский р-н,инв.00-011289,Черниговцев С.В. - СМР | 2019-03-05 | 2022-12-05 | 90 | 78539.7 |  |  | 78539.7 | 78539.7 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,33,г.Азов,Асташева Г.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-12 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,33,г.Азов,Асташева Г.В.(стор.) - СМР | 2022-06-12 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,34,г.Азов,Назарян Р.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-12 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,34,г.Азов,Назарян Р.А.(стор.) - СМР | 2022-05-12 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,39,г.Азов,Саргсян М.З.(стор.) - ПИР | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,39,г.Азов,Саргсян М.З.(стор.) - СМР | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Машиностроитель,178,г.Азов,Кармаева Г.М.(стор.) - ПИР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Машиностроитель,178,г.Азов,Кармаева Г.М.(стор.) - СМР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Машиностроитель,1КПА,45,г.Азов,00-008601,Лысюк А.А. - ПИР | 2022-02-12 | 2022-12-12 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Машиностроитель,1КПА,45,г.Азов,00-008601,Лысюк А.А. - СМР | 2022-02-13 | 2022-12-13 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Машиностроитель,КПО 129,г.Азов,Кармаев В.П.(стор.) - ПИР | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Машиностроитель,КПО 129,г.Азов,Кармаев В.П.(стор.) - СМР | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Машиностроитель,КПО уч.6,г.Азов,Широкова М.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-26 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Машиностроитель,КПО уч.6,г.Азов,Широкова М.В.(стор.) - СМР | 2022-07-26 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мелиоратор-2,11,п.Овощной,Азовский р-н,Лесникович С.Ф.(стор.) - ПИР | 2021-06-11 | 2022-12-14 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мелиоратор-2,11,п.Овощной,Азовский р-н,Лесникович С.Ф.(стор.) - СМР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мечта,уч.147,Азовский р-н,инв.13768, Ермолов Г.Н. - ПИР | 2022-07-26 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мечта,уч.147,Азовский р-н,инв.13768, Ермолов Г.Н. - СМР | 2022-07-26 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-1,479,г.Азов,Сафарян Ш.Д.(стор.) - ПИР | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-1,479,г.Азов,Сафарян Ш.Д.(стор.) - СМР | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-1,92,г.Азов,Прокофьев К.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-26 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-1,92,г.Азов,Прокофьев К.В.(стор.) - СМР | 2022-05-26 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,1171,г.Азов,Асулян С.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,1171,г.Азов,Асулян С.И.(стор.) - СМР | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,1579,г.Азов,Косарева С.С.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,1579,г.Азов,Косарева С.С.(стор.) - СМР | 2022-03-10 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,2032,г.Азов,Прискокин В.Д.(стор.) - ПИР | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,2032,г.Азов,Прискокин В.Д.(стор.) - СМР | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,466,г.Азов,Степаненко А.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,466,г.Азов,Степаненко А.В.(стор.) - СМР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,478,г.Азов,Комогорова М.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,628,г.Азов,Деркач Н.П. (стор) - ПИР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,628,г.Азов,Деркач Н.П. (стор) - СМР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,81,г.Азов,Бувайлов А.М.(стор.) - ПИР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,81,г.Азов,Бувайлов А.М.(стор.) - СМР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,936,г.Азов,Химченко Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,936,г.Азов,Химченко Н.В.(стор.) - СМР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,д.32А,г.Азов,Исмаилов Р.Б.(стор.) - ПИР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,д.32А,г.Азов,Исмаилов Р.Б.(стор.) - СМР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 | 14333.63 |  |  | 14333.63 | 14333.63 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.507,г.Азов,Прибыльнова Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 2822.56 |  | 2822.56 | 2822.56 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.507,г.Азов,Прибыльнова Е.В.(стор.) - СМР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 | 12107.92 |  |  | 12107.92 | 12107.92 | 0 | 0
Г-ввод спуск Молокова,12,г.Азов,Азовская судоверфь(аренда) - ПИР | 2022-04-12 | 2022-12-31 | 10 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод спуск Молокова,12,г.Азов,Азовская судоверфь(аренда) - СМР | 2022-04-12 | 2022-12-31 | 10 | 18838.66 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,176,г.Азов,Варданян С.Т.(стор.) - ПИР | 2022-06-25 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,176,г.Азов,Варданян С.Т.(стор.) - СМР | 2022-06-25 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,27,г.Азов,Саргсян Г.З.(стор.) - ПИР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,27,г.Азов,Саргсян Г.З.(стор.) - СМР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,31,г.Азов,Тарасенко А.С.(стор.) - ПИР | 2022-03-03 | 2022-12-03 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,31,г.Азов,Тарасенко А.С.(стор.) - СМР | 2022-03-04 | 2022-12-04 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,уч.1,г.Азов,Бережная Т.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,уч.1,г.Азов,Бережная Т.В.(стор.) - СМР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Икарус,27,Азовский р-н,Скирта Н.Н.(аренда) - ПИР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Икарус,27,Азовский р-н,Скирта Н.Н.(аренда) - СМР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,33,г.Азов,инв.00-008601,Каплунов Д.В. - ПИР | 2022-03-05 | 2022-12-05 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,33,г.Азов,инв.00-008601,Каплунов Д.В. - СМР | 2022-03-06 | 2022-12-06 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель,106,г.Азов,Колодько А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-07 | 2022-12-07 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель,106,г.Азов,Колодько А.В.(стор.) - СМР | 2022-03-08 | 2022-12-08 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель,122,г.Азов,Гордиков С.В. (стор.) - ПИР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель,122,г.Азов,Гордиков С.В. (стор.) - СМР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-1,196,г.Азов,Владимирова М.С.(стор.) - ПИР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-1,196,г.Азов,Владимирова М.С.(стор.) - СМР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-1,35,г.Азов,Будыльский И.С.(стор.) - ПИР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-1,35,г.Азов,Будыльский И.С.(стор.) - СМР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-1,95,г.Азов,Климова Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-1,95,г.Азов,Климова Е.В.(стор.) - СМР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ТОО Самарское,поле к.н.32,пастбище,Азовский р-н,Триф И.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 10 |  | 12270.91 |  | 12270.91 | 12270.91 | 0 | 0
Г-ввод ТП Дугино,уч-к находится в 999,0 м по направл. на север,Азовский р-н,ФГУП ФЕДЕР.НАУЧНО-ПРОИЗВ.ЦЕНТР(РНИИРС),(стор.) - ПИР | 2020-08-21 | 2022-10-11 | 15 |  | 4534.95 |  | 4534.95 | 4534.95 | 0 | 0
Г-ввод ТП Дугино,уч-к находится в 999,0 м по направл. на север,Азовский р-н,ФГУП ФЕДЕР.НАУЧНО-ПРОИЗВ.ЦЕНТР(РНИИРС),(стор.) - СМР | 2020-08-21 | 2022-10-11 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул. М.Горького,661Д,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-003158,Милованова А.В. - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-31 | 10 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77 | 0 | 0
Г-ввод ул. М.Горького,661Д,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-003158,Милованова А.В. - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-31 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Кленовая,кад.61:01:0600006:9861,п.Овощной,Азовский р-н,Крыжановский П.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 50 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Причальная,12,г.Ростов-на-Дону,инв.00-011031,Фролов И.В. - ПИР | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 90 |  | 2837.33 |  | 2837.33 | 2837.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Причальная,12,г.Ростов-на-Дону,инв.00-011031,Фролов И.В. - СМР | 2019-11-29 | 2022-11-29 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Линия,23А,г.Азов,Ляпко О.Н.(аренда) - ПИР | 2021-06-26 | 2022-12-07 | 15 |  | 3497 |  | 3497 | 3497 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Линия,23А,г.Азов,Ляпко О.Н.(аренда) - СМР | 2021-06-26 | 2022-12-31 | 15 | 47925 |  |  | 47925 | 47925 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,22,ДНТ Ягодка,Азовский р-н,Шиленко Е.Л.(стор.) - ПИР | 2021-04-17 | 2022-12-31 | 15 |  | 2861.2 |  | 2861.2 | 2861.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,22,ДНТ Ягодка,Азовский р-н,Шиленко Е.Л.(стор.) - СМР | 2021-04-17 | 2022-12-31 | 15 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,109Б,г.Азов,Каменев С.В.(аренда) - ПИР | 2021-10-13 | 2022-10-12 | 10 |  | 3333.08 |  | 3333.08 | 3333.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,109Б,г.Азов,Каменев С.В.(аренда) - СМР | 2021-10-13 | 2022-10-13 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,27,с.Кагальник,Азовский р-н,Чащина Е.С.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,27,с.Кагальник,Азовский р-н,Чащина Е.С.(стор.) - СМР | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,57,г.Азов,Сенченко Ф.В.(аренда) - ПИР | 2022-03-06 | 2022-12-06 | 90 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,57,г.Азов,Сенченко Ф.В.(аренда) - СМР | 2022-03-07 | 2022-12-07 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,9А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Ткачук С.И.(стор.) - ПИР | 2021-08-24 | 2022-12-31 | 90 |  | 4664.82 |  | 4664.82 | 4664.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,9А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Ткачук С.И.(стор.) - СМР | 2021-08-24 | 2022-12-31 | 90 | 21468.64 |  |  | 21468.64 | 21468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Айвовая,14,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Гладущенко Н.В..(стор.) - ПИР | 2019-10-29 | 2022-12-31 | 30 |  | 6196.31 |  | 6196.31 | 6196.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аксайская,32,ДНТ Луч,п.Койсуг,Азовский р-н,Дуброва Г.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-07 | 2022-12-07 | 15 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аксайская,32,ДНТ Луч,п.Койсуг,Азовский р-н,Дуброва Г.В.(стор.) - СМР | 2022-02-07 | 2022-12-07 | 15 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аханова,3,х.Обуховка,Азовский р-н,Жилябина Г.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-31 | 90 |  | 2924.22 |  | 2924.22 | 2924.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аханова,3,х.Обуховка,Азовский р-н,Жилябина Г.В.(стор.) - СМР | 2021-04-07 | 2022-12-31 | 90 | 58438.01 |  |  | 58438.01 | 58438.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,75,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Котиев Т.М.(стор.) - ПИР | 2021-12-02 | 2022-12-02 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,75,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Котиев Т.М.(стор.) - СМР | 2021-12-02 | 2022-12-02 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,79,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Котиев Т.М.(стор.) - ПИР | 2021-12-03 | 2022-12-03 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,79,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Котиев Т.М.(стор.) - СМР | 2021-12-03 | 2022-12-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,83,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Котиев Т.М.,(стор.) - ПИР | 2021-07-03 | 2022-12-03 | 90 |  | 3319.55 |  | 3319.55 | 3319.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,83,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Котиев Т.М.,(стор.) - СМР | 2021-07-03 | 2022-12-03 | 90 | 29363.72 |  |  | 29363.72 | 29363.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,113,х.Шмат,Азовский р-н,Стецурин Н.П.(стор.) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-11-10 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,113,х.Шмат,Азовский р-н,Стецурин Н.П.(стор.) - СМР | 2022-01-10 | 2022-11-10 | 10 | 18838.66 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,13А,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Донченко Т.Ю. - ПИР | 2020-01-16 | 2022-12-31 | 80 |  | 7525.97 |  | 7525.97 | 7525.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,13А,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Донченко Т.Ю. - СМР | 2020-01-16 | 2022-12-31 | 80 | 57111.75 |  |  | 57111.75 | 57111.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,143В,г.Азов,Мельников Г.Е.,инв.00-001994 - ПИР | 2022-03-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,143В,г.Азов,Мельников Г.Е.,инв.00-001994 - СМР | 2022-03-15 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,15Б,с.Кулешовка,Азовский р-н,инв.000016909,Андрюшина С.А. - ПИР | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,15Б,с.Кулешовка,Азовский р-н,инв.000016909,Андрюшина С.А. - СМР | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,1А,х.Шмат,Азовский р-н,инв.000016145,Лантратов П.А. - ПИР | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,1А,х.Шмат,Азовский р-н,инв.000016145,Лантратов П.А. - СМР | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,1Г,х.Шмат,Азовский р-н,инв.000016145,Шевкунов С.Н. - ПИР | 2021-10-16 | 2022-12-21 | 10 |  | 4081.58 |  | 4081.58 | 4081.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,1Г,х.Шмат,Азовский р-н,инв.000016145,Шевкунов С.Н. - СМР | 2021-10-16 | 2022-12-21 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,1Ж,х.Шмат,Азовский р-н,Бурыка Д.В.(аренда) - СМР | 09.11.2015 | 2022-12-31 | 90 | 43629.06 |  |  | 43629.06 | 43629.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,47,х.Курган,Азовский р-н,Миронова А.М.(стор.) - ПИР | 2022-01-14 | 2022-12-14 | 90 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,47,х.Курган,Азовский р-н,Миронова А.М.(стор.) - СМР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 90 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,60,х.Колузаево,Азовский р-н,Коновалов А.В.(аренда) - ПИР | 2022-04-10 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,66,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Фальченко Д.А. - ПИР | 2021-10-02 | 2022-10-12 | 10 |  | 3730.83 |  | 3730.83 | 3730.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,66,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Фальченко Д.А. - СМР | 2021-10-02 | 2022-10-12 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,84,х.Колузаево к РГНД по ул.Ленина от задв.после ГРПШ-1, Азовский р-н,аренда | 2015-12-15 | 2022-12-31 | 30 | 45000 | 36445.3 |  | 81445.3 | 81445.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,93Б,х.Обуховка,Азовский р-н,Букин Р.Е.(стор.) - ПИР | 2022-03-07 | 2022-12-07 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,93Б,х.Обуховка,Азовский р-н,Букин Р.Е.(стор.) - СМР | 2022-03-08 | 2022-12-08 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,9Ж,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.13768,Алексеенко В.И. - ПИР | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,9Ж,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.13768,Алексеенко В.И. - СМР | 2022-03-10 | 2022-12-10 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бережная,1Г,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Шевченко Р.В.(аренда) - ПИР | 2022-03-11 | 2022-12-11 | 90 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бережная,1Г,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Шевченко Р.В.(аренда) - СМР | 2022-03-12 | 2022-12-12 | 90 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бережная,33А,с.Новотроицкое к РГНД по ул.Ленина до Кирова,Бережной,Азовский р-н,аренда | 2016-07-15 | 2022-12-31 | 35 |  | 3772.34 |  | 3772.34 | 3772.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,138,х.Пешково,Азовский р-н,стор. | 2018-03-27 | 2022-12-31 | 55 |  | 4808.89 |  | 4808.89 | 4808.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,175,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Стадник В.В.(стор) - ПИР | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 10 |  | 35887.29 |  | 35887.29 | 35887.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,92,с.Головатовка,Азовский р-н,Васильковская В.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-07 | 2022-12-07 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,92,с.Головатовка,Азовский р-н,Васильковская В.В.(стор.) - СМР | 2022-03-08 | 2022-12-08 | 10 | 28787.58 |  |  | 28787.58 | 28787.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,94,с.Головатовка,Азовский р-н,Роговенко Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,94,с.Головатовка,Азовский р-н,Роговенко Н.В.(стор.) - СМР | 2022-01-11 | 2022-12-11 | 10 | 28787.58 |  |  | 28787.58 | 28787.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Высоцкого,20,п.Койсуг,Азовский р-н,Дорохин В.И.(аренда) - ПИР | 2022-01-12 | 2022-12-12 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Истомина,1А,г.Азов, инв.00-011700,Григорян Э.Л. - ПИР | 2021-07-22 | 2022-12-03 | 20 |  | 3319.55 |  | 3319.55 | 3319.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Истомина,1А,г.Азов, инв.00-011700,Григорян Э.Л. - СМР | 2021-07-22 | 2022-12-03 | 20 | 10062.56 |  |  | 10062.56 | 10062.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Истомина,2,г.Азов,Гайдарханова Г.П.(стор.) - СМР | 10,02,2020 | 2022-12-10 | 90 | 7688.71 |  |  | 7688.71 | 7688.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Мышкина,35,г.Азов,инв.00-013749,Багратян А.Г. - СМР | 2021-09-29 | 2022-10-06 | 10 | 18597.14 |  |  | 18597.14 | 18597.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вершинина,31,г.Азов,Гладкий А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2022-12-31 | 10 |  | 2803.7 |  | 2803.7 | 2803.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вершинина,31,г.Азов,Гладкий А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2022-12-31 | 10 | 14879.54 |  |  | 14879.54 | 14879.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вершинина,37,г.Азов,Тарасова Л.К.,(стор.) - СМР | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,12,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Горбачева З.Д.(стор.) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,12,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Горбачева З.Д.(стор.) - СМР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,29,с.Пешково,Азовский р-н,Макеева А.С. - ПИР | 2021-07-22 | 2022-12-22 | 10 |  | 3520.6 |  | 3520.6 | 3520.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,29,с.Пешково,Азовский р-н,Макеева А.С. - СМР | 2021-08-07 | 2022-12-11 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,29А,с.Пешково,Азовский р-н,Макеева А.С.(аренда) - СМР | 2021-07-22 | 2022-12-22 | 10 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,3,п.Красный сад,г.Азов,инв.14452,Киреев О.Р. - ПИР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,3,п.Красный сад,г.Азов,инв.14452,Киреев О.Р. - СМР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,38,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Ткаченко В.С.(стор.) - ПИР | 2021-03-04 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,38,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Ткаченко В.С.(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 2022-12-31 | 10 | 15813.69 |  |  | 15813.69 | 15813.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,38В,с.Пешково,Азовский р-н,инв.00-02906,Шерстобитов Е.А. - ПИР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,38В,с.Пешково,Азовский р-н,инв.00-02906,Шерстобитов Е.А. - СМР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,96В,с.Пешково,Азовский р-н,Казарян Э.З.(стор.) - СМР | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 10 | 18683.17 |  |  | 18683.17 | 18683.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,98Б,с.Пешково,Азовский р-н,Казарян Э.З.,(стор.) - СМР | 2022-01-02 | 2022-12-02 | 10 | 16866.41 |  |  | 16866.41 | 16866.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,98Г,с.Пешково,Азовский р-н,инв.00-016781,Казарян Э.З. - ПИР | 2022-01-03 | 2022-12-03 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,98Г,с.Пешково,Азовский р-н,инв.00-016781,Казарян Э.З. - СМР | 2022-01-04 | 2022-12-04 | 10 | 15468.64 |  |  | 15468.64 | 15468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,28,с.Кугей,Азовский р-н,Юхимец Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,28,с.Кугей,Азовский р-н,Юхимец Н.Ю.(стор.) - СМР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,31,п.Овощной,Азовский р-н,Беловенцев А.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-11 | 2022-12-11 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,31,п.Овощной,Азовский р-н,Беловенцев А.А.(стор.) - СМР | 2022-01-12 | 2022-12-12 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Г.Мирошниченко,97,г.Азов,Скакунова А.А.(аренда) - ПИР | 17,07,2020 | 2022-12-17 | 10 |  | 8208.4 |  | 8208.4 | 8208.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Г.Мирошниченко,97,г.Азов,Скакунова А.А.(аренда) - СМР | 2020-07-17 | 2022-12-17 | 10 | 267860 |  |  | 267860 | 267860 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,32,г.Азов,УОА Азова(аренда) - ПИР | 2020-04-14 | 2024-05-25 | 10 |  | 79265.95 |  | 79265.95 | 79265.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,96,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Пасевина Л.В.(аренда) - ПИР | 2022-01-05 | 2022-10-05 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,96,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Пасевина Л.В.(аренда) - СМР | 2022-01-05 | 2022-10-05 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геологическая,2Д,х.Городище,Азовский р-н,Санин Р.А.(аренда) - ПИР | 2021-09-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 7601.44 |  | 7601.44 | 7601.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геологическая,2Д,х.Городище,Азовский р-н,Санин Р.А.(аренда) - СМР | 2021-09-18 | 2022-12-31 | 10 | 155268.64 |  |  | 155268.64 | 155268.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геологическая,35Б,х.Городище,Азовский р-н,Овсепян Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,8Б,с.Круглое,Азовский р-н,Степанов И.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,8Б,с.Круглое,Азовский р-н,Степанов И.В.(стор.) - СМР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 | 56257.46 |  |  | 56257.46 | 56257.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,13,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Керимова С.Г.(стор) - ПИР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,13,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Керимова С.Г.(стор) - СМР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,41,х.Курган,Азовский р-н,Сушко Е.С.(аренда) - ПИР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 3087.14 |  | 3087.14 | 3087.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,41,х.Курган,Азовский р-н,Сушко Е.С.(аренда) - СМР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 | 31148.53 |  |  | 31148.53 | 31148.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,3,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Корниевский В.А.,(стор) - ПИР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,3,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Корниевский В.А.,(стор) - СМР | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,42,г.Азов,НПО Ростагро(аренда) - ПИР | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 90 |  | 58887.67 |  | 58887.67 | 58887.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,42,г.Азов,НПО Ростагро(аренда) - СМР | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 90 | 22000 |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Есенина,16,п.Красный Сад Азовский р-н,Полуляшин А.А.,(стор.) - ПИР | 2022-03-02 | 2022-10-02 | 10 |  | 3535.4 |  | 3535.4 | 3535.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Есенина,16,п.Красный Сад Азовский р-н,Полуляшин А.А.,(стор.) - СМР | 2022-03-02 | 2022-10-02 | 10 | 32920.93 |  |  | 32920.93 | 32920.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Есенина,17,п.Красный Сад,Азовский р-н,Иванов О.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-20 | 2022-12-31 | 30 |  | 6302.43 |  | 6302.43 | 6302.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,6,г.Азов,Ляшова К.В.(аренда) - ПИР | 2022-01-02 | 2022-12-02 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,6,г.Азов,Ляшова К.В.(аренда) - СМР | 2022-01-02 | 2022-12-02 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жукова,32,п.Красный Сад,Азовский р-н,Демин И.Г.(стор.) - ПИР | 2021-09-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 4998.14 |  | 4998.14 | 4998.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жукова,32,п.Красный Сад,Азовский р-н,Демин И.Г.(стор.) - СМР | 2021-09-08 | 2022-12-31 | 10 | 35681.13 |  |  | 35681.13 | 35681.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жуковского,9,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-011288,Штенфель Т.А. - ПИР | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жуковского,9,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-011288,Штенфель Т.А. - СМР | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Замостье,64/1,с.Кагальник,Азовский р-н,Авдеенко А.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-02 | 2022-12-05 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Замостье,64/1,с.Кагальник,Азовский р-н,Авдеенко А.Н.(стор.) - СМР | 2022-02-02 | 2022-12-05 | 10 | 100838.66 |  |  | 100838.66 | 100838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,14,х.Новоалександровка,Азовский р-н,инв.00-015420,Дущенко А.Г. - ПИР | 05.02.202 | 2022-12-05 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,14,х.Новоалександровка,Азовский р-н,инв.00-015420,Дущенко А.Г. - СМР | 2022-02-06 | 2022-12-06 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленый Гай,15,с.Самарское,Азовский р-н,Симагина Н.И.(аренда) - ПИР | 2022-02-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленый Гай,15,с.Самарское,Азовский р-н,Симагина Н.И.(аренда) - СМР | 2022-02-06 | 2022-12-06 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленый Гай,24А,с.Самарское Азовский р-н,Погребняк Л.И.,(аренда) - ПИР | 2020-12-15 | 2022-12-31 | 50 |  | 3763.35 |  | 3763.35 | 3763.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленый Гай,24А,с.Самарское Азовский р-н,Погребняк Л.И.,(аренда) - СМР | 2020-12-15 | 2022-12-31 | 50 | 24641.41 |  |  | 24641.41 | 24641.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Илларионова,5А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Согомонян А.А.(аренда) - ПИР | 2022-02-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Илларионова,5А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Согомонян А.А.(аренда) - СМР | 2022-02-06 | 2022-12-06 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,101,с.Пешково,Азовский р-н,Жиронкин С.В. (стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,101,с.Пешково,Азовский р-н,Жиронкин С.В. (стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,127,с.Пешково,Азовский р-н,Терешонок Ю. В.(стор.) - СМР | 2021-06-10 | 2022-12-10 | 10 | 29500.06 |  |  | 29500.06 | 29500.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,147,с.Самарское Азовский р-н,ООО Нуар,(аренда) - ПИР | 2020-10-05 | 2022-12-05 | 15 |  | 6395.28 |  | 6395.28 | 6395.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,179,с.Самарское,Азовский р-н,ООО Молчанов(аренда) - ПИР | 13,07,2020 | 2022-12-30 | 55 |  | 7545.72 |  | 7545.72 | 7545.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,26О,с.Пешково,Азовский р-н,Чертов А.П.,(аренда) - СМР | 2021-09-25 | 2022-12-29 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,26О,х.Городище,Азовский р-н,Чертов А.П.(аренда) - ПИР | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 3880.4 |  | 3880.4 | 3880.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,42А,с.Самарское,Азовский р-н,Касьян Т.Н.(аренда) - ПИР | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,55А,х.Коса,Азовский р-н,инв.000013768,Соболев Д.В. - ПИР | 2020-10-07 | 2022-12-07 | 10 |  | 2962.91 |  | 2962.91 | 2962.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,55А,х.Коса,Азовский р-н,инв.000013768,Соболев Д.В. - СМР | 2020-10-07 | 2022-12-07 | 10 | 34500 |  |  | 34500 | 34500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,76А,кад.61:01:0140101:8412,с.Пешково,Азовский р-н,Бобырева А.А. - ПИР | 2021-03-20 | 2022-12-31 | 10 |  | 6140.68 |  | 6140.68 | 6140.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,кад.61:01:0060101:12798,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.00-004022,Жамкочян С.Р. - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,кад.61:01:0060101:12798,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.00-004022,Жамкочян С.Р. - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Киевская,32Б,г.Азов,Аржановский Ю.А.(аренда) - ПИР | 2021-03-30 | 2022-12-31 | 10 |  | 2856.32 |  | 2856.32 | 2856.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Киевская,32Б,г.Азов,Аржановский Ю.А.(аренда) - СМР | 2021-03-30 | 2022-12-31 | 10 | 42600 |  |  | 42600 | 42600 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,пер.Кунникова,195,41,г.Азов,Давтян Л.С.(аренда) - ПИР | 2022-02-05 | 2022-12-05 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,пер.Кунникова,195,41,г.Азов,Давтян Л.С.(аренда) - СМР | 2022-02-05 | 2022-12-05 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Клеверная,11,х.Курган,Азовский р-н,Менделев С.Н.(стор.) - ПИР | 2021-09-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 4637.81 |  | 4637.81 | 4637.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Клеверная,11,х.Курган,Азовский р-н,Менделев С.Н.(стор.) - СМР | 2021-09-18 | 2022-12-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,6,п.Новополтавский,Азовский р-н,Клейменова И.М.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,6,п.Новополтавский,Азовский р-н,Клейменова И.М.(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,34/1Б,х.Песчаный,Азовский р-н,Белоусова С.Т.(стор.) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,34/1Б,х.Песчаный,Азовский р-н,Белоусова С.Т.(стор.) - СМР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,48А,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.13768,Никулинский Ю.П. - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,48А,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.13768,Никулинский Ю.П. - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,62,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Токарева Е.И. - ПИР | 2021-10-02 | 2022-10-12 | 10 |  | 4011.06 |  | 4011.06 | 4011.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,62,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Токарева Е.И. - СМР | 2021-10-02 | 2022-10-12 | 10 | 19866.46 |  |  | 19866.46 | 19866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,8,кв.2,с.Маргаритово,Азовский р-н,инв.22-06037,Петренко Е.Н. - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,8,кв.2,с.Маргаритово,Азовский р-н,инв.22-06037,Петренко Е.Н. - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,9,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.13768,Литвинова Л.А. - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,9,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.13768,Литвинова Л.А. - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,113А,с.Кагальник,Азовский р-н,Иванько Ю.П.,(аренда) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 3258.16 |  | 3258.16 | 3258.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,113А,с.Кагальник,Азовский р-н,Иванько Ю.П.,(аренда) - СМР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,24 В,г.Азов,Негодаева О.А.(аренда) - ПИР | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 10 |  | 34223.16 |  | 34223.16 | 34223.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,24 В,г.Азов,Негодаева О.А.(аренда) - СМР | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,24Б,г.Азов,Варнаков Д.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-05 | 2022-12-05 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,24Б,г.Азов,Варнаков Д.А.(стор.) - СМР | 2022-06-05 | 2022-12-05 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Королева,78,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Завгородняя С.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Королева,78,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Завгородняя С.В.(стор.) - СМР | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кошевого,96А,с.Стефанидинодар,Азовский р-н,Худин Ю.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кошевого,96А,с.Стефанидинодар,Азовский р-н,Худин Ю.А.(стор.) - СМР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крайняя,9,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Болдырева Н.А. - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крайняя,9,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Болдырева Н.А. - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красногоровская,19А,г.Азов,Специализированный застройщик Талалихина 2 ООО(аренда) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красногоровская,50А,г.Азов,Деревянко С.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 2885.88 |  | 2885.88 | 2885.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красногоровская,50А,г.Азов,Деревянко С.В.(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 5887.78 |  |  | 5887.78 | 5887.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крым-Гиреевская,1,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Агишев А.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-10 | 2022-12-10 | 90 |  | 5346.71 |  | 5346.71 | 5346.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крым-Гиреевская,44А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Свириденко Н.В.(аренда) - ПИР | 2021-08-21 | 2022-12-05 | 10 |  | 3636.11 |  | 3636.11 | 3636.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крым-Гиреевская,44А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Свириденко Н.В.(аренда) - СМР | 2021-08-21 | 2022-12-05 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кумженская,35Г,г.Ростов-на-Дону,Лаборь П.Н.(аренда) - ПИР | 22,07,2020 | 2022-12-22 | 15 |  | 5494.76 |  | 5494.76 | 5494.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кумженская,40Б,г.Ростов-на-Дону,Тулин С.С.,(аренда) - ПИР | 2021-11-16 | 2022-12-07 | 10 |  | 9700.49 |  | 9700.49 | 9700.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кумженская,40Б,г.Ростов-на-Дону,Тулин С.С.,(аренда) - СМР | 2021-11-16 | 2022-12-07 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кумженская,62Г,г.Ростов-на-Дону,Черный Г.В.(аренда) - ПИР | 2021-07-14 | 2022-11-16 | 10 |  | 3689.16 |  | 3689.16 | 3689.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кумженская,62Г,г.Ростов-на-Дону,Черный Г.В.(аренда) - СМР | 2021-07-14 | 2022-12-14 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Куприна,2,п.Койсуг,Азовский р-н,Азоян З.З.(аренда) - ПИР | 2021-12-22 | 2022-12-22 | 90 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Куприна,2,п.Койсуг,Азовский р-н,Азоян З.З.(аренда) - СМР | 2021-12-22 | 2022-12-22 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,118,г.Азов,Григорян Г.М.(аренда) - ПИР | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,118,г.Азов,Григорян Г.М.(аренда) - СМР | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,170А,Новоалександровка,Азовский р-н,Добродумов И.П.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,170А,Новоалександровка,Азовский р-н,Добродумов И.П.(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,174,х.Новоалександровка,Азовский р-н,инв.00-012602,Янголь П.В. - ПИР | 2022-01-14 | 2022-12-14 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,174,х.Новоалександровка,Азовский р-н,инв.00-012602,Янголь П.В. - СМР | 2022-01-14 | 2022-12-14 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2,с.Маргаритово,Азовский р-н,инв.22-06037,Жорник А.Н. - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2,с.Маргаритово,Азовский р-н,инв.22-06037,Жорник А.Н. - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,20А,х.Задонский,Азовский р-н,Подобай Т.Ф.(аренда) - ПИР | 2022-01-05 | 2022-12-05 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,20А,х.Задонский,Азовский р-н,Подобай Т.Ф.(аренда) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,30А,х.Платоно-Петровка,Азовский р-н,инв.000013826,Ким Р.М. - ПИР | 2022-03-14 | 2022-12-14 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,30А,х.Платоно-Петровка,Азовский р-н,инв.000013826,Ким Р.М. - СМР | 2022-03-14 | 2022-12-14 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,35,с.Кугей,Азовский р-н,Заргарян Э.И.(стор.) - ПИР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,35,с.Кугей,Азовский р-н,Заргарян Э.И.(стор.) - СМР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 | 27008.69 |  |  | 27008.69 | 27008.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,38Г,с.Пешково к ГНД по ул.Октябрьской до жил.дома №32, с.Пешково, Азовский р-н,аренда | Дог-р расторг. в 3 кв. 2022 |  |  |  | 51302.84 | 280.75 | 51583.59 | 51583.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,41,с.Новомаргаритово,Азовский р-н,Головченко С.С.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,41,с.Новомаргаритово,Азовский р-н,Головченко С.С.(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,44,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Кравцова А.А.(аренда) - ПИР | 2021-06-11 | 2022-12-06 | 10 |  | 3158.32 |  | 3158.32 | 3158.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,44,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Кравцова А.А.(аренда) - СМР | 2021-06-11 | 2022-12-06 | 15 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,46,с.Кугей,Азовский р-н,МБОУ СОШ(стор.) - ПИР | 2019-10-10 | 2022-12-10 | 45 |  | 6368.73 |  | 6368.73 | 6368.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,56,х.Коса,Азовский р-н,инв.13768,Виноградов В.А. - ПИР | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,56,х.Коса,Азовский р-н,инв.13768,Виноградов В.А. - СМР | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,94Б,с.Пешково,Азовский р-н,Феденичева Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,94Б,с.Пешково,Азовский р-н,Феденичева Е.В.(стор.) - СМР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 | 78838.66 |  |  | 78838.66 | 78838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская,64,с.Васильево-Петровское,Азовский р-н,Саидов И.С.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская,64,с.Васильево-Петровское,Азовский р-н,Саидов И.С.(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская,75,с.Васильево-Петровское,Азовский р-н,Бинолиева М.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская,75,с.Васильево-Петровское,Азовский р-н,Бинолиева М.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская,кад.61:45:0000166:664,г.Азов,Волненко О.В.(аренда) - ПИР | 2021-05-05 | 2022-11-17 | 10 |  | 3101.55 |  | 3101.55 | 3101.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская,кад.61:45:0000166:664,г.Азов,Волненко О.В.(аренда) - СМР | 2021-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 47925 |  |  | 47925 | 47925 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,1А,п.Красный Сад,Азовский р-н,Липатова Г.Б.(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 4441.85 |  | 4441.85 | 4441.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,1А,п.Красный Сад,Азовский р-н,Липатова Г.Б.(стор.) - СМР | 2021-03-01 | 2022-12-31 | 10 | 50553.93 |  |  | 50553.93 | 50553.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,43,г.Азов,Слесь В.И.(аренда) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,43,г.Азов,Слесь В.И.(аренда) - СМР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лещинского,2,п.Овощной,Азовский р-н,Шепелев А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лещинского,2,п.Овощной,Азовский р-н,Шепелев А.В.,(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лещинского,49,п.Овощной,Азовский р-н,Скиба Л.Н.(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2022-12-03 | 90 |  | 2721.04 |  | 2721.04 | 2721.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лещинского,49,п.Овощной,Азовский р-н,Скиба Л.Н.(стор.) - СМР | 2021-03-03 | 2022-12-03 | 90 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лиманская,7А,с.Кугей,Азовский р-н,Дубовской В.Ф.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 2022-10-12 | 95 | 7296.13 |  |  | 7296.13 | 7296.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,11В,п.Красный Сад,Азовский р-н,Олешкевич Ю.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,1В, п.Койсуг к ГСНД совх."Луч" п.Койсуг,Азовский р-н, аренда | 2015-06-17 | 2022-12-17 | 90 | 67987.54 | 9177.42 |  | 77164.96 | 77164.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,14А,г.Азов,Гадецкая Л.Б.(аренда) - ПИР | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,14А,г.Азов,Гадецкая Л.Б.(аренда) - СМР | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 10 | 31908.69 |  |  | 31908.69 | 31908.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,19Б,с.Пешково,Азовский р-н,инв.3602,Карапетян В.С. - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,31,с.Круглое,Азовский р-н,Бондарева Т.С.(стор.) - ПИР | 2022-01-04 | 2022-12-04 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,31,с.Круглое,Азовский р-н,Бондарева Т.С.(стор.) - СМР | 2022-01-05 | 2022-12-05 | 10 | 12257.46 |  |  | 12257.46 | 12257.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,49Д,с.Пешково,Азовский р-н,Надтока С.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,49Д,с.Пешково,Азовский р-н,Надтока С.В.(стор.) - СМР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 | 30838.66 |  |  | 30838.66 | 30838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,49З,с.Пешково,Азовский р-н,Шелест В.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-25 | 2022-12-25 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,49З,с.Пешково,Азовский р-н,Шелест В.В.(стор.) - СМР | 2022-02-25 | 2022-12-25 | 10 | 21468.64 |  |  | 21468.64 | 21468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,52,с.Семибалки,Азовский р-н,Татаренко И.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,19А,п.Овощной,Азовский р-н,Попова Н.Е.(стор.) - ПИР | 2022-01-29 | 2022-12-29 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,19А,п.Овощной,Азовский р-н,Попова Н.Е.(стор.) - СМР | 2022-01-29 | 2022-12-29 | 10 | 80764.69 |  |  | 80764.69 | 80764.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,1А,х.Задонский,Азовский р-н,Исоян М.С.(аренда) - ПИР | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,1А,х.Задонский,Азовский р-н,Исоян М.С.(аренда) - СМР | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,667/2,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-003157,Орлова Г.З. - ПИР | 2022-02-26 | 2022-12-26 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,667/2,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-003157,Орлова Г.З. - СМР | 2022-02-26 | 2022-12-26 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,725Б,п.Койсуг,Азовский р-н,Кублицкий В.А.(аренда) - ПИР | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,725Б,п.Койсуг,Азовский р-н,Кублицкий В.А.(аренда) - СМР | 2022-03-09 | 2022-12-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,727Д,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-014747,Александров Ю.А. - ПИР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,727Д,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-014747,Александров Ю.А. - СМР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая,10,п.Красный сад,Азовский р-н,Гаджиев М.М.(стор) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая,10,п.Красный сад,Азовский р-н,Гаджиев М.М.(стор) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая,5,п.Красный сад,Азовский р-н,инв.000015994,Коршикова Н.Ю. - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая,5,п.Красный сад,Азовский р-н,инв.000015994,Коршикова Н.Ю. - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Межевая,106,ДНТ Ромашка Азовский р-н,Мирошников М.С.,(стор.) - ПИР | 2021-07-10 | 2022-12-22 | 10 |  | 3663.72 |  | 3663.72 | 3663.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Межевая,106,ДНТ Ромашка Азовский р-н,Мирошников М.С.,(стор.) - СМР | 2021-07-10 | 2022-12-22 | 10 | 16000 |  |  | 16000 | 16000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мелиораторов,11,г.Азов,ООО ВНПП (аренда) - ПИР | 2021-06-11 | 2022-12-31 | 90 |  | 4455.43 |  | 4455.43 | 4455.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мелиораторов,11,г.Азов,ООО ВНПП (аренда) - СМР | 2021-06-11 | 2022-12-31 | 90 | 97483.14 |  |  | 97483.14 | 97483.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мелиораторов,3А,с.Пешково,Азовский р-н,Вершанский Н.Н.(аренда) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мелиораторов,3А,с.Пешково,Азовский р-н,Вершанский Н.Н.(аренда) - СМР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,12,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Вершанская Н.Е.,(стор) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,157А,с.Круглое,Азовский р-н,Пода Е.П.(стор.) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,157А,с.Круглое,Азовский р-н,Пода Е.П.(стор.) - СМР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,19,х.1-я Полтава,Азовский р-н,Зозуля В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 | 6760.29 |  |  | 6760.29 | 6760.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,75,с.Круглое,Азовский р-н,Ивлева С.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-05 | 2022-12-05 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,75,с.Круглое,Азовский р-н,Ивлева С.А.(стор.) - СМР | 2022-01-05 | 2022-12-05 | 10 | 48868.64 |  |  | 48868.64 | 48868.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,8А,г.Азов,Шульман Д.В.(аренда) - ПИР | 2019-04-01 | 2022-12-31 | 50 |  | 6979.68 |  | 6979.68 | 6979.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,8А,г.Азов,Шульман Д.В.(аренда) - СМР | 2019-04-01 | 2022-12-31 | 90 | 128558 |  |  | 128558 | 128558 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,9,п.Красный Сад,Азовский р-н,Джагинян А.Д.(стор.) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,9,п.Красный Сад,Азовский р-н,Джагинян А.Д.(стор.) - СМР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,19,п.Опорный,Азовский р-н,Иванова А.А.(аренда) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,19,п.Опорный,Азовский р-н,Иванова А.А.(аренда) - СМР | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,1В,с.Пешково,Азовский р-н,Оганнесян А.А.(аренда) - СМР | 2021-07-28 | 2022-12-30 | 10 | 57906.76 |  |  | 57906.76 | 57906.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2Б/1,с.Пешково,Азовский р-н,Агеева Т.Н.(аренда) - ПИР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,40,с.Пешково,Азовский р-н,Резниченко М.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,40,с.Пешково,Азовский р-н,Резниченко М.В.(стор.) - СМР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,77,с.Новотроицкое к РГНД по ул.Кирова с.Новотроиц,Азовский р-н,аренда | 2016-12-08 | 2022-10-08 | 55 | 99000 | 15000 |  | 114000 | 114000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,кад.782,х.Харьковский,Азовский р-н,Гречкин Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-03 | 2022-12-03 | 20 |  | 5968.39 |  | 5968.39 | 5968.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,2,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Сенчев С.Ю.(стор) - ПИР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,2,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Сенчев С.Ю.(стор) - СМР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,23,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Егиазарян Л.Г.,(стор) - ПИР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,23,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Егиазарян Л.Г.,(стор) - СМР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,161,г.Азов,Каголкин А.А.,(аренда) - СМР | 2020-08-24 | 2022-12-24 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,79,г.Азов,Воронов И.Н.(аренда) - ПИР | 2021-03-30 | 2022-12-30 | 10 |  | 2798.82 |  | 2798.82 | 2798.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,79,г.Азов,Воронов И.Н.(аренда) - СМР | 2021-03-30 | 2022-12-30 | 10 | 145092 |  |  | 145092 | 145092 | 0 | 0
Г-ввод ул.Музейная,102,х.Бирючий,Азовский р-н,Рогаль Н.В.(аренда) - ПИР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Музейная,102,х.Бирючий,Азовский р-н,Рогаль Н.В.(аренда) - СМР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 | 37257.46 |  |  | 37257.46 | 37257.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,1,х.Рогожкино,Азовский р-н,161 Эксперт ООО, (стор.) - ПИР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,110,х.Рогожкино,Азовский р-н,Ковалевская Л.Н.(стор.) - ПИР | 2021-08-30 | 2022-12-06 | 10 |  | 2908.58 |  | 2908.58 | 2908.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,110В,х.Рогожкино,Азовский р-н,Ковалевская Л.Н.(стор.) - СМР | 2021-08-30 | 2022-12-16 | 90 | 8568.56 |  |  | 8568.56 | 8568.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,38,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Еременко Л.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-22 | 2022-12-22 | 15 |  | 2956.79 |  | 2956.79 | 2956.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,38,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Еременко Л.В.(стор.) - СМР | 2021-03-22 | 2022-12-22 | 15 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,55,х.Рогожкино,Азовский р-н,стор. | 2019-10-23 | 2022-12-31 | 20 |  | 4415.09 |  | 4415.09 | 4415.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,57,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Свердлова С.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-01-12 | 2022-12-12 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,57,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Свердлова С.Ю.(стор.) - СМР | 2022-01-12 | 2022-12-12 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нежная,15,п.Овощной,Азовский р-н,Алешина Е.В.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нежная,31А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-002920,Божко Л.Л. - ПИР | 2022-01-12 | 2022-10-12 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нежная,31А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-002920,Божко Л.Л. - СМР | 2022-01-12 | 2022-10-12 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нежная,57,п.Овощной,Азовский р-н,Болтенков Ю.А.(стор.) - ПИР | 2021-09-18 | 2022-12-31 | 10 |  | 2830.45 |  | 2830.45 | 2830.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нежная,57,п.Овощной,Азовский р-н,Болтенков Ю.А.(стор.) - СМР | 2021-09-18 | 2022-12-31 | 10 | 11390.33 |  |  | 11390.33 | 11390.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новаторов,11,с.Кагальник,Азовский р-н,Сивачев В.И.(стор.) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-10-10 | 10 |  | 3474.33 |  | 3474.33 | 3474.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новаторов,11,с.Кагальник,Азовский р-н,Сивачев В.И.(стор.) - СМР | 2022-01-10 | 2022-10-10 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,2Б,п.Тимирязевский,Азовский р-н,Сапонджян О.О.(аренда) - ПИР | 2021-11-13 | 2022-12-31 | 10 |  | 3750.06 |  | 3750.06 | 3750.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,2Б,п.Тимирязевский,Азовский р-н,Сапонджян О.О.(аренда) - СМР | 2021-11-13 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,37,с.Кулешовка,Азовский р-н,Андреасян Г.К.(стор.) - ПИР | 2019-05-21 | 2022-12-21 | 55 |  | 2831.12 |  | 2831.12 | 2831.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,37,с.Кулешовка,Азовский р-н,Андреасян Г.К.(стор.) - СМР | 2019-05-21 | 2022-12-21 | 55 | 15700 |  |  | 15700 | 15700 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,10,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Морозова Е.Д. - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,10,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Морозова Е.Д. - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 20008.69 |  |  | 20008.69 | 20008.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,32,кв.2,п.Новополтавский,Азовский р-н,Рамазанов Т.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,32,кв.2,п.Новополтавский,Азовский р-н,Рамазанов Т.А.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,42,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Кирилов В.В. - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,28,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Анастасиадис Л.С.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 12609.53 |  |  | 12609.53 | 12609.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,66,ДНТ Искра,Азовский р-н,Гончаров Д.Н.(стор.) - СМР | 2021-08-09 | 2022-12-18 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отрадная,11,г.Азов,Авакян Р.Р.(стор.) - ПИР | 2021-10-15 | 2022-12-31 | 90 |  | 2979.28 |  | 2979.28 | 2979.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отрадная,11,г.Азов,Авакян Р.Р.(стор.) - СМР | 2021-10-15 | 2022-12-31 | 90 | 10075.67 |  |  | 10075.67 | 10075.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,12,с.Кугей,Азовский р-н,Белоконь Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,12,с.Кугей,Азовский р-н,Белоконь Е.А.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,121,с.Кулешовка,Азовский р-н,Селезнева Н.А.(аренда) - ПИР | 2022-01-22 | 2022-12-22 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,121,с.Кулешовка,Азовский р-н,Селезнева Н.А.(аренда) - СМР | 2022-01-22 | 2022-12-22 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,6,с.Кугей,Азовский р-н,Галустов С.Г.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,6,с.Кугей,Азовский р-н,Галустов С.Г.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Персиковая,43,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Абрамчку Е.С.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Персиковая,43,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Абрамчку Е.С.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песочная,4а,х.Полушкин,Азовский р-н,инв.000013444,Бирюков В.Ю. - ПИР | 2021-11-02 | 2022-11-05 | 10 |  | 9483.45 |  | 9483.45 | 9483.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песочная,4а,х.Полушкин,Азовский р-н,инв.000013444,Бирюков В.Ю. - СМР | 2021-11-02 | 2022-11-05 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,19В,г.Азов,Литвиненко В.Л.,(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2022-12-09 | 25 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,19Г,г.Азов,Литвиненко В.Л.(стор.) - ПИР | 09,06,2020 | 2022-12-09 | 25 |  | 34113.7 |  | 34113.7 | 34113.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,19Г,г.Азов,Литвиненко В.Л.(стор.) - СМР | 09,06,2020 | 2022-12-31 | 25 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,39,х.Новоалександровка,Азовский р-н,инв.000015138,ООО Икориум - ПИР | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 10 |  | 42779.02 |  | 42779.02 | 42779.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,39,х.Новоалександровка,Азовский р-н,инв.000015138,ООО Икориум - СМР | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 10 | 37307.32 |  |  | 37307.32 | 37307.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,3Д,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Бородкина Т.Ф.(аренда) - ПИР | 2022-01-16 | 2022-12-16 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,3Д,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Бородкина Т.Ф.(аренда) - СМР | 2022-01-16 | 2022-12-16 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:128,г.Азов,Мирошниченко М.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:128,г.Азов,Мирошниченко М.Ю.(стор.) - СМР | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:137,г.Азов,Голубева А.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-21 | 2022-12-21 | 15 |  | 8156.53 |  | 8156.53 | 8156.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:137,г.Азов,Голубева А.А.(стор.) - СМР | 2020-01-22 | 2022-12-22 | 15 | 65696 |  |  | 65696 | 65696 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:138,г.Азов,Мирошниченко М.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:138,г.Азов,Мирошниченко М.Ю.(стор.) - СМР | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:146,г.Азов,Лукьянчук Н.И.(аренда) - ПИР | 2020-01-21 | 2022-12-21 | 15 |  | 18699.75 |  | 18699.75 | 18699.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:146,г.Азов,Лукьянчук Н.И.(аренда) - СМР | 2020-01-22 | 2022-12-21 | 15 | 73058.29 |  |  | 73058.29 | 73058.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,14,х.Городище,Азовский р-н,Анохина Г.А.(аренда) - ПИР | 2022-02-14 | 2022-12-14 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,14,х.Городище,Азовский р-н,Анохина Г.А.(аренда) - СМР | 2022-02-14 | 2022-12-14 | 10 | 18838.66 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,84А,х.Городище,Азовский р-н,Желтобрюхов С.А.,(аренда) - ПИР | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 8776.11 |  | 8776.11 | 8776.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,84А,х.Городище,Азовский р-н,Желтобрюхов С.А.,(аренда) - СМР | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,8,с.Пешково,Азовский р-н,Ленников П.С.,(стор.) - ПИР | 2021-07-10 | 2022-12-10 | 90 |  | 8748.59 |  | 8748.59 | 8748.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,8,с.Пешково,Азовский р-н,Ленников П.С.,(стор.) - СМР | 2021-07-10 | 2022-12-10 | 90 | 250680.87 |  |  | 250680.87 | 250680.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,81,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Догадайло Н.В. - ПИР | 2021-08-04 | 2022-12-14 | 10 |  | 3270.56 |  | 3270.56 | 3270.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,81,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Догадайло Н.В. - СМР | 2021-08-04 | 2022-12-14 | 10 | 12964.89 |  |  | 12964.89 | 12964.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,8А,с.Пешково,Азовский р-н,Кузнецов О.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,91,с.Семибалки,Азовский р-н,Мордышев А.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,91,с.Семибалки,Азовский р-н,Мордышев А.И.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пришвина,14,г.Азов,Галушко Т.С.(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2022-12-20 | 90 |  | 2873.85 |  | 2873.85 | 2873.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пришвина,14,г.Азов,Галушко Т.С.(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2022-12-20 | 90 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,11А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Москаленко А.В.(аренда) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,11А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Москаленко А.В.(аренда) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,3А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Вартанян Г.А.,(аренда) - ПИР | 2017-01-23 | 2022-12-23 | 50 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,3А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Вартанян Г.А.,(аренда) - СМР | 2017-01-23 | 2022-12-23 | 50 | 23000 |  |  | 23000 | 23000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,55А,с.Кагальник,Азовский р-н,Светлов М.Е.(аренда) - ПИР | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 20 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,55А,с.Кагальник,Азовский р-н,Светлов М.Е.(аренда) - СМР | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 20 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,5,ГСД от ГРС до ул.Кооперативной,и по ул.Кооперативной до ул.Осипенко в г.Азов,Тихонов А.Ф.(аренда) - ПИР | 2019-05-27 | 2022-12-31 | 10 |  | 10261.49 |  | 10261.49 | 10261.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,5,ГСД от ГРС до ул.Кооперативной,и по ул.Кооперативной до ул.Осипенко в г.Азов,Тихонов А.Ф.(аренда) - СМР | 2019-05-27 | 2022-12-31 | 10 | 3100 |  |  | 3100 | 3100 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,104,с.Кагальник,ГНД ул.Пушкина, М.Горького, с.Кагальник,Азовский р-н,аренда | 2017-10-24 | 2022-10-24 | 90 |  | 11613.28 |  | 11613.28 | 11613.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,104,с.Кагальник,Азовский р-н,Черепко А.А.,(аренда) - СМР | 2017-10-24 | 2022-10-24 | 90 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,42А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Дубровская Е.В. И.Г. - ПИР | 2020-08-26 | 2022-12-31 | 20 |  | 4000.19 |  | 4000.19 | 4000.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,42А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Дубровская Е.В. И.Г. - СМР | 2020-08-26 | 2022-12-31 | 20 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,15,с.Кугей,Азовский р-н,Левченко Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,15,с.Кугей,Азовский р-н,Левченко Н.А.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,76,х.1-я Полтава,Азовский р-н,Фрукалов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,76,х.1-я Полтава,Азовский р-н,Фрукалов В.В.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,1В,х.Ельбузд,Азовский р-н,Челохова Е.Е.(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,1В,х.Ельбузд,Азовский р-н,Челохова Е.Е.(стор.) - СМР | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ровная,21,с.Маргаритово,Азовский р-н,инв.22-06037,Ипполитова Н.П. - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ровная,21,с.Маргаритово,Азовский р-н,инв.22-06037,Ипполитова Н.П. - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Роз,5,ДНТ СН Кулешовка-2,Азовский р-н,Лапатин Я.П.(стор.) - ПИР | 2022-03-05 | 2022-12-05 | 90 |  | 3116.89 |  | 3116.89 | 3116.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Роз,5,ДНТ СН Кулешовка-2,Азовский р-н,Лапатин Я.П.(стор.) - СМР | 2022-01-16 | 2022-12-16 | 90 | 14026.16 |  |  | 14026.16 | 14026.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ромашковая,24,г.Азов,Красильников Г.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ромашковая,24,г.Азов,Красильников Г.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,37,с.Кагальник,Азовский р-н,Аликин А.Б.(аренда) - ПИР | 2022-02-02 | 2022-12-02 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,37,с.Кагальник,Азовский р-н,Аликин А.Б.(аренда) - СМР | 2022-02-02 | 2022-12-02 | 10 | 20324.23 |  |  | 20324.23 | 20324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рублева,6,г.Азов,Коркищенко В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рублева,6,г.Азов,Коркищенко В.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,72,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Котиев Т.М.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 10439.74 |  | 10439.74 | 10439.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,72,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Котиев Т.М.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 | 48914.82 |  |  | 48914.82 | 48914.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,1,х.Большевик,Азовский р-н,Бабоян Л.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,1,х.Большевик,Азовский р-н,Бабоян Л.В.(стор.) - СМР | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 10 | 36324.23 |  |  | 36324.23 | 36324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,22,п.Тимирязевский,Азовский р-н,Медведева Н.А.(аренда) - ПИР | 2022-05-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,22,п.Тимирязевский,Азовский р-н,Медведева Н.А.(аренда) - СМР | 2022-05-06 | 2022-12-06 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,2В,п.Овощной,Азовский р-н,Алексеев А.П.(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,2В,п.Овощной,Азовский р-н,Алексеев А.П.(стор.) - СМР | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,49,с.Кагальник Азовский р-н,с.Талдыкин И.А.,(аренда) - ПИР | 2021-07-14 | 2022-12-14 | 20 |  | 3042.98 |  | 3042.98 | 3042.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,54,с.Кагальник Азовский р-н,с.Верховых Л.А.,(аренда) - ПИР | 2021-07-07 | 2022-12-07 | 20 |  | 3042.98 |  | 3042.98 | 3042.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,54,с.Кагальник Азовский р-н,с.Верховых Л.А.,(аренда) - СМР | 2021-07-07 | 2022-12-07 | 20 | 13325.65 |  |  | 13325.65 | 13325.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,6,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-008366,Шуликов Ю.М. - ПИР | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,6,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-008366,Шуликов Ю.М. - СМР | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 10 | 17366.46 |  |  | 17366.46 | 17366.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,8,х.Большевик,Азовский р-н,Козлова Е.М.(стор.) - ПИР | 2022-01-21 | 2022-10-21 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,8,х.Большевик,Азовский р-н,Козлова Е.М.(стор.) - СМР | 2022-01-21 | 2022-10-21 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,11,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Корнилов А.В.,(стор) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,18,п.Овощной Азовский р-н,инв.00-002158,Костылева Е.А. - ПИР | 2021-04-10 | 2022-12-31 | 10 |  | 3083.56 |  | 3083.56 | 3083.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,18,п.Овощной Азовский р-н,инв.00-002158,Костылева Е.А. - СМР | 2021-04-10 | 2022-12-31 | 10 | 26798.79 |  |  | 26798.79 | 26798.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,23,п.Овощной Азовский р-н,инв.00-003371,Шрамко А.С. - ПИР | 2020-12-09 | 2022-12-31 | 15 |  | 6120.75 |  | 6120.75 | 6120.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,31А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-003371,Оскольская О.Н. - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 15 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,31А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-003371,Оскольская О.Н. - СМР | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 20 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,19,с.Кагальник,Азовский р-н,ГНД ул.Свободы,Советск, с.Кагальник,Азовский р-н,аренда | 2018-05-21 | 2022-12-21 | 40 |  | 4656.91 |  | 4656.91 | 4656.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,62,с.Кагальник, к ГНД ул.Свободы, Советской, Пролетарской,с.Кагальник,Азовский р-н,аренда | 2018-11-01 | 2022-12-31 | 40 |  | 3175.7 |  | 3175.7 | 3175.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,9,с.Платоно-Петровка,Азовский р-н,инв.000013826,Писанко А.Н. - ПИР | 2022-01-05 | 2022-10-05 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,9,с.Платоно-Петровка,Азовский р-н,инв.000013826,Писанко А.Н. - СМР | 2022-01-05 | 2022-10-05 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,24,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Дубинина Н.В.(аренда) - ПИР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,24,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Дубинина Н.В.(аренда) - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,56,с.Кагальник к ГСНД по Советской от К.Маркса,с.Кагальник,Азрвский р-н,аренда | 2015-08-28 | 2022-12-31 | 50 |  | 13662.8 | 280.75 | 13943.55 | 13943.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,1,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Кругель Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,1,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Кругель Ю.В.(стор.) - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,16,с.Кулешовка,Азовский р-н,инв.00-010806,Иоанова Ж.Н. - ПИР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 10 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,3,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Акопов Н.Э.(стор.) - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,5,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-003169,Мартиросян Л.С. - ПИР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,5,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-003169,Мартиросян Л.С. - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,89А,г.Азов,Шкиль Д.Е.(аренда) - ПИР | 2022-03-18 | 2022-12-18 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,89А,г.Азов,Шкиль Д.Е.(аренда) - СМР | 2022-03-18 | 2022-12-18 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,44,с Порт-Катон,инв.22-05879,Азовский р-н,Будякова М.В. - ПИР | 2022-01-10 | 2022-10-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,12,х.Казачий Ерик,Азовский р-н,Чернявский И.А.(стор.) - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 20 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,18,х.Левобережный,Азовский р-н,Саидов С.С.(стор.) - ПИР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 20 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,18,х.Левобережный,Азовский р-н,Саидов С.С.(стор.) - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 20 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,24В,г.Азов,инв.00-012959, Гуренко Л.П. - ПИР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 20 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,24В,г.Азов,инв.00-012959, Гуренко Л.П. - СМР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 20 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,24Т,г.Азов,инв.00-012959,Холкин А.Я.- ПИР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 20 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,24Т,г.Азов,инв.00-012959,Холкин А.Я.- СМР | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 20 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,25А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Диденко Д.О.(стор.) - ПИР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 12833.76 |  | 12833.76 | 12833.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,25А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Диденко Д.О.(стор.) - СМР | 2022-01-15 | 2022-10-15 | 10 | 62757.46 |  |  | 62757.46 | 62757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,2А,х.Обуховка,Азовский р-н,МБОУ Обух.СОШ(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 5678.65 |  | 5678.65 | 5678.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,33,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Болсунова Л.В. - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,33,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Болсунова Л.В. - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 10 | 20237.58 |  |  | 20237.58 | 20237.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,37Б,х.Еремеевка,Азовский р-н,Шмелева Т.Е.(стор.) - ПИР | 2022-03-11 | 2022-12-11 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,37Б,х.Еремеевка,Азовский р-н,Шмелева Т.Е.(стор.) - СМР | 2022-03-11 | 2022-12-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,39,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Козыренко А.В. - ПИР | 10,08,2020 | 2022-12-10 | 15 |  | 2994.76 |  | 2994.76 | 2994.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,3Д,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,СПК Агрофирма Новобатайская,(стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,3Д,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,СПК Агрофирма Новобатайская,(стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,3Е,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,СПК Агрофирма Новобатайская,(стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,3Е,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,СПК Агрофирма Новобатайская,(стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,45,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Варданян А.Л.(аренда) - ПИР | 2022-01-12 | 2022-10-12 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,48,х.Дугино,Азовский р-н,Иващенко В.А.(стор.) - ПИР | 2018-12-13 | 2022-12-13 | 90 |  | 3243.17 |  | 3243.17 | 3243.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,48,х.Дугино,Азовский р-н,Иващенко В.А.(стор.) - СМР | 2018-12-13 | 2022-12-13 | 90 | 19390.68 |  |  | 19390.68 | 19390.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,51,п.Суходольск,Азовский р-н,Нераденко Л.В. - ПИР | 2022-02-05 | 2022-12-05 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,51,п.Суходольск,Азовский р-н,Нераденко Л.В. - СМР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,57,п.Суходольск,Азовский р-н,Князева М.В.(аренда) - ПИР | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,57,п.Суходольск,Азовский р-н,Князева М.В.(аренда) - СМР | 2022-01-06 | 2022-10-06 | 10 | 96338.66 |  |  | 96338.66 | 96338.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,69Г,х.Дугино,Азовский р-н,Ирхин С.М. (стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,69Г,х.Дугино,Азовский р-н,Ирхин С.М. (стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,71,п.Суходольск,Азовский р-н,Харитонова Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,71,п.Суходольск,Азовский р-н,Харитонова Е.А.(стор.) - СМР | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 10 | 39757.46 |  |  | 39757.46 | 39757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,7А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Мадаминова А.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-05 | 2022-12-05 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,7А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Мадаминова А.А.(стор.) - СМР | 2022-01-05 | 2022-12-05 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,8Б,п.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Токарева С.В. - ПИР | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,8Б,п.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Токарева С.В. - СМР | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 10 | 19866.46 |  |  | 19866.46 | 19866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,15,с.Васильево-Петровское,Азовский р-н,Галкин Е.Б.,(стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,15,с.Васильево-Петровское,Азовский р-н,Галкин Е.Б.,(стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-08 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,25А,п.Тимирязевский к РГНД от врез.до загл.ж.д.19 по ул.Новой,Азовский р,аренда | 2019-09-25 | 2022-12-31 | 30 |  | 61502.58 |  | 61502.58 | 61502.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,27А,с.Пешково,Азовский р-н,Дилкашев А.А.(аренда) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,27А,с.Пешково,Азовский р-н,Дилкашев А.А.(аренда) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,8,с.Кагальник,Азовский р-н,Сибиль М.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,9,кв.1,3,4,п.Васильево-Петровский,Азовский р-н,инв.00-005522,Костенко П.П. - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тельмана,143,с.Пешково,Азовский р-н,Ревазов К.Е.(стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тельмана,143,с.Пешково,Азовский р-н,Ревазов К.Е.(стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тельмана,1Б,с.Пешково,Азовский р-н,Гелхвиидзе Л.Р.(стор.) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тельмана,1Б,с.Пешково,Азовский р-н,Гелхвиидзе Л.Р.(стор.) - СМР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 | 17757.46 |  |  | 17757.46 | 17757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тельмана,40А,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.00-002165,Ленникова Е.А. - ПИР | 2020-02-11 | 2022-12-11 | 90 |  | 9824.9 |  | 9824.9 | 9824.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тельмана,40А,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.00-002165,Ленникова Е.А. - СМР | 2020-02-11 | 2022-12-11 | 90 | 104071.21 |  |  | 104071.21 | 104071.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тепличная,13А,п.Койсуг,Азовский р-н,Головин О.В. - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тихая,12,п.Овощной,Азовский р-н,Аракелян Л.Ш.(стор.) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Толстого,113,г.Азов,Вершанская Л.И.(аренда) - СМР | 2021-05-24 | 2022-12-31 | 10 | 47925 |  |  | 47925 | 47925 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,12,п.Койсуг,Азовский р-н,Нос А.Н.(аренда) - СМР | 2021-07-24 | 2022-12-24 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,14,п.Койсуг,Азовский р-н,Нос А.Н.(аренда) - СМР | 2021-07-24 | 2022-12-24 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,16,п.Койсуг,Азовский р-н,Нос А.Н.(стор.) - ПИР | 2021-10-16 | 2022-12-20 | 10 |  | 7043.45 |  | 7043.45 | 7043.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,30,п.Койсуг,Азовский р-н,Манукян М.А.(аренда) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,30,п.Койсуг,Азовский р-н,Манукян М.А.(аренда) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,62,п.Красный Сад,Азовский р-н,Новак О.И.(стор.) - ПИР | 2021-07-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 3445.52 |  | 3445.52 | 3445.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,62,п.Красный Сад,Азовский р-н,Новак О.И.(стор.) - СМР | 2021-07-31 | 2022-12-31 | 10 | 20462.8 |  |  | 20462.8 | 20462.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,65,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.00-008357,Кудин Ю.П. - ПИР | 2021-04-08 | 2022-10-08 | 15 |  | 4441.85 |  | 4441.85 | 4441.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,65,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.00-008357,Кудин Ю.П. - СМР | 2021-04-08 | 2022-10-08 | 15 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тюльпановая,19,г.Азов,Киндеренко В.В.(стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Угловая,6,г.Азов,Зубенко Н.Л.(стор.) - ПИР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 12 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Угловая,6,г.Азов,Зубенко Н.Л.(стор.) - СМР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 12 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Украинская,94,г.Азов,Широченко Е.С.(аренда) - ПИР | 2021-12-25 | 2022-12-25 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Украинская,94,г.Азов,Широченко Е.С.(аренда) - СМР | 2021-12-25 | 2022-12-25 | 10 | 31908.69 |  |  | 31908.69 | 31908.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Филипченко,58,х.Победа,Азовский р-н,Кваша Е.Г.(аренда) - ПИР | 2022-02-06 | 2022-12-06 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Филипченко,58,х.Победа,Азовский р-н,Кваша Е.Г.(аренда) - СМР | 2022-02-06 | 2022-12-06 | 10 | 22757.46 |  |  | 22757.46 | 22757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,1,п.Красный Сад,Азовский р-н,Носова М.Э.(стор.) - ПИР | 2021-12-27 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,1,п.Красный Сад,Азовский р-н,Носова М.Э.(стор.) - СМР | 2021-12-27 | 2022-12-31 | 10 | 41768.64 |  |  | 41768.64 | 41768.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,11,п.Овощной,Азовский р-н,Боровская М.Н.(аренда) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,13,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Лагутина Л.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2022-10-09 | 15 |  | 5502.77 |  | 5502.77 | 5502.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,15,кв.2,п.Зелёный,Азовский р-н,Лососенко Р.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,15,кв.2,п.Зелёный,Азовский р-н,Лососенко Р.А.(стор.) - СМР | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,37,х.Чумбур-Коса,Азовский р-н,инв.22-04933,Белова Е.Н. - ПИР | 2022-02-09 | 2022-12-09 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,37,х.Чумбур-Коса,Азовский р-н,инв.22-04933,Белова Е.Н. - СМР | 2022-02-09 | 2022-12-09 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,16,с.Головатовка,Азовский р-н,Гренякин Г.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,16,с.Головатовка,Азовский р-н,Гренякин Г.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,46,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Железняк В.М. - ПИР | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,46Б,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Железняк В.М. - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,48,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Шалковская Л.А. - ПИР | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,48,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Шалковская Л.А. - СМР | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,48А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Железняк В.М. - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чкалова,6,г.Азов,Галустова Ж.С.(стор.) - ПИР | 2022-01-05 | 2022-10-05 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чкалова,6,г.Азов,Галустова Ж.С.(стор.) - СМР | 2022-01-05 | 2022-10-05 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,46,с.Кагальник,Азовский р-н,Сафронова И.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-09 | 2022-12-09 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,46,с.Кагальник,Азовский р-н,Сафронова И.В.(стор.) - СМР | 2022-01-09 | 2022-12-09 | 10 | 20324.23 |  |  | 20324.23 | 20324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Щербакова,70(пом.5,6,7,8,11,12),г.Азов,Бречко Т.В.(аренда) - ПИР | 2021-03-25 | 2022-10-25 | 90 |  | 2856.32 |  | 2856.32 | 2856.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Щербакова,70(пом.5,6,7,8,11,12),г.Азов,Бречко Т.В.(аренда) - СМР | 2021-03-25 | 2022-10-25 | 90 | 41386.79 |  |  | 41386.79 | 41386.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энтузиастов,16,г.Азов,Заломнова И.Г.(стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энтузиастов,6,г.Азов,Бондаренко А.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энтузиастов,6,г.Азов,Бондаренко А.И.(стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,25,с.Кугей,Азовский р-н,Клименко Н.И.,(стор.) - ПИР | 2021-07-16 | 2022-12-30 | 20 |  | 2989.2 |  | 2989.2 | 2989.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,25,с.Кугей,Азовский р-н,Клименко Н.И.,(стор.) - СМР | 2021-07-16 | 2022-12-30 | 20 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,2А,п.Опорный,Азовский р-н,Самойличенко С.С.(аренда) - ПИР | 2022-01-12 | 2022-12-12 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,2А,п.Опорный,Азовский р-н,Самойличенко С.С.(аренда) - СМР | 2022-01-12 | 2022-12-12 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,13,п.Овощной,Азовский р-н,Бежкова Н.В.,инв.00-016044 - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод уч.к.н.61:01:0600006:9088,уч.к.н.61:01:0600006:8850,с.Кулешовка,Азовский р-н,УКС и ЖКХ Адм.Аз.р-на.(аренда) - ПИР | 2019-08-13 | 2022-12-13 | 90 |  | 168116.91 |  | 168116.91 | 168116.91 | 0 | 0
Г-ввод ш.Кагальницкое, кад.61:45:0000419:396,Орлов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ш.Кагальницкое, кад.61:45:0000419:396,Орлов А.В.(стор.) - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод юг.-вост.зем.уч.к.н.61:01:0140301:449,с.Головатовка,Азовский р-н,УКС и ЖКХ Ад.Аз.р-на.(стор.) - ПИР | 2019-08-22 | 2022-12-22 | 25 |  | 34530.29 |  | 34530.29 | 34530.29 | 0 | 0
ГСД по Кагальниц. шоссе,с.Кагальник,Азовского р-н,инв.22-06235,Носова М.Э. - СМР | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 10 | 129991.62 |  |  | 129991.62 | 129991.62 | 0 | 0
РГ ул.Братства, пер.Алмазный, пер.Орбитальный, пер.Спортивный, х.Победа,Азовский р-н. Код объект 061-21-030-00009 - СМР | 2022-02-10 | 2022-12-31 | 50 | 1241033.34 |  |  | 1241033.34 | 1241033.34 | 0 | 0
РГСНД по пер.Донскому,с.Семибалки,Азовский р-н. Код об. 061-21-030-00010 - СМР | 2022-01-12 | 2022-12-31 | 50 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 9919202.07 | 3263431.03 | 561.5 | 13183194.6 | 13183194.6 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае
Г-ввод ул.Зеленая,2А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.00-006559,Веркина Л.А. - СМР | 2019-08-09 | 2022-10-03 | 60 | 34727.76 |  |  | 34727.76 | 34727.76 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Дорожная,п.Красный,к.н.61:02:0080601:1693,Аксайский р-н,инв.000013667,Семененя И.В. - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 24975.55 |  | 24975.55 | 24975.55 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Дорожная,п.Красный,к.н.61:02:0080601:1693,Аксайский р-н,инв.000013667,Семененя И.В. - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 40803.16 |  | 4324.23 | 45127.39 | 45127.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,1,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Исмаилова С.С.(стор.) - ПИР | 2020-01-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 11955.78 |  | 11955.78 | 11955.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,1,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Исмаилова С.С.(стор.) - СМР | 2020-01-27 | 2022-12-30 | 60 | 17058.18 |  |  | 17058.18 | 17058.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,5,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Катеринич Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-03 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,5,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Катеринич Т.А.(стор.) - СМР | 2020-03-03 | 2022-10-03 | 60 | 22274.78 |  |  | 22274.78 | 22274.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,12,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Катеринич Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-03 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,12,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Катеринич Т.А.(стор.) - СМР | 2020-03-03 | 2022-10-03 | 60 | 16516.5 |  |  | 16516.5 | 16516.5 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. № 821 по ул.Тополей, с/т "Содружество",Аксайский р-н, Скоропупова Ж.Д.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-30 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. № 821 по ул.Тополей, с/т "Содружество",Аксайский р-н, Скоропупова Ж.Д.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-30 | 60 | 15879.01 |  |  | 15879.01 | 15879.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,72,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Горина И.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-19 | 2023-04-13 | 60 |  | 5313.53 |  | 5313.53 | 5313.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,72,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Горина И.С.(стор.) - СМР | 2020-08-19 | 2023-04-13 | 60 | 11623.12 |  |  | 11623.12 | 11623.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,58А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Романовский В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-13 | 2022-10-03 | 60 |  | 24335.96 |  | 24335.96 | 24335.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,58А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Романовский В.В.(стор.) - СМР | 2020-08-13 | 2022-10-03 | 60 | 45043.05 |  |  | 45043.05 | 45043.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,39,п.Щепкин,Аксайский р-н,Турабоев Ш.Я.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2022-10-17 | 60 |  | 11968.19 |  | 11968.19 | 11968.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,39,п.Щепкин,Аксайский р-н,Турабоев Ш.Я.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2022-10-17 | 60 | 60313.74 |  |  | 60313.74 | 60313.74 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.№477 по ул.Ясная,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Иванов А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2022-10-03 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.№477 по ул.Ясная,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Иванов А.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2022-10-03 | 60 | 15010.13 |  |  | 15010.13 | 15010.13 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.№2027 по ул.Лилий,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Рыбалкина Р.И.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2022-10-03 | 60 | 12759.57 |  |  | 12759.57 | 12759.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,396,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Колбанцев Д.Д.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2022-10-03 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,396,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Колбанцев Д.Д.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2022-10-03 | 60 | 15010.13 |  |  | 15010.13 | 15010.13 | 0 | 0
Г-ввод пер.Веселый,27,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2022-10-03 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод пер.Веселый,27,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-09-24 | 2022-10-03 | 60 | 20076.45 |  |  | 20076.45 | 20076.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,13,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бачу Е.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,13,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бачу Е.Ф.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 4734.43 |  |  | 4734.43 | 4734.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,12,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Добкин В.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,12,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Добкин В.М.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 4244.21 |  |  | 4244.21 | 4244.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,6,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Василюк Е.И.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2022-12-07 | 60 | 5313.33 |  |  | 5313.33 | 5313.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,6,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Волохов В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,6,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Волохов В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 | 3396.23 |  |  | 3396.23 | 3396.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,15,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Протопопова Е.И.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2022-12-29 | 60 | 9319.95 |  |  | 9319.95 | 9319.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,19,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Синякова Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,19,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Синякова Л.А.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 3396.23 |  |  | 3396.23 | 3396.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,18,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Марченко О.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,18,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Марченко О.И.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 | 5273.72 |  |  | 5273.72 | 5273.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,8,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Волохов В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 60 | 5825.74 |  |  | 5825.74 | 5825.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,14,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Сундукова И.М.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 11083.25 |  |  | 11083.25 | 11083.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,14,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Лебединский В.П.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 5313.33 |  |  | 5313.33 | 5313.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,16,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Занько Ю.И.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2022-12-15 | 60 | 3396.23 |  |  | 3396.23 | 3396.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,54,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Быкадорова Л.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 7961 |  |  | 7961 | 7961 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,22,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Баранова Е.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2022-12-22 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,22,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Баранова Е.Г.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-22 | 60 | 13677.01 |  |  | 13677.01 | 13677.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,3,п.Ясный,Багаевский р-н,Бессарабов В.И.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 3454.58 |  |  | 3454.58 | 3454.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,5,п.Ясный,Багаевский р-н,Жуков К.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 7445.44 |  |  | 7445.44 | 7445.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,24,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Корнушенко Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,24,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Корнушенко Е.А.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 3396.23 |  |  | 3396.23 | 3396.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,3,п.Ясный,Багаевский р-н,Кошевой А.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 5557.18 |  |  | 5557.18 | 5557.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,12,х.Усьман,Багаевский р-н,Гречко О.П.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 11345.58 |  |  | 11345.58 | 11345.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,58,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Перков К.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 60 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,58,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Перков К.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 | 21107.55 |  |  | 21107.55 | 21107.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,67,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Базавова В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,67,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Базавова В.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 60 | 13062.77 |  |  | 13062.77 | 13062.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,12,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Печереев С.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 3396.23 |  |  | 3396.23 | 3396.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,3,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Казанкова Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,3,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Казанкова Т.А.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 | 11609.79 |  |  | 11609.79 | 11609.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,18,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Дядющенко Р.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,18,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Дядющенко Р.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 60 | 12110.06 |  |  | 12110.06 | 12110.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,22,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Дидимов Д.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,22,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Дидимов Д.П.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 60 | 11661.79 |  |  | 11661.79 | 11661.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,23,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Шашко А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,23,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Шашко А.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 | 12339.18 |  |  | 12339.18 | 12339.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,25,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Казимиров А.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,25,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Казимиров А.Ф.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 60 | 7963 |  |  | 7963 | 7963 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,49,х.Усьман,Багаевский р-н,Шевченко С.Б.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 11399.67 |  |  | 11399.67 | 11399.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,25,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Астраханцева Г.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2023-08-12 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,25,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Астраханцева Г.П.(стор.) - СМР | 2020-08-12 | 2023-08-12 | 60 | 11724.79 |  |  | 11724.79 | 11724.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,26,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Марченко Г.Б.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,26,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Марченко Г.Б.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 60 | 7897 |  |  | 7897 | 7897 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,7,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Мерзляков Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григорьева,46,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Романова А.А. - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 |  | 17663.92 |  | 17663.92 | 17663.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,7,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Юдин А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2022-10-07 | 30 |  | 17618.71 |  | 17618.71 | 17618.71 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,7,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Юдин А.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2022-10-07 | 60 | 25396.15 |  |  | 25396.15 | 25396.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2,х.Усьман,Багаевский р-н,Тепина О.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,3,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Бурим И.С.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 3479.35 |  |  | 3479.35 | 3479.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2,х.Усьман,Багаевский р-н,Тепина О.В.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 | 15330 |  |  | 15330 | 15330 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,12,х.Усьман,Багаевский р-н,Ли Л.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,12,х.Усьман,Багаевский р-н,Ли Л.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2022-12-07 | 60 | 15524 |  |  | 15524 | 15524 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,7,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Беловодов В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 | 13212.68 |  |  | 13212.68 | 13212.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,17,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Устюченкова С.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,17,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Устюченкова С.И.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2022-12-29 | 60 | 23633.02 |  |  | 23633.02 | 23633.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,14,х.Усьман,Багаевский р-н,Полькина А.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,14,х.Усьман,Багаевский р-н,Полькина А.С.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 6144.57 |  |  | 6144.57 | 6144.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,80,х.Усьман,Багаевский р-н,Ширимова Е.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 19156.58 |  |  | 19156.58 | 19156.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,2,х.Усьман,Багаевский р-н,Люманова Ф.Х.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,2,х.Усьман,Багаевский р-н,Люманова Ф.Х.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 60 | 14775 |  |  | 14775 | 14775 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,81,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Мохнорылов Н.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,81,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Мохнорылов Н.С.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 5694.68 |  |  | 5694.68 | 5694.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,8,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бойко О.А.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2022-12-15 | 60 | 3396.23 |  |  | 3396.23 | 3396.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,71,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Зайцев А.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,71,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Зайцев А.И.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-22 | 30 | 5720.11 |  |  | 5720.11 | 5720.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,8,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Савченко Е.М.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-22 | 60 | 3454.58 |  |  | 3454.58 | 3454.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,36,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Маций О.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 |  | 10648.3 |  | 10648.3 | 10648.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,36,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Маций О.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 12304 |  |  | 12304 | 12304 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Донковцев А.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 30 | 18661.32 |  |  | 18661.32 | 18661.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,20А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Дуднакова Ю.А. - ПИР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,20А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Дуднакова Ю.А. - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 39711.46 |  |  | 39711.46 | 39711.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Горский В.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Горский В.С.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 60 | 3396.23 |  |  | 3396.23 | 3396.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,7,кв.3,4,х.Усьман,Багаевский р-н,Гончаров В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,7,кв.3,4,х.Усьман,Багаевский р-н,Гончаров В.В.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 | 8231 |  |  | 8231 | 8231 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,12,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Чебаненко Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,27,х.Усьман,Багаевский р-н,Сон А.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,12,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Чебаненко Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 | 5313.33 |  |  | 5313.33 | 5313.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,27,х.Усьман,Багаевский р-н,Сон А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 36922.46 |  |  | 36922.46 | 36922.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,50,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Лепилин А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,50,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Лепилин А.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 13062.77 |  |  | 13062.77 | 13062.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,14,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Порышева Е.И.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2022-12-07 | 60 | 3396.23 |  |  | 3396.23 | 3396.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,11,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Корбак С.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 | 13950.74 |  |  | 13950.74 | 13950.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,24,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бойко С.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 | 3396.23 |  |  | 3396.23 | 3396.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,1,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Калита Е.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,1,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Калита Е.С.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 | 5313.33 |  |  | 5313.33 | 5313.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,9,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Саенко С.Ф.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 3250.11 |  |  | 3250.11 | 3250.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,1А,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Сагунов Д.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 18021.87 |  |  | 18021.87 | 18021.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,8,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Руденко Т.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 | 7961 |  |  | 7961 | 7961 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,12,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Резников В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 60 | 12529.37 |  |  | 12529.37 | 12529.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,14,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Пастухов И.В.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 13545.09 |  |  | 13545.09 | 13545.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,26,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Халатян А.О.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 75909.77 |  |  | 75909.77 | 75909.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,42,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Галушко В.С.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2022-12-15 | 60 | 5211.72 |  |  | 5211.72 | 5211.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,45,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Лаптев А.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 14145.72 |  |  | 14145.72 | 14145.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,57,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Терскова Е.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-22 | 30 | 64156.42 |  |  | 64156.42 | 64156.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Сагунов И.О.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-22 | 60 | 7961 |  |  | 7961 | 7961 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,2,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Корноушенко Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 5557.18 |  |  | 5557.18 | 5557.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,16,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бинько В.С.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 4956.11 |  |  | 4956.11 | 4956.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,4,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Счастливцев А.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 30 | 3734.71 |  |  | 3734.71 | 3734.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,7,п.Ясный,Багаевский р-н,Мосюк Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 5557.18 |  |  | 5557.18 | 5557.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,16,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Печереева Н.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 3518.67 |  |  | 3518.67 | 3518.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,7,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Корноушенко Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,7,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Корноушенко Д.В.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 60 | 10073.91 |  |  | 10073.91 | 10073.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,2А,к.н.61:02:0010701:784,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Сазанов О.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 |  | 18117.71 |  | 18117.71 | 18117.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,2А,к.н.61:02:0010701:784,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Сазанов О.В.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 30 | 145219.87 |  |  | 145219.87 | 145219.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,34/18,п.Российский,Аксайский р-н,Мисюра Г.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-06 | 60 |  | 5954.9 |  | 5954.9 | 5954.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,34/18,п.Российский,Аксайский р-н,Мисюра Г.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 18212.93 |  |  | 18212.93 | 18212.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрьевская,31,г.Аксай,Аксайский р-н,Зайцева А.Д.(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрьевская,31,г.Аксай,Аксайский р-н,Зайцева А.Д.(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 2022-10-03 | 60 | 11641.18 |  | 2000 | 13641.18 | 13641.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,10,х.Усьман,Багаевский р-н,Зилодзе С.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,10,х.Усьман,Багаевский р-н,Зилодзе С.П.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2022-12-29 | 60 | 9863 |  |  | 9863 | 9863 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,57,х.Усьман,Багаевский р-н,Нуманова Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,57,х.Усьман,Багаевский р-н,Нуманова Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 9714 |  |  | 9714 | 9714 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Троценко,19,кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Шамилов Р.Т. - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Троценко,19,кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Шамилов Р.Т. - СМР | 2020-09-29 | 2022-12-29 | 60 | 5859 |  |  | 5859 | 5859 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,21,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Литвиненко Г.В. - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,21,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Литвиненко Г.В. - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 11897 |  |  | 11897 | 11897 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,42,х.Арпачин,Багаевский р-н,Админ.Манычского с/п,(Дом культуры),(стор.) - СМР | 2021-07-01 | 2022-10-01 | 60 | 62833.9 |  |  | 62833.9 | 62833.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,47,к.н.61:02:0080505:50,п.Щепкин,Аксайский р-н,Нестерова О.Н.(стор.) - СМР | 2020-03-13 | 2022-10-03 | 60 | 5824.26 |  |  | 5824.26 | 5824.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,2,стр.1,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Киселев А.В. - ПИР | 2021-04-20 | 2022-10-03 | 60 |  | 24782.65 |  | 24782.65 | 24782.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,2,стр.1,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Киселев А.В. - СМР | 2021-04-20 | 2022-10-03 | 60 | 32750.51 |  |  | 32750.51 | 32750.51 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,51-116,х.Махин,Аксайский р-н,Чебан Л.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-21 | 2022-10-03 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,51-116,х.Махин,Аксайский р-н,Чебан Л.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-21 | 2022-10-03 | 60 | 30178.69 |  |  | 30178.69 | 30178.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,19,п.Российский,Аксайский р-н,Батюшин М.М.,(стор.) - ПИР | 2021-04-12 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,19,п.Российский,Аксайский р-н,Батюшин М.М.,(стор.) - СМР | 2021-04-12 | 2022-10-03 | 60 | 26783.41 |  |  | 26783.41 | 26783.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шевченко И.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2022-10-03 | 60 |  | 18814.56 |  | 18814.56 | 18814.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шевченко И.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-19 | 2022-10-03 | 60 | 23489.67 |  |  | 23489.67 | 23489.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,2,кв.1,п.Элитный,Аксайский р-н,Ерицян А.Л.,(стор.) - СМР | 2021-04-21 | 2022-10-03 | 60 | 27917.58 |  |  | 27917.58 | 27917.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,6,п.Дорожный,Аксайский р-н,Рублевская Е.П.,(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2022-10-31 | 30 |  | 26716.69 |  | 26716.69 | 26716.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Солнечная поляна",к.н.61:02:0600010:1910,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Черноштан Т.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-04-22 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Солнечная поляна",к.н.61:02:0600010:1910,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Черноштан Т.Г.,(стор.) - СМР | 2021-04-22 | 2022-10-03 | 60 | 22630.83 |  |  | 22630.83 | 22630.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхняя,9,п.Российский,Аксайский р-н,Бугайков В.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-04-23 | 2022-10-03 | 60 |  | 8662.86 |  | 8662.86 | 8662.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхняя,9,п.Российский,Аксайский р-н,Бугайков В.Г.,(стор.) - СМР | 2021-04-23 | 2022-10-03 | 60 | 17123.8 |  |  | 17123.8 | 17123.8 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,7-74,х.Махин,Аксайский р-н,Каплунов К.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-26 | 2022-10-03 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,7-74,х.Махин,Аксайский р-н,Каплунов К.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-26 | 2022-10-03 | 60 | 21291.2 |  |  | 21291.2 | 21291.2 | 0 | 0
Г-ввод с/т"Гранит",уч.1087,Аксайский р-н,Дегтярев Н.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод с/т"Гранит",уч.1087,Аксайский р-н,Дегтярев Н.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-05 | 2022-10-03 | 60 | 14224.12 |  |  | 14224.12 | 14224.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Объездная,3,г.Аксай,к.н.61:02:0120103:871,инв.00-0016810,Козык А.Г. - ПИР | 2019-04-16 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114 |  | 6114 | 6114 | 0 | 0
Г-ввод ул.Объездная,3,г.Аксай,к.н.61:02:0120103:871,инв.00-0016810,Козык А.Г. - СМР | 2019-04-16 | 2022-10-03 | 60 | 61087.18 |  |  | 61087.18 | 61087.18 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пляжный,11,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Петрунько К.П.(стор.) - ПИР | 2019-09-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5938.04 |  | 5938.04 | 5938.04 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пляжный,11,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Петрунько К.П.(стор.) - СМР | 2019-09-03 | 2022-12-30 | 60 | 33823.82 |  |  | 33823.82 | 33823.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,30/3,х.Красный,Багаевкий р-н,МБОУ Красненская СОШ(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 11759.71 |  | 11759.71 | 11759.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,30/3,х.Красный,Багаевкий р-н,МБОУ Красненская СОШ(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 152599.75 |  |  | 152599.75 | 152599.75 | 0 | 0
Г-ввод до гр.уч.1-Г,ул.Зеленая,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Кисель А.И. - ПИР | 2019-08-21 | 2022-11-21 | 30 |  | 11894.66 |  | 11894.66 | 11894.66 | 0 | 0
Г-ввод до гр.уч.1-Г,ул.Зеленая,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Кисель А.И. - СМР | 2019-08-21 | 2022-11-21 | 50 | 22284.82 |  |  | 22284.82 | 22284.82 | 0 | 0
Г-ввод до гр.зем.уч.1-Л,1-К,ул.Пескова,ст. Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00423,ООО Дом Строй - ПИР | 2019-08-23 | 2022-11-23 | 30 |  | 17832.7 |  | 17832.7 | 17832.7 | 0 | 0
Г-ввод до гр.зем.уч.1-Л,1-К,ул.Пескова,ст. Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00423,ООО Дом Строй - СМР | 2019-08-23 | 2022-11-23 | 60 | 45440.03 |  |  | 45440.03 | 45440.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,56,кв.2,х.Усьман,Багаевского р-на,Латыпова Г.Ш.(стор.) - ПИР | 2021-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,56,кв.2,х.Усьман,Багаевского р-на,Латыпова Г.Ш.(стор.) - СМР | 2021-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 67534 |  |  | 67534 | 67534 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,84,х.Усьман,Багаевского р-на,Давришев М.Ш.,(стор.) - СМР | 2021-09-08 | 2022-11-08 | 60 |  |  | 67534 | 67534 | 67534 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,13,п.Октябрьский,Аксайский р-н,инв.000013672,Гапонов С.А. - ПИР | 2021-10-06 | 2023-04-06 | 30 |  | 79815.55 |  | 79815.55 | 79815.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхне-Луговая,140а,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,ООО Деметра,(стор.) - ПИР | 2021-10-15 | 2022-10-24 | 60 |  | 14061.18 |  | 14061.18 | 14061.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхне-Луговая,140а,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,ООО Деметра,(стор.) - СМР | 2021-10-15 | 2022-10-24 | 60 | 499587 |  |  | 499587 | 499587 | 0 | 0
Г-ввод ул.Янтарная,15,г.Аксай,Грициенко Л.В.(стор.) - ПИР | 2021-10-15 | 2022-10-31 | 60 |  | 5922.88 |  | 5922.88 | 5922.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Янтарная,15,г.Аксай,Грициенко Л.В.(стор.) - СМР | 2021-10-15 | 2022-10-31 | 60 | 29799.44 |  |  | 29799.44 | 29799.44 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0010301:1645,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - ПИР | 2021-09-03 | 2023-01-20 | 60 |  | 18039.9 | 9022.08 | 27061.98 | 27061.98 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0010301:1645,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - СМР | 2021-09-03 | 2023-01-20 | 60 | 150710 |  |  | 150710 | 150710 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,2Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Лосев О.П.(стор.) - СМР | 2021-09-20 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,2В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Лосев О.П.(стор.) - СМР | 2021-09-20 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,125/8,п.Российский,Аксайский р-н,Колесников Г.В.(стор.) - ПИР | 2021-10-14 | 2022-10-31 | 60 |  | 5922.88 |  | 5922.88 | 5922.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,125/8,п.Российский,Аксайский р-н,Колесников Г.В.(стор.) - СМР | 2021-10-14 | 2022-10-31 | 60 | 14985.61 |  | 3408.69 | 18394.3 | 18394.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,к.н.61:02:0050101:2671,п.Дорожный,Аксайский р-н,Сокольский А.В.(стор.) - ПИР | 2019-02-22 | 2022-10-06 | 30 |  | 9800 |  | 9800 | 9800 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,1/3А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Жмыхова О.С.(стор.) - ПИР | 2021-11-24 | 2022-10-30 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,45а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гааг П.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-16 | 2023-02-22 | 30 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,33,х.Веселый,Аксайский р-н,Величко Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-17 | 2022-12-26 | 60 |  | 6013.3 | 19470.4 | 25483.7 | 25483.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,33,х.Веселый,Аксайский р-н,Величко Е.А.(стор.) - СМР | 2021-11-17 | 2022-12-26 | 60 | 150808 |  |  | 150808 | 150808 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,18,х.Ленина,Аксайский р-н,Аршинникова С.С.(стор.) - ПИР | 2021-11-15 | 2023-01-09 | 60 |  | 8047.88 | 2255.36 | 10303.24 | 10303.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,18,х.Ленина,Аксайский р-н,Аршинникова С.С.(стор.) - СМР | 2021-11-15 | 2023-01-09 | 60 | 88867 |  |  | 88867 | 88867 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,43,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Меркулов В.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-18 | 2022-11-28 | 30 |  | 12341.2 |  | 12341.2 | 12341.2 | 0 | 0
Г-ввод пер.Воздушный,5,п.Российский,Аксайский р-н,Алексенко А.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-19 | 2022-11-30 | 60 |  | 18311.18 |  | 18311.18 | 18311.18 | 0 | 0
Г-ввод пер.Воздушный,5,п.Российский,Аксайский р-н,Алексенко А.А.(стор.) - СМР | 2021-11-19 | 2022-11-30 | 60 | 272347.52 |  |  | 272347.52 | 272347.52 | 0 | 0
Г-ввод с/т Алмаз,594,Аксайский р-н,Козык Г.Н.(стор.) - СМР | 2021-11-23 | 2022-10-24 | 60 | 82891 |  |  | 82891 | 82891 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600015:3614,х.Махин,Аксайский р-н,Платонова К.К.(стор.) - ПИР | 2021-11-19 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 4860 | 4860 | 4860 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600015:3614,х.Махин,Аксайский р-н,Платонова К.К.(стор.) - СМР | 2021-11-19 | 2022-10-03 | 60 | 6655.37 |  | 3408.69 | 10064.06 | 10064.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речников,21Г,г.Аксай,инв.01-00655,Апресян А.Г. - ПИР | 2021-11-30 | 2022-11-08 | 30 |  | 20119.69 |  | 20119.69 | 20119.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1013-А,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Броваренко С.В.(стор.) - СМР | 2021-07-19 | 2022-12-15 | 60 | 17265.62 |  | 3408.69 | 20674.31 | 20674.31 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спартака,1,г.Аксай,Аксайский р-н,Демченко А.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-01 | 2022-12-16 | 30 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Истомина,52,х.Истомино,Аксайский р-н,Казимов В.С.(стор.) - ПИР | 2021-12-03 | 2022-10-14 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Истомина,52,х.Истомино,Аксайский р-н,Казимов В.С.(стор.) - СМР | 2021-12-03 | 2022-10-14 | 60 | 167937 |  |  | 167937 | 167937 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,20,г.Аксай,Аксайский р-н,Украин И.П.(баланс) - ПИР | 2021-12-03 | 2022-10-14 | 30 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,к.н.61:02:0600006:4781,п.Щепкин,Аксайский р-н,Фролова Ю.И.(стор.) - ПИР | 2021-08-18 | 2023-01-12 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,к.н.61:02:0600006:4781,п.Щепкин,Аксайский р-н,Фролова Ю.И.(стор.) - СМР | 2021-08-18 | 2023-01-12 | 60 | 92987 |  | 3408.69 | 96395.69 | 96395.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,237А,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Мишутушкина П.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-04 | 2022-12-08 | 30 |  | 6013.3 | 2255.52 | 8268.82 | 8268.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,3в,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Капелюшная Л.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,3в,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Капелюшная Л.А.(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 |  |  | 87742.58 | 87742.58 | 87742.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,5А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Украинский С.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2022-11-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,5А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Украинский С.В.(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2022-11-30 | 60 |  |  | 24140.87 | 24140.87 | 24140.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,48,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Чеботарь О.Н.(стор.) - ПИР | 2019-03-18 | 2022-12-18 | 30 |  | 8271 |  | 8271 | 8271 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дачный,1,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Светашова В.В. - ПИР | 2019-07-22 | 2022-12-22 | 30 |  | 24321.67 |  | 24321.67 | 24321.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дачный,1,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Светашова В.В. - СМР | 2019-07-22 | 2022-12-22 | 30 | 67448.48 |  |  | 67448.48 | 67448.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дачный,3,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Лосева В.А. - ПИР | 2019-07-22 | 2022-12-22 | 30 |  | 9621.67 |  | 9621.67 | 9621.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,уч.29-Б,х.Пустошкин,Багаевский р-н,к.н.61:03:0600008:269,Маныч Агро(стор.) - СМР | 2018-09-27 | 2022-12-27 | 30 | 411028.21 |  |  | 411028.21 | 411028.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,15,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ли А.В. - ПИР | 2017-11-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 24821.67 |  | 24821.67 | 24821.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,7,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Далакян А.А.(стор.) - СМР | 2019-03-19 | 2022-12-19 | 60 | 10454.62 |  |  | 10454.62 | 10454.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,47-д,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Евтухова Т.А.(стор.) - ПИР | 2018-05-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 15528.57 |  | 15528.57 | 15528.57 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,218,за черт.нас.пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кашникова Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 4860 | 4860 | 4860 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,218,за черт.нас.пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кашникова Е.А.(стор.) - СМР | 2021-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 5931.08 |  |  | 5931.08 | 5931.08 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:14801,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(стор.) - ПИР | 2021-12-01 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:14801,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(стор.) - СМР | 2021-12-01 | 2022-10-03 | 60 | 10515.96 |  |  | 10515.96 | 10515.96 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:14797,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(стор.) - ПИР | 2021-12-01 | 2022-10-18 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:14797,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(стор.) - СМР | 2021-12-01 | 2022-10-18 | 60 | 6973.68 |  |  | 6973.68 | 6973.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,13,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-29 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 6327.9 | 6327.9 | 6327.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,13,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - СМР | 2021-11-29 | 2022-10-03 | 60 | 21686.65 |  |  | 21686.65 | 21686.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,9,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-29 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 6327.9 | 6327.9 | 6327.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,9,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - СМР | 2021-11-29 | 2022-10-03 | 60 | 15552.17 |  |  | 15552.17 | 15552.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,14,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Сукач И.Н.(стор.) - ПИР | 2021-12-03 | 2022-10-31 | 60 |  | 6013.3 | 2292.89 | 8306.19 | 8306.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,14,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Сукач И.Н.(стор.) - СМР | 2021-12-03 | 2022-10-31 | 60 | 20867.22 |  |  | 20867.22 | 20867.22 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Агро-клуб Усадьба,4-40,1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Серебряная В.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-01 | 2022-10-03 | 60 |  | 4860 | 1467.9 | 6327.9 | 6327.9 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Агро-клуб Усадьба,4-40,1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Серебряная В.В.(стор.) - СМР | 2021-12-01 | 2022-10-03 | 60 | 9405 |  |  | 9405 | 9405 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,10,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кравченко А.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-08 | 2022-12-23 | 60 |  | 12026.6 | 9022.09 | 21048.69 | 21048.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,10,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кравченко А.А.(стор.) - СМР | 2021-12-08 | 2022-12-23 | 60 | 262649 |  |  | 262649 | 262649 | 0 | 0
Г-ввод пер.Каштановый,55,г.Аксай,Аксайский р-н,Набока А.С.(стор.) - ПИР | 2021-12-07 | 2022-10-03 | 60 |  | 6327.9 |  | 6327.9 | 6327.9 | 0 | 0
Г-ввод пер.Каштановый,55,г.Аксай,Аксайский р-н,Набока А.С.(стор.) - СМР | 2021-12-07 | 2022-10-03 | 60 | 8500.09 |  | 5408.69 | 13908.78 | 13908.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Корольчак С.П.(стор.) - СМР | 2021-12-09 | 2022-11-09 | 60 | 18324.67 |  |  | 18324.67 | 18324.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,53,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Шакирова Э.К.(стор.) - ПИР | 2021-12-06 | 2022-12-21 | 10 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,53,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Шакирова Э.К.(стор.) - СМР | 2021-12-06 | 2022-12-21 | 60 | 4658.71 |  |  | 4658.71 | 4658.71 | 0 | 0
Г-ввод пер.Артемовский,2,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Медведев А.Л.(стор.) - ПИР | 2021-12-07 | 2022-12-22 | 30 |  | 16603.69 | 9816.9 | 26420.59 | 26420.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подпольная,4-а,х.Ёлкин,Багаевского р-на,инв.000013175,Волков А.В. - ПИР | 2021-12-06 | 2022-12-21 | 10 |  | 17111.58 | 16976.37 | 34087.95 | 34087.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жуйкова,23-а,х.Ёлкин,Багаевского р-на,инв.000013175,Байрамова З.С. - ПИР | 2021-12-06 | 2022-12-21 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подпольная,39,х.Ёлкин,Багаевского р-на,инв.000013175,Яковенко С.И. - ПИР | 2021-12-06 | 2022-12-21 | 30 |  | 8555.81 | 5638.81 | 14194.62 | 14194.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подпольная,39,х.Ёлкин,Багаевского р-на,инв.000013175,Яковенко С.И. - СМР | 2021-12-06 | 2022-12-21 | 30 | 63504.64 |  | 16524.48 | 80029.12 | 80029.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Овражная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Сарыева К.В.К.О.(стор.) - СМР | 2022-02-09 | 2022-10-30 | 60 | 3138.7 |  | 26921.39 | 30060.09 | 30060.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,3, г. Аксай,Аксайский р-н,Карапетян Р.С.(стор.) - СМР | 2019-07-16 | 2022-10-03 | 60 | 140087.74 | 7700 |  | 147787.74 | 147787.74 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Победы,9,х.Ленина,Аксайский р-н,инв.000013670,Сокольский А.В. - ПИР | 2019-05-21 | 2023-02-17 | 30 |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,366,Аксайский р-н,Гнутов С.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-10-23 | 2022-10-10 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,366,Аксайский р-н,Гнутов С.Ю.(стор.) - СМР | 2019-10-23 | 2022-10-10 | 60 | 16850.99 |  |  | 16850.99 | 16850.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,5А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Сарыева И.Г.(стор.) - ПИР | 2019-09-12 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,5А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Сарыева И.Г.(стор.) - СМР | 2019-09-12 | 2022-10-03 | 60 | 8992.46 |  |  | 8992.46 | 8992.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,44,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Кисель Г.И. - СМР | 2019-03-11 | 2022-12-11 | 30 | 12722.23 |  |  | 12722.23 | 12722.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,2,кв.1,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Дацык Л.В. - СМР | 2015-11-20 | 2022-12-20 | 30 | 11457 |  |  | 11457 | 11457 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ашрафов Х.В. - ПИР | 2019-10-22 | 2022-12-07 | 30 |  | 11957.05 |  | 11957.05 | 11957.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ашрафов Х.В. - СМР | 2019-10-22 | 2022-12-07 | 60 | 300.67 |  |  | 300.67 | 300.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колесникова,29,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Усманова З.К. - СМР | 2019-08-01 | 2022-12-01 | 60 | 3518.67 |  |  | 3518.67 | 3518.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Западный,25,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Котова О.Г.(стор.) - ПИР | 2022-02-24 | 2022-12-08 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,8,кв.3,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,Коломийцева С.А. - СМР | 2018-04-25 | 2022-12-25 | 30 | 89357 |  |  | 89357 | 89357 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,25,кв.1,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Кисилева В.И. - СМР | 2019-10-14 | 2022-12-14 | 60 | 13068.07 |  |  | 13068.07 | 13068.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,33,кв.1,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Чайкин И.Б.(стор.) - СМР | 2019-08-15 | 2022-12-15 | 60 | 20438.77 |  |  | 20438.77 | 20438.77 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,8,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Зияев Б.С. - ПИР | 2019-10-15 | 2022-12-15 | 30 |  | 11880.18 |  | 11880.18 | 11880.18 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,8,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Зияев Б.С. - СМР | 2019-10-15 | 2022-12-15 | 60 | 5106.17 |  |  | 5106.17 | 5106.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,107,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Юсина С.Н.(стор.) - ПИР | 2019-06-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 11912.67 |  | 11912.67 | 11912.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,107,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Юсина С.Н.(стор.) - СМР | 2019-06-27 | 2022-12-27 | 30 | 9643 |  |  | 9643 | 9643 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,8,х.Махин,Аксайский р-н,Яровая О.К.(стор.) - ПИР | 2022-01-28 | 2022-10-26 | 30 |  | 6013.3 | 9171.53 | 15184.83 | 15184.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Искаков И.И.(стор.) - ПИР | 2022-01-28 | 2022-10-26 | 30 |  | 4277.95 | 2292.89 | 6570.84 | 6570.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Средняя,34,п.Российский,Аксайский р-н,Дрозд В.П.(стор.) - ПИР | 2019-11-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6044 |  | 6044 | 6044 | 0 | 0
Г-ввод ул.Средняя,34,п.Российский,Аксайский р-н,Дрозд В.П.(стор.) - СМР | 2019-11-27 | 2022-10-03 | 60 | 25872.32 |  |  | 25872.32 | 25872.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Янтарная,27,г.Аксай,Аксайский р-н,Губнелова Н.З.(стор.) - ПИР | 2019-11-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6137 |  | 6137 | 6137 | 0 | 0
Г-ввод ул.Янтарная,27,г.Аксай,Аксайский р-н,Губнелова Н.З.(стор.) - СМР | 2019-11-27 | 2022-10-03 | 60 | 24211.61 |  |  | 24211.61 | 24211.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Линия,443,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Дядиченко А.Н.(стор.) - ПИР | 2019-10-08 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Линия,443,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Дядиченко А.Н.(стор.) - СМР | 2019-10-08 | 2022-10-03 | 60 | 52924.11 |  |  | 52924.11 | 52924.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Трифонова О.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-10-29 | 2022-10-03 | 60 |  | 5922.88 |  | 5922.88 | 5922.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Трифонова О.Ю.(стор.) - СМР | 2019-10-29 | 2022-10-03 | 60 | 20617.59 |  |  | 20617.59 | 20617.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,14,п.Рассвет,Аксайский р-н,Соколов В.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2022-10-03 | 60 |  | 5973 |  | 5973 | 5973 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,14,п.Рассвет,Аксайский р-н,Соколов В.А.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2022-10-03 | 60 | 45230.09 |  |  | 45230.09 | 45230.09 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,15/1,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-09-11 | 2022-10-03 | 60 |  | 6067 |  | 6067 | 6067 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,15/1,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-09-11 | 2022-10-03 | 60 | 33743.14 |  |  | 33743.14 | 33743.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,17,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Савченко С.И.(стор.) - ПИР | 2021-12-21 | 2022-12-08 | 10 |  | 12833.67 | 9880.51 | 22714.18 | 22714.18 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,50,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Байкова О.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-21 | 2022-12-06 | 30 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,50,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Байкова О.А.(стор.) - СМР | 2021-12-21 | 2022-12-06 | 30 |  |  | 20507.82 | 20507.82 | 20507.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,154,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Александров Д.С. - ПИР | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 30 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,86,х.Белянин,Багаевский р-н,Прокопенко А.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-17 | 2022-12-01 | 30 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яблоневая,2,х.Истомино,Аксайский р-н,Диканский А.И.(стор.) - ПИР | 2022-03-15 | 2022-12-30 | 30 |  | 14015.97 | 17415.45 | 31431.42 | 31431.42 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,1234,Аксайский р-н,Гусев Е.О.(стор.) - ПИР | 2022-03-15 | 2022-11-18 | 30 |  |  | 2255.52 | 2255.52 | 2255.52 | 0 | 0
Г-ввод АО Родина,к.н.61:02:0600016:4117,Аксайский р-н,Хайбулаев Р.Ш.(баланс) - СМР | 2021-10-06 | 2022-10-18 | 60 | 38515.91 |  |  | 38515.91 | 38515.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,36Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Котенева Е.В. - ПИР | 2021-11-15 | 2024-11-15 | 60 |  | 8555.81 | 9021 | 17576.81 | 17576.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,36Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Котенева Е.В. - СМР | 2021-11-15 | 2024-11-15 | 60 | 88144.86 |  |  | 88144.86 | 88144.86 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пугачева,5,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ковалев Г.М.(баланс) - ПИР | 2022-04-09 | 2022-11-21 | 30 |  | 8047.88 | 13360 | 21407.88 | 21407.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Дачный,6,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Прищепа Л.А.(баланс) - ПИР | 2022-04-09 | 2022-10-21 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крымский,7А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гребенькова Т.А.(баланс) - ПИР | 2022-01-29 | 2022-11-29 | 30 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Багдасарян А.Л.(баланс) - ПИР | 2022-04-12 | 2022-11-18 | 30 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,28,х.Махин,Аксайский р-н,Дунайцев В.Г.(баланс) - ПИР | 2022-04-12 | 2023-02-24 | 60 |  | 6013.3 | 9171.53 | 15184.83 | 15184.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,28,х.Махин,Аксайский р-н,Дунайцев В.Г.(баланс) - СМР | 2022-04-12 | 2023-02-24 | 60 | 136816.4 |  |  | 136816.4 | 136816.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карла Либкнехта,87а,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00218,Ларионова Г.Ю. - ПИР | 2022-04-13 | 2022-10-22 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,68а,п.Рассвет,Аксайский р-н,Зацарная Л.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-13 | 2022-10-24 | 30 |  | 6013.3 | 9171.53 | 15184.83 | 15184.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,8а,п.Рассвет,Аксайский р-н,Шатских И.В.(баланс) - ПИР | 2022-03-31 | 2022-10-24 | 30 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,8а,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Войтенко Т.В.(баланс) - ПИР | 2022-03-31 | 2023-02-13 | 30 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,12,п.Красный,Аксайский р-н,Котлярова О.М.(баланс) - ПИР | 2022-04-09 | 2022-10-26 | 30 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,14,п.Российский,Аксайский р-н,Донченко А.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-15 | 2022-10-20 | 30 |  | 6013.27 | 9022.05 | 15035.32 | 15035.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колесникова,4,кв.1,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Ушкалова В.И. - ПИР | 2019-10-14 | 2022-12-14 | 30 |  | 11148.25 |  | 11148.25 | 11148.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колесникова,4,кв.1,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Ушкалова В.И. - СМР | 2019-10-14 | 2022-12-14 | 60 | 11572.7 |  |  | 11572.7 | 11572.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,11-а,х.Красный,Багаевский р-н,Тонкошкуров А.С.(стор.) - ПИР | 2019-10-23 | 2022-12-08 | 30 |  | 11925.4 |  | 11925.4 | 11925.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,11-а,х.Красный,Багаевский р-н,Тонкошкуров А.С.(стор.) - СМР | 2019-10-23 | 2022-12-08 | 60 | 4445.26 |  |  | 4445.26 | 4445.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,67,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Клочкова Т.Ю. - ПИР | 2019-10-22 | 2022-12-22 | 30 |  | 10883.62 |  | 10883.62 | 10883.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,67,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Клочкова Т.Ю. - СМР | 2019-10-22 | 2022-12-22 | 60 | 7141.44 |  |  | 7141.44 | 7141.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,56,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Терелецкий И.И.(стор.) - ПИР | 2019-08-29 | 2022-12-29 | 30 |  | 12061.04 |  | 12061.04 | 12061.04 | 0 | 0
Г-ввод пер.Запорожский,23,ст.Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00424,Корниенко А.Г. - ПИР | 2019-10-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 11957.05 |  | 11957.05 | 11957.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.Запорожский,23,ст.Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00424,Корниенко А.Г. - СМР | 2019-10-11 | 2022-12-11 | 60 | 33799.34 |  |  | 33799.34 | 33799.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,15,кв.1,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Захарченко И.А. - ПИР | 2019-10-15 | 2022-11-15 | 30 |  | 11925.4 |  | 11925.4 | 11925.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,15,кв.1,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Захарченко И.А. - СМР | 2019-10-15 | 2022-11-15 | 40 | 6267.76 |  |  | 6267.76 | 6267.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,7,кв.1,п.Дачный,Багаевкий р-н,Бондарева Л.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-15 | 2022-12-15 | 30 |  | 11925.4 |  | 11925.4 | 11925.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,7,кв.1,п.Дачный,Багаевкий р-н,Бондарева Л.А.(стор.) - СМР | 2019-10-15 | 2022-12-15 | 60 | 5370.26 |  |  | 5370.26 | 5370.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григорьева,12,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Фоменко О.П. - ПИР | 2019-10-15 | 2022-12-15 | 30 |  | 15370.12 |  | 15370.12 | 15370.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григорьева,12,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Фоменко О.П. - СМР | 2019-10-15 | 2022-12-15 | 60 | 83876.11 |  |  | 83876.11 | 83876.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Микеладзе,76,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Дубовой В.С.(стор.) - ПИР | 2019-10-14 | 2022-12-14 | 30 |  | 16980.67 |  | 16980.67 | 16980.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Микеладзе,76,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Дубовой В.С.(стор.) - СМР | 2019-10-14 | 2022-12-14 | 60 | 80813.29 |  |  | 80813.29 | 80813.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,37,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Чернушенко Е.А. - СМР | 2019-10-15 | 2022-12-15 | 60 | 7328.53 |  |  | 7328.53 | 7328.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,80,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ли О.С. - ПИР | 2019-10-15 | 2022-12-15 | 30 |  | 15293.25 |  | 15293.25 | 15293.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,80,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ли О.С. - СМР | 2019-10-15 | 2022-12-15 | 60 | 88971.76 |  |  | 88971.76 | 88971.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Родниковая,2378,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Жилин С.Е.(стор.) - СМР | 2019-08-02 | 2022-10-03 | 60 | 18646.5 |  |  | 18646.5 | 18646.5 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,27-349,кв.27,х.Махин,Аксайский р-н,Тищенко С.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-17 | 2022-10-03 | 60 |  | 6058.51 |  | 6058.51 | 6058.51 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,27-349,кв.27,х.Махин,Аксайский р-н,Тищенко С.В.(стор.) - СМР | 2019-09-17 | 2022-10-03 | 60 | 26747.96 |  |  | 26747.96 | 26747.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шевченко,116,г.Аксай,инв.000014362,Янченко В.А. - ПИР | 2019-10-07 | 2022-10-03 | 60 |  | 6000 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шевченко,116,г.Аксай,инв.000014362,Янченко В.А. - СМР | 2019-10-07 | 2022-10-03 | 60 | 8323.18 |  |  | 8323.18 | 8323.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,68,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Бурова И.Б.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6000 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,68,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Бурова И.Б.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 35167.18 |  |  | 35167.18 | 35167.18 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тенистый,3,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Акопов В.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2022-10-03 | 60 |  | 6148.94 |  | 6148.94 | 6148.94 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тенистый,3,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Акопов В.А.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2022-10-03 | 60 | 33936.65 |  |  | 33936.65 | 33936.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,40,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Куручук А.В.(баланс) - ПИР | 2022-06-11 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новоселовский,12,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,РО,Демьяненко Г.В.,(балансовый) - ПИР | 2022-07-07 | 2022-10-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белолиственная,8Б,п.Российский,Аксайский р-н,РО,Яценко В.И.,(стор.) - ПИР | 2022-07-09 | 2022-10-17 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пр.Баклановский,13,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,РО,Шатыро О.А.,(балансовый) - ПИР | 2022-07-09 | 2022-11-21 | 30 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,3,п.Реконструктор,Аксайский р-н,РО,Рыбцов О.Г.,(стор.) - ПИР | 2022-07-13 | 2022-10-21 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,235/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,РО,Толстякова Е.О.,(стор.) - ПИР | 2022-07-13 | 2022-11-25 | 30 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Покровский,6,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,РО, Попов А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-04-28 | 2022-10-10 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600013:3172,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,РО,Шутов М.Е.(инв.00-013558) - СМР | 2022-07-19 | 2022-12-01 | 60 | 928495.27 |  |  | 928495.27 | 928495.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ули Громовой,12Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Селезнева А.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ули Громовой,12Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Селезнева А.А.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 43865.87 |  |  | 43865.87 | 43865.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,13,ст. Старочеркасская,Аксайский р-н,Береза И.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-08 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.33 |  | 6013.33 | 6013.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,13,ст. Старочеркасская,Аксайский р-н,Береза И.В.(стор.) - СМР | 2019-11-08 | 2022-10-03 | 60 | 78185.63 |  |  | 78185.63 | 78185.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фатиновая,15,п.Российский,Аксайский р-н,Митусова Т.В.(стор.) - СМР | 2020-01-17 | 2022-10-03 | 60 | 22479.9 |  |  | 22479.9 | 22479.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,28А,п.Российский,Аксайский р-н,инв.00-007841,Аркатов Д.В. - ПИР | 2019-05-07 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,28А,п.Российский,Аксайский р-н,инв.00-007841,Аркатов Д.В. - СМР | 2019-05-07 | 2022-10-03 | 60 | 8721.48 |  |  | 8721.48 | 8721.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,6,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00270,Страдная О.С. - ПИР | 2020-01-09 | 2022-12-30 | 60 |  | 15035.27 |  | 15035.27 | 15035.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,6,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00270,Страдная О.С. - СМР | 2020-01-09 | 2022-12-30 | 60 | 56421.3 |  |  | 56421.3 | 56421.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,47,п.Щепкин,Аксайский р-н,Заболотний Д.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208 |  | 6208 | 6208 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,47,п.Щепкин,Аксайский р-н,Заболотний Д.А.(стор.) - СМР | 2020-01-27 | 2022-10-03 | 60 | 18724.09 |  |  | 18724.09 | 18724.09 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Набережная,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вологжанин С.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 24278.71 |  | 24278.71 | 24278.71 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Набережная,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вологжанин С.В.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 56136.72 |  |  | 56136.72 | 56136.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прудная,13,п.Октябрьский,Аксайский р-н,инв.00-010456,Пальчиков С.В. - ПИР | 2020-02-18 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прудная,13,п.Октябрьский,Аксайский р-н,инв.00-010456,Пальчиков С.В. - СМР | 2020-02-18 | 2022-10-03 | 60 | 104894.27 |  |  | 104894.27 | 104894.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Атаманюк В.Б.(стор.) - ПИР | 2020-02-12 | 2022-10-03 | 60 |  | 6067 |  | 6067 | 6067 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Атаманюк В.Б.(стор.) - СМР | 2020-02-12 | 2022-10-03 | 60 | 5284.23 |  |  | 5284.23 | 5284.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,9,п.Степной,Аксайский р-н,Алексеева А.С.(стор.) - СМР | 2020-01-27 | 2023-01-16 | 60 | 17202.11 |  |  | 17202.11 | 17202.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,20,ст.Багаевская,Караченцев А.И.(стор.) - ПИР | 2019-11-12 | 2022-12-12 | 30 |  | 11726.67 |  | 11726.67 | 11726.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,20,ст.Багаевская,Караченцев А.И.(стор.) - СМР | 2019-11-12 | 2022-12-12 | 60 | 14297.6 |  |  | 14297.6 | 14297.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Войкова,10,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Строкатов Р.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-09 | 2022-12-09 | 30 |  | 12005.67 |  | 12005.67 | 12005.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,40/3,п.Российский,Аксайский р-н,Дмитриев Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-04 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,40/3,п.Российский,Аксайский р-н,Дмитриев Д.В.(стор.) - СМР | 2020-02-04 | 2022-10-03 | 60 | 75980 |  | 3408.69 | 79388.69 | 79388.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,150,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кухарь Д.В.(стор.) - ПИР | 2017-12-11 | 2022-12-30 | 60 |  | 8834 |  | 8834 | 8834 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,150,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кухарь Д.В.(стор.) - СМР | 2017-12-11 | 2022-12-30 | 60 | 17804.03 |  |  | 17804.03 | 17804.03 | 0 | 0
Г-ввод 7-й Переулок,6А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Барыш Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-19 | 2023-01-20 | 60 |  | 21011.84 |  | 21011.84 | 21011.84 | 0 | 0
Г-ввод 7-й Переулок,6А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Барыш Г.В.(стор.) - СМР | 2019-11-19 | 2023-01-20 | 60 | 276828.64 | -3069.64 |  | 273759 | 273759 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,49,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00176,Ильиных В.И. - ПИР | 2019-05-16 | 2023-01-24 | 30 |  | 6044 |  | 6044 | 6044 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,13А,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Шпак М.В. - ПИР | 2020-06-30 | 2022-12-28 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,13А,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Шпак М.В. - СМР | 2020-06-30 | 2022-12-28 | 30 | 11508.6 |  |  | 11508.6 | 11508.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,12,кв.1,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Кропотов В.В. - СМР | 2020-01-15 | 2022-12-15 | 60 | 3435.84 |  |  | 3435.84 | 3435.84 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,17,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Кан О.Б. - ПИР | 2020-07-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 6208 |  | 6208 | 6208 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,17,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Кан О.Б. - СМР | 2020-07-08 | 2022-12-08 | 60 | 5661.65 |  |  | 5661.65 | 5661.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,29,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,МБОУ Школа - ПИР | 2020-09-28 | 2023-01-28 | 30 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.5 Линия,ДНТ Алмаз,983,Аксайский р-н,Сумская А.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.5 Линия,ДНТ Алмаз,983,Аксайский р-н,Сумская А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-05 | 2022-10-03 | 60 | 49178.08 |  |  | 49178.08 | 49178.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,55,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тельнов С.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-09 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,55,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тельнов С.В.(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2022-10-03 | 60 | 19115.36 |  |  | 19115.36 | 19115.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,103,к.н.61:02:0600010:2096,п.34,СНТ Ника-4,Аксайский р-н,Луценко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,103,к.н.61:02:0600010:2096,п.34,СНТ Ника-4,Аксайский р-н,Луценко А.В.(стор.) - СМР | 2020-03-27 | 2022-10-03 | 60 | 4844.43 |  |  | 4844.43 | 4844.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,к.н.61:02:0090301:590,х.Махин,Аксайский р-н,Зайцев Д.С.(стор.) - ПИР | 2020-03-19 | 2022-10-03 | 60 |  | 22399.27 |  | 22399.27 | 22399.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,к.н.61:02:0090301:590,х.Махин,Аксайский р-н,Зайцев Д.С.(стор.) - СМР | 2020-03-19 | 2022-10-03 | 60 | 48054.98 |  |  | 48054.98 | 48054.98 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дмитриевский,18,г.Аксай,Аксайский р-н,Киотова С.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-20 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дмитриевский,18,г.Аксай,Аксайский р-н,Киотова С.А.(стор.) - СМР | 2020-03-20 | 2022-10-03 | 60 | 6249.9 |  |  | 6249.9 | 6249.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,5,п.Красный,Аксайский р-н,инв.00-009370,Локтионов Н.В. - ПИР | 2020-04-09 | 2022-10-03 | 60 |  | 32805.73 |  | 32805.73 | 32805.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,5,п.Красный,Аксайский р-н,инв.00-009370,Локтионов Н.В. - СМР | 2020-04-09 | 2022-10-03 | 60 | 87296.24 |  |  | 87296.24 | 87296.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рябиновая,15/8,п.Российский,Аксайский р-н,Матвеев А.Я.(стор.) - ПИР | 2020-04-21 | 2022-10-03 | 60 |  | 5973 |  | 5973 | 5973 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рябиновая,15/8,п.Российский,Аксайский р-н,Матвеев А.Я.(стор.) - СМР | 2020-04-21 | 2022-10-03 | 60 | 11258.44 |  |  | 11258.44 | 11258.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,1Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Волченкова Е.Б.(стор.) - ПИР | 2020-04-09 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,1Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Волченкова Е.Б.(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2022-10-03 | 60 | 16958.19 |  |  | 16958.19 | 16958.19 | 0 | 0
Г-ввод бани,к.н.61:02:0600013:3372,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Усов Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-28 | 2022-10-03 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод бани,к.н.61:02:0600013:3372,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Усов Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-04-28 | 2022-10-03 | 60 | 27357.99 |  |  | 27357.99 | 27357.99 | 0 | 0
Г-ввод СТ Донские зори,к.н.61:02:0508901:10574,Аксайский р-н,Шатверян А.Д.(стор.) - ПИР | 2020-04-28 | 2022-10-03 | 60 |  | 6302 |  | 6302 | 6302 | 0 | 0
Г-ввод СТ Донские зори,к.н.61:02:0508901:10574,Аксайский р-н,Шатверян А.Д.(стор.) - СМР | 2020-04-28 | 2022-10-03 | 60 | 17510.12 |  |  | 17510.12 | 17510.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,18,п.Дорожный,Аксайский р-н,баланс,Хачатрян В.В. - ПИР | 2020-04-29 | 2022-12-13 | 60 |  | 24335.96 |  | 24335.96 | 24335.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,18,п.Дорожный,Аксайский р-н,баланс,Хачатрян В.В. - СМР | 2020-04-29 | 2022-12-13 | 60 | 252897.47 |  | 7468.64 | 260366.11 | 260366.11 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,5,п.Дорожный,Аксайский р-н,баланс,Колесникова И.И. - ПИР | 2020-04-29 | 2022-11-11 | 60 |  | 33105.6 |  | 33105.6 | 33105.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,5,п.Дорожный,Аксайский р-н,баланс,Колесникова И.И. - СМР | 2020-04-29 | 2022-11-11 | 60 | 544768.67 |  |  | 544768.67 | 544768.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,9А,п.Опытный,Аксайский р-н,Гапонов А.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-20 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,9А,п.Опытный,Аксайский р-н,Гапонов А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-20 | 2022-10-03 | 60 | 17376.81 |  |  | 17376.81 | 17376.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1008,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-05-21 | 2022-11-18 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1008,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-21 | 2022-11-18 | 60 | 17073.91 |  |  | 17073.91 | 17073.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1007,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-05-21 | 2022-11-18 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1007,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-21 | 2022-11-18 | 60 | 17722.91 |  |  | 17722.91 | 17722.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1009,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-05-21 | 2022-11-18 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1009,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-21 | 2022-11-18 | 60 | 14419.31 |  |  | 14419.31 | 14419.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрьевская,30,г.Аксай,Аксайский р-н,Датченко Г.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 12166.28 |  | 12166.28 | 12166.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрьевская,30,г.Аксай,Аксайский р-н,Датченко Г.В.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 21517.37 |  |  | 21517.37 | 21517.37 | 0 | 0
Г-ввод 9-й переулок,3В,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Семенов А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2022-10-03 | 60 | 5188.1 |  |  | 5188.1 | 5188.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еловая,2,п.Российский,Аксайский р-н,баланс,Корякин С.И. - ПИР | 2020-06-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 5926 |  | 5926 | 5926 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еловая,2,п.Российский,Аксайский р-н,баланс,Корякин С.И. - СМР | 2020-06-02 | 2022-10-03 | 60 | 52144.4 |  |  | 52144.4 | 52144.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкасская,3,х.Махин,Аксайский р-н,Ильин Б.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 8086 |  | 8086 | 8086 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкасская,3,х.Махин,Аксайский р-н,Ильин Б.А.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 52828.74 |  |  | 52828.74 | 52828.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молдавский проезд,9,п.Дорожный,Аксайский р-н,Чубач И.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2022-10-03 | 60 |  | 9048.08 |  | 9048.08 | 9048.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молдавский проезд,9,п.Дорожный,Аксайский р-н,Чубач И.И.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2022-10-03 | 60 | 10194.72 |  |  | 10194.72 | 10194.72 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Новостройки,12,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.000016267,Каюмов А.И. - ПИР | 2020-06-09 | 2022-10-03 | 60 |  | 5922.88 |  | 5922.88 | 5922.88 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Новостройки,12,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.000016267,Каюмов А.И. - СМР | 2020-06-09 | 2022-10-03 | 60 | 27707.33 |  |  | 27707.33 | 27707.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,1,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Ставпец С.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2022-11-30 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,1,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Ставпец С.В.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2022-11-30 | 60 | 14391.77 |  |  | 14391.77 | 14391.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,8,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Федоров Ф.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2022-10-03 | 60 |  | 12214.28 |  | 12214.28 | 12214.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,8,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Федоров Ф.Ф.(стор.) - СМР | 2020-06-16 | 2022-10-03 | 60 | 20867.98 |  |  | 20867.98 | 20867.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,21,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Часов А.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-10 | 2022-10-03 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,21,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Часов А.В.(стор.) - СМР | 2020-06-10 | 2022-10-03 | 60 | 16718.48 |  |  | 16718.48 | 16718.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрьевская,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Лебедева А.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2022-12-26 | 60 |  | 11834.28 |  | 11834.28 | 11834.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрьевская,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Лебедева А.А.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2022-12-26 | 60 | 10483.63 |  |  | 10483.63 | 10483.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,47А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.00-010463,Мягков С.А. - ПИР | 2020-06-10 | 2022-10-03 | 60 |  | 9215.99 |  | 9215.99 | 9215.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,47А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.00-010463,Мягков С.А. - СМР | 2020-06-10 | 2022-10-03 | 60 | 15879.34 |  |  | 15879.34 | 15879.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,60,х.Александровка,Аксайский р-н,Крамарев Ю.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-07 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,60,х.Александровка,Аксайский р-н,Крамарев Ю.И.(стор.) - СМР | 2020-05-07 | 2022-10-03 | 60 | 21192.88 |  |  | 21192.88 | 21192.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Николаевская,33,г.Аксай,Аксайский р-н,Федченко А.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Николаевская,33,г.Аксай,Аксайский р-н,Федченко А.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-05 | 2022-10-03 | 60 | 10071.31 |  |  | 10071.31 | 10071.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ильинская,11,г.Аксай,Аксайский р-н,Безрукова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2022-10-03 | 60 |  | 11901.58 |  | 11901.58 | 11901.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ильинская,11,г.Аксай,Аксайский р-н,Безрукова И.В.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2022-10-03 | 60 | 10041.38 |  |  | 10041.38 | 10041.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Раздольная,6/63,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.000013673,Быкадоров Д.А. - ПИР | 2019-03-19 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Раздольная,6/63,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.000013673,Быкадоров Д.А. - СМР | 2019-03-19 | 2022-10-03 | 60 | 20722.65 |  |  | 20722.65 | 20722.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Зарипов А.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-08-10 | 2022-10-03 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Зарипов А.Ф.(стор.) - СМР | 2020-08-10 | 2022-10-03 | 60 | 15186.74 |  |  | 15186.74 | 15186.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пешеходная,9,ДНТ Покровское,Аксайский р-н,Яваев Д.З.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-10-03 | 60 |  | 11901.58 |  | 11901.58 | 11901.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пешеходная,9,ДНТ Покровское,Аксайский р-н,Яваев Д.З.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-10-03 | 60 | 18538.99 |  |  | 18538.99 | 18538.99 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №19 по ул.Лазурная,п.Октябрьский, Аксайский р-н, Мирущенко Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 11902.08 |  | 11902.08 | 11902.08 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №19 по ул.Лазурная,п.Октябрьский, Аксайский р-н,Мирущенко Л.В.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 22412.52 |  |  | 22412.52 | 22412.52 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,9-111,Аксайский р-н,Ерзин К.О.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5888.78 |  | 5888.78 | 5888.78 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,9-111,Аксайский р-н,Ерзин К.О.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 18744.79 |  |  | 18744.79 | 18744.79 | 0 | 0
Г-ввод пер.Прямой,4,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,инв.000013617,Ковалев А.Л. - ПИР | 2020-09-24 | 2022-10-03 | 60 |  | 22425.8 |  | 22425.8 | 22425.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.Прямой,4,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,инв.000013617,Ковалев А.Л. - СМР | 2020-09-24 | 2022-10-03 | 60 | 498556 |  |  | 498556 | 498556 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0110301:1149,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,инв.000013617,Рыбаков Е.А. - ПИР | 2020-08-10 | 2023-01-26 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,22А,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Сафонов П.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 9093.29 |  | 9093.29 | 9093.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,22А,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Сафонов П.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 17225.94 |  |  | 17225.94 | 17225.94 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.№142 по ул.Первомайская,п. Щепкин,Аксайский р-н,Скороходов Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2022-10-03 | 60 |  | 24290.75 |  | 24290.75 | 24290.75 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.№142 по ул.Первомайская,п. Щепкин,Аксайский р-н,Скороходов Н.В.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2022-10-03 | 60 | 200683.75 |  |  | 200683.75 | 200683.75 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №19б по ул.Крестьянская,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мухамадов О.О.(стор.) - ПИР | 2020-08-21 | 2022-10-03 | 60 |  | 11901.58 |  | 11901.58 | 11901.58 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №19б по ул.Крестьянская,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мухамадов О.О.(стор.) - СМР | 2020-08-21 | 2022-10-03 | 60 | 18382.11 |  |  | 18382.11 | 18382.11 | 0 | 0
Г-ввод пер.Брусничный,10,п.Российский,Аксайский р-н,Бабаева Е.И. кызы(стор.) - ПИР | 2020-08-24 | 2022-10-17 | 60 |  | 11901.58 |  | 11901.58 | 11901.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Брусничный,10,п.Российский,Аксайский р-н,Бабаева Е.И. кызы(стор.) - СМР | 2020-08-24 | 2022-10-17 | 60 | 14192.77 |  |  | 14192.77 | 14192.77 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №53 по ул.Советская ст-ца Грушевская,Аксайский р-н, Баркова Г.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2023-02-10 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №53 по ул.Советская ст-ца Грушевская,Аксайский р-н, Баркова Г.В.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2023-02-10 | 60 | 23770.61 |  | 2000 | 25770.61 | 25770.61 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №48 по ул.Патриотов ,п.Щепкин,Аксайский р-н,Толочко В.(стор.) - ПИР | 2020-08-19 | 2022-10-03 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №48 по ул.Патриотов ,п.Щепкин,Аксайский р-н,Толочко В.(стор.) - СМР | 2020-08-19 | 2022-10-03 | 60 | 17934.72 |  |  | 17934.72 | 17934.72 | 0 | 0
Г-ввод пер.Клубный,3А,г.Аксай,инв.000014354,Ширяева И.А. - ПИР | 2020-08-18 | 2022-10-03 | 60 |  | 14624.98 |  | 14624.98 | 14624.98 | 0 | 0
Г-ввод пер.Клубный,3А,г.Аксай,инв.000014354,Ширяева И.А. - СМР | 2020-08-18 | 2022-10-03 | 60 | 32380.97 |  |  | 32380.97 | 32380.97 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №473 по ул.Ясная, СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Умаров И.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-24 | 2022-10-03 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №473 по ул.Ясная, СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Умаров И.А.(стор.) - СМР | 2020-08-24 | 2022-10-03 | 60 | 23027 |  |  | 23027 | 23027 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,4Б,г.Аксай,инв.01-00281,Айвазов Р.Н. - ПИР | 2020-07-20 | 2023-09-01 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,4Б,г.Аксай,инв.01-00281,Айвазов Р.Н. - СМР | 2020-07-20 | 2023-09-01 | 60 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №3 по ул.Ермака п.Реконструктор,Аксайский р-н,Синяков И.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-07 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №3 по ул.Ермака п.Реконструктор,Аксайский р-н,Синяков И.А.(стор.) - СМР | 2020-07-07 | 2022-10-03 | 60 | 35697.24 |  |  | 35697.24 | 35697.24 | 0 | 0
ГСД-ввод пер.Фигурный,6/1,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Сарыев М.Д.(стор.) - ПИР | 2020-08-24 | 2022-10-03 | 60 |  | 11811.66 |  | 11811.66 | 11811.66 | 0 | 0
ГСД-ввод пер.Фигурный,6/1,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Сарыев М.Д.(стор.) - СМР | 2020-08-24 | 2022-10-03 | 60 | 77650.63 |  |  | 77650.63 | 77650.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,68Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Осяк Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2022-11-29 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,68Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Осяк Т.А.(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2022-11-29 | 60 | 86673.75 |  |  | 86673.75 | 86673.75 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,6,х.Махин,Аксайский р-н,Валин А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-17 | 2022-10-03 | 60 |  | 5888.78 |  | 5888.78 | 5888.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,6,х.Махин,Аксайский р-н,Валин А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2022-10-03 | 60 | 10610.22 |  |  | 10610.22 | 10610.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,2Г,кафе ЕЛЕНА,г.Аксай,инв.01-00371,ООО Доминант - ПИР | 2019-11-20 | 2022-11-15 | 60 |  | 26660.85 |  | 26660.85 | 26660.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,2Г,кафе ЕЛЕНА,г.Аксай,инв.01-00371,ООО Доминант - СМР | 2019-11-20 | 2022-11-15 | 60 | 118633.38 |  |  | 118633.38 | 118633.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красных Партизан,4,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Варава Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 30 |  | 11323.6 |  | 11323.6 | 11323.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красных Партизан,4,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Варава Н.А.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 60 | 37621.42 |  |  | 37621.42 | 37621.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,1,кв.1,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,Аненкова О.Н. - ПИР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 30 |  | 11856.35 |  | 11856.35 | 11856.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,1,кв.1,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,Аненкова О.Н. - СМР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 60 | 10869 |  |  | 10869 | 10869 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,5,х.Усьман,Багаевский р-н,Касымов Б.Р.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,5,х.Усьман,Багаевский р-н,Касымов Б.Р.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 60 | 35149.14 |  |  | 35149.14 | 35149.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,5,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Кибицкая А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,3,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Зудина Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,3,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Зудина Н.П.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-12-21 | 60 | 5873.04 |  |  | 5873.04 | 5873.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,65,х.Усьман,Багаевский р-н,Нуманов М.Р.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,65,х.Усьман,Багаевский р-н,Нуманов М.Р.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 60 | 14758 |  |  | 14758 | 14758 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,94,х.Усьман,Багаевский р-н,Радченко Л.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,94,х.Усьман,Багаевский р-н,Радченко Л.П.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 60 | 9606 |  |  | 9606 | 9606 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермаковская,48,х.Елкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Шевченко О.Н. - ПИР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 30 |  | 6058.51 |  | 6058.51 | 6058.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,2,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Виноградов И.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,2,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Виноградов И.В.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 60 | 5985.13 |  |  | 5985.13 | 5985.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,4,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Дорошенко Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 30 | 7375 | 3532.97 |  | 10907.97 | 10907.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,8,п.Ясный,Багаевский р-н,Полегуева Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-09-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,8,п.Ясный,Багаевский р-н,Полегуева Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-16 | 2022-12-16 | 60 | 11579.79 |  |  | 11579.79 | 11579.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,30,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Маргиев С.Р.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,30,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Маргиев С.Р.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 60 | 8303 |  |  | 8303 | 8303 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,4,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Луньков В.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,4,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Луньков В.А.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 60 | 11942.79 |  |  | 11942.79 | 11942.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,6,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Ливинцева З.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,6,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Ливинцева З.П.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 60 | 8186 |  |  | 8186 | 8186 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,7,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Цыганкова Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,7,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Цыганкова Г.А.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 60 | 14180.88 |  |  | 14180.88 | 14180.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,20,п.Ясный,Багаевский р-н,Мамедяров М.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,20,п.Ясный,Багаевский р-н,Мамедяров М.А.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 60 | 7995.94 |  |  | 7995.94 | 7995.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,2,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Купчинская Т.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,2,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Купчинская Т.И.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 60 | 7270 |  |  | 7270 | 7270 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,3,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Тен Е.Д.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-12-28 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,3,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Тен Е.Д.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2022-12-28 | 60 | 14614 |  |  | 14614 | 14614 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,4,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Лунькова Т.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,4,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Лунькова Т.Ф.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2022-12-27 | 60 | 11854.79 |  |  | 11854.79 | 11854.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,12,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Брандикова М.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 30 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,15,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Величкина С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 30 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,15,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Величкина С.Ю.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 60 | 10150 |  |  | 10150 | 10150 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,20,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Юрков П.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,20,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Юрков П.А.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 60 | 7334 |  |  | 7334 | 7334 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,21,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Аристова Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,21,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Аристова Н.А.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 60 | 11678.79 |  |  | 11678.79 | 11678.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,23,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Усенко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,23,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Усенко А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 60 | 11627.79 |  |  | 11627.79 | 11627.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,28,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ибрагимова Е.Б.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,28,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ибрагимова Е.Б.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2022-12-23 | 60 | 14564 |  |  | 14564 | 14564 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,29,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Тиньков С.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,29,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Тиньков С.А.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2022-12-28 | 60 | 7940 |  |  | 7940 | 7940 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,11,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Байрамов Т.С. - ПИР | 2020-09-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 6034.78 |  | 6034.78 | 6034.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,11,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Байрамов Т.С. - СМР | 2020-09-07 | 2022-12-07 | 60 | 14198 |  |  | 14198 | 14198 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,8,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Кан Б.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-07 | 2022-12-07 | 60 | 15722 |  |  | 15722 | 15722 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,13,п.Ясный,Багаевский р-н,Хам Г.В.(стор.) - СМР | 2020-09-07 | 2022-12-07 | 60 | 15279.13 |  |  | 15279.13 | 15279.13 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,3,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Лигай О.Т. - ПИР | 2020-09-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,3,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Лигай О.Т. - СМР | 2020-09-07 | 2022-12-07 | 60 | 12900 |  |  | 12900 | 12900 | 0 | 0
Г-ввод пер.Головина,21,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пушкарева Е.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 23586.8 |  | 23586.8 | 23586.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.Головина,21,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пушкарева Е.С.(стор.) - СМР | 2020-09-07 | 2022-12-07 | 60 | 30150.92 |  |  | 30150.92 | 30150.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,93-б,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Воинков А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 17663.92 |  | 17663.92 | 17663.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,93-б,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Воинков А.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 24281.62 |  |  | 24281.62 | 24281.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,66,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Северцев С.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 17382.11 |  | 17382.11 | 17382.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,66,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Северцев С.С.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 40075.22 |  |  | 40075.22 | 40075.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,70,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Полевая Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 17382.11 |  | 17382.11 | 17382.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,70,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Полевая Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 13276 |  |  | 13276 | 13276 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,56,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Ким Э.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,56,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Ким Э.С.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 17255.77 |  |  | 17255.77 | 17255.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,30,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Бурачевский Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,30,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Бурачевский Р.В.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 5697.91 |  |  | 5697.91 | 5697.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,63,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Вершакина М.И.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,63,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Вершакина М.И.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 9606 |  |  | 9606 | 9606 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,28,кв.2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Разорителев В.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 12093.29 |  | 12093.29 | 12093.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,28,кв.2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Разорителев В.А.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 14659 |  |  | 14659 | 14659 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,15,п.Ясный,Багаевский р-н,Павлов А.В.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 6060 |  |  | 6060 | 6060 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,4,х.Усьман,Багаевский р-н,Хан И.Р.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,4,х.Усьман,Багаевский р-н,Хан И.Р.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 19148.79 |  |  | 19148.79 | 19148.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,28,х.Усьман,Багаевский р-н,Давришев Н.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,11,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Абибова Э.З.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,11,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Абибова Э.З.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 5853.45 |  |  | 5853.45 | 5853.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,11,кв.1,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Исаев Р.Х. - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 70808 |  |  | 70808 | 70808 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденовская,24,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Галдин Л.И. - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,10,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Раецкий А.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 6034.78 |  | 6034.78 | 6034.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,10,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Раецкий А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-16 | 2022-12-16 | 60 | 6463 |  |  | 6463 | 6463 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донской,2,х.Усьман,Багаевский р-н,Устюченкова В.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,20,х.Усьман,Багаевский р-н,Ридванова С.М.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 7065.94 |  | 7065.94 | 7065.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,20,х.Усьман,Багаевский р-н,Ридванова С.М.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 14887 |  |  | 14887 | 14887 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,40,х.Усьман,Багаевский р-н,Касымова Г.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,40,х.Усьман,Багаевский р-н,Касымова Г.Ф.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 15095 |  |  | 15095 | 15095 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,55,х.Усьман,Багаевский р-н,Ридванов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,55,х.Усьман,Багаевский р-н,Ридванов С.А.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 | 15099 |  |  | 15099 | 15099 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,16,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Горская А.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,16,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Горская А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 9631 |  |  | 9631 | 9631 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,10,х.Усьман,Багаевский р-н,Ний Л.К.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,10,х.Усьман,Багаевский р-н,Ний Л.К.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 15250 |  |  | 15250 | 15250 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2730 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 24581.91 |  | 24581.91 | 24581.91 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2730 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 28069.13 |  |  | 28069.13 | 28069.13 | 0 | 0
Г-ввод ул. Молодежная,63,п.Российский,Аксайский р-н,Бойко С.М.(аренда) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул. Молодежная,63,п.Российский,Аксайский р-н,Бойко С.М.(аренда) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 21828.14 |  |  | 21828.14 | 21828.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Донская,70,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Игнатов В.И.(стор) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 5525.92 |  | 5525.92 | 5525.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Донская,70,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Игнатов В.И.(стор) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 14252.96 |  |  | 14252.96 | 14252.96 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,1074,Аксайский р-н,Полякова А.В.(стор.) - СМР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 60 | 36381.57 |  |  | 36381.57 | 36381.57 | 0 | 0
Г-ввод пер.Широкий,к.н.61:02:0010301:1383,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Петрова В.В. - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Широкий,к.н.61:02:0010301:1383,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Петрова В.В. - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 19590.34 |  |  | 19590.34 | 19590.34 | 0 | 0
Г-ввод пер.Широкий,к.н.61:02:0010301:1385,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Петрова В.В. - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6541.05 |  | 6541.05 | 6541.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.Широкий,к.н.61:02:0010301:1385,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Петрова В.В. - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 40499 |  |  | 40499 | 40499 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Барышников С.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Барышников С.В.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 15611.8 |  |  | 15611.8 | 15611.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,34А,п.Российский,Аксайский р-н,Охременко Л.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,34А,п.Российский,Аксайский р-н,Охременко Л.А.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 5921.39 |  |  | 5921.39 | 5921.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,20,г.Аксай,Аксайский р-н,Туляков Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 26907.64 |  | 26907.64 | 26907.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,20,г.Аксай,Аксайский р-н,Туляков Н.А.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 71401.41 |  | 67814.34 | 139215.75 | 139215.75 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.1459 по ул.Сливовая,с/т "Содружество",Аксайский р-н,Мусияченко М.Л.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.1459 по ул.Сливовая,с/т "Содружество",Аксайский р-н,Мусияченко М.Л.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 9021 |  |  | 9021 | 9021 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,435,Аксайский р-н,Ковалева О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,435,Аксайский р-н,Ковалева О.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 20775.54 |  |  | 20775.54 | 20775.54 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,516,Аксайский р-н,Калиниченко Н.П.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 11968.19 |  | 11968.19 | 11968.19 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,516,Аксайский р-н,Калиниченко Н.П.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 17018.31 |  |  | 17018.31 | 17018.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,к.н.61:02:0090102:3951,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-003393,Жуков В.И. - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 25822.53 |  | 25822.53 | 25822.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,к.н.61:02:0090102:3951,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-003393,Жуков В.И. - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 23074.57 |  |  | 23074.57 | 23074.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крымская,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Закирова А.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 |  | 11922.99 |  | 11922.99 | 11922.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крымская,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Закирова А.В.(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 | 18604.2 |  |  | 18604.2 | 18604.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,19/12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Борисенко И.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 11922.99 |  | 11922.99 | 11922.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,19/12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Борисенко И.А.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 17082.57 |  |  | 17082.57 | 17082.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Садовая,29,х.Махин,Аксайский р-н,Арапова Г.П.(стор.) - СМР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 60 | 20331.19 |  |  | 20331.19 | 20331.19 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,368,Аксайский р-н,инв.00-006069,Облап Н.С. - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 16365.6 |  | 16365.6 | 16365.6 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,368,Аксайский р-н,инв.00-006069,Облап Н.С. - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 17632.71 |  |  | 17632.71 | 17632.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,1551,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Холодюк Е.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,1551,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Холодюк Е.С.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 22813.11 |  |  | 22813.11 | 22813.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,3,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Волкова А.Ю. - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 11901.56 |  | 11901.56 | 11901.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,3,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Волкова А.Ю. - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 12544.74 |  |  | 12544.74 | 12544.74 | 0 | 0
Г-ввод ст.Багаевская,уч.76,Багаевский р-н,Калита С.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 30 |  | 11856.35 |  | 11856.35 | 11856.35 | 0 | 0
Г-ввод ст.Багаевская,уч.76,Багаевский р-н,Калита С.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 9712 |  |  | 9712 | 9712 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свердлова,45,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Деревянкина Н.В. - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 30 |  | 11901.56 |  | 11901.56 | 11901.56 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Халилова И.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Халилова И.Ш.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 17225 |  |  | 17225 | 17225 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свердлова,45,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Деревянкина Н.В. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 7960.9 |  |  | 7960.9 | 7960.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,11,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Кундрюков Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2022-12-27 | 10 | 8123 |  |  | 8123 | 8123 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,11,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Цакун В.А.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 15628 |  |  | 15628 | 15628 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,13,кв.2,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Мелехин А.В. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 7961 |  |  | 7961 | 7961 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,15,х.Усьман,Багаевский р-н,Елисов В.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-12 | 2022-12-12 | 60 | 15145 |  |  | 15145 | 15145 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,22,х.Усьман,Багаевский р-н,Дудочникова Н.В.(стор.) - СМР | 2020-06-12 | 2022-12-12 | 60 | 19006.79 |  |  | 19006.79 | 19006.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,37,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Изнурова З.Ш. - ПИР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 11811.14 |  | 11811.14 | 11811.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,24,х.Усьман,Багаевский р-н,Спецов Ф.В.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 14836 |  |  | 14836 | 14836 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,6,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Мамедов Э.У. - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 9725 |  |  | 9725 | 9725 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,23,х.Усьман,Багаевский р-н,Логвиненко М.А.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-12-11 | 60 | 16121 |  |  | 16121 | 16121 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,10,кв.1,п.Первомайский,Багаевский р-н,Думиника Р.И.,(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2022-12-13 | 30 |  | 24131.01 |  | 24131.01 | 24131.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,37,х.Усьман,Багаевский р-н,Климова Г.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2022-12-29 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,10,кв.1,п.Первомайский,Багаевский р-н,Думиника Р.И.,(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2022-12-13 | 60 | 37880.51 |  |  | 37880.51 | 37880.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,37,х.Усьман,Багаевский р-н,Климова Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 15455 |  |  | 15455 | 15455 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,85,х.Усьман,Багаевский р-н,Давришев А.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,85,х.Усьман,Багаевский р-н,Давришев А.Ш.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 15043 |  |  | 15043 | 15043 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,15,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Мехакян К.С. - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 9783 |  |  | 9783 | 9783 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,62,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Кочеткова Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 18645.67 |  |  | 18645.67 | 18645.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,22,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Ильченко Т.С.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 18317.02 |  |  | 18317.02 | 18317.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,61,х.Усьман,Багаевский р-н,Давришев Ш.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,61,х.Усьман,Багаевский р-н,Давришев Ш.Ш.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 | 11559.95 |  |  | 11559.95 | 11559.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,34,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Пастухов А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,34,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Пастухов А.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 4661.31 |  |  | 4661.31 | 4661.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,64,х.Усьман,Багаевский р-н,Шеримова О.А.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 18023.98 |  |  | 18023.98 | 18023.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,66,х.Усьман,Багаевский р-н,Кундрюкова Г.П.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 15430.33 |  |  | 15430.33 | 15430.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,82,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибова Д.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,82,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибова Д.Ш.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 | 6573.17 |  |  | 6573.17 | 6573.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,83,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Ким Э.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 15844 |  |  | 15844 | 15844 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,93,х.Усьман,Багаевский р-н,Боброва Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,34,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Кисляков Н.А.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 4664.01 |  |  | 4664.01 | 4664.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,32,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Епифанов В.А.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 | 7859 |  |  | 7859 | 7859 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,48,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Епифанов В.В.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 | 42240.85 |  |  | 42240.85 | 42240.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,65,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Гросул Р.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,65,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Гросул Р.А.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2022-12-08 | 60 | 13914.61 |  |  | 13914.61 | 13914.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,12,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Гогишева О.А.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2022-12-29 | 10 | 14779 |  |  | 14779 | 14779 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,36,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Кислякова Р.А.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 | 4664.01 |  |  | 4664.01 | 4664.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,29,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ивановская В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2022-12-29 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,29,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ивановская В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2022-12-29 | 60 | 11863.79 |  |  | 11863.79 | 11863.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,8,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Казьмина С.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,8,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Казьмина С.В.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 | 12233.06 |  |  | 12233.06 | 12233.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,4,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Гезун В.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,4,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Гезун В.В.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 | 12091.79 |  |  | 12091.79 | 12091.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,18,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Богданова Т.В.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 | 11832.79 |  |  | 11832.79 | 11832.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,1,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Касьянов С.И.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 | 4038.43 |  |  | 4038.43 | 4038.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,28,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Бодаревская Г.К.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,28,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Бодаревская Г.К.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 | 9385.76 |  |  | 9385.76 | 9385.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,2,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Бондаревский М.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,2,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Бондаревский М.С.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 | 11938.79 |  |  | 11938.79 | 11938.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,9,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Заверюхин А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,9,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Заверюхин А.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 | 12703.15 |  |  | 12703.15 | 12703.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,13,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Алиферцев В.П.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 30 | 13523.33 |  |  | 13523.33 | 13523.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,13,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Куприс Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,21,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Щербакова Ю.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,21,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Щербакова Ю.М.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-04 | 30 | 12238.06 |  |  | 12238.06 | 12238.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,30,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Куткина Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,30,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Афанасьев А.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,30,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Афанасьев А.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-04 | 30 | 18448.79 |  |  | 18448.79 | 18448.79 | 0 | 0
Г-ввод пер.Якина,21,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Исмаилова Т.П. - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 |  | 12266.52 |  | 12266.52 | 12266.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,2,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Купчинский В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,2,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Купчинский В.И.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 30 | 8757 |  |  | 8757 | 8757 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,14,кв.2,х.Красный,Багаевский р-н,Малышева А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 10 |  | 18676.68 |  | 18676.68 | 18676.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,14,кв.2,х.Красный,Багаевский р-н,Малышева А.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 | 37266.58 |  |  | 37266.58 | 37266.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,5,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Калганов В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,5,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Калганов В.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 | 9604 |  |  | 9604 | 9604 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,27,х.Усьман,Багаевский р-н,Шин А.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,27,х.Усьман,Багаевский р-н,Шин А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 | 22197 |  |  | 22197 | 22197 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,9,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Анисимова Г.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,9,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Анисимова Г.В.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 30 | 10295 |  |  | 10295 | 10295 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,30,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибов Д.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,30,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибов Д.Ш.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 30 | 15361 |  |  | 15361 | 15361 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,18,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибова З.Б.(стор.) - ПИР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,18,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибова З.Б.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 | 7910 |  |  | 7910 | 7910 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,58,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Токар А.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,92,х.Усьман,Багаевский р-н,Халилов М.Б.(стор.) - ПИР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,92,х.Усьман,Багаевский р-н,Халилов М.Б.(стор.) - СМР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 30 | 6556.04 |  |  | 6556.04 | 6556.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,6,п.Ясный,Багаевский р-н,Диканская Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-12 | 2022-12-12 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,6,п.Ясный,Багаевский р-н,Диканская Н.В.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 30 | 11609.79 |  |  | 11609.79 | 11609.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,23,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Анацкая Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,23,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Анацкая Г.И.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 9768.72 |  |  | 9768.72 | 9768.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,14,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Русина Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,14,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Русина Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 60 | 15227 |  |  | 15227 | 15227 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,50,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Ильченко Н.И.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 30 | 19249.43 |  |  | 19249.43 | 19249.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,58,кв.3,х.Усьман,Багаевский р-н,Сугай О.М.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,58,кв.3,х.Усьман,Багаевский р-н,Сугай О.М.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 30 | 17134 |  |  | 17134 | 17134 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,52,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Пустошкин Ю.Т.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,52,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Пустошкин Ю.Т.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 60 | 13062.77 |  |  | 13062.77 | 13062.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,17,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Печереева П.П.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 60 | 3518.67 |  |  | 3518.67 | 3518.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,20,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бинько А.Г.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2022-12-29 | 60 | 5557.18 |  |  | 5557.18 | 5557.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,22,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Смирнова Л.В.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2022-12-29 | 60 | 15141.69 |  |  | 15141.69 | 15141.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,26,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Штанько Л.Б.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 3773.08 |  |  | 3773.08 | 3773.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,28,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Науменко Е.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 60 | 9395.25 |  |  | 9395.25 | 9395.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,5,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Коломыцева А.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2022-12-27 | 10 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,5,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Коломыцева А.И.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 25434.62 |  |  | 25434.62 | 25434.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,1,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Прокофьев Ю.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 60 | 67534 |  |  | 67534 | 67534 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,5,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Кудимова Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 30 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,5,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Кудимова Т.А.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 60 | 7468.35 |  |  | 7468.35 | 7468.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,6А,х.Усьман,Багаевский р-н,Чунисов В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2022-11-27 | 60 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,6А,х.Усьман,Багаевский р-н,Чунисов В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 | 15524 |  |  | 15524 | 15524 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,11,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Конихина Н.П.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 | 5817.08 |  |  | 5817.08 | 5817.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,13,х.Усьман,Багаевский р-н,Щербакова Р.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 60 | 5712.75 |  |  | 5712.75 | 5712.75 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донской,4,х.Усьман,Багаевский р-н,Логвиненко А.А.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-12-12 | 60 | 15702 |  |  | 15702 | 15702 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хлопковая,40,п.Российский,Аксайский р-н,Сибиряков В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хлопковая,40,п.Российский,Аксайский р-н,Сибиряков В.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 14363.11 |  |  | 14363.11 | 14363.11 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Агро-клуб Усадьба,1-3,Аксайский р-н,Федотова О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Агро-клуб Усадьба,1-3,Аксайский р-н,Федотова О.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 135180.14 |  |  | 135180.14 | 135180.14 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №1414 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Джуринский А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №1414 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Джуринский А.Г.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 12837.7 |  |  | 12837.7 | 12837.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,595,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,595,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 14400.43 |  |  | 14400.43 | 14400.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,596,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,596,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 22460.92 |  |  | 22460.92 | 22460.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,15/1,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Шипулина Я.П.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,15/1,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Шипулина Я.П.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 23584.04 |  |  | 23584.04 | 23584.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майская,34/11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Долгов В.Н.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майская,34/11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Долгов В.Н.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 20321.8 |  |  | 20321.8 | 20321.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Бобовникова Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Бобовникова Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 17666.68 |  | 3408.69 | 21075.37 | 21075.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новоселовский,10,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Кардашян Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 42703.83 |  | 42703.83 | 42703.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новоселовский,10,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Кардашян Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 63894.47 |  |  | 63894.47 | 63894.47 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,840,Аксайский р-н,Горшва О.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,840,Аксайский р-н,Горшва О.Н.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 16275.76 |  |  | 16275.76 | 16275.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яблоневая,994,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Уваренков С.И.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яблоневая,994,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Уваренков С.И.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 13776.24 |  |  | 13776.24 | 13776.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,50/7,п.Российский,Аксайский р-н,Мазур А.С. (стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,50/7,п.Российский,Аксайский р-н,Мазур А.С. (стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 22549.58 |  |  | 22549.58 | 22549.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,39,п.Российский,Аксайский р-н,Булах И.Т.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,39,п.Российский,Аксайский р-н,Булах И.Т.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 19480.57 |  |  | 19480.57 | 19480.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,36/2,п.Российский,Аксайский р-н,Гуренко Л.П.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 7145.35 |  | 7145.35 | 7145.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,36/2,п.Российский,Аксайский р-н,Гуренко Л.П.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 31425.18 |  |  | 31425.18 | 31425.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,37,п.Российский,Аксайский р-н,Пархоменко Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5955.54 |  | 5955.54 | 5955.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,37,п.Российский,Аксайский р-н,Пархоменко Е.В.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 15873.53 |  |  | 15873.53 | 15873.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,53,п.Российский,Аксайский р-н,Дадаш Е.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,53,п.Российский,Аксайский р-н,Дадаш Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 17366.47 |  |  | 17366.47 | 17366.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,11,п.Российский,Аксайский р-н,Савранский В.Н,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,11,п.Российский,Аксайский р-н,Савранский В.Н,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 23036.12 |  |  | 23036.12 | 23036.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,137,п.Российский,Аксайский р-н,Березин С.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,137,п.Российский,Аксайский р-н,Березин С.С.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 16425.46 |  |  | 16425.46 | 16425.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,19А,п.Российский,Аксайский р-н,Аванесов В.А.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 5954.9 |  | 5954.9 | 5954.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,19А,п.Российский,Аксайский р-н,Аванесов В.А.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 17896.52 |  |  | 17896.52 | 17896.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фруктовая,17,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко М.М.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 11877.77 |  | 11877.77 | 11877.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фруктовая,17,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко М.М.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 19325.4 |  |  | 19325.4 | 19325.4 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0090301:501,х.Махин,Аксайский р-н,Черкашин Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 5232.83 |  | 5232.83 | 5232.83 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0090301:501,х.Махин,Аксайский р-н,Черкашин Р.В.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 53343.92 |  |  | 53343.92 | 53343.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мускатная,13/29,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гущина В.Я.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 11957.7 |  | 11957.7 | 11957.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мускатная,13/29,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гущина В.Я.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 16263.96 |  |  | 16263.96 | 16263.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малосадовая,24Б,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Биль Д.Р.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 14624.98 |  | 14624.98 | 14624.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малосадовая,24Б,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Биль Д.Р.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 26182.06 |  |  | 26182.06 | 26182.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Дедогрюк И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 5954.9 |  | 5954.9 | 5954.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Дедогрюк И.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 33178.5 |  |  | 33178.5 | 33178.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,7,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Ридванова А.М.(стор.) - СМР | 2020-09-25 | 2022-12-25 | 30 | 7784.96 |  |  | 7784.96 | 7784.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,69,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Ратников А.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-25 | 2022-12-25 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,39,х.Усьман,Багаевский р-н,Анисимова Л.М.(стор.) - ПИР | 2020-11-25 | 2022-12-04 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,39,х.Усьман,Багаевский р-н,Анисимова Л.М.(стор.) - СМР | 2020-11-25 | 2022-12-04 | 30 | 9690 |  |  | 9690 | 9690 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденовская,11,кв.2,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Ляхницкая Л.А. - ПИР | 2020-12-04 | 2022-12-04 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденовская,11,кв.2,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Ляхницкая Л.А. - СМР | 2020-12-04 | 2022-12-04 | 60 | 7961 |  |  | 7961 | 7961 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,85,п.Российский,Аксайский р-н,Сохранов М.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5954.9 |  | 5954.9 | 5954.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,85,п.Российский,Аксайский р-н,Сохранов М.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 12276.25 |  |  | 12276.25 | 12276.25 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:060013:2491,Аксайский р-н,Рыбалкина Р.Ф.,(баланс.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 24335.96 |  | 24335.96 | 24335.96 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:060013:2491,Аксайский р-н,Рыбалкина Р.Ф.,(баланс.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 32493.09 |  |  | 32493.09 | 32493.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,15,п.Российский,Аксайский р-н,Поздняков А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 5954.9 |  | 5954.9 | 5954.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,15,п.Российский,Аксайский р-н,Поздняков А.В.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 24275.57 |  |  | 24275.57 | 24275.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яблоневая,1011-а,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Энес Э.И.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яблоневая,1011-а,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Энес Э.И.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 17584.65 |  |  | 17584.65 | 17584.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яблоневая,966,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Уханова А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5954.9 |  | 5954.9 | 5954.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яблоневая,966,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Уханова А.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 14274.96 |  |  | 14274.96 | 14274.96 | 0 | 0
Г-ввод ул. Молодежная,8А,х.Красный,Багаевский р-н,Владимирова Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 17663.92 |  | 17663.92 | 17663.92 | 0 | 0
Г-ввод ул. Молодежная,8А,х.Красный,Багаевский р-н,Владимирова Н.И.(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2022-12-16 | 60 | 34107.47 |  |  | 34107.47 | 34107.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,5,х.Усьман,Багаевский р-н,Ратников С.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,5,х.Усьман,Багаевский р-н,Ратников С.В.(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2022-12-16 | 60 | 9725 |  |  | 9725 | 9725 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,48,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Харитонова Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,48,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Харитонова Т.П.(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2022-12-16 | 60 | 41107.92 |  |  | 41107.92 | 41107.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,28,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Сулейманова Ф.У. - ПИР | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 30 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,28,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Сулейманова Ф.У. - СМР | 2020-12-17 | 2022-12-17 | 60 | 10232.24 |  |  | 10232.24 | 10232.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,61,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Скачко Н.А. - ПИР | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 30 |  | 12093.33 |  | 12093.33 | 12093.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,61,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Скачко Н.А. - СМР | 2020-12-17 | 2022-12-17 | 60 | 12675 |  |  | 12675 | 12675 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,91,х.Усьман,Багаевский р-н,Гулалиев Я.С.,(стор.) - ПИР | 2020-12-29 | 2022-12-29 | 30 |  | 6034.78 |  | 6034.78 | 6034.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,91,х.Усьман,Багаевский р-н,Гулалиев Я.С.,(стор.) - СМР | 2020-12-29 | 2022-12-29 | 60 | 10225.7 |  |  | 10225.7 | 10225.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,21,х.Усьман,Багаевский р-н,Усманов М.М.,(стор.) - ПИР | 2020-12-29 | 2022-12-01 | 30 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,21,х.Усьман,Багаевский р-н,Усманов М.М.,(стор.) - СМР | 2022-01-17 | 2022-12-01 | 60 | 22061.28 |  |  | 22061.28 | 22061.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Черкесов Г.Н.,(стор.) - ПИР | 2022-01-17 | 2022-12-14 | 30 |  | 6034.78 |  | 6034.78 | 6034.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Черкесов Г.Н.,(стор.) - СМР | 2021-01-14 | 2022-12-14 | 60 | 9548 |  |  | 9548 | 9548 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григорьева,95,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ручкин В.Б. - ПИР | 2021-01-14 | 2022-12-14 | 30 |  | 12093.33 |  | 12093.33 | 12093.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григорьева,95,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ручкин В.Б. - СМР | 2021-01-14 | 2022-12-14 | 60 | 11339 |  |  | 11339 | 11339 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайная,25/1,п.Российский,аксайский р-н,Павлюкова А.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12002.91 |  | 12002.91 | 12002.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайная,25/1,п.Российский,аксайский р-н,Павлюкова А.Н.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 27399.93 |  |  | 27399.93 | 27399.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,38,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Акулиничева О.А.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 18961.12 |  | 3866.46 | 22827.58 | 22827.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,36,п.Российский,Аксайский р-н,Терюха И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 14366.77 |  | 14366.77 | 14366.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,36,п.Российский,Аксайский р-н,Терюха И.В.,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 31244.7 |  |  | 31244.7 | 31244.7 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:8171,п.Российский,Аксайский р-н,Гусев Е.В.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 18569.52 |  | 18569.52 | 18569.52 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:8171,п.Российский,Аксайский р-н,Гусев Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 46720.9 |  |  | 46720.9 | 46720.9 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:17242,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Гусев.Е.В. - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 28455.79 |  | 28455.79 | 28455.79 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:17242,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Гусев.Е.В. - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 72653.29 |  |  | 72653.29 | 72653.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,11,г.Аксай,Аксайский р-н,Крутиков В.В.,(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 |  | 11968.84 |  | 11968.84 | 11968.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,11,г.Аксай,Аксайский р-н,Крутиков В.В.,(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 | 16789.56 |  |  | 16789.56 | 16789.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Николаевская,2,г.Аксай,Аксайский р-н,Терещук В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 11923.63 |  | 11923.63 | 11923.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Николаевская,2,г.Аксай,Аксайский р-н,Терещук В.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 21918.48 |  |  | 21918.48 | 21918.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,15,п.Российский,Аксайский р-н,Гавриленко И.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2022-10-03 | 60 | 19324.16 |  |  | 19324.16 | 19324.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,10,п.Российский,Аксайский р-н,Николаева О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5955.54 |  | 5955.54 | 5955.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,10,п.Российский,Аксайский р-н,Николаева О.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 32898.84 |  |  | 32898.84 | 32898.84 | 0 | 0
Г-ввод 6-й Переулок,3А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Марченко Н.Л.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 18322.67 |  | 18322.67 | 18322.67 | 0 | 0
Г-ввод 6-й Переулок,3А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Марченко Н.Л.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 30294.33 |  |  | 30294.33 | 30294.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,6,х.Островского,Аксайский р-н,Цыганков В.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-11-13 | 2022-12-30 | 30 |  | 5955.54 |  | 5955.54 | 5955.54 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Содружество",1730,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Акрамова Т.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Содружество",1730,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Акрамова Т.С.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 14861.69 |  |  | 14861.69 | 14861.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижняя,12,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Корчук В.И. - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижняя,12,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Корчук В.И. - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 19270.1 |  |  | 19270.1 | 19270.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Базиликовая,23,п.Российский,Аксайский р-н,Харченко Г.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Базиликовая,23,п.Российский,Аксайский р-н,Харченко Г.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 16221.12 |  |  | 16221.12 | 16221.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,26,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Григорян Р.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 24491.49 |  | 24491.49 | 24491.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,26,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Григорян Р.А.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 20946.59 |  |  | 20946.59 | 20946.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атласная,11,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Касьянова О.В. - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6754.2 |  | 6754.2 | 6754.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атласная,11,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Касьянова О.В. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 89870 |  |  | 89870 | 89870 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,757,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Лобанова Т.И.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5955.54 |  | 5955.54 | 5955.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,757,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Лобанова Т.И.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 20527.36 |  |  | 20527.36 | 20527.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,103,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Мирзоев Э.С.О. - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 5955.54 |  | 5955.54 | 5955.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,103,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Мирзоев Э.С.О. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 18206.76 |  |  | 18206.76 | 18206.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,11,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Бочкарев А.Е. - ПИР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 |  | 12093.33 |  | 12093.33 | 12093.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,11,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Бочкарев А.Е. - СМР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 | 36089.81 |  |  | 36089.81 | 36089.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Макарова,10,п.Щепкин,Аксайский р-н,Михайленко В.И.,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 12093.29 |  | 12093.29 | 12093.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Макарова,10,п.Щепкин,Аксайский р-н,Михайленко В.И.,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 23063.44 |  |  | 23063.44 | 23063.44 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. № к.н. 61:02:0600010:18494, п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Бочкарев А.Е. - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12093.33 |  | 12093.33 | 12093.33 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. № к.н. 61:02:0600010:18494, п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Бочкарев А.Е. - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 35020.92 |  |  | 35020.92 | 35020.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,79/4,п.Российский,Аксайский р-н,Ковальчук Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,79/4,п.Российский,Аксайский р-н,Ковальчук Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 18505.42 |  |  | 18505.42 | 18505.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновая,2,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кравец О.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 27245.63 |  | 27245.63 | 27245.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновая,2,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кравец О.В.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 59418.72 |  |  | 59418.72 | 59418.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скачков В.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скачков В.В.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 17788.88 |  |  | 17788.88 | 17788.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,24,г.Аксай,Аксайский р-н,Харченко О.П.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 14695.36 |  | 14695.36 | 14695.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,24,г.Аксай,Аксайский р-н,Харченко О.П.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 26181 |  |  | 26181 | 26181 | 0 | 0
Г-ввод ул.Высотная,1А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.00-001127,Коломиец С.А. - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 11957.7 |  | 11957.7 | 11957.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Высотная,1А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.00-001127,Коломиец С.А. - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 30292.64 |  |  | 30292.64 | 30292.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,14,х.Махин,Аксайский р-н,Гребнев С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 4961.43 |  | 4961.43 | 4961.43 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,14,х.Махин,Аксайский р-н,Гребнев С.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 22455.39 |  |  | 22455.39 | 22455.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,19,х.Арпачин,Багаевский р-н,иинв.01-00864,Громада Г.В. - ПИР | 2021-02-04 | 2022-12-04 | 30 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,19,х.Арпачин,Багаевский р-н,иинв.01-00864,Громада Г.В. - СМР | 2021-02-04 | 2022-12-04 | 60 | 10057 |  |  | 10057 | 10057 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,56,х.Тузлуков,Багаевского р-на,инв.000015866,Талдыкина Т.С. - ПИР | 2021-02-04 | 2022-12-17 | 30 |  | 6034.78 |  | 6034.78 | 6034.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,56,х.Тузлуков,Багаевского р-на,инв.000015866,Талдыкина Т.С. - СМР | 2021-02-17 | 2022-12-17 | 60 | 6660 |  |  | 6660 | 6660 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,3/1,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Малютин А.П.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6034.62 |  | 6034.62 | 6034.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,3/1,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Малютин А.П.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 17252.17 |  |  | 17252.17 | 17252.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,37А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Змиенко А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12002.71 |  | 12002.71 | 12002.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,37А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Змиенко А.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 17237.86 |  | 23841.83 | 41079.69 | 41079.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Берестовая,24,п.Российский,Аксайский р-н,Супрунова М.С.,(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 |  | 12047.92 |  | 12047.92 | 12047.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Берестовая,24,п.Российский,Аксайский р-н,Супрунова М.С.,(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 | 16125.85 |  |  | 16125.85 | 16125.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,229/2,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-002951,Слабунова С.В. - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12047.92 |  | 12047.92 | 12047.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,229/2,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-002951,Слабунова С.В. - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 28381.92 |  |  | 28381.92 | 28381.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чабрецовая,5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Атаманов Н.И.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 11957.5 |  | 11957.5 | 11957.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чабрецовая,5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Атаманов Н.И.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 14396.13 |  |  | 14396.13 | 14396.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,229/3,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-002951,Пильщиков С.В. - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12047.92 |  | 12047.92 | 12047.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,229/3,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-002951,Пильщиков С.В. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 31692.26 |  |  | 31692.26 | 31692.26 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4112 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 24536.7 |  | 24536.7 | 24536.7 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4112 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 38447.27 |  |  | 38447.27 | 38447.27 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4119 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 35574.05 |  | 35574.05 | 35574.05 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4119 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 156651.05 |  |  | 156651.05 | 156651.05 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4120 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 24536.7 |  | 24536.7 | 24536.7 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4120 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 102853.72 |  |  | 102853.72 | 102853.72 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Авиаторов,3,г.Аксай,Аксайский р-н,Масалов А.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 18322.27 |  | 18322.27 | 18322.27 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Авиаторов,3,г.Аксай,Аксайский р-н,Масалов А.В.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 458909 |  |  | 458909 | 458909 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,12А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мезенцева Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,12А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мезенцева Е.А.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 29084.6 |  |  | 29084.6 | 29084.6 | 0 | 0
ГВД-ввод к.н.61:02:0600010:12144,АО Аксайское,Аксайский р-н,инв.00-006886,Париева Е.А. - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
ГВД-ввод к.н.61:02:0600010:12144,АО Аксайское,Аксайский р-н,инв.00-006886,Париева Е.А. - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 24752.21 |  |  | 24752.21 | 24752.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,31А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Донченко В.И.(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,31А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Донченко В.И.(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 | 3620.11 |  |  | 3620.11 | 3620.11 | 0 | 0
Г-ввод пер.Артемовский,5,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Береговская М.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 17336.9 |  | 17336.9 | 17336.9 | 0 | 0
Г-ввод пер.Артемовский,5,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Береговская М.В.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 60 | 49877.27 |  |  | 49877.27 | 49877.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,39,х.Белянин,Багаевского р-на,Шабанов К.М.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 | 5212.01 |  |  | 5212.01 | 5212.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,10,кв.2,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,Цацурин Д.С. - ПИР | 2020-03-25 | 2022-12-25 | 30 |  | 6058.51 |  | 6058.51 | 6058.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,10,кв.2,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,Цацурин Д.С. - СМР | 2020-03-25 | 2022-12-25 | 40 | 6436.93 |  |  | 6436.93 | 6436.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,107,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Лесняк С.Ф. - ПИР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 6231 |  | 6231 | 6231 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,107,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Лесняк С.Ф. - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 60 | 11464 |  |  | 11464 | 11464 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,21,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Сидякин И.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 6278 |  | 6278 | 6278 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,21,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Сидякин И.Ф.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 60 | 7328.53 |  |  | 7328.53 | 7328.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,29А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Хахулин Н.И. - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 | 5847.96 |  |  | 5847.96 | 5847.96 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №51-121 ДНП "Агро-клуб Усадьба",Аксайский р-н,Щепкин И.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №51-121 ДНП "Агро-клуб Усадьба",Аксайский р-н,Щепкин И.В.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 88142 |  |  | 88142 | 88142 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №1206 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Верещагина Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 11239.53 |  | 11239.53 | 11239.53 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №1206 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Верещагина Л.В.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 16952.02 |  |  | 16952.02 | 16952.02 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №34/6ул.Новогодняя,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Никульников Ю.Ф. (стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №34/6ул.Новогодняя,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Никульников Ю.Ф. (стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 15839.91 |  |  | 15839.91 | 15839.91 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №581 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Урсул Ю.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12017.74 |  | 12017.74 | 12017.74 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №581 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Урсул Ю.А.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 9848.41 |  |  | 9848.41 | 9848.41 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.127 с/т "Тихий Дон" завода "Рубин", Аксайский р-н,Суворова И.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сатиновая,12,п.Российский,Аксайский р-н,Волковская А.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сатиновая,12,п.Российский,Аксайский р-н,Волковская А.А.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 13413.73 |  |  | 13413.73 | 13413.73 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.3 с/т "Тихий Дон" завода "Рубин", Аксайский р-н,Манжосов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.3 с/т "Тихий Дон" завода "Рубин", Аксайский р-н,Манжосов С.А.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 16256 |  |  | 16256 | 16256 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,3,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Синяков И.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-07 | 2022-10-03 | 30 |  | 5888.78 |  | 5888.78 | 5888.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майская,39,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Власенко О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 11881.78 |  | 11881.78 | 11881.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майская,39,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Власенко О.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 14899.48 |  |  | 14899.48 | 14899.48 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №1869 по ул.Березовая,с/т "Содружество",Аксайский р-н,Коробко Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №1869 по ул.Березовая,с/т "Содружество",Аксайский р-н,Коробко Д.В.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 15716.4 |  |  | 15716.4 | 15716.4 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №5 по ул.Черкасская,х.Махин,Аксайский р-н,Мельников А.В.(баланс) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 25511.39 |  | 25511.39 | 25511.39 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №5 по ул.Черкасская,х.Махин,Аксайский р-н,Мельников А.В.(баланс) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 87571.41 |  |  | 87571.41 | 87571.41 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №37по ул.Майская,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Кротов А.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 11902.08 |  | 11902.08 | 11902.08 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №37по ул.Майская,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Кротов А.В.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 25822.73 |  |  | 25822.73 | 25822.73 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №29 по ул.Воскресенская,г.Аксай,Аксайский р-н,Тарасенко О.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 11902.08 |  | 11902.08 | 11902.08 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №29 по ул.Воскресенская,г.Аксай,Аксайский р-н,Тарасенко О.А.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 13282.85 |  |  | 13282.85 | 13282.85 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №138 по ул.Первомайская,п.Щепкин,Аксайский р-н,Костин К.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 |  | 12642.44 |  | 12642.44 | 12642.44 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №138 по ул.Первомайская,п.Щепкин,Аксайский р-н,Костин К.Ф.(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 | 112835.71 |  |  | 112835.71 | 112835.71 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №213 ул.Советская,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Казьмина Т.И.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2Б/11,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,ХРАМ(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 29038.34 |  | 29038.34 | 29038.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2Б/11,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,ХРАМ(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 215833.04 |  |  | 215833.04 | 215833.04 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Атаманская,37,х.Махин,Аксайский р-н,(ГРПШ № 54,инв.01-00795) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 80 | 291079.17 |  | 153030.51 | 444109.68 | 444109.68 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ленина,х.Большой Лог,Аксайский р-н,(ГРП № 23,инв.01-00447) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 80 | 370223.34 |  |  | 370223.34 | 370223.34 | 0 | 0
ТП ОПБ п.Золотой Колос,Аксайский р-н,(ГРП № 19,инв.01-00439) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 80 | 167913.34 |  | 177205.97 | 345119.31 | 345119.31 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.8 Марта,г.Аксай,(ГРП № 21,инв.01-00445) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 80 | 167913.34 |  | 256604.36 | 424517.7 | 424517.7 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Луначарского,г.Аксай,(ГРП № 22,инв.01-00446) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 80 | 448155.84 |  | 804896.59 | 1253052.43 | 1253052.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сусанина,12,кв.2,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.01-00858,Мавлюдов И.А. - ПИР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 12093.29 |  | 12093.29 | 12093.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сусанина,12,кв.2,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.01-00858,Мавлюдов И.А. - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 60 | 17164.75 |  |  | 17164.75 | 17164.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,5,п.Ясный,Багаевский р-н,Порышев П.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,5,п.Ясный,Багаевский р-н,Порышев П.А.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 60 | 9563 |  |  | 9563 | 9563 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,21,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Ибрагимов А.Е.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,21,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Ибрагимов А.Е.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 60 | 13324.08 |  |  | 13324.08 | 13324.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Новиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Новиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 60 | 9617 |  |  | 9617 | 9617 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,48,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Петелина Л.П.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,48,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Петелина Л.П.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 60 | 9833 |  |  | 9833 | 9833 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,24,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Шашлов О.П.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,24,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Шашлов О.П.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2022-12-23 | 60 | 5909.15 |  |  | 5909.15 | 5909.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тимирязева,28,кв.2,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.01-00858,Геликошвили Н.И. - ПИР | 2020-10-12 | 2022-12-12 | 30 |  | 17382.11 |  | 17382.11 | 17382.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тимирязева,28,кв.2,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.01-00858,Геликошвили Н.И. - СМР | 2020-10-12 | 2022-12-12 | 60 | 14595.35 |  |  | 14595.35 | 14595.35 | 0 | 0
Г-ввод пер.Веселый,21,х.Махин,Аксайский р-н,Михайлюк С.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 11811.16 |  | 11811.16 | 11811.16 | 0 | 0
Г-ввод пер.Веселый,21,х.Махин,Аксайский р-н,Михайлюк С.И.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 19460 |  |  | 19460 | 19460 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,322,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015080,РО МРО Никольский храм - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,322,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015080,РО МРО Никольский храм - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  |  | 40703.46 | 40703.46 | 40703.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,1899,с/т "Содружество",х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Кобцева М.С.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,1899,с/т "Содружество",х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Кобцева М.С.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 15804.7 |  |  | 15804.7 | 15804.7 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2719 по пер.Садовый,п.Дорожный,Аксайский р-н,Колесникова И.И.(баланс.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 24581.91 |  | 24581.91 | 24581.91 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2719 по пер.Садовый,п.Дорожный,Аксайский р-н,Колесникова И.И.(баланс.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 52780.14 |  |  | 52780.14 | 52780.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.СНТ Заря,255,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ильин Ю.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.СНТ Заря,255,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ильин Ю.И.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 14237.91 |  |  | 14237.91 | 14237.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,93,х.Усьман,Багаевский р-н,Боброва Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2022-12-28 | 60 | 15123 |  |  | 15123 | 15123 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,29,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Воробьева С.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2022-12-29 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,29,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Воробьева С.А.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2022-12-29 | 60 | 17342.54 |  |  | 17342.54 | 17342.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,39А,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Болдырева Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,39А,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Болдырева Т.А.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2022-12-15 | 60 | 4636.96 |  |  | 4636.96 | 4636.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,85,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Быкадоров А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2022-12-15 | 60 | 13172.72 |  |  | 13172.72 | 13172.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,28,кв.2,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Сулейманова Н.М. - ПИР | 2020-07-15 | 2022-12-15 | 30 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,28,кв.2,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Сулейманова Н.М. - СМР | 2020-07-15 | 2022-12-15 | 60 | 7961 |  |  | 7961 | 7961 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,10,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Квашнина А.Е.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2022-12-15 | 60 | 3250.11 |  |  | 3250.11 | 3250.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,10,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Рощина Н.В.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2022-12-15 | 60 | 3518.67 |  |  | 3518.67 | 3518.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дьяконова,22,ст.Манычская,Багаевский р-н,Володина И.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-09-18 | 2022-12-18 | 30 |  | 11856.35 |  | 11856.35 | 11856.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дьяконова,22,ст.Манычская,Багаевский р-н,Володина И.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2022-12-18 | 60 | 14050.35 |  |  | 14050.35 | 14050.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,22,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ивановский Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2022-12-15 | 30 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,22,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ивановский Н.П.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2022-12-15 | 60 | 6021.7 |  |  | 6021.7 | 6021.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,108,п.Российский,Аксайский р-н,Евсенков С.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,108,п.Российский,Аксайский р-н,Евсенков С.А.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 24538.97 |  |  | 24538.97 | 24538.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,22,п.Российский,Аксайский р-н,Максименко Г.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,22,п.Российский,Аксайский р-н,Максименко Г.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 21695.97 |  |  | 21695.97 | 21695.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,15,п.Российский,Аксайский р-н,Ефремов В.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,15,п.Российский,Аксайский р-н,Ефремов В.Ф.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 22590.81 |  |  | 22590.81 | 22590.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,27/20,п.Российский,Аксайский р-н,Дорожкин Н.К.(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,27/20,п.Российский,Аксайский р-н,Дорожкин Н.К.(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2022-12-29 | 60 | 17459.05 |  |  | 17459.05 | 17459.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,61,п.Российский,Аксайский р-н,Тарасова Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,61,п.Российский,Аксайский р-н,Тарасова Д.В.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 17087.86 |  |  | 17087.86 | 17087.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ибрагимова Ш.Ш.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 11957.7 |  | 11957.7 | 11957.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ибрагимова Ш.Ш.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 17560.45 |  |  | 17560.45 | 17560.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,74,п.Российский,Аксайский р-н,Игнатов В.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,74,п.Российский,Аксайский р-н,Игнатов В.А.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 16422.1 |  |  | 16422.1 | 16422.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пчеловодная,34,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Клеменов О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 11922.99 |  | 11922.99 | 11922.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пчеловодная,34,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Клеменов О.Н.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 27080.39 |  | 2000 | 29080.39 | 29080.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,9,к.н.61:02:0600011:2304,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Малькова Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 7987.27 | 5954.89 |  | 13942.16 | 13942.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,9,к.н.61:02:0600011:2304,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Малькова Л.И.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 5382.98 |  |  | 5382.98 | 5382.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лазурная,15,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Мыльченков М.Г.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 11922.99 |  | 11922.99 | 11922.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лазурная,15,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Мыльченков М.Г.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 22768.05 |  |  | 22768.05 | 22768.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,2А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Федоров А.В. - ПИР | 2022-04-19 | 2022-11-16 | 30 |  | 9992.03 | 9022.09 | 19014.12 | 19014.12 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,45-22,х.Махин,Аксайский р-н,Барсегов Ю.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-21 | 2022-11-17 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2А,п.Российский,Аксайский р-н,Веркин А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 11031.92 |  | 11031.92 | 11031.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,36,п.Дорожный,Аксайский р-н,Старостина Ю.Ю.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заречный,99,х.Алитуб,Аксайский р-н,Анюшенко А.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-04-26 | 2023-01-30 | 30 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мкртчян Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2022-10-31 | 30 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,34А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Абраменков А.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2023-01-23 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пчеловодная,27,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Крутько А.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6013.3 | 2292.89 | 8306.19 | 8306.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пчеловодная,27,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Крутько А.А.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 62391.61 |  |  | 62391.61 | 62391.61 | 0 | 0
Г-ввод Агро-клуб Усадьба,уч.21-273,х.Махин,Аксайский р-н,Кобрисев К.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 | 9171.53 | 15184.83 | 15184.83 | 0 | 0
Г-ввод Агро-клуб Усадьба,уч.21-273,х.Махин,Аксайский р-н,Кобрисев К.А.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 18991.55 |  |  | 18991.55 | 18991.55 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,х.Махин,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600015:6102,Меренкова Е.Д.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-11-25 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600013:3151,инв.00-013558,Савченко Н.И. - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 9992.03 | 18632.02 | 28624.05 | 28624.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,20/3,п.Российский,Аксайский р-н,Граб М.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-19 | 2023-02-24 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнецкая,57а,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Ситникова М.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнецкая,57а,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Ситникова М.А.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 72124.7 |  |  | 72124.7 | 72124.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,28,х.Островского,Аксайский р-н,Пушкарская С.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-20 | 2022-10-02 | 30 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Песчаный,2,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-013558,Беликов А.В. - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новодевичья,6,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кондратьева Н.А.(баланс) - ПИР | 2022-05-26 | 2022-11-08 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,5,п.Российский,Аксайский р-н,Мальцев В.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-27 | 2022-12-02 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донской,19,п.Красный,Аксайский р-н,Шиленко Е.А.(стор.) - СМР | 2022-03-05 | 2022-12-14 | 60 | 6696.96 |  |  | 6696.96 | 6696.96 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600015:7363,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,инв.000013257,Кротова Л.Д. - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  |  | 49215.7 | 49215.7 | 49215.7 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600015:7363,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,инв.000013257,Кротова Л.Д. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 2245083.36 |  | 176633.36 | 2421716.72 | 2421716.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденовская,31,кв.1,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Маргарян А.С. - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 10 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденовская,31,кв.1,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Маргарян А.С. - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 10 |  |  | 4069.65 | 4069.65 | 4069.65 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,18,х.Ёлкин,Багаевский р-н,Мамлина М.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-16 | 2022-12-28 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,18,х.Ёлкин,Багаевский р-н,Мамлина М.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-28 | 10 |  |  | 13839.12 | 13839.12 | 13839.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,20,х.Усьман,Багаевский р-н,Хамидов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-18 | 10 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,20,х.Усьман,Багаевский р-н,Хамидов Р.Р.(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-18 | 10 |  |  | 3738.55 | 3738.55 | 3738.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.Партизанский,17в,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Давришев А.А. - ПИР | 2021-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Светлый,4,х.Красный,Багаевский р-н,Минибаев А.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-09-08 | 2022-12-08 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,2А,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Ахмедов А.И.(баланс) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,74Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Цыганкова Е.В. - ПИР | 2022-05-31 | 2022-11-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастья,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,инв.000013672,Бондаренко А.Д. - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 9042.56 |  | 9042.56 | 9042.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Крадинов А.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Крадинов А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 57918.05 |  |  | 57918.05 | 57918.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,50А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Панкратов И.Ю.(баланс) - СМР | 2022-05-31 | 2022-10-03 | 60 | 79468.55 |  |  | 79468.55 | 79468.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й,17д,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Шукалович Д.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й,17д,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Шукалович Д.Ю.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  |  | 31463.54 | 31463.54 | 31463.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,219,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Зорова Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-30 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,35А,х.Ленина,Аксайский р-н,Иванов А.О.(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,184А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шаромова Е.А.(баланс) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,184А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шаромова Е.А.(баланс) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 209668.57 |  |  | 209668.57 | 209668.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,23,х.Махин,Аксайский р-н,Назаренко А.В.(баланс) - ПИР | 2022-03-26 | 2022-12-30 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,24,х.Махин,Аксайский р-н,Белов Н.С.(баланс) - ПИР | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,25,х.Махин,Аксайский р-н,Воронин Д.А.(баланс) - ПИР | 2022-03-25 | 2022-12-30 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,5б,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Лустенко О.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-12 | 2022-12-26 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,19,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Заболотний А.С.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-13 | 10 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,13,кв.1,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Костюченко Т.В. - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-13 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Владимирская,21,х.Большой Лог, Аксайский р-н,РО,Пикалова А.В.,(инв.номер 01-00989) - ПИР | 2022-07-06 | 2022-11-18 | 30 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,уч.2269,за чертой насел.пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бондарев Д.Я.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,уч.2269,за чертой насел.пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бондарев Д.Я.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 22994.55 |  | 3408.69 | 26403.24 | 26403.24 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,ул.Сосновая,уч.1994,за чертой насел.пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Холодюк В.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,ул.Сосновая,уч.1994,за чертой насел.пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Холодюк В.В.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 14564.14 |  |  | 14564.14 | 14564.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,1Б,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015077,Карапетьянц Г.А. - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 26568.81 |  | 26568.81 | 26568.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,1Б,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015077,Карапетьянц Г.А. - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 403769 |  |  | 403769 | 403769 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,1/1,п.Дорожный, Аксайский р-н,Манвелян А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 39361.1 |  | 39361.1 | 39361.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,1/1,п.Дорожный, Аксайский р-н,Манвелян А.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 446544.42 |  | 7757.46 | 454301.88 | 454301.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,к.н. 61:02:0600002:1263,севернее ст.Грушевская,х.Веселый, Аксайский р-н,Цветков В.П.,(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 9087.77 |  | 9087.77 | 9087.77 | 0 | 0
Г-ввод пр.Ленина,44,г.Аксай,Аксайский р-н,Бреус В.П.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,45,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Хилько В.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,45,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Хилько В.Г.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 13599.48 |  |  | 13599.48 | 13599.48 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,ул.Кленовая,717,Аксайский р-н,Грибачева О.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,ул.Кленовая,717,Аксайский р-н,Грибачева О.Н.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 19974.8 |  |  | 19974.8 | 19974.8 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,902,Новочеркасское шоссе,188,Аксайский р-н,Суровцева О.М.,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,902,Новочеркасское шоссе,188,Аксайский р-н,Суровцева О.М.,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 7518.53 |  |  | 7518.53 | 7518.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,654,с/т Содружество,Аксайский р-н,Сенченко О.С.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,654,с/т Содружество,Аксайский р-н,Сенченко О.С.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 14925.93 |  |  | 14925.93 | 14925.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,30,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,30,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 36089.8 |  | 2000 | 38089.8 | 38089.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каскадная,18,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Газалова Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 | 2292.87 | 8500.88 | 8500.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каскадная,18,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Газалова Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 21974.13 |  | 3408.69 | 25382.82 | 25382.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гвардейская,31/12,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гвардейская,31/12,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 25574.44 |  | 2000 | 27574.44 | 27574.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,28,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,28,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 36089.8 |  | 2000 | 38089.8 | 38089.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,26,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,26,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 36089.8 |  | 2000 | 38089.8 | 38089.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гвардейская,35,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гвардейская,35,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 26078.1 |  | 2000 | 28078.1 | 28078.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,30А,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,30А,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 36089.8 |  | 2000 | 38089.8 | 38089.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гвардейская,39,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гвардейская,39,г.Аксай,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 37706.86 |  | 2000 | 39706.86 | 39706.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,38,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-19 | 2022-10-03 | 60 | 9011.76 |  |  | 9011.76 | 9011.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,45,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Сучков Ф.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,45,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Сучков Ф.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 26551.42 |  |  | 26551.42 | 26551.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речников,Владение,12,к.н.61:02:0600010:11885,(кв.3),г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00655,ООО АВА - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 10261.68 |  |  | 10261.68 | 10261.68 | 0 | 0
Г-ввод пер.Буденновский,25,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Колпакова Е.П.,(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 12071.82 |  | 12071.82 | 12071.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Буденновский,25,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Колпакова Е.П.,(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 71911.69 |  |  | 71911.69 | 71911.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,795,Новочеркасское шоссе,188,(напр.северо-восточ.) в 4-х км от центра,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Данилов В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,795,Новочеркасское шоссе,188,(напр.северо-восточ.) в 4-х км от центра,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Данилов В.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 74631 |  | 3408.69 | 78039.69 | 78039.69 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:16697,ул.Речников,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО КапиталСтрой - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 6013.3 | 2292.89 | 8306.19 | 8306.19 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Ромашковая,97,за чертой насел.пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Титоренко В.И.,(стор.) - СМР | 2021-09-03 | 2022-10-03 | 60 | 19534.87 |  | 3408.69 | 22943.56 | 22943.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гвардейская,19,г.Аксай,Аксайский р-н,Мелконян Н.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 12176.1 |  | 12176.1 | 12176.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гвардейская,19,г.Аксай,Аксайский р-н,Мелконян Н.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 41078.84 |  | 3408.69 | 44487.53 | 44487.53 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Усадьба,уч.3-29,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Кармазина Е.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Усадьба,уч.3-29,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Кармазина Е.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 103360 |  | 3408.69 | 106768.69 | 106768.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Усадьба,уч.7-77,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Махнев Е.В.,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Усадьба,уч.7-77,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Махнев Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 104431 |  | 3408.69 | 107839.69 | 107839.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,1767,ул.Виноградная,за чертой насел.п.,п.Щепкин,Аксайский р-н,Иванова Н.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,1767,ул.Виноградная,за чертой насел.п.,п.Щепкин,Аксайский р-н,Иванова Н.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 81371 |  | 3408.69 | 84779.69 | 84779.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,11,п.Степной,Аксайский р-н,Степаньянц Т.Г.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 12416.02 |  | 12416.02 | 12416.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,11,п.Степной,Аксайский р-н,Степаньянц Т.Г.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 96618 |  | 3637.58 | 100255.58 | 100255.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,13,п.Степной,Аксайский р-н,Степаньянц Т.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12416.02 |  | 12416.02 | 12416.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,13,п.Степной,Аксайский р-н,Степаньянц Т.Г.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 99013 |  | 3408.69 | 102421.69 | 102421.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,951,ул.Яблоневая,за чертой насел.п.,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бутаев Б.Б.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  |  | 2255.36 | 2255.36 | 2255.36 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,951,ул.Яблоневая,за чертой насел.п.,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бутаев Б.Б.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 85803 |  |  | 85803 | 85803 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фадеева,294,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ширванян Ш.М.,(стор.) - ПИР | 2021-09-09 | 2022-11-18 | 30 |  | 31128.08 |  | 31128.08 | 31128.08 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,991,ул.Яблоневая,Аксайский р-н,Ляшко О.В.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,991,ул.Яблоневая,Аксайский р-н,Ляшко О.В.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 78560 |  | 3408.69 | 81968.69 | 81968.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,уч.687,ул.Кленовая,за чертой насел.п.,Аксайский р-н,Мельник С.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12416.02 |  | 12416.02 | 12416.02 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,уч.687,ул.Кленовая,за чертой насел.п.,Аксайский р-н,Мельник С.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 81686 |  | 3408.69 | 85094.69 | 85094.69 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:7110,п.Щепкин,Аксайский р-н,Живой Н.Ю.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 41837 | 41837 | 41837 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:7110,п.Щепкин,Аксайский р-н,Живой Н.Ю.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 314114.37 |  |  | 314114.37 | 314114.37 | 0 | 0
Г-ввод 3-й пер.,2-З,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Цымбал О.В.,(стор.) - ПИР | 2021-09-17 | 2022-10-03 | 30 | -5984.02 | 31665.62 |  | 25681.6 | 25681.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,34А,к.н.61:02:0600016:4081,х.Маяковского,Аксайский р-н,Козлов А.С.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 16005.33 |  | 16005.33 | 16005.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,34А,к.н.61:02:0600016:4081,х.Маяковского,Аксайский р-н,Козлов А.С.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 613109 |  |  | 613109 | 613109 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 18642.53 |  |  | 18642.53 | 18642.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,14,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,14,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 16452.15 |  |  | 16452.15 | 16452.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,16,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 12176.1 |  | 12176.1 | 12176.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,16,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 18575.81 |  |  | 18575.81 | 18575.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,28,х.Махин,Аксайский р-н,Гайдуков А.А.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 18384.11 |  | 18384.11 | 18384.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,28,х.Махин,Аксайский р-н,Гайдуков А.А.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 127907 |  | 3637.58 | 131544.58 | 131544.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,18,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.0-00366,Тонаканян Р.В. - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 5922.88 |  | 5922.88 | 5922.88 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,544,ул.Осенняя,п.Щепкин,Аксайский р-н,Грибачева О.Н.,(стор.) - СМР | 2021-09-22 | 2022-10-03 | 60 | 77304 |  | 3408.69 | 80712.69 | 80712.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,13,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,13,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 20406.56 |  |  | 20406.56 | 20406.56 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1600,за чертой насел.п.,п.Щепкин,Аксайский р-н,Анохина Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 17475.82 |  | 3408.69 | 20884.51 | 20884.51 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,1733,ул.Виноградная,Аксайский р-н,Готовец А.Ф.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 22957.15 |  |  | 22957.15 | 22957.15 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Щепкинская,34,п.Щепкин,Аксайский р-н,Рубанов П.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Щепкинская,34,п.Щепкин,Аксайский р-н,Рубанов П.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 12782.75 |  | 3408.69 | 16191.44 | 16191.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,28А,х.Алитуб,Аксайский р-н,Панченко Е.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,28А,х.Алитуб,Аксайский р-н,Панченко Е.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 11891.25 |  |  | 11891.25 | 11891.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,14,х.Александровка,Аксайский р-н,Шестакова Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,14,х.Александровка,Аксайский р-н,Шестакова Н.Н.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 13470.2 |  |  | 13470.2 | 13470.2 | 0 | 0
Г-ввод СТ Энергия,уч.236,в 3 км на северо-восток,Аксайский р-н,Алимова Э.В. - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 13674.26 | 12221.31 | 3408.69 | 29304.26 | 29304.26 | 0 | 0
Г-ввод СТ Алмаз,уч.632,Аксайский р-н,Самболенко К.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 14913.61 |  | 3408.69 | 18322.3 | 18322.3 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,уч.531,Новочеркасское шоссе,188,в 4 км от центра х.Большой Лог (направление северо-восточ.),Аксайский р-н,Шкуратов В.В.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 17205.47 |  |  | 17205.47 | 17205.47 | 0 | 0
Г-ввод п.Щепкин,к.н.61:02:0600006:6732,Аксайский р-н,Казак Л.Д.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод п.Щепкин,к.н.61:02:0600006:6732,Аксайский р-н,Казак Л.Д.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Земная,26,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.000015074,Чернов А.В. - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12416.02 |  | 12416.02 | 12416.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Земная,26,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.000015074,Чернов А.В. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 75856 |  | 3408.69 | 79264.69 | 79264.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,559,560,ул.Осенняя,за чертой насел.пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Товмосьян Е.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12341.2 |  | 12341.2 | 12341.2 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,559,560,ул.Осенняя,за чертой насел.пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Товмосьян Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 89197 |  | 3408.69 | 92605.69 | 92605.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,29,п.Возрожденный,Аксайский р-н,Веранян Н.И.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 13970.99 |  | 142288.1 | 156259.09 | 156259.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солидарности,11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Афанасенко Н.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12295.99 |  | 12295.99 | 12295.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солидарности,11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Афанасенко Н.Л.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 88688 |  | 3408.69 | 92096.69 | 92096.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,269,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00231,Прохоренков М.В. - ПИР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 5922.88 |  | 5922.88 | 5922.88 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600013:1229,на территории Старочеркасского с/п,(340 м от южной границы х.Краснодворск)Аксайский р-н,НИВА ООО,(аренда) - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-17 | 30 |  | 23555.86 | 10916.74 | 34472.6 | 34472.6 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,727,Новочеркасское шоссе,188,(направление северо-восточ.),в 4-х км от центра х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ченакал Г.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  |  | 11140 | 11140 | 11140 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,727,Новочеркасское шоссе,188,(направление северо-восточ.),в 4-х км от центра х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ченакал Г.Н.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 42575.65 |  | 4324.23 | 46899.88 | 46899.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Патриотов,14,п.Щепкин,Аксайский р-н,Топилина Н.П. - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 12295.99 |  | 12295.99 | 12295.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Патриотов,14,п.Щепкин,Аксайский р-н,Топилина Н.П. - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 99788 |  | 3408.69 | 103196.69 | 103196.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Егорова,24/12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пичкур Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,уч.1626,ул.Солнечная,за чертой насел.пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Триболин В.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 7518.53 |  | 3408.69 | 10927.22 | 10927.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,19,х.Усьман,Багаевского р-на,Турсунова С.М.,(стор.) - ПИР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул. Шолохова,6,кв.2,п.Отрадный,Багаевского р-на,инв.00-000575,Кадирова О.Н. - ПИР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул. Шолохова,6,кв.2,п.Отрадный,Багаевского р-на,инв.00-000575,Кадирова О.Н. - СМР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 60 | 69669 |  |  | 69669 | 69669 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,20,кв.3,п.Ясный,Багаевского р-на,Федоренко А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-08-17 | 2022-12-17 | 30 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,20,кв.3,п.Ясный,Багаевского р-на,Федоренко А.А.,(стор.) - СМР | 2021-08-17 | 2022-12-17 | 50 | 19147.01 |  |  | 19147.01 | 19147.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сусанина,25,кв.1,х.Ёлкин,Багаевского р-на,инв.01-00858,Сулейманов Ф.А - ПИР | 2021-08-17 | 2022-12-17 | 30 |  | 12221.31 |  | 12221.31 | 12221.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сусанина,25,кв.1,х.Ёлкин,Багаевского р-на,инв.01-00858,Сулейманов Ф.А - СМР | 2021-08-17 | 2022-12-17 | 50 | 66821 |  |  | 66821 | 66821 | 0 | 0
Г-ввод ул. Школьная,1,х.Федулов,Багаевского р-на,инв.01-00812,Лотоцкова Р.В. - ПИР | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 30 |  | 12221.31 |  | 12221.31 | 12221.31 | 0 | 0
Г-ввод ул. Школьная,1,х.Федулов,Багаевского р-на,инв.01-00812,Лотоцкова Р.В. - СМР | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 50 | 14258.06 |  |  | 14258.06 | 14258.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,43,х.Усьман,Багаевского р-на,Гармашова У.В.,(стор.) - ПИР | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 30 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,43,х.Усьман,Багаевского р-на,Гармашова У.В.,(стор.) - СМР | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 40 | 5000 |  | 67534 | 72534 | 72534 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,4,х.Усьман,Багаевского р-на,Нам П.А.,(стор.) - ПИР | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 30 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,4,х.Усьман,Багаевского р-на,Нам П.А.,(стор.) - СМР | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 40 | 66821 |  |  | 66821 | 66821 | 0 | 0
Г-ввод ул. Братская,25,х.Усьман,Багаевского р-на,Шавкатова Ф.С.,(стор.) - ПИР | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 30 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул. Братская,25,х.Усьман,Багаевского р-на,Шавкатова Ф.С.,(стор.) - СМР | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 50 | 66821 |  |  | 66821 | 66821 | 0 | 0
Г-ввод СНТ «Содружество», уч.1051,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Ализар В.С.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,56-178-179,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Кравцова Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,56-178-179,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Кравцова Н.А.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 87832 |  | 3408.69 | 91240.69 | 91240.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.39-494,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Мовенко Т.Н.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.39-494,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Мовенко Т.Н.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 100265 |  | 3408.69 | 103673.69 | 103673.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1361,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Витковская И.Н.(стор.)-СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 82507 |  |  | 82507 | 82507 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,ул.Вишневая,1202,Аксайский р-н,Крышталь И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,ул.Вишневая,1202,Аксайский р-н,Крышталь И.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 82945 |  | 3408.69 | 86353.69 | 86353.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Ясная,500,Аксайский р-н,Харченко А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Ясная,500,Аксайский р-н,Харченко А.А.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 83688 |  | 3408.69 | 87096.69 | 87096.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Ореховая,1151,Аксайский р-н,Харченко А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Ореховая,1151,Аксайский р-н,Харченко А.А.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 86737 |  | 3408.69 | 90145.69 | 90145.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,1,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Козырнов И.С.(баланс) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,2,п.Красный,Аксайский р-н,Вовненко Г.Б.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 18039.99 | 22885.08 | 40925.07 | 40925.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,2,п.Красный,Аксайский р-н,Вовненко Г.Б.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 302185.99 |  |  | 302185.99 | 302185.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,66а,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пидуст А.А.(стор.) - ПИР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,23,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ким К.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-17 | 30 |  | 6013.3 | 9171.53 | 15184.83 | 15184.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,5,п.Красный,Аксайский р-н,Геворкян И.В.(баланс) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,15,п.Российский,Аксайский р-н,Лангавый В.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,15,п.Российский,Аксайский р-н,Лангавый В.А.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 3653.57 |  | 8225.72 | 11879.29 | 11879.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шалфейная,4/5,п.Российский,Аксайский р-н,Григорян Д.К.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 2255.52 | 2255.52 | 2255.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Средняя,14к/5,п.Российский,Аксайский р-н,Еремин А.А.(баланс) - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-17 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,46Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Терехина М.С.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,17,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Мосенцева М.Е.(стор.) - ПИР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,12/3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00989,Тюменева Е.В. - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 9042.56 |  | 9042.56 | 9042.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,2,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Черкасова Н.М. - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-17 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Союзная,2,кв.2,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Жорняк Е.Е. - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хлопковая,24,п.Российский,Аксайский р-н,Куприянов М.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 30 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Центральный,7,г.Аксай,Аксайский р-н,Стененко А.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,8,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Умирзакова И.Л.(баланс) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,11,х.Ленина,Аксайский р-н,инв.000013670,Попов В.Д. - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6013.3 | 2255.52 | 8268.82 | 8268.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,11,х.Ленина,Аксайский р-н,инв.000013670,Попов В.Д. - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 3622.89 |  | 19767.74 | 23390.63 | 23390.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стадионная,10а,кв.2,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Горват Г.И. - ПИР | 2022-03-02 | 2022-12-14 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,101,х.Красный,Багаевский р-н,Коротнев С.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-03-24 | 2022-12-05 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,11,х.Красный,Багаевский р-н,Мавлюдова Е.С.(стор.) - ПИР | 2022-03-24 | 2022-12-05 | 10 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,97,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Кормушина Т.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-05 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кооперативный,4,ст.Манычская,Багаевский р-н,Кружилина В.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-04 | 2022-12-18 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Сурганова Е.Н. - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-17 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермаковская,46,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Нестерова О.А. - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-16 | 10 |  | 6013.3 | 2292.89 | 8306.19 | 8306.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермаковская,46,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Нестерова О.А. - СМР | 2022-04-04 | 2022-12-17 | 30 |  |  | 5049.86 | 5049.86 | 5049.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,22,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Титов С.П.(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-16 | 10 |  | 6013.3 | 12693.64 | 18706.94 | 18706.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,22,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Титов С.П.(стор.) - СМР | 2022-04-05 | 2022-12-17 | 10 |  |  | 21881.17 | 21881.17 | 21881.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,20,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Мутилин Ю.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2022-12-17 | 10 |  | 6013.3 | 2292.89 | 8306.19 | 8306.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,20,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Мутилин Ю.А.(стор.) - СМР | 2022-04-05 | 2022-12-17 | 10 |  |  | 6536.74 | 6536.74 | 6536.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семашко,143,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пикалева С.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2022-12-18 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,97,х.Красный,Багаевский р-н,Календжян А.Х.(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2022-12-18 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,3а,ст.Манычская,Багаевский р-н,Кучеров Д.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-12 | 2022-12-25 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Широкий,6,х.Красный,Багаевский р-н,Леонова П.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2022-12-17 | 10 |  | 12026.8 |  | 12026.8 | 12026.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.Казачий,7,х.Красный,Багаевский р-н,Расулова О.М.(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2022-12-18 | 10 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,25,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Зайко В.И.(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2022-12-18 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шерло Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Березовая,1914,за чертой населенного пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Горобовский А.П.(стор.) - ПИР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кривошлыкова,11а,г.Аксай,Аксайский р-н,Маликов Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 9991.83 | 9171.53 | 19163.36 | 19163.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,5А,п.Красный,Аксайский р-н,Умников С.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-17 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,166,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Новикова В.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,7,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Шмыгин А.В. - ПИР | 2022-06-06 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Соколова,8,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Субботина И.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-07 | 2022-12-21 | 30 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,17,х.Усьман,Багаевский р-н,Цай Д.В.(стор.) - СМР | 2022-06-07 | 2022-10-21 | 60 |  |  | 3564.1 | 3564.1 | 3564.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,3,х.Карповка,Багаевский р-н,Ним И.С.(стор.) - СМР | 2022-06-07 | 2022-10-21 | 60 |  |  | 4361.22 | 4361.22 | 4361.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,2,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Ломакина З.В. - ПИР | 2022-06-07 | 2022-10-21 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,37а,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Лиманская Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-07 | 2022-10-21 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая Садовая,8,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Суханов В.П. - ПИР | 2022-06-07 | 2022-10-21 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чкалова,58,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Целикова Г.Д.(стор.) - ПИР | 2022-06-09 | 2022-12-22 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,27а,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Мушкамбарян В.С. - ПИР | 2022-06-09 | 2022-12-22 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,23,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Гордиенко Е.Л.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-06-09 | 2022-12-22 | 30 |  | 9042.56 |  | 9042.56 | 9042.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,31,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Лебедева С.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-09 | 2022-12-22 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,21,х.Красный,Багаевский р-н, Ахременко Е.М.(стор.) - ПИР | 2022-06-09 | 2022-12-22 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,149,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Кильдеева Е.П. - ПИР | 2022-06-23 | 2022-11-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,139,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Тур В.В. - ПИР | 2022-06-23 | 2022-11-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Баумана,6,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Влох И.Л. - ПИР | 2022-06-23 | 2022-11-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свердлова,60,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Костюченко С.В. - ПИР | 2022-06-23 | 2022-11-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Буденного,13,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Сухов С.П. - ПИР | 2022-06-23 | 2022-11-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тимирязева,34,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.01-00858,Мухлисов Б.Х. - ПИР | 2022-06-23 | 2022-11-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,5,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Яценко С.Н.(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2022-11-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,4,кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Матвиенко О.Н - СМР | 2022-06-23 | 2022-11-03 | 60 |  |  | 4788.52 | 4788.52 | 4788.52 | 0 | 0
Г-ввод ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600013:3161,инв.00-013558,Захаров С.В. - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600013:3161,инв.00-013558,Захаров С.В. - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 380229.22 |  |  | 380229.22 | 380229.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благовещенская,12/12,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,РО,Шевченко М.С.(балансовый) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,8,ст.Ольгинская,Аксайский район,РО,Аганян Р.Р(балансовый) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,13, п.Элитный,Аксайский район, РО МБУК ЩСП"Октябрьский СДК", инв.000015615 - ПИР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,27,п.Российский,Аксайский р-н,Бубнова О.Б. (стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,27,п.Российский,Аксайский р-н,Бубнова О.Б. (стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 16433.31 |  |  | 16433.31 | 16433.31 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мелиоратор,66,Аксайский р-н,Мискарян Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Булавина,26,п.Реконструктор,Аксайский р-н,РО,Кравченко М.В.,(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-17 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:890,п.Щепкин,Аксайский р-н,РО,Джуринский К.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:890,п.Щепкин,Аксайский р-н,РО,Джуринский К.Г.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 57490.55 |  |  | 57490.55 | 57490.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,2,х.Александровка,Аксайский р-н,РО,Липатова М.О.,(стор.) - ПИР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 9042.56 |  | 9042.56 | 9042.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,45В,х.Большой Лог,Аксайский р-н,РО,Луцик А.С.,(инв.01-00399) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,18,г.Аксай,Аксайский р-н,РО,Коляка Л.М.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  |  | 11998.92 | 11998.92 | 11998.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,7Г/1,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,РО,Назарян Н.Р.,(балансовый) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 9042.56 |  | 9042.56 | 9042.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,32,п.Российский,Аксайский р-н,РО,Калимбет И.М.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,32,п.Российский,Аксайский р-н,РО,Калимбет И.М.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 71272.51 |  |  | 71272.51 | 71272.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,31Б,х.Ленина,Аксайский р-н,РО,Николаева Т.С.,(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пихтовая,30,п.Российский,Аксайский р-н,РО,Комаров А.А.,(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,722,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Энес О.Э.(стор.) -СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 6473.42 |  |  | 6473.42 | 6473.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благовещенская,14,ст.Мишкинская,Аксайский район,РО,Добреля М.А.(балансовый) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,25,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Коргонь М.В.(баланс) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 12002.91 |  | 12002.91 | 12002.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,25,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Коргонь М.В.(баланс) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 17832.21 |  |  | 17832.21 | 17832.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Преображенская,17,г.Аксай,Аксайский р-н,Варзер Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Преображенская,17,г.Аксай,Аксайский р-н,Варзер Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 15094.44 |  |  | 15094.44 | 15094.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Егорова,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Суслина А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12002.91 |  | 12002.91 | 12002.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Егорова,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Суслина А.В.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 23135.49 |  |  | 23135.49 | 23135.49 | 0 | 0
Г-ввод с/т "Энергия",171-А,х.Н.Подпольный,Аксайский р-н,Савинова Г.А.,(баланс.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12767.5 |  | 12767.5 | 12767.5 | 0 | 0
Г-ввод с/т "Энергия",171-А,х.Н.Подпольный,Аксайский р-н,Савинова Г.А.,(баланс.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 80485 |  |  | 80485 | 80485 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,39-489,х.Махин,Аксайский р-н,Савицкая В.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12093.33 |  | 12093.33 | 12093.33 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,39-489,х.Махин,Аксайский р-н,Савицкая В.В.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 51680.09 |  |  | 51680.09 | 51680.09 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:3593,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 22725.83 |  | 22725.83 | 22725.83 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:3593,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 515496 |  |  | 515496 | 515496 | 0 | 0
Г-ввод с/т "Алмаз",уч.1476,Аксайский р-н,Коленов А.В.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12002.91 |  | 12002.91 | 12002.91 | 0 | 0
Г-ввод с/т "Алмаз",уч.1476,Аксайский р-н,Коленов А.В.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 17720.02 |  |  | 17720.02 | 17720.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,104,х.Ленина,Аксайский р-н,Хегай Г.Б.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 11957.7 |  | 11957.7 | 11957.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,104,х.Ленина,Аксайский р-н,Хегай Г.Б.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 16875.95 |  |  | 16875.95 | 16875.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Заречный",74,х.Алитуб,Аксайский р-н,Доля-Чуприна А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Заречный",74,х.Алитуб,Аксайский р-н,Доля-Чуприна А.В.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 13253.34 |  |  | 13253.34 | 13253.34 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.№25, ул.Гагарина,п.Октябрьский, Аксайкий р-н,Таращенко А.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12002.91 |  | 12002.91 | 12002.91 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.№25, ул.Гагарина,п.Октябрьский, Аксайкий р-н,Таращенко А.Ф.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 16012.79 |  |  | 16012.79 | 16012.79 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Заря",уч.273,Аксайский р-н,Склярова Я.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 24581.91 |  | 24581.91 | 24581.91 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Заря",уч.273,Аксайский р-н,Склярова Я.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 46615.83 |  |  | 46615.83 | 46615.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,2/4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Новрузов Ф.Д.,(3-х лиц) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 11957.7 |  | 11957.7 | 11957.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,2/4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Новрузов Ф.Д.,(3-х лиц) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 17633.59 |  |  | 17633.59 | 17633.59 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0090102:3782,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Бондарев И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6058.51 |  | 6058.51 | 6058.51 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0090102:3782,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Бондарев И.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 29501.23 |  |  | 29501.23 | 29501.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,3,х.Малый Мишкин,Аксайский р-н,инв.01-00937,Королев С.Ю. - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 11684.2 |  | 11684.2 | 11684.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,3,х.Малый Мишкин,Аксайский р-н,инв.01-00937,Королев С.Ю. - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 16760.12 |  |  | 16760.12 | 16760.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,16,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Олейник И.Г.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,16,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Олейник И.Г.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 16760.74 |  |  | 16760.74 | 16760.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,33,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Игнатенко Е.М.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 18814.55 |  | 18814.55 | 18814.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,33,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Игнатенко Е.М.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 288865 |  |  | 288865 | 288865 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,1266,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Кикоть Н.И.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 16413.99 |  |  | 16413.99 | 16413.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,15-Б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Оруджов В.Г.О.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 29165.37 |  | 29165.37 | 29165.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,15-Б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Оруджов В.Г.О.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 58393.67 |  |  | 58393.67 | 58393.67 | 0 | 0
Г-ввод с/т Гранит,уч.1441,Аксайский р-н,Веретельников Н.И.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод с/т Гранит,уч.1441,Аксайский р-н,Веретельников Н.И.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 13557.06 |  |  | 13557.06 | 13557.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Касатонова,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кузьмин И.Г.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6034.78 |  | 6034.78 | 6034.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Касатонова,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кузьмин И.Г.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 22630.82 |  |  | 22630.82 | 22630.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каскадная,16,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Медынцев А.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 12002.91 |  | 12002.91 | 12002.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каскадная,16,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Медынцев А.Ю.,(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 15152.66 |  |  | 15152.66 | 15152.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,94Г,п.Щепкин,инв.00-008792,Аксайский р-н,Урбан А.Г. - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 25576.59 |  | 25576.59 | 25576.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,94Г,п.Щепкин,инв.00-008792,Аксайский р-н,Урбан А.Г. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 29346.08 |  |  | 29346.08 | 29346.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,56,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Зорин Д.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 13024.27 |  | 13024.27 | 13024.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,56,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Зорин Д.Г.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 11978.19 |  |  | 11978.19 | 11978.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,34,ДНП "Покровское",Аксайский р-н,Юдина Т.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,34,ДНП "Покровское",Аксайский р-н,Юдина Т.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 17073.37 |  |  | 17073.37 | 17073.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,52,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 19846.97 |  | 19846.97 | 19846.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,52,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 34255.23 |  |  | 34255.23 | 34255.23 | 0 | 0
Г-ввод ул. Стекольная,к.н.61:02:0120150:621,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000014355,Комкин Н.О. - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 20843.1 |  | 20843.1 | 20843.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,10,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Горбатько Н.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,10,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Горбатько Н.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 20123.35 |  | 23841.83 | 43965.18 | 43965.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дубовая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Бабаев И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5466.18 |  | 5466.18 | 5466.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дубовая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Бабаев И.А.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 10959.22 |  |  | 10959.22 | 10959.22 | 0 | 0
Г-ввод поле СА-24,64 га,к.н.61:02:0600010:11122,Большелогского с/п АО«Аксайское»,Кистенева Т.Х.,(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод поле СА-24,64 га,к.н.61:02:0600010:11122,Большелогского с/п АО«Аксайское»,Кистенева Т.Х.,(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 33774.84 |  |  | 33774.84 | 33774.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,64А,г.Аксай,Аксайский р-н,Калачикова Н.И.,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 24778.59 |  | 24778.59 | 24778.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,64А,г.Аксай,Аксайский р-н,Калачикова Н.И.,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 387942 |  | 7757.46 | 395699.46 | 395699.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,11,п.Российский,Аксайский р-н,Трухинов С.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12048.08 |  | 12048.08 | 12048.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,11,п.Российский,Аксайский р-н,Трухинов С.Н.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 21666.88 |  |  | 21666.88 | 21666.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пугачева,11,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Черкасов С.Н.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 520090.18 |  |  | 520090.18 | 520090.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,52А,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Липович М.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,52А,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Липович М.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 29287.17 |  |  | 29287.17 | 29287.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,35А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Ткаченко А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12093.33 |  | 12093.33 | 12093.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,35А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Ткаченко А.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 17738.59 |  |  | 17738.59 | 17738.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,48/15,п.Российский,Аксайский р-н,Яковлева И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 12002.87 |  | 12002.87 | 12002.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,48/15,п.Российский,Аксайский р-н,Яковлева И.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 23100.79 |  |  | 23100.79 | 23100.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,31А,п.Российский,Аксайский р-н,Бочкарев А.Е.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,31А,п.Российский,Аксайский р-н,Бочкарев А.Е.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 25800.35 |  |  | 25800.35 | 25800.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,5Д,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.00-006628,Колтаков Е.В. - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,74-Б,Большой Лог,Аксайский р-н,Варламова Т.Н.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 142754.14 |  |  | 142754.14 | 142754.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,27/2,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,27/2,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.,(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 26135.1 |  |  | 26135.1 | 26135.1 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:20765,в вост.ч.п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 22611.58 |  |  | 22611.58 | 22611.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,50,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Набока Р.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,50,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Набока Р.И.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 208744 |  |  | 208744 | 208744 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,222,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Ахмедов И.И.(стор.) - ПИР | 2021-12-06 | 2022-12-22 | 30 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,4,х.Красный,Багаевский р-н,Мамедов Ш.И.К.(стор.) - ПИР | 2021-12-07 | 2022-12-22 | 30 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,46,п.Первомайский,Багаевский р-н,Дашко Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-07 | 2022-12-22 | 30 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,16,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Терновая И.В. - ПИР | 2021-12-07 | 2022-12-24 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,1,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Котова Л.В. - ПИР | 2021-12-09 | 2022-12-24 | 10 |  | 12833.67 | 2292.89 | 15126.56 | 15126.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,1,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Котова Л.В. - СМР | 2021-12-09 | 2022-12-24 | 60 | 51980.01 |  | 27593.09 | 79573.1 | 79573.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Кужниковская,10,х.Красный,Багаевский р-н,Харитоненко Т.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-09 | 2022-12-24 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,12,х.Красный,Багаевский р-н,инв.01-00864,Лоткова Т.Н. - ПИР | 2021-12-09 | 2022-12-24 | 10 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,67,х.Ёлкин,Багаевский р-н,Кривко Ю.П.(стор.) - ПИР | 2021-12-09 | 2022-12-24 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ермаковский,93,ст.Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00864,Шевергина О.Н. - ПИР | 2021-12-09 | 2022-12-29 | 30 |  | 4277.95 | 9171.53 | 13449.48 | 13449.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Запорожский,46,ст.Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00424,Саркисян Г.Р. - ПИР | 2021-12-14 | 2022-12-22 | 10 |  | 8555.81 | 2255.36 | 10811.17 | 10811.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,40,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Репина Е.С.(стор.) - ПИР | 2021-12-14 | 2022-12-22 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глебовская,18/19,г.Аксай,Аксайский р-н,Канашков В.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12833.67 | 9171.53 | 22005.2 | 22005.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фадеева,151А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00399,Сидоров А.Ю. - СМР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 60 | 80069 |  |  | 80069 | 80069 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,3А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Берданов В.С.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 17261.1 |  |  | 17261.1 | 17261.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Николаевская,16,г.Аксай,Аксайский р-н,Иванова С.В.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 27746.28 |  |  | 27746.28 | 27746.28 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Гранит,1189,Аксайский р-н,Ломадзе П.Ш.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Гранит,1189,Аксайский р-н,Ломадзе П.Ш.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 15726.56 |  |  | 15726.56 | 15726.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Радченко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Радченко В.В.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2022-12-25 | 60 | 9856 |  |  | 9856 | 9856 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхне-Луговая,34,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Коренева О.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 51315.13 |  | 51315.13 | 51315.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхне-Луговая,34,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Коренева О.А.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 133877.95 |  |  | 133877.95 | 133877.95 | 0 | 0
Г-ввод к ж.з.к.н.61:02:0600010:1678,1693,1683,1728,Киреев О.Р.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5955.54 |  | 5955.54 | 5955.54 | 0 | 0
Г-ввод к ж.з.к.н.61:02:0600010:1678,1693,1683,1728,Киреев О.Р.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 60788.5 |  |  | 60788.5 | 60788.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижняя,1А,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Дронова И.А. - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 24290.75 |  | 24290.75 | 24290.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижняя,1А,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Дронова И.А. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 43742.31 |  | 2000 | 45742.31 | 45742.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,55,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Карапетян Г.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 5954.9 |  | 5954.9 | 5954.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,55,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Карапетян Г.А.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 20857.61 |  |  | 20857.61 | 20857.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Степная,3,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Карапетян Г.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 5954.9 |  | 5954.9 | 5954.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Степная,3,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Карапетян Г.А.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 30111.87 |  |  | 30111.87 | 30111.87 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,1,кв.2,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Гайворонская Е.А. - ПИР | 2020-12-04 | 2022-12-04 | 30 |  | 5888.28 |  | 5888.28 | 5888.28 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,1,кв.2,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Гайворонская Е.А. - СМР | 2020-12-04 | 2022-12-04 | 30 | 9856 |  |  | 9856 | 9856 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,1/11,п.Октябрьский,аксайский р-н,ООО Европолимер,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 131266.43 |  | 131266.43 | 131266.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,1/11,п.Октябрьский,аксайский р-н,ООО Европолимер,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 2490188.4 |  |  | 2490188.4 | 2490188.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,19/12,лит.Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мицих С.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,19/12,лит.Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мицих С.А.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 17269.97 |  |  | 17269.97 | 17269.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,1186,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Якубов А.Б.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,1186,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Якубов А.Б.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 17671.93 |  |  | 17671.93 | 17671.93 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Содружество",1586,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Бутаева Г.Б.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Содружество",1586,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Бутаева Г.Б.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 20678.88 |  |  | 20678.88 | 20678.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,28/3,п.Российский,Аксайский р-н,Перекрестова Н.Д.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,28/3,п.Российский,Аксайский р-н,Перекрестова Н.Д.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 14123.55 |  |  | 14123.55 | 14123.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,17В,х.Ленина,Аксайский р-н,Ковганюк Н.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2022-10-03 | 30 |  | 28775.84 |  | 28775.84 | 28775.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Толпинского,69/50,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00285,Москалева Ж.А. - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Толпинского,69/50,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00285,Москалева Ж.А. - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 219402.93 |  | 5408.69 | 224811.62 | 224811.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,4,х.Истомино,Аксайский р-н,Саватеева Е.В.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 24491.79 |  | 24491.79 | 24491.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,4,х.Истомино,Аксайский р-н,Саватеева Е.В.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 19032.33 |  |  | 19032.33 | 19032.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,109-А,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Ляминский А.С.(баланс) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 13069.38 |  | 13069.38 | 13069.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,109-А,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Ляминский А.С.(баланс) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 33128.46 |  |  | 33128.46 | 33128.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Анисовый,10,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Вербицкая Л.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 29130.09 |  | 29130.09 | 29130.09 | 0 | 0
Г-ввод пер.Анисовый,10,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Вербицкая Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 91071.31 |  |  | 91071.31 | 91071.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,47,х.Пустошкин,Багаевского р-на,Ли В.Р.,(стор.) - ПИР | 2021-01-21 | 2022-12-21 | 30 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,47,х.Пустошкин,Багаевского р-на,Ли В.Р.,(стор.) - СМР | 2021-01-21 | 2022-12-21 | 60 | 21175.21 |  |  | 21175.21 | 21175.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,3А,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Хандадашева К.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-06-30 | 2022-12-28 | 30 |  | 12002.91 |  | 12002.91 | 12002.91 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,3А,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Хандадашева К.Г.,(стор.) - СМР | 2021-06-30 | 2022-12-28 | 60 | 29117.4 |  |  | 29117.4 | 29117.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.Садовая,13,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Аханова Т.Е. - ПИР | 2021-06-30 | 2022-12-28 | 30 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.Садовая,13,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Аханова Т.Е. - СМР | 2021-06-30 | 2022-12-28 | 60 | 10007 |  |  | 10007 | 10007 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.Садовая,14,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Сапожникова Н.Г. - ПИР | 2021-06-30 | 2022-12-28 | 30 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.Садовая,14,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Сапожникова Н.Г. - СМР | 2021-06-30 | 2022-12-28 | 60 | 10025 |  |  | 10025 | 10025 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,20А,п.Российский,Аксайский р-н,Якидович В.М.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,20А,п.Российский,Аксайский р-н,Якидович В.М.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 22162.19 |  |  | 22162.19 | 22162.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Земляничная,4А,п.Российский,Аксайский р-н,Шевцова М.И.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12093.33 |  | 12093.33 | 12093.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Земляничная,4А,п.Российский,Аксайский р-н,Шевцова М.И.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 21772.5 |  |  | 21772.5 | 21772.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солидарности,37,п.Щепкин,Аксайский р-н,Божинская О.В.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6034.78 |  | 6034.78 | 6034.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солидарности,37,п.Щепкин,Аксайский р-н,Божинская О.В.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 24500.97 |  |  | 24500.97 | 24500.97 | 0 | 0
Г-ввод с/т "Заречный",уч.160,Аксайский р-н,Груцинов А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод с/т "Заречный",уч.160,Аксайский р-н,Груцинов А.В.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 24841.9 |  |  | 24841.9 | 24841.9 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ "Алмаз",9 линия,1395,Аксайский р-н,Долгова Т.А.,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 8842.96 |  | 8842.96 | 8842.96 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ "Алмаз",9 линия,1395,Аксайский р-н,Долгова Т.А.,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 37629.99 |  |  | 37629.99 | 37629.99 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,6-58,х.Махин,Аксайский р-н,Лисицин О.Л.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,6-58,х.Махин,Аксайский р-н,Лисицин О.Л.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 120404.72 |  |  | 120404.72 | 120404.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Преображенская,15,г.Аксай,Аксайский р-н,Саликов И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 11443.37 |  | 11443.37 | 11443.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Преображенская,15,г.Аксай,Аксайский р-н,Саликов И.А.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 5370.08 |  |  | 5370.08 | 5370.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,19,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Жеухин О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 52214.38 |  | 52214.38 | 52214.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,19,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Жеухин О.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 129857.32 |  | 38866.65 | 168723.97 | 168723.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,11б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Апшацев С.К.,(баланс.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12266.52 |  | 12266.52 | 12266.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,11б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Апшацев С.К.,(баланс.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 102141 |  | 3637.58 | 105778.58 | 105778.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,3а,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Панченко С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,3а,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Панченко С.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 36103.85 |  |  | 36103.85 | 36103.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,52,х.Махин,Аксайский р-н,Митяев И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,52,х.Махин,Аксайский р-н,Митяев И.В.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 22861.29 |  |  | 22861.29 | 22861.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,13/1,п.Российский,Аксайский р-н,Гнутова Т.Е.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 18568.61 |  | 18568.61 | 18568.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,13/1,п.Российский,Аксайский р-н,Гнутова Т.Е.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 39491.03 |  | 2000 | 41491.03 | 41491.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,67А,г.Аксай,Аксайский р-н,нив.00-005959,Палян А.В. - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,67А,г.Аксай,Аксайский р-н,нив.00-005959,Палян А.В. - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 30831.5 |  | 5637.58 | 36469.08 | 36469.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Базиликовая,4,п.Российский,Аксайский р-н,Тимков А.В.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12048.08 |  | 12048.08 | 12048.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Базиликовая,4,п.Российский,Аксайский р-н,Тимков А.В.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 136804 |  |  | 136804 | 136804 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,9А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Прилепа Г.П.,(стор.) - ПИР | 2021-05-28 | 2022-10-03 | 30 |  | 24582.51 |  | 24582.51 | 24582.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,30А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Чекамасов А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 24873.07 |  | 24873.07 | 24873.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,30А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Чекамасов А.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 45544.48 |  | 2000 | 47544.48 | 47544.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Короткая,13,п.Дорожный,Аксайский р-н,Макарьева А.Е.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Короткая,13,п.Дорожный,Аксайский р-н,Макарьева А.Е.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 21910.29 |  | 5637.58 | 27547.87 | 27547.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,5А,п.Возрожденный,Аксайский р-н,Столярова А.П.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 24782.64 |  | 24782.64 | 24782.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,5А,п.Возрожденный,Аксайский р-н,Столярова А.П.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 145087 |  |  | 145087 | 145087 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,57-183,х.Махин,Аксайский р-н,Ковалев С.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 12093.33 |  | 12093.33 | 12093.33 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,57-183,х.Махин,Аксайский р-н,Ковалев С.Н.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 18538.88 |  |  | 18538.88 | 18538.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,44,г.Аксай,Аксайский р-н,Нижниковская О.Н.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,44,г.Аксай,Аксайский р-н,Нижниковская О.Н.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 24278.28 |  |  | 24278.28 | 24278.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жасминовая,1857,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Холодюк Е.С.,(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 6034.78 |  | 6034.78 | 6034.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жасминовая,1857,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Холодюк Е.С.,(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 14419.31 |  |  | 14419.31 | 14419.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,48,г.Аксай,Аксайский р-н,Гатицкий С.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,48,г.Аксай,Аксайский р-н,Гатицкий С.Г.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 24577.67 |  |  | 24577.67 | 24577.67 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Алмаз",уч.753,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Калюка А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 24827.86 |  | 24827.86 | 24827.86 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Алмаз",уч.753,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Калюка А.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 397453 |  |  | 397453 | 397453 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каскадная,10,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Радченко И.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каскадная,10,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Радченко И.Н.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 23884.24 |  |  | 23884.24 | 23884.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,121,п.Российский,Аксайский р-н,Кирилюк М.Ф.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6034.78 |  | 6034.78 | 6034.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аксайская,2Г,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Панасюк О.С. - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 24536.7 |  | 24536.7 | 24536.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,121,п.Российский,Аксайский р-н,Кирилюк М.Ф.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 15805.5 |  |  | 15805.5 | 15805.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аксайская,2Г,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Панасюк О.С. - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 43724.38 |  | 2000 | 45724.38 | 45724.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,2,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Штех Е.М.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,2,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Штех Е.М.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 30168.65 |  |  | 30168.65 | 30168.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,13/13,г.Аксай,Аксайский р-н,Лукьянов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,13/13,г.Аксай,Аксайский р-н,Лукьянов С.А.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 29916.92 |  |  | 29916.92 | 29916.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,9,п.Российский,Аксайский р-н,Гарькуша Л.А.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,9,п.Российский,Аксайский р-н,Гарькуша Л.А.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 19497.04 |  |  | 19497.04 | 19497.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,11Б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Дробот А.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,11Б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Дробот А.Н.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 21112.42 |  | 23841.83 | 44954.25 | 44954.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Запроточная,2,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Акопова Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 24581.91 |  | 24581.91 | 24581.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Запроточная,2,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Акопова Е.В.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 50617.81 |  | 2000 | 52617.81 | 52617.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Малафеев А.Ф.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12037.63 |  | 12037.63 | 12037.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Малафеев А.Ф.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 15576.59 |  |  | 15576.59 | 15576.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,836,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Сенченко М.Е.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,836,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Сенченко М.Е.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 14651.36 |  |  | 14651.36 | 14651.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Терещенко В.И.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Терещенко В.И.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 34699.52 |  |  | 34699.52 | 34699.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,4,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Сорокин В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,4,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Сорокин В.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 19308.24 |  |  | 19308.24 | 19308.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновая,2223,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Сокол В.П.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновая,2223,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Сокол В.П.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 12404.38 |  | 3408.69 | 15813.07 | 15813.07 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.28-369,х.Махин,Аксайский р-н,Чебакова С.Е.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 12093.33 |  | 12093.33 | 12093.33 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.28-369,х.Махин,Аксайский р-н,Чебакова С.Е.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 19736.59 |  |  | 19736.59 | 19736.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.1,8А,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Ким Л.С.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 27085.58 |  | 27085.58 | 27085.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.1,8А,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Ким Л.С.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 39565.41 |  |  | 39565.41 | 39565.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,12,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Дербенев И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,12,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Дербенев И.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 19497.04 |  |  | 19497.04 | 19497.04 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,25,х.Махин,Аксайский р-н,Берекчиева Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 12048.12 |  | 12048.12 | 12048.12 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,25,х.Махин,Аксайский р-н,Берекчиева Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 14893.81 |  |  | 14893.81 | 14893.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лучезарная,16,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Комаров С.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 12002.87 |  | 12002.87 | 12002.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лучезарная,16,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Комаров С.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 17351.1 |  |  | 17351.1 | 17351.1 | 0 | 0
Г-ввод 10-й Переулок,1-В,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Бочарников В.Н.(баланс) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод 10-й Переулок,1-В,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Бочарников В.Н.(баланс) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 91225.99 |  |  | 91225.99 | 91225.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,26,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Колесникова Е.М.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,26,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Колесникова Е.М.(стор.) - СМР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 | 5250.09 |  |  | 5250.09 | 5250.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,24,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Казибаев А.Ш.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 10 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,24,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Казибаев А.Ш.(стор.) - СМР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 | 15837.39 |  |  | 15837.39 | 15837.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Буденного,11, х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Резанович В.Н. - ПИР | 2021-06-30 | 2022-12-28 | 30 |  | 6058.51 |  | 6058.51 | 6058.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,35Г,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Денисов Д.В. - ПИР | 2021-06-30 | 2022-12-28 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,35Г,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Денисов Д.В. - СМР | 2021-04-08 | 2022-12-08 | 30 | 11893 |  |  | 11893 | 11893 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,23,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Малкова С.Н. - ПИР | 2021-04-08 | 2022-12-08 | 10 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,23,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Малкова С.Н. - СМР | 2021-04-08 | 2022-12-08 | 30 | 23317.36 |  |  | 23317.36 | 23317.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Троценко,25,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Савельева А.К. - ПИР | 2021-04-08 | 2022-12-08 | 10 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Троценко,25,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Савельева А.К. - СМР | 2021-04-08 | 2022-12-08 | 60 | 11667 |  |  | 11667 | 11667 | 0 | 0
Г-ввод пер.Яркий,18,СНТ Виктория-7,Аксайский р-н,Филиппов Р.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.Яркий,18,СНТ Виктория-7,Аксайский р-н,Филиппов Р.А.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 13674.26 |  |  | 13674.26 | 13674.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,15,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Самарсков С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,15,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Самарсков С.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 35060.28 |  |  | 35060.28 | 35060.28 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1829,Аксайский р-н,Синдеев С.Г.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1829,Аксайский р-н,Синдеев С.Г.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 17526.14 |  | 3408.69 | 20934.83 | 20934.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,1,г.Аксай,инв.01-00238,Бочарова М.А. - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,1,г.Аксай,инв.01-00238,Бочарова М.А. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 16926.64 |  | 36555.5 | 53482.14 | 53482.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,782,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Аржевикин М.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,782,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Аржевикин М.В.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 17246.22 |  |  | 17246.22 | 17246.22 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1334,Аксайский р-н,Грищук В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1334,Аксайский р-н,Грищук В.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 15060.25 |  |  | 15060.25 | 15060.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,125,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Николаенко И.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 25483.69 |  | 25483.69 | 25483.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,125,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Николаенко И.В.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 95429.23 |  |  | 95429.23 | 95429.23 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,7-68,х.Махин,Аксайский р-н,Рахманова К.Э.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,7-68,х.Махин,Аксайский р-н,Рахманова К.Э.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 12537.81 |  |  | 12537.81 | 12537.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Степная,22/9,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,инв.000013617,Гулуа Р.З. - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 25483.7 |  | 25483.7 | 25483.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Степная,22/9,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,инв.000013617,Гулуа Р.З. - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 210332 |  |  | 210332 | 210332 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясеневая,21,п.Российский,Аксайский р-н,Аведисов С.Я.,(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 30 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анютинская,27/60,г.Аксай,Аксайский р-н,Подгорная Л.А.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анютинская,27/60,г.Аксай,Аксайский р-н,Подгорная Л.А.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 12568.28 |  | 2000 | 14568.28 | 14568.28 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,1897,ул.Березовая,Аксайский р-н,Каменева М.В.,Селезнева О.М.,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,1897,ул.Березовая,Аксайский р-н,Каменева М.В.,Селезнева О.М.,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 19791.32 |  |  | 19791.32 | 19791.32 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,1670,ул.Солнечная,Аксайский р-н,Чахнина Н.С.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,1670,ул.Солнечная,Аксайский р-н,Чахнина Н.С.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 15731.83 |  |  | 15731.83 | 15731.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малосадовая,19,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Бычкова И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 4966.4 |  | 4966.4 | 4966.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малосадовая,19,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Бычкова И.А.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 20287.49 |  |  | 20287.49 | 20287.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,40А,х.Махин,Аксайский р-он,Панченко С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,40А,х.Махин,Аксайский р-он,Панченко С.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 17525.73 |  |  | 17525.73 | 17525.73 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,8,х.Махин,Аксайский р-н,Реброва А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,8,х.Махин,Аксайский р-н,Реброва А.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 19743.55 |  |  | 19743.55 | 19743.55 | 0 | 0
Г-ввод х.Рыбацкий,к.н.61:02:0600013:3280,Аксайский р-н,Чайка А.И.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12176.1 |  | 12176.1 | 12176.1 | 0 | 0
Г-ввод х.Рыбацкий,к.н.61:02:0600013:3280,Аксайский р-н,Чайка А.И.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 234136 |  | 3637.58 | 237773.58 | 237773.58 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Покровское,ул.Пешеходная,30,тер.,Большелогское с/п,Аксайский р-н,Луценко Т.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Покровское,ул.Пешеходная,30,тер.,Большелогское с/п,Аксайский р-н,Луценко Т.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 20291.95 |  |  | 20291.95 | 20291.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Окября,84А,х.Киров,Аксайский р-он,инв.00-003545,Кравченко И.В. - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,520,ул.Ясная,п.Щепкин,Аксайский р-н,Иевлева Н.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,520,ул.Ясная,п.Щепкин,Аксайский р-н,Иевлева Н.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 12784.39 |  |  | 12784.39 | 12784.39 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:8182,инв.01-00891,Аксайский р-н,Чернявская Т.А. - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:8182,инв.01-00891,Аксайский р-н,Чернявская Т.А. - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 43983.93 |  |  | 43983.93 | 43983.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,8,п.Российский,Аксайский р-н,Бочкарев А.Е.,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 12221.31 |  | 12221.31 | 12221.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,8,п.Российский,Аксайский р-н,Бочкарев А.Е.,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 31435.5 |  | 3408.69 | 34844.19 | 34844.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабочая,35,х.Ленина,Аксайский р-н,Маисурадзе Н.И. - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 22013 |  | 22013 | 22013 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабочая,35,х.Ленина,Аксайский р-н,Маисурадзе Н.И. - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 200578 |  |  | 200578 | 200578 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кофейная,3,п.Российский,Аксайский р-н,Камышанский Т.Э.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кофейная,3,п.Российский,Аксайский р-н,Камышанский Т.Э.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 14138.56 |  |  | 14138.56 | 14138.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиаторов,9 ул.Ленина,40П, ул.Ленина,40Р, к.н.61:02:0600010:17205; к.н.61:02:0600010:17205, Аксайский р-н,Живилов В.В.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 33050.55 |  | 33050.55 | 33050.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,2А,г.Аксай,Аксайский р-н,Подгорная Л.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12221.31 |  | 12221.31 | 12221.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,2А,г.Аксай,Аксайский р-н,Подгорная Л.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 13197.3 |  | 2000 | 15197.3 | 15197.3 | 0 | 0
Г-ввод ул. Братская,29,х.Усьман,Багаевского р-на,Ахмедов Э.Э.,(стор.) - ПИР -закрыт 16.03.2022 | 2021-05-20 | 2022-12-30 | 30 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул. Братская,29,х.Усьман,Багаевского р-на,Ахмедов Э.Э.,(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2022-12-30 | 60 | 10234 |  |  | 10234 | 10234 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-ая Кужниковская,9-а,х.Красный Багаевского р-на,Маркова С.Ю.,(стор.) - ПИР-закрыт 16.03.2022 | 2021-05-20 | 2022-12-30 | 30 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-ая Кужниковская,9-а,х.Красный Багаевского р-на,Маркова С.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2022-12-30 | 60 | 11793 |  |  | 11793 | 11793 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,12,п.Ясный,Багаевского р-на,Задорожный Т.В.,(стор.) - ПИР-закрыт 16.03.2022 | 2021-05-20 | 2022-12-30 | 30 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,12,п.Ясный,Багаевского р-на,Задорожный Т.В.,(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2022-12-30 | 60 | 15230.84 |  |  | 15230.84 | 15230.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,1М,ст-ца Ольгинская,Акайский р-он,Табунщикова И.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,1М,ст-ца Ольгинская,Акайский р-он,Табунщикова И.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 19832.41 |  |  | 19832.41 | 19832.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,30А,ст-ца Ольгинская,Акайский р-он,инв.00-003393,Жуков В.И. - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 32624.83 |  | 32624.83 | 32624.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,30А,ст-ца Ольгинская,Акайский р-он,инв.00-003393,Жуков В.И. - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 77332.4 |  |  | 77332.4 | 77332.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,316А,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Мостовой А.А.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,316А,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Мостовой А.А.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 48234.55 |  | 5408.69 | 53643.24 | 53643.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,15,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко М.М.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,15,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко М.М.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 11117.34 |  |  | 11117.34 | 11117.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,4А,г.Аксай,Аксайский р-н,Горобченко Т.П.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,4А,г.Аксай,Аксайский р-н,Горобченко Т.П.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 22256.18 |  | 2000 | 24256.18 | 24256.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,5А,г.Аксай,Аксайский р-н,Горобченко Т.П.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,5А,г.Аксай,Аксайский р-н,Горобченко Т.П.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 18921.86 |  | 2000 | 20921.86 | 20921.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,11,г.Аксай,Аксайский р-н,Горобченко Т.П.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,11,г.Аксай,Аксайский р-н,Горобченко Т.П.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 19196.51 |  | 2000 | 21196.51 | 21196.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,6А,г.Аксай,Аксайский р-н,Горобченко Т.П.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,6А,г.Аксай,Аксайский р-н,Горобченко Т.П.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 22256.18 |  | 2000 | 24256.18 | 24256.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конная,2А,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конная,2А,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 16110.91 |  |  | 16110.91 | 16110.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,13,г.Аксай,Аксайский р-н,Горобченко Т.П.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,13,г.Аксай,Аксайский р-н,Горобченко Т.П.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 15179.48 |  | 2000 | 17179.48 | 17179.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,1Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 27340.16 | 7381.52 | 34721.68 | 34721.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,1Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 90128.55 |  |  | 90128.55 | 90128.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тимирязева,27,кв.2,х.Ёлкин Багаевского р-на,инв.01-00858,Навалихин С.Н. - ПИР | 2021-06-03 | 2022-10-03 | 30 |  | 18474.53 |  | 18474.53 | 18474.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тимирязева,27,кв.2,х.Ёлкин Багаевского р-на,инв.01-00858,Навалихин С.Н. - СМР | 2021-06-03 | 2022-10-03 | 60 | 29663.21 |  |  | 29663.21 | 29663.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,14,кв.1,пос.Ясный,Багаевского р-на,Савченко М.А.,(стор.) - ПИР | 2021-06-03 | 2022-10-30 | 30 |  | 6136.01 |  | 6136.01 | 6136.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,14,кв.1,пос.Ясный,Багаевского р-на,Савченко М.А.,(стор.) - СМР | 2021-06-30 | 2022-10-30 | 60 | 11446.58 |  |  | 11446.58 | 11446.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,5,кв.2,х.Ажинов Багаевского р-на,инв.000015616,Гиголян А.С. - ПИРзакрыт-17.03.2022 | 2021-05-31 | 2022-12-30 | 30 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,5,кв.2,х.Ажинов Багаевского р-на,инв.000015616,Гиголян А.С. - СМР | 2021-05-31 | 2022-12-30 | 60 | 7144 |  |  | 7144 | 7144 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,3,ст.Манычская Багаевского р-на,Сафонов А.Л.,(стор.) - ПИР | 2021-07-12 | 2022-12-30 | 30 |  | 17951.75 |  | 17951.75 | 17951.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,3,ст.Манычская Багаевского р-на,Сафонов А.Л.,(стор.) - СМР | 2021-07-12 | 2022-12-30 | 40 |  |  | 129124 | 129124 | 129124 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сусанина,29,кв.2,х.Ёлкин Багаевского р-на,инв.000013175,Ревякин С.Н. - ПИР | 2021-07-12 | 2022-12-30 | 30 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сусанина,29,кв.2,х.Ёлкин Багаевского р-на,инв.000013175,Ревякин С.Н. - СМР | 2021-07-12 | 2022-12-30 | 60 | 66821 |  |  | 66821 | 66821 | 0 | 0
Г-ввод с/т Тихий Дон 2-3,30,Аксайский р-н,Пашкова Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод с/т Тихий Дон 2-3,30,Аксайский р-н,Пашкова Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 18452.84 |  |  | 18452.84 | 18452.84 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1216,ул.Вишневая,Аксайский р-н,Крадинов А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1216,ул.Вишневая,Аксайский р-н,Крадинов А.В.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 18902.67 |  |  | 18902.67 | 18902.67 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1299,ул.Вишневая,Аксайский р-н,Кубло Ю.В.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1299,ул.Вишневая,Аксайский р-н,Кубло Ю.В.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 15179.48 |  |  | 15179.48 | 15179.48 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,979,ул.Яблоневая,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,979,ул.Яблоневая,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 19025.84 |  |  | 19025.84 | 19025.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Можжевеловая,12,п.Степной,Аксайский р-н,Асланова Р.С.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12221.31 |  | 12221.31 | 12221.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Можжевеловая,12,п.Степной,Аксайский р-н,Асланова Р.С.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 119043 |  |  | 119043 | 119043 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,12-155, в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Коломойцев Д.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,12-155, в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Коломойцев Д.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 16620.63 |  |  | 16620.63 | 16620.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,34,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко М.М.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,34,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко М.М.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 19443.28 |  |  | 19443.28 | 19443.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,3,кв.1,п.Отрадный,Багаевского р-на,00-00575,Чумак А.А. - ПИР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 30 |  | 6136.01 |  | 6136.01 | 6136.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,3,кв.1,п.Отрадный,Багаевского р-на,00-00575,Чумак А.А. - СМР | 2021-07-27 | 2022-12-27 | 60 | 8757 |  |  | 8757 | 8757 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая 20Н,г.Аксай,Аксайский р-н,ИП Игнатенко М.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая 20Н,г.Аксай,Аксайский р-н,ИП Игнатенко М.Г.,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 33255.06 |  | 3408.69 | 36663.75 | 36663.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сатиновая,24,п.Российский,Аксайский р-н,Догаева Н.И.,(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сатиновая,24,п.Российский,Аксайский р-н,Догаева Н.И.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  |  | 82661 | 82661 | 82661 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вербная,38,г.Аксай,Аксайский р-н,Крамарев А.Г,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 12341.2 |  | 12341.2 | 12341.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вербная,38,г.Аксай,Аксайский р-н,Крамарев А.Г,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 13913.8 |  |  | 13913.8 | 13913.8 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:9717,АО Аксайское,поле СА-24 в 0,3 км от п.Российский,Аксайский р-н,Лаптева Т.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 12416.02 |  | 12416.02 | 12416.02 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:9717,АО Аксайское,поле СА-24 в 0,3 км от п.Российский,Аксайский р-н,Лаптева Т.Ф.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 78928 |  | 3408.69 | 82336.69 | 82336.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,37,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,инв.01-00935, Калиниченко О.А. - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,37,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,инв.01-00935, Калиниченко О.А. - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 25216.42 |  | 5408.69 | 30625.11 | 30625.11 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,472,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Хошафян К.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,472,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Хошафян К.И.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 22924.21 |  |  | 22924.21 | 22924.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медовая,к.н.61:02:0600010:8183,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Чернявская Т.А. -ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медовая,к.н.61:02:0600010:8183,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Чернявская Т.А. - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 27234.1 |  |  | 27234.1 | 27234.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижне-Луговая,к.н.61:02:0600015:6834,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,инв.01-00852,Быкадорова А.А. - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,11/17,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко А.И.,(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,11/17,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко А.И.,(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 20037.62 |  | 5408.69 | 25446.31 | 25446.31 | 0 | 0
Г-ввод СТ Гранит,1695,Аксайский р-н,Джуринский Г.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СТ Гранит,1695,Аксайский р-н,Джуринский Г.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 82638 |  | 3408.69 | 86046.69 | 86046.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,10,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 18384.11 |  | 18384.11 | 18384.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,10,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 19988.41 |  | 3637.58 | 23625.99 | 23625.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,12,п.Российский, Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 18384.11 |  | 18384.11 | 18384.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,12,п.Российский, Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 26861.03 |  |  | 26861.03 | 26861.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,24,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,24,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 22919.26 |  | 3408.69 | 26327.95 | 26327.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,26,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,26,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 22194.41 |  | 3408.69 | 25603.1 | 25603.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесопарковая,32,п.Степной,Аксайский р-н,Горбачева Л.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 12221.31 |  | 12221.31 | 12221.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,47,х.Усьман,Багаевского р-на,Хан Э.Р.,(стор.) - ПИР | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 30 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,6,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Цехместрук А.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-09-08 | 2022-11-08 | 30 |  | 17951.75 |  | 17951.75 | 17951.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,11,кв.2,х.Ажинов,Багаевского р-на,инв.000015616,Скуратова Г.С. - СМР | 2021-09-27 | 2022-11-27 | 30 |  |  | 5567.99 | 5567.99 | 5567.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,76,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Нигматулин С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,79,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Компаниец Л.И.,(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,80,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Лукьянова В.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горная,8,х.Пчеловодный,Аксайский р-н,инв.01-00958,Тихонова Т.В. - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 5922.88 | 2269.96 | 8192.84 | 8192.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горная,8,х.Пчеловодный,Аксайский р-н,инв.01-00958,Тихонова Т.В. - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 19201 |  |  | 19201 | 19201 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,24,г.Аксай,Аксайский р-н,Минасян Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 5922.88 | 10416.68 | 16339.56 | 16339.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,13,х.Черюмкин,Аксайский р-н,Пупёнок Л.И.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 43380.88 |  | 43380.88 | 43380.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,22,х.Нижнеподпольный,Аксайский район,Юрченко В.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 | 23559.19 | 29572.49 | 29572.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,26,г.Аксай,Аксайский р-н,Скварковский А.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 30 |  | 5922.88 | 6522.58 | 12445.46 | 12445.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Черепанова Л.П.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6058.51 |  | 6058.51 | 6058.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Черепанова Л.П.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 5578.45 |  | 7447.03 | 13025.48 | 13025.48 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Ромашковая,62,Аксайский р-н,Чургулия М.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Ромашковая,62,Аксайский р-н,Чургулия М.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 33632.87 |  | 3408.69 | 37041.56 | 37041.56 | 0 | 0
Г-ввод с/т Алмаз,1459,Аксайский р-н,Коваленко В.Т.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 22742.82 |  | 4247.68 | 26990.5 | 26990.5 | 0 | 0
Г-ввод НДТ Мелиоратор, 200м от х.Пчеловодный,114,Аксайский р-н,Лушакова Ж.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 4277.95 | 2292.89 | 6570.84 | 6570.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Дацко,57,г.Аксай,Аксайский р-н,Романов А.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,38а,г.Аксай,Аксайский р-н,Новикова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 8555.81 | 9636.96 | 18192.77 | 18192.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,8в,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Азаренко Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 6013.3 | 5388.27 | 11401.57 | 11401.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,8в,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Азаренко Н.И.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  |  | 45577.28 | 45577.28 | 45577.28 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пугачева,4А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Юркова Н.И.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 34543.6 |  |  | 34543.6 | 34543.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кружевная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Изюмская С.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  |  | 2255.52 | 2255.52 | 2255.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кружевная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Изюмская С.А.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 34622.27 |  |  | 34622.27 | 34622.27 | 0 | 0
Г-ввод пр.Дивный,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 9022.08 | 9022.08 | 9022.08 | 0 | 0
Г-ввод пр.Дивный,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 70862.98 |  |  | 70862.98 | 70862.98 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мир,41,п.Опытный,Аксайский р-н,Назаров А.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 6013.3 | 9171.53 | 15184.83 | 15184.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Студенческая,33,х.Александровка,Аксайский р-н,Плужникова И.Н.(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,14в,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Литау В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 14015.97 | 13197.26 | 27213.23 | 27213.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,14в,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Литау В.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 351894 |  |  | 351894 | 351894 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,309,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00232,Бовт Н.Н. - СМР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 60 |  |  | 12854.23 | 12854.23 | 12854.23 | 0 | 0
Г-ввод ООО СХП Мускат,к.н.61:02:0600011:1808,п.Мускатный,Аксайский р-н,инв.000013673,ФИТЭКО ООО НПФ - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 35627.68 | 15692.9 | 51320.58 | 51320.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малый,13,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Кружилина Г.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-07 | 2022-12-22 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,73м,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Федякин И.Ф. - ПИР | 2020-05-19 | 2022-11-19 | 30 |  | 85557.98 |  | 85557.98 | 85557.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,3,х.Белянин,Багаевский р-н,Бикирова Е.П.(стор.) - ПИР | 2022-01-14 | 2022-12-28 | 10 |  | 25667.39 |  | 25667.39 | 25667.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Светлый,2,х.Красный,Багаевский р-н,инв.01-00865,Аскеров А.М.О. - ПИР | 2022-01-17 | 2022-12-01 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степана Разина,15,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Шилова В.К.(стор.) - ПИР | 2022-01-17 | 2022-12-01 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,14,кв.2,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Котова В.Д. - ПИР | 2022-02-02 | 2022-12-16 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дьяконова,34,ст.Манычская,Багаевский р-н,Дорошенко О.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-02 | 2022-12-16 | 10 |  | 4277.95 | 4585.78 | 8863.73 | 8863.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дьяконова,34,ст.Манычская,Багаевский р-н,Дорошенко О.В.(стор.) - СМР | 2022-02-04 | 2022-12-16 | 10 |  |  | 7098.48 | 7098.48 | 7098.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,1,кв.1,п.Первомайский,Багаевский р-н,Оприш Е.Д.(стор.) - ПИР | 2022-02-02 | 2022-12-16 | 10 |  | 4277.95 | 4585.78 | 8863.73 | 8863.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,1,кв.1,п.Первомайский,Багаевский р-н,Оприш Е.Д.(стор.) - СМР | 2022-02-02 | 2022-12-16 | 10 |  |  | 8211.14 | 8211.14 | 8211.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,65А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Антонова О.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  |  | 2255.53 | 2255.53 | 2255.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,65А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Антонова О.В.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 123680 |  |  | 123680 | 123680 | 0 | 0
Г-ввод ул.12,кв.1,п.Элитный,Аксайский р-н,инв.000015615,Ковыз Е.П. - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,20,п.Щепкин,Аксайский р-н,Исометдинов С.А.(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  |  | 2255.36 | 2255.36 | 2255.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Станиславского,3А,г.Аксай,Аксайский р-н,Шушпанов Д.Е.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сатиновая,35,п.Российский,Аксайский р-н,Васюхно Б.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сатиновая,35,п.Российский,Аксайский р-н,Васюхно Б.И.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 28238.86 |  |  | 28238.86 | 28238.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спартака,30,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Повагина В.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-21 | 2022-12-05 | 30 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,62а,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Антонова Е.Н. - ПИР | 2022-02-21 | 2022-12-05 | 30 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,63,кв.1,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Кондрашова Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-21 | 2022-12-05 | 10 |  | 17598.37 |  | 17598.37 | 17598.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,63,кв.1,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Кондрашова Н.Н.(стор.) - СМР | 2022-02-24 | 2022-12-08 | 10 |  |  | 26167.01 | 26167.01 | 26167.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спартака,41а,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Бахриев И.С.(стор.) - ПИР | 2022-02-24 | 2022-12-08 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,45,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Литвинов А.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-24 | 2022-12-08 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,45,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Литвинов А.Н.(стор.) - СМР | 2022-03-02 | 2022-12-14 | 10 |  |  | 11711.77 | 11711.77 | 11711.77 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Проездной,15,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Константинова В.И.(стор.) - ПИР | 2022-03-02 | 2022-12-14 | 10 |  | 4277.95 | 9171.53 | 13449.48 | 13449.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,62,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Блинникова Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 106947.5 |  | 106947.5 | 106947.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,31,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Алексеенко Л.В. - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 7053.2 | 10104.74 | 17157.94 | 17157.94 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пугачева,2в,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Богданова Е.А.(баланс) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 16050.54 | 9022.05 | 25072.59 | 25072.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пугачева,2в,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Богданова Е.А.(баланс) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  |  | 59330.95 | 59330.95 | 59330.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,14а,х.Махин,Аксайский р-н,Хохлачева Д.В.(баланс) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,14а,х.Махин,Аксайский р-н,Хохлачева Д.В.(баланс) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 92699.42 |  |  | 92699.42 | 92699.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кривенцова Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 14015.97 | 12756.15 | 26772.12 | 26772.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кривенцова Г.А.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  |  | 140980.32 | 140980.32 | 140980.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новостроек,9,п.Дорожный,Аксайский р-н,Аверина Ю.С.(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,14,х.Махин,Аксайский р-н,Бантикова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-21 | 2022-12-05 | 30 |  | 6013.3 | 9414.12 | 15427.42 | 15427.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,8,п.Рассвет,Аксайский р-н,инв.000013672,Копцева С.М. - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,5б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Безуглова Е.Г.(баланс) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Изумрудная,2,г.Аксай,Аксайский р-н,Саркисян А.С.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Изумрудная,2,г.Аксай,Аксайский р-н,Саркисян А.С.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 11688.23 |  | 18319.43 | 30007.66 | 30007.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Короткая,2б,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Скоробутова С.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6013.3 | 2292.89 | 8306.19 | 8306.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Короткая,2б,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Скоробутова С.В.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 55024.27 |  |  | 55024.27 | 55024.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прудная,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Юрданов В.Б.(баланс) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,7в,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Никитенко О.В.(баланс) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод тупик Ветреный,3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Заика А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 6013.3 | 2292.89 | 8306.19 | 8306.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Короткая,1Б,п.Дорожный,Аксайский р-н,Маркарян А.Ф.(баланс) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 30 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,6,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Шаталова А.В.(баланс) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Коробкин О.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,ул.Лилий,уч.2022,Аксайский р-н,Красовская Т.М.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 30 |  | 6013.3 | 2292.89 | 8306.19 | 8306.19 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Солнечная Поляна,ул.Корсаков,17,Аксайский р-н,Иванченков А.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-21 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 1732.36 | 1732.36 | 1732.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,38,п.Щепкин,Аксайский р-н,Моргун Т.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Егорова,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Фех А.А.(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2А,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00655,ООО СТС-ЮГ - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6013.3 | 2293.12 | 8306.42 | 8306.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2А,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00655,ООО СТС-ЮГ - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 20649.15 |  |  | 20649.15 | 20649.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,3Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Викснэ И.Г.(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 60 | 37934.2 |  |  | 37934.2 | 37934.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стекольная,55,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.00-014356,Стрелецкая Н.С. - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  |  | 2255.53 | 2255.53 | 2255.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стекольная,55,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.00-014356,Стрелецкая Н.С. - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 131732 |  |  | 131732 | 131732 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,34а,х.Ленина,Аксайский р-н,Король С.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 4277.95 | 2292.89 | 6570.84 | 6570.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,34а,х.Ленина,Аксайский р-н,Король С.В.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 59728.09 |  |  | 59728.09 | 59728.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,128б,х.Пчеловодный,Аксайский р-н,инв.01-00958,Орехов Д.Н. - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12833.67 | 9171.53 | 22005.2 | 22005.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,128б,х.Пчеловодный,Аксайский р-н,инв.01-00958,Орехов Д.Н. - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 131037 |  |  | 131037 | 131037 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,147/111,г.Аксай,Аксайский р-н,Лапина Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижне-Луговая,61а,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Григорян В.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 29945.25 | 13796.32 | 43741.57 | 43741.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижне-Луговая,61а,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Григорян В.С.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 496484 |  |  | 496484 | 496484 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майская,9а,п.Рассвет,Аксайский р-н,Журбина И.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  |  | 2255.36 | 2255.36 | 2255.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майская,9а,п.Рассвет,Аксайский р-н,Журбина И.А.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 85096 |  |  | 85096 | 85096 | 0 | 0
Г-ввод пер.Западный,21,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Алабин И.В.(баланс) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Средняя,15/7,п.Российский,Аксайский р-н,Ворона А.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 17111.58 | 10317.33 | 27428.91 | 27428.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,15,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Поддубская С.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 4277.95 | 2255.35 | 6533.3 | 6533.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,15,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Поддубская С.С.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 97064 |  |  | 97064 | 97064 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,49,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Наумов А.А.(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 21389.53 | 9976.02 | 31365.55 | 31365.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Преображенская,6,г.Аксай,Аксайский р-н,Казючиц А.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Западный,19,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Забазнов И.М.(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,20а,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Сухорукова О.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 21389.53 | 9410.92 | 30800.45 | 30800.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,56а,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Обухов А.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 30 |  | 42779.02 |  | 42779.02 | 42779.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,1а,п.Российский,Аксайский р-н,Гончарова В.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-12-07 | 30 |  | 8555.81 | 9171.53 | 17727.34 | 17727.34 | 0 | 0
Г-ввод 7-й пер,9,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Атрощенко В.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6013.3 | 9171.53 | 15184.83 | 15184.83 | 0 | 0
Г-ввод 7-й пер,9,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Атрощенко В.А.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 23160.07 |  | 8575.26 | 31735.33 | 31735.33 | 0 | 0
Г-ввод ввод ул.Согласия,34,п.Щепкин,Аксайский р-н,Жиряков С.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 8555.81 | 2255.36 | 10811.17 | 10811.17 | 0 | 0
Г-ввод ввод ул.Согласия,34,п.Щепкин,Аксайский р-н,Жиряков С.А.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 89920 |  |  | 89920 | 89920 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Солнечная поляна,ул.Лазурная,12,Аксайский р-н,Додевска Ю.Г.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 87332 |  |  | 87332 | 87332 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,23,кв.1,х.Черюмкин,Аксайский р-н,Чистякова Л.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 4277.95 | 2292.89 | 6570.84 | 6570.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,309,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Позднякова Н.С.(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Обильная,7,п.Реконструктор,Аксайский р-н,инв.01-00958,Белашевская Л.М. - ПИР | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 30 |  | 29945.25 | 9171.53 | 39116.78 | 39116.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Данилова,19а,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Рысикова М.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-19 | 2022-12-31 | 30 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,2,кв.1,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Емельянова А.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 17111.58 | 12595.44 | 29707.02 | 29707.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,2а,п.Рассвет,Аксайский р-н,Жданов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,24,х.Махин,Аксайский р-н,Савченко В.В.(баланс) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 25667.39 | 10634.2 | 36301.59 | 36301.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,21б,х.Ленина,Аксайский р-н,Эшмаматова С.С.(стор.) - ПИР | 2022-02-15 | 2022-12-22 | 30 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Луговая,24,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Парахина И.М.(баланс) - ПИР | 2022-02-25 | 2022-11-29 | 30 |  | 7053.2 | 16085.3 | 23138.5 | 23138.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Луговая,26,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Дубовикова Н.И.(баланс) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 14015.97 | 9022.09 | 23038.06 | 23038.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,12,х.Ленина,Аксайский р-н,инв.00-0013670,Шарыпкина М.М. - ПИР | 2022-03-02 | 2023-01-16 | 30 |  | 14015.97 | 9537.24 | 23553.21 | 23553.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,16,х.Махин,Аксайский р-н,Сеничкина О.В.(баланс) - ПИР | 2022-03-02 | 2023-03-17 | 30 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ООО СХП Мускат,к.н.61:02:0600011:1808,п.Мускатный,Аксайский р-н,инв.000013673,ФИТЭКО ООО НПФ - СМР | 2021-08-31 | 2023-02-28 | 60 | 609265 |  |  | 609265 | 609265 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1361,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Витковская И.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  |  | 2255.36 | 2255.36 | 2255.36 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виктория-7,ул.Лиловая,2,Аксайский р-н,Киреев Р.Г.(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 30 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,31А,х.Ленина,Аксайский р-н,Алисова Е.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,31А,х.Ленина,Аксайский р-н,Алисова Е.М.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 96516 |  |  | 96516 | 96516 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,7,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Дубьева Л.Л.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-10-03 | 30 |  |  | 2255.36 | 2255.36 | 2255.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,54,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Скабаров А.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ольгинский,6а,х.Махин,Аксайский р-н,Буланов О.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 10272.1 | 10272.1 | 10272.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,8/10,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Блинова Л.М.(баланс) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,12,п.Дорожный,Аксайский р-н,Танасийчук И.Г.(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-12-19 | 30 |  | 14015.97 | 15254.74 | 29270.71 | 29270.71 | 0 | 0
Г-ввод с/т Энергия,200,Аксайский р-н,Александрова С.Б.(стор.) - ПИР | 2022-03-24 | 2022-12-05 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Исометдинов С.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-12-07 | 30 |  |  | 6929.41 | 6929.41 | 6929.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,13,ст.Манычская,Багаевский р-н,Поляк В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-03 | 2022-12-17 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,12,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Олейникова К.В. - ПИР | 2021-02-02 | 2022-12-19 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,37,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Чернов А.Ю. - ПИР | 2022-02-04 | 2022-12-31 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,93,кв.1,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Дудченко Н.В. - ПИР | 2022-02-15 | 2022-12-18 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,13,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Вислобокова В.А. - ПИР | 2022-02-03 | 2022-12-18 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
РГСНД по ул.Вешенская, Станичная, Куренная, Абрикосовая, Казачья, Мелиховская, п.Красный Колос, Аксайский р-н,РО. Код об. 061-21-030-00035-СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,8б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Ушаков И.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-12-19 | 30 |  | 35039.91 |  | 35039.91 | 35039.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,83,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Соловей В.Г.(стор.) - ПИР | 2022-02-21 | 2022-12-05 | 30 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крымский,2А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гейликман С.М.(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крымский,4А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гривенный С.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-15 | 2022-12-08 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Мельников А.С.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 8555.81 | 9171.53 | 17727.34 | 17727.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Мельников А.С.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 26325.27 |  |  | 26325.27 | 26325.27 | 0 | 0
Г-ввод СТ Энергия,170,3 км на сев-вост,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Харитонов Д.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 13465.5 |  |  | 13465.5 | 13465.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малый,11,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Галстян А.М.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,16,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Симагина Л.А. - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григорьева,88,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Чернобровкина О.О. - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шевченко,49,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Проценко И.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горбачева,35,ст.Манычская,Багаевский р-н,Иванова Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Дацко,10,г.Аксай,Аксайский район,РО,Ершов Д.Г.(балансовый) - СМР | 2022-08-31 | 2023-01-12 | 60 | 53701.15 |  |  | 53701.15 | 53701.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,21В,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Дружбина С.А,(стор.) -ПИР | 2022-07-12 | 2022-11-24 | 30 |  | 9042.56 |  | 9042.56 | 9042.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,23,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Полбинцев С.В. - ПИР | 2022-06-21 | 2022-11-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,д.35А,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,РО,Дудоладов К.К. (стор.) - ПИР | 2022-06-21 | 2022-11-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анатолия Кузнецова,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ермолов А.П.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анатолия Кузнецова,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ермолов А.П.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  |  | 11775.82 | 11775.82 | 11775.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,д.3А, п.Октябрьский,Аксайский р-н,РО,Котов Е.М.( стор.) -ПИР | 2022-06-22 | 2022-10-03 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,14,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Ковальчук Г.В,(стор.) -СМР | 2022-06-22 | 2022-10-03 | 60 | 59051.42 |  |  | 59051.42 | 59051.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Шевандрина В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2023-03-29 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600015:5082,х.Махин,Аксайский р-н,РО Травин Е.Л.( стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2023-01-08 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,д.30Б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,РО,Гладышева С.Н.(стор.) -ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневского,2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Андрюшина Г.П.(стор.) - СМР | 2022-06-23 | 2023-03-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод уч.1218 СНТ "Содружество",за чертой населенного пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,РО,Ким В.В.(стор.) - СМР | 2022-08-10 | 2022-12-23 | 60 | 9900.73 |  |  | 9900.73 | 9900.73 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600013:3197,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,РО.Захаров Сергей Валентинович(инв.00-013558) - СМР | 2022-08-26 | 2023-01-09 | 60 | 813883.95 |  |  | 813883.95 | 813883.95 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600013:3183,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,РО.Соловьев С.А.(инв.00-013558) - СМР | 2022-08-26 | 2023-01-09 | 60 | 360447.62 |  |  | 360447.62 | 360447.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,48,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н.Гафуров С.Ю.(стор.) - СМР | 2022-02-03 | 2022-12-17 | 50 |  |  | 3738.55 | 3738.55 | 3738.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,30,х.Усьман,Багаевского р-на,Касимова Ф.Ш.,(стор.) - ПИР | 2022-02-03 | 2022-12-17 | 30 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,30,х.Усьман,Багаевского р-на,Касимова Ф.Ш.,(стор.) - СМР | 2022-02-03 | 2022-12-17 | 10 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6760,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.000013668,Казак Л.Д. - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 12071.82 |  | 12071.82 | 12071.82 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6760,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.000013668,Казак Л.Д. - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Касатонова,3,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вьюков О.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 6013.3 | 2255.36 | 8268.66 | 8268.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Касатонова,3,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вьюков О.В.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 88158 |  |  | 88158 | 88158 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6725,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак Л.Д.(баланс) - ПИР | 2021-09-23 | 2023-02-17 | 30 |  | 12071.82 |  | 12071.82 | 12071.82 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6745,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак Л.Д.(баланс) - ПИР | 2021-09-23 | 2023-02-17 | 30 |  | 18399.72 |  | 18399.72 | 18399.72 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0120101:26309,Аксайский р-н,Сухов С.С.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 39138.29 |  | 39138.29 | 39138.29 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0120101:26309,Аксайский р-н,Сухов С.С.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 406392 |  | 7757.46 | 414149.46 | 414149.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речников,12,к.н.61:02:0600010:11883,(кв.4),г.Аксай,ООО АВА (баланс) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 26154.68 |  | 26154.68 | 26154.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речников,12,к.н.61:02:0600010:11883,(кв.4),г.Аксай,ООО АВА (баланс) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 397760 |  | 3866.46 | 401626.46 | 401626.46 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Ленина,40м/1,г.Аксай,ООО СУ-5 АКСАЙ,(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 28101.71 |  | 28101.71 | 28101.71 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Ленина,40м/1,г.Аксай,ООО СУ-5 АКСАЙ,(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 107263.42 |  |  | 107263.42 | 107263.42 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,582,ул.Осенняя,Аксайский р-н,Костарнов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 12416.02 |  | 12416.02 | 12416.02 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,582,ул.Осенняя,Аксайский р-н,Костарнов С.А.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 26089.75 |  | 3408.69 | 29498.44 | 29498.44 | 0 | 0
Г-ввод с/т Гранит,уч.1115,Аксайский р-н,Энес О.Э.(стор.) - ПИР | 2021-08-02 | 2022-12-26 | 60 |  | 12416.02 |  | 12416.02 | 12416.02 | 0 | 0
Г-ввод с/т Гранит,уч.1115,Аксайский р-н,Энес О.Э.(стор.) - СМР | 2021-08-02 | 2022-12-26 | 60 | 21291.94 |  | 3408.69 | 24700.63 | 24700.63 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,536,ул.Ясная,Аксайский р-н,Кужелев В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12416.02 |  | 12416.02 | 12416.02 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,536,ул.Ясная,Аксайский р-н,Кужелев В.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 20578.02 |  | 3408.69 | 23986.71 | 23986.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1013,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Броваренко С.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-19 | 2022-12-15 | 60 |  | 12416.02 |  | 12416.02 | 12416.02 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1013,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Броваренко С.В.(стор.) - СМР | 2021-07-19 | 2022-12-15 | 60 | 15617.86 |  | 3866.46 | 19484.32 | 19484.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,3,г.Аксай,Аксайский р-н,Черниченко О.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дачный,20А,х.Истомино,Аксайский р-н,Чернявская С.А.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 76552.5 |  |  | 76552.5 | 76552.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Садовый,3,п.Рассвет,Аксайский р-н,Сидикова З.П.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-12 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,109,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Пятницын П.П.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-11-11 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анатолия Кузнецова,13а,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мамаджонов А.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-06 | 2022-11-11 | 60 |  |  | 10892.37 | 10892.37 | 10892.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,58а,х.Ленина,Аксайский р-н,Платонова С.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-10-17 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,22,п.Российский,Аксайский р-н,Мирошниченко А.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,22,п.Российский,Аксайский р-н,Мирошниченко А.Ю.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 54151.4 |  |  | 54151.4 | 54151.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,40,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Тукачева Е.И.(баланс) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,7,п.Российский,Аксайский р-н,Купин Н.С.(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-12-19 | 30 |  |  | 2292.89 | 2292.89 | 2292.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фадеева,293в,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00989,Газин Г.Г. - ПИР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,23,х.Маяковского,Аксайский р-н,Алипов А.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-17 | 2022-11-25 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,28,ст.Манычская,Багаевский р-н,Глухов В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-02 | 2022-12-17 | 10 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,2,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Креммер А.К. - ПИР | 2022-03-29 | 2022-10-06 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Данилова,1А,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Данилов И.П.(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2022-12-30 | 30 |  | 7053.2 |  | 7053.2 | 7053.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платановая,15,г.Аксай,Аксайский р-н,Сосенкова И.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  |  | 2329.6 | 2329.6 | 2329.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платановая,15,г.Аксай,Аксайский р-н,Сосенкова И.А.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 25428.49 |  |  | 25428.49 | 25428.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,23,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Бакланов М.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-21 | 2022-12-05 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Транспортная,34,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Мелконян М.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Транспортная,34,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Мелконян М.А.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 272236.93 |  |  | 272236.93 | 272236.93 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донской,19,п.Красный,Аксайский р-н,Шиленко Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-05 | 2022-12-14 | 30 |  | 12833.67 | 2292.89 | 15126.56 | 15126.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,4,п.Красный,Аксайский р-н,инв.000013667,Смычок Л.Э. - СМР | 2021-07-28 | 2023-01-28 | 60 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,х.Красный,Багаевский р-н,Шкрылева О.М.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2023-05-13 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,39,х.Красный,Багаевский р-н,Закиров И.З.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2023-05-13 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,39,х.Красный,Багаевский р-н,Закиров И.З.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2023-05-13 | 10 |  |  | 8177.53 | 8177.53 | 8177.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,36,х.Красный,Багаевский р-н,Аскеров А.М.О.(стор.) - ПИР | 2022-01-17 | 2022-12-01 | 10 |  | 9042.56 |  | 9042.56 | 9042.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,40,х.Красный,Багаевский р-н,Мамонтова Н.П.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2023-05-13 | 10 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пограничная,29,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Карасева М.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-11-28 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фабричная,7,кв.1,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Наумова Л.А. - СМР | 2022-05-13 | 2022-11-28 | 30 |  |  | 7260.34 | 7260.34 | 7260.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сливовая,1488,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кочелягин Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сливовая,1488,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кочелягин Н.А.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 19039.4 |  |  | 19039.4 | 19039.4 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виктория-7,24,в границах АО «Аксайское»,поле 34,Аксайский р-н,Тищенко,(стор.) - ПИР | 2021-09-21 | 2022-10-21 | 60 |  | 5968.09 | 6321.9 | 12289.99 | 12289.99 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виктория-7,24,в границах АО «Аксайское»,поле 34,Аксайский р-н,Тищенко А.В.,(стор.) - СМР | 2021-09-21 | 2022-10-21 | 60 | 25165.71 |  |  | 25165.71 | 25165.71 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,1232,ул.Вишневая,Аксайский р-н,Петрова Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-09-21 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 2255.36 | 2255.36 | 2255.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,26,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тумко Д.В.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,26,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тумко Д.В.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 6158.37 |  |  | 6158.37 | 6158.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согласия,2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Литоченко В.В.,(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 60 | 78213 |  | 3408.69 | 81621.69 | 81621.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,7,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Далакян А.А.(стор.) - ПИР | 2019-03-19 | 2022-12-19 | 10 |  | 19121.67 |  | 19121.67 | 19121.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,18,х.Махин,Аксайский р-н,Федоров Е.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-26 | 2023-01-20 | 60 | 19899.05 |  | 25743.16 | 45642.21 | 45642.21 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2725 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2725 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 23580.95 |  |  | 23580.95 | 23580.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,1025,Аксайский р-н,Нечитайло И.Г.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 8842.86 |  | 8842.86 | 8842.86 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,1025,Аксайский р-н,Нечитайло И.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 25855.95 |  |  | 25855.95 | 25855.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкасская,1,х.Махин,Аксайский р-н,Купатадзе Б.З.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 21072.28 |  | 21072.28 | 21072.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкасская,1,х.Махин,Аксайский р-н,Купатадзе Б.З.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 77683.4 |  | 2000 | 79683.4 | 79683.4 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,32,х.Махин,Аксайский р-н,Самсонов А.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,32,х.Махин,Аксайский р-н,Самсонов А.П.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 15686.3 |  |  | 15686.3 | 15686.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.им.Засоба Н.Т.,3,ст.Мишкинская,Аксайский р-н, инв.000013666, Галуцкий А.Н. - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 25069.58 |  | 25069.58 | 25069.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.им.Засоба Н.Т.,3,ст.Мишкинская,Аксайский р-н, инв.000013666, Галуцкий А.Н. - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 195403 |  | 3408.69 | 198811.69 | 198811.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Романенко Р.М.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 9060.49 |  | 9060.49 | 9060.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Романенко Р.М.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 4307 |  |  | 4307 | 4307 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1602,Аксайский р-н,Бочковский А.Д.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1602,Аксайский р-н,Бочковский А.Д.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 14748.08 |  |  | 14748.08 | 14748.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,21,г.Аксай,Черникова З.Д.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 22360.64 |  | 22360.64 | 22360.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,21,г.Аксай,Черникова З.Д.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 164115.1 |  | 9757.46 | 173872.56 | 173872.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабочая,8а,х.Ленина,Аксайский р-н,Миронова Е.С.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабочая,8а,х.Ленина,Аксайский р-н,Миронова Е.С.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 188399.75 |  |  | 188399.75 | 188399.75 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,27/1,х.Махин,Аксайский р-н,Шиманова О.И.(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 60 | 33700.58 |  |  | 33700.58 | 33700.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,7,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 12037.63 |  | 12037.63 | 12037.63 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,7,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 21053.52 |  |  | 21053.52 | 21053.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конная,2л,г.Аксай,Живилов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конная,2л,г.Аксай,Живилов В.В.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 18266.49 |  |  | 18266.49 | 18266.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конная,2ж,г.Аксай,Живилов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конная,2ж,г.Аксай,Живилов В.В.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 17722.91 |  |  | 17722.91 | 17722.91 | 0 | 0
Г-ввод 3-й переулок,22А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Великоцкая Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод 3-й переулок,22А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Великоцкая Н.В.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 18952.87 |  |  | 18952.87 | 18952.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,20,п.Рассвет,Аксайский р-н,Карпенко Т.А.(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 30 |  | 28950.96 |  | 28950.96 | 28950.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каскадная (офис. пом.), к.н.61:02:0600011:1791, п.Реконструктор, Аксайский р-н,инв.000013746,ООО СХП Искра,ООО Агродрайверы - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 25069.57 |  | 25069.57 | 25069.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каскадная (офис. пом.), к.н.61:02:0600011:1791 , п.Реконструктор, Аксайский р-н,инв.000013746,ООО СХП Искра,ООО Агродрайверы - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 349534 |  |  | 349534 | 349534 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:15259,АО Аксайское,Аксайский р-н,Вакуленко Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:15259,АО Аксайское,Аксайский р-н,Вакуленко Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 23308.51 |  |  | 23308.51 | 23308.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,364,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Энес О.Э.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,364,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Энес О.Э.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 15726.56 |  |  | 15726.56 | 15726.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,767,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кочелягина А.М.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,767,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кочелягина А.М.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 17471.6 |  |  | 17471.6 | 17471.6 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,640,Аксайский р-н,Галатов И.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,640,Аксайский р-н,Галатов И.А.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 12022.72 |  |  | 12022.72 | 12022.72 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тихий,7б,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Воронченко А.С. - ПИР | 2021-03-11 | 2022-12-11 | 30 |  | 12093.33 |  | 12093.33 | 12093.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тихий,7б,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Воронченко А.С. - СМР | 2021-03-11 | 2022-12-11 | 50 | 25360.83 |  |  | 25360.83 | 25360.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,3 кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н, инв.00-000575, Чемеркин А.В. - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 60 | 6652 |  |  | 6652 | 6652 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,31 кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Ким Л.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2022-12-29 | 60 | 5919.75 |  |  | 5919.75 | 5919.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Стадникова Л.А. - ПИР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Стадникова Л.А. - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 13435.01 |  |  | 13435.01 | 13435.01 | 0 | 0
Г-ввод ул. Молодежная,11 кв.2,х.Красный,Багаевский р-н,Копылова М.И.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-12-16 | 60 | 12046 |  |  | 12046 | 12046 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,17в,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Мнацаканян Д.Н.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-10-21 | 30 |  | 26154.78 |  | 26154.78 | 26154.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,17в,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Мнацаканян Д.Н.(стор.) - СМР | 2021-04-07 | 2022-10-21 | 50 | 27471.29 |  |  | 27471.29 | 27471.29 | 0 | 0
Г-ввод пер.Энгельса,36,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Алейникова О.И.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-10-21 | 30 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,26,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Никитенко Н.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,26,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Никитенко Н.И.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 29886.41 |  |  | 29886.41 | 29886.41 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1294,х.Нижнетемерницкий,Щепкинское сп,Аксайский р-н,Рыжков П.П.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1294,х.Нижнетемерницкий,Щепкинское сп,Аксайский р-н,Рыжков П.П.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 15686.3 |  |  | 15686.3 | 15686.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Озерный,4,г.Аксай,Веркин Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 12128.05 |  | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.Озерный,4,г.Аксай,Веркин Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 17141.29 |  |  | 17141.29 | 17141.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,8,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00925,Харькова Н.Г. - ПИР | 2019-11-18 | 2022-12-18 | 30 |  | 11925.4 |  | 11925.4 | 11925.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,8,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00925,Харькова Н.Г. - СМР | 2019-11-18 | 2022-12-18 | 60 | 6286.63 |  |  | 6286.63 | 6286.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,57,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Усова Е.Н. - ПИР | 2019-11-18 | 2022-12-18 | 30 |  | 11957.05 |  | 11957.05 | 11957.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,57,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Усова Е.Н. - СМР | 2019-11-18 | 2022-12-18 | 40 | 6057.76 |  |  | 6057.76 | 6057.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,15,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Березовский В.В. - ПИР | 2019-11-18 | 2022-12-18 | 30 |  | 11957.05 |  | 11957.05 | 11957.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,15,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Березовский В.В. - СМР | 2019-11-18 | 2022-12-18 | 60 | 21357.91 |  |  | 21357.91 | 21357.91 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Чапаева,к.н.61:02:0120135:1845,дет.сад на 220 м.,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015080,УОА Акс. - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 8138.3 |  | 8138.3 | 8138.3 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.Чапаева,к.н.61:02:0120135:1845,дет.сад на 220 м.,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015080,УОА Акс. - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 166605.43 |  |  | 166605.43 | 166605.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,35,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Скрынников В.Е.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 6072.08 |  | 6072.08 | 6072.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,35,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Скрынников В.Е.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 19632.97 |  |  | 19632.97 | 19632.97 | 0 | 0
ГСД-ввод ул.2-я Линия,398,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Овакимян А.А.(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 60 | 41214.91 |  |  | 41214.91 | 41214.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пешеходная,6,ДНП Покровское,Аксайский р-н,Локтионова В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6072.08 |  | 6072.08 | 6072.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пешеходная,6,ДНП Покровское,Аксайский р-н,Локтионова В.В.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 13509.48 |  |  | 13509.48 | 13509.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,1Ж,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Романов Д.И. - ПИР | 2019-11-12 | 2022-12-12 | 30 |  | 18042.98 |  | 18042.98 | 18042.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,37,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Чернушенко Е.А. - ПИР | 2019-10-15 | 2022-12-15 | 30 |  | 11957.05 |  | 11957.05 | 11957.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,14,кв.2,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Морозов С.Н. - ПИР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 30 |  | 5946 |  | 5946 | 5946 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,14,кв.2,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Морозов С.Н. - СМР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 40 | 10809 |  |  | 10809 | 10809 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,5А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Задерина И.В. - ПИР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 30 |  | 6136 |  | 6136 | 6136 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,5А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Задерина И.В. - СМР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 60 | 6372.7 |  |  | 6372.7 | 6372.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,9А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Джалилова Н.Б. - ПИР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 30 |  | 11862.67 |  | 11862.67 | 11862.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,9А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Джалилова Н.Б. - СМР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 60 | 13887.73 |  |  | 13887.73 | 13887.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.1,п.Первомайский,Багаевский р-н,Минибаева М.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 30 |  | 6183 |  | 6183 | 6183 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.1,п.Первомайский,Багаевский р-н,Минибаева М.А.(стор.) - СМР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 60 | 6053.86 |  |  | 6053.86 | 6053.86 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,95,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Васипова А.И.(стор.) - ПИР | 2020-02-26 | 2022-11-26 | 30 |  | 26165.59 |  | 26165.59 | 26165.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,95,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Васипова А.И.(стор.) - СМР | 2020-02-26 | 2022-11-26 | 50 | 164828 |  |  | 164828 | 164828 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,2,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Аракелян Е.Н. - ПИР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 30 |  | 11814.67 |  | 11814.67 | 11814.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,2,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Аракелян Е.Н. - СМР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 60 | 6285.2 |  |  | 6285.2 | 6285.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,38,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Назаров Е.И. - ПИР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 30 |  | 11901.56 |  | 11901.56 | 11901.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,38,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Назаров Е.И. - СМР | 2020-05-26 | 2022-11-26 | 60 | 5401.36 |  |  | 5401.36 | 5401.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подпольная,2Б,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Пак С.А. - ПИР | 2020-06-30 | 2022-11-28 | 30 |  | 11901.56 |  | 11901.56 | 11901.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,9,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Егоров С.В. - СМР | 2020-06-30 | 2022-12-30 | 60 | 5789.73 |  |  | 5789.73 | 5789.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,144,п. Щепкин,Аксайский р-н,Гамецкий Д.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 24846.61 |  | 24846.61 | 24846.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,144,п. Щепкин,Аксайский р-н,Гамецкий Д.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 269937.81 |  |  | 269937.81 | 269937.81 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №23 по ул.Широкая ,п.Дорожный,Аксайский р-н, Козинов А.А. (стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 24085.81 |  | 24085.81 | 24085.81 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №23 по ул.Широкая ,п.Дорожный,Аксайский р-н, Козинов А.А. (стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 26414.14 |  | 2000 | 28414.14 | 28414.14 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. № 465 с/т "Алмаз" ,Аксайский р-н,Кривоконев А.В. (стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 9048.08 |  | 9048.08 | 9048.08 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. № 465 с/т "Алмаз" ,Аксайский р-н,Кривоконев А.В. (стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 17971.46 |  |  | 17971.46 | 17971.46 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.№39 по ул.Пролетарская,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чернышёва Е.В. (стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 11900.89 |  | 11900.89 | 11900.89 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.№39 по ул.Пролетарская,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чернышёва Е.В. (стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 14055.82 |  |  | 14055.82 | 14055.82 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,1173,Аксайский р-н,Доманина Л.И.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 11922.98 |  | 11922.98 | 11922.98 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,1173,Аксайский р-н,Доманина Л.И.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 16533.76 |  |  | 16533.76 | 16533.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,20,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шамилов К.Т.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 12173.26 |  | 12173.26 | 12173.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,20,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шамилов К.Т.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 16941.66 |  |  | 16941.66 | 16941.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григорьева,53,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Зламанюк О.М. - ПИР | 2020-07-03 | 2022-11-03 | 30 |  | 11811.14 |  | 11811.14 | 11811.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григорьева,53,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Зламанюк О.М. - СМР | 2020-07-03 | 2022-11-03 | 40 | 6385.39 |  |  | 6385.39 | 6385.39 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №2406 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Савченко Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 |  | 11119.67 |  | 11119.67 | 11119.67 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №2406 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Савченко Н.А.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-12-29 | 60 | 24640.88 |  |  | 24640.88 | 24640.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,49,п.Российский,Аксайский р-н,Хоперскова Л.А. (стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,49,п.Российский,Аксайский р-н,Хоперскова Л.А. (стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-10-03 | 60 | 18533.52 |  |  | 18533.52 | 18533.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,6,п.Российский,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:8483,Голенко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 5954.89 |  | 5954.89 | 5954.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,6,п.Российский,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:8483,Голенко А.А.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 20417.36 |  |  | 20417.36 | 20417.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,645,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Ангбазов Ш.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 5954.9 |  | 5954.9 | 5954.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,645,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Ангбазов Ш.И.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 15148.93 |  |  | 15148.93 | 15148.93 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ореховый,74Д,г.Аксай,Аксайский р-н,Слывка И.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ореховый,74Д,г.Аксай,Аксайский р-н,Слывка И.В.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 10751.94 |  |  | 10751.94 | 10751.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,65Д,п.Щепкин,Аксайский р-н,Радькова С.М.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 24335.96 |  | 24335.96 | 24335.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,65Д,п.Щепкин,Аксайский р-н,Радькова С.М.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 57472.44 |  |  | 57472.44 | 57472.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,28,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Антипова Л.В. - ПИР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 30 |  | 17618.71 |  | 17618.71 | 17618.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,уч.29-Б,х.Пустошкин,Багаевский р-н, к.н.61:03:0600008:269, Маныч Агро(стор.) - ПИР | 2020-11-25 | 2022-11-27 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,75а,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Латухов О.В.(аренда) - ПИР | 2018-09-27 | 2022-12-06 | 30 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,75а,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Латухов О.В.(аренда) - СМР | 2021-04-06 | 2022-12-06 | 40 | 196952.63 |  | 47219.1 | 244171.73 | 244171.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортсменская,50,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Коноваленко И.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2022-11-20 | 30 |  | 6058.51 | 2255.3 | 8313.81 | 8313.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортсменская,50,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Коноваленко И.Н.,(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 30 |  |  | 13050.08 | 13050.08 | 13050.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фабричная,1,кв.1,х.Кудинов,Багаевского р-на,инв.00-001754,Нурбекян Н.И. - ПИР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 60 |  | 3977.68 |  | 3977.68 | 3977.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фабричная,1,кв.1,х.Кудинов,Багаевского р-на,инв.00-001754,Нурбекян Н.И. - СМР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 30 | 22971.39 |  |  | 22971.39 | 22971.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,28,кв.2,п.Садовый,Багаевского р-на, инв.000013177, Кахнова М.А - ПИР | 2021-05-20 | 2022-11-25 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,28,кв.2,п.Садовый Багаевского р-на, инв.000013177, Кахнова М.А - СМР | 2021-06-21 | 2022-12-17 | 30 | 8386 | 5481.77 |  | 13867.77 | 13867.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,36,х.Ёлкин,Багаевского р-на,инв.000013175,Мартынова С.Н. - ПИР | 2021-06-17 | 2022-12-17 | 10 |  | 12266.52 |  | 12266.52 | 12266.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,36,х.Ёлкин,Багаевского р-на,инв.000013175,Мартынова С.Н. - СМР | 2021-06-17 | 2022-12-17 | 30 | 127948 |  |  | 127948 | 127948 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фабричная,2,кв.2,х.Кудинов,Багаевского р-на,инв.00-001754,Рижалов Х.М. - ПИР | 2021-06-17 | 2022-12-17 | 40 |  | 2573.52 |  | 2573.52 | 2573.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фабричная,2,кв.2,х.Кудинов,Багаевского р-на,инв.00-001754,Рижалов Х.М. - СМР | 2021-06-17 | 2022-11-21 | 30 | 17830.63 |  |  | 17830.63 | 17830.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Онучкина,27А,х.Ленина,Аксайский р-н,Сагоян А.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6013.3 | 4860 | 10873.3 | 10873.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Онучкина,27А,х.Ленина,Аксайский р-н,Сагоян А.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 45879.97 |  | 5408.69 | 51288.66 | 51288.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,30,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Прохорова А.П.(аренда) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-12-19 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,5А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Прохорова А.П.,(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,5А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Прохорова А.П.,(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 60 | 11099.13 |  |  | 11099.13 | 11099.13 | 0 | 0
Г-ввод 8-й переулок,10,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Даденко А.Е.,(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 |  | 15184.83 |  | 15184.83 | 15184.83 | 0 | 0
Г-ввод 8-й переулок,10,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Даденко А.Е.,(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2022-12-25 | 60 | 182829.46 |  | 3866.46 | 186695.92 | 186695.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Природная,77,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс.) - ПИР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 |  | 6754.2 |  | 6754.2 | 6754.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Природная,77,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс.) - СМР | 2020-08-04 | 2022-12-04 | 60 | 106199 |  |  | 106199 | 106199 | 0 | 0
Г-ввод ул.Природная,75А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.,(баланс.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 |  | 6754.2 |  | 6754.2 | 6754.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Природная,75А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.,(баланс.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-30 | 60 | 105984 |  |  | 105984 | 105984 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,17,х.Махин,Аксайский р-н,Гальченко А.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,17,х.Махин,Аксайский р-н,Гальченко А.Н.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-10-03 | 60 | 23697.28 |  |  | 23697.28 | 23697.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Спивак Н.Я.,(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Спивак Н.Я.,(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2023-02-06 | 60 | 15946.62 |  | 3408.69 | 19355.31 | 19355.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конная,2-В,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.,(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конная,2-В,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.,(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-01-16 | 60 | 29803.13 |  | 2000 | 31803.13 | 31803.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,17,кв.4,п.Дачный,Багаевкий р-н,Панов Е.С.(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-12-19 | 30 |  | 17221.67 |  | 17221.67 | 17221.67 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 45815244.37 | 10436927.15 | 5641722.66 | 61893894.18 | 61893894.18 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской
Г-ввод ул.Лесная,16,ст.Вешенская,Шолоховский р-н,инв.08-00038,Грудинин С.В. | 2019-10-01 | 2022-10-31 | 80 | 42873.81 | 10206.58 | 26961.39 | 80041.78 | 80041.78 | 0 | 0
Г- ввод пер. Виноградный 6 ст. Боковская Боковского района РО, Агеева А.Ю., инв. №00-003554 | 2019-12-01 | 2022-10-31 | 80 | 30482.24 | 3365.11 | 18057 | 51904.35 | 51904.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придонская,16,кв.2,х.Придонский,Верхнедонской р-н,Иванова О.П.(стор.) | 2020-10-01 | 2022-10-31 | 80 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,45Г,ст.Базковская,Шолоховский р-н,ИП Осокин М.В.,(стор.) | 2020-12-01 | 2022-10-31 | 80 | 35579.75 | 11176.83 | 36914.14 | 83670.72 | 83670.72 | 0 | 0
Г- ввод пер.Больничный,7,х.Колундаевский Шолоховского р-на,инв.000013515,МБУ "ЦСО граждан пожил.возр. и инвалидов Шолоховского р-а" | 2021-03-01 | 2022-10-31 | 90 | 57328.41 | 10993.6 | 36914.14 | 105236.15 | 105236.15 | 0 | 0
Г- ввод ул.Пилотная,19,ст.Вешенская,Шолоховского р-на,Кулаков А.Ю.,(аренда) | 2021-05-01 | 2022-10-31 | 80 | 34862.5 | 3572.93 | 4961.39 | 43396.82 | 43396.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,7,ст.Шумилинская,Верхнедонской р-н,инв.08-00740,Суяров П.И. | 2021-06-01 | 2022-10-31 | 80 | 51964.65 | 3796.74 | 21441.9 | 77203.29 | 77203.29 | 0 | 0
Г-ввод пер.Парковый,26 А,ст.Боковская,Боковский р-н,Решетняков Г.С.(стор.) | 2021-06-01 | 2022-10-31 | 80 | 30995.66 | 11476.88 | 26961.39 | 69433.93 | 69433.93 | 0 | 0
Г-ввод пер.Терновый,16,ст.Боковская,Боковский р-н,инв.00-003555,Кравченко Ю.Ю. | 2021-06-01 | 2022-10-31 | 80 | 35641.26 | 11288.73 | 4961.39 | 51891.38 | 51891.38 | 0 | 0
Г- ввод пер.Западный,6,кв.1,ст.Боковская Боковского р-на,Симонов А.Н.,(стор.) | 2021-07-01 | 2022-10-31 | 80 | 26792.13 | 11476.88 | 12425.61 | 50694.62 | 50694.62 | 0 | 0
Г- ввод ул.Мичурина,13,кв.1,х.Ароматный Верхнедонского р-на,инв.08-00554,Коршунова О.В. | 2021-07-01 | 2022-10-31 | 80 | 32305.47 | 11476.88 | 3637.58 | 47419.93 | 47419.93 | 0 | 0
Г- ввод ул.Солнечная,2,х.Дубровский,Шолоховского р-на, инв.000015610, Григоревская Г.В. | 2021-07-01 | 2022-10-31 | 80 | 52820.35 | 3668.85 | 4324.23 | 60813.43 | 60813.43 | 0 | 0
Г-ввод пер.Красноармейский,13,ст.Вешенская,Шолоховский р-н, инв.08-00087, Ушакова В.С. | 2021-09-01 | 2022-10-31 | 80 | 56477.83 | 3616.81 | 32425.61 | 92520.25 | 92520.25 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Гагарина,ст.Боковская,Боковский р-н,инв.08-00881 | 2021-09-01 | 2022-10-31 | 80 | 1334538.77 |  | 3148.02 | 1337686.79 | 1337686.79 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Газовиков,21А,х.Калининский,Шолоховский р-н,инв.08-00289 | 2021-09-01 | 2022-10-31 | 80 | 1406795.28 |  | 3148.02 | 1409943.3 | 1409943.3 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Кривошлыкова,ст.Каргинская,Боковский р-н,инв.000015493 | 2021-09-01 | 2022-10-31 | 80 | 1053275.59 |  | 3148.02 | 1056423.61 | 1056423.61 | 0 | 0
Г- ввод ул.Ленина,1А,ст.Боковская,Боковского р-на,инв.00-003555,Гаврилова А.В. | 2021-10-01 | 2022-10-31 | 80 | 58690.46 | 11460.89 | 5866.46 | 76017.81 | 76017.81 | 0 | 0
Г- ввод ул.Садовая,15А,х.Калининский,Шолоховского р-на, инв.00-000147, Гончарова Т.Н. | 2021-10-01 | 2022-10-31 | 80 | 40545.03 | 11460.89 | 5408.69 | 57414.61 | 57414.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Земцовский,39,кв.2,ст.Боковская,Боковский р-н, инв.00-006122, Гасанова Г.Г. | 2021-12-01 | 2022-10-31 | 80 | 41646.26 | 7126.17 | 5866.46 | 54638.89 | 54638.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Парковый,22Б,ст.Боковская,Боковского р-на,Власенко А.Н.,(аренда) | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 80 | 44703.37 | 11682.23 | 5637.58 | 62023.18 | 62023.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Газовиков,14А,х.Калининский Шолоховского р-на,инв.08-00289,Зубков В.А. | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 80 | 83861.92 | 11460.89 | 7468.64 | 102791.45 | 102791.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коньковская,34Б,х.Коньков,Боковского р-на,МБУК Дуленковский СДК,(стор.) | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 80 | 37345.13 | 3796.74 | 12425.61 | 53567.48 | 53567.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кривошлыкова,11,ст.Боковская,Боковский р-н, инв.000014269, Пастушкова К.И. | 2021-12-01 | 2022-10-31 | 80 | 62874.46 | 11682.23 | 7468.64 | 82025.33 | 82025.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новониколаевская,8,х.Новониколаевский,Верхнедонского р-на,ООО Шумилинское,(аренда) | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 80 | 43997.61 | 3796.74 | 12425.61 | 60219.96 | 60219.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровского,9,х.Поповка,Верхнедонского р-на,Хлопова С.А.,(стор.) | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 80 | 42055.61 | 3796.74 | 12425.61 | 58277.96 | 58277.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,159,х.Громковский,Шолоховский р-н,Блинов Р.Ю.(стор.) | 2021-12-01 | 2022-10-31 | 80 | 80571.08 | 11682.23 | 15711.11 | 107964.42 | 107964.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,22,ст.Советская,Советского р-на,ПАО Сбербанк,(аренда) | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 80 | 39485.56 | 3796.74 | 2000 | 45282.3 | 45282.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ковыльный,13,ст.Боковская,Боковский р-н,инв.00-003555,Галицын А.В. | 2022-01-10 | 2022-10-31 | 80 | 55874.87 | 3724.81 | 5408.69 | 65008.37 | 65008.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Теличенко,36А,ст.Боковская,Боковский р-н,инв.000014262,ИП Лозовая О.А. | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 80 | 53799.56 | 3860.69 | 3637.58 | 61297.83 | 61297.83 | 0 | 0
Г-ввод ул. Степная 48 х. Михайловский Верхнедонского района РО, Администрация Верхняковского сельского поселения, инв. №00-003581 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 80 | 46596.65 | 12075.74 | 3637.58 | 62309.97 | 62309.97 | 0 | 0
Г-ввод ул. Тимирязева 69 ст. Казанская Верхнедонского района РО, ГБ ПОУ РО ПУ №97, (аренда) | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 80 | 68838 | 12075.74 |  | 80913.74 | 80913.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ковыльный,19А,ст.Боковская,Боковский р-н,Бегматов У.Р.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 80 | 19254.78 | 4052.52 |  | 23307.3 | 23307.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ватутина,23,ст.Казанская,Верхнедонской р-н,инв.00-016185,Горбачев С.П. | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 80 |  | 25667.39 | 18838.66 | 44506.05 | 44506.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гормиловская,9,х.Гормиловский,Верхнедонской р-н,Колычева З.П.(аренда) | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 80 |  | 17111.58 | 4324.23 | 21435.81 | 21435.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,1,х.Верхняковский,Верхнедонской р-н,инв.000015444,Токов Ю.И. | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 80 |  | 112147.91 | 37307.32 | 149455.23 | 149455.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Станичная,14,ст.Вешенская,Шолоховский р-н,Воронова С.И.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 80 | 66812.01 | 12469.25 |  | 79281.26 | 79281.26 | 0 | 0
РГВНД с ГРПШ к объекту кап.строит.ул.Огородная,36,кв.1,х.Дуленков,Боковский р-н. Код объекта 061-21-030-00072 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 80 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 6410719.39 | 391044.94 | 425288.3 | 7227052.63 | 7227052.63 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Волгодонске
Г-ввод ул.Юбилейная,8,кв.2,Волгодонской р-н,х.Потапов,Османова Г.Н.,(аренда) - СМР | 2021-12-21 | 2022-12-31 | 50 | 11689.73 |  |  | 11689.73 | 11689.73 | 0 | 0
Г-ввод б-р Приморский,13,г.Волгодонск,Леонтьева Т.В.(баланс) - ПИР | 2022-05-14 | 2023-01-10 | 15 |  | 34223.16 |  | 34223.16 | 34223.16 | 0 | 0
Г-ввод б-р Приморский,13,г.Волгодонск,Леонтьева Т.В.(баланс) - СМР | 2022-05-14 | 2023-01-10 | 15 | 6748.2 |  |  | 6748.2 | 6748.2 | 0 | 0
Г-ввод б-р Приморский,3А,г.Волгодонск,Евстигнеева Т.Н.,баланс - ПИР | 2022-06-07 | 2023-01-13 | 55 |  | 67288.8 |  | 67288.8 | 67288.8 | 0 | 0
Г-ввод б-р Приморский,3А,г.Волгодонск,Евстигнеева Т.Н.,баланс - СМР | 2022-06-07 | 2023-01-13 | 55 | 13738.78 |  |  | 13738.78 | 13738.78 | 0 | 0
Г-ввод дп Садовод,уч.431х,г.Волгодонск,Абросимова В.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-04-07 | 2022-12-31 | 20 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод НСОТ "Цимлянский садовод",массив "Энергетик",уч.44Г,г. Цимлянск,Десятник Р.Е.,(стор.) - ПИР | 2022-06-30 | 2022-11-14 | 47 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод пер. Летний,41,г.Волгодонск,Алейникова М.А., (баланс) - ПИР | 2022-07-15 | 2023-01-31 | 39 |  | 67288.8 |  | 67288.8 | 67288.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дальний,2а,г.Волгодонск,Селезнев А.В.(баланс) - ПИР | 2023-06-09 | 2023-04-30 | 18 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донецкий,14,г.Волгодонск,Михайлов М.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-14 | 2022-12-31 | 50 |  | 11035 |  | 11035 | 11035 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донецкий,14,г.Волгодонск,Михайлов М.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-14 | 2022-12-31 | 50 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Западный,27А,п.Саркел,Цимлянский р-н,Шестакова И.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-24 | 2023-03-31 | 50 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Конный,13,г.Волгодонск,Леонтьева Т.В.(баланс) - ПИР | 2022-05-26 | 2023-04-30 | 20 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кооперативный,10,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Михайленко Д.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2023-02-28 | 15 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кооперативный,17,х.Потапов,Волгодонской р-н,Севян А.Э.(стор.) - ПИР | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котова,139,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Музаффаров Т.И.(баланс) - ПИР | 2022-05-06 | 2023-01-10 | 33 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.Летний,1,г. Волгодонск,Салимова Н.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2023-03-31 | 11 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод пер.Летний,3,г.Волгодонск,Штахов В.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-27 | 2022-11-30 | 13 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Летний,3,г.Волгодонск,Штахов В.А.(стор.) - СМР | 2022-01-27 | 2022-11-30 | 13 | 96126 |  |  | 96126 | 96126 | 0 | 0
Г-ввод пер.Лозновский,1,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.,(баланс) - ПИР | 2022-01-20 | 2022-12-31 | 20 |  | 5718 |  | 5718 | 5718 | 0 | 0
Г-ввод пер.Лозновский,1,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.,(баланс) - СМР | 2022-01-20 | 2022-12-31 | 20 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,1а,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Гончаров Н.Н., (стор.) - ПИР | 2022-07-05 | 2023-04-30 | 14 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Паромный,1,г.Волгодонск,Лукашев А.А.,(баланс) - ПИР | 2021-06-08 | 2023-02-28 | 70 |  | 6518 |  | 6518 | 6518 | 0 | 0
Г-ввод пер.Паромный,1,г.Волгодонск,Лукашев А.А.,(баланс) - СМР | 2021-06-08 | 2023-02-28 | 70 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рубиновый,16,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Игнатов И.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-07-22 | 2022-10-31 | 45 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Совхозный,2,кв.2,х.Пирожок,Волгодонской р-н,Бадирова Х.З.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2023-01-31 | 25 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,16,х.Лозной,Цимлянский р-н,Мамедова Л.Н.(баланс) - ПИР | 2022-03-10 | 2023-01-31 | 15 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,24,х.Лозной,Цимлянский р-н,Тазагулов Э.И.(баланс) - ПИР | 2022-03-15 | 2023-01-31 | 30 |  | 9081 |  | 9081 | 9081 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,24,х.Лозной,Цимлянский р-н,Тазагулов Э.И.(баланс) - СМР | 2022-03-15 | 2023-01-31 | 30 | 11689.73 |  |  | 11689.73 | 11689.73 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,32,х.Лозной,Цимлянский р-н,Сличенко Ю.Н.(баланс) - ПИР | 2022-05-28 | 2023-04-30 | 25 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,8,х.Лозной,Цимлянский р-н,Гуденко А.Н.(аренда) - ПИР | 2023-03-15 | 2023-01-31 | 30 |  | 14181 |  | 14181 | 14181 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,8,х.Лозной,Цимлянский р-н,Гуденко А.Н.(аренда) - СМР | 2023-03-15 | 2023-01-31 | 30 | 11689.73 |  |  | 11689.73 | 11689.73 | 0 | 0
Г-ввод пер.Союзный,140,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Бабаков А.П.(стор.) - ПИР | 2022-01-18 | 2023-01-31 | 17 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.Союзный,140,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Бабаков А.П.(стор.) - СМР | 2022-01-18 | 2023-01-31 | 17 | 37307.32 |  |  | 37307.32 | 37307.32 | 0 | 0
Г-ввод пер.Счастливый,4,г.Волгодонск,Заикин Н.И.,(стор.) - ПИР | 2022-07-14 | 2022-11-28 | 12 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шахтинский,14,г.Волгодонск,Копылков И.Г.,(стор) - ПИР | 2021-06-22 | 2022-12-31 | 15 |  | 35887.29 |  | 35887.29 | 35887.29 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шахтинский,9,г.Волгодонск,Васильев В.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-31 | 2023-01-31 | 12 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шмутовой,2В,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Самсанидзе С.Б.(стор.) - ПИР | 2022-05-26 | 2022-12-31 | 36 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Якорный,2,г.Волгодонск,Струков О.М.,(баланс) - ПИР | 2021-06-08 | 2023-02-28 | 85 |  | 5014 |  | 5014 | 5014 | 0 | 0
Г-ввод пер.Якорный,2,г.Волгодонск,Струков О.М.,(баланс) - СМР | 2021-06-08 | 2023-02-28 | 85 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ясина,2,кв.1,х.Победа,Волгодонской р-он,Бакунец А.Ю.(аренда) - ПИР | 2021-12-17 | 2022-12-31 | 65 | 11941.17 | 6589 |  | 18530.17 | 18530.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ясина,2,кв.1,х.Победа,Волгодонской р-он,Бакунец А.Ю.(аренда) - СМР | 2021-12-17 | 2022-12-31 | 65 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пр.Курчатова,35а,г.Волгодонск,Гарган Д.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2023-03-31 | 30 |  | 25667.39 |  | 25667.39 | 25667.39 | 0 | 0
Г-ввод пр.Курчатова,35а,г.Волгодонск,Гарган Д.И.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2023-03-31 | 30 | 5135.84 |  |  | 5135.84 | 5135.84 | 0 | 0
Г-ввод пр.Мира,1К,г.Волгодонск,Иванова М.П.(баланс) - ПИР | 2022-05-19 | 2022-10-31 | 13 |  | 14602 |  | 14602 | 14602 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Дон,уч-к 306,г.Волгодонск,Плахтюк Е.Г.,баланс - ПИР | 2022-07-01 | 2022-11-14 | 11 |  | 17943.64 |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод туп.Дубравный,25,х.Мокросоленый,Волгодонской р-н,Тюменцев М.П., (стор.) - ПИР | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул. А.Королева,12,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.,(стор.) - ПИР | 2022-07-26 | 2022-12-08 | 21 |  | 31401.36 |  | 31401.36 | 31401.36 | 0 | 0
Г-ввод ул. Виноградная,57,х.Лозной,Цимлянский р-н,Лакеева Л.В., баланс - ПИР | 2022-04-07 | 2023-01-10 | 20 |  | 35887.29 |  | 35887.29 | 35887.29 | 0 | 0
Г-ввод ул. Фестивальная,22,х.Карпов,Цимлянский р-н,Харитонов А.Ф.,(стор.) - ПИР | 2022-06-28 | 2022-11-10 | 22 |  | 31401.36 |  | 31401.36 | 31401.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Бетонная,14,г.Волгодонск,Акмалиев О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2022-12-31 | 50 |  | 10436 |  | 10436 | 10436 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Бетонная,14,г.Волгодонск,Акмалиев О.Н.(стор.) - СМР | 2020-05-12 | 2022-12-31 | 50 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Г-ввод ул.60 лет Октября,2Г,ст-ца Красноярская, Цимлянский р-н,Следнева О.О.,(стор.) - ПИР | 2022-07-20 | 2022-12-02 | 10 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.Улесова,14,стр.1,г.Волгодонск,Акмалиев А.Е.,(стор.) - ПИР | 2022-07-06 | 2022-11-18 | 15 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Боевой Славы,40,г.Цимлянск,Сиренко А.С.(баланс) - ПИР | 2022-03-10 | 2022-12-31 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Весенняя,40,г.Волгодонск,Гончаренко О.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-13 | 2022-12-31 | 85 |  | 8718.66 |  | 8718.66 | 8718.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Весенняя,40,г.Волгодонск,Гончаренко О.В.(стор.) - СМР | 2020-01-13 | 2022-12-31 | 85 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817 | 0 | 0
Г-ввод ул.Винзаводская,7В,п.Саркел,Цимлянский р-н,Левшина А.В.(баланс) - ПИР | 2022-04-26 | 2022-12-31 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,28,х.Лозной,Цимлянский р-н,Казанков С.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-24 | 2023-03-31 | 11 |  | 25667.39 |  | 25667.39 | 25667.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,10А,х.Парамонов,Волгодонской р-н,Гнутов Д.В.(баланс) - ПИР | 2022-02-24 | 2022-12-31 | 13 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,10А,х.Парамонов,Волгодонской р-н,Гнутов Д.В.(баланс) - СМР | 2022-02-24 | 2022-12-31 | 13 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,82,х. Парамонов,Волгодонской р-н,Зуев Д.С., (баланс) - ПИР | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 12 |  | 17943.64 |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,1,ст.Камышевская,Цимлянский р-н,Каширский В.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-24 | 2023-03-31 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,1,ст.Камышевская,Цимлянский р-н,Каширский В.В.(стор.) - СМР | 2022-05-24 | 2023-03-31 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,65А,ст.Красноярская,Цимлянский р-н,Кравцова Т.А.(стор.) - СМР | 2019-10-24 | 2022-12-31 | 16 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,78,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Михайлова Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2022-06-30 | 2022-11-14 | 16 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,168,г.Цимлянск,Гусев П.С.(баланс) - ПИР | 2022-03-22 | 2023-01-16 | 13 |  | 42779.02 |  | 42779.02 | 42779.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каспийская,17,бл.1,г.Волгодонск,Каширина Л.Н.,(баланс) - СМР | 2020-12-21 | 2023-02-28 | 80 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каспийская,19,блок 1,Волгодонск,Акмалиев А.Е.,(баланс) - СМР | 2021-02-01 | 2022-10-31 | 80 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каспийская,19,блок 1,г.Волгодонск,Акмалиев А.Е.,(баланс) - ПИР | 2021-02-01 | 2022-10-31 | 80 |  | 5656 |  | 5656 | 5656 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каспийская,21,блок 1,г.Волгодонск, Акмалиев А.Е.,(баланс) - ПИР | 2021-02-01 | 2022-10-31 | 80 |  | 5656 |  | 5656 | 5656 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каспийская,21,блок 1,г.Волгодонск, Акмалиев А.Е.,(баланс) - СМР | 2021-02-01 | 2022-10-31 | 80 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каспийская,к.н.61:48:0040243:227,г.Волгодонск,Цыбульняк Н.В.,(баланс) - ПИР | 2021-02-24 | 2022-10-31 | 81 |  | 5718 |  | 5718 | 5718 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каспийская,к.н.61:48:0040243:227,г.Волгодонск,Цыбульняк Н.В.,(баланс) - СМР | 2021-02-24 | 2022-10-31 | 81 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,36Б,х.Потапов,Волгодонской р-н,инв.000014069,Смольников В.М. - ПИР | 2021-12-14 | 2022-10-31 | 82 | 11941.18 | 6493 |  | 18434.18 | 18434.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,36Б,х.Потапов,Волгодонской р-н,инв.000014069,Смольников В.М. - СМР | 2021-12-14 | 2022-10-31 | 82 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космонавтов,20,х.Рябичев,Волгодонской р-н,Мартынова С.П.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2022-10-31 | 17 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космонавтов,7,х.Рябичев,Волгодонской р-н,Трофимов В.П.,(стор.) - ПИР | 2022-07-14 | 2022-10-24 | 11 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Краснознаменная,147Б,г.Цимлянск,Перелевская С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-06-28 | 2022-12-12 | 15 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,127,г.Цимлянск,Волгодонской р-н,ООО ПЦСК(стор.) - ПИР | 2020-11-14 | 2023-01-31 | 60 |  | 5779 |  | 5779 | 5779 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,127,г.Цимлянск,Волгодонской р-н,ООО ПЦСК(стор.) - СМР | 2020-11-14 | 2023-01-31 | 60 | 8866.46 |  |  | 8866.46 | 8866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,127в,г.Цимлянск,Кузнецов И.А.,(аренда) - ПИР | 2022-07-04 | 2022-11-16 | 11 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,53,ст.Романовская,Волгодонской р-н,ГБУСОН РО,(стор.) - ПИР | 2020-03-04 | 2023-01-31 | 60 |  | 5778 |  | 5778 | 5778 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,53,ст.Романовская,Волгодонской р-н,ГБУСОН РО,(стор.) - СМР | 2020-03-04 | 2023-01-31 | 60 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,41,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Медичева Т.Н., баланс - ПИР | 2022-07-12 | 2022-11-24 | 12 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,4А,п.Солнечный,Волгодонский р-н,Босенко Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2023-03-31 | 61 |  | 4986 |  | 4986 | 4986 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,4А,п.Солнечный,Волгодонский р-н,Босенко Е.А.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2023-03-31 | 61 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Манычская,58,г.Волгодонск,Гиренко Ю.Н.(баланс) - ПИР | 2022-03-10 | 2023-01-16 | 12 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,19,ст-ца Новоцимлянская,Цимлянский р-н,Попова З.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2023-01-31 | 23 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,19,ст-ца Новоцимлянская,Цимлянский р-н,Попова З.Ф.(стор.) - СМР | 2022-03-10 | 2023-01-31 | 23 | 28048.06 |  |  | 28048.06 | 28048.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,46,х.Лозной,Цимлянский р-н,Литовченко А.Р.(стор.) - ПИР | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 21 |  | 25667.39 |  | 25667.39 | 25667.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,79,ст-ца Новоцимлянская,Цимлянский р-н,Ковалева Т.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2022-11-30 | 14 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,79,ст-ца Новоцимлянская,Цимлянский р-н,Ковалева Т.Н.(стор.) - СМР | 2022-03-10 | 2022-11-30 | 14 | 28048.06 |  |  | 28048.06 | 28048.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,4,х.Холодный,Волгодонской р-н,Морозова Г.А.(стор) - ПИР | 2022-03-01 | 2023-01-31 | 16 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мореходная,10,г.Волгодонск,инв.00-015795,Дурицкий С.В. - СМР | 2021-08-04 | 2022-10-31 | 45 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мореходная,22,г.Волгодонск,инв.00-015795,Лукашев А.А. - ПИР | 2021-08-04 | 2022-10-31 | 15 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,73,г.Цимлянск,Авилова С.С.(стор.) - ПИР | 2022-02-01 | 2022-10-31 | 35 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,83,ст.Красноярская,Цимлянский р-н,Кадимова Э.С.(стор.) - ПИР | 2022-05-17 | 2023-03-31 | 25 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Одесская,36,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Моисеева Т.Ю.(баланс) - ПИР | 2022-02-18 | 2023-02-28 | 15 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Окольная,62а,п.Солнечный,Волгодонской р-н,Никитина Т.М.(стор.) - ПИР | 2022-05-19 | 2022-12-31 | 15 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Окружная,1,г.Волгодонск,Брусенский А.Е.(стор.) - СМР | 2019-03-15 | 2022-12-31 | 63 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,15,х.Карповский,Цимлянский р-н,Дьяков Е.П.(баланс) - ПИР | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 15 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,18,х.Карповский,Цимлянский р-н,Агафонов М.А.(баланс) - ПИР | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 20 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,2/3,х.Карповский,Цимлянский р-н,Казиев И.А.(баланс) - ПИР | 2022-03-17 | 2023-03-31 | 15 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,22,х.Карповский,Цимлянский р-н,Комиссарова А.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-28 | 2022-11-30 | 10 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,69,г.Волгодонск,Ярославцев И.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2023-03-31 | 15 |  | 5952 |  | 5952 | 5952 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,110б,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Полуданов М.П.,(стор.) - СМР | 2021-10-05 | 2022-12-31 | 70 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,3/30,ст-ца Хорошевская,Цимлянский р-н,Кузнецова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-21 | 2022-12-31 | 17 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Просторная,15,г.Волгодонск,Фоменко И.В.,(стор.) - ПИР | 2022-07-27 | 2023-02-13 | 30 |  | 67288.8 |  | 67288.8 | 67288.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,24,г.Цимлянск,Никишин А.В., (аренда) - ПИР | 2022-07-26 | 2022-12-08 | 18 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабочая,5,ст-ца Дубенцовская,Волгодонской р-н,Васильева В.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-26 | 2022-12-31 | 14 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,65-А,г.Цимлянск,Дронова Г.П.(аренда) - ПИР | 2022-03-10 | 2022-11-30 | 35 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,1,ст.Камышевская,Цимлянский р-н,Хорольская Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2023-01-19 | 18 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,15,х.Мокросоленый,Волгодонской р-н,Плотникорва Т.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-17 | 2023-02-28 | 17 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,18А,п.Дубравный,Цимлянский р-н,Быченко А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-28 | 2022-11-10 | 18 |  | 17943.64 |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,110а,ст.Красноярская,Цимлянский р-н,Антоненко Л.В.(аренда) - ПИР | 2021-12-21 | 2023-06-14 | 10 | 11941.18 | 6367 |  | 18308.18 | 18308.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,15,х.Рябичев,Волгодонской р-н,Лаврик Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2023-01-31 | 25 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,15,х.Рябичев,Волгодонской р-н,Лаврик Е.В.(стор.) - СМР | 2022-03-10 | 2023-01-31 | 25 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,34,кв.1,х.Ясырев,Волгодонской р-н,Кузенкова О.Н., (аренда) - ПИР | 2022-07-26 | 2022-11-03 | 17 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,71,х.Лозной,Цимлянский р-н,Попова А.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-24 | 2023-01-31 | 15 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Соловьевых,123-А,ст.Романовская,Волгодонской р-н,стор. | 2019-04-17 | 2022-12-31 | 43 | 8680 |  |  | 8680 | 8680 | 0 | 0
Г-ввод ул.Станичная,16,г.Волгодонск,Побирей В.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-15 | 2023-02-28 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,19,ст-ца Дубенцовская,Волгодонской р-н,Давыдова Л.Ю.(баланс) - ПИР | 2022-03-03 | 2022-10-31 | 15 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,1А,х.Лагутники,Волгодонской р-н,Админ.Волгодонского р-на,(стор.) - ПИР | 2020-03-26 | 2022-10-31 | 65 |  | 66725 |  | 66725 | 66725 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,1А,х.Лагутники,Волгодонской р-н,Админ.Волгодонского р-на,(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 2022-10-31 | 65 | 166475.46 |  |  | 166475.46 | 166475.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,1А,х.Парамонов,Волгодонской р-н,Лазарева Т.Н., (стор.) - ПИР | 2022-07-12 | 2022-11-24 | 13 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,6,п.Дубравный,Цимлянский р-н,Козлов И.М.,(стор.) - ПИР | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 16 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строительная,1,х.Парамонов,Волгодонской р-н,Сидаш А.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 20 |  | 14934 |  | 14934 | 14934 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строительная,1,х.Парамонов,Волгодонской р-н,Сидаш А.А.(стор.) - СМР | 2022-01-18 | 2022-10-31 | 20 | 15556.19 |  |  | 15556.19 | 15556.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строительная,49,х.Морозов,Волгодонской р-н,Гаврилова Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-29 | 2023-03-31 | 14 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тюхова,31а,ст.Большовская,Волгодонской р-н,Ющик А.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-07 | 2022-10-31 | 75 | 11941.17 | 15814 |  | 27755.17 | 27755.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тюхова,31а,ст.Большовская,Волгодонской р-н,Ющик А.А.(стор.) - СМР | 2021-12-07 | 2022-10-31 | 75 | 168557.46 |  |  | 168557.46 | 168557.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тюхова,60,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Кулягин А.А.(стор) - ПИР | 2022-02-22 | 2023-02-08 | 12 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тюхова,97,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Яковлева Л.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-28 | 2023-03-31 | 10 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрегатная,41,г.Волгодонск,Назарчик М.П.(баланс) - ПИР | 2022-04-14 | 2023-02-28 | 25 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрегатная,41,г.Волгодонск,Назарчик М.П.(баланс) - СМР | 2022-04-14 | 2023-02-28 | 25 | 32167.96 |  |  | 32167.96 | 32167.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Химиков,43Я,5,г.Волгодонск,Тынянский П.Я.,(стор.) - ПИР | 2022-05-17 | 2023-01-31 | 83 |  | 11035 |  | 11035 | 11035 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,42,ст-ца Лозновская,Цимлянский р-н,Худякова Е.М.(стор.) - ПИР | 2022-04-26 | 2023-03-31 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,44,ст.Калининская,Цимлянский р-н,Эбзеева Л.А.,(стор.) - ПИР | 2020-09-10 | 2022-12-31 | 85 |  | 34278.67 |  | 34278.67 | 34278.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,44,ст.Калининская,Цимлянский р-н,Эбзеева Л.А.,(стор.) - СМР | 2020-09-10 | 2022-12-31 | 85 | 15433.81 |  | 2000 | 17433.81 | 17433.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,47,ст.Лозновская,Цимлянский р-н,Дулимова С.Е.(стор.) - ПИР | 2022-05-26 | 2023-04-30 | 18 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,59,г.Волгодонск,Искандеров С.М.О.,(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2023-01-31 | 80 |  | 10624.56 |  | 10624.56 | 10624.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,59,г.Волгодонск,Искандеров С.М.О.,(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2023-01-31 | 80 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,8,г.Волгодонск,Фоменко Д.П (стор.) - ПИР | 2021-12-28 | 2022-10-31 | 84 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,8,г.Волгодонск,Фоменко Д.П (стор.) - СМР | 2021-12-28 | 2022-10-31 | 84 | 67891.69 |  |  | 67891.69 | 67891.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Штурвальная,29,г.Волгодонск,Матюхин Д.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-17 | 2023-03-31 | 10 |  | 5952 |  | 5952 | 5952 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энтузиастов,2Е,г.Волгодонск,Назарова Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2023-01-31 | 20 |  | 5656 |  | 5656 | 5656 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энтузиастов,2Е,г.Волгодонск,Назарова Л.И.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2023-01-31 | 20 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энтузиастов,32А,г.Волгодонск,баланс,Акмалиев А.Е. - ПИР | 2020-05-12 | 2023-01-31 | 45 |  | 4742 |  | 4742 | 4742 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,18,х.Карповский,Цимлянский р-н,Маркина Е.В.(баланс) - ПИР | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 21 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,9Б,п.Краснодонский,Волгодонской р-н,Молчанов А.Н., (баланс) - ПИР | 2022-07-14 | 2023-04-30 | 23 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод Цимлянский садовод,массив Энергетик,71в,г.Цимлянск,Балашов Б.А.(стор.) - ПИР | 2021-10-11 | 2022-12-31 | 78 | 9671.54 | 10193 |  | 19864.54 | 19864.54 | 0 | 0
Г-ввод Цимлянский садовод,массив Энергетик,71в,г.Цимлянск,Балашов Б.А.(стор.) - СМР | 2021-10-11 | 2022-12-31 | 78 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 886882.63 | 2020780.15 | 44018.96 | 2951681.74 | 2951681.74 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Донецке
Г-ввод к ж.д. №4Б пер. Второй Аварийный к ГСиНД, ГРПБ для газификации ж.д.в гр.ул. Спортивная, Водопьянова, пер. Пугачева г.Донецк РО инв.№000015481 | 2022-08-11 | 2022-12-23 | 99 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.№17 пер. Щорса к РГ в гр.ул. Стадионная, Комсомольская, пер.Осипенко, Восточный, пер.Тупой г.Донецк РО инв.№000015997 | 2022-07-01 | 2022-11-12 | 57 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №8 СНТ Зеленая роща к Газопровод-ввод СД до границы СТ Зеленая роща г.Донецк РО,баланс | 2022-06-24 | 2023-06-24 | 30 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №59 СНТ Прогресс к Подземному газопроводу-вводу до границы СТ Прогресс г.Донецк РО, баланс | 2022-06-16 | 2023-06-16 | 30 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Газопровод-ввод к ж.д. №3 ул. Городская к Квартал м/э застройки, огранич.ул. Кулешова, Городская и Буденовская г.Донецк | 2022-08-01 | 2022-11-08 | 90 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №9 ул. Механизаторов к Газификация п. Горноспасательный г.Донецк РО Договор аренды №3-18 от 05.03.2018 | 2022-08-01 | 2022-11-08 | 99 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод к нежилому помещению №129 ул.Каменская к Тех.перевооружение сети газопотребления с прокладкой ГНД для газоснабжения комплекса сооружений по ул. Колхозная,2А г.Донецк | 2022-07-14 | 2022-11-25 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод к нежилым помещениям пр-д Шестой,7Е к ГСНД,ГРПБ для газификации ж.д. ул.Луначарского,Чехова, Фрунзе г.Донецк РО инв.№00-003556 | 2021-07-01 | 2023-03-01 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод к нежилому помещению 3-й мкрн д.№6Д г.Донецк РО | 2021-10-28 | 2022-12-28 | 99 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод к нежилому помещению №7А в 12 квартале к РГСиНД к продовольственному магазину №48 12 квартал д.№9 г.Донецк | 2022-02-10 | 2022-12-24 | 99 | 34040.54 |  |  | 34040.54 | 34040.54 | 0 | 0
РГ х. Макарьев (1 этап) инв.№000015805 | 2017-01-09 | 2023-12-31 | 59 | 111223.01 |  |  | 111223.01 | 111223.01 | 0 | 0
РГ х. Макарьев (2 этап) инв.№000016158 | 2017-01-09 | 2023-12-31 | 89 | 18828 |  |  | 18828 | 18828 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 205756.18 | 0 | 0 | 205756.18 | 205756.18 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Зернограде
Г-ввод пер.Дачный,3,х.Позднеевка,Веселовский р-н,Ким М - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 10 |  | 3167.35 |  | 3167.35 | 3167.35 | 0 | 0
Г-ввод пер.Колхозный,21,п.Веселый,Веселовский р-н,Фролова Т.А.(стор) - ПИР | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.Промышленный,5,п.Веселый,Веселовский р-н,Курбанов К.Э.(аренда) - ПИР | 2019-03-01 | 2022-12-30 | 15 | 4500 | 6207.98 |  | 10707.98 | 10707.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,51А,х.Ленинский,Веселовский р-н,инв.15-70378,МБОУ СДК - ПИР | 2020-08-31 | 2022-11-12 | 10 |  | 6207.98 |  | 6207.98 | 6207.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,7,п.Новый,Веселовский р-н,инв.15-51576,МБУК Верхнесоленовский сельский дом культуры - ПИР | 2021-12-31 | 2023-03-05 | 10 |  | 1647.78 |  | 1647.78 | 1647.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,16,х.Спорный,Веселовский р-н,Юхимец Ю.А.,инв.15-70185 - ПИР | 2019-06-01 | 2022-12-30 | 15 | 4500 | 6207.98 |  | 10707.98 | 10707.98 | 0 | 0
РГНД по ул.Братской,п.Веселый,Веселовский р-н,РО.Код объекта 061-21-030-00120-СМР | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 70 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
РГСНД ул.Насосная Станция,42,п.Веселый,Веселовский р-н. Код объекта 061-21-368-00119 - СМР | 2022-09-11 | 2022-12-31 | 70 | 2055333.33 |  |  | 2055333.33 | 2055333.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Есенина,2,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.15-70372,Админ.Егорлыкского р-на - ПИР | 2022-06-30 | 2024-06-17 | 10 |  | 42779.02 |  | 42779.02 | 42779.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,10,х.Балко-Грузский,Егорлыкский р-н,Полников А.Б.(баланс) ПИР | 2022-08-31 | 2023-04-30 | 80 | 169619.29 | 117913.39 |  | 287532.68 | 287532.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Краснопартизанская,7,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.000014149,Кальченко М.Ю.- ПИР | 2022-07-29 | 2023-01-31 | 10 |  | 946.72 |  | 946.72 | 946.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,142,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,Елисеев Д.С.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,149ж,х.Кугейский Егорлыкский р-н,Овчаренко А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-09-30 | 2023-12-10 | 80 | 243903.42 | 27404.94 |  | 271308.36 | 271308.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,7,кв.2,х.Ильинский,Егорлыкский р-н,Новоселов СЕ - ПИР | 2022-06-30 | 2022-11-30 | 10 |  | 1532.96 |  | 1532.96 | 1532.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,77,х.Ильинский,Егорлыкский р-н,План-график,(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 2728.48 |  | 2728.48 | 2728.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,84,х.Ильинский,Егорлыкский р-н,План-график,(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 2728.48 |  | 2728.48 | 2728.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пешеходько,36Б,п.Роговский,Егорлыкский р-н,инв.15-03135,Админ.Егорлыкского р-на - ПИР | 2021-06-30 | 2023-01-18 | 80 | 52868.79 | 16686.29 |  | 69555.08 | 69555.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,2,ст.Новороговская,Егорлыкский р-н,Заякина С.А.(аренда) ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 10 |  | 37284.51 |  | 37284.51 | 37284.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,8,ст.Новороговская,Егорлыкский р-н,Борисова Н.Я.(аренда) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-11-30 | 10 |  | 775.57 |  | 775.57 | 775.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фермерская,8,кв.2,х.Заря,Егорлыкский р-н,План-график,(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 2728.48 |  | 2728.48 | 2728.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,4,ст.Новороговская,Егорлыкский р-н,Сыпко Л.Н.(аренда) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-11-30 | 10 |  | 775.65 |  | 775.65 | 775.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Элеваторная,2А,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.000015113,Попов А.Ф. - ПИР | 2022-08-31 | 2023-01-27 | 10 |  | 2728.48 |  | 2728.48 | 2728.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,108,х.Кавалерский,Егорлыкский р-н,Гончаров В.К.(стор.) - ПИР | 2022-04-30 | 2022-11-30 | 10 |  | 763.01 |  | 763.01 | 763.01 | 0 | 0
РГ по ул.Южной,х.Кавалерский,Егорлыкский р-н,РО.Код объекта 061-21-030-00125-СМР | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 70 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Восточная,х.Лисичкин,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01033 | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 179775.91 |  |  | 179775.91 | 179775.91 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ростовская,Гагарина,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,(ГРПШ № 54/30,инв.15-04012) | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 930192.19 |  |  | 930192.19 | 930192.19 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Строителей,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01017 | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 171813.04 |  |  | 171813.04 | 171813.04 | 0 | 0
ТП ОПБ х.Таганрогский,Егорлыкский р-н,(инв.15-03142),ликвид.гк с заменой фланц.соедин. на неразъем. соедин. ПЭ/Ст | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 30913.66 |  |  | 30913.66 | 30913.66 | 0 | 0
Г-ввод пер.Веселый,2,п.Малиновка,Кагальницкий р-н,инв.15-48013,Гавриленко А.А. - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-09 | 10 |  | 39157.03 |  | 39157.03 | 39157.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Весенняя,2,ст.Хомутовская,Кагальницкий р-н,инв.000015412,Полеев А.А. - ПИР | 2022-07-29 | 2022-11-16 | 10 |  | 1362.61 |  | 1362.61 | 1362.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вокзальная,111,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-45470,Люшненко ВГ - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 10 |  | 1192.07 |  | 1192.07 | 1192.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,11,ст.Кагальницкая,инв.00-007995,Парафиенко В.Н. - ПИР | 2021-08-31 | 2023-01-07 | 10 |  | 10492.29 |  | 10492.29 | 10492.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,4Д,ст.Кировская Кагальницкий р-н,инв.15-51759,ИП Артюхов А.А., - ПИР | 2021-08-31 | 2022-12-21 | 80 | 128890.13 | 22299.01 |  | 151189.14 | 151189.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,94,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51728,Кареник Н.А. - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-29 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колесникова,11,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-45482,Сидоренко НГ - ПИР | 2022-06-30 | 2022-10-31 | 80 | 24450.58 | 1192.29 |  | 25642.87 | 25642.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колесникова,9А,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-45482,Тараненко Н.П. - ПИР | 2022-06-30 | 2022-10-31 | 80 | 24450.58 | 1192.29 |  | 25642.87 | 25642.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новостройки,33,к.н.61:14:0050126:260,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014073,Саносян В.Н. - ПИР | 2022-09-30 | 2023-01-01 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отечественная,10,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,Мкртчян АМ - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-29 | 10 |  | 1192.29 |  | 1192.29 | 1192.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отечественная,2А,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,Тазаян М.Г. - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 10 |  | 1192.29 |  | 1192.29 | 1192.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отечественная,62,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,Шамов ВН - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-29 | 10 |  | 1192.29 |  | 1192.29 | 1192.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,94,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.000014087,Денисова Н.В. - ПИР | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 10 |  | 1172.86 |  | 1172.86 | 1172.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,18,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014088,Лебедева Т.В. - ПИР | 2022-07-29 | 2022-12-09 | 10 |  | 946.72 |  | 946.72 | 946.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,46,с.Васильево-Шамшево,Кагальницкий р-н,инв.15-48050,Волошин А.Ю. - ПИР | 2022-07-29 | 2022-10-29 | 10 |  | 3372.48 |  | 3372.48 | 3372.48 | 0 | 0
КР ПРГ Кагальницкий р-н,х.Дружный,ул.Краснодарская,инв.15-48035 | 2022-08-31 | 2027-12-31 |  | 137031.55 |  |  | 137031.55 | 137031.55 | 0 | 0
РГСНД по ул.Вишневая,ул.Мичурина,ул.Менделеева,ул.Королева,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,РО.Код объекта 061-21-030-00139-СМР | 2022-08-04 | 2022-12-31 | 70 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
РГСНД по ул.Центральная,ул.Новостройки,ул.Трудовая,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,РО.Код объекта 061-21-030-00135-СМР | 2022-08-04 | 2022-12-31 | 70 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Герцена,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,ГРП № 9 инв.15-10051 | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 195896.82 |  |  | 195896.82 | 195896.82 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Новая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-85 инв.15-50529 | 2022-08-31 | 2022-12-30 | 80 | 49240.03 |  |  | 49240.03 | 49240.03 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Пионерская,с.Иваново-Шамшево,Кагальницкий р-н,ГРП № 19 инв.15-48070 | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 273644.19 |  |  | 273644.19 | 273644.19 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Специалистов,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,(ГРПШ № 16,инв.15-10057) | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 203225.38 |  |  | 203225.38 | 203225.38 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Черняховского,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,(ГРПШ № 32,инв.15-51664) | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 177462.66 |  |  | 177462.66 | 177462.66 | 0 | 0
Г-ввод ул Советская,6/26,ст.Мечетинская,Зерноградский район,инв.00-008263,Костандян Ф.Г. - ПИР | 2022-09-30 | 2022-11-23 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.40 лет Победы,132,х.Попов,Зерноградский р-н,Овакимян С.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-29 | 2022-12-31 | 10 |  | 77407.8 |  | 77407.8 | 77407.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ворошилова,28,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Моисеева А.А.(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,35,п.Крайний,Зерноградский р-н,инв.15-48197,Ковтунова И.В. - ПИР | 2022-09-30 | 2023-04-29 | 10 |  | 1406.98 |  | 1406.98 | 1406.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,105,х.1-й Россошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48084,Белюченко М.Ю. - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,12/27,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,Кулагина Е.А.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2023-04-29 | 10 |  | 19702.42 |  | 19702.42 | 19702.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,27,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.000015099,Терелецкий Д.И. - ПИР | 2022-04-30 | 2022-10-14 | 10 |  | 1675.53 |  | 1675.53 | 1675.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,100,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Поляков А.В.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-10-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,128,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Коваленко Н.С.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2023-04-29 | 10 |  | 5059.35 |  | 5059.35 | 5059.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,136,х.2-й Россошинский,Зерноградски р-н,Сергеева А.п.(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-11-25 | 10 |  | 5129.95 |  | 5129.95 | 5129.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,138,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Молчанова О.В.(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,50,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Дряпа В.А.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,84,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Кудрявцов Ю.Н.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,23,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,инв.15-50804,Гусаров В.В. - ПИР | 2022-09-30 | 2022-12-11 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,1,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Кузнецов О.А.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 4729.85 |  | 4729.85 | 4729.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,5,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Левчук В.Н.(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,50,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Рубцова Л.А.(баланс - ПИР | 2022-04-29 | 2022-10-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,9,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н, Зеленский С.А.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,2,кв.2,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.000014410,Никитина Т.А. - ПИР | 2022-09-30 | 2022-12-11 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пришкольная,27,кв.1,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 3953.12 |  | 3953.12 | 3953.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пришкольная,31,кв.2,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пришкольная,33,кв.2,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.15-48179,Мыстрова Н.В. - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 4871.06 |  | 4871.06 | 4871.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,128,х.1-й Россошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48086,Хороший Н.Ю. - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,190,х.1-й Россошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48086,Лысенко Н.А. - ПИР | 2022-08-31 | 2023-04-29 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,88,х.1-йРоссошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48086,Нечетова Е.И - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1,кв.2,х.Донской,Зерноградский р-н,инв.15-50320,Гуров Н.Н. - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10 |  | 86504.7 |  | 86504.7 | 86504.7 | 0 | 0
КР ГГРП № 69 Зерноградский р-н,х.Голубовка,15-51793 | 2022-07-29 | 2052-12-31 | 70 | 213665.35 |  |  | 213665.35 | 213665.35 | 0 | 0
КР ГГРП № 71 Зерноградский р-н,х.Путь Правды,инв.15-50393 | 2022-06-30 | 2052-12-31 | 70 | 574349.44 |  |  | 574349.44 | 574349.44 | 0 | 0
КР ГГРП Зерноградский р-н,х.Заполосный,инв.15-50766 | 2022-07-29 | 2052-12-31 | 70 | 312276.97 |  |  | 312276.97 | 312276.97 | 0 | 0
Г-ввод 0,035 км от восточной окраины г.Зернограда,инв.15-70302,Серов Д.Ю. - ПИР | 2020-12-30 | 2022-11-03 | 10 |  | 27944.96 |  | 27944.96 | 27944.96 | 0 | 0
Г-ввод пер.Зеленый,4,п.Кленовый,Зерноградский р-н,000016243,Калашян Г.Г. - ПИР | 2021-12-31 | 2023-03-29 | 10 |  | 1647.78 |  | 1647.78 | 1647.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,26,г.Зерноград,Зерноградский р-н,Петрушин В.А.(баланс) - ПИР | 2022-09-07 | 2022-12-09 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул Специалистов,23А,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.000014120,Аветисян С.А. - ПИР | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-е Марта,20,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.15-47945,Казакова Е.М. - ПИР | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1172.86 |  | 1172.86 | 1172.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аксайская,2,г.Зерноград,инв.15-50095,Игнатченко М.Г. - ПИР | 2020-12-30 | 2022-12-13 | 10 |  | 29844.96 |  | 29844.96 | 29844.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алтайская,41,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.15-70302,Губаренко Г.И. - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10 |  | 31022.96 |  | 31022.96 | 31022.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вологодская,14г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.15-70302,Костик В.Н. - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гастелло,6А,кв.2,п.Экспериментальный,Зерноградский р-н,инв.15-50174,Фоменых В.В. - ПИР | 2022-04-30 | 2022-10-31 | 10 |  | 1340.4 |  | 1340.4 | 1340.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гоголя,18,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.15-45585,Камчатная Т.В. - ПИР | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1172.86 |  | 1172.86 | 1172.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,4,п.Шоссейный,Зерноградский р-н,Сивенко М.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2022-10-31 | 10 |  | 2799.88 |  | 2799.88 | 2799.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,6,п.Шоссейный,Зерноградский р-н,Сивенко К.В.(баланс) -ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,1,п.Крайний,Зерноградский р-н,инв.15-49197,Николаенко Н.А. - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,21,кв.2,п.Крайний,Зерноградский р-н,инв.15-48197,Лабудь В.В. - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,10А,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Конинян В.В.- ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,110,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Жданова ВА - ПИР | 2022-06-30 | 2022-10-31 | 10 |  | 1362.61 |  | 1362.61 | 1362.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,24А,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Грачев В.Ю.- ПИР | 2022-06-30 | 2022-10-31 | 10 |  | 1362.61 |  | 1362.61 | 1362.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,4,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Донцов В.Д. - ПИР | 2022-07-29 | 2023-04-29 | 10 |  | 946.72 |  | 946.72 | 946.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,45,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Иваненко Г.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-30 | 2022-12-31 | 10 |  | 763.01 |  | 763.01 | 763.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,48,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Кириленко Ю.Д.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,62,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.000014109,Оганесян Е.Г. - ПИР | 2022-06-30 | 2022-10-31 | 10 |  | 1362.61 |  | 1362.61 | 1362.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,7,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Горобинская Е.В. - ПИР | 2022-09-30 | 2023-04-29 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,76,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Османова С.И.(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,79,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Мажаров Е.В. - ПИР | 2022-06-30 | 2022-10-31 | 10 |  | 1362.61 |  | 1362.61 | 1362.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,82,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Аббасов М.(стор.) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 72936.59 |  | 72936.59 | 72936.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,84,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.000014109,Ким М.В. - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,88,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.000014109,Скрипка А.Р. - ПИР | 2022-07-29 | 2023-04-29 | 10 |  | 1192.29 |  | 1192.29 | 1192.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зерновая,41,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.15-45583,Казиев В.К. - ПИР | 2022-02-28 | 2022-10-31 | 10 |  | 1371.04 |  | 1371.04 | 1371.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,25,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.00-019449,Мороз Т.В. - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10 |  | 10259.11 |  | 10259.11 | 10259.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Машиностроителей,4,бокс31,гар.1а,г.Зерноград,инв.00-000505,Угнивенко Р.В. - ПИР | 2022-02-28 | 2022-10-20 | 10 |  | 1507.98 |  | 1507.98 | 1507.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Машиностроителей,4,гараж,14,г.Зерноград,инв.00-000505,Игнатенко Д.Г. - ПИР | 2021-12-31 | 2023-02-04 | 80 | 86406.81 | 7436.05 |  | 93842.86 | 93842.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,15,кв.2,п.Прудовой,Зерноградский р-н,Ветошкин А.В. (стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,4,п.Прудовой,Зерноградский р-н,Семизорова Т.В.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Некрасова,2А,г.Зерноград,инв.15-70302,ООО Донрегионгаз - ПИР | 2021-02-11 | 2022-11-16 | 10 |  | 61600 |  | 61600 | 61600 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,1,кв.1,п.Осокино,Зерноградский р-н,инв.15-50460,Богданенко И.Н. - ПИР | 2022-03-31 | 2022-12-21 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная, 23,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н, Иваненко Н.С.(стор.) - ПИР | 2022-07-29 | 2022-12-31 | 10 |  | 946.72 |  | 946.72 | 946.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,26,кв.1,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Фоменко А.В.(стор) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пархоменко,120В,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.00-000504,Мацко А.Г. - ПИР | 2022-07-29 | 2023-03-31 | 10 |  | 1192.29 |  | 1192.29 | 1192.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,31,п.Экспериментальный,Зерноградский р-н,инв.15-50166,ООО «Альтаир СМ» - ПИР | 2022-07-29 | 2022-11-28 | 10 |  | 1192.29 |  | 1192.29 | 1192.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,19,п.Осокино,Зерноградский р-н,инв.15-50462,Куповых И.И. - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,8,п.Экспериментальный,Зерноградский р-н,инв.000013183,Жильцов В.Н. - ПИР | 2022-03-31 | 2022-10-31 | 10 |  | 1172.86 |  | 1172.86 | 1172.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,28,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.15-50100,Ничипуренко А.В. - ПИР | 2022-07-29 | 2022-12-31 | 80 | 7965.37 | 946.72 |  | 8912.09 | 8912.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,40,х.Булочкин,Зерноградский р-н,ив.15-50466,Хабовец И.Д.- ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-08 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,1,г.Зерноград,инв.15-45604,Карпенко В.В. - ПИР | 2021-03-15 | 2023-03-01 | 10 |  | 12950.29 |  | 12950.29 | 12950.29 | 0 | 0
ГВД к объекту: хоз.строение,ул.Мичурина,54,х.Каменный,Зерноградский р-н | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 551037.91 |  |  | 551037.91 | 551037.91 | 0 | 0
КР ГРП №1 Зерноградский р-н,г.Зерноград,ул.Садовая,инв.15-10060 | 2022-08-25 | 2052-12-31 | 70 | 131827.26 |  |  | 131827.26 | 131827.26 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Николаенко,8,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,(ШРП № 88,инв.15-50786) | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 1256465.34 |  |  | 1256465.34 | 1256465.34 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Школьная,п.Сорговый,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-50492 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 8872.55 |  |  | 8872.55 | 8872.55 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Эльмута,х.Путь Правды,Зерноградский р-н,(ГРПШ,инв.15-51814) | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 533862.88 |  |  | 533862.88 | 533862.88 | 0 | 0
Г-ввод ул Интернациональная,4,п.Целина,Целинский р-н,Тиунов С.В.(стор) - ПИР | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 10 |  | 800.92 |  | 800.92 | 800.92 | 0 | 0
Г-ввод ул Красная,34,с.Лопанка,Целинский р-н,Писарева Т.А.(аренда) - СМР | 2022-08-29 | 2023-03-16 | 10 |  | 84951.55 |  | 84951.55 | 84951.55 | 0 | 0
Г-ввод ул Советская,65.с.Лопанка,Целинский р-н,Кимаковский Л.Е.(аренда) - СМР | 2022-08-29 | 2022-11-03 | 50 | 152573.09 |  |  | 152573.09 | 152573.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,145,п.Целина,Целинское Потребительское общество,(стор.) - ПИР | 2021-08-31 |  | 10 |  | 6207.98 |  | 6207.98 | 6207.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Линия,205е,п.Целина,Целинский р-н,инв.15-51916,ООО Татьяна - ПИР | 2022-02-28 | 2022-11-04 | 10 |  | 1173.3 |  | 1173.3 | 1173.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,95,с.Плодородное,Целинский р-н,инв.15-70244,Палий ТВ - ПИР | 2022-06-30 | 2022-11-30 | 10 |  | 1192.29 |  | 1192.29 | 1192.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,30А,с.Лопанка,Целинский р-н,Естелина Ю.М,(аренда) - СМР | 2022-08-29 | 2023-03-17 | 50 | 131406.73 |  |  | 131406.73 | 131406.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,183,х.Северный,Целинский р-н,инв.15-51907,Юсуфова Э.Г. - ПИР | 2022-02-28 | 2022-12-30 | 10 |  | 1172.86 |  | 1172.86 | 1172.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,26,кв.3,с.Плодородное,Целинский р-н,инв.15-70244,Михайлюков Ю.Н. - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 10 |  | 1192.29 |  | 1192.29 | 1192.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,38,х.Северный,Целинский р-н,Бериков АХ - ПИР | 2022-06-30 | 2023-03-16 | 10 |  | 1362.61 |  | 1362.61 | 1362.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселов,4А,п.Целина,Целинский р-н,Везиров Ш.М.(стор.) ПИР | 2022-07-29 | 2022-12-31 | 80 | 32078.04 | 14404.44 |  | 46482.48 | 46482.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,6,с.Лопанка,Целинский р-н,Шамилов Р.К.(аренда) - СМР | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 50 | 71541.13 |  |  | 71541.13 | 71541.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рубликова,1А,п.Вороново,Целинский р-н,ООО Кировский конный завод(стор.) - ПИР | 2021-08-31 | 2023-02-24 | 80 | 30448.25 | 6207.98 |  | 36656.23 | 36656.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сенная,18,п.Новая,Целина,Целинский р-н,Лебедева Л.А. - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-16 | 10 |  | 1532.84 |  | 1532.84 | 1532.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,67,с.Лопанка,Целинский р-н,Гасанов РКО (аренда) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-10-31 | 80 | 173902.22 | 6418.13 |  | 180320.35 | 180320.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,5,п.Целина,Семикин В.С.(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2022-12-30 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,7А,п.Целина,Полякова А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2022-11-25 | 10 |  | 6207.98 |  | 6207.98 | 6207.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,2А,с.Хлебодарное,Целинский р-н,МБОУ СОШ 18 - ПИР | 2021-12-31 | 2022-12-21 | 10 |  | 3880.02 |  | 3880.02 | 3880.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,2а,Целинский р-н,с.Хлебодарное,15-70250,МБДОУ №30 «Золушка» - ПИР | 2021-09-30 | 2023-03-13 | 80 | 40322.54 | 6207.98 |  | 46530.52 | 46530.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,50,с.Степное,Целинский р-н,инв.15-70173,Дом Культуры - ПИР | 2020-02-01 | 2023-02-03 | 10 |  | 30267.58 |  | 30267.58 | 30267.58 | 0 | 0
РГНД по ул.Дружба,Тихая,Гагарина,Кленовая,п.Новая Целина,Целинский р-н,РО.Код объекта 061-21-030-00143-СМР | 2022-08-04 | 2022-12-31 | 70 | 1241033.34 |  |  | 1241033.34 | 1241033.34 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Молодежная,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,(ШРП № 9,инв.15-51961) | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 118177.24 |  |  | 118177.24 | 118177.24 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Октябрьская,71,с.Ольшанка,Целинский р-н,(ШРП № 19,инв.15-51918) | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 163124.78 |  |  | 163124.78 | 163124.78 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Первомайская,157,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,(ШРП № 10,инв.15-51963) | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 80 | 117035.58 |  |  | 117035.58 | 117035.58 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 15970217.69 | 1092843.38 | 0 | 17063061.07 | 17063061.07 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Зимовники
Г-ввод пер.Клубный,15,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Брылёв А.С. - ПИР | 2022-05-04 | 2023-05-04 | 10 |  | 42779.02 |  | 42779.02 | 42779.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аэродромная,10,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,Абубакарова Г.М. - СМР | 2022-08-01 | 2022-11-09 | 10 | 201.79 |  |  | 201.79 | 201.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Богданова,53,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,Юнусова А.А. - СМР | 2022-03-31 | 2022-10-09 | 10 | 645.4 |  |  | 645.4 | 645.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братьев Степанюк,с.Киевка,Ремонтненский р-н,Дралова Н.В. - СМР | 2022-04-04 | 2022-10-14 | 10 | 196.1 |  |  | 196.1 | 196.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,38,ст.Андреевская,Дубовский р-н,Сулейманова Л.А. - ПИР | 2021-12-03 | 2022-10-14 | 10 |  | 149726.49 |  | 149726.49 | 149726.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Выгонный,14,ст.Кутейниковская,Зимовниковский р-н - СМР | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 10 | 5120.41 |  |  | 5120.41 | 5120.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,18,кв.1,п.Новопривольный,Ремонтненский р-н, Магомедгаджиева М.М. - ПИР | 2021-11-24 | 2022-11-24 | 90 |  | 4578.37 |  | 4578.37 | 4578.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,18,кв.1,п.Новопривольный,Ремонтненский р-н, Магомедгаджиева М.М. - СМР | 2021-11-24 | 2022-11-24 | 90 | 39875.59 |  |  | 39875.59 | 39875.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,32,х.Плотников,Зимовниковский р-н,Душаева К.М. - СМР | 2022-09-20 | 2022-12-29 | 10 | 5120.41 |  |  | 5120.41 | 5120.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,42,х.Плотников,Зимовниковский р-н,инв.00-000404 - СМР | 2022-06-30 | 2022-10-08 | 10 | 4584.07 |  |  | 4584.07 | 4584.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,15 м. от пересеч.дороги Зимовники-Ремонтное,Зимовниковский р-н,ЗАО Агрофирма Центральная,(стор.) - СМР | 2022-02-08 | 2022-12-31 | 30 | 16869.23 |  |  | 16869.23 | 16869.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,5,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,Сидоренко Н.В. - СМР | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 10 | 2799.86 |  |  | 2799.86 | 2799.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Задорная,12,п.Новопривольный,Ремонтненский р-н,Багандова П.М. - СМР | 2022-07-07 | 2022-10-15 | 10 | 823.55 |  |  | 823.55 | 823.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Задорная,14,п.Новопривольный,Ремонтненский р-н,Куватов М.М. - СМР | 2022-08-22 | 2022-11-30 | 10 | 823.11 |  |  | 823.11 | 823.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,1,кв.2,х.Ериковский,Дубовский р-н,Боровикова Н.И. - СМР | 2022-07-21 | 2022-10-28 | 10 | 1014.19 |  |  | 1014.19 | 1014.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,38,А,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,Бурулин А.И. - СМР | 2022-04-04 | 2022-10-14 | 10 | 1079.88 |  |  | 1079.88 | 1079.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лениниская,50,с.Киевка,Ремонтненский р-н,Головченко С.П. - СМР | 2022-09-28 | 2023-01-06 | 10 | 1588.96 |  |  | 1588.96 | 1588.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,17,п.Новопривольный,Ремонтненский р-н,Омаров К.Ш. - СМР | 2022-08-08 | 2022-11-16 | 10 | 823.55 |  |  | 823.55 | 823.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,4,кв.1,п.Новопривольный,Ремонтненский р-н,Мурадова Д.О. - СМР | 2022-08-02 | 2022-11-10 | 10 | 2628.91 |  |  | 2628.91 | 2628.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Магистральная,31Ж,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Мироненко С.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2022-11-30 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Магистральная,31Ж,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Мироненко С.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2022-11-30 | 90 | 38879.15 |  |  | 38879.15 | 38879.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,53,х.Ленинский,Зимовниковский р-н,Исмоилова Г.Б.(стор.) - ПИР | 2021-12-09 | 2022-10-24 | 90 |  | 8104.56 |  | 8104.56 | 8104.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,53,х.Ленинский,Зимовниковский р-н,Исмоилова Г.Б.(стор.) - СМР | 2021-12-09 | 2022-10-24 | 90 | 41695.51 |  |  | 41695.51 | 41695.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,83,х.Ленинский,Зимовниковский р-н - СМР | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 10 | 7497.77 |  |  | 7497.77 | 7497.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,84,х.Ленинский,Зимовниковский р-н,Исмаилов Ш.И.(стор.) - ПИР | 2021-11-08 | 2023-02-16 | 90 |  | 8104.56 |  | 8104.56 | 8104.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,84,х.Ленинский,Зимовниковский р-н,Исмаилов Ш.И.(стор.) - СМР | 2021-11-08 | 2023-02-16 | 90 | 32012.33 |  |  | 32012.33 | 32012.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,87,х.Ленинский,Зимовниковский р-н(стор.) - СМР | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 10 | 5640.77 |  |  | 5640.77 | 5640.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,1,ст.Эркетиновская,Дубовский р-н,Алиев А. - ПИР | 2022-09-21 | 2023-09-21 | 10 |  | 1000021.42 |  | 1000021.42 | 1000021.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,9,кв.1,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,Ляшенко А.В. - СМР | 2022-06-02 | 2022-11-10 | 10 | 1251.11 |  |  | 1251.11 | 1251.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,25,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,Ляшенко В.С. - СМР | 2022-06-02 | 2022-11-10 | 10 | 1593.56 |  |  | 1593.56 | 1593.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,12,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,Зикеева Г.И. - СМР | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 10 | 648.3 |  |  | 648.3 | 648.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,15,с.Киевка,Ремонтненский р-н,Моргунов П.М. - СМР | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 10 | 841.5 |  |  | 841.5 | 841.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,189,А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,Листратенко С.В. - ПИР | 2022-04-25 | 2022-11-30 | 90 |  | 9611.72 |  | 9611.72 | 9611.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,189,А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,Листратенко С.В. - СМР | 2022-04-26 | 2022-11-30 | 90 | 55038.11 |  |  | 55038.11 | 55038.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,6,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Магомедов А.М. - СМР | 2022-02-17 | 2022-11-28 | 10 | 645.4 |  |  | 645.4 | 645.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,79,Г,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,Гулько Г.М. - СМР | 2021-11-17 | 2022-11-30 | 10 | 6474.59 |  |  | 6474.59 | 6474.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,97,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,Повидайчик С.М. - ПИР | 2021-11-24 | 2022-12-24 | 90 |  | 4578.37 |  | 4578.37 | 4578.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,97,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,Повидайчик С.М. - СМР | 2021-11-24 | 2022-12-24 | 90 | 27078.45 |  |  | 27078.45 | 27078.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,99,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,Бекетская Ж.В. - СМР | 2022-09-26 | 2023-01-04 | 10 | 645.4 |  |  | 645.4 | 645.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,18,кв.3,п.Красностепной,Зимовниковский р-н,Айвазова Н.А.(стор.) - СМР | 2022-04-22 | 2022-11-11 | 10 | 4083.02 |  |  | 4083.02 | 4083.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,39,кв.2,п.Красностепной,Зимовниковский р-н,Амаров И.Б. - СМР | 2022-06-01 | 2023-03-09 | 10 | 7368.03 |  |  | 7368.03 | 7368.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,39,ст.Эркетиновская,Дубовский р-н,Махмудов И.Л. - ПИР | 2022-06-14 | 2023-05-14 | 10 |  | 85557.98 |  | 85557.98 | 85557.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,40,кв.2,п.Красностепной,Зимовниковский р-н,Амаров З.Б. - СМР | 2022-09-14 | 2022-12-23 | 10 | 7368.03 |  |  | 7368.03 | 7368.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,83,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,Абаева Р.И.(СМР) | 2022-01-31 | 2022-11-19 | 10 | 10391.48 |  |  | 10391.48 | 10391.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Поливанова,30,п.Зимовники,Зимовниковский р-н(стор.) - СМР | 2022-09-29 | 2023-02-11 | 10 | 3304.85 |  |  | 3304.85 | 3304.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Поливанова,39,п.Зимовники,Зимовниковский р-н - СМР | 2022-09-29 | 2023-02-11 | 10 | 4804.07 |  |  | 4804.07 | 4804.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Потапова,32,с.Дубовское,Дубовский р-н,Шалдыкина В.В. - СМР | 2022-05-30 | 2022-10-07 | 10 | 7293.89 |  |  | 7293.89 | 7293.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прудовая,6,п.Новопривольный,Ремонтненский р-н,инв.00-006880, Магомедов О. - СМР | 2022-08-11 | 2022-11-10 | 50 | 19493.89 |  |  | 19493.89 | 19493.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,4,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Коробов А.Е. - ПИР | 2021-06-14 | 2023-11-10 | 50 |  | 7951 |  | 7951 | 7951 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,4,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Коробов А.Е. - СМР | 2021-06-14 | 2023-11-10 | 50 | 66848.07 |  |  | 66848.07 | 66848.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,46,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,Костюков С.И. - СМР | 2022-08-30 | 2022-12-08 | 10 | 647.89 |  |  | 647.89 | 647.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,18,ст.Эркетиновская,Дубовский р-н,Лебедева З.Н. - СМР | 2022-06-21 | 2023-11-11 | 10 | 1010.79 |  |  | 1010.79 | 1010.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,2,х.Щеглов,Дубовский р-н,Хуладаев С.М. - ПИР | 2022-06-14 | 2023-05-14 | 10 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,19,п.Красностепной,Зимовниковский р-н,Голененко А.Б. - СМР | 2022-08-22 | 2022-11-30 | 10 | 4083.02 |  |  | 4083.02 | 4083.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,22,кв.2,п.Красностепной,Зимовниковский р-н,Исаева З.А. - СМР | 2022-10-04 | 2023-01-12 | 10 | 8411.22 |  |  | 8411.22 | 8411.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,23,кв.1,п.Красностепной,Зимовниковский р-н,Салимов М.М. - СМР | 2022-05-19 | 2022-10-07 | 10 | 4083.02 |  |  | 4083.02 | 4083.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,34,ст.Андреевская,Дубовский р-н,АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ(стор.) - СМР | 2022-09-21 | 2023-05-26 | 10 | 2459.25 |  |  | 2459.25 | 2459.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чабанная,5,х.Вербовый Лог,Дубовский р-н,Омаров А.Н. - ПИР | 2022-03-05 | 2022-12-13 | 10 |  | 65025.69 |  | 65025.69 | 65025.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,12,с.Киевка,Ремонтненский р-н,Линник Ю.А. - СМР | 2022-09-21 | 2022-12-30 | 10 | 1236.32 |  |  | 1236.32 | 1236.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,33,с.Заветное,Заветинский р-н,Плетнева Н.Н. - ПИР | 2022-04-19 | 2022-10-10 | 90 |  | 4578.36 |  | 4578.36 | 4578.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,33,с.Заветное,Заветинский р-н,Плетнева Н.Н. - СМР | 2022-04-19 | 2022-10-10 | 90 | 41502.97 |  |  | 41502.97 | 41502.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,21,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,Лиманская О.М. - СМР | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 10 | 823.92 |  |  | 823.92 | 823.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,26,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,Инбулаева С.П. - СМР | 2022-07-27 | 2022-11-06 | 10 | 823.92 |  |  | 823.92 | 823.92 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 500174.61 | 1462412.91 | 0 | 1962587.52 | 1962587.52 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Миллерово
Г-ввод пер.Братский,2,кв.2,с.Кашары,Кашарский р-н,Цапикова О.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2022-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.Братский,2,кв.2,с.Кашары,Кашарский р-н,Цапикова О.Ф.,(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 2022-12-30 | 90 |  | 76197.45 |  | 76197.45 | 76197.45 | 0 | 0
Г-ввод ул. Финская,6,кв.1,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,Рыков В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2022-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул. Финская,6,кв.1,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,Рыков В.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 2022-12-30 | 90 |  | 40640.68 |  | 40640.68 | 40640.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.Байдака,14,сл.Кашары,Кашарский р-н,Алейников А.Н.(стор.) - ПИР | 2021-05-19 | 2022-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.Байдака,14,сл.Кашары,Кашарский р-н,Алейников А.Н.(стор.) - СМР | 2021-05-19 | 2022-12-30 | 90 |  | 43556.85 |  | 43556.85 | 43556.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.Садовая,45,с.Поповка,Кашарский р-н,Шавкунова Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2023-04-30 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.Садовая,45,с.Поповка,Кашарский р-н,Шавкунова Е.А.(стор.) - СМР | 2022-05-30 | 2023-04-30 | 90 |  | 47886.33 |  | 47886.33 | 47886.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.Садовая,46,с.Поповка,Кашарский р-н,Админ.Поповского с.п.(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2022-12-30 | 90 | 3796.74 |  |  | 3796.74 | 3796.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.Садовая,46,с.Поповка,Кашарский р-н,Админ.Поповского с.п.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2022-12-30 | 90 |  | 43643.09 |  | 43643.09 | 43643.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,10,кв.2,п.Дибровый,Кашарский р-н,Лакисова Н.И.(стор.) - ПИР | 2021-12-13 | 2022-12-30 | 90 | 3796.74 |  |  | 3796.74 | 3796.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,10,кв.2,п.Дибровый,Кашарский р-н,Лакисова Н.И.(стор.) - СМР | 2021-12-13 | 2022-12-30 | 90 |  | 45812.4 |  | 45812.4 | 45812.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,42А, сл.Кашары, Кашарского р-на, Регида В.Ю., (стор.) - СМР | 2022-06-08 | 2022-10-20 | 90 |  | 54819.89 |  | 54819.89 | 54819.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,42А, сл.Кашары, Кашарского р-на, Регида В.Ю., (стор.) - ПИР | 2022-06-08 | 2022-10-20 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнечная,47А,с.Кашары,Кашарский р-н,Жевердан И.К.(стор.) - ПИР | 2021-05-19 | 2022-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнечная,47А,с.Кашары,Кашарский р-н,Жевердан И.К.(стор.) - СМР | 2021-05-19 | 2022-12-30 | 90 |  | 40775.43 |  | 40775.43 | 40775.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,5,кв.2,с.Кашары,Кашарский р-н,инв.00-016008,Гончарова Т.Н. - ПИР | 2021-12-13 | 2022-10-30 | 90 | 3796.74 |  |  | 3796.74 | 3796.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,5,кв.2,с.Кашары,Кашарский р-н,инв.00-016008,Гончарова Т.Н. - СМР | 2021-12-13 | 2022-10-30 | 90 |  | 65531.02 |  | 65531.02 | 65531.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,36,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Лещенко Р.Г.(стор.) - ПИР | 2021-12-13 | 2022-10-30 | 90 | 33250.84 |  |  | 33250.84 | 33250.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,36,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Лещенко Р.Г.(стор.) - СМР | 2021-12-13 | 2022-10-30 | 90 |  | 47754.32 |  | 47754.32 | 47754.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,51,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Ляхова Г.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-21 | 2023-01-30 | 90 | 3860.69 |  |  | 3860.69 | 3860.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,51,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Ляхова Г.Н.(стор.) - СМР | 2022-03-21 | 2023-01-30 | 90 |  | 61300.02 |  | 61300.02 | 61300.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,22,сл.Верхнемакеевка,Кашарский р-н, Админ.Верх.с.п. (стор.) - ПИР | 2022-05-26 | 2023-03-30 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,22,сл.Верхнемакеевка,Кашарский р-н, Админ.Верх.с.п. (стор.) - СМР | 2022-05-26 | 2023-03-30 | 90 |  | 41010.69 |  | 41010.69 | 41010.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,1,с.Каменка,Кашарский р-н,Рябинская Л.И.(стор.) - ПИР | 2019-07-05 | 2022-12-30 | 90 | 29454.1 |  |  | 29454.1 | 29454.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,1,с.Каменка,Кашарский р-н,Рябинская Л.И.(стор.) - СМР | 2019-07-05 | 2022-12-30 | 90 |  | 22000 |  | 22000 | 22000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,15,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончарова Т.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-08 | 2022-12-08 | 90 | 3860.69 |  |  | 3860.69 | 3860.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,15,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончарова Т.Н.(стор.) - СМР | 2022-02-08 | 2022-12-08 | 90 |  | 51025.83 |  | 51025.83 | 51025.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,2А,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончаров А.Е.,(стор.) - ПИР | 2020-12-14 | 2022-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,2А,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончаров А.Е.,(стор.) - СМР | 2020-12-14 | 2022-12-30 | 90 |  | 40032.79 |  | 40032.79 | 40032.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,39,с.Каменка,Кашарский р-н,Шевкунова Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2022-12-30 | 90 | 3796.74 |  |  | 3796.74 | 3796.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,39,с.Каменка,Кашарский р-н,Шевкунова Е.А.(стор.) - СМР | 2021-03-03 | 2022-12-30 | 90 |  | 44859.18 |  | 44859.18 | 44859.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строительная,2, сл.Кашары,Кашарского р-на,Яценко Н.А., инв.№00-016007 - ПИР | 2021-11-17 | 2022-12-30 | 90 | 26915.49 |  |  | 26915.49 | 26915.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Финская,6,кв.2,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,(стор.),Рыкова Е.П. - ПИР | 2021-02-24 | 2022-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Финская,6,кв.2,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,(стор.),Рыкова Е.П. - СМР | 2021-02-24 | 2022-12-30 | 90 |  | 42391.06 |  | 42391.06 | 42391.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,15В,с.Каменка,Кашарский р-н,МБУ Дом культуры,(стор.) - ПИР | 2021-11-26 | 2022-12-30 | 90 | 3796.74 |  |  | 3796.74 | 3796.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,15В,с.Каменка,Кашарский р-н,МБУ Дом культуры,(стор.) - СМР | 2021-11-26 | 2022-12-30 | 90 |  | 48116.15 |  | 48116.15 | 48116.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,28А,с.Поповка,Кашарский р-н,Приход Храма,(стор.) - ПИР | 2021-01-25 | 2022-12-30 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,28А,с.Поповка,Кашарский р-н,Приход Храма,(стор.) - СМР | 2021-01-25 | 2022-12-30 | 90 |  | 47456.87 |  | 47456.87 | 47456.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,4,с.Поповка,Кашарский р-н,Шавкунова Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2023-03-31 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,4,с.Поповка,Кашарский р-н,Шавкунова Е.А.(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2023-03-31 | 90 |  | 43439.64 |  | 43439.64 | 43439.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,58,с.Каменка, Кашарского р-на,Гончарова Т.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-10-12 | 90 | 4052.52 |  |  | 4052.52 | 4052.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,58,с.Каменка, Кашарского р-на,Гончарова Т.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2022-10-12 | 90 |  | 46365.53 |  | 46365.53 | 46365.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энергетическая,52,сл.Кашары,Кашарский р-н,Папурин П.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2022-12-30 | 90 | 3365.11 |  |  | 3365.11 | 3365.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энергетическая,52,сл.Кашары,Кашарский р-н,Папурин П.В.(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2022-12-30 | 90 |  | 39220.42 |  | 39220.42 | 39220.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гирин Д.И.,(стор.) - ПИР | 2020-11-26 | 2022-12-30 | 90 | 6412.94 |  |  | 6412.94 | 6412.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гирин Д.И.,(стор.) - СМР | 2020-11-26 | 2022-12-30 | 90 |  | 61533.07 |  | 61533.07 | 61533.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,35,сл.Дячкино,Тарасовский р-н,Копылец Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2021-10-13 | 2022-12-31 | 90 | 3796.74 |  |  | 3796.74 | 3796.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,35,сл.Дячкино,Тарасовский р-н,Копылец Ю.Н.(стор.) - СМР | 2021-10-13 | 2022-12-31 | 90 |  | 45322.11 |  | 45322.11 | 45322.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,9,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574, Мокрушенко И.В. - ПИР | 2020-10-14 | 2022-12-31 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,9,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574, Мокрушенко И.В. - СМР | 2020-10-14 | 2022-12-31 | 90 |  | 44731.64 |  | 44731.64 | 44731.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,70,п.Тарасовский,Тарасовского р-на,инв.00-003574, Урюпинская С.И. - ПИР | 2021-05-20 | 2022-12-31 | 90 | 3724.81 |  |  | 3724.81 | 3724.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,70,п.Тарасовский,Тарасовского р-на,инв.00-003574, Урюпинская С.И. - СМР | 2021-05-20 | 2022-12-31 | 90 |  | 33869.2 |  | 33869.2 | 33869.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,9,х.Липовка, Тарасовского р-на,, инв.№00-003584, Лященко Р.Ю - ПИР | 2021-08-23 | 2022-12-31 | 90 | 4052.52 |  |  | 4052.52 | 4052.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,9,х.Липовка, Тарасовского р-на,, инв.№00-003584, Лященко Р.Ю - СМР | 2021-08-23 | 2022-12-31 | 90 |  | 52171.15 |  | 52171.15 | 52171.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,8,п.Тарасовский,Тарасовского р-на,Ковалев В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-29 | 2022-12-31 | 90 | 13490.81 |  |  | 13490.81 | 13490.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,8,п.Тарасовский,Тарасовского р-на,Ковалев В.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-29 | 2022-12-31 | 90 |  | 30561.9 |  | 30561.9 | 30561.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,29,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Хлопонин А.А.(стор.) - ПИР | 2019-06-03 | 2022-12-31 | 90 | 37484.47 |  |  | 37484.47 | 37484.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,29,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Хлопонин А.А.(стор.) - СМР | 2019-06-03 | 2022-12-31 | 90 |  | 108930.16 |  | 108930.16 | 108930.16 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:22:0600005:1441,сл.Колодези,Миллеровский р-н,Деревянчук А.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2022-12-29 | 90 | 6814.64 |  |  | 6814.64 | 6814.64 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:22:0600005:1441,сл.Колодези,Миллеровский р-н,Деревянчук А.А.(стор.) - СМР | 2021-03-01 | 2022-12-29 | 90 |  | 98740.47 |  | 98740.47 | 98740.47 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:54:0086301,61:54:0086301:28,г.Миллерово,Бибиков Ю.В.(аренда) - ПИР | 2022-01-18 | 2022-12-18 | 90 | 3860.69 |  |  | 3860.69 | 3860.69 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:54:0086301,61:54:0086301:28,г.Миллерово,Бибиков Ю.В.(аренда) - СМР | 2022-01-18 | 2022-12-18 | 90 |  | 69260.9 |  | 69260.9 | 69260.9 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:54:0140301:787, ул.Артиллерийская,г.Миллерово,Тихонов В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-10-19 | 2022-12-31 | 10 | 17943.64 |  |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Карьерный,к.н.61:54:0000000:8108,Попеску К.И.(стор.) - ПИР | 2021-07-31 | 2022-12-31 | 90 | 3860.69 |  |  | 3860.69 | 3860.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Карьерный,к.н.61:54:0000000:8108,Попеску К.И.(стор.) - СМР | 2021-07-31 | 2022-12-31 | 90 |  | 94760.12 |  | 94760.12 | 94760.12 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луганский,11,г.Миллерово,Коптева О.В.(стор.) - ПИР | 2021-09-22 | 2022-12-31 | 90 | 3860.69 |  |  | 3860.69 | 3860.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луганский,11,г.Миллерово,Коптева О.В.(стор.) - СМР | 2021-09-22 | 2022-12-31 | 90 |  | 40750.6 |  | 40750.6 | 40750.6 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:38,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2022-12-31 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:38,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2022-12-31 | 90 |  | 146646.31 |  | 146646.31 | 146646.31 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:40,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2022-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:40,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2022-12-31 | 90 |  | 53356.61 |  | 53356.61 | 53356.61 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:42,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2022-12-31 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:42,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2022-12-31 | 90 |  | 154389.08 |  | 154389.08 | 154389.08 | 0 | 0
Г-ввод ул. Чапаева,25,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Подобный Б.М. - ПИР | 2020-04-06 | 2022-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93 | 0 | 0
Г-ввод ул. Чапаева,25,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Подобный Б.М. - СМР | 2020-04-06 | 2022-12-31 | 90 |  | 31323.72 |  | 31323.72 | 31323.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вермишева,18,г.Миллерово,Шаповалов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-20 | 2022-12-31 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вермишева,18,г.Миллерово,Шаповалов Н.Н.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 2022-12-31 | 90 |  | 29349.71 |  | 29349.71 | 29349.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Готальского,87,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0434, Удовиченко Н.Д. - ПИР | 2019-02-21 | 2022-12-31 | 10 | 29061.35 |  |  | 29061.35 | 29061.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,2,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.00-006279, ООО МПК Светлый - ПИР | 2022-04-14 | 2022-12-31 | 10 | 34223.16 |  |  | 34223.16 | 34223.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,15,г.Миллерово,инв.000013501,Пашаева И.И. - ПИР | 2019-03-11 | 2022-12-31 | 90 | 45526.27 |  |  | 45526.27 | 45526.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,15,г.Миллерово,инв.000013501,Пашаева И.И. - СМР | 2019-03-11 | 2022-12-31 | 90 |  | 85138.2 |  | 85138.2 | 85138.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,1,х.Закосьнов,Миллеровский р-н,Лесников Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-05 | 2022-12-31 | 90 | 3796.74 |  |  | 3796.74 | 3796.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,1,х.Закосьнов,Миллеровский р-н,Лесников Н.В.(стор.) - СМР | 2021-05-05 | 2022-12-31 | 90 |  | 48159.85 |  | 48159.85 | 48159.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,20,х.Закосьнов,Миллеровский р-н,Моисеев М.И.(стор.) - ПИР | 2019-02-27 | 2022-12-31 | 90 | 32830.88 |  |  | 32830.88 | 32830.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,20,х.Закосьнов,Миллеровский р-н,Моисеев М.И.(стор.) - СМР | 2019-02-27 | 2022-12-31 | 90 |  | 34441.85 |  | 34441.85 | 34441.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,26А /4 г.Миллерово, Ильченко А.Ю.,(аренда) - ПИР | 2020-07-02 | 2022-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,26А /4 г.Миллерово,Ильченко А.Ю.,(аренда) - СМР | 2020-07-02 | 2022-12-31 | 90 |  | 39341.2 |  | 39341.2 | 39341.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,65,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263, Швецов О.А. - ПИР | 2019-08-07 | 2022-12-31 | 90 | 32330.55 |  |  | 32330.55 | 32330.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,65,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263, Швецов О.А. - СМР | 2019-08-07 | 2022-12-31 | 90 |  | 30681.22 |  | 30681.22 | 30681.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,38,г.Миллерово,Мишустин А.В.(аренда) - ПИР | 2019-05-29 | 2022-12-31 | 90 | 38579.95 |  |  | 38579.95 | 38579.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,38,г.Миллерово,Мишустин А.В.(аренда) - СМР | 2019-05-29 | 2022-12-31 | 90 |  | 29546.34 |  | 29546.34 | 29546.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,8,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Быкова Е.М.(аренда) - ПИР | 2020-07-07 | 2022-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,8,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Быкова Е.М.(аренда) - СМР | 2020-07-07 | 2022-12-31 | 90 |  | 31085.27 |  | 31085.27 | 31085.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сад Энергетик,82,г.Миллерово,инв.000013519,Лисницкая Е.И. - ПИР | 2020-02-03 | 2022-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сад Энергетик,82,г.Миллерово,инв.000013519,Лисницкая Е.И. - СМР | 2020-02-03 | 2022-12-31 | 90 |  | 28448.55 |  | 28448.55 | 28448.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северо-Донецкая,к.н.61:54:0070901:144, г.Миллерово, инв.000013639, Терновой А.А. - ПИР | 2021-09-07 | 2022-12-31 | 90 | 12550.09 |  |  | 12550.09 | 12550.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северо-Донецкая,к.н.61:54:0070901:144, г.Миллерово, инв.000013639, Терновой А.А. - СМР | 2021-09-07 | 2022-12-31 | 90 |  | 158904.85 |  | 158904.85 | 158904.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,3,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Мартынова Л.В. - ПИР | 2020-03-25 | 2022-12-31 | 90 | 13338.93 |  |  | 13338.93 | 13338.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,3,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Мартынова Л.В. - СМР | 2020-03-25 | 2022-12-31 | 90 |  | 30967.39 |  | 30967.39 | 30967.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,23,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен С.М. - ПИР | 2019-05-29 | 2022-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,23,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен С.М. - СМР | 2019-05-29 | 2022-12-31 | 90 |  | 30837.81 |  | 30837.81 | 30837.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,29,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен М.Н. - ПИР | 2019-05-28 | 2022-12-31 | 40 | 9766 |  |  | 9766 | 9766 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черноморская,61В,г.Миллерово,инв.000013893,ООО Монолит - ПИР | 2021-01-25 | 2022-12-31 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черноморская,61В,г.Миллерово,инв.000013893,ООО Монолит - СМР | 2021-01-25 | 2022-12-31 | 90 |  | 77424.44 |  | 77424.44 | 77424.44 | 0 | 0
Г-ввод пер. Пионерский,21, п.Чертково, Чертковского р-на, МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ, инв.№000014308 - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод пер. Пионерский,21, п.Чертково, Чертковского р-на, МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ, инв.№000014308 - СМР | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 90 |  | 84124.8 |  | 84124.8 | 84124.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.Почтовый,30,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0233, Гревцева Е.В. - ПИР | 2020-08-27 | 2022-12-31 | 90 | 4075.16 |  |  | 4075.16 | 4075.16 | 0 | 0
Г-ввод пер.Почтовый,30,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0233, Гревцева Е.В. - СМР | 2020-08-27 | 2022-12-31 | 90 |  | 15949.97 |  | 15949.97 | 15949.97 | 0 | 0
Г-ввод ул. Петровского,71, п.Чертково Чертковского р-на,МБУК Чертковского сельского поскления "Импульс"инв.№00-008869 - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул. Петровского,71, п.Чертково Чертковского р-на,МБУК Чертковского сельского поскления "Импульс"инв.№00-008869 - СМР | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 90 |  | 94312.51 |  | 94312.51 | 94312.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Пинкина Т.Н.(стор.) - ПИР | 2019-07-16 | 2022-12-31 | 90 | 23814.05 |  |  | 23814.05 | 23814.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Пинкина Т.Н.(стор.) - СМР | 2018-11-13 | 2022-12-31 | 90 |  | 33563.51 |  | 33563.51 | 33563.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,3В,с.Алексеево-Лозовское,Чертковский р-н,Отдел образ.Адм.Чертковского р-на,(стор.) - ПИР | 2020-12-08 | 2022-12-31 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,3В,с.Алексеево-Лозовское,Чертковский р-н,Отдел образ.Адм.Чертковского р-на,(стор.) - СМР | 2020-12-08 | 2022-12-31 | 90 |  | 46612.74 |  | 46612.74 | 46612.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,21,п.Чертково Чертковского р-на, МБДОУ Чертковский детский сад №1,№20-Б0067 - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,21,п.Чертково Чертковского р-на, МБДОУ Чертковский детский сад №1,№20-Б0067 - СМР | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 90 |  | 71359.24 |  | 71359.24 | 71359.24 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 630350.3 | 3100432.13 | 0 | 3730782.43 | 3730782.43 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Морозовске
Г-ввод ул.Советская,5,г.Морозовск,Тришечкин В.П.(стор.) - ПИР | 2019-08-16 | 2022-10-06 | 80 |  | 7000 |  | 7000 | 7000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,5Б,кв.3,х.Трофименков,Морозовский р-н,Омаров И.Ш.(стор.) - ПИР | 2019-10-23 | 2022-12-23 | 80 |  | 12887.85 |  | 12887.85 | 12887.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,5Б,кв.3,х.Трофименков,Морозовский р-н,Омаров И.Ш.(стор.) - СМР | 2019-10-23 | 2022-12-23 | 80 | 33599.2 |  |  | 33599.2 | 33599.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,65а,х.Александров,Морозовский р-н,Абдуллаев А.С.(стор.) - ПИР | 2021-11-23 | 2022-10-04 | 80 |  | 85557.98 |  | 85557.98 | 85557.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,65а,х.Александров,Морозовский р-н,Абдуллаев А.С.(стор.) - СМР | 2021-11-23 | 2022-10-04 | 80 | 300381.2 |  |  | 300381.2 | 300381.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнецова,66В,ст.Обливская,Обливский р-н,Пчельникова В.В.(стор.) - СМР | 2021-11-21 | 2023-03-21 | 80 | 111626.57 |  |  | 111626.57 | 111626.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,30,х.Солонецкий,Обливский р-н,ООО Восход(стор.) - СМР | 2021-11-22 | 2023-01-22 | 80 | 42771.35 |  |  | 42771.35 | 42771.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,43а,х.Солонецкий,Обливский р-н,ООО Восход(стор.) - ПИР | 2021-11-22 | 2023-01-22 | 80 |  | 6585.09 |  | 6585.09 | 6585.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,43а,х.Солонецкий,Обливский р-н,ООО Восход(стор.) - СМР | 2021-11-27 | 2022-10-27 | 80 | 45110.2 |  |  | 45110.2 | 45110.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,41,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Агуреева Г.А.(стор.) - СМР | 2021-11-27 | 2022-10-27 | 80 | 887.68 |  |  | 887.68 | 887.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казачья,9,кв.1,п.Сосновый,Обливский р-н,Мельникович В.И.,(стор.) - ПИР | 2021-03-10 | 2022-11-10 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казачья,9,кв.1,п.Сосновый,Обливский р-н,Мельникович В.И.,(стор.) - СМР | 2021-03-10 | 2022-11-10 | 80 | 25796.52 |  |  | 25796.52 | 25796.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ляшенко,103,г.Морозовск,Мекелис А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-18 | 2023-01-18 | 80 | 8581.71 |  |  | 8581.71 | 8581.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,13Б,Милютинский р-н,ст.Селивановская,ООО Вита,(стор.) - СМР | 2021-08-07 | 2022-10-10 | 80 | 44282.85 |  |  | 44282.85 | 44282.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,5,х.Машинский,Обливский р-н,ООО Заря(стор.) - СМР | 2022-03-30 | 2023-08-10 | 80 | 7710.18 |  |  | 7710.18 | 7710.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,22,х.Фролов,Обливский р-н,Яргунькина С.В.(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 80 | 70653.11 |  |  | 70653.11 | 70653.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,81,п.Запрудный,Обливский р-н,Рамазанов М.Т.(стор.) - СМР | 2022-06-16 | 2022-12-06 | 80 | 8264.99 |  |  | 8264.99 | 8264.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,20,кв.1,х.Алексеевский,Обливский р-н,Челюк О.К.(стор.) - СМР | 2022-06-21 | 2022-12-11 | 80 | 4528.06 |  |  | 4528.06 | 4528.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,23,х.Алексеевский,Обливский р-н,Паршин Ю.А.(стор.) - СМР | 2022-06-21 | 2022-12-11 | 80 | 4527.63 |  |  | 4527.63 | 4527.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,24,кв.1,х.Алексеевский,Обливский р-н,Валуйская А.П.(стор.) - СМР | 2022-06-21 | 2022-12-11 | 80 | 8060.68 |  |  | 8060.68 | 8060.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,3,х.Алексеевский,Обливский р-н,Карлюк К.И.(стор.) - СМР | 2022-06-21 | 2022-12-11 | 80 | 4670.24 |  |  | 4670.24 | 4670.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,8,кв.1,х.Алексеевский,Обливский р-н,Валуйский С.А.(стор.) - СМР | 2022-06-23 | 2022-12-13 | 80 | 4527.63 |  |  | 4527.63 | 4527.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,31,х.Алексеевский,Обливский р-н,Валуйский Н.А.(стор.) - СМР | 2022-06-24 | 2022-12-14 | 80 | 8061.11 |  |  | 8061.11 | 8061.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,9,х.Алексеевский,Обливский р-н,Грайник В.Н.(стор.) - СМР | 2022-06-24 | 2022-12-14 | 80 | 8203.29 |  |  | 8203.29 | 8203.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заболотная,3,х.Старокузнецов,Милютинский р-н,Мякотина Т.Е.(стор.)-СМР | 2022-08-02 | 2022-11-10 | 80 | 6710.65 |  |  | 6710.65 | 6710.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,11,х.Решетняков,Милютинский р-н,Лазарь А.С.(стор.)-СМР | 2022-08-01 | 2022-11-09 | 80 | 6709.77 |  |  | 6709.77 | 6709.77 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кооперативный,15 кв.1,ст.Милютинская,Милютинский р-н,Романцова О.А.(стор.)-СМР | 2022-08-01 | 2022-11-09 | 80 | 10994.35 |  |  | 10994.35 | 10994.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,127,х.Старокузнецов в 310 м северо-запад. админ. здан. Милютинский р-н,Хусаниев Р.А. - СМР | 2021-09-29 | 2022-11-29 | 80 | 24332.89 |  |  | 24332.89 | 24332.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ворошилова,364,г.Морозовск,ООО МИНЕРАЛ СНАБ,(стор.) - ПИР | 2021-08-17 | 2023-10-17 | 80 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ворошилова,364,г.Морозовск,ООО МИНЕРАЛ СНАБ,(стор.) - СМР | 2021-08-17 | 2023-10-17 | 80 | 72429.56 |  |  | 72429.56 | 72429.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ляшенко,96,г.Морозовск,МБОУ ДО Дом детского творчества,(стор.) - СМР | 2021-10-13 | 2022-10-12 | 80 | 56081.27 |  |  | 56081.27 | 56081.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прохладная,27,ст.Обливская,Обливский р-н,Черников П.С.(стор.) - СМР | 2022-06-09 | 2022-11-29 | 80 | 26394.32 |  |  | 26394.32 | 26394.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Голая,33,х.Нестеркин,Обливский р-н,Потемкина Н.В.(стор.) - СМР | 2022-06-09 | 2022-10-24 | 80 | 56259.49 |  |  | 56259.49 | 56259.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Титова,23,ст.Селивановская,Милютинский р-н,МБУК Селивановский СДК(стор.) - СМР | 2022-05-04 | 2023-03-17 | 80 | 6718.94 |  |  | 6718.94 | 6718.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,14,х.Машинский,Обливский р-н,ООО ЗАРЯ(стор.) - СМР | 2022-06-14 | 2022-10-24 | 80 | 4670.24 |  |  | 4670.24 | 4670.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,4,х.Машинский,Обливский р-н,ООО ЗАРЯ(стор.) - СМР | 2022-06-14 | 2022-10-24 | 80 | 4670.24 |  |  | 4670.24 | 4670.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,1,х.Машинский,Обливский р-н,ООО ЗАРЯ(стор.) - СМР | 2022-06-14 | 2022-10-24 | 80 | 4670.24 |  |  | 4670.24 | 4670.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,14,х.Машинский,Обливский р-н,ООО ЗАРЯ(стор.) - СМР | 2022-06-14 | 2022-10-24 | 80 | 4670.24 |  |  | 4670.24 | 4670.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,7,х.Машинский,Обливский р-н,ООО ЗАРЯ(стор.) - СМР | 2022-06-14 | 2022-10-24 | 80 | 8108.98 |  |  | 8108.98 | 8108.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,10,х.Киреев,Обливский р-н,Кардава М.А.(стор.)-СМР | 2022-07-25 | 2022-11-05 | 80 | 8324.67 |  |  | 8324.67 | 8324.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,8, х.Солонецкий,Обливский р-н,Брызгалина Л.С.(стор.)-СМР | 2022-07-26 | 2022-11-06 | 80 | 4670.24 |  |  | 4670.24 | 4670.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,4,х.Солонецкий,Обливский р-н,Лагутин С.И.(стор.)-СМР | 2022-07-26 | 2022-11-06 | 80 | 4670.24 |  |  | 4670.24 | 4670.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коммунистическая,3А, х.Солонецкий,Обливский р-н,Лагутина О.Н.(стор.)-СМР | 2022-07-26 | 2022-11-06 | 80 | 4670.24 |  |  | 4670.24 | 4670.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,6,х.Солонецкий,Обливский р-н,Сиохин А.И.(стор.)-СМР | 2022-08-02 | 2022-11-12 | 80 | 4956.58 |  |  | 4956.58 | 4956.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,21 кв.2, п.Северный,Обливский р-н,Стецюк В.А.(стор.)-СМР | 2022-08-02 | 2022-11-12 | 80 | 4956.58 |  |  | 4956.58 | 4956.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,13, х.Машинский,Обливский р-н,Щербакова Н.А.(стор.)-СМР | 2022-08-02 | 2022-11-12 | 80 | 8270.6 |  |  | 8270.6 | 8270.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,5,п.Запрудный,Обливский р-н,Грищенко Г.П.(стор.)-СМР | 2022-08-02 | 2022-11-12 | 80 | 4956.58 |  |  | 4956.58 | 4956.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,6,п.Запрудный,Обливский р-н,Муратов А.Н.(стор.)-СМР | 2022-08-16 | 2022-11-26 | 80 | 4956.58 |  |  | 4956.58 | 4956.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,д.24 кв.1,п.Запрудный,Обливский р-н,Алексеенко Е.Н.(стор.)-СМР | 2022-08-16 | 2022-11-26 | 80 | 5623.14 |  |  | 5623.14 | 5623.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,16,х.Алексеевский,Обливский р-н,Хижняк С.Н.(стор.)-СМР | 2022-08-18 | 2022-11-28 | 80 | 4956.58 |  |  | 4956.58 | 4956.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,2,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Воронкова М.С.(стор.)-СМР | 2022-08-15 | 2022-10-06 | 80 | 6709.77 |  |  | 6709.77 | 6709.77 | 0 | 0
Г-ввод пер.Первомайский,3, ст.Милютинская,Милютинский р-н,Гончарова С.М.(стор.)-СМР | 2022-08-15 | 2022-11-23 | 80 | 6792.27 |  |  | 6792.27 | 6792.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,9,ст.Милютинская,Милютинский р-н,Зубов О.Н.(стор.)-СМР | 2022-09-13 | 2022-12-22 | 80 | 11096.68 |  |  | 11096.68 | 11096.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,8,Обливский р-н,х.Солонецкий,МБОУ Солонецкая СОШ,(стор.) - СМР | 2021-08-08 | 2023-04-08 | 80 | 73792.31 |  |  | 73792.31 | 73792.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,271,г.Морозовск,Морозовский р-н,АО «Астон»,(стор.) - СМР | 2021-09-07 | 2022-10-14 | 80 | 254747.04 |  |  | 254747.04 | 254747.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,5,х.Алексеевский,Обливский р-н,Агекян А.Р.(стор.)-СМР | 2022-06-30 | 2022-12-20 | 80 | 4526.46 |  |  | 4526.46 | 4526.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,1,х.Алексеевский,Обливский р-н,Лахай В.И.(стор.)-СМР | 2022-07-02 | 2022-12-22 | 80 | 4669.07 |  |  | 4669.07 | 4669.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,13,х.Алексеевский,Обливский р-н,Синяпкин В.А.(стор.)-СМР | 2022-07-02 | 2022-12-22 | 80 | 4669.07 |  |  | 4669.07 | 4669.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,1,х.Алексеевский,Обливский р-н,Дровалев Г.Ф.(стор.)-СМР | 2022-07-02 | 2022-12-22 | 80 | 4526.89 |  |  | 4526.89 | 4526.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,33,х.Алексеевский,Обливский р-н,Челюк В.В.(стор.)-СМР | 2022-07-02 | 2022-12-22 | 80 | 4669.07 |  |  | 4669.07 | 4669.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,44,х.Алексеевский,Обливский р-н,Рассказов В.Н.(стор.)-СМР | 2022-07-02 | 2022-12-22 | 80 | 4669.07 |  |  | 4669.07 | 4669.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,23,х.Алексеевский,Обливский р-н,Симонова О.А.(стор.)-СМР | 2022-07-02 | 2022-12-22 | 80 | 4669.07 |  |  | 4669.07 | 4669.07 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петренко,8,ст.Обливская,Обливский р-н,Корнелюк О.С.(стор.)-СМР | 2022-07-02 | 2022-12-22 | 80 | 11980.42 |  |  | 11980.42 | 11980.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,9,кв.1,п.Сосновый,Обливский р-н,Безукладова О.А.(стор.)-СМР | 2022-07-14 | 2023-01-04 | 80 | 4670.24 |  |  | 4670.24 | 4670.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шмакова,19,ст.Обливская,Обливский р-н,Черноиванова И.С.(стор.)-СМР | 2022-07-14 | 2022-12-30 | 80 | 11881.67 |  |  | 11881.67 | 11881.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,5,х.Машинский,Обливский р-н,Фёдорова Л.Н.(стор.)-СМР | 2022-07-14 | 2022-12-30 | 80 | 4956.58 |  |  | 4956.58 | 4956.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,11,х.Караичев,Обливский р-н,Серёгин В.Н.(стор.)-СМР | 2022-07-20 | 2022-11-30 | 80 | 4995.38 |  |  | 4995.38 | 4995.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Раздольная,16,х.Караичев,Обливский р-н,Бурдина О.С.(стор.)-СМР | 2022-07-20 | 2022-11-30 | 80 | 5116.76 |  |  | 5116.76 | 5116.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,3,х.Караичев,Обливский р-н,Волкова М.Ф.(стор.)-СМР | 2022-07-21 | 2022-11-02 | 80 | 5055.06 |  |  | 5055.06 | 5055.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,72,х.Караичев,Обливский р-н,Назарова С.В.(стор.)-СМР | 2022-07-21 | 2022-11-02 | 80 | 5055.06 |  |  | 5055.06 | 5055.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,2,кв.2,х.Киреев,Обливский р-н,Федорова Т.Н.(стор.)-СМР | 2022-07-21 | 2022-11-02 | 80 | 9745.78 |  |  | 9745.78 | 9745.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ворошилова,4,ст.Селивановская, Милютинский р-н,Лагутин С.А.(стор.)-СМР | 2022-07-01 | 2022-12-19 | 80 | 5769.42 |  |  | 5769.42 | 5769.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,14,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Пышкин А.А.(стор.)-СМР | 2022-07-13 | 2022-10-21 | 80 | 5769.42 |  |  | 5769.42 | 5769.42 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Торговый,10, х.Юдин,Милютинский р-н,Бесчастная Т.В.(стор.)-СМР | 2022-07-13 | 2022-10-21 | 80 | 11059.34 |  |  | 11059.34 | 11059.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнецовская,2,х.Старокузнецов, Милютинский р-н,Вернигоров А.Л.(стор.)-СМР | 2022-07-18 | 2023-01-05 | 80 | 6257.5 |  |  | 6257.5 | 6257.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,53,ст.Милютинская, Милютинский р-н,Лопин Е.Ю.(стор.)-СМР | 2022-07-18 | 2022-10-26 | 80 | 10084.09 |  |  | 10084.09 | 10084.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,5, х.Александров,Морозовский р-н,Родионова Л.А.(стор.)-ПИР | 2022-06-30 | 2023-01-20 | 80 |  | 183057.98 |  | 183057.98 | 183057.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,12,х.Александров, Морозовский р-н,Мартыщенко П.Н.(стор.)-ПИР | 2022-06-30 | 2023-01-20 | 80 |  | 183057.98 |  | 183057.98 | 183057.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,10, х.Александров,Морозовский р-н,Акимов Н.Н.(стор.)-ПИР | 2022-06-30 | 2023-01-20 | 80 |  | 183057.98 |  | 183057.98 | 183057.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,7,х.Александров,Морозовский р-н,Яковенко В.И.(стор.)-ПИР | 2022-06-30 | 2023-01-20 | 80 |  | 183057.98 |  | 183057.98 | 183057.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,49,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н ,Бабичев И.А.(стор.)-СМР | 2022-07-18 | 2022-10-26 | 80 | 5769.42 |  |  | 5769.42 | 5769.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,14,п.Запрудный,Обливский р-н,Бесчастная О.Г.(стор.)-СМР | 2022-08-02 | 2022-11-12 | 80 | 5337.69 |  |  | 5337.69 | 5337.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,2,п.Запрудный,Обливский р-н,Никишина Н.Ф.(стор.)-СМР | 2022-08-03 | 2022-11-13 | 80 | 5337.69 |  |  | 5337.69 | 5337.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,3, ст.Селивановская,Милютинский р-н,Последов А.В.(стор.)-СМР | 2022-08-15 | 2022-11-23 | 80 | 6709.77 |  |  | 6709.77 | 6709.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,21, ст.Селивановская,Милютинский р-н,Лимарев Н.А.(стор.)-СМР | 2022-08-12 | 2022-11-20 | 80 | 5822.09 |  |  | 5822.09 | 5822.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,17, ст.Селивановская,Милютинский р-н,Шарапова Н.И.(стор.)-СМР | 2022-08-09 | 2022-11-17 | 80 | 13017.23 |  |  | 13017.23 | 13017.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Голая,1,х.Нестеркин,Обливский р-н,Разаков И.Р.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2022-12-30 | 80 |  | 430000 |  | 430000 | 430000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,14,х.Нестеркин,Обливский р-н,Федосеев Ю.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-12-10 | 80 |  | 450000 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Забалочная,42,х.Кривов,Обливский р-н,Кайбалиева А.К.(стор.) - ПИР | 2022-03-24 | 2023-03-24 | 80 |  | 550000 |  | 550000 | 550000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,4д,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Череватенко И.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-06 | 2023-03-19 | 80 | 9155.45 |  |  | 9155.45 | 9155.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,14,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Борисенко Т.А.(стор.) - СМР | 2022-05-06 | 2023-03-19 | 80 | 9744.3 |  |  | 9744.3 | 9744.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,4в,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Дерягина Т.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2023-03-18 | 80 | 27006.93 |  |  | 27006.93 | 27006.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,17,х.Алексеевский,Обливский р-н,Горячев С.А.(стор.) - СМР | 2022-06-21 | 2022-12-11 | 80 | 4528.06 |  |  | 4528.06 | 4528.06 | 0 | 0
Г-ввод 600м северо-западнее ул.Вишневая,2,х.Вишневка,Морозовский р-н,ЗАо Вишневское(стор.) - СМР | 2021-02-19 | 2023-04-19 | 80 | 45281.84 |  |  | 45281.84 | 45281.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленского,12А,г.Морозовск,Кошаташян А.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-09 | 2023-02-09 | 80 |  | 8077.98 |  | 8077.98 | 8077.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленского,12А,г.Морозовск,Кошаташян А.А.(стор.) - СМР | 2021-06-09 | 2023-02-09 | 80 | 22563.93 |  |  | 22563.93 | 22563.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленского,12Б,г.Морозовск,Кошаташян А.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-09 | 2023-02-09 | 80 |  | 8077.98 |  | 8077.98 | 8077.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленского,12Б,г.Морозовск,Кошаташян А.А.(стор.) - СМР | 2021-06-09 | 2023-02-09 | 80 | 22563.93 |  |  | 22563.93 | 22563.93 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 1767449.23 | 2316808.33 | 0 | 4084257.56 | 4084257.56 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском
Г-ввод пер.1 Конной Армии,38/1 п.Орловский,Орловский р-н,инв.26-00113,Григорян С.З. | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 80 | 76735.76 | 10922.91 |  | 87658.67 | 87658.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Деповский,28А,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Драгилев И.А. | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 80 | 69162.37 | 11682.23 |  | 80844.6 | 80844.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Западный,5,х.Островянский,Орловский р-н,Айгубов М.К.(стор.) | 2022-07-01 | 2023-10-30 | 80 | 153640 | 20838.15 |  | 174478.15 | 174478.15 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,24А,х.Быстрянский,Орловский р-н,Борисюк Т.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2022-12-31 | 80 | 39074.38 | 5588.42 |  | 44662.8 | 44662.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,1,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,ФГБНУ ФРАНЦ. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 95 | 39108.57 | 1654.97 |  | 40763.54 | 40763.54 | 0 | 0
Г-ввод пер.Февральский,54,п.Орловский,Орловский р-н,инв.26-00108,Алексанян М.М. | 2022-07-01 | 2022-10-20 | 80 | 48121 | 4981.24 |  | 53102.24 | 53102.24 | 0 | 0
Г-ввод пл.Чекистов,28,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,Кобылкин Ю.Н.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-11-03 | 80 | 41518 | 2701.68 |  | 44219.68 | 44219.68 | 0 | 0
Г-ввод пр-т 50 лет Октября,18А,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,ПАТТ(техникум),(стор.) | 2021-06-01 | 2023-03-06 | 95 | 70548.81 | 33617.54 |  | 104166.35 | 104166.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,49,г.п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Бондаренко Е.В. - ПИР | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Думенко,162,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,ПАТТ(техникум),(стор.) | 2021-06-01 | 2023-03-06 | 95 | 74258.47 | 33617.54 |  | 107876.01 | 107876.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Магистральная,24,х.Майорский,Орловский р-н,инв.00-002254,Майорский СДК | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 80 | 70228 | 2701.68 |  | 72929.68 | 72929.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,35А,х.Сухой,Пролетарский р-н, инв.00-005529,Гребенников А.Г. | 2022-09-01 | 2023-04-10 | 80 | 87032 | 13886.21 |  | 100918.21 | 100918.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,7,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Коробов А.А. | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 85 | 68716.13 | 11288.73 |  | 80004.86 | 80004.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,79,п.Орловский,Орловский р-н,Гетман Е.А.(стор.) | 2019-10-01 | 2022-12-31 | 90 | 15494.52 | 1445.92 |  | 16940.44 | 16940.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,78,п.Орловский,Орловский р-н,Парамонов Н.А.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 80 | 41307 | 2701.68 |  | 44008.68 | 44008.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,24,х.Сухой,Пролетарский р-н,инв.22-005529,Бурлакова Н.В. | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 80 | 44364 | 2701.68 |  | 47065.68 | 47065.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,73В,п.Орловский,Орловский р-н,Игошин А.А.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-12-17 | 80 | 86312 | 2701.68 |  | 89013.68 | 89013.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,38А,кв.7,8,9,10,11,12,п.Орловский,Орловский р-н,Шерстобитова О.К.(стор.) | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 80 | 159324 | 13383.66 |  | 172707.66 | 172707.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,2В,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Бакаева Е.П. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 90 | 57228.39 | 10870.63 |  | 68099.02 | 68099.02 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 1242173.4 | 191610.78 | 0 | 1433784.18 | 1433784.18 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Таганроге
Г-ввод 20 переулок,50,г.Таганрог к ГНД 19 пер.,г.Таганрог, ООО АК ЭСКМ (аренда) | 2015-11-01 | 2022-12-31 | 60 | 233562 | 18203.13 |  | 251765.13 | 251765.13 | 0 | 0
Г-ввод 30-й переулок,10Б,г.Таганрог,Яровой А.Н.,(аренда) | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 45 | 10760.21 | 11502.57 |  | 22262.78 | 22262.78 | 0 | 0
Г-ввод 350м юго-восточнее х.Курлацкий, кад.61:26:0600015:841, Неклиновский р-н,Бабичев О.В.(стор.) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 4866.12 |  | 4866.12 | 4866.12 | 0 | 0
Г-ввод 5-й переулок,24,с.Латоново,Матвеево-Курганский р-н,Казарян М.А.(аренда) | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод 62 км а/д Ростов-Таганрог,Неклиновский р-н,Олейник С.А.,(стор.) | 2020-12-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13 | 0 | 0
Г-ввод АГНКС ул.Строительная,к.н.61:58:0003432:993,г.Таганрог,МЕТАН ЭКО ООО,(аренда) | 2021-10-01 | 2022-10-31 | 70 | 594066.24 | 9345.8 |  | 603412.04 | 603412.04 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Коммунальник,73,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Варданян Н.Р. | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1640.34 |  | 1640.34 | 1640.34 | 0 | 0
Г-ввод днт Красная Рябина-1,116,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Кукин М.С.(баланс) | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 22429.62 |  | 22429.62 | 22429.62 | 0 | 0
Г-ввод днт Красная Рябина-1,51,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Кремпелец А.Г.(баланс) | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 26915.49 |  | 26915.49 | 26915.49 | 0 | 0
Г-ввод днт Красная Рябина-1,52,д.Золотарево,Неклиновский р-н,инв.00-006250,Негина Г.А. | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 31401.36 |  | 31401.36 | 31401.36 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Луч,ул.Лучевая,уч.122,с.Вареновка,Неклиновский р-н,инв.00-006261,Пономарева М.А. | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 55 | 158588.74 | 4700.04 |  | 163288.78 | 163288.78 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Металлург-1,уч.210,Николаевское шоссе,10-м,г.Таганрог,Рядченко Е.С.(баланс) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2119.48 |  | 2119.48 | 2119.48 | 0 | 0
Г-ввод днт Металлург,272,г.Таганрог,Юденков В.Ю.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 7639.14 |  | 7639.14 | 7639.14 | 0 | 0
Г-ввод днт Металлург,56,г.Таганрог,Калашников В.В.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2431.73 |  | 2431.73 | 2431.73 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Металлург,уч.100,Николаевское ш.,10-м,г.Таганрог,Лобачевский М.И.,(стор.) | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 45 | 323645.38 | 4945.35 |  | 328590.73 | 328590.73 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Полет,123,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Коломийцев В.Д.(стор.) | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Энтузиаст-2,15,с.Николаевка,Неклиновский р-н, инв.00-013711,Сологуб А.В. | 2022-05-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2119.48 |  | 2119.48 | 2119.48 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Сигма,25,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Никульчева В.В.(стор.) | 2018-03-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1929.04 |  | 1929.04 | 1929.04 | 0 | 0
Г-ввод Мариупольское шоссе,26Д,ДНТ Золотая осень, уч.132, г.Таганрог,Карявцева Е.А.(стор.) | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 65 | 51892.58 | 1585.08 |  | 53477.66 | 53477.66 | 0 | 0
Г-ввод Мариупольское шоссе,31-7,г.Таганрог,УКС г.Таганрога,(аренда) | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1981.34 |  | 1981.34 | 1981.34 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,1-2,г.Таганрог,Пономаренко И.В.(стор.) | 2018-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1851.66 |  | 1851.66 | 1851.66 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,днт Металлург-1,уч.205,г.Таганрог,Бойко А.В.(баланс) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,днт Металлург,116,г.Таганрог,Костиков М.Б.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,днт Металлург,49,г.Таганрог,Билошенко В.В.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,днт Металлург,57,г.Таганрог,Шахобов А.Н.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,днт Металлург,92,г.Таганрог,Лаврова Е.В.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,ДНТ Металлург,уч.251,г.Таганрог,Сергиенко В.Н.(баланс) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 24313.03 |  | 24313.03 | 24313.03 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,СНТ Металлург-1,уч.102,г.Таганрог,Кисленко Е.В.(баланс) | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 35 | 31495.79 | 2050.54 |  | 33546.33 | 33546.33 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,СНТ Металлург-1,уч.203,г.Таганрог,Зацаренко В.А.(баланс) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 20 |  | 40537.73 |  | 40537.73 | 40537.73 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.199,г.Таганрог,Шуляков В.В.(баланс) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 41278.49 |  | 41278.49 | 41278.49 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.214,г.Таганрог,Тарапура Б.Б.(баланс) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 10744.36 |  | 10744.36 | 10744.36 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.217,г.Таганрог,Костенко А.А.(баланс) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15 | 10829.87 | 17111.58 |  | 27941.45 | 27941.45 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.247,г.Таганрог,Крымцева М.Е.(баланс) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 39559.25 |  | 39559.25 | 39559.25 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.254,г.Таганрог,Пастушенко Е.Р.(аренда) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15 | 10829.87 | 12833.67 |  | 23663.54 | 23663.54 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.285,г.Таганрог,Павлова О.И.(стор.) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15 | 10829.87 | 17111.58 |  | 27941.45 | 27941.45 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.327,г.Таганрог,Кипачев И.В.(баланс) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 35806.79 |  | 35806.79 | 35806.79 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.45,г.Таганрог,Сипунов Д.И.(баланс) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 6904.2 |  | 6904.2 | 6904.2 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.48,г.Таганрог,Богачева Ю.О.(баланс) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.52,г.Таганрог,Лопатенко О.В.(баланс) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 22821.46 |  | 22821.46 | 22821.46 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.8,г.Таганрог,Даравов В.А.(баланс) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 4253.52 |  | 4253.52 | 4253.52 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург-1,уч.83,г.Таганрог,Гребенюк О.В.(баланс) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,СНТ Металлург-1,уч.117,г.Таганрог,Шабанов В.Н.(баланс) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,СНТ Металлург-1,уч.212,г.Таганрог,Андриянова И.И.(баланс) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,СНТ Металлург-1,уч.50,г.Таганрог,Чикирнеев С.Г.(баланс) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,СНТ Металлург-1,уч.97,г.Таганрог,Никифоров В.В.(баланс) | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 40 | 122585.49 | 2501.93 |  | 125087.42 | 125087.42 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,3-е,г.Таганрог,Ефименко М.А.(аренда) | 2021-12-01 | 2022-10-31 | 10 |  | 6806.07 |  | 6806.07 | 6806.07 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,34-7,г.Таганрог,Саркисян В.В.(стор.) | 2019-10-01 | 2022-11-30 | 80 | 242155.18 | 18457.54 |  | 260612.72 | 260612.72 | 0 | 0
Г-ввод Очистные сооруж. и развод.сети водоснабж-я,с.Самбек,Неклиновский р-н,(баланс),Админ.Неклиновского р-на | 2020-11-01 | 2022-12-31 | 20 | 4500 | 26708.14 |  | 31208.14 | 31208.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Крепостной,17,г.Таганрог,Суховеркова М.И.(аренда) | 2020-07-01 | 2022-11-30 | 60 | 470201.26 | 12682.43 |  | 482883.69 | 482883.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Новый,14-4,г.Таганрог,КАПИТАЛ СТРОЙ ООО,(аренда) | 2021-03-01 | 2022-10-31 | 85 | 2410075.69 | 139755.54 |  | 2549831.23 | 2549831.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.11-й Новый,79А,г.Таганрог,Гриценко А.Ю.,(аренда) | 2021-05-01 | 2022-10-31 | 10 |  | 6554.36 |  | 6554.36 | 6554.36 | 0 | 0
Г-ввод пер.4 Мариупольский,26,ул.Петлякова,31,г.Таганрог,Комендантов М.С.(стор.) | 2018-11-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1307.07 |  | 1307.07 | 1307.07 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Артиллерийский,14,г.Таганрог,Кравченко А.В.(аренда) | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 10 |  | 6948.7 |  | 6948.7 | 6948.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.7-й Новый,100-4,пер.7-й Новый,100-5,г.Таганрог,Геворгян А.Р.(аренда) | 2022-05-01 | 2023-03-31 | 45 | 108976.55 | 7372.59 |  | 116349.14 | 116349.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.7-й Новый,110г,г.Таганрог,Болмат И.Е.(аренда) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 3151.5 |  | 3151.5 | 3151.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.7-й Новый,112,г.Таганрог,Алексанян М.Г.(аренда) | 2022-05-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2034.71 |  | 2034.71 | 2034.71 | 0 | 0
Г-ввод пер.А.Глушко,27,г.Таганрог,Ширяева Л.И.(аренда) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2084.94 |  | 2084.94 | 2084.94 | 0 | 0
Г-ввод пер.Аптечный,9,г.Таганрог,Минченко И.А.(аренда) | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 6353.08 |  | 6353.08 | 6353.08 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дальний,2,с.Мокросарматка,Неклиновский р-н,Карпов В.А.(стор.) | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 15 |  | 49631.29 |  | 49631.29 | 49631.29 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дачный,4,х.Боркин,Неклиновский р-н,Корнилов В.А.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1400.66 |  | 1400.66 | 1400.66 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дуровский Спуск,1,г.Таганрог,ГОЛДЭН БЭЙ ООО,(стор.) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6948.58 |  | 6948.58 | 6948.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Исполкомовский,42/1,с.Приморка,Неклиновский р-н, инв.00-006333, Панков А.В. | 2020-12-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2950.08 |  | 2950.08 | 2950.08 | 0 | 0
Г-ввод пер.Комсомольский,55,с.Покровское,Неклиновский р-н,ООО Ремстрой,(стор.) | 2020-11-01 | 2022-12-31 | 15 | 3600 | 3087.27 |  | 6687.27 | 6687.27 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малый,4,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006335,Петренко П.А. | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 67288.8 |  | 67288.8 | 67288.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.Межевой,30,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Айрапетян С.С. | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2545.9 |  | 2545.9 | 2545.9 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мечниковский,15-а,г.Таганрог,Баранников Ю.Г.(аренда) | 2021-04-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6584.48 |  | 6584.48 | 6584.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Миусский,55,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Федянина А.Г. | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 179436.61 |  | 179436.61 | 179436.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Неклиновский,6,г.Таганрог,Серебряк В.П.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2626.26 |  | 2626.26 | 2626.26 | 0 | 0
Г-ввод пер.Парковый,10-г,с.Троицкое,Неклиновский р-н,Хршоян С.С.(баланс) | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 20 |  | 202877.28 |  | 202877.28 | 202877.28 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рабочий,28,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Аксайский О.А.(аренда) | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,39а,с.Петрушино,Неклиновский р-н,Ильина Л.Б.(баланс) | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 55 | 321801.53 | 2460.49 |  | 324262.02 | 324262.02 | 0 | 0
Г-ввод пер.Советский,12,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Коноплина О.Н.(аренда) | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шевченко,55Б,с.Покровское,Неклиновский р-н,МИУС НРОООИР, (стор.) | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2050.42 |  | 2050.42 | 2050.42 | 0 | 0
Г-ввод пер.Южный,19А,с.Покровское,Неклиновский р-н,Пекин В.В.(стор.) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50 | 24656.69 | 19146.29 |  | 43802.98 | 43802.98 | 0 | 0
Г-ввод пл.Авиаторов,1,г.Таганрог,АВИАКОМПЛЕКТ ФГУП(стор.) | 2019-04-01 | 2023-03-31 | 70 | 1827164.32 | 136794.9 |  | 1963959.22 | 1963959.22 | 0 | 0
Г-ввод пл.Северная,3-15,г.Таганрог,ООО КОМПАНИЯ КПИ(баланс) | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 60 | 473410.66 | 7302.51 |  | 480713.17 | 480713.17 | 0 | 0
Г-ввод Поляковское шоссе,30,г.Таганрог,Горбачев А.Ю.(баланс) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Поляковское шоссе,30,г.Таганрог,Новоселов О.В.(стор.) | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 75 | 226656.78 | 4376.61 |  | 231033.39 | 231033.39 | 0 | 0
Г-ввод Поляковское шоссе,5-2,АГНКС,г.Таганрог,Симонян А.З.(аренда) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 16382.96 |  | 16382.96 | 16382.96 | 0 | 0
Г-ввод с/т Бриз,40,с.Андреево-Мелентьево,Неклиновский р-н,Стукань Н.А.(баланс) | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 112147.91 |  | 112147.91 | 112147.91 | 0 | 0
Г-ввод с/т Бриз,63,с.Андреево-Мелентьево,Неклиновский р-н,ин.00-006250,Беловол Т.В. | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 17943.64 |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод с/т Голубые ели,уч.85,Синявская с/а,Неклиновский р-н,инв.00-006246,Шульга А.В. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2119.48 |  | 2119.48 | 2119.48 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Дружба-2,81,с.Лотошники,Неклиновский р-н,Чумакова В.В.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 3996.54 |  | 3996.54 | 3996.54 | 0 | 0
Г-ввод с/т Коммунальник,199,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Хруленко Я.А.(стор.) | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 1750.84 |  | 1750.84 | 1750.84 | 0 | 0
Г-ввод с/т Лукоморье,174,х.Морской Чулек,Неклиновский р-н,инв.00-006246,Манулик А.Ф. | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 45 | 102033.29 | 2543.39 |  | 104576.68 | 104576.68 | 0 | 0
Г-ввод с/т Лукоморье,177,х.Морской Чулек,Неклиновский р-н,Ермилова В.И.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод с/т Лукоморье,194,х.Морской Чулек,Неклиновский р-н,инв. 00-006246,Витковская Т.В. | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 60 | 288322.9 | 14583.28 |  | 302906.18 | 302906.18 | 0 | 0
Г-ввод с/т Любитель,12,х.Грузиновка,Неклиновский р-н,Лега В.В.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 25055.88 |  | 25055.88 | 25055.88 | 0 | 0
Г-ввод с/т Любитель,6,х.Грузиновка,Неклиновский р-н,Курилова Л.Н.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод с/т Металлург-2,уч.125,с.Бессергеновка, Неклиновский р-н,Пиляева Г.П.(баланс) | 2022-01-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2952.6 |  | 2952.6 | 2952.6 | 0 | 0
Г-ввод с/т Полет,211,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Чаленко С.П.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод с/т Прибой,166,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Губа В.А.(стор.) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1400.66 |  | 1400.66 | 1400.66 | 0 | 0
Г-ввод с/т Прибой,357,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Ушакова С.В.,(стор.) | 2021-01-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 6543.64 |  | 6543.64 | 6543.64 | 0 | 0
Г-ввод с/т Прибой,527,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Щебуняева О.В.(стор.) | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод с/т Родник,32,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Исаева Р.Г | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 10706.37 |  | 10706.37 | 10706.37 | 0 | 0
Г-ввод с/т Родник,33,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Малимоненко С.И | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2626.26 |  | 2626.26 | 2626.26 | 0 | 0
Г-ввод с/т Родник,35,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Мусаев М.А. | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 17183.56 |  | 17183.56 | 17183.56 | 0 | 0
Г-ввод СДТ Прибой,319,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Макавчук А.А.(стор.) | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 2050.42 |  | 2050.42 | 2050.42 | 0 | 0
Г-ввод Северо-Западное шоссе,3,СНТ Дачное-2,уч.139,г.Таганрог,Иванова А.В.(стор.) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 4104.07 |  | 4104.07 | 4104.07 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Альбатрос,279,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Саркисян Г.Г. | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 1695.58 |  | 1695.58 | 1695.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Димитровец,80,х.Боркин,Неклиновский р-н,Успенская Г.Е.,(стор.) | 2020-12-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Колос,21,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Лешанкова С.А.(баланс) | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 15 | 10829.87 | 34223.16 |  | 45053.03 | 45053.03 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Колос,55,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Лисянский И.А.(баланс) | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 20 | 10829.87 | 106947.5 |  | 117777.37 | 117777.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Коммунальник,108,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-003344,Бадалян А.Б. | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50 | 266780 | 4866.12 |  | 271646.12 | 271646.12 | 0 | 0
Г-ввод снт Красная Рябина,55,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Колтунова Н.В.(стор.) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Металлург-1,115,г.Таганрог,Бойко И.Н.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Металлург-1,91,г.Таганрог,Глобенко Е.А.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Металлург-1,уч.219,Николаевское шоссе,10-м,г.Таганрог,Горский Г.Н.(баланс) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2119.48 |  | 2119.48 | 2119.48 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Металлург-1,уч.66,г.Таганрог,Егоров Н.А.(баланс) | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 40 | 34454.8 | 2050.54 |  | 36505.34 | 36505.34 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Металлург-1,уч.85,Николаевское ш.,10-м,г.Таганрог,Загородняя Г.В. (стор.) | 2021-10-01 | 2022-10-31 | 55 | 310521.47 | 39096.41 |  | 349617.88 | 349617.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Металлург-3,уч.412,х.Морской Чулек,Неклиновский р-н,Кириленко С.Н.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Миусские Зори,15,х.Боркин,Неклиновский р-н,Захарченко Н.Ю.(стор.) | 2020-12-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Морской,пер.Цветочный,91,х.Мержаново,Неклиновский р-н,Захаро А.Н.(стор.) | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2626.26 |  | 2626.26 | 2626.26 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Факел,ул.Российская,уч.114,с.Вареновка,Неклиновский р-н,инв.00-006261,Григорян Т.А. | 2022-06-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 1695.58 |  | 1695.58 | 1695.58 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,10,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Переведенцев Л.И.(баланс) | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 15 | 10829.87 | 8555.81 |  | 19385.68 | 19385.68 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,38,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Терехин Н.А.(аренда) | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 15 | 10829.87 | 21389.53 |  | 32219.4 | 32219.4 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,76,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Кривобокова Е.В.(баланс) | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 15 | 8009.85 | 25667.39 |  | 33677.24 | 33677.24 | 0 | 0
Г-ввод СТ Любитель,9,х.Грузиновка,Неклиновский р-н,инв.00-006335,Мухамедов В.С. | 2022-06-01 | 2023-02-28 | 15 |  | 32046.59 |  | 32046.59 | 32046.59 | 0 | 0
Г-ввод СТ Прибой,314,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Кофанов М.Л.(стор.) | 2022-06-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2119.48 |  | 2119.48 | 2119.48 | 0 | 0
Г-ввод СТ Рассвет,уч.11,г.Таганрог,Якшина А.П.,(стор.) | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2758.73 |  | 2758.73 | 2758.73 | 0 | 0
Г-ввод СТ Рассвет,уч.14,г.Таганрог,Старик А.В.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ст Строитель,аллея 3,уч.66,г.Таганрог,Любецкий М.Ю.(стор.) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1667.97 |  | 1667.97 | 1667.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Пятилетка,79,п.Матвеев Курган,Матвеево-Курганский р-н,Кулик З.Н.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Линия,к.н.61:58:0004524:30,г.Таганрог,ИНТЭК АО,(аренда) | 2021-03-01 | 2022-10-31 | 85 | 6966872.91 | 160801.75 |  | 7127674.66 | 7127674.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Крюйса,31-1,г.Таганрог,ООО АГРОПРАЙМ (аренда) | 2021-04-01 | 2022-12-31 | 45 | 87855 | 6986.88 |  | 94841.88 | 94841.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Александровская,85-а,г.Таганрог,Гармаш М.А.(аренда) | 2021-04-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 9068.96 |  | 9068.96 | 9068.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алексеевская,18,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Бахмат В.Н.(стор.) | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2050.54 |  | 2050.54 | 2050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бакинская,к.н.61:58:0004523:983,г.Таганрог,ООО СИД,(стор.) | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 50 | 146254.45 | 8052.75 |  | 154307.2 | 154307.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бахтали,10,г.Таганрог,Баженов С.А.,(стор.) | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 5 | 4500 |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бахтали,7,г.Таганрог,Косатенко Л.А.,(стор.) | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 5 | 3600 |  |  | 3600 | 3600 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бахтали,9,г.Таганрог,Ермакова А.Ю.,(баланс) | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 30 | 1800 | 105193.07 |  | 106993.07 | 106993.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,2-г,АГНКС,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-006331,Сарибекян А.В. | 2021-04-01 | 2022-12-31 | 25 | 2700 | 16427.81 |  | 19127.81 | 19127.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая Лиманная,18-1,ДНТ Лиман,уч.174,г.Таганрог,Терещенко Е.С.(стор.) | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 65 | 193619.6 | 2034.71 |  | 195654.31 | 195654.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая Лиманная,18-1,ДНТ Лиман,уч.366,г.Таганрог,Быковский А.И.(стор.) | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 60 | 152216.51 | 4238.97 |  | 156455.48 | 156455.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бровикова,13,г.Таганрог,Шляхтин А.В.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бровикова,33,г.Таганрог,Абасова Д.Р.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варданяна,83,пер.Николаевский,12,г.Таганрог,Кюркчю Е.Д.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 85 | 47238.9 | 7728.31 |  | 54967.21 | 54967.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,35,ДНТ Дорожник,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Мураитов В.Н. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 55 | 100621.31 | 2640.93 |  | 103262.24 | 103262.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,2А,г.Таганрог,Брынкин А.А.(аренда) | 2020-07-01 | 2023-03-31 | 60 | 40949.44 | 11348.42 |  | 52297.86 | 52297.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,31а,п.Матвеев Курган,Матвеево-Курганский р-н,Абраменко Е.С.(стор.) | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 40 | 35350.31 | 2084.94 |  | 37435.25 | 37435.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,44,х.Русский Колодец,Неклиновский р-н,Десна В.Б.,(баланс) | 2021-10-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 1718.57 |  | 1718.57 | 1718.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гоголя,34а,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Кондрашова Д.Н. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 21092.61 |  | 21092.61 | 21092.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горная,24,с.Отрадное,Неклиновский р-н,инв.00-006248,Дубинина Л.П. | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,12-в,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,инв.00-006264,Ткачев А.И. | 2021-04-01 | 2022-10-31 | 45 | 29420.26 | 6564.35 |  | 35984.61 | 35984.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,15/ул.Панфилова,188,г.Таганрог,Янченко Е.И.(аренда) | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 15 | 1801 | 11353.08 |  | 13154.08 | 13154.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,174,с.Авило-Успенка,Матвеево-Курганский р-н,Уварова М.М.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 15 | 10829.87 | 2188.55 |  | 13018.42 | 13018.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,30,х.Морской Чулек,Неклиновский р-н,инв.00-006246,Костенко Н.Е. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 25813.03 |  | 25813.03 | 25813.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,1а,п.Подлесный,Матвеево-Курганский р-н,Шевченко А.К.(аренда) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 5793.25 |  | 5793.25 | 5793.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,29А,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-001277,Оганджанян А.Р. | 2021-02-01 | 2022-12-31 | 20 | 5786.99 | 2346.55 |  | 8133.54 | 8133.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,2,с.Екатериновка,Матвеево-Курганский р-н,Бугаев С.Н.(баланс) | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 10 |  | 131368.8 |  | 131368.8 | 131368.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,3,с.Екатериновка,Матвеево-Курганский р-н,Ковтунова В.И.(стор.) | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 10 |  | 10586.97 |  | 10586.97 | 10586.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,19,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Семак Т.А.(стор.) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 40 | 46852.78 | 2084.94 |  | 48937.72 | 48937.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,25,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Пичугин А.А.(стор.) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2084.94 |  | 2084.94 | 2084.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зубрицкого,3,.Таганрог,Ляшенко А.Е.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Инициативная,11а,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Тодоров П.А.,(стор.) | 2021-04-01 | 2022-12-31 | 20 | 21100.91 | 6955.44 |  | 28056.35 | 28056.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Инструментальная,15А,г.Таганрог,Борисенко Н.И.(аренда) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 5336.11 |  | 5336.11 | 5336.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Инструментальная,19-1,г.Таганрог,ТЕХАВИАМЕТИЗ ООО,(аренда) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 9399.63 |  | 9399.63 | 9399.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Инструментальная,2-15,г.Таганрог,Мехтиев С.З.,(аренда) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 18973.15 |  | 18973.15 | 18973.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Инструментальная,2,г.Таганрог,ООО ХозАгро.,(аренда) | 2021-03-01 | 2022-10-31 | 50 | 56692.26 | 7172.73 |  | 63864.99 | 63864.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,4а,г.Таганрог,Хруленко А.А.(аренда) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6914.15 |  | 6914.15 | 6914.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,6а,г.Таганрог,Хруленко А.А.(аренда) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6914.15 |  | 6914.15 | 6914.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кибальчича,10,г.Таганрог,Шубладзе Е.И.(аренда) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 7324.31 |  | 7324.31 | 7324.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кибальчича,10,г.Таганрог,Эккерт С.А.(аренда) | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,44,с.Малокирсановка,Матвеево-Курганский р-н,Сова В.Г.(аренда) | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 3505.02 |  | 3505.02 | 3505.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,64,с.Ряженое,Матвеево-Курганский р-н,Соколов К.В.(стор.) | 2022-05-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2967.27 |  | 2967.27 | 2967.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,1,х.Большая Кирсановка,Матвеево-Курганский р-н,Закарян А.А.(стор.) | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,2,с.Александровка,Матвеево-Курганский р-н,Роговой Н.А.(стор.) | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 10 | 10829.87 | 3501.7 |  | 14331.57 | 14331.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,73,с.Александровка,Матвеево-Курганский р-н,Поддубная В.А.(аренда) | 2022-09-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 13172.64 |  | 13172.64 | 13172.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,9,с.Каменно-Тузловкаво,Куйбышевский р-н,Буханцев А.А.(аренда) | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2119.48 |  | 2119.48 | 2119.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,47,нежил.здан.(школа), х.Приют,Неклиновский р-н,МБОУ ПРИЮТИНСКАЯ СОШ,(аренда) | 2021-04-01 | 2023-02-28 | 15 |  | 12689.95 |  | 12689.95 | 12689.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котлостроительная,15-2,15-1,г.Таганрог,000 СЗ ПЕРСПЕКТИВА.,(аренда) | 2021-08-01 | 2023-03-31 | 65 | 202127.15 | 7346.91 |  | 209474.06 | 209474.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупской,79-в,с.Синявское,Неклиновский р-н,инв.00-005836,Томилова А.В. | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 70 | 192027.4 | 37932.6 |  | 229960 | 229960 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2-в,с.Троицкое,к ПГ от АГРС с. Троиц.молоч.комплекс, ул.Строит. Неклиновкий.р-н,Глущенко Л.Н.(аренда) | 2016-05-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 38601.62 |  | 38601.62 | 38601.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2-г,2-в,с.Покровское,Неклиновский р-н,Кузнецов В.Д.(стор.) | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 55 | 191924.21 | 38817.15 |  | 230741.36 | 230741.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,47,с.Федоровка,Неклиновский р-н,ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ,(аренда) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 14501.64 |  | 14501.64 | 14501.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,481А,с.Покровское,Неклиновский р-н,Понежина Т.А.(стор.) | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,88А,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Гаргарян К.П. | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лескова,20в,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Тодоров П.А.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 3151.52 |  | 3151.52 | 3151.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная Биржа,2,г.Таганрог,МЕТАЛЛ-СЕРВИС ООО,(аренда) | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6806.07 |  | 6806.07 | 6806.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,7,х.Новоольховский,Куйбышевский р-н,Мочалова В.А.(стор.) | 2020-02-01 | 2022-10-31 | 65 | 135052.63 | 3890.52 |  | 138943.15 | 138943.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лиманная,13,с.Малофедоровка,Неклиновский р-н,Васютченко С.М.(стор.) | 2022-05-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 16925.31 |  | 16925.31 | 16925.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лиманная,4Б,с.Малофедоровка,Неклиновский р-н,Нестеров Н.В.(стор.) | 2020-10-01 | 2023-02-28 | 20 | 5400 | 32831.02 |  | 38231.02 | 38231.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ломакина,57в,г.Таганрог,ООО ТЕХАВИАМЕТИЗ,(аренда) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6914.15 |  | 6914.15 | 6914.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мельничная,32е,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Хачатрян Э.В. | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 15 |  | 35512.24 |  | 35512.24 | 35512.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мельничная,6,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Сушкова Е.Н. | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Менделеева,125,г.Таганрог,Шевченко К.Ю.(аренда) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6914.15 |  | 6914.15 | 6914.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Менделеева,125,к.н.61:58:0005269:42, г.Таганрог,ПК ВТОРМЕТ ООО,(аренда) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6914.15 |  | 6914.15 | 6914.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,18,х.Балка,Матвеево-Курганский р-н,Глотов А.М.(баланс) | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 15 | 2856.3 | 171115.96 |  | 173972.26 | 173972.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,2,х.Балка,Матвеево-Курганский р-н,инв.000015007,Фокина В.Л. | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 30 | 2856.3 | 52923.49 |  | 55779.79 | 55779.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,2,х.Ольховскийкий,Куйбышевский р-н,Маловичко Н.С.(аренда) | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 10 |  | 2119.48 |  | 2119.48 | 2119.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,25,х.Балка,Матвеево-Курганский р-н,Булынина В.И.(баланс) | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 15 | 2856.3 | 171115.96 |  | 173972.26 | 173972.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миусская,1Б,с.Малофедоровка,Неклиновский р-н,Душенкова В.Д.(стор.) | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2543.39 |  | 2543.39 | 2543.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миусская,41,с.Алексеевка,Матвеево-Курганский р-н,Еганян С.Г.(стор.) | 2021-09-01 | 2022-10-31 | 40 | 24922.39 | 1931.04 |  | 26853.43 | 26853.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,108,с.Лысогорка,Куйбышевский р-н,Шавырина Ю.Е.,(стор.) | 2021-03-01 | 2022-10-31 | 75 | 64009.32 | 6279.67 |  | 70288.99 | 70288.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Монтажная,2,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,УКС МКУ НР | 2020-11-01 | 2022-12-31 | 75 | 170802.93 | 54263.4 |  | 225066.33 | 225066.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морозова,8а,с.Новобессергеневка, Неклиновский р-н,инв.00-014822,Рамазанов Т.К. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1695.58 |  | 1695.58 | 1695.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Москатова,2,г.Таганрог,Лядов К.Е.(аренда) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 20 |  | 21802.7 |  | 21802.7 | 21802.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Москатова,6 г.Таганрог к ПГСД 10153,8м. Жуковского, Энгельса,ООО Привокзальный.(аренда) | 2017-08-01 | 2023-03-31 | 15 |  | 54025.47 |  | 54025.47 | 54025.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,60,с.Александровка,Матвеево-Курганский р-н,Немцева Н.В.(стор.) | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 15 | 6141.14 | 2050.54 |  | 8191.68 | 8191.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,1,с.Гаевка,неклиновский р-н,Уразгельдеев И.Ф.,(стор.) | 2020-11-01 | 2022-12-31 | 35 | 4500 | 33790.83 |  | 38290.83 | 38290.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,17А,х.Грузиновка,Неклиновский р-н,Герасименко А.Ю.(стор.) | 2018-01-01 | 2022-12-31 | 20 | 3600 | 18765.47 |  | 22365.47 | 22365.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,30,х.Грузиновка,Неклиновский р-н,Кузнецов В.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2022-12-31 | 15 | 9337.89 | 1955.44 |  | 11293.33 | 11293.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,39,х.Калиновка,Неклиновскийр-н,Манохина Н.В.(стор.) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1667.95 |  | 1667.95 | 1667.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,47,х.Калиновка,Неклиновский р-н,Алексеев М.Э.(стор.) | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 20 |  | 39761.42 |  | 39761.42 | 39761.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,22,х.Ломакин,Неклиновский р-н,инв.00-006267,Демьяненко А.В. | 2021-01-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 6543.64 |  | 6543.64 | 6543.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Обороны,24,п.Матвеев-Курган,Матвеево-Курганский р-н,Палий С.М.(стор.) | 2020-10-01 | 2022-10-31 | 50 | 44764.38 | 1831.64 |  | 46596.02 | 46596.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,18-г,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Фетисов С.А.(баланс) | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 3158.53 |  | 3158.53 | 3158.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,44И,г.Таганрог,Чекризова В.В.,(аренда) | 2020-12-01 | 2023-03-31 | 35 | 8154.12 | 11396.24 |  | 19550.36 | 19550.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павловская,24,п.Павло-Мануйловский,Неклиновский р-н,Романюков Ю.А.(стор.) | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парамонова,67,с.Марьевка,Матвеево-Курганский р-н,Харсак С.В.,(стор.) | 2020-12-01 | 2022-10-31 | 50 | 25220.48 | 5338.24 |  | 30558.72 | 30558.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пархоменко,58-2а,г.Таганрог,к ГНД Жилмас, Русскпол, г.Таганрог,ХРАМ(аренда) | 2018-12-01 | 2022-10-31 | 50 | 240001 | 16820.51 |  | 256821.51 | 256821.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,50,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Сумец В.В.(аренда) | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,88,г.Таганрог,Акименко В.В.,(стор.) | 2021-12-01 | 2022-10-31 | 5 | 18795.41 | 1640.34 |  | 20435.75 | 20435.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,36,х.Веселый,Неклиновский р-н,инв.00-006259,Куцых О.В. | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2758.73 |  | 2758.73 | 2758.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,8,с.Покровское,Неклиновский р-н,Ливинцева Ю.Ф.(стор.) | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:26:0600015:2890,г.Таганрог,Рябичев Д.В.,(стор.) | 2021-02-01 | 2022-10-31 | 45 | 161041.52 | 7815.87 |  | 168857.39 | 168857.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,14а,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Мурза А.П.(аренда) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 22429.62 |  | 22429.62 | 22429.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Примиусская,52,кв.1, х.Примиусский,Куйбышевский р-н,Личман С.П.(стор.) | 2022-02-01 | 2022-10-31 | 20 | 10507.12 | 2084.94 |  | 12592.06 | 12592.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,5,с.Малокирсановка,М-Курганский р-н,Абовян Г.А.(стор.) | 2021-08-01 | 2022-10-31 | 55 | 53897.47 | 5847.8 |  | 59745.27 | 59745.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,106К,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Луньков А.М.(стор.) | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 20 |  | 38421.74 |  | 38421.74 | 38421.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,18,х.Ключникова Балка,Неклиновский р-н,Дущенко В.И.(баланс) | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 17943.64 |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,34,х.Ключникова Балка,Неклиновский р-н,инв.00-006259,Шевченко Т.А. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 70196.03 |  | 70196.03 | 70196.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,92,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-012658,Антонов М.В. | 2021-03-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,42,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Новикова В.М.(аренда) | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,58,г.Таганрог,Яковлева Е.В.(аренда) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2543.39 |  | 2543.39 | 2543.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Раздольная,47,с.Покровское,Неклиновский р-н,Чугуевский С.В.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,22,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Перевала Р.В.(стор.) | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 35 | 20882.82 | 2050.54 |  | 22933.36 | 22933.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,37,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Надолинский С.В.(стор.) | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 5 |  | 2084.94 |  | 2084.94 | 2084.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,38А,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Полякова А.В.,(стор.) | 2021-12-01 | 2022-10-31 | 5 |  | 2050.42 |  | 2050.42 | 2050.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рижская,11,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2022-10-31 | 35 | 13257.83 | 5499.91 |  | 18757.74 | 18757.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рижская,15,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рижская,9,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2022-10-31 | 35 | 10826.5 | 5499.91 |  | 16326.41 | 16326.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,10,п.Матвеев Курган,Матвеево-Курганский р-н,Боргарт К.Г.(аренда) | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,8,п.Матвеев Курган,Матвеево-Курганский р-н,Недобуга И.С.(аренда) | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 10 |  | 32192.65 |  | 32192.65 | 32192.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,21,с.Вареновка,Неклиновский р-н,Голобородкина И.П.(баланс) | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 15 |  | 72021.24 |  | 72021.24 | 72021.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,26А,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006257,УКС МКУ НР | 2020-10-01 | 2023-02-28 | 10 |  | 47252.03 |  | 47252.03 | 47252.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,31,с.Вареновка,Неклиновский р-н,Калинина А.Н.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,47,с.Вареновка,Неклиновский р-н,инв.00-006261,Алборуев С.А | 2022-02-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2501.93 |  | 2501.93 | 2501.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,52А,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Карнута Е.Н. | 2020-12-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 1176.12 |  | 1176.12 | 1176.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,53,с.Вареновка,Неклиновский р-н,Орлов А.В.(баланс) | 2021-11-01 | 2023-02-28 | 15 |  | 10357.87 |  | 10357.87 | 10357.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,76,с.Беглица,Неклиновский р-н,инв.00-006333,Кочетова М.И. | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,11,х.Веселый,Неклиновский р-н,Выхольский С.В.,(стор.) | 2020-12-01 | 2022-10-31 | 60 | 83197.23 | 6470.13 |  | 89667.36 | 89667.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,14,16,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Исаджанян А.З.(стор.) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.83 |  | 2188.83 | 2188.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сельская,13,х.Балка,Матвеево-Курганский р-н,Козина Г.С.(аренда) | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 25 | 2856.3 | 38849.14 |  | 41705.44 | 41705.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сельская,2,х.Балка,Матвеево-Курганский р-н,Федоренко А.П.(баланс) | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 15 | 2856.3 | 171115.96 |  | 173972.26 | 173972.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сергея Шило,265,г.Таганрог,СЗ ПЕРСПЕКТИВА ООО,(аренда) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6948.69 |  | 6948.69 | 6948.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Смирнова,15,с.Александрова Коса,Неклиновский р-н,Финаева З.Д.(аренда) | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 5 |  | 1667.97 |  | 1667.97 | 1667.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Смирнова,18б,с.Александрова Коса,Неклиновский р-н,Егорова М.В.(аренда) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 4026.93 |  | 4026.93 | 4026.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,3,п.Надежда,Матвеево-Курганский р-н,Васильченко А.С.(аренда) | 2022-03-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2501.93 |  | 2501.93 | 2501.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,8,с.Авило-Успенка,Матвеево-Курганский р-н,инв.000013583,Прокопенко Т.Ф. | 2022-03-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2084.94 |  | 2084.94 | 2084.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,33Б, с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н, Малышев В.А.,(стор.) | 2021-06-01 | 2022-10-31 | 55 | 118604.06 | 7177.38 |  | 125781.44 | 125781.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,44,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Надолинская И.В.,(стор.) | 2021-06-01 | 2022-10-31 | 50 | 76737.93 | 7853.15 |  | 84591.08 | 84591.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,46Б,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Надолинская И.В.,(стор.) | 2021-06-01 | 2022-10-31 | 50 | 39578.91 | 7377.62 |  | 46956.53 | 46956.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,1,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Горячева Е.В.(стор.) | 2021-07-01 | 2022-10-31 | 45 | 37462.67 | 6955.44 |  | 44418.11 | 44418.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,21а,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Величко А.А.(стор.) | 2021-09-01 | 2022-10-31 | 55 | 43509.65 | 2011.56 |  | 45521.21 | 45521.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,28-а,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Бережной А.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2022-10-31 | 45 | 52843.91 | 6955.44 |  | 59799.35 | 59799.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,34,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Никитенко И.И.,(стор. | 2021-12-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2050.42 |  | 2050.42 | 2050.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,10,х.Ольховский,Куйбышевский р-н,Вергунов В.В.(аренда) | 2021-07-01 | 2022-10-31 | 30 | 12893.07 | 5618.92 |  | 18511.99 | 18511.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,17а,п.Дарьевка,Неклиновский р-н,Подольцева А.Н.(стор.) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 33787.99 |  | 33787.99 | 33787.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,1Ж,с.Лакедемоновка,Неклиновский р-н,Кравченко У.С.(стор.) | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,9,х.Мержаново,Неклиновский р-н,инв.00-006246,Чернышев С.В. | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1750.84 |  | 1750.84 | 1750.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сызранова,7,г.Таганрог,Смитченко О.Н.(аренда) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 10651.04 |  | 10651.04 | 10651.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Таганрогская,21,с.Новобессергеневка, Неклиновский р-н,Филиппова О.П.(стор.) | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 15 | 17233.27 | 2119.48 |  | 19352.75 | 19352.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Таганрогская,93а,с.Рясное,Матвеево-Курганский р-н,Аветисян А.Р.(аренда) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2101.02 |  | 2101.02 | 2101.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Таганская,9,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Джабарова Л.Н. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 3391.17 |  | 3391.17 | 3391.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Театральная,49,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Бестаева М.А.(аренда) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 55 | 60741.96 | 2001.54 |  | 62743.5 | 62743.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Транспортная,149,г.Таганрог,ООО СТРОЙКОМПЛЕКС-Т(аренда) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6914.14 |  | 6914.14 | 6914.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Транспортная,45,п.М-Курган,Матвеево-Курганский р-н,Твердохлебов А.Н. | 2019-09-01 | 2022-11-30 | 25 | 9701.32 | 2047.64 |  | 11748.96 | 11748.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Транспортная,73,г.Таганрог,Хруленко А.А.(аренда) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 6914.15 |  | 6914.15 | 6914.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Химическая,1А,г.Таганрог,Давыдова И.Ю.,(аренда) | 2021-05-01 | 2022-10-31 | 45 | 177351.28 | 8852.72 |  | 186204 | 186204 | 0 | 0
Г-ввод ул.Химическая,2В,г.Таганрог,Бобровников В.Н.(аренда) | 2020-03-01 | 2022-10-31 | 35 | 17843.68 | 6420.79 |  | 24264.47 | 24264.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветаева,78,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Закутний А.П.(аренда) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,110,х.Дарагановка,Неклиновский р-н,ООО КОМСОМОЛЛ ЭНЕРГО,(аренда) | 2021-04-01 | 2022-12-31 | 55 | 398711.47 | 23237.89 |  | 421949.36 | 421949.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,114,х.Дарагановка,Неклиновский р-н,Василевская Ю.А.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 15 |  | 36454.43 |  | 36454.43 | 36454.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,12,п.Приазовский,Неклиновский р-н,инв.00-006345,Петров И.А. | 2020-04-01 | 2023-02-28 | 15 |  | 34192.05 |  | 34192.05 | 34192.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,36,с.Соколовка,Матвеево-Курганский р-н,Нестеренко В.Г.(аренда) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,4Б,с.Никольское,Неклиновский р-н,Константинова Е.В.(стор.) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10 |  | 85557.98 |  | 85557.98 | 85557.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,9,с.Соколовка,Матвеево-Курганский р-н,инв.000013228,Соколова В.В. | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,326А,г.Таганрог,Сыроватский Ю.В.(аренда) | 2020-03-01 | 2023-03-31 | 85 | 516291.62 | 12558.62 |  | 528850.24 | 528850.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,357-З,г.Таганрог,СЗ ЛАД ООО,(аренда) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15 | 5833.33 | 9071.83 |  | 14905.16 | 14905.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шейнова,25,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Пикалов А.С.(аренда) | 2020-04-01 | 2022-10-31 | 65 | 93976.86 | 2594.57 |  | 96571.43 | 96571.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шишкина,16,г.Таганрог,Карпенко Л.А.(баланс) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Штыба,5,г.Таганрог,Венидиктова В.А.(аренда) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 35 | 70541.17 | 6914.14 |  | 77455.31 | 77455.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,10/пер.Добролюбовский,40, г.Таганрог,Хруленко А.А.(аренда) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Янтарная,39Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Надолинская И.В.(стор.) | 2020-10-01 | 2022-10-31 | 55 | 82170.99 | 7716.38 |  | 89887.37 | 89887.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ярового,57,с.Миллерово,Куйбышевский р-н,Власов О.Г.(аренда) | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод Энтузиаст-2 сад,43,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Аксентьев В.И.(баланс) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 1400.66 |  | 1400.66 | 1400.66 | 0 | 0
ГВСД ул.Галицкого,49Б,нежилое помещение общеор-е учр-е (1340 уч.) | 2020-12-01 | 2023-03-31 | 50 | 186087.39 | 36143.76 |  | 222231.15 | 222231.15 | 0 | 0
РГ ул.Вишневая,с.Самбек,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-030-00304 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 15 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
РГ ул.Набережная,х.Гаевка,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-030-00302 | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 15 | 1241033.34 |  |  | 1241033.34 | 1241033.34 | 0 | 0
РГ ул.Перспективная,ул.Приморская, с.Беглица,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-030-00300 | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 15 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
РГ ул.Степная,х.Максимов,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-030-00297 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 15 | 814300 |  |  | 814300 | 814300 | 0 | 0
РГ ул.Цветочная,Солнечная,пер.Клубный, с.Самбек,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-030-00303 | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 15 | 1241033.34 |  |  | 1241033.34 | 1241033.34 | 0 | 0
РГ ул.Чехова,п.Приазовский,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-030-00298 | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 15 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
РГВНД микр,ул.Транспортная,ул.Луганская,ул.Виноградная, с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-030-00305 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | 15 | 1241033.34 |  |  | 1241033.34 | 1241033.34 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Безымянный,с.Весело-Вознесенка,Неклиновский р-н,ГРП-104 инв.00-006266 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 15 | 44396.66 |  |  | 44396.66 | 44396.66 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Степной,с.Ключникова Балка,Неклиновский р-н,ГРП-618 инв.00-006259 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 15 | 47313.34 |  |  | 47313.34 | 47313.34 | 0 | 0
ТП ОПБ с.Лакедемоновка,ЦРМ,Неклиновский р-н,ГРП-210 инв.00-006267 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 15 | 101162.49 |  |  | 101162.49 | 101162.49 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Кооперативная,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-406 инв.00-006258 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 15 | 86489.17 |  |  | 86489.17 | 86489.17 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Набережная,24,Куйбышева,2, с.Федоровка,Неклиновский р-н,ГРП-129 инв.00-006346 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 15 | 92164.17 |  |  | 92164.17 | 92164.17 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Партизанская,с.Вареновка,Неклиновский р-н,ГРП-419 инв.00-006261 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 15 | 22350.83 |  |  | 22350.83 | 22350.83 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Первомайская,55,с.Вареновка,Неклиновский р-н,ГРП-416 инв.00-006261 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 15 | 38563.33 |  |  | 38563.33 | 38563.33 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Центральная,61,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-405 инв.00-006258 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 15 | 86489.17 |  |  | 86489.17 | 86489.17 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Школьная,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-407 инв.00-006258 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 15 | 76280.83 |  |  | 76280.83 | 76280.83 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 29281115.84 | 4628260.05 | 0 | 33909375.89 | 33909375.89 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Шахты
Г-ввод пер.Автомобильный,1В,г.Шахты,Новикова Т.А.,(стор.) | 2022-06-15 | 2022-10-28 | 10 | 0 | 22429.62 | 0 | 22429.62 | 22429.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ангарский, 2,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крещенский,16,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Минский,157,г.Шахты,Сударкин Д.Ю.(аренда) | 2022-07-29 | 2022-12-11 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пугачевский,15,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Узкий,1,г.Шахты,инв.000015920,Морозова Е.Г. | 2022-09-07 | 2022-12-16 | 10 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Украинский,47,г.Шахты,Адамян М.С.(стор.) | 2022-09-08 | 2022-12-17 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.20 Партсъезд,7,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-29 | план график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.20 Партсъезд,9,г.Шахты,Грищенков А.В.,(аренда) | 2022-05-27 | 2023-09-09 | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Байдукова,10,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Байдукова,6,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бригадная,17а,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варшавская,56,г.Шахты,Луцышка Е.С.,(аренда) | 2022-05-21 | 2023-01-01 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Войкова,50а,г.Шахты,Комаров М.А.(аренда) | 2022-01-15 | 2022-10-30 | 10 | 3866.46 | 0 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гавриленко,15А,г.Шахты,Пирджанян В.В.,(аренда) | 2022-05-31 | 2023-09-01 | 20 | 5468.64 | 12833.67 | 0 | 18302.31 | 18302.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гавриленко,91,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гризодубовой,111,г.Шахты,инв.00-014450,Кобзарук Р.А. | 2022-08-02 | 2022-11-10 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Громова,125,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дежнева,19Б,г.Шахты,Лычак А.С.(аренда) | 2022-09-08 | 2022-12-17 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Днепропетровская,32,г.Шахты,Овсянникова С.А.,(стор.) | 2022-07-21 | 2022-10-29 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Достоевского,114, г.Шахты,Новоточин П.С.,(стор.) | 2022-05-12 | 2022-12-31 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Достоевского,122,г.Шахты,Зубович Ю.П.(стор.) | 2022-08-12 | 2022-12-27 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Забалочная,9,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Забалочная,14,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,64,г.Шахты,Володина Т.А.,(стор.) | 2022-06-03 | 2023-09-01 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Знаменская,2,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Известковая,29,г.Шахты,Тимошина Г.П.,(аренда) | 2022-07-19 | 2022-12-01 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ильича,42,г.Шахты,Болотина Ю.М.(аренда) | 2022-08-12 | 2022-11-22 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иркутская,37,г.Шахты,Мамедова О.С.(стор.) | 2022-08-05 | 2022-11-13 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Искра,40, г.Шахты,Павленко Е.Г.,(аренда) | 2022-01-15 | 2022-11-28 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кадамовская,13,г.Шахты,Родикова А.И.,(аренда) | 2022-04-19 | 2023-08-29 | 20 | 5468.64 | 12833.67 | 0 | 18302.31 | 18302.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Камышевская,19,г.Шахты,Донченко Т.Н.(аренда) | 2022-04-05 | 2023-04-30 | 20 | 7757.46 | 8555.81 | 0 | 16313.27 | 16313.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,26,г.Шахты,Кочнев Е.А.,(стор.) | 2022-06-28 | 2022-11-10 | 20 | 5468.64 | 17111.58 | 0 | 22580.22 | 22580.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ключевая,11,г.Шахты,Тельнова И.В.,(аренда) | 2022-06-21 | 2022-11-03 | 20 | 5468.64 | 17111.58 | 0 | 22580.22 | 22580.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Константиновская,6,г.Шахты,Барашина Ю.М.(аренда) | 2022-07-02 | 2022-11-14 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кошевого,112,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красина,19,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,24,г.Шахты,Иващенко О.С.,(аренда) | 2021-12-24 | 2023-02-01 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Краснознаменная,59,г.Шахты,Филатов А.С.,(аренда) | 2022-05-27 | 2023-04-02 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Куйбышева,23Б,г.Шахты,Жданова С.В.,(аренда) | 2022-07-13 | 2022-11-25 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурный уголок,166,г.Шахты,инв.000015611,план график | 2022-07-29 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесозащитная,1Б,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миусская,31,г.Шахты,инв.000015919,план график | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ново-Восточная,22,г.Шахты,Юрченко Г.Г.(стор.) | 2022-08-03 | 2022-11-11 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ново-Загородняя,59,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Обуховой,59,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,154,г.Шахты,Дмитриев Д.А.,(аренда) | 2022-10-11 | 2022-11-10 | 20 | 5468.64 | 13457.72 | 0 | 18926.36 | 18926.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,253А,г.Шахты,Эпп И.Н.,(аренда) | 2022-04-05 | 2023-04-30 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отрадная,64,г.Шахты,Жилякова Е.А.(аренда) | 2022-09-12 | 2022-12-21 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победная,68,г.Шахты,Власова Н.С.,(аренда) | 2022-07-19 | 2022-12-01 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пограничная,33А,г.Шахты,Королева К.Э.(стор.) | 2022-08-10 | 2022-11-18 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пограничная,6,г.Шахты,Ахцхецян А.Ю.,(аренда) | 2022-05-12 | 2023-04-30 | 20 | 7757.46 | 17111.58 | 0 | 24869.04 | 24869.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ползунова,18,г.Шахты,инв.22-06270,Ефименко И.П. | 2022-06-21 | 2022-11-03 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Престольная,10А,г.Шахты,Твердохлебова О.А.(аренда) | 2022-03-05 | 2023-01-20 | 20 | 5468.64 | 21389.53 | 0 | 26858.17 | 26858.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пригородная,37А,г.Шахты,Ильина О.В.,(аренда) | 2022-03-29 | 2023-02-10 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,190,г.Шахты,Лузина Н.Ю.(аренда) | 2022-02-08 | 2022-11-14 | 10 | 20737.58 | 0 | 0 | 20737.58 | 20737.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабоче-Крестьянская,48,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Руднева,13А,г.Шахты,инв.000015919,Ракитин В.С. | 2021-12-28 | 2022-10-30 | 10 | 0 | 21389.53 | 0 | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Саровского,52, г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Саровского,54,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Саровского,59,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Саровского,7,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,36,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,46,г.Шахты,Федорова А.Н.,(аренда) | 2022-06-15 | 2022-10-28 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,47,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,63,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семенова,10,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сквозной,53А,г.Шахты,Кацилова Г.Ф.,(аренда ) | 2022-03-05 | 2023-01-20 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стачки,52,г.Шахты,Зайка Н.К.,(аренда) | 2022-04-07 | 2023-02-20 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тверская,45,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Темерницкая,1,г.Шахты,Денисова В.И.,(аренда) | 2022-06-03 | 2023-10-01 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Титова,35,г.Шахты,Савенко Г.А.(аренда) | 2022-08-27 | 2022-12-05 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкесский,1В,г.Шахты,Некрасов Е.А.,(аренда) | 21.07.2022 | 29.10.2022 | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,29,г.Шахты,Шевцова Т.Д.,(аренда) | 13.01.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юный Спартак,89,г.Шахты,Краснова А.В.(аренда) | 19.08.2022 | 27.11.2022 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г–ввод пер.Чапаева,33,г.Шахты,Проковьев А,Н.(аренда) | 24.08.2022 | 02.12.2022 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г–ввод ул.Невского,47,г.Шахты,Ковалев А.В.(стор.) | 12.08.2022 | 22.11.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г–ввод ул.Тропинина,3,г.Шахты,Любимова Л.М,(аренда) | 30.06.2022 | 12.11.2022 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г–ввод ул.Форш,18,г.Шахты,Рыжова Л.А.(стор.) | 31.08.2022 | 09.12.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,21,с.Табунщиково,Красносулинский р-он,инв.000-00-3569,Солодкая Р.И. | 21.07.2022 | 03.12.2022 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,23,с.Табунщиково,Красносулинский р-он,инв.000-00-3569,Грозовский А.Л. | 09.04.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,34-1,с.Табунщиково,Красносулинский р-он,инв.000-00-3569,Гудимов А.В. | 21.07.2022 | 03.12.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,6,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Советский,6,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Федорцов А.В.,(аренда) | 09.04.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод СДТ За урожай,уч.144,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Некрасова Е.Г.(БАЛАНС) | 08.09.2022 | 17.12.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Юбилейное-2,Центральная,30,г.Новочеркасск,Чалый В.А.(стор.) | 31.08.2022 | 09.12.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-3,уч.173,Октябрьский р-н,Степочкин М.П.,(стор.) | 25.01.2022 | 2023-04-30 | 10 | 40716.01 | 0 | 0 | 40716.01 | 40716.01 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-3,уч.185,Октябрьский р-н,Кирсанов А.Н.,(стор.) | 23.06.2022 | 05.11.2022 | 10 | 0 | 10805.23 | 0 | 10805.23 | 10805.23 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-3,уч.195,Октябрьский р-н,Храпковская И.И.,(стор.) | 31.05.2022 | 15.10.2022 | 20 | 5468.64 | 21389.53 | 0 | 26858.17 | 26858.17 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-3,уч.232,Октябрьский р-н,Абраш Р.В.,(стор.) | 28.04.2022 | 2023-04-30 | 20 | 18838.66 | 9869.01 | 0 | 28707.67 | 28707.67 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-3,уч.254,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Колдовский О.Р.,(стор.) | 21.05.2022 | 06.10.2022 | 10 | 0 | 22429.62 | 0 | 22429.62 | 22429.62 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-3,уч.280,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Федотова Г.А.,(стор.) | 29.06.2022 | 11.11.2022 | 20 | 13639.61 | 17943.64 | 0 | 31583.25 | 31583.25 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-3,уч.336,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Чернецов Г.Н.,(аренда) | 03.06.2022 | 18.10.2022 | 10 | 18838.66 | 0 | 0 | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда,уч.177,Октябрьский р-н,Бовкунов А.В.(аренда) | 26.02.2022 | 2023-04-30 | 10 | 0 | 85557.98 | 0 | 85557.98 | 85557.98 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда,уч.178,Октябрьский р-н,Приходченко О.С.,(стор.) | 09.02.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда,уч.184,Октябрьский р-н,Усенко Ю.А.,(стор.) | 09.04.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда,уч.245,Октябрьский р-н,Ренсков А.А.,(стор.) | 03.06.2022 | 16.10.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда,уч.257,Октябрьский р-н,Котляров В.Н.,(стор.) | 12.04.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.40 лет Победы,14 кв.2,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.40 лет Победы,2,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,Данилова З.В.,(стор.) | 05.08.2022 | 13.11.2022 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.40 лет Победы,6,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,Федоров Н.Н.,(стор.) | 12.08.2022 | 27.11.2022 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алейникова,19/1,х.Керчик-Савров,Октябрьский р-н,Петренко А.Е.(стор.) | 2021-12-02 | 2023-04-30 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алейникова,22,х.Керчик-Савров,Октябрьский р-н,Евдокимова В.В.(стор.) | 31.08.2022 | 09.12.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,7,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Орлова В.М.(БАЛАНС) | 27.05.2022 | 12.10.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,2,х.Маркин,Октябрьский р-н,Шевченко С.В.(аренда) | 2022-02-11 | 2022-12-25 | 20 | 18838.66 | 64168.55 | 0 | 83007.21 | 83007.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кадамовская,22, п.Персиановский,Октябрьский р-н,Магеррамова Э.Д.,(аренда) | 28.12.2021 | 2023-04-30 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,5А,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,План график,(стор.) | 2022-08-31 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,3Д/2,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Махнова О.М.,(аренда) | 15.09.2022 | 24.12.2022 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,53А, сл.Красюковская,Октябрьский р-н, план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майская,31,п.Равнинный,Октябрьский р-н,Цынцова А.С.(стор.) | 25.08.2022 | 03.12.2022 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,4-2,х.Керчик-Савров,Октябрьский р-н(стор.) | 2022-06-09 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежный,1,п.Новокадамово,Октябрьский р-он,Выжемко А.Н.(стор.) | 21.06.2022 | 03.11.2022 | 10 | 10433.81 | 0 | 0 | 10433.81 | 10433.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,19,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,21,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Народная,3,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Волков В.Г.,(стор.) | 2022-05-05 | 2022-10-14 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Невская,16А,х.Костиков,Октябрьский р-н,Бородич А.Е.,(стор.) | 10.08.2022 | 18.11.2022 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,2,п.Верхнегрушевский,Октябрьский р-н,Демиденко О.П.(аренда) | 2022-01-21 | 2022-12-09 | 20 | 18838.66 | 34223.16 | 0 | 53061.82 | 53061.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,4, п.Верхнегрушевский,Октябрьский р-н,Демиденко А.А.,(аренда) | 21.01.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революции,143,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,Клепин П.Н.(аренда) | 02.09.2022 | 11.12.2022 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,56,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Харьковская,1,п.Интернациональный,Октябрьский р-н,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 7757.46 | 0 | 0 | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,119,х.Красный Луч,Октябрьский р-н,Володина Ю.А.(аренда) | 2022-02-17 | 2023-01-02 | 20 | 18838.66 | 42779.02 | 0 | 61617.68 | 61617.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,14,п.Атюхта,Октябрьский р-н,Арутюнян А.Н.(стор.) | 18.08.2022 | 26.11.2022 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,22,п.Атюхта,Октябрьский р-н,Арутюнян М.Г.,(стор.) | 12.07.2022 | 24.11.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,22,х.Новопавловка,Октябрьский р-н,инв.000015996,Руденко Н.В. | 31.08.2022 | 09.12.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,35,п.Ягодинка,Октябрьский р-н,инв.000015624,Шаповалов М.Г. | 02.03.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,5,п.Атюхта,Октябрьский р-н,Горобцов М.И.,(стор.) | 15.06.2022 | 28.10.2022 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,57,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Корсунова А.В.(аренда) | 30.08.2022 | 08.12.2022 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,39,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Майлян М.С.,(стор.) | 13.05.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,5,х.Ягодинка,Октябрьский р-н,инв.000015623,Титаренко С.Н. | 19.08.2022 | 27.11.2022 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод г.Шахты,к.н.61:59:0010103:11,ООО Энергоцентр Дон(аренда) | 2021-12-08 | 2023-05-08 | 20 | 5468.64 | 29945.25 | 0 | 35413.89 | 35413.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новочерскасский,44Б,г.Шахты,Орлов В.М.,(аренда) | 12.07.2022 | 24.11.2022 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аэрофлотская,1К,г.Шахты,ООО «РГШ»,(стор.) | 03.06.2022 | 03.12.2023 | 20 | 7757.46 | 31401.36 | 0 | 39158.82 | 39158.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Врубовая,2Г,г.Шахты,ООО РГШ,(аренда) | 2022-02-08 | 2023-08-08 | 20 | 18838.66 | 29945.25 | 0 | 48783.91 | 48783.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,323Г,г.Шахты,ООО РГШ,(стор.) | 2022-02-10 | 2023-08-10 | 20 | 18838.66 | 64168.55 | 0 | 83007.21 | 83007.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жукова,12,г.Шахты,ООО"РГШ"(стор.) | 05.05.2022 | 05.05.2024 | 10 | 13639.61 | 0 | 0 | 13639.61 | 13639.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карла Маркса,110А,г.Шахты,Фандеев И.Л.,(аренда) | 02.04.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карпинского,4А,г.Шахты,ООО РГШ,(стор.) | 2022-02-08 | 2023-08-08 | 20 | 5468.64 | 12833.67 | 0 | 18302.31 | 18302.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Киквидзе,4,г.Шахты,Татьянич С.Н.(аренда) | 2021-12-30 | 2022-12-31 | 20 | 7757.46 | 25667.39 | 0 | 33424.85 | 33424.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,35,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Саркисян Э.В.,(аренда) | 05.03.2022 | 2023-04-30 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупская,110,г.Шахты,БАЛАНС,Ананян М.А. | 29.07.2022 | 29.07.2023 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лозовая,31В,г.Шахты,ООО РГШ,(аренда) | 2022-02-10 | 2023-08-10 | 20 | 37307.32 | 106947.5 | 0 | 144254.82 | 144254.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петрашевского,7,г.Шахты,Тимченко А.В.,(аренда) | 13.07.2022 | 25.11.2022 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подбельского,16,кв.2,г.Шахты,Маргиев Р.Г.(аренда) | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 20 | 7757.46 | 17111.58 | 0 | 24869.04 | 24869.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,75,п.Каменоломни,Октябрьский р-н,Беньяминов А.В.,(стор.) | 2021-03-09 | 2022-12-31 | 10 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чаплыгина,25Б,г.Шахты,ООО«РГШ»,(аренда) | 03.06.2022 | 03.12.2023 | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шевченко,153К,г.Шахты,ООО Донмедлаб(аренда) | 2021-08-20 | 2022-10-18 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,27-2,с.Табунщиково,Красносулинский р-н,инв.000-00-3569, Федичева А.А. | 18.08.2022 | 26.11.2022 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г–ввод пр-кт Ворошилова,29А,лит.Г24,г.Шахты,Новиков А.В.(аренда) | 02.08.2022 | 15.12.2022 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г–ввод пр.Строителей,42,г.Шахты,ООО РТУ-Дон(аренда) | 29.07.2022 | 11.12.2022 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г–ввод ул.Смидовича,78,г.Шахты,Перепелкина Е.А.(стор) | 2018-10-03 | 2022-12-31 | 10 | 0 | 8482.64 | 0 | 8482.64 | 8482.64 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 800943.43 | 799893.22 | 2000 | 1602836.65 | 1602836.65 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Батайске
Г-ввод Азовский р-н,1,8 км по напр.юго-зап.,к.н.61:01:0600003:2077,ООО Спец.застр-к ИНПК Девелопмент,стор. - ПИР,СМР | 2021-08-31 | 2023-03-31 | 40 | 18838.66 | 22694 |  | 41532.66 | 41532.66 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Весна,ул.Проезд 4-й,171,г.Батайск,Конозов И.В.(стор.) - СМР | 2021-10-06 | 2023-03-31 | 40 | 5434 |  |  | 5434 | 5434 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Донская чаша,ул.Урожайная,1101,г.Батайск,Буйная Е.В.(стор.) - ПИР, СМР | 2021-09-30 | 2023-03-31 | 40 | 9903 | 4582.45 |  | 14485.45 | 14485.45 | 0 | 0
Г-ввод пер.Братский,17Б,г.Батайск,инв.000015125,Широкова И.А. - ПИР,СМР | 2021-12-23 | 2023-01-31 | 30 | 97467.63 | 33922.06 |  | 131389.69 | 131389.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,40А,г.Батайск,Юрченко В.Е.,(стор.) - ПИР, СМР | 2021-12-23 | 2023-01-31 | 30 | 29260.49 | 6920.44 |  | 36180.93 | 36180.93 | 0 | 0
Г-ввод пр.Казачий,1,г.Батайск,инв.3-030275,Упорникова Е.М. - ПИР,СМР | 2020-04-23 | 2023-04-30 | 30 | 750071.1 | 54368 |  | 804439.1 | 804439.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й Пятилетки,к.н.1311,г.Батайск,инв.3-030100,Клименко С.В. - ПИР,СМР | 2020-12-24 | 2023-04-30 | 40 | 371530.71 | 35761.57 |  | 407292.28 | 407292.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й Пятилетки,к.н.61:46:0010502:1378,г.Батайск,инв.3-030117,Коровин А.А. - ПИР,СМР | 2020-04-22 | 2023-04-30 | 40 | 2514 | 2500 |  | 5014 | 5014 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й Пятилетки,к.н.61:46:0010502:2341,г.Батайск,инв.3-030100,Клименко С.В. - ПИР,СМР | 2021-11-30 | 2023-04-30 | 40 |  | 23162 |  | 23162 | 23162 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й Пятилетки,к.н.61:46:0010502:2341,г.Батайск,инв.3-030100,ООО СЗ Восход - ПИР | 31.03.2022 | 2023-04-30 | 50 |  | 19055.89 |  | 19055.89 | 19055.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Речная,к.н.61:46:0011003:1136,г.Батайск,Рыбянченко Т.Р.(стор.) - ПИР | 2022-08-31 | 2023-02-28 | 30 | 26355.07 | 6920.44 |  | 33275.51 | 33275.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.40 лет Победы,13,п.Мокрый Батай,Кагальницкий р-н,инв.3-030288,Андреянов В.В. - СМР ,ПИР | 2021-12-01 | 2023-01-31 | 30 | 7681 |  |  | 7681 | 7681 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиагородок,26Б,г.Батайск,Кужко С.И.(стор.) - ПИР,СМР | 2022-09-30 | 2023-05-31 | 10 |  | 4582.45 |  | 4582.45 | 4582.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Астраханская,128/218В,г.Батайск,инв.3-030386,Резниченко А.Н. - СМР | 2022-05-27 | 2023-05-31 | 10 | 67317.44 | 10796.04 |  | 78113.48 | 78113.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Балашова,41/1,г.Батайск,инв.3-030387,Власова Ю.А. - ПИР | 2021-12-09 | 2022-12-31 | 50 | 14259.12 | 6483.64 |  | 20742.76 | 20742.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,79,Батайск,Синявский В.Е.(стор.) - ПИР, СМР | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 10 | 34028.4 | 6920.44 |  | 40948.84 | 40948.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буковая,41,г.Батайск,Байрамова Д.Н.(стор.) - ПИР, СМР | 01.05.2022 | 2022-12-31 | 20 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волжская,139,г.Батайск,инв.3-030386,Лысенко С.В. - СМР, ПИР | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 10 | 46792.74 | 6920.44 |  | 53713.18 | 53713.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волжская,28,г.Батайск,инв.3-030380,Богданенко О.Г. - ПИР,СМР | 2021-11-30 | 2022-12-31 | 60 |  | 4012 |  | 4012 | 4012 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воровского,65Г,г.Батайск,инв.3-030207,Вердиян Р.Ю. - ПИР,СМР | 2020-06-30 | 2022-11-30 | 50 | 115406.83 | 17505.83 |  | 132912.66 | 132912.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточное шоссе,5В,г.Батайск,Сизов В.М.(стор.) - СМР, ПИР | 2021-07-14 | 2023-01-31 | 30 | 4961.39 |  |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Газетный,40,г.Батайск,инв.3-030054,Джелаухова В.И. - ПИР,СМР | 2021-09-14 | 2022-11-30 | 30 | 63652.72 | 2514 |  | 66166.72 | 66166.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Герцена,16,г.Батайск,инв.3-030202,Бойко Н.Ю. - ПИР,СМР | 2021-08-31 | 2023-01-31 | 30 | 52990.81 | 7386.53 |  | 60377.34 | 60377.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,433А,г.Батайск,инв.3-030387,Железняк В.М. - ПИР,СМР | 2020-12-30 | 2023-01-31 | 40 | 60356.6 | 4067.63 |  | 64424.23 | 64424.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грузинская,154б,г.Батайск,инв.3-030382,Авагян А.В. - ПИР | 28.02.2022 | 2023-01-31 | 40 | 30176.41 | 6592.84 |  | 36769.25 | 36769.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Губкина,1Б,г. Батайск, стор.ПИР ,СМР | 2019-05-22 | 2023-01-31 | 50 | 254462.74 |  |  | 254462.74 | 254462.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,7,г.Батайск,инв.3-030168,ООО СЗ Твой Дом - ПИР,СМР | 2021-11-30 | 2023-01-31 | 50 |  | 7676.84 |  | 7676.84 | 7676.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружная,8,к.н.61:46:0010502:2342, ул.1-й Пятилетки, к.н.61:46:0010502:2343, 61:46:0010502:2344, г.Батайск,инв.3-30100, Клименко С.В - ПИР | 2022-07-31 | 2023-01-31 | 40 |  | 32872.87 |  | 32872.87 | 32872.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,277,г.Батайск,инв.3-030065,Пашковская С.А. - ПИР | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 40 |  | 9903 |  | 9903 | 9903 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,35А,г.Батайск,Суханский С.В.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 40 | 33777.33 |  |  | 33777.33 | 33777.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Цеткин,176а,г.Батайск,АРМстрой,(стор.) - СМР ,ПИР | 2021-08-31 | 2023-02-28 | 50 | 74948.19 | 11456.13 |  | 86404.32 | 86404.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Киевская,5,г.Батайск,Гасанян Г.К.,(стор.) - ПИР,СМР | 2021-08-31 | 2023-02-28 | 30 | 56885 | 15747.06 |  | 72632.06 | 72632.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ключевая,10Г,г.Батайск,инв.3-030092,Зотов Г.Г. - ПИР,СМР | 2021-11-30 | 2023-01-31 | 30 | 102731.89 | 8008.59 |  | 110740.48 | 110740.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ключевая,12,г.Батайск,инв.3-030411,Рипп В.А. - ПИР,СМР | 2020-09-30 | 2023-01-31 | 50 | 132507.54 | 9977.55 |  | 142485.09 | 142485.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,204А,г.Батайск,инв.3-030316,Муцольгов А.И. - ПИР,СМР | 2019-11-28 | 2023-01-31 | 50 | 66657.56 | 3976.63 |  | 70634.19 | 70634.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коммунистическая,205Б,г.Батайск,инв.3-030190,Зубрынина Т.В. - ПИР, смр | 30.06.2022 | 2023-01-31 | 10 | 171680.71 | 31995.25 |  | 203675.96 | 203675.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,27,г.Батайск,Храпаль А.В.(стор.) - СМР, ПИР | 2022-08-31 | 2023-01-31 | 20 | 45132.82 |  |  | 45132.82 | 45132.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,63Б,г.Батайск,Мережко В.Г.(стор.) - СМР | 2022-07-18 | 2023-01-31 | 10 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Купеческая,1663,г.Батайск,Ромашко Д.В.,(стор.) - СМР, ПИР | 2020-12-30 | 2023-01-31 | 40 | 4961.39 |  |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Купеческая,33,г.Батайск,Акиньшин В.И.(стор.) - ПИР,СМР | 2020-12-31 | 2023-01-31 | 40 | 75813.61 | 5221.96 |  | 81035.57 | 81035.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Купеческая,48,г.Батайск,Ромашко Д.В.(стор.) - ПИР,СМР | 31.05.2022 | 2023-01-31 | 20 | 69812.79 | 5221.96 |  | 75034.75 | 75034.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левченко,87,г.Батайск,Кнышова Г.А.(стор.) - СМР, ПИР | 2021-08-31 | 2023-01-31 | 30 | 46480.54 | 4835.3 |  | 51315.84 | 51315.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,168 Г,г.Батайск,ООО Специализированный,инв.3-030033,ИНПК Девелопмент - ПИР,СМР | 2021-08-31 | 2023-01-31 | 50 | 21866.58 | 13648 |  | 35514.58 | 35514.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,168Г,г.Батайск,инв.3-030033,ООО СЗ Югжилстрой - ПИР | 2021-08-31 | 2023-01-31 | 50 | 88028.69 | 11456.13 |  | 99484.82 | 99484.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская,246,г.Батайск,Беспаленко Ю.А.(стор.) - ПИР,СМР | 31.03.2022 | 2023-01-31 | 10 | 26753.35 | 4240.53 |  | 30993.88 | 30993.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Леонова,12,г.Батайск,ООО Жилстрой(стор.) - СМР | 31.05.2022 | 2023-01-31 | 20 | 898831.43 |  |  | 898831.43 | 898831.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,26,г.Батайск,инв.3-030090,Семакина Е.В. - ПИР | 2022-08-01 | 2023-01-31 | 30 |  | 5434 |  | 5434 | 5434 | 0 | 0
Г-ввод ул.Макаровского,4,г.Батайск,ООО Жилстрой,(стор.) - ПИР | 2022-08-01 | 2023-05-31 | 20 |  | 29845 |  | 29845 | 29845 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина 1А,п.Мокрый Батай,Кагальницкий р-н,Цуркану Г.П.(стор.) - ПИР | 2022-09-30 | 2023-02-28 | 20 | 44044.73 | 6920.44 |  | 50965.17 | 50965.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молдавская,к.н.61:46:0010402:2228,г.Батайск,инв.3-030208,Кошель Н.С. - ПИР, СМР | 2022-07-31 | 2023-01-31 | 50 | 57144.1 | 6702.04 |  | 63846.14 | 63846.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нефтегорская,3Г,г.Батайск,Живой В.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-31 | 2023-01-31 | 10 | 54874.9 | 4437.84 |  | 59312.74 | 59312.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородная,78,г.Батайск,инв.3-030230,УАИГ Батайска - СМР | 2021-12-23 | 2023-01-31 | 30 | 242921.84 |  |  | 242921.84 | 242921.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Олимпийское кольцо,ДНТ Донская Чаша , к.н.61:46:0011901:1915, г.Батайск,ООО СЗ Вертикаль,(стор.) - ПИР,СМР | 2019-12-23 | 2023-01-31 | 30 |  | 9309 |  | 9309 | 9309 | 0 | 0
Г-ввод ул.Половинко,243,г.Батайск,инв.00-007784,Надточиева Н.П. - ПИР,СМР | 01.05.2022 | 2023-01-31 | 10 | 142033.98 | 21854.53 |  | 163888.51 | 163888.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,21Б,г.Батайск,Калюжный М.Н.(стор.) - ПИР | 2021-07-31 | 2023-01-31 | 30 |  | 11094.59 |  | 11094.59 | 11094.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пятигорская,112Г,г.Батайск,инв.3-030386,Филипский А.И. - ПИР,СМР | 2021-07-31 | 2023-01-31 | 40 | 81885.91 | 6702.04 |  | 88587.95 | 88587.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,103и,г.Батайск,инв.3-030382,Молчанов С.А. - ПИР,СМР | 27.05.2022 | 2023-01-31 | 30 | 49042.09 | 4176.83 |  | 53218.92 | 53218.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рыбная,2В,г.Батайск,инв.3-030191,Гончарова Г.Ю. - СМР | 2021-06-18 | 2023-01-31 | 30 | 9903 |  |  | 9903 | 9903 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самарское шоссе,5А,г.Батайск,Гавриленко Н.Ф.,(стор.) - СМР ,ПИР | 30.06.2022 | 2023-01-31 | 30 | 715328.91 | 79838.5 |  | 795167.41 | 795167.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,4А,п.Мокрый Батай,инв.00-005924,Фетисова С.В. - СМР | 30.06.2022 | 2023-01-31 | 30 | 5434 |  |  | 5434 | 5434 | 0 | 0
Г-ввод ул.Севастопольская,198,г.Батайск,Жук Т.А.(стор.) - ПИР,СМР | 2020-09-10 | 2023-01-31 | 50 | 45351.42 | 4022.13 |  | 49373.55 | 49373.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,10,г.Батайск,Султанян Н.А.(стор.) - СМР | 27.05.2022 | 2023-01-31 | 30 | 32260 |  |  | 32260 | 32260 | 0 | 0
Г-ввод ул.Станиславского,29,г.Батайск,Татарский Р.Е.(стор.) - СМР ,ПИР | 2020-05-31 | 2023-01-31 | 50 |  | 7723.57 |  | 7723.57 | 7723.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тельмана,к.н.61:46:0010201:6124,г.Батайск,Пономаренко Н.Н.(стор.) - ПИР, СМР | 2021-07-31 | 2023-01-31 | 70 | 36313.83 | 6702.04 |  | 43015.87 | 43015.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,62,г.Батайск,Цовма О.А.(стор.) - ПИР,СМР | 28.02.2022 | 2023-01-31 | 10 | 8520.44 | 10913.83 |  | 19434.27 | 19434.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,1061,г.Батайск,Прудкий С.А.,(стор.) - СМР | 2021-07-31 | 2023-01-31 | 60 | 3859.7 |  |  | 3859.7 | 3859.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,1/44,г.Батайск,инв.3-030213,Кузнецов В.Н. - ПИР | 2021-01-31 | 2023-01-31 | 30 |  | 65314.7 |  | 65314.7 | 65314.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,1,г.Батайск,ООО СЗ Западный Парк,(стор.) - ПИР | 28.02.2022 | 2023-01-31 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,341К,г.Батайск,инв.3-030094,Лисунов А.А. - ПИР,СМР | 2021-01-31 | 2023-01-31 | 30 |  | 36914.14 |  | 36914.14 | 36914.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,353а,к.н.61:46:0012401:1487,г.Батайск,инв.000015123,ООО Донстальканат - ПИР,СМР | 2021-01-31 | 2023-01-31 | 30 | 157230.45 | 36731.36 |  | 193961.81 | 193961.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,89,Батайск,инв.3-030156,Саруханян А.Д. - СМР, ПИР | 2022-08-31 | 2023-01-31 | 50 | 53445.6 | 11284.68 |  | 64730.28 | 64730.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясеневая,38,г.Батайск,Кравчук В.П.(стор.) - ПИР | 2021-04-23 | 2023-01-31 | 30 | 53079.42 | 6957.53 |  | 60036.95 | 60036.95 | 0 | 0
Г-ввод ш.Западное,17,к.н.61:46:0010901:2911,г.Батайск,Лисунов А.А.(стор.) - ПИР ,СМР | 2021-11-30 | 2023-01-31 | 30 | 468652.87 | 38587.25 |  | 507240.12 | 507240.12 | 0 | 0
Г-д ул.Шмидта,Кубанская,Пугачева, г.Батайск, инв.3-030236,(перенос газ-да) - СМР | 2022-09-30 | 2023-02-28 | 10 | 33154.16 |  |  | 33154.16 | 33154.16 | 0 | 0
Г-провод ул.Шмидта-Кубанская-Пугачева г.Батайск (вынос) инв.3-030236 | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 10 | 6179.61 |  |  | 6179.61 | 6179.61 | 0 | 0
Г-провод ул.Энгельса-Стадионный-Дзержинского г.Батайск (вынос) инв.3-030168 | 31.08.2022 | 2023-01-31 | 20 | 4120.85 |  |  | 4120.85 | 4120.85 | 0 | 0
ГНД ул.Социалистическая,Речная,Седова, г.Батайск, инв.3-030420 ПИР ,СМР | 2019-07-01 | 2023-01-31 | 40 | 6820 |  |  | 6820 | 6820 | 0 | 0
ПГНД от ул.Чапаева по пер.Литейному к стр.№2,3,4,5,6,г.Батайск,инв.3-030316 | 2019-07-01 | 2023-01-31 | 40 | 6820 |  |  | 6820 | 6820 | 0 | 0
ПНГНД ул.Пушкина вдоль Заводской, ул. М.Горького к Энгельса, г. Батайск (вынос) инв.3-030149 | 2022-08-31 | 2023-01-31 | 30 | 8018.5 |  |  | 8018.5 | 8018.5 | 0 | 0
РГ к жилым домам по ул. Клеверная, ул. Ромашковая, г. Батайск, Ростовская область. Код объекта 061-21-030-00043-СМР | 14.09.2022 | 2023-01-31 | 40 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 7547803.92 | 890206.29 | 0 | 8438010.21 | 8438010.21 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в с. Чалтырь
Г-ввод 2-й км а/д Ростов-на-Дону-Новошахтинск, к.н.61:25:0600401:755, Мясниковский р-н, ООО Лотос(стор.) - СМР | 2021-11-17 | 2023-01-31 | 50 | 21736.05 |  |  | 21736.05 | 21736.05 | 0 | 0
Г-ввод 500м на юг от восточной окраины,х.Мокрый Чалтырь,Мясниковский р-н,Зятиков А.В.(стор.) - СМР | 2022-09-21 | 2023-09-21 | 50 | 61959.44 |  |  | 61959.44 | 61959.44 | 0 | 0
Г-ввод ДПК Стимул,уч.304,г.Ростов-на-Дону,Тимощенко Б.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-30 | 2023-06-14 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ДПК Стимул,уч.304,г.Ростов-на-Дону,Тимощенко Б.В.(стор.) - СМР | 2020-06-30 | 2023-06-14 | 80 | 15491.9 |  |  | 15491.9 | 15491.9 | 0 | 0
Г-ввод к уч-ку №1,Ростов-на-Дону-Новошахтинск+100 м вправо,Степакова Ю.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2023-04-27 | 80 | 9919.48 |  |  | 9919.48 | 9919.48 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:25:0600401:3398,Куюмчибашян С.С.(стор.) - СМР | 2021-11-25 | 2023-06-27 | 60 | 45398.57 |  |  | 45398.57 | 45398.57 | 0 | 0
Г-ввод п.Изумрудный,60,Мясниковский р-н,Мамедова С.М.,(стор.) - СМР | 2020-12-11 | 2023-07-13 | 80 | 10148.49 |  |  | 10148.49 | 10148.49 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Путеводный,12,Ростов-на-Дону,Касьянов А.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2023-07-06 | 80 | 6036 |  |  | 6036 | 6036 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Путеводный,7А,г.Ростов-на-Дону,Роменский А.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-07 | 2023-09-15 | 99 |  | 23395.6 |  | 23395.6 | 23395.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Путеводный,7А,г.Ростов-на-Дону,Роменский А.С.(стор.) - СМР | 2019-07-22 | 2023-09-15 | 80 | 6633.54 |  |  | 6633.54 | 6633.54 | 0 | 0
Г-ввод пер.11-й Путеводный,г.Ростов-на-Дону,Долгополов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-10 | 2023-08-23 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.11-й Путеводный,г.Ростов-на-Дону,Долгополов В.В.(стор.) - СМР | 2020-01-10 | 2023-08-23 | 90 | 8213.96 |  |  | 8213.96 | 8213.96 | 0 | 0
Г-ввод пер.12-й Путеводный,1/6,г.Ростов-на-Дону,Балалаева Т.Н.(стор.) - СМР | 2021-07-30 | 2023-09-21 | 80 | 5710.72 |  |  | 5710.72 | 5710.72 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Путеводный,98,г.Ростов-на-Дону,Мясниковского р-на,Кирсанов А.В.,(стор.) - СМР | 2021-08-26 | 2022-11-03 | 70 | 5732.92 |  |  | 5732.92 | 5732.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Путеводный,99,г.Ростов-на-Дону,Мясниковского р-на,Ремизов В.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-08-26 | 2023-04-02 | 50 | 8731.18 |  |  | 8731.18 | 8731.18 | 0 | 0
Г-ввод пер.8-й Путеводный,35А,СНТ Изумруд,Мясниковский р-н,Фадеева О.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2023-07-06 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.8-й Путеводный,35А,СНТ Изумруд,Мясниковский р-н,Фадеева О.В.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2023-07-06 | 80 | 7431.73 |  |  | 7431.73 | 7431.73 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2023-08-23 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2023-08-23 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,12А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2023-08-23 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,12А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2023-08-23 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,14,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2023-08-23 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,14,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2023-08-23 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,14А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2023-08-23 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,14А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2023-08-23 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,16,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2023-07-06 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,16,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2023-07-06 | 80 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2023-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2023-09-21 | 90 | 6846.84 |  |  | 6846.84 | 6846.84 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2023-09-21 | 99 |  | 18510 |  | 18510 | 18510 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - СМР | 2021-01-19 | 2023-09-21 | 80 | 6078.82 |  |  | 6078.82 | 6078.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,25А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Кобец А.В.(стор.) - СМР | 10.09.20220 | 2023-03-26 | 90 | 9237.44 |  |  | 9237.44 | 9237.44 | 0 | 0
Г-ввод пер.Таганрогский,11,х.Хапры,Мясниковский р-н,Рудоманенко О.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 70 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,161,Мясниковский р-н,Кобцева А.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,161,Мясниковский р-н,Кобцева А.В.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-09-21 | 80 | 4535.15 |  |  | 4535.15 | 4535.15 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,209/1,210,Мясниковский р-н,Понедело В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2023-09-21 | 99 |  | 18510 |  | 18510 | 18510 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,209/1,210,Мясниковский р-н,Понедело В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2023-09-21 | 90 | 9005.71 |  |  | 9005.71 | 9005.71 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,265,Мясниковский р-н,Машнов Р.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-31 | 2023-09-21 | 99 |  | 6510 |  | 6510 | 6510 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,265,Мясниковский р-н,Машнов Р.В.(стор.) - СМР | 2021-06-09 | 2023-09-21 | 90 | 4695.83 |  |  | 4695.83 | 4695.83 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,81,Мясниковский р-н,Ревин Н.И.(стор.) - СМР | 2019-10-16 | 2023-05-05 | 70 | 9805.96 |  |  | 9805.96 | 9805.96 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Гайдары,уч.10а,Мясниковский р-н,Кривенко С.В.(стор.) - СМР | 2021-11-17 | 2023-09-28 | 80 | 5586.33 |  |  | 5586.33 | 5586.33 | 0 | 0
Г-ввод с/т РИТМ,уч-к,47,Мясниковского р-на,Бабич П.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-04-14 | 2023-06-19 | 90 | 5180.32 |  |  | 5180.32 | 5180.32 | 0 | 0
Г-ввод с/т РИТМ,уч-к,66,Мясниковского р-на,Городецкая М.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-30 | 2023-09-21 | 90 | 5421.07 |  |  | 5421.07 | 5421.07 | 0 | 0
Г-ввод с/т РИТМ,уч.59,Мясниковский р-н,Егоров С.Г.(стор.) - СМР | 2021-11-11 | 2023-05-09 | 50 | 5724.3 |  |  | 5724.3 | 5724.3 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Солнышко,уч.16,Мясниковский р-н,Мироненко А.К.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2023-02-25 | 70 | 4605.67 |  |  | 4605.67 | 4605.67 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Солнышко,уч.62,Мясниковский р-н,Ахмадьяр М.К.(стор.) - ПИР | 2021-07-31 | 2023-04-26 | 99 |  | 6510 |  | 6510 | 6510 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Солнышко,уч.62,Мясниковский р-н,Ахмадьяр М.К.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2023-04-26 | 60 | 20002.91 |  |  | 20002.91 | 20002.91 | 0 | 0
Г-ввод снт Автомобилист,уч.289,Мясниковский р-н,Лошаков Р.А.(стор.) - СМР | 2022-03-31 | 2023-06-17 | 60 | 7214.91 |  |  | 7214.91 | 7214.91 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Изумруд,к.н.61:44:0071610:205,г.Ростов-на-Дону,Просветов И.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2023-04-18 | 90 | 14004.1 |  |  | 14004.1 | 14004.1 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.84,г.Ростов-на-Дону,Волощук В.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-05-08 | 2023-04-28 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.84,г.Ростов-на-Дону,Волощук В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-02-14 | 2023-04-26 | 70 | 16463.39 |  |  | 16463.39 | 16463.39 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Купава,уч.8,Мясниковский р-н,Гриценко А.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2023-04-18 | 60 | 6352.65 |  |  | 6352.65 | 6352.65 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Родник,уч.59/65,Мясниковский р-н,Полоусова П.О.(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2023-06-14 | 70 | 11358.67 |  |  | 11358.67 | 11358.67 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.8,г.Ростов-на-Дону,Горбачев В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2023-06-18 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.8,г.Ростов-на-Дону,Горбачев В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 2023-06-18 | 60 | 14286.39 |  |  | 14286.39 | 14286.39 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.83,Мясниковский р-н,Дюдюкин Д.В.(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2023-08-01 | 50 | 7158.99 |  |  | 7158.99 | 7158.99 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.88,г.Ростов-на-Дону,Рыбайзен И.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2023-09-21 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.88,г.Ростов-на-Дону,Рыбайзен И.А.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2023-09-21 | 80 | 19265.47 |  |  | 19265.47 | 19265.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Факел СКВО,уч.269/2,Мясниковский р-н,Акобян А.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2023-06-18 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Факел СКВО,уч.269/2,Мясниковский р-н,Акобян А.С.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 2023-06-18 | 60 | 37001.51 |  |  | 37001.51 | 37001.51 | 0 | 0
Г-ввод СТ Автомобилист,уч.125,Мясниковского р-на,Нянчук Т.Б.,(стор.) - СМР | 2021-10-11 | 2023-03-10 | 70 | 5833.6 |  |  | 5833.6 | 5833.6 | 0 | 0
Г-ввод СТ Путеец 1,г.Ростов-на-Дону,Карагозова-Маркова Д.М.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2023-03-26 | 70 | 9172.36 |  |  | 9172.36 | 9172.36 | 0 | 0
Г-ввод СТ Солнышко,уч.49,Мясниковского р-на,Латышова С.А.,(стор.) - СМР | 2021-09-22 | 2023-09-08 | 40 | 9201.2 |  |  | 9201.2 | 9201.2 | 0 | 0
Г-ввод СТ Факел-2,уч.38,г.Ростов-на-Дону,Шилина Т.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2023-06-13 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод СТ Факел-2,уч.38,г.Ростов-на-Дону,Шилина Т.Г.(стор.) - СМР | 2019-11-01 | 2023-06-13 | 50 | 16536.35 |  |  | 16536.35 | 16536.35 | 0 | 0
Г-ввод ул. Абовяна, 78а, ,х.Ленинаван,Мясниковский р-н, Варданян К.В.(стор.) - СМР | 2022-07-31 | 2023-10-30 | 80 | 2557.01 |  |  | 2557.01 | 2557.01 | 0 | 0
Г-ввод ул. Героев,36Б,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00503,Чобанян А.К. - СМР | 2020-11-12 | 2023-05-05 | 60 | 21395.59 |  |  | 21395.59 | 21395.59 | 0 | 0
Г-ввод ул. Свободы, 32, х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Лиховицкая О.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-25 | 2023-06-13 | 50 | 9033.2 |  |  | 9033.2 | 9033.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.0-я Линия,1Е,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Хачатрян А.М.(стор.) - СМР | 2019-11-29 | 2023-09-21 | 60 | 6198.22 |  |  | 6198.22 | 6198.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й Тупик,17Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Джулакян Э.Я.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2023-06-18 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й Тупик,17Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Джулакян Э.Я.(стор.) - СМР | 2020-01-24 | 2023-06-18 | 60 | 21210.13 |  |  | 21210.13 | 21210.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й тупик,9,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Берекчиян Л.П.,(стор.) - СМР | 2021-03-15 | 2023-06-20 | 90 | 18187.09 |  |  | 18187.09 | 18187.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Каравайная,5,СНТ Образцовый, г.Ростов-на-Дону,Шмаровоз В.Б.(стор.) - СМР | 2022-09-22 | 2023-08-25 | 80 | 231552 |  |  | 231552 | 231552 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2019-07-22 | 2022-10-30 | 90 | 7315.84 |  |  | 7315.84 | 7315.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,13,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 18.09.2023 | 99 |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,13,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 18.09.2023 | 80 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,15,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 18.09.2023 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,15,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 18.09.2023 | 80 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,15А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 18.09.2023 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,15А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 18.09.2023 | 75 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,31,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Беньяминов А.В.,(стор.) - СМР | 2021-09-13 | 2023-02-07 | 50 | 11620.88 |  |  | 11620.88 | 11620.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,43б,х.Калинин,Мясниковский р-н,Меликян А.А.(стор.) - СМР | 2022-09-20 | 2022-12-07 | 80 | 42363.32 |  |  | 42363.32 | 42363.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,к.е.61:25:0600401:13753,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев В.С.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2023-09-15 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Советская,31,х.Калинин,Мясниковский р-н,Айдинян А.С.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 15.09.2023 | 90 | 3034.48 |  |  | 3034.48 | 3034.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.11-я линия,1н,с.Крым,Мясниковский р-н,Лопатина Т.А.(стор.) - СМР | 2022-05-04 | 2023-10-06 | 50 | 388370 |  |  | 388370 | 388370 | 0 | 0
Г-ввод ул.13-я Линия,10Д,с.Крым,Мясниковский р-н,Узлова С.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2023-06-19 | 99 |  | 10676.4 |  | 10676.4 | 10676.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.13-я Линия,10Д,с.Крым,Мясниковский р-н,Узлова С.В.(стор.) - СМР | 2020-05-31 | 2023-06-18 | 95 | 12682.37 |  |  | 12682.37 | 12682.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.18-я Линия,4а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Магирина П.В.(стор.) - СМР | 2019-10-18 | 2023-06-19 | 50 | 6750.83 |  |  | 6750.83 | 6750.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.19-я линия,2-а,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Мартыненко Г.В. - СМР | 2019-10-04 | 2023-09-21 | 80 | 9408.67 |  |  | 9408.67 | 9408.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.19-я линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Джелаухян А.К.(стор.) - ПИР | 2019-07-18 | 23.08.2023 | 99 |  | 7024.5 |  | 7024.5 | 7024.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.19-я линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Джелаухян А.К.(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2023-08-23 | 90 | 31166.7 |  |  | 31166.7 | 31166.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Комсомольская,4А,с.Крым,Мясниковский р-н,Грицаев Д.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Комсомольская,4А,с.Крым,Мясниковский р-н,Грицаев Д.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-02 | 2023-09-21 | 70 | 7551.9 |  |  | 7551.9 | 7551.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Молодежная,1Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Зименко А.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2023-05-05 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Молодежная,1Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Зименко А.С.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 2023-05-05 | 50 | 5904.45 |  |  | 5904.45 | 5904.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Пролетарская,48,с.Крым,Мясниковский р-н,Оганнисян М.В.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2023-04-26 | 50 | 250255.79 |  |  | 250255.79 | 250255.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.20-я линия,39,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Ли М.М.(стор.) - СМР | 2022-09-21 | 2022-10-31 | 80 | 9223.2 |  |  | 9223.2 | 9223.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Линия,3Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Карагезян Л.Р.(стор.) - ПИР | 2020-10-31 | 2023-09-21 | 99 |  | 6510 |  | 6510 | 6510 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Линия,3Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Карагезян Л.Р.(стор.) - СМР | 2020-10-07 | 2023-09-21 | 80 | 50630.67 |  |  | 50630.67 | 50630.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Линия,3Е,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Юхлина Н.А. - СМР | 2021-01-11 | 14.06.2023 | 60 | 5223.53 |  |  | 5223.53 | 5223.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Долобаян М.Х.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Долобаян М.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2023-04-26 | 50 | 45653.34 |  |  | 45653.34 | 45653.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Линия,9Г,с.Крым,Мясниковский р-н,Саргсян Д.В.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2023-05-05 | 50 | 19292.99 |  |  | 19292.99 | 19292.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-й тупик,7а,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Восканян Л.С.,(стор.) - СМР | 2021-08-27 | 2023-09-21 | 80 | 47053.98 |  |  | 47053.98 | 47053.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,104,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Стройсервис(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 10.08.2023 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,104,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Стройсервис(стор.) - СМР | 2019-04-22 | 10.08.2023 | 85 | 71593 |  |  | 71593 | 71593 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,104/4,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Стройсервис(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2023-05-05 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,104/4,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Стройсервис(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2023-05-05 | 85 | 19411.87 |  |  | 19411.87 | 19411.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я линия,14Г,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Гулумян Л.Г. - ПИР | 2020-12-04 | 19.06.2023 | 99 |  | 18418.18 |  | 18418.18 | 18418.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,86а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Дружба(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 19.06.2023 | 60 | 94470.39 |  |  | 94470.39 | 94470.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,96Г,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кесеян М.К.,(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2023-06-13 | 60 | 9358.7 |  |  | 9358.7 | 9358.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Линия,16Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Антонов И.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 06.07.2023 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Линия,16Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Антонов И.А.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 06.07.2023 | 70 | 15857.02 |  |  | 15857.02 | 15857.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Линия,53Б,11-й Тупик,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Скляренко Е.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-09-21 | 90 | 11217 |  |  | 11217 | 11217 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.Суворова,16,с.Крым,Мясниковский р-н,Осипян Р.П.(стор.) - СМР | 2019-11-14 | 2023-05-05 | 85 | 9859.24 |  |  | 9859.24 | 9859.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.Суворова,23,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов М.В.(стор.) - СМР | 2021-06-15 | 2023-10-11 | 90 | 12483.23 |  |  | 12483.23 | 12483.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.Суворова,2Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Дзиваян А.М.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2023-04-18 | 90 | 29958.83 |  |  | 29958.83 | 29958.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абовяна,24,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Элизбарян К.В.(стор.) - СМР | 2019-08-28 | 15.09.2023 | 75 | 3313.11 |  |  | 3313.11 | 3313.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абовяна,2г,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Почикян К.А. - СМР | 2019-10-04 | 2023-05-05 | 60 | 2863.16 |  |  | 2863.16 | 2863.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абовяна,3Д,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Бурносова А.Х. - ПИР | 2020-05-28 | 2023-09-21 | 99 |  | 10352.13 |  | 10352.13 | 10352.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абовяна,3Д,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Бурносова А.Х. - СМР | 2020-05-28 | 2023-09-21 | 60 | 7686.71 |  |  | 7686.71 | 7686.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абовяна,43Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Васькина В.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2023-05-05 | 40 | 31311.4 |  |  | 31311.4 | 31311.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,1,пос.Озерный,Мясниковского р-на,Косянчук М.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 2023-05-05 | 80 | 5171.33 |  |  | 5171.33 | 5171.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,31,пос.Озерный,Мясниковский р-н,Коваленко А.Ю.(стор.) - СМР | 2021-07-07 | 29.01.2023 | 70 | 9790.14 |  |  | 9790.14 | 9790.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Гавриленко А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2023-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Гавриленко А.Г.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2023-04-26 | 60 | 6973.06 |  |  | 6973.06 | 6973.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Айвазовского,29/56,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Красова Л.З.(стор.) - СМР | 2020-09-15 | 2023-04-18 | 65 | 4712.68 |  |  | 4712.68 | 4712.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Александровская,3а,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Когай М.В.(стор.) - СМР | 2022-05-27 | 2023-04-18 | 40 | 7412.22 |  |  | 7412.22 | 7412.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алексеевская,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Бачинин Р.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2023-05-05 | 70 | 27356.02 |  |  | 27356.02 | 27356.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анийская,17,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Киреевский А.И.(стор.) - СМР | 2021-07-07 | 2023-09-21 | 80 | 13833.09 |  |  | 13833.09 | 13833.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Армянская,12,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Чебанян Д.К.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2023-04-18 | 70 | 92094.29 |  |  | 92094.29 | 92094.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Армянская,4,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Чебанян Д.К.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 06.07.2023 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Армянская,4,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Чебанян Д.К.(стор.) - СМР | 2020-03-31 | 2023-07-06 | 90 | 88457.64 |  |  | 88457.64 | 88457.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бакинская,1,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00499,Чебанян Д.К. - ПИР | 2020-08-31 | 06.07.2023 | 90 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бакинская,1,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Чебанян Д.К.(стор.) - СМР | 2020-03-31 | 06.07.2023 | 70 | 81035.71 |  |  | 81035.71 | 81035.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бакинских Комиссаров,19а,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00496,Саркисян А.С. - СМР | 2022-04-12 | 2023-03-13 | 30 | 12760.51 |  |  | 12760.51 | 12760.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,13,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Багирян К.М.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2023-04-18 | 70 | 105467.88 |  |  | 105467.88 | 105467.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,34,пос.Озерный,Мясниковского р-на,РО,Нелепова Н.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 2023-05-05 | 60 | 8991.85 |  |  | 8991.85 | 8991.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большесальская,31,с.Крым,Мясниковского р-на,Габызян А.Л.,(стор.) - СМР | 2021-08-09 | 2023-02-28 | 60 | 21767.88 |  |  | 21767.88 | 21767.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Боттичелли,14/1,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Грибцов К.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-09 | 08.09.2023 | 80 | 143930.52 |  |  | 143930.52 | 143930.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братьев Баян,73,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00928,Лыгина Е.В. - СМР | 2021-08-26 | 2023-03-26 | 60 | 408856 |  |  | 408856 | 408856 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,21в,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00491,Чумаян Н.А. - СМР | 2022-05-06 | 2023-01-31 | 60 | 3790.67 |  |  | 3790.67 | 3790.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,11,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Гюласарян В.А. - ПИР | 2021-03-17 | 2023-09-21 | 60 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,11,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Гюласарян В.А. - СМР | 2020-12-04 | 2023-09-21 | 99 | 71704.01 |  |  | 71704.01 | 71704.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,13,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Устян М.С. - ПИР | 2020-08-13 | 2023-11-21 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,13,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Устян М.С. - СМР | 2021-04-16 | 2023-11-21 | 99 | 4991.81 |  |  | 4991.81 | 4991.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхняя,31,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Дорошенко А.В.(стор.) - СМР | 2022-04-22 | 2023-04-07 | 60 | 8699.02 |  |  | 8699.02 | 8699.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Весенняя,32,х.Ленинакан,Мясниковского р-на,РО,Каджоян Р.М.,(стор.) - СМР | 2021-02-16 | 2023-08-10 | 60 | 11294.91 |  |  | 11294.91 | 11294.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вечерняя,6,ДНТ Стимул,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-09-28 | 2022-10-30 | 80 | 10036.69 |  |  | 10036.69 | 10036.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,4,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Скус Э.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 06.07.2023 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,4,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Скус Э.А.(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 06.07.2023 | 90 | 17495.55 |  |  | 17495.55 | 17495.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,7,п.Озерный,Мясниковский р-н,Бахмутова Г.А.(стор.) - СМР | 2021-11-25 | 2023-05-05 | 70 | 6521.5 |  |  | 6521.5 | 6521.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,8,ДНП пос.Озерный,Мясниковского р-н,Климкин М.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-26 | 2023-09-29 | 90 | 25203.91 |  |  | 25203.91 | 25203.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,56,пос.Озерный,Мясниковский р-н,Сапотницкий Ю.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-31 | 2023-05-05 | 60 | 9701.29 |  |  | 9701.29 | 9701.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Г.Бабияна,18,с.Крым,Мясниковский р-н,Михайленко А.В.(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2023-04-18 | 60 | 8356.12 |  |  | 8356.12 | 8356.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Г.Бабияна,24,с.Крым,Мясниковский р-н,стор. | 2019-02-07 | 2023-04-26 | 60 | 16395.45 |  |  | 16395.45 | 16395.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,38А,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Багдоян С.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-19 | 2023-04-11 | 50 | 10247.11 |  |  | 10247.11 | 10247.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Генерала Джелаухова,39,с.Крым,Мясниковский р-н,Даллакян М.Б.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2022-12-30 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Генерала Джелаухова,39,с.Крым,Мясниковский р-н,Даллакян М.Б.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-12-30 | 65 | 5785.71 |  |  | 5785.71 | 5785.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Генерала Джелаухова,40,с.Крым,Мясниковский р-н,Килафян О.В.(стор.) - СМР | 2020-11-17 | 06.07.2023 | 70 | 13934.95 |  |  | 13934.95 | 13934.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Георгиевская,40,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Нерсесян О.Г.(стор.) - СМР | 2022-09-21 | 2023-01-29 | 80 | 53242.45 |  |  | 53242.45 | 53242.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глинки,10,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Дмитриев И.А.(стор.) - СМР | 2018-09-27 | 2023-09-21 | 60 | 7259.7 |  |  | 7259.7 | 7259.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глинки,34Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Придченко А.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 23.08.2023 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глинки,9,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Латыпов М.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2023-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глинки,9,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Латыпов М.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2023-09-21 | 70 | 12747 |  |  | 12747 | 12747 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григара Бабияна,3,с.Крым,Мясниковский р-н,Аминова Ю.Б.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2023-05-05 | 50 | 24276.83 |  |  | 24276.83 | 24276.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григора Бабияна,17,с.Крым,Мясниковского р-на,Бояджян Е.А.,(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2022-11-19 | 80 | 15893.2 |  |  | 15893.2 | 15893.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григора Бабияна,27,с.Крым,Мясниковского р-на,Фирсов В.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 13.07.2023 | 60 | 13055.96 |  |  | 13055.96 | 13055.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,2,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Ачарян С.Л.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2023-08-10 | 90 | 117235.3 |  |  | 117235.3 | 117235.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,1/48,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2018-10-15 | 2023-09-21 | 50 | 4313.87 |  |  | 4313.87 | 4313.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,6-БИ,х.Калинин,Мясниковский р-н,Вязовикин С.А.(стор.) - СМР | 2018-09-03 | 2023-04-29 | 45 | 51399.41 |  |  | 51399.41 | 51399.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,6БС,х.Калинин,Мясниковский р-н,Мадорский В.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 15.09.2023 | 40 | 9657.16 |  |  | 9657.16 | 9657.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,3,х.Чкалова,Мясниковский р-н,Лаварсанов Д.Л.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2023-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,3,х.Чкалова,Мясниковский р-н,Лаварсанов Д.Л.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 2023-09-21 | 50 | 8647.67 |  |  | 8647.67 | 8647.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Достоевского,8,бл.2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пименов К.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Достоевского,8,бл.2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пименов К.В.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2023-04-26 | 40 | 13520.81 |  |  | 13520.81 | 13520.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,55Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Манукян О.К.(стор.) - СМР | 2020-01-10 | 2023-08-23 | 60 | 23058.17 |  |  | 23058.17 | 23058.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,57Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н, инв.22-00942, Куюмчибашян Л.О. - СМР | 2020-05-28 | 2023-04-26 | 50 | 9352.35 |  |  | 9352.35 | 9352.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,76,х.Ленинаван, Мясниковский р-н,стор. | 2018-06-21 | 2023-04-26 | 35 | 3005.83 |  |  | 3005.83 | 3005.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еловая,11,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Хорсуненко И.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2023-05-05 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еловая,11,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Хорсуненко И.В.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2023-05-05 | 70 | 6023.85 |  |  | 6023.85 | 6023.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еловая,39,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Согоян Н.М.(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 2022-11-06 | 80 | 14346.89 |  |  | 14346.89 | 14346.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Задонская,20,г.Ростов-на-Дону,Панченко О.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2023-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Задонская,20,г.Ростов-на-Дону,Панченко О.Г.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-04-26 | 50 | 26964.31 |  |  | 26964.31 | 26964.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Задонская,27А,г.Ростов-на-Дону,Чукалин Ю.А.(стор.) - СМР | 2019-11-13 | 2023-05-05 | 60 | 6193.35 |  |  | 6193.35 | 6193.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,10,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Авакян А.М. - СМР | 2020-10-31 | 2023-05-05 | 60 | 28530.39 |  |  | 28530.39 | 28530.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,13,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Прокофьева З.А. - ПИР | 2021-08-27 | 2023-05-05 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,13,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Прокофьева З.А. - СМР | 2020-11-09 | 2023-05-05 | 50 | 24214.98 |  |  | 24214.98 | 24214.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,14,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Паркшеян В.А. - СМР | 2020-10-14 | 2023-05-05 | 50 | 18576.87 |  |  | 18576.87 | 18576.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,35,х.Веселый,Мясниковского р-на,инв.00-005524,Нифонтов В.Л. - СМР | 2021-08-09 | 2023-08-17 | 80 | 15374.6 |  |  | 15374.6 | 15374.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,9,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Слижиков С.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 2023-05-05 | 60 | 8224.86 |  |  | 8224.86 | 8224.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Изумрудная,55,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.000013942,Федоренко А.А. - СМР | 2020-01-22 | 01.08.2023 | 50 | 5337.7 |  |  | 5337.7 | 5337.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кавказская,39,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Явруян С.А.(стор.) - СМР | 2022-04-20 | 2022-12-31 | 50 | 57226.06 |  |  | 57226.06 | 57226.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Канальная,216/214Б,СНТ Родник,Мясниковский р-н,Беглецова Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2023-03-26 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Канальная,216/214Б,СНТ Родник,Мясниковский р-н,Беглецова Н.П.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2023-03-26 | 80 | 15434.28 |  |  | 15434.28 | 15434.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кардашяна,13,с.Крым,Мясниковский р-н,Эрганян В.Х.(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2023-05-05 | 50 | 20376.92 |  |  | 20376.92 | 20376.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кардашяна,5,с.Крым,Мясниковский р-н,стор. | 2020-03-27 | 2023-06-13 | 50 | 9955.78 |  |  | 9955.78 | 9955.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карелина,27А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ананьян Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2023-08-18 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карелина,27А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ананьян Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2023-08-18 | 95 | 7321.46 |  |  | 7321.46 | 7321.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карелина,30б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Карапетян Р.Э.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2023-03-01 | 70 | 37563.04 |  |  | 37563.04 | 37563.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карелина,37,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ажиненко М.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 18.09.2023 | 30 | 5538.72 |  |  | 5538.72 | 5538.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каштановая,5,п.Озерный,Мясниковский р-н,Волошин И.Н.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2023-08-10 | 30 | 6146.48 |  |  | 6146.48 | 6146.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,10,пос.Темерницкий,Мясниковского р-на,Третьяк Д.В.,(стор.) - СМР | 2021-08-26 | 2023-08-10 | 40 | 8595.44 |  |  | 8595.44 | 8595.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кольцевая,13,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Тимофеев М.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 06.07.2023 | 99 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кольцевая,13,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Тимофеев М.С.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2023-07-06 | 70 | 8627.63 |  |  | 8627.63 | 8627.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,16,х.Красный Крым,Мясниковский р-н.стор. | 2018-01-15 | 2023-04-26 | 60 | 6259.04 |  |  | 6259.04 | 6259.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,126,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бабаджанян А.О.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2023-06-19 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,126,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бабаджанян А.О.(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 2023-06-19 | 90 | 42438.03 |  |  | 42438.03 | 42438.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,138а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Меликян А.А.(стор.) - СМР | 2021-11-15 | 2023-04-25 | 80 | 16772 |  |  | 16772 | 16772 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,19,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,инв.22-00511,Хатламаджиян М.А. - СМР | 2021-10-11 | 2023-04-24 | 80 | 7889.29 |  |  | 7889.29 | 7889.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бондаренко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2023-08-23 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бондаренко В.В.(стор.) - СМР | 2020-06-02 | 2023-08-23 | 80 | 33628.35 |  |  | 33628.35 | 33628.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кристостуряна,3,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Зайцев А.В.(стор.) - СМР | 2018-10-29 | 2023-04-26 | 40 | 5931.39 |  |  | 5931.39 | 5931.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крымская,41,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Гулякин Р.Э.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2022-12-06 | 80 | 13712.31 |  |  | 13712.31 | 13712.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крымская,56,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Садовниченко О.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2023-08-01 | 40 | 321728.28 |  |  | 321728.28 | 321728.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лазоревая,27,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Шахбазян А.Г.,(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2023-07-06 | 50 | 7538.95 |  |  | 7538.95 | 7538.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,21,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00482,СУРБ АСТВАЦАЦИН ААЦ. - СМР | 2022-05-30 | 2023-05-30 | 50 | 8887.4 |  |  | 8887.4 | 8887.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,5ж,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00493,Гукасян Р.Я. - СМР | 2021-06-25 | 2023-08-01 | 60 | 12522.56 |  |  | 12522.56 | 12522.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,77А,х.Веселый,Мясниковский р-н,Геворгян Г.Т.,инв.22-05278 - ПИР | 2021-04-16 | 2023-04-26 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,77А,х.Веселый,Мясниковский р-н,Геворгян Г.Т.,инв.22-05278 - СМР | 2021-01-11 | 2023-04-26 | 55 | 12928.69 |  |  | 12928.69 | 12928.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ахлатян С.Р.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2023-05-05 | 50 | 14402.72 |  |  | 14402.72 | 14402.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,15,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Баринова Е.Д.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-09-18 | 50 | 3451.8 |  |  | 3451.8 | 3451.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,10,ДНП пос.Озерный,Мясниковского р-на,Блажевич Т.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2023-10-06 | 60 | 26351.97 |  |  | 26351.97 | 26351.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,34А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Халилов И.К.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2023-07-05 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,34А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Халилов И.К.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 2023-07-05 | 80 | 9620.48 |  |  | 9620.48 | 9620.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,36а,п.Щедрый,Мясниковский р-н,инв.22-05278,Некрасов С.Ю. - СМР | 2022-03-17 | 2023-04-07 | 70 | 27613.07 |  |  | 27613.07 | 27613.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,37,п.Озерный,Мясниковский р-н,Любарь А.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2023-03-26 | 70 | 5445.29 |  |  | 5445.29 | 5445.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,39А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ахмаев Р.Э.,(стор.) - СМР | 2020-11-19 | 2023-07-06 | 60 | 23675.83 |  |  | 23675.83 | 23675.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,42,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мосиенко Р.С.(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 2023-04-26 | 90 | 14346.89 |  |  | 14346.89 | 14346.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лукашина,21г, х.Ленинакан, Мясниковский р-н, стор. | 2019-05-15 | 2023-04-26 | 40 | 10813.06 |  |  | 10813.06 | 10813.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лукашина,73Е,с.Крым,Мясниковский р-н,Мкртчян Г.Г.(стор.) - СМР | 2019-11-08 | 2023-06-14 | 40 | 8897.68 |  |  | 8897.68 | 8897.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Пегливановой,19А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Согомонян З.Л.(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2023-07-13 | 50 | 7646.68 |  |  | 7646.68 | 7646.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Пегливановой,31,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Емец Г.С.(стор.) - СМР | 2020-11-27 | 2023-05-05 | 50 | 10584.18 |  |  | 10584.18 | 10584.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Пегливановой,39,с.Крым,Мясниковский р-н,Аветисян Г.С.(стор.) - СМР | 2020-11-03 | 2023-05-05 | 70 | 26133.16 |  |  | 26133.16 | 26133.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Сарьяна,1А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Мелохаян К.С.(стор.) - СМР | 2020-01-10 | 2023-06-14 | 60 | 22121.15 |  |  | 22121.15 | 22121.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Сарьяна,7,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Александров А.П.(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2023-07-02 | 50 | 11934.33 |  |  | 11934.33 | 11934.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,24,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2023-07-06 | 50 | 36113.61 |  |  | 36113.61 | 36113.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,25,с.Крым,Мясниковский р-н,Михайленко А.В.(стор.) - СМР | 2019-11-18 | 2023-06-14 | 35 | 5117.87 |  |  | 5117.87 | 5117.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,26А,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2023-07-13 | 40 | 25898.32 |  |  | 25898.32 | 25898.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,40,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2023-07-13 | 50 | 40312.38 |  |  | 40312.38 | 40312.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,8,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ильянова Я.С.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2023-07-13 | 50 | 50051.81 |  |  | 50051.81 | 50051.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майская,6б,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев М.Х.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 80 | 14277.93 |  |  | 14277.93 | 14277.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновая,2,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Дерксен В.Д.(стор.) - СМР | 2020-10-02 | 2023-04-26 | 50 | 26831.85 |  |  | 26831.85 | 26831.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Баграмяна,13,с.Крым,Мясниковский р-н,Масенко О.В.(стор.) - СМР | 2019-09-03 | 2023-09-21 | 50 | 4664.86 |  |  | 4664.86 | 4664.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Баграмяна,21,с.Крым,Мясниковский р-н,Пушкарев В.А.(стор.) - СМР | 2019-11-22 | 2023-06-19 | 40 | 7488.72 |  |  | 7488.72 | 7488.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медиков,4Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Саинян О.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медиков,4Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Саинян О.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2023-09-21 | 70 | 4074.13 |  |  | 4074.13 | 4074.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,10,х.Калинин,Мясниковский р-н,Бабиян А.С.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-04-26 | 40 | 3387.5 |  |  | 3387.5 | 3387.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,15,х.Недвиговка,Мясниковский р-н,Назаренко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-25 | 2023-09-15 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,15,х.Недвиговка,Мясниковский р-н,Назаренко А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2023-09-15 | 95 | 79775.66 |  |  | 79775.66 | 79775.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,19а,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Тугушев Т.Р. - СМР | 2022-03-22 | 2023-07-17 | 50 | 10630.36 |  |  | 10630.36 | 10630.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,37А,х.Недвиговка,Мясниковского р-на,Мануйлов И.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 2023-04-18 | 70 | 6239.87 |  |  | 6239.87 | 6239.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,42а,х.Недвиговка,Мясниковский р-н,Синельников А.В.(аренда) - ПИР | 2019-10-25 | 2023-08-23 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,42а,х.Недвиговка,Мясниковский р-н,Синельников А.В.(аренда) - СМР | 2019-10-25 | 2023-08-23 | 90 | 48608.85 |  |  | 48608.85 | 48608.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,7А,х.Калинин,Мясниковский р-н,Прудников Г.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,7А,х.Калинин,Мясниковский р-н,Прудников Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2023-04-26 | 30 | 5187.93 |  |  | 5187.93 | 5187.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Федоренко А.А.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-08-01 | 40 | 7519.54 |  |  | 7519.54 | 7519.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,11,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Нор-Аревян Г.М.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2023-04-18 | 55 | 103603.34 |  |  | 103603.34 | 103603.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,190,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Манукян С.Г.(стор.) - СМР | 2019-12-24 | 2023-07-05 | 75 | 17907.38 |  |  | 17907.38 | 17907.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,20б.с.Большие Салы,Мясниковский р-н, инв.22-00488, Садхян З.Ш. - СМР | 2022-09-23 | 2023-09-16 | 80 | 11007.85 |  |  | 11007.85 | 11007.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,31А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00940,Терентьева А.А. - СМР | 2020-05-28 | 2023-09-25 | 75 | 86041.29 |  |  | 86041.29 | 86041.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,32/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Галоян Р.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2023-06-14 | 50 | 34727.53 |  |  | 34727.53 | 34727.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,126Б,х.Калинин,Мясниковский р-н,Болобанов С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-08-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,126Б,х.Калинин,Мясниковский р-н,Болобанов С.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2023-08-01 | 90 | 5016.66 |  |  | 5016.66 | 5016.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,14а,с.Султан Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00937 - ПИР | 2019-07-18 | 2023-06-19 | 99 |  | 6265.7 |  | 6265.7 | 6265.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,14а,с.Султан Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00937 - СМР | 2019-07-18 | 2023-06-19 | 70 | 2892.67 |  |  | 2892.67 | 2892.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,4,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Налбандян Г.Н.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2023-06-22 | 60 | 69219.34 |  |  | 69219.34 | 69219.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,40,с.Султан Салы,Мясниковского р-на,инв.22-00937,Вощилин Д.В. - СМР | 2021-03-02 | 2023-06-14 | 50 | 43453 |  |  | 43453 | 43453 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,55,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Карабашев К.Ш.(стор.) - СМР | 2022-04-26 | 2022-12-29 | 50 | 125998.12 |  |  | 125998.12 | 125998.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,61,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Черкесова О.Н.(стор.) - СМР | 2022-09-23 | 2022-12-14 | 80 | 10544.94 |  |  | 10544.94 | 10544.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,68,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Энговатов П.Ю.(стор.) - СМР | 2022-09-23 | 2023-09-18 | 80 | 16775.62 |  |  | 16775.62 | 16775.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оганяна,10в,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Макиян С.Д.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 80 | 35531.16 |  |  | 35531.16 | 35531.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оганяна,20Б,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Арабачян,инв.22-00509 - СМР | 2020-11-02 | 2023-06-14 | 30 | 9294.26 |  |  | 9294.26 | 9294.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,130 З,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Тонян С.Л.,(стор.) - СМР | 2021-12-16 | 2023-03-22 | 60 | 39700.5 |  |  | 39700.5 | 39700.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,76Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Гаджиев Р.А.(стор.) - СМР | 22.10.20202 | 2023-05-05 | 40 | 54546.78 |  |  | 54546.78 | 54546.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,9В,с.Крым,Мясниковский р-н,Папоян Г.М.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2023-06-14 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,9В,с.Крым,Мясниковский р-н,Папоян Г.М.(стор.) - СМР | 2019-07-23 | 2023-06-14 | 80 | 4271.01 |  |  | 4271.01 | 4271.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,17,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Енов А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-14 | 2023-08-01 | 40 | 5275.54 |  |  | 5275.54 | 5275.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,31А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Касьян В.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2023-01-23 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,31А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Касьян В.А.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2023-01-23 | 90 | 5814.02 |  |  | 5814.02 | 5814.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,7,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Геворгян А.Г.(стор.) - СМР | 2019-10-28 | 2023-06-14 | 30 | 3657.04 |  |  | 3657.04 | 3657.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Олимпийская,18,х.Красный Крым, Мясниковский р-н,Боровиков Р.Е.(стор.) - СМР | 2019-09-06 | 2023-05-05 | 50 | 12311.84 |  |  | 12311.84 | 12311.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Олимпийская,21м,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Зуйкин С.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-06-19 | 40 | 3327.07 |  |  | 3327.07 | 3327.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Олимпийская,21П,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Петросян Н.А.(стор.) - СМР | 2019-12-20 | 2023-06-19 | 50 | 5785.55 |  |  | 5785.55 | 5785.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,19А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Логачев Г.И. - СМР | 2020-05-28 | 2023-08-23 | 90 | 12192.02 |  |  | 12192.02 | 12192.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,23Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00947,Машегирова О.Б. - СМР | 2020-08-17 | 2023-03-26 | 70 | 44599.19 |  |  | 44599.19 | 44599.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,29,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2018-10-15 | 2023-04-26 | 50 | 6936.78 |  |  | 6936.78 | 6936.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,14,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ховрич И.А.(стор.) - СМР | 209.12.2019 | 2023-04-26 | 40 | 3170.44 |  |  | 3170.44 | 3170.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,31,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Пайлеванян Е.С.(стор.) - СМР | 2020-12-11 | 2023-08-01 | 40 | 16868.86 |  |  | 16868.86 | 16868.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,37,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Пайлеванян Е.С.(стор.) - СМР | 2020-12-14 | 2023-08-01 | 40 | 26613.88 |  |  | 26613.88 | 26613.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,43,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Багдасарян Р.Ц.(стор.) - СМР | 2022-04-22 | 2023-07-04 | 70 | 13207.88 |  |  | 13207.88 | 13207.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,45,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Григорьян Р.А.(стор.) - СМР | 2021-06-25 | 2023-09-21 | 80 | 5068.99 |  |  | 5068.99 | 5068.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,2,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Джамалдиев М.Х.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-09-16 | 80 | 14270.88 |  |  | 14270.88 | 14270.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,20а, х.Ленинакан,Мясниковского р-на,Арзуманян А.А.,(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2022-11-23 | 80 | 13963.8 |  |  | 13963.8 | 13963.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,28а, х.Ленинакан,Мясниковского р-на,Громова А.В.,(стор.) -СМР | 2022-09-30 | 2023-01-09 | 80 | 9478.84 |  |  | 9478.84 | 9478.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,2б,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Джамалдиев М.Х.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-09-17 | 80 | 9545.22 |  |  | 9545.22 | 9545.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,2г,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Джамалдиев М.Х.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-09-17 | 80 | 9545.22 |  |  | 9545.22 | 9545.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,36,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-01-22 | 80 | 9545.22 |  |  | 9545.22 | 9545.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,36/1,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-01-22 | 80 | 9545.22 |  |  | 9545.22 | 9545.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,36/2,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-01-22 | 80 | 14272.83 |  |  | 14272.83 | 14272.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,36/4,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-01-22 | 80 | 14272.83 |  |  | 14272.83 | 14272.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,36/6,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-01-22 | 80 | 14272.83 |  |  | 14272.83 | 14272.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,36/8,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2023-01-22 | 80 | 14272.83 |  |  | 14272.83 | 14272.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.П.Луспикаева,18,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Поповян С.С.(стор.) - ПИР | 2021-07-12 | 2023-04-26 | 80 |  | 8950.9 |  | 8950.9 | 8950.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.П.Луспикаева,18,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Поповян С.С.(стор.) - СМР | 2019-12-01 | 2023-04-26 | 99 | 244537.41 |  |  | 244537.41 | 244537.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.П.Луспикаева,7,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бугаян Г.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2023-05-05 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.П.Луспикаева,7,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бугаян Г.А.(стор.) - СМР | 2020-05-29 | 2023-05-05 | 99 | 79573.37 |  |  | 79573.37 | 79573.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павла Луспикаева,27,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,Шабоян Е.С.,(стор.) - ПИР | 2020-01-16 | 2023-01-23 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павла Луспикаева,27,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,Шабоян Е.С.,(стор.) - СМР | 2021-04-16 | 2023-01-23 | 60 | 10998.19 |  |  | 10998.19 | 10998.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первая,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Казанин И.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-02-05 | 2023-01-23 | 50 | 8331.48 |  |  | 8331.48 | 8331.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,21Е,х.Хапры,Мясниковский р-н,Чобанян А.Р.(стор.) - СМР | 2020-12-02 | 2023-06-13 | 50 | 2937.42 |  |  | 2937.42 | 2937.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,64Б,с.Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00122,Арутюнян Г.Э. - ПИР | 2019-12-09 | 2023-07-06 | 35 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,19а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - СМР | 2021-03-01 | 2023-07-02 | 60 | 10686.75 |  |  | 10686.75 | 10686.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,19б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - СМР | 2021-06-15 | 2023-07-02 | 80 | 38909.58 |  |  | 38909.58 | 38909.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,19д,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - ПИР | 2022-02-01 | 2023-07-06 | 99 |  | 267.6 |  | 267.6 | 267.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,19д,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - СМР | 2021-06-15 | 2023-07-06 | 80 | 100031.33 |  |  | 100031.33 | 100031.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Плодовая,122,г.Ростов-на-Дону,Попилешко И.В.,(стор.) - СМР | 2021-06-15 | 2023-05-05 | 80 | 5992.63 |  |  | 5992.63 | 5992.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,50,с.Крым,Мясниковский р-н,Тоноян А.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-23 | 2023-04-23 | 45 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,50,с.Крым,Мясниковский р-н,Тоноян А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-12 | 2023-04-26 | 99 | 369763 |  |  | 369763 | 369763 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,4,х.Калинин,Мясниковский р-н,стор. | 2019-09-03 | 2023-07-06 | 35 | 41615.45 |  |  | 41615.45 | 41615.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,21,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Тащиян И.А.(стор.) - СМР | 2019-07-24 | 2022-12-01 | 65 | 10521.32 |  |  | 10521.32 | 10521.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,32а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Манвелян М.В.(стор.) - СМР | 2021-05-27 | 2023-09-21 | 90 | 19303.67 |  |  | 19303.67 | 19303.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Калашникова О.Г.(стор.) - ПИР | 2021-06-28 | 2023-09-21 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Калашникова О.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2023-09-21 | 80 | 5698.28 |  |  | 5698.28 | 5698.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Баранов М.М.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2023-08-23 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Баранов М.М.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2023-08-23 | 40 | 46039.21 |  |  | 46039.21 | 46039.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,22,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Говоров К.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2023-09-18 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,22,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Говоров К.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-08-26 | 2023-09-18 | 30 | 6282.69 |  |  | 6282.69 | 6282.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,3ж,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кузнецова М.Н.(стор.) - ПИР | 2018-08-03 | 2023-08-23 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,3ж,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кузнецова М.Н.(стор.) - СМР | 2019-08-28 | 2023-08-23 | 90 | 47001.44 |  |  | 47001.44 | 47001.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,20,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Фатыхова А.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2023-05-05 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,20,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Фатыхова А.С.(стор.) - СМР | 2019-12-20 | 2023-05-05 | 40 | 12214.08 |  |  | 12214.08 | 12214.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,25,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,стор. | 2019-02-07 | 2023-04-26 | 50 | 11952 |  |  | 11952 | 11952 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,27,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Головацкая В.Ф.(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2023-05-05 | 50 | 5360.48 |  |  | 5360.48 | 5360.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,11,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Чебанян Д.К.,(стор.) - СМР | 2020-12-18 | 2023-04-18 | 50 | 117293.68 |  |  | 117293.68 | 117293.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,19А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Паронян С.С.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2023-08-23 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,19А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Паронян С.С.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-08-23 | 50 | 28251.09 |  |  | 28251.09 | 28251.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,46Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Тащиева Э.Р. - СМР | 2021-01-11 | 2023-08-01 | 40 | 3233.21 |  |  | 3233.21 | 3233.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,46Б,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Тащиева Э.Р.,(стор.) - СМР | 2021-08-17 | 2023-08-01 | 40 | 4434.58 |  |  | 4434.58 | 4434.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,46В,с.Карпо-Николаевка,Мясниковский р-н,инв.22-06386,Запорожцев В.А. - ПИР | 2019-12-09 | 2023-09-15 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,46В,с.Карпо-Николаевка,Мясниковский р-н,инв.22-06386,Запорожцев В.А. - СМР | 2019-12-09 | 2023-09-15 | 90 | 14974.8 |  |  | 14974.8 | 14974.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,18,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Симонян Э.М. - ПИР | 2020-10-31 | 2023-05-05 | 99 |  | 6510 |  | 6510 | 6510 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,18,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Симонян Э.М. - СМР | 2020-10-14 | 2023-05-05 | 50 | 17218.44 |  |  | 17218.44 | 17218.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,2А,х.Веселый,Мясниковского р-на,инв.№ 00-005524,Лещенко И.Ю. - СМР | 2021-08-09 | 2022-11-06 | 90 | 7209.64 |  |  | 7209.64 | 7209.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,49,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Зырянцев Д.Л. - СМР | 2020-11-24 | 2023-04-14 | 60 | 3459.69 |  |  | 3459.69 | 3459.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,30 А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00947,Тонян М.Л. - ПИР | 2019-12-01 | 2023-09-21 | 99 |  | 4785.9 |  | 4785.9 | 4785.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,30 А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00947,Тонян М.Л. - СМР | 2019-09-24 | 2023-09-21 | 70 | 54893.88 |  |  | 54893.88 | 54893.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,30/2а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Юрковец Л.Е.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2023-04-26 | 99 | 386653.9 |  |  | 386653.9 | 386653.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,43,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00948,Афян С.В. - СМР | 2022-04-20 | 14.06.2023 | 70 | 30789.31 |  |  | 30789.31 | 30789.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самшитовая,7,п.Озерный,Мясниковский р-н,Кузьмин Н.А.(стор.) - СМР | 2022-04-27 | 2023-04-10 | 40 | 10697.47 |  |  | 10697.47 | 10697.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сатхинская,34,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Айрапетян А.Р.(стор.) - СМР | 2022-03-09 | 2023-06-25 | 70 | 5885.31 |  |  | 5885.31 | 5885.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сатхинская,58,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Попова Л.С.(стор.) - СМР | 2022-05-06 | 2023-06-16 | 70 | 12736.73 |  |  | 12736.73 | 12736.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,20А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Рамазанов Р.И.(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2023-08-10 | 30 | 13729.76 |  |  | 13729.76 | 13729.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,24,х.Хапры,Мясниковский р-н,Грицаенко Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2023-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,24,х.Хапры,Мясниковский р-н,Грицаенко Л.В.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2023-04-26 | 35 | 5077.29 |  |  | 5077.29 | 5077.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,31А,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Ильянова Я.С.,(стор.) - СМР | 2021-07-27 | 2023-01-17 | 80 | 8606.7 |  |  | 8606.7 | 8606.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,34,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Лиховицкая О.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-25 | 2023-06-13 | 50 | 9033.17 |  |  | 9033.17 | 9033.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,36,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Лиховицкая О.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-25 | 2023-06-13 | 50 | 7962.45 |  |  | 7962.45 | 7962.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,38,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Лиховицкая О.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-25 | 2023-06-13 | 50 | 7962.46 |  |  | 7962.46 | 7962.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,39А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Лиховицкая О.С.(стор.) - СМР | 2021-08-03 | 2023-01-17 | 80 | 50878.26 |  |  | 50878.26 | 50878.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,5,х.Хапры,Мясниковский р-н,Нестеренко М.М.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2023-04-26 | 35 | 5077.29 |  |  | 5077.29 | 5077.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,7,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мурадян Г.М.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2023-08-10 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,7,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мурадян Г.М.(стор.) - СМР | 2020-06-10 | 2023-08-10 | 90 | 19419.84 |  |  | 19419.84 | 19419.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Секизяна,31а,с.Крым,Мясниковский р-н,Арушанян А.В.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2023-09-21 | 99 | 73925.53 |  |  | 73925.53 | 73925.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Селькора Баева,53А,с.Крым,Мясниковский р-н,Мурадян А.Л.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 2023-09-21 | 99 |  | 20338.2 |  | 20338.2 | 20338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Селькора Баева,53А,с.Крым,Мясниковский р-н,Мурадян А.Л.(стор.) - СМР | 2020-02-29 | 2023-09-21 | 70 | 15458.69 |  |  | 15458.69 | 15458.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Синявская,10А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Маранджян Т.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2023-08-23 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Синявская,10А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Маранджян Т.С.(стор.) - СМР | 2020-02-27 | 2023-08-23 | 90 | 43685.79 |  |  | 43685.79 | 43685.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,3,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Летунова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2023-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,3,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Летунова И.В.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 2023-09-21 | 70 | 5668.52 |  |  | 5668.52 | 5668.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,4,ДНП Пос.Озерный,Мясниковского р-на,Терентьева О.Н.,(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 2023-08-16 | 40 | 22213.74 |  |  | 22213.74 | 22213.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,2с,г.Ростов-на-Дону,Максименко Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-18 | 08.08.2023 | 99 |  | 3500.01 |  | 3500.01 | 3500.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,2с,г.Ростов-на-Дону,Максименко Ю.В.(стор.) - СМР | 2022-01-10 | 08.08.2023 | 90 | 18642.4 |  |  | 18642.4 | 18642.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,44,г.Ростов-на-Дону,Сметанина Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-07 | 2023-06-19 | 50 | 7372.06 |  |  | 7372.06 | 7372.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,44А,г.Ростов-на-Дону,Еременко С.Н.,(стор.) - СМР | 2021-04-16 | 2023-09-18 | 99 | 5579.79 |  |  | 5579.79 | 5579.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,44А,г.Ростов-на-Дону,Лаврухин А.И.,(стор.) - СМР | 2021-10-19 | 2023-09-18 | 50 | 5725.25 |  |  | 5725.25 | 5725.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согомоняна,12,с.Крым,Мясниковский р-н,Пушкарев В.А.(стор.) - ПИР | 2021-08-27 | 2023-03-27 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согомоняна,12,с.Крым,Мясниковский р-н,Пушкарев В.А.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2023-03-27 | 70 | 30181.68 |  |  | 30181.68 | 30181.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согомоняна,19А,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2023-01-23 | 30 |  | 1618.19 |  | 1618.19 | 1618.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согомоняна,19А,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2023-01-23 | 80 | 6515.97 |  |  | 6515.97 | 6515.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согомоняна,9,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов М.В.(стор.) - СМР | 2021-06-15 | 2023-10-11 | 80 | 12483.23 |  |  | 12483.23 | 12483.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,25И,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Сахаджиян Н.Г.,(стор.) - СМР | 2021-10-11 | 2023-05-28 | 60 | 25993.81 |  |  | 25993.81 | 25993.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,54Д,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Алексанян З.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2023-07-06 | 35 | 11009.3 |  |  | 11009.3 | 11009.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,2 а,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Соловьев И.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 2023-05-05 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,2 а,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Соловьев И.А.(стор.) - СМР | 2019-10-04 | 2023-05-05 | 45 | 44281.96 |  |  | 44281.96 | 44281.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,69Б,х.Калинин,Мясниковский р-н,Швачко Н.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-06-14 | 60 | 5258.51 |  |  | 5258.51 | 5258.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Танкистов,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Мкртумян А.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-06-14 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Танкистов,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Мкртумян А.Ш.(стор.) - СМР | 2020-07-24 | 2023-06-14 | 60 | 15943.85 |  |  | 15943.85 | 15943.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тащияна,50А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Насхулиян С.К.(стор.) - ПИР | 2019-11-25 | 2023-08-23 | 99 |  | 3645.6 |  | 3645.6 | 3645.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тащияна,50А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Насхулиян С.К.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2023-08-23 | 85 | 19483.68 |  |  | 19483.68 | 19483.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тбилисская,5,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Нор-Аревян Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2023-04-18 | 60 | 106009.72 |  |  | 106009.72 | 106009.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,19,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Борисюк Е.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2023-07-06 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,19,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Борисюк Е.И.(стор.) - СМР | 2020-03-27 | 2023-07-06 | 90 | 6723.78 |  |  | 6723.78 | 6723.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,3А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Бабиева А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2023-06-24 | 45 | 55052.38 |  |  | 55052.38 | 55052.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,5,п.Озерный,Мясниковский р-н,Плигина М.Г.(стор.) - СМР | 2022-04-27 | 2023-07-13 | 40 | 12258.23 |  |  | 12258.23 | 12258.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,7,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Есис Д.А.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2023-09-21 | 65 | 11009.2 |  |  | 11009.2 | 11009.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тисовая,6,п.Темерницкий,Мясниковский р-н,Уразгильдеев Т.И.(стор.) - СМР | 2022-04-27 | 2023-04-12 | 40 | 8283.3 |  |  | 8283.3 | 8283.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Толстого,14,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Меликян В.А.(стор.) - СМР | 2022-03-30 | 2023-06-27 | 60 | 6525.08 |  |  | 6525.08 | 6525.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трудовая,26/3,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Багдасарян Р.Ц.(стор.) - СМР | 2021-06-17 | 2023-09-21 | 90 | 12548.8 |  |  | 12548.8 | 12548.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трудовая,37Д,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00955,Майкоглуян А.М. - ПИР | 2019-04-25 | 2023-08-23 | 99 |  | 3645.6 |  | 3645.6 | 3645.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трудовая,37Д,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00955,Майкоглуян А.М. - СМР | 2020-05-27 | 2023-08-23 | 90 | 29924.63 |  |  | 29924.63 | 29924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Туманяна,35Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00926,Алтухов А.Н. - ПИР | 2020-12-04 | 2023-08-01 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Туманяна,35Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00926,Алтухов А.Н. - СМР | 2020-05-27 | 2023-08-01 | 90 | 3753.39 |  |  | 3753.39 | 3753.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Удачная,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Даглдян С.С.(стор.) - ПИР | 2018-04-02 | 2023-08-23 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Удачная,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Даглдян С.С.(стор.) - СМР | 2018-04-02 | 2023-08-23 | 85 | 70021.06 |  |  | 70021.06 | 70021.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,13,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00928,Бдоян Л.Р. - СМР | 2021-06-01 | 2023-09-18 | 99 | 322959.81 |  |  | 322959.81 | 322959.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,17,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ворсина Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2023-09-21 | 85 | 29458.16 |  |  | 29458.16 | 29458.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,27,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2022-03-28 | 2023-07-24 | 50 | 38059.41 |  |  | 38059.41 | 38059.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хатламаджияна,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Змеева Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-08-10 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хатламаджияна,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Змеева Е.В.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2023-08-10 | 90 | 10036.01 |  |  | 10036.01 | 10036.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хач Пада,20А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бегларян Э.Г.(стор.) - ПИР | 2021-07-29 | 2023-09-18 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хач Пада,20А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бегларян Э.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2023-09-18 | 90 | 42915.99 |  |  | 42915.99 | 42915.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,15,ДНП п.Озерный,Мясниковский р-н,Журавлев А.А.(стор.) - СМР | 2019-10-10 | 2023-05-05 | 60 | 18360.01 |  |  | 18360.01 | 18360.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,31,п.Озерный,Мясниковский р-н,Капустина Т.М.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-04-26 | 60 | 19771.08 |  |  | 19771.08 | 19771.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,36,п.Озерный,Мясниковский р-н,Джалагония А.З.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2023-04-09 | 70 | 14159.15 |  |  | 14159.15 | 14159.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,4,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Кармиркодиян В.Д.(стор.) - ПИР | 2021-08-27 | 2023-01-23 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,4,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Кармиркодиян В.Д.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2023-01-23 | 80 | 111403.28 |  |  | 111403.28 | 111403.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,40,п.Озерный,Мясниковский р-н,Ахнапов М.А.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2023-03-26 | 60 | 22489.62 |  |  | 22489.62 | 22489.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,29,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Сухоруков Н.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-06-19 | 50 | 5389.98 |  |  | 5389.98 | 5389.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,32А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Лимонова Н.И.(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2023-09-21 | 80 | 14570.86 |  |  | 14570.86 | 14570.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,33,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,РО,Далгдиян А.Д,(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2023-05-05 | 50 | 6384.46 |  |  | 6384.46 | 6384.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапчахова,6,с.Большие Салы,Мясниковский р-н, инв. 22-00508 | 2019-05-06 | 2023-09-08 | 85 | 6926.77 |  |  | 6926.77 | 6926.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шагиняна,20,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Гавриленко Л.В.(стор.) - СМР | 2020-01-16 | 2022-10-05 | 50 | 17760.71 |  |  | 17760.71 | 17760.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,143А,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Адм.Мясник.р-на,инв.000015489 - СМР | 2020-11-11 | 2023-06-20 | 40 | 26288.51 |  |  | 26288.51 | 26288.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,20В,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Дигилов Н.Л.(стор.) - ПИР | 2021-07-28 | 2023-04-18 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,20В,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Дигилов Н.Л.(стор.) - СМР | 2020-09-10 | 2023-04-18 | 80 | 59574.7 |  |  | 59574.7 | 59574.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,42В,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00924,Останко Е.А. - СМР | 2021-04-16 | 2023-08-01 | 80 | 8752.42 |  |  | 8752.42 | 8752.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,43А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00924,Испирян Е.М. - СМР | 2019-11-07 | 2023-05-05 | 40 | 15626.79 |  |  | 15626.79 | 15626.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,43Б,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Матинян Г.С.(стор.) - СМР | 2019-11-07 | 2023-05-05 | 40 | 7867.58 |  |  | 7867.58 | 7867.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,45А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00924,Эрганян С.А. - СМР | 2020-09-08 | 2023-09-21 | 90 | 2545.41 |  |  | 2545.41 | 2545.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,45Г,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00924,Эрганян С.А. - ПИР | 2021-08-27 | 2023-09-21 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,56в,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Костандян С.Э.,(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 80 | 17908.96 |  |  | 17908.96 | 17908.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,71В,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Назарян В.А. - ПИР | 2020-03-31 | 2023-09-08 | 99 |  | 15404.67 |  | 15404.67 | 15404.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,71В,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Назарян В.А. - СМР | 2019-11-06 | 2023-09-08 | 85 | 38919.39 |  |  | 38919.39 | 38919.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,128В,х.Калинин,Мясниковский р-н,Журавлев Н.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2023-03-26 | 50 | 19680.98 |  |  | 19680.98 | 19680.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Штрауса,34Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Татаринцева Н.А.(стор.) - ПИР | 2021-07-28 | 2023-08-23 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Штрауса,8,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Юсупова Е.Н.(стор.) - СМР | 2019-10-04 | 2023-05-05 | 40 | 6573.94 |  |  | 6573.94 | 6573.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Экологическая,20,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Беджанян С.Г.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2023-06-14 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Экологическая,20,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Беджанян С.Г.(стор.) - СМР | 2020-04-14 | 2023-06-14 | 40 | 60143.54 |  |  | 60143.54 | 60143.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,10,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Налбандян О.А.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 2023-09-21 | 90 | 50854.68 |  |  | 50854.68 | 50854.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,27а,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 2023-09-21 | 90 | 59082.48 |  |  | 59082.48 | 59082.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,29в,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 2023-09-21 | 80 | 13901.76 |  |  | 13901.76 | 13901.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,9,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Налбандян Н.Г.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2023-06-14 | 30 | 5580.52 |  |  | 5580.52 | 5580.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,9А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Налбандян Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-02 | 2023-06-10 | 30 | 5527.37 |  |  | 5527.37 | 5527.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,14,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мнацаканян С.А.,(стор.) - СМР | 2021-12-08 | 2023-07-18 | 50 | 13745.78 |  |  | 13745.78 | 13745.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,17,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Кожевников А.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2023-06-19 | 50 | 12714.89 |  |  | 12714.89 | 12714.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,25,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бахмацкий И.В.,(стор.) - ПИР | 2022-01-31 | 2023-05-29 | 99 |  | 3500.01 |  | 3500.01 | 3500.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,25,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бахмацкий И.В.,(стор.) - СМР | 2021-12-21 | 2023-05-29 | 50 | 11899.22 |  |  | 11899.22 | 11899.22 | 0 | 0
Г-ввод Ч/Т Солнышко,уч.21,Мясниковский р-н,Амелякин А.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-07-13 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод Ч/Т Солнышко,уч.21,Мясниковский р-н,Амелякин А.С.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2023-07-13 | 90 | 2995.72 |  |  | 2995.72 | 2995.72 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 9858582.64 | 1399723.34 | 0 | 11258305.98 | 11258305.98 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новочеркасске
Г-ввод пер.Короткий,5,лит.А,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н, инв.000013504, Попов М.В. - ПИР | 2021-02-25 | 2022-12-25 | 75 |  | 6852.7 |  | 6852.7 | 6852.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,5,лит.А,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,инв.000013504,Попов М.В. - СМР | 2021-02-25 | 2022-12-25 | 75 | 51160.61 |  |  | 51160.61 | 51160.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тихий,3,ст.Заплавская,Октябрьский р-н,Рябов А.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2022-12-31 | 65 |  | 9587.74 |  | 9587.74 | 9587.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тихий,3,ст.Заплавская,Октябрьский р-н,Рябов А.И.(стор.) - СМР | 2020-08-03 | 2022-12-31 | 65 | 45731.78 |  |  | 45731.78 | 45731.78 | 0 | 0
Г-ввод СТ Дон,177,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Дубиничев И.Н. - ПИР | 2018-09-01 | 2022-12-31 | 80 |  | 2602.7 |  | 2602.7 | 2602.7 | 0 | 0
Г-ввод СТ Дон,177,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Дубиничев И.Н. - СМР | 2018-09-01 | 2022-12-31 | 80 | 18359.95 |  |  | 18359.95 | 18359.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Просторный,2,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Поволоцкая М.В. - ПИР | 2019-05-28 | 2023-02-11 | 72 |  | 15904.14 |  | 15904.14 | 15904.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.Просторный,2,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Поволоцкая М.В. - СМР | 2019-05-28 | 2023-02-11 | 72 | 66415.6 |  |  | 66415.6 | 66415.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Интернационалистов,59,г.Новочеркасск,стор. | 2018-04-03 | 2022-12-31 | 76 | 7655.41 |  |  | 7655.41 | 7655.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Интернационалистов,15,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2019-03-15 | 2022-12-31 | 99 | 62472.04 |  |  | 62472.04 | 62472.04 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,17,лит.А,г.Новочеркасск,Сидорова Т.И.(стор.) - СМР | 2019-07-05 | 2022-12-16 | 40 | 43137.29 |  |  | 43137.29 | 43137.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миронова,21А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-10-08 | 2022-10-21 | 85 | 76267.03 |  |  | 76267.03 | 76267.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Худякова,16А,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-08 | 2023-04-21 | 65 |  | 10922.21 |  | 10922.21 | 10922.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Макаренко,58,г.Новочеркасск,Шаинидзе Р.М.(аренда) - СМР | 2021-03-15 | 2022-11-15 | 70 | 77447.38 |  |  | 77447.38 | 77447.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Успенская,19,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-10-09 | 2023-04-21 | 70 | 33553.23 |  |  | 33553.23 | 33553.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Макаренко,58,г.Новочеркасск,Шаинидзе Р.М.(аренда) - ПИР | 2021-03-15 | 2022-11-15 | 70 |  | 5071.22 |  | 5071.22 | 5071.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,16,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2022-10-21 | 80 |  | 5071.22 |  | 5071.22 | 5071.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Успенская,19,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2023-04-21 | 50 |  | 18708.22 |  | 18708.22 | 18708.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,17,лит.А,г.Новочеркасск,Сидорова Т.И.(стор.) - ПИР | 2019-07-05 | 2022-12-16 | 70 |  | 8813.89 |  | 8813.89 | 8813.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Интернационалистов,15,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-09-25 | 2022-12-31 | 95 |  | 10363.94 |  | 10363.94 | 10363.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,107в,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Сидоров А.М. - ПИР | 2020-11-10 | 2022-11-26 | 65 |  | 6852.7 |  | 6852.7 | 6852.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,107в,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Сидоров А.М. - СМР | 2020-11-10 | 2022-11-26 | 65 | 39312.7 |  |  | 39312.7 | 39312.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Половецкий,8,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Волков И.В. - ПИР | 2019-06-20 | 2022-12-31 | 40 |  | 6737.89 |  | 6737.89 | 6737.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Половецкий,8,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Волков И.В. - СМР | 2019-06-20 | 2022-12-31 | 40 | 17105.63 |  |  | 17105.63 | 17105.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Механизаторов,2(кв.1,3,5,6,7),лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Шмыгин В.А. - ПИР | 2020-06-05 | 2022-11-15 | 85 |  | 5073.08 |  | 5073.08 | 5073.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Механизаторов,2(кв.1,3,5,6,7),лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Шмыгин В.А. - СМР | 2020-06-05 | 2022-11-15 | 85 | 7740.04 |  |  | 7740.04 | 7740.04 | 0 | 0
Г-ввод 23 стр.жил.дома,пер.Камышовый, 2А,4,5, к.н.61:55:00106601:169 , 7,8,9,13,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-27 | 2022-12-25 | 80 |  | 19826.34 |  | 19826.34 | 19826.34 | 0 | 0
Г-ввод 23 стр.жил.дома,пер.Камышовый, 2А,4,5, к.н.61:55:00106601:169,7,8,9,13, г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-11-27 | 2022-12-25 | 80 | 154577.94 |  |  | 154577.94 | 154577.94 | 0 | 0
Г-ввод СТ Малинка,уч.146,ул.15-я линия,г.Новочеркасск,Спиридонова В.П.,(стор.) - ПИР | 2021-02-25 | 2022-10-15 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Малинка,уч.146,ул.15-я линия,г.Новочеркасск,Спиридонова В.П.,(стор.) - СМР | 2021-02-25 | 2022-10-15 | 85 | 20579.75 |  |  | 20579.75 | 20579.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Харьковское шоссе,к.н.61:55:0022102:24,г.Новочеркасск,Клименко Р.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-20 | 2022-12-31 | 70 |  | 18938.75 |  | 18938.75 | 18938.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Харьковское шоссе,к.н.61:55:0022102:24,г.Новочеркасск,Клименко Р.В.(стор.) - СМР | 2019-05-20 | 2022-12-31 | 70 | 30700.15 |  |  | 30700.15 | 30700.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,18 лит."А",г.Новочеркасск,Павловский Е.А. - СМР | 2020-10-13 | 2022-12-31 | 40 | 41149.49 |  |  | 41149.49 | 41149.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,18 лит."А",г.Новочеркасск,Павловский Е.А. - ПИР | 2020-10-13 | 2022-12-31 | 40 |  | 13562.7 |  | 13562.7 | 13562.7 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,88,(ул.Коллективная),г.Новочеркасск,инв.00-000231,Мебония Т.Т. - ПИР | 2021-03-09 | 2023-01-17 | 55 |  | 4250 |  | 4250 | 4250 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,88,(ул.Коллективная),г.Новочеркасск,инв.00-000231,Мебония Т.Т. - СМР | 2021-03-09 | 2023-01-17 | 55 | 29166.67 |  |  | 29166.67 | 29166.67 | 0 | 0
Г-ввод НЗСП Донские зори,ул.4 линия,уч.352,г.Новочеркасск,Юдина В.П.(стор) - СМР | 2021-01-28 | 2022-12-08 | 70 | 6513.34 |  |  | 6513.34 | 6513.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кадамовская,20,г.Новочеркасск,Чоладзе Ш.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-10-30 | 90 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,12,16,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-04 | 2022-12-31 | 90 |  | 5071.22 |  | 5071.22 | 5071.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,12,16,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2019-10-04 | 2022-12-31 | 90 | 34322.56 |  |  | 34322.56 | 34322.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дубовского,18,г.Новочеркасск,СЖСК Дубовской(аренда) - ПИР | 2020-01-13 | 2023-09-23 | 80 |  | 23858.64 |  | 23858.64 | 23858.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дубовского,18,г.Новочеркасск,СЖСК Дубовской(аренда) - СМР | 2020-01-13 | 2023-09-23 | 80 | 197788.86 |  |  | 197788.86 | 197788.86 | 0 | 0
Г-ввод пер.Равнинный,23,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008647,Андропов С.П. - ПИР | 2019-07-22 | 2022-12-31 | 80 |  | 15082.92 |  | 15082.92 | 15082.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.Равнинный,23,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008647,Андропов С.П. - СМР | 2019-07-22 | 2022-12-31 | 80 | 41254.3 |  |  | 41254.3 | 41254.3 | 0 | 0
Г-ввод Правый берег р.Дон(зап.окраина п.Задонский) к.н.61:03:0600004:4, Багаевский р-н,ФГБУ Главрыбвод(аренда) - ПИР | 2019-03-19 | 2022-10-26 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,56,кв.1,лит.А,г.Новочеркасск,Макаров М.В.(аренда) - ПИР | 2020-07-05 | 2022-12-31 | 65 |  | 11651.82 |  | 11651.82 | 11651.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,56,кв.1,лит.А,г.Новочеркасск,Макаров М.В.(аренда) - СМР | 2020-07-05 | 2022-12-31 | 65 | 54817.49 |  |  | 54817.49 | 54817.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ягодная,уч.115,лит.Б,В,СТ №3 Мелиоратор,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-26 | 2022-10-10 | 95 |  | 10828.74 |  | 10828.74 | 10828.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ягодная,уч.115,лит.Б,В,СТ №3 Мелиоратор,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - СМР | 2019-11-26 | 2022-10-10 | 95 | 32837.15 |  |  | 32837.15 | 32837.15 | 0 | 0
Г-ввод Садоводческое товарищество "Казачок",уч.292,г.Новочеркасск,Таибов Г.Ш.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-04-28 | 2022-11-14 | 85 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,2Е,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Шевченко Д.В. - ПИР | 2020-06-25 | 2022-10-02 | 90 |  | 11051.72 |  | 11051.72 | 11051.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,2Е,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Шевченко Д.В. - СМР | 2020-06-25 | 2022-10-02 | 90 | 33956.42 |  |  | 33956.42 | 33956.42 | 0 | 0
Г-ввод пер.Лиховской,47,г.Новочеркасск,Смелова Е.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2022-10-20 | 90 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.Лиховской,47,г.Новочеркасск,Смелова Е.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2022-10-20 | 90 | 29166.66 |  |  | 29166.66 | 29166.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Неглинная,25,г.Новочеркасск,Завалишина Т.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2022-11-14 | 85 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,55,лит.А,Октябрьский р-н,Бессергеневская ст-ца,инв.000015697,Габоян А.Г. - ПИР | 2020-11-11 | 2022-11-09 | 90 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,55,лит.А,Октябрьский р-н,Бессергеневская ст-ца,инв.000015697,Габоян А.Г. - СМР | 2020-11-11 | 2022-11-09 | 90 | 7702.76 |  |  | 7702.76 | 7702.76 | 0 | 0
Г-ввод пер.Холмистый,6,к.н.61:55:0011223:69,г.Новочеркасск,Якименко В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-19 | 2023-01-19 | 85 |  | 16795.86 |  | 16795.86 | 16795.86 | 0 | 0
Г-ввод пер.Холмистый,6,к.н.61:55:0011223:69,г.Новочеркасск,Якименко В.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-19 | 2023-01-19 | 85 | 40616.87 |  |  | 40616.87 | 40616.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,115,лит.А,К,Р,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Шашлов Л.И. - ПИР | 2020-04-20 | 2022-11-24 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,115,лит.А,К,Р,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Шашлов Л.И. - СМР | 2020-04-20 | 2022-11-24 | 70 | 4954 |  |  | 4954 | 4954 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,89,Октябрьский р-н,х.Калинин,инв.00-000897,Швачка В.А. - ПИР | 2020-10-23 | 2022-12-30 | 85 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,89,Октябрьский р-н,х.Калинин,инв.00-000897,Швачка В.А. - СМР | 2020-10-23 | 2022-12-30 | 85 | 4956.39 |  |  | 4956.39 | 4956.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,69а/1а,7-15,эт.1;7-12 эт.2,г.Новочеркасск,Крюкова И.А.,(аренда) - ПИР | 2021-01-21 | 2022-10-27 | 80 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87 | 0 | 0
Г-ввод с/п Бессергеневское,с/т "Дон",уч.146,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Носкова Я.И. - ПИР | 2020-12-04 | 2023-04-18 | 75 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,уч.18,ул.Малиновая,ул.Радужная,лит.А,Б,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - ПИР | 2020-12-21 | 2022-12-12 | 80 |  | 10479.71 |  | 10479.71 | 10479.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,уч.18,ул.Малиновая,ул.Радужная,лит.А,Б,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - СМР | 2020-12-21 | 2022-12-12 | 80 | 25003.29 |  |  | 25003.29 | 25003.29 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Центральный,3,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2022-11-30 | 85 |  | 4250 |  | 4250 | 4250 | 0 | 0
Г-ввод ул.Механизаторов,6,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Шкуро О.Г. - ПИР | 2020-02-25 | 2022-11-06 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Механизаторов,6,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Шкуро О.Г. - СМР | 2020-02-25 | 2022-11-06 | 80 | 8616.59 |  |  | 8616.59 | 8616.59 | 0 | 0
Г-ввод бул.Сиреневый,4,лит.А, (Бывш.Сиреневый,2,к.н.61:55:0000000:4212, г.Новочеркасск, Гордеев А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-03-16 | 2022-10-17 | 85 |  | 51911.28 |  | 51911.28 | 51911.28 | 0 | 0
Г-ввод бул.Сиреневый,4,лит.А, (Бывш.Сиреневый,2,к.н.61:55:0000000:4212, г.Новочеркасск,Гордеев А.Г.(стор.) - СМР | 2020-03-16 | 2022-10-17 | 85 | 100307.12 |  |  | 100307.12 | 100307.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,3,к.н.61:03:0010701:75,п.Задонский,Багаевский р-н,Грек Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-12 | 2022-10-18 | 80 |  | 10982.04 |  | 10982.04 | 10982.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,3,к.н.61:03:0010701:75,п.Задонский,Багаевский р-н,Грек Н.А.(стор.) - СМР | 2020-02-12 | 2022-10-18 | 80 | 31842.53 |  |  | 31842.53 | 31842.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,82,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Гражд А.И.(аренда) - ПИР | 2020-03-16 | 2022-11-07 | 85 |  | 10982.04 |  | 10982.04 | 10982.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,82,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Гражд А.И.(аренда) - СМР | 2020-03-16 | 2022-11-07 | 85 | 38106.2 |  |  | 38106.2 | 38106.2 | 0 | 0
Г-ввод пер.Половецкий,10,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Романенко В.В. - ПИР | 2020-05-25 | 2023-04-06 | 85 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.Половецкий,10,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Романенко В.В. - СМР | 2020-05-25 | 2023-04-06 | 85 | 19450.64 |  |  | 19450.64 | 19450.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,18,(ул.Коллективная)лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Криволап А.Н. - ПИР | 2020-04-29 | 2022-12-13 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 7,уч.152,лит.М,пер.Тупиковый,г.Новочеркасск,Мануйлов В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2023-04-09 | 85 |  | 11191.1 |  | 11191.1 | 11191.1 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 7,уч.152,лит.М,пер.Тупиковый,г.Новочеркасск,Мануйлов В.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2023-04-09 | 85 | 38689.29 |  |  | 38689.29 | 38689.29 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая, ул.Коллективная,уч.46,лит.В,Г, г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - ПИР | 2021-02-01 | 2022-12-01 | 76 |  | 4250 |  | 4250 | 4250 | 0 | 0
Г-ввод пер.Одесский,23А,лит.Н,г.Новочеркасск,инв.000014705,Переварюха К.А. - ПИР | 2021-04-06 | 2022-12-13 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 2 НЭВЗ,ул.Тупиковая,уч.1,г.Новочеркасск,Голова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2021-03-30 | 2022-12-06 | 67 |  | 4250 |  | 4250 | 4250 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 2 НЭВЗ,ул.Тупиковая,уч.1,г.Новочеркасск,Голова Е.Н.(стор.) - СМР | 2021-03-30 | 2022-12-06 | 67 | 36929.78 |  |  | 36929.78 | 36929.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,37А,лит.И,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Федулов В.П - ПИР | 2021-04-15 | 2022-11-20 | 75 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,37А,лит.И,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Федулов В.П - СМР | 2021-04-15 | 2022-11-20 | 75 | 7032.06 |  |  | 7032.06 | 7032.06 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ 10,уч.20 по 1-й линии,ул.Смоленская,лит.Б,г.Новочеркасск,Белякова Е.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2022-12-08 | 67 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ 10,уч.20 по 1-й линии,ул.Смоленская,лит.Б,г.Новочеркасск,Белякова Е.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-12-08 | 67 | 20971.68 |  |  | 20971.68 | 20971.68 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ 10,уч.135 по 1-й линии, ул.Смоленская,лит.А,г.Новочеркасск,Нестерова А.С.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2022-12-08 | 75 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ 10,уч.135 по 1-й линии, ул.Смоленская, лит.А,г.Новочеркасск, Нестерова А.С.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-12-08 | 75 | 5396.61 |  |  | 5396.61 | 5396.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,2,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Наливайко Н.Я - ПИР | 2021-03-16 | 2022-11-22 | 80 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,2,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Наливайко Н.Я - СМР | 2021-03-16 | 2022-11-22 | 80 | 11969.89 |  |  | 11969.89 | 11969.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кадамовская,36А,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-03 | 2022-12-01 | 75 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Харьковское шоссе,50,г.Новочеркасск,Кокарева Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-19 | 2022-12-19 | 50 |  | 4625.26 |  | 4625.26 | 4625.26 | 0 | 0
Г-ввод СТ Малинка,321,г.Новочеркасск,Муллин А.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-06 | 2022-12-11 | 63 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Малинка,321,г.Новочеркасск,Муллин А.А.(стор.) - СМР | 2022-02-06 | 2022-12-11 | 63 | 7244.9 |  |  | 7244.9 | 7244.9 | 0 | 0
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,40,лит.А,Новочеркасск г,Черкашина Г.С.(стор.) - ПИР | 2022-04-12 | 2022-12-23 | 63 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,40,лит.А,Новочеркасск г,Черкашина Г.С.(стор.) - СМР | 2022-04-12 | 2022-12-23 | 63 | 16192.98 |  |  | 16192.98 | 16192.98 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донские зори,НЗСП,уч.350,ул.5 линия,г.Новочеркасск,Попова О.И.(стор) - ПИР | 2020-11-20 | 2022-12-31 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донские зори,НЗСП,уч.350,ул.5 линия,г.Новочеркасск,Попова О.И.(стор) - СМР | 2020-11-20 | 2022-12-31 | 65 | 4919.17 |  |  | 4919.17 | 4919.17 | 0 | 0
Г-ввод СТ Персиановское,уч.106,к.н.61:28:0502201:378,Октябрьский р-н,Удовенко Г.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-25 | 2023-01-09 | 50 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,38,г.Новочеркасск,Рославкер Л.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-04-23 | 45 |  | 7757.46 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ 10,уч.27,г.Новочеркасск,Деревянко С.И.(баланс) - ПИР | 2022-03-18 | 2023-02-06 | 55 |  | 4420.58 |  | 4420.58 | 4420.58 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ 10,уч.27,г.Новочеркасск,Деревянко С.И.(баланс) - СМР | 2022-03-18 | 2023-02-06 | 55 | 5011.27 |  |  | 5011.27 | 5011.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крайняя,2М,г.Новочеркасск,Руденко С.И.(аренда) - ПИР | 2022-03-12 | 2022-11-04 | 65 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,36,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,Осипов С.М.(аренда) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-12-25 | 30 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Санаторная,47Е,г.Новочеркасск,инв.00-011054,Анистратова В.В. - СМР | 2022-02-28 | 2022-11-01 | 80 | 102859.6 |  |  | 102859.6 | 102859.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,99,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Пятибратов А.В. - СМР | 2022-02-07 | 2022-12-08 | 60 | 10357.63 |  |  | 10357.63 | 10357.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семисохина,15,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,инв.000015697,Гордеева Л.С. - ПИР | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 50 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод СДТ Бетон,уч.95,Октябрьский р-н,Цыплаков С.С.(баланс) - ПИР | 2022-04-06 | 2023-02-20 | 35 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рахманинский,158,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Таибов У.Т.(стор.) - СМР | 2022-04-12 | 2023-01-31 | 55 | 20765.8 |  |  | 20765.8 | 20765.8 | 0 | 0
Г-ввод СТ 19А,уч.24,г.Новочеркасск,к.н.61:55:0011030:32,Кондратева К.Р.(стор.) - ПИР | 2022-04-27 | 2023-03-09 | 35 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крыжановского,11,кв.1,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Евтушенко В.П. - ПИР | 2022-04-27 | 2023-03-09 | 95 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крыжановского,11,кв.1,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Евтушенко В.П. - СМР | 2022-04-27 | 2023-03-09 | 95 | 13028.41 |  |  | 13028.41 | 13028.41 | 0 | 0
Г-ввод СТ 27,к.н.61:55:0020803:615,г.Новочеркасск,Ермоленко А.П.(стор.) - ПИР | 2022-04-19 | 2023-03-01 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,118,г.Новочеркасск,Ермоленко А.П.(стор.) - ПИР | 2022-04-26 | 2023-03-09 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,20,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Доценко И.П. - ПИР | 2022-04-19 | 2023-01-28 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,34,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Баландин А.В. - ПИР | 2022-04-26 | 2023-02-07 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод б-р Роз,22,г.Новочеркасск,Зерщикова С.Н.(баланс) - ПИР | 2022-04-22 | 2023-01-15 | 40 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,191,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Михайлов В.И.(стор.) - ПИР | 2022-04-13 | 2023-03-02 | 55 |  | 7757.46 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,191,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Михайлов В.И.(стор.) - СМР | 2022-04-13 | 2023-03-02 | 55 | 47810.02 |  |  | 47810.02 | 47810.02 | 0 | 0
Г-ввод СТ Бетон,уч.115,Октябрьский р-н,Пуговкин Ю.А.(баланс) - ПИР | 2022-04-13 | 2023-03-01 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,187,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Михайлова О.Г.(баланс) - СМР | 2022-04-13 | 2022-10-31 | 55 | 28242.45 |  |  | 28242.45 | 28242.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,4,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,Никифоров А.Н.(баланс) - ПИР | 2022-04-22 | 2022-11-08 | 70 |  | 18838.66 |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,4,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,Никифоров А.Н.(баланс) - СМР | 2022-04-22 | 2022-11-08 | 70 | 41527.02 |  |  | 41527.02 | 41527.02 | 0 | 0
Г-ввод СТ 27,к.н.61:55:0020803:616,г.Новочеркасск,Ермоленко А.П.(стор.) - ПИР | 2022-05-06 | 2023-03-18 | 50 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ 27,к.н.61:55:0020803:616,г.Новочеркасск,Ермоленко А.П.(стор.) - СМР | 2022-05-06 | 2023-03-18 | 50 | 4936.28 |  |  | 4936.28 | 4936.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,33,г.Новочеркасск,Моложаев А.А.(баланс) - ПИР | 2022-05-06 | 2023-03-18 | 35 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод б-р Роз,г.Новочеркасск,к.н.61:55:0021807:528,Апрышка Е.А.(баланс) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-11-01 | 50 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод б-р Роз,г.Новочеркасск,к.н.61:55:0021807:528,Апрышка Е.А.(баланс) - СМР | 2022-05-13 | 2022-11-01 | 50 | 2897.22 |  |  | 2897.22 | 2897.22 | 0 | 0
Г-ввод на территории жил.р-на Сармат в р-не пр.Баклановский,188-Б,к.н.61:55:0010306:118,г.Новочеркасск,(аренда) - ПИР | 2021-11-30 | 2023-06-17 | 50 |  | 43048.02 |  | 43048.02 | 43048.02 | 0 | 0
Г-ввод на территории жил.р-на Сармат в р-не пр.Баклановский,188-Б,к.н.61:55:0010306:118,г.Новочеркасск,(аренда) - СМР | 2021-11-30 | 2023-06-17 | 50 | 240480.72 |  |  | 240480.72 | 240480.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,21,литерА,кв.2,г.Новочеркасск,ЛевшинИ.Н. - СМР | 2021-10-07 | 2022-12-28 | 65 | 10685.7 |  |  | 10685.7 | 10685.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.А.Ященко,137,к.н.61:55:0011016:923,г.Новочеркасск,Ганчев А.В. - ПИР | 2022-03-05 | 2023-04-01 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Урожайная,1В,г.Новочеркасск,Карнадская Н.М.(ПАО ГПГР) - СМР | 2022-07-11 | 2022-11-23 | 35 | 3334.71 |  |  | 3334.71 | 3334.71 | 0 | 0
Г-ввод с/т"Казачок",д.109,г.Новочеркасск,Константинова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-26 | 2023-02-04 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миронова,28,г.Новочеркасск,Батаев В.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-24 | 2022-12-30 | 35 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденновская,д.255,г.Новочеркасск,Меремкулов А.К.(аренда) - ПИР | 2022-06-17 | 2022-10-30 | 60 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Епифановская,д.21,г.Новочеркасск,Михайлов А.Н.(инв.№000014698) - ПИР | 2022-07-11 | 2023-04-19 | 55 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,14,г.Новочеркасск,Унку А.Е.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2021-09-08 | 2022-12-06 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Войкова,33,г.Новочеркасск,Мельничук В.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-14 | 2022-12-22 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калиновая,19,19А,г.Новочеркасск,Приймак Г.А.,(аренда) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 90 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калиновая,19,19А,г.Новочеркасск,Приймак Г.А.,(аренда) - СМР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 90 | 58933.79 |  |  | 58933.79 | 58933.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,37 лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Таранина Е.И. - ПИР | 2021-03-25 | 2022-11-29 | 95 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,37 лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Таранина Е.И. - СМР | 2021-03-25 | 2022-11-29 | 95 | 10271.44 |  |  | 10271.44 | 10271.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,23 лит.А,М,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Родина И.Е. - ПИР | 2021-03-17 | 2022-11-22 | 95 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,23 лит.А,М,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Родина И.Е. - СМР | 2021-03-17 | 2022-11-22 | 95 | 10426.13 |  |  | 10426.13 | 10426.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,1 лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Борисенко П.Г. - ПИР | 2021-03-16 | 2023-03-19 | 95 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,1 лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Борисенко П.Г. - СМР | 2021-03-16 | 2023-03-19 | 95 | 9956.53 |  |  | 9956.53 | 9956.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,8 лит.Н,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Титов Д.С. - ПИР | 2021-04-15 | 2022-12-20 | 95 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,8 лит.Н,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Титов Д.С. - СМР | 2021-04-15 | 2022-12-20 | 95 | 6880.01 |  |  | 6880.01 | 6880.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,1В,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Луценко Е.В. - ПИР | 2021-03-19 | 2022-11-19 | 95 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,1В,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Луценко Е.В. - СМР | 2021-03-19 | 2022-11-19 | 95 | 7171.72 |  |  | 7171.72 | 7171.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огинского,135,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Снипич Ю.Ф. - ПИР | 09.03.2021 | 2023-03-09 | 90 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огинского,135,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Снипич Ю.Ф. - СМР | 09.03.2021 | 2023-03-09 | 90 | 5800.28 |  |  | 5800.28 | 5800.28 | 0 | 0
Г-ввод пер.Равнинный,5,лит.Б,г.Новочеркасск,Гребенников В.Г.(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2022-12-20 | 69 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Равнинный,5,лит.Б,г.Новочеркасск,Гребенников В.Г.(стор.) - СМР | 2021-04-19 | 2022-12-20 | 69 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
Г-ввод с/т 6,пер.Южный,уч.106,г.Новочеркасск,Кондратенко И.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2023-04-01 | 65 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод с/т 6,пер.Южный,уч.106,г.Новочеркасск,Кондратенко И.А.(стор.) - СМР | 2021-04-02 | 2023-04-01 | 65 | 8326.34 |  |  | 8326.34 | 8326.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,42,лит.Д,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Денисов Г.И. - ПИР | 2021-06-23 | 2022-10-24 | 95 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,42,лит.Д,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Денисов Г.И. - СМР | 2021-06-23 | 2022-10-24 | 95 | 29016.92 |  |  | 29016.92 | 29016.92 | 0 | 0
Г-ввод с/т Электровозостроитель,уч.95,Октябрьский р-н,инв.13504,Решетнюк Л.В. - ПИР | 2021-04-09 | 2023-04-03 | 85 |  | 4250 |  | 4250 | 4250 | 0 | 0
Г-ввод с/т Электровозостроитель,уч.95,Октябрьский р-н,инв.13504,Решетнюк Л.В. - СМР | 2021-04-09 | 2023-04-03 | 85 | 21828.57 |  |  | 21828.57 | 21828.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Санаторная,9Д,г.Новочеркасск,Бойцан К.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-05 | 2023-03-27 | 66 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Встречная,28,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Шевердинов Н.А. - ПИР | 2021-03-16 | 2023-03-16 | 80 |  | 5949.07 |  | 5949.07 | 5949.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Встречная,28,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Шевердинов Н.А. - СМР | 2021-03-16 | 2023-03-16 | 80 | 12427.03 |  |  | 12427.03 | 12427.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирпичная,61,г.Новочеркасск,Кушкян М.Е.,(аренда) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-12-25 | 80 |  | 5949.07 |  | 5949.07 | 5949.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирпичная,61,г.Новочеркасск,Кушкян М.Е.,(аренда) - СМР | 2021-05-25 | 2022-12-25 | 80 | 32169.44 |  |  | 32169.44 | 32169.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,23,г.Новочеркасск,Тонаканян А.Т.,(стор.) - ПИР | 2021-02-15 | 2022-12-15 | 75 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,23,г.Новочеркасск,Тонаканян А.Т.,(стор.) - СМР | 2021-02-15 | 2022-12-15 | 75 | 7305.7 |  |  | 7305.7 | 7305.7 | 0 | 0
Г-ввод с/т Казачок,уч.17,г.Новочеркасск,Резникова Ю.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-04-20 | 2022-11-20 | 85 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод с/т Казачок,уч.17,г.Новочеркасск,Резникова Ю.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-04-20 | 2022-11-20 | 85 | 10841.7 |  |  | 10841.7 | 10841.7 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.391,ул.Розовая,г.Новочеркасск,Косенок М.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-22 | 2022-11-20 | 70 |  | 11191.1 |  | 11191.1 | 11191.1 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.391,ул.Розовая,г.Новочеркасск,Косенок М.В.,(стор.) - СМР | 22.03.2021 | 2022-11-20 | 70 | 15065.97 |  |  | 15065.97 | 15065.97 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.64,лит.Т,г.Новочеркасск,Тихонова С.В.,(стор.) - ПИР | 14.04.2021 | 2022-12-14 | 80 |  | 987.68 |  | 987.68 | 987.68 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.64,лит.Т,г.Новочеркасск,Тихонова С.В.,(стор.) - СМР | 14.04.2021 | 2022-12-14 | 80 | 9427.62 |  |  | 9427.62 | 9427.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровского,7А,г.Новочеркасск,Семикин В.Н.,(аренда) - ПИР | 16.04.2021 | 2023-03-16 | 60 |  | 4396.37 |  | 4396.37 | 4396.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Санаторная,11А,г.Новочеркасск,Назарова Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-02 | 2023-04-01 | 45 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,274К,г.Новочеркасск,Сероев С.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2023-01-10 | 35 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,1А,г.Новочеркасск,Акопян А.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2023-02-14 | 60 |  | 1011.89 |  | 1011.89 | 1011.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,1А,г.Новочеркасск,Акопян А.А.(стор.) - СМР | 2022-04-01 | 2023-02-14 | 60 | 30384.44 |  |  | 30384.44 | 30384.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.8 Марта,39,г.Новочеркасск,Султанов Н.А.(аренда) - ПИР | 2022-04-04 | 2023-02-17 | 45 |  | 5336.12 |  | 5336.12 | 5336.12 | 0 | 0
Г-ввод СТ Бетон,уч.101,Октябрьский р-н,Мартыненко Р.А.(баланс) - ПИР | 2022-04-01 | 2023-02-14 | 35 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Смоленская,62,г.Новочеркасск,Житникова А.Г.(баланс) - ПИР | 2022-03-18 | 2023-01-31 | 40 |  | 1011.89 |  | 1011.89 | 1011.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Смоленская,62,г.Новочеркасск,Житникова А.Г.(баланс) - СМР | 2022-03-18 | 2023-01-31 | 40 | 4807.16 |  |  | 4807.16 | 4807.16 | 0 | 0
Г-ввод пер.Холмистый,4А,г.Новочеркасск,Петров О.Е.(стор.) - ПИР | 2022-03-24 | 2023-01-08 | 35 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Никитский,35П,г.Новочеркасск,к.н.61:55:0020808:52,Тарадин Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-02 | 2023-03-23 | 35 |  | 18838.66 |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод б-р Роз,8,г.Новочеркасск,Апрышка Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-02 | 2023-02-23 | 70 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод б-р Роз,8,г.Новочеркасск,Апрышка Е.А.(стор.) - СМР | 2022-03-02 | 2023-02-23 | 70 | 10284.93 |  |  | 10284.93 | 10284.93 | 0 | 0
Г-ввод С/т Урожай,7а,Персиановское с/п,Яценко Е.Е.(аренда) - ПИР | 2022-03-02 | 2022-12-18 | 55 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8 Мичуринец,уч.77,5-я улица, г.Новочеркасск, к.н.61:55:0020808:106, Прокофьев М.В.(стор.) - ПИР | 03.03.2022 | 2023-03-23 | 80 |  | 7757.46 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8 Мичуринец, уч.77,5-я улица, г.Новочеркасск, к.н.61:55:0020808:106, Прокофьев М.В.(стор.) - СМР | 03.03.2022 | 2023-03-23 | 80 | 100897.31 |  |  | 100897.31 | 100897.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ефремова,37,г.Новочеркасск,Лукьянов С.В.(аренда) - ПИР | 2022-03-17 | 2022-12-25 | 45 |  | 4649.47 |  | 4649.47 | 4649.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вознесенская,15,г.Новочеркасск,инв.00-018496,Бакулин А.М. - ПИР | 2022-03-16 | 2022-11-30 | 90 |  | 19850.55 |  | 19850.55 | 19850.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вознесенская,15,г.Новочеркасск,инв.00-018496,Бакулин А.М. - СМР | 2022-03-16 | 2022-11-30 | 90 | 57835.47 |  |  | 57835.47 | 57835.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Епифановская,15,г.Новочеркасск,инв.000014698,Северина Е.А. - ПИР | 2022-03-17 | 2022-12-25 | 40 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огинского,87,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Горшкова И.А. - ПИР | 2022-03-21 | 2023-02-03 | 55 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огинского,87,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Горшкова И.А. - СМР | 2022-03-21 | 2023-02-03 | 55 | 10765.1 |  |  | 10765.1 | 10765.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,51,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Щербанев С.В. - ПИР | 2022-03-18 | 2022-10-26 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,51,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Щербанев С.В. - СМР | 2022-03-18 | 2022-10-26 | 80 | 10729.14 |  |  | 10729.14 | 10729.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,9А,г.Новочеркасск,Корунченко В.Ю.(аренда) - ПИР | 2022-03-19 | 2022-12-27 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,9А,г.Новочеркасск,Корунченко В.Ю.(аренда) - СМР | 2022-03-19 | 2022-12-27 | 65 | 8413.66 |  |  | 8413.66 | 8413.66 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ 10,линия 1,уч.13,г.Новочеркасск,Рыбников К.М.(баланс) - ПИР | 2022-03-18 | 2023-04-10 | 50 |  | 18838.66 |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ 10,линия 1,уч.13,г.Новочеркасск,Рыбников К.М.(баланс) - СМР | 2022-03-18 | 2023-04-10 | 60 | 78704.02 |  |  | 78704.02 | 78704.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,32,ст-ца Заплавская,Октябрьский р-н,инв.00-000510,Баранникова М.Ю. - ПИР | 2022-03-19 | 2022-12-27 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грушевская,7,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,Зайцев Г.С.(баланс) - ПИР | 2022-03-19 | 2023-04-05 | 40 |  | 18838.66 |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грушевская,7,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,Зайцев Г.С.(баланс) - СМР | 2022-03-19 | 2023-04-05 | 40 | 63938.1 |  |  | 63938.1 | 63938.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая,114,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Сукачева Н.Л.(аренда) - ПИР | 2022-03-25 | 2023-04-03 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая,114,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Сукачева Н.Л.(аренда) - СМР | 2022-03-25 | 2023-04-03 | 75 | 8742.69 |  |  | 8742.69 | 8742.69 | 0 | 0
Г-ввод СПК Бетон,уч.122,Октябрьский р-н,Черногубов В.А.(баланс) - ПИР | 2022-03-25 | 2023-02-07 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая,135,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Лащенова Л.А.(аренда) - ПИР | 2022-03-12 | 2023-01-25 | 55 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая,135,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Лащенова Л.А.(аренда) - СМР | 2022-03-12 | 2023-01-25 | 60 | 12002.58 |  |  | 12002.58 | 12002.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Декабристов,15,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Сахненкова И.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-12 | 2022-12-20 | 55 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод с/т Дон,уч.211,Октябрьский р-н,инв.000014702,Шкурметова С.В. - ПИР | 14.03.2022 | 2023-02-26 | 90 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод Харьковское шоссе,1,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Беспалов М.В. - ПИР | 2022-04-01 | 2022-11-17 | 45 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никольского А.А.,136,г.Новочеркасск,Фетисов Ф.Ф.(аренда) - ПИР | 2022-09-29 | 2023-02-11 | 50 |  | 4420.58 |  | 4420.58 | 4420.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Санаторная,39Д,г.Новочеркасск,инв.00-011054,Рудановский К.Л. - ПИР | 2022-04-07 | 2022-10-24 | 65 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Интернационалистов,к.н.61:55:0021907:538,г.Новочеркасск,Буцаленко Ю.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-07 | 2023-02-20 | 35 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Астраханская,18А,г.Новочеркасск,инв.000014705,Лобовиков П.А. - ПИР | 2022-04-07 | 2023-01-16 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казачья,16,г.Новочеркасск,Теряев А.Н.(аренда) - ПИР | 2022-04-08 | 2023-01-14 | 30 |  | 4420.58 |  | 4420.58 | 4420.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казачья,16,г.Новочеркасск,Теряев А.Н.(аренда) - СМР | 2022-04-08 | 2023-01-14 | 30 | 3886.23 |  |  | 3886.23 | 3886.23 | 0 | 0
Г-ввод СТ Казачок,уч.284,г.Новочеркасск,Таибов Г.Ш.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-04-28 | 2022-11-14 | 65 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,33,г.Новочеркасск,Ханикерян С.К.(баланс) - ПИР | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Верхний,18А,г.Новочеркасск,Бунин А.А.(аренда) - ПИР | 2022-04-06 | 2023-04-14 | 60 |  | 1011.89 |  | 1011.89 | 1011.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Верхний,18А,г.Новочеркасск,Бунин А.А.(аренда) - СМР | 2022-04-06 | 2023-04-14 | 60 | 11662.21 |  |  | 11662.21 | 11662.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Токарева,37,г.Новочеркасск,Фока Л.В.(баланс) - ПИР | 2022-04-06 | 2023-03-12 | 30 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденновская,126А,г.Новочеркасск,Новикова Е.В.(аренда) - ПИР | 2022-05-06 | 2023-02-14 | 30 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хоперская,7,г.Новочеркасск,Сысоева Е.Г.(баланс) - ПИР | 2022-04-26 | 2022-12-04 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,92,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Каришев И.Е. - ПИР | 2022-04-26 | 2023-02-04 | 50 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,92,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Каришев И.Е. - СМР | 2022-04-26 | 2023-02-04 | 80 | 10353.21 |  |  | 10353.21 | 10353.21 | 0 | 0
Г-ввод СТ Казачок,уч.295,г.Новочеркасск,Филатова С.С.(баланс) - ПИР | 2022-04-26 | 2022-11-12 | 60 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная Лоза,уч.329,г.Новочеркасск,Кружилин Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-06 | 2023-04-15 | 70 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная Лоза,уч.329,г.Новочеркасск,Кружилин Е.В.(стор.) - СМР | 2022-04-06 | 2023-04-15 | 70 | 11029.41 |  |  | 11029.41 | 11029.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.А.Ященко,44,г.Новочеркасск,Тучин О.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-15 | 2022-10-24 | 50 |  | 4420.58 |  | 4420.58 | 4420.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.А.Ященко,44,г.Новочеркасск,Тучин О.А.(стор.) - СМР | 2022-04-15 | 2022-10-24 | 50 | 5091.03 |  |  | 5091.03 | 5091.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Смоленская,31,г.Новочеркасск,Сергеев Э.С.(стор.) - ПИР | 2022-04-18 | 2022-11-04 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,83,г.Новочеркасск,Тамразян М.А.(баланс) - ПИР | 2022-04-27 | 2022-11-07 | 60 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.89,г.Новочеркасск,Пархоменко И.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2023-03-09 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.89,г.Новочеркасск,Пархоменко И.В.(стор.) - СМР | 2022-06-01 | 2023-03-09 | 45 | 10283.12 |  |  | 10283.12 | 10283.12 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 2,уч.100,ул.Третья,г.Новочеркасск,Подкатилов М.Н.(стор.) - ПИР | 2022-06-27 | 2023-03-10 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод Рощинский пер,23Б, г.Новочеркасск Ковалев С.Ю. (аренда) - ПИР | 2022-06-20 | 2022-11-02 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,21,литерА,кв.2,г.Новочеркасск,ЛевшинИ.Н. - ПИР | 2021-10-07 | 2022-12-28 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,350,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Мергелян Л.В., 061-21-368-00192 - ПИР | 2022-03-15 | 2022-12-23 | 70 |  | 1011.89 |  | 1011.89 | 1011.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ященко А.А.,125,г.Новочеркасск,Цяпка Т.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2022-12-18 | 50 |  | 1011.89 |  | 1011.89 | 1011.89 | 0 | 0
Г- ввод ул.Дорурс,11А,Октябрьский р-н,Кривянская ст-ца,Попова О.П.,(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2023-02-21 | 65 | 11382.76 |  |  | 11382.76 | 11382.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,39А,г.Новочеркасск,Федотова А.С.(аренда) - ПИР | 2022-07-14 | 2023-04-22 | 50 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.220,г.Новочеркасск,Егоров В.Д.(стор.) - ПИР | 2022-07-27 | 2022-11-04 | 35 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Окружной,78,г.Новочеркасск,Курсакова В.(аренда) - ПИР | 2022-08-05 | 2022-11-13 | 60 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,2,г.Новочеркасск,Лосева Н.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-06-24 | 2022-11-06 | 75 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.П.Кузнецовой,31,г.Новочеркасск,Техова О.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.436,г.Новочеркасск,Ашмаров М.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-27 | 2022-11-04 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Малинка,уч.231,лит.А,г.Новочеркасск,Пивовар Е.Н,(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2023-03-29 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медовая,60,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Мильшин В.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-07-11 | 2022-11-04 | 55 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Весенняя,85,г.Новочеркасск,Шереметова О.П.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-04-29 | 2023-04-08 | 45 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ароматная,107,г.Новочеркасск,Караматозьян О.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-08-01 | 2022-11-09 | 40 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Успенская,12,г.Новочеркасск,Мудрый С.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-06-17 | 2022-10-30 | 80 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная Лоза,уч.184,г.Новочеркасск,Рубанов Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-13 | 2023-04-21 | 35 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,5,г.Новочеркасск,Богатырев Р.Ю.(аренда) - ПИР | 2022-07-15 | 2023-04-22 | 35 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бабушкина,к.н.61:55:0011125:480,г.Новочеркасск,Кошелева Т.В.(аренда) - ПИР | 2022-07-11 | 2023-04-19 | 30 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ромашковая,70,к.н.61:55:0011029:1595,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-22 | 2022-12-04 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ромашковая,70А,к.н.61:55:0011029:1596,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-22 | 2022-12-04 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ромашковая,92,к.н.61:55:0011029:1593,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-22 | 2022-12-04 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Заветный,62,г.Новочеркасск,Каюмова Я.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-09 | 2022-12-22 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Н.И.Вавилова,42,г.Новочеркасск,Шпицер А.А.,(стор.) - СМР | 2020-05-12 | 2022-11-11 | 90 | 24132.26 |  |  | 24132.26 | 24132.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,25,лит.А,г.Новочеркасск,Рыжкова В.А.(аренда) - ПИР | 2021-10-15 | 2022-12-25 | 65 |  | 4625.26 |  | 4625.26 | 4625.26 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт.Баклановский,8/2,к.н.61:55:0010439:91, ООО"Градстрой",г.Новочеркасск,(аренда) - ПИР | 2021-03-16 | 2023-04-19 | 65 |  | 987.68 |  | 987.68 | 987.68 | 0 | 0
Г-ввод ст-ца Грушевская, р-н Аксайский,к.н.61:02:0600002:2831, ООО"ФЛЭШ"(аренда) - ПИР | 2021-01-20 | 2023-02-08 | 65 |  | 15174.98 |  | 15174.98 | 15174.98 | 0 | 0
Г-ввод ст-ца Грушевская, р-н Аксайский,к.н.61:02:0600002:2831, ООО"ФЛЭШ"(аренда) - СМР | 2021-05-20 | 2023-02-08 | 65 | 41292.76 |  |  | 41292.76 | 41292.76 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 7,ул. Седьмая,200,пер.Лиховской, лит.А,г.Новочеркасск,Трофимова В.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2023-03-25 | 60 |  | 4396.37 |  | 4396.37 | 4396.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 7,ул. Седьмая,200,пер.Лиховской, лит.А,г.Новочеркасск,Трофимова В.А.,(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2023-03-25 | 60 | 6988.32 |  |  | 6988.32 | 6988.32 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рощинский,17-е,г.Новочеркасск,Михайличенко Д.К.(аренда) - ПИР | 2021-03-29 | 2022-12-31 | 67 |  | 987.68 |  | 987.68 | 987.68 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 16,уч.41,ул.Школьная,г.Новочеркасск,Галстян А.К.(стор.) - ПИР | 2021-03-30 | 2022-12-06 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Данилова,2Е,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,инв.00-006877,ООО Юникосметик - ПИР | 2021-03-01 | 2023-02-10 | 80 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Платовский,131,лит.В,инв.00-014518,Чередниченко Л.Г. - ПИР | 2021-09-16 | 2023-02-01 | 60 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Платовский,131,лит.В,инв.00-014518,Чередниченко Л.Г. - СМР | 2021-09-16 | 2023-02-01 | 60 | 15442.9 |  |  | 15442.9 | 15442.9 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8,Мичуринец,уч.16,2-я ул.,пер.Чистый,Кравченко Н.П.(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2022-12-02 | 55 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петрова,3а,лит.Х,лит.Ш, лит.Ч, г.Новочеркасск,стор.Тюрин Олег Георгиевич | 2017-09-28 | 2022-12-31 | 75 |  | 25176 |  | 25176 | 25176 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миронова,5,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-013661,Игнатьева Е.В. - ПИР | 2021-09-09 | 2023-03-10 | 70 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миронова,5,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-013661,Игнатьева Е.В. - СМР | 2021-09-09 | 2023-03-10 | 70 | 13301.25 |  |  | 13301.25 | 13301.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,35,лит.А,г.Новочеркасск,Коншина Г.В.,инв.00-008270 - ПИР | 2021-03-15 | 2023-04-18 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,35,лит.А,г.Новочеркасск,Коншина Г.В.,инв.00-008270 - СМР | 2021-03-15 | 2023-04-18 | 70 | 7233.22 |  |  | 7233.22 | 7233.22 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донские зори, НЗСП, участок 62 Маташов Д.С. (3 лица) - ПИР | 2022-07-12 | 2022-11-24 | 90 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донские зори, НЗСП, участок 62 Маташов Д.С. (3 лица) - СМР | 2022-07-12 | 2022-11-24 | 90 | 4963.26 |  |  | 4963.26 | 4963.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,94,лит.А,кв.1,х.Калинин,Октябрьский р-н,Бессергеневское с/п,Дударенко С.В.,инв.00-000897 - ПИР | 2021-10-11 | 2022-12-13 | 95 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,94,лит.А,кв.1,х.Калинин,Октябрьский р-н,Бессергеневское с/п,Дударенко С.В.,инв.00-000897 - СМР | 2021-10-11 | 2022-12-13 | 80 | 10458.67 |  |  | 10458.67 | 10458.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,105,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Мямлин Г.В. - СМР | 2021-12-20 | 2022-12-01 | 60 | 984.33 |  |  | 984.33 | 984.33 | 0 | 0
Г-ввод уч.210,с/т Дон,Октябрьский р-н,инв.000014702,Кравцова Т.Ф. - СМР | 2022-05-12 | 2023-02-20 | 50 | 10268.75 |  |  | 10268.75 | 10268.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,к.н.61:28:0030301:3395,Бессергеневская ст-ца,Октябрьский р-н,инв.00-001104,Камалова О.Б. - СМР | 2022-07-22 | 2022-10-30 | 30 | 9232.06 |  |  | 9232.06 | 9232.06 | 0 | 0
Г-ввод уч.230,с/т Дон,Октябрьский р-н,инв.000014702,Ахмадиев П.Р. - СМР | 2022-05-12 | 2023-02-20 | 40 | 10211.72 |  |  | 10211.72 | 10211.72 | 0 | 0
Г-ввод с/т Малинка,уч.10,г.Новочеркасск,Гресев Е.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-08 | 2023-03-16 | 30 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод с/т Малинка,уч.10,г.Новочеркасск,Гресев Е.В.,(стор.) - СМР | 2022-06-08 | 2023-03-16 | 30 | 12531.43 |  |  | 12531.43 | 12531.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,224Б,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Онищенко А.Н. - СМР | 2022-06-07 | 2023-04-20 | 45 | 10611.08 |  |  | 10611.08 | 10611.08 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.118,г.Новочеркасск,Ермоленко А.П.,(стор.) - СМР | 2022-04-26 | 2023-03-09 | 60 | 10305.18 |  |  | 10305.18 | 10305.18 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Грушевая,5,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Кожухов П.С. - ПИР | 2022-08-01 | 2022-12-14 | 55 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Грушевая,5,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Кожухов П.С. - СМР | 2022-08-01 | 2022-12-14 | 60 | 5857.71 |  |  | 5857.71 | 5857.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Грушевая,55,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Холодов А.В. - ПИР | 2022-07-19 | 2022-12-01 | 30 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Грушевая,55,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Холодов А.В. - СМР | 2022-07-19 | 2022-12-01 | 55 | 10568.84 |  |  | 10568.84 | 10568.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупской,87А,г.Новочеркасск,Жуковская И.В.(аренда) - ПИР | 2021-09-29 | 2022-11-30 | 70 |  | 1011.89 |  | 1011.89 | 1011.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,23,г.Новочеркасск,Кощей В.И.(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2023-02-18 | 60 |  | 4649.47 |  | 4649.47 | 4649.47 | 0 | 0
Г- ввод ул.Школьная,9,кв.2,п.Задонский,Багаевское с/п,Багаевский р-н,Якименко О.В.(стор.) - СМР | 2022-06-08 | 2023-03-16 | 35 | 2831.99 |  |  | 2831.99 | 2831.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ромашковая,92А,к.н.61:55:0011029:1594,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-22 | 2022-12-04 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,к.н.61:55:0020727:318,г.Новочеркасск,Федотова А.С.(стор.) - ПИР | 2022-07-07 | 2022-11-19 | 65 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.182, ул.Клубничная,лит.А, г.Новочеркасск, Черкашин М.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-23 | 2022-11-29 | 90 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.182, ул.Клубничная,лит.А, г.Новочеркасск, Черкашин М.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-23 | 2022-11-29 | 90 | 6390.45 |  |  | 6390.45 | 6390.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,51А,литюБ,Октябрьский р-н,Заплавская ст-ца,Шевченко Е.И.,(стор.) - ПИР | 2021-02-08 | 2022-10-25 | 90 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,51А,литюБ,Октябрьский р-н,Заплавская ст-ца,Шевченко Е.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-08 | 2022-10-25 | 90 | 6538.62 |  |  | 6538.62 | 6538.62 | 0 | 0
Г-ввод СТ "Донские зори", НЗСП, уч.362,ул.7-я линия,г.Новочеркасск,Чирва Р.М,(стор.) - ПИР | 2021-01-20 | 2022-12-20 | 75 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод СТ "Донские зори", НЗСП, уч.362,ул.7-я линия,г.Новочеркасск,Чирва Р.М,(стор.) - СМР | 2021-01-20 | 2022-12-20 | 75 | 6827.9 |  |  | 6827.9 | 6827.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ященко А.А.,125,г.Новочеркасск,Цяпка Т.Н.(стор) - ПИР | 2022-03-10 | 2022-12-18 | 50 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рассветная,23,г.Новочеркасск,Юдин Я.О.(стор.) - ПИР | 2022-03-24 | 2023-02-06 | 65 |  | 7757.46 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Никитский,37Г,г.Новочеркасск,к.н.61:55:0020808:109,Приходько И.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2022-11-29 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Никитский,37Г,г.Новочеркасск,к.н.61:55:0020808:109,Приходько И.А.(стор.) - СМР | 2022-03-16 | 2022-11-29 | 65 | 10690.41 |  |  | 10690.41 | 10690.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рассветная,19,г.Новочеркасск,Колесник Т.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-23 | 2023-04-18 | 40 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,40А,г.Новочеркасск,Романченко Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-18 | 2023-01-31 | 65 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дубикова А.Е.,12,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600002:3114,Кислицина К.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2023-01-05 | 85 |  | 8769.35 |  | 8769.35 | 8769.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая,122,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Басенков А.Г.(аренда) - ПИР | 2022-03-11 | 2022-12-19 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,256Б,г.Новочеркасск,Казарян С.Э.(стор.) - ПИР | 2022-03-15 | 2023-01-28 | 55 |  | 7757.46 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод СТ 3 Мелиоратор,уч.196,г.Новочеркасск,Реймеров Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2023-01-29 | 60 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,260В,г.Новочеркасск,Гудкова А.С.(баланс) - ПИР | 2022-03-16 | 2023-01-29 | 55 |  | 7757.46 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,272В,г.Новочеркасск,Манукян Н.Ф.(баланс) - ПИР | 2022-03-28 | 2023-02-10 | 45 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,272е,г.Новочеркасск,Казарян А.С.(стор.) - ПИР | 2022-03-15 | 2023-01-28 | 60 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8 Мичуринец,уч.55,ул.3,литера А,г.Новочеркасск,Малясов И.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-29 | 2023-01-29 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8 Мичуринец,уч.55,ул.3,литера А,г.Новочеркасск,Малясов И.В.(стор.) - СМР | 2021-07-29 | 2023-01-29 | 65 | 10905.17 |  |  | 10905.17 | 10905.17 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,уч.1,ул.Малиновая,ул.Радужная,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Чупрынин А.В. - ПИР | 22.03.2021 | 2023-03-23 | 90 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,уч.1,ул.Малиновая,ул.Радужная,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Чупрынин А.В. - СМР | 22.03.2021 | 2023-03-23 | 60 | 11274.8 |  |  | 11274.8 | 11274.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,12,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Лютова О.В.(аренда) - ПИР | 2022-03-15 | 2023-03-23 | 45 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,12,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Лютова О.В.(аренда) - СМР | 2022-03-15 | 2023-03-23 | 55 | 8680.83 |  |  | 8680.83 | 8680.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Санаторная,39Г,г.Новочеркасск,инв.00-011054,Ефремова С.А. - ПИР | 24.01.2022 | 2022-12-08 | 70 |  | 5336.12 |  | 5336.12 | 5336.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Георгиевская,2,к.н.61:51:0021807:236,г.Новочеркасск,Романенко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-21 | 2023-03-01 | 40 |  | 1011.89 |  | 1011.89 | 1011.89 | 0 | 0
Г-ввод с/т Бетон,уч.121,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Авденко Н.А.(стор.) - ПИР | 24.01.2022 | 2023-04-08 | 45 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод с/т Бетон,уч.118,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Аверина А.Д.(стор.) - ПИР | 31.01.2022 | 2023-03-15 | 55 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,1а,х.Калинин,Октябрьский р-н,к.н.61:28:0030201:52,инв.00-000897,Зайцева Н.И. - ПИР | 2022-03-30 | 2023-02-12 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,1а,х.Калинин,Октябрьский р-н,к.н.61:28:0030201:52,инв.00-000897,Зайцева Н.И. - СМР | 2022-03-30 | 2023-02-12 | 45 | 10723.21 |  |  | 10723.21 | 10723.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.А.Ященко,137,г.Новочеркасск,к.н.61:55:0011016:922,Ганчев А.В.(аренда) - СМР | 2022-03-14 | 2023-04-01 | 70 | 9781.69 |  |  | 9781.69 | 9781.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,235,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Коноплев А.К. - ПИР | 09.03.2022 | 2023-02-25 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,235,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Коноплев А.К. - СМР | 09.03.2022 | 2023-02-25 | 60 | 6072.42 |  |  | 6072.42 | 6072.42 | 0 | 0
Г-ввод пер.Половецкий,18А,г.Новочеркасск,к.н.61:55:0021807:504,Кошелев А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-29 | 2023-03-01 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,140,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Гусева Н.Н. - ПИР | 2022-03-15 | 2023-03-22 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,140,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Гусева Н.Н. - СМР | 2022-03-15 | 2023-03-22 | 70 | 5007.46 |  |  | 5007.46 | 5007.46 | 0 | 0
Г-ввод Харьковское ш,4Г,г.Новочеркасск,Маилян Д.С.(стор) - ПИР | 2022-02-22 | 2023-08-24 | 40 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донские зори,209,НЗСП,г.Новочеркасск,Чирва Р.М.(стор.) - СМР | 2022-03-16 | 2022-10-29 | 55 | 10547.5 |  |  | 10547.5 | 10547.5 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Малинка,385,г.Новочеркасск,385,Ермоленко А.П.(стор.) - СМР | 2022-03-09 | 2023-04-22 | 45 | 10740.45 |  |  | 10740.45 | 10740.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,49,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Дорофеенко Е.В. - ПИР | 26.01.2022 | 2022-12-17 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,49,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Дорофеенко Е.В. - СМР | 26.01.2022 | 2022-12-17 | 70 | 16939.7 |  |  | 16939.7 | 16939.7 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.282,ул.Рябиновая,г.Новочеркасск,Хмелев В.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-12 | 2023-02-20 | 35 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.282,ул.Рябиновая,г.Новочеркасск,Хмелев В.И.(стор.) - СМР | 2022-05-12 | 2023-02-20 | 45 | 10345.57 |  |  | 10345.57 | 10345.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорурс,12,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Рамазанова М.Г.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2023-02-21 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорурс,12,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Рамазанова М.Г.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2023-02-21 | 65 | 12384.99 |  |  | 12384.99 | 12384.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорурс,10,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Чеснокова Т.В.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2023-02-21 | 45 | 12990.59 |  |  | 12990.59 | 12990.59 | 0 | 0
РГВД 2 кат.с устан.ГРПШ,СНТ Бенелюкс,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00336 - СМР |  |  |  | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первая,33,г.Новочеркасск,Туманянц К.С.(стор.) - ПИР | 2021-12-21 | 2022-12-10 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первая,33,г.Новочеркасск,Туманянц К.С.(стор.) - СМР | 2021-12-21 | 2022-12-10 | 90 | 12944.96 |  |  | 12944.96 | 12944.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,22,лит.А,инв.00-008270,Абрамян Ш.Ф. - ПИР | 2021-04-09 | 2022-10-30 | 90 |  | 8370.08 |  | 8370.08 | 8370.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,22,лит.А,инв.00-008270,Абрамян Ш.Ф. - СМР | 2021-04-09 | 2022-10-30 | 90 | 6470.79 |  |  | 6470.79 | 6470.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Худякова,16А,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2023-04-21 | 75 | 34853.97 |  |  | 34853.97 | 34853.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,17,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Рычкова В.Н. - ПИР | 2021-03-10 | 2023-03-10 | 85 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,17,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Рычкова В.Н. - СМР | 2021-03-10 | 2023-03-10 | 85 | 19735.99 |  |  | 19735.99 | 19735.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Просвещения,93,г.Новочеркасск,Волчков А.П(аренда) - ПИР | 27.01.2021 | 2023-04-15 | 85 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Просвещения,93,г.Новочеркасск,Волчков А.П(аренда) - СМР | 2021-01-27 | 2023-04-15 | 85 | 19686.77 |  |  | 19686.77 | 19686.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирпичная,к.н.61:55:0011330:621,г.Новочеркасск,Сысоев О.В.(аренда) - ПИР | 2021-01-18 | 2022-10-27 | 90 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирпичная,к.н.61:55:0011330:621,г.Новочеркасск,Сысоев О.В.(аренда) - СМР | 2021-01-18 | 2022-10-27 | 90 | 17039.78 |  |  | 17039.78 | 17039.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Встречная,32,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Максаков Н.Е. - ПИР | 2021-02-04 | 2022-12-15 | 90 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Встречная,32,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Максаков Н.Е. - СМР | 2021-02-04 | 2022-12-15 | 90 | 15364.24 |  |  | 15364.24 | 15364.24 | 0 | 0
Г-ввод КСТ 20,СДТ Электровозостроитель,уч.97,лит.А,Октябрьский р-н,инв.00-005517,Кривцов С.Я. - ПИР | 2020-11-02 | 2023-03-20 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод КСТ 20,СДТ Электровозостроитель,уч.97,лит.А,Октябрьский р-н,инв.00-005517,Кривцов С.Я. - СМР | 2020-11-02 | 2023-03-20 | 55 | 41828.57 |  |  | 41828.57 | 41828.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,64А,ст-ца Бессергеневская,Октябрьский р-н,Малладов М.М.(стор.) - ПИР | 2021-12-01 | 2022-11-08 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,64А,ст-ца Бессергеневская,Октябрьский р-н,Малладов М.М.(стор.) - СМР | 2021-12-01 | 2022-11-08 | 85 | 6394.79 |  |  | 6394.79 | 6394.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миронова,21А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-21 | 2023-04-21 | 70 |  | 11745.7 |  | 11745.7 | 11745.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Войкова,19,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Полякова Л.А. - ПИР | 2021-03-23 | 2022-12-24 | 70 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Войкова,19,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Полякова Л.А. - СМР | 2021-03-23 | 2022-12-24 | 70 | 10535.41 |  |  | 10535.41 | 10535.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миронова,13,лит.А,г.Новочеркасск,Чалая Е.Н.(стор.) - ПИР | 2020-11-02 | 2022-12-02 | 65 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миронова,13,лит.А,г.Новочеркасск,Чалая Е.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2022-12-02 | 65 | 9154.39 |  |  | 9154.39 | 9154.39 | 0 | 0
Г-ввод с/т 5,ул.Урожайная,уч.42,инв.00-005517,г.Новочеркасск,Скоробогатов Е.В. - ПИР | 2021-03-09 | 2022-11-15 | 90 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48 | 0 | 0
Г-ввод с/т 5,ул.Урожайная,уч.42,инв.00-005517,г.Новочеркасск,Скоробогатов Е.В. - СМР | 2021-03-09 | 2022-11-15 | 90 | 12854 |  |  | 12854 | 12854 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,23А,лит.З,М,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Спиченок Г.А. - ПИР | 2021-03-25 | 2022-11-29 | 75 |  | 5949.07 |  | 5949.07 | 5949.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,23А,лит.З,М,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Спиченок Г.А. - СМР | 2021-03-25 | 2022-11-29 | 75 | 7584.91 |  |  | 7584.91 | 7584.91 | 0 | 0
Г-ввод с/т 20 Ботаника,293,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Мартиросян Л.Н - ПИР | 2021-03-16 | 2023-03-22 | 75 |  | 5949.07 |  | 5949.07 | 5949.07 | 0 | 0
Г-ввод с/т 20 Ботаника,293,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Мартиросян Л.Н - СМР | 2021-03-16 | 2023-03-22 | 75 | 7980.31 |  |  | 7980.31 | 7980.31 | 0 | 0
Г-ввод пер.Прямой,10,лит.А,кв.1,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Полещукова Г.А. - ПИР | 2021-03-26 | 2022-10-30 | 85 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Прямой,10,лит.А,кв.1,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Полещукова Г.А. - СМР | 2021-03-26 | 2022-10-30 | 85 | 4708.6 |  |  | 4708.6 | 4708.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огинского,71,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Краснокутская О.В - ПИР | 2021-04-07 | 2022-12-09 | 60 |  | 5949.07 |  | 5949.07 | 5949.07 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донские зори,НЗСП,ул.5 линия, садовый уч.56, г.Новочеркасск, Буданова Р.Л,(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2022-12-09 | 85 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донские зори,НЗСП,ул.5 линия,садовый уч.56, г.Новочеркасск, Буданова Р.Л,(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2022-12-09 | 85 | 7724.57 |  |  | 7724.57 | 7724.57 | 0 | 0
Г-ввод СНТ (ул.10 линия),участок №439,г.Новочеркасскг,«Донские зори» Новочеркасского завода синтетич.прод-в,Косяк С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-09 | 2023-03-15 | 75 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод СНТ (ул.10 линия),участок №439,г.Новочеркасскг,«Донские зори» Новочеркасского завода синтетич.прод-в,Косяк С.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-09 | 2023-03-15 | 75 | 6725.09 |  |  | 6725.09 | 6725.09 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 4795157.46 | 1405438.6 | 0 | 6200596.06 | 6200596.06 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новошахтинске
Г-ввод ул.Гагарина,69,х.Молаканский,Красносулинский р-н,Евсеев А.Н.(стор.) - СМР | 2021-01-28 | 2023-03-28 | 90 | 82447.51 |  |  | 82447.51 | 82447.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гв.-Танкистов,54В,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000987,Саргсян А.Н. - ПИР | 2015-10-12 | 2022-10-11 | 90 |  | 46568 |  | 46568 | 46568 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гв.-Танкистов,54В,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000987,Саргсян А.Н. - СМР | 2015-10-12 | 2022-10-11 | 90 | 25377.85 |  |  | 25377.85 | 25377.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,47,г.Зверево,Капустина Н.А.(аренда) - СМР | 2019-07-30 | 2022-10-30 | 90 | 32724.3 |  |  | 32724.3 | 32724.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,10,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.00-003573,Пройдаков С.В. - СМР | 2019-05-07 | 2022-12-07 | 90 | 32425.61 |  |  | 32425.61 | 32425.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свердлова,38,г.Гуково,инв.00-009107,Есаян Г.М. - СМР | 2019-05-28 | 2022-11-13 | 90 | 22000 |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,68,г.Гуково,инв.00-003566,Веретельников Н.П. - СМР | 2019-07-18 | 2022-11-30 | 90 | 71529.64 |  |  | 71529.64 | 71529.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,56,г.Гуково,инв.000013751,Зайка И.Н. - СМР | 2020-08-14 | 2022-10-14 | 90 | 81215.06 |  |  | 81215.06 | 81215.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,101,г.Зверево,Семенчук С.К.(аренда) - СМР | 2020-08-04 | 2022-10-04 | 90 | 73106.15 |  |  | 73106.15 | 73106.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осипенко,37,г.Гуково,инв.000013751,Назарюк О.Н. - СМР | 2020-10-08 | 2022-12-08 | 90 | 64133.5 |  |  | 64133.5 | 64133.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рылеева,35,г.Гуково,инв.9-001287,Токунова Л.Н. - СМР | 2020-10-07 | 2022-12-07 | 90 | 73000.18 |  |  | 73000.18 | 73000.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,31,г.Новошахтинск,инв.000015795,Маслова А.И. - СМР | 2020-06-09 | 2022-10-15 | 99 | 58776.31 |  |  | 58776.31 | 58776.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ковалева,4,г.Гуково,инв.00-009107,Шагинян А.В. - СМР | 2020-11-19 | 2022-11-19 | 90 | 40632.44 |  |  | 40632.44 | 40632.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рылеева,28,г.Гуково,инв.9-001287,Иванов В.В. - СМР | 2020-10-13 | 2022-12-13 | 90 | 74745.61 |  |  | 74745.61 | 74745.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,35,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Яковенко А.П.(стор.) - СМР | 2020-11-13 | 2023-01-13 | 85 | 36866.56 |  |  | 36866.56 | 36866.56 | 0 | 0
Г-ввод 1700 м на юг от х.Веселый,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00196,Ясыновый А.А. - ПИР | 2020-08-31 | 2022-11-30 | 80 |  | 416952.23 |  | 416952.23 | 416952.23 | 0 | 0
Г-ввод 1700 м на юг от х.Веселый,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00196,Ясыновый А.А. - СМР | 2020-08-31 | 2022-11-30 | 80 | 262714.74 |  |  | 262714.74 | 262714.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,7,х.Большой Должик,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000413,Третьякова С.Н. - СМР | 2020-07-17 | 2022-12-15 | 90 | 55832.9 |  |  | 55832.9 | 55832.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ульянова,55,г.Гуково,инв.000016163,Чинчарик Е.В. - СМР | 2022-08-04 | 2022-10-04 | 90 | 69365.02 |  |  | 69365.02 | 69365.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,76,г.Зверево,инв.9-42021,Егорова Н.Н. - СМР | 2020-07-08 | 2023-03-08 | 90 | 74162.12 |  |  | 74162.12 | 74162.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,36,х.Молаканский,Красносулинский р-н,Колесникова М.В.(аренда) - СМР | 2020-08-18 | 2022-10-18 | 90 | 72456.28 |  |  | 72456.28 | 72456.28 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тульский,5,г.Гуково,Александрова А.А.,(баланс) - СМР | 2020-10-06 | 2022-12-06 | 90 | 73408.84 |  |  | 73408.84 | 73408.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шахтерская,58А,г.Гуково,Киракосян В.А.,(аренда) - СМР | 2021-12-02 | 2022-10-06 | 90 | 43920.51 |  |  | 43920.51 | 43920.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ульянова,11,г.Гуково,Атабаев О.Р.,(аренда) - СМР | 2020-10-09 | 2022-12-09 | 90 | 74722.32 |  |  | 74722.32 | 74722.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,11А,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Мигушина Р.В. - СМР | 2020-12-01 | 2022-12-31 | 70 | 68002.31 |  |  | 68002.31 | 68002.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,4,кв.1,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Малов С.Е.(стор.) - СМР | 2020-11-13 | 2023-01-13 | 80 | 10745.03 |  |  | 10745.03 | 10745.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,б/н,к.н.з.у.61:53:0000157:324,Красносулинский р-н,г.Красный Сулин,Калько В. Ф. - СМР | 2021-09-06 | 2022-10-06 | 85 | 128043.28 |  |  | 128043.28 | 128043.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,35А,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,ООО Тан - СМР | 2021-12-20 | 2022-11-04 | 90 | 73684.71 |  |  | 73684.71 | 73684.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колодезная,52а,г.Гуково,инв.9-41569,Киракосян А.А. - СМР | 2021-12-02 | 2022-10-16 | 90 | 53028.07 |  |  | 53028.07 | 53028.07 | 0 | 0
Г-ввод уч.422,х.Каменный Брод,Родионо-Несветайский р-н,инв.23-00097,Кочиев А.Ф. - СМР | 2021-06-10 | 2022-12-09 | 70 | 86338.15 |  |  | 86338.15 | 86338.15 | 0 | 0
Г-ввод уч.1789,х.Каменный Брод,Родионо-Несветайский р-н,инв.23-00097,Кочиев А.Ф. - СМР | 2021-06-10 | 2022-12-09 | 70 | 83073.85 |  |  | 83073.85 | 83073.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воркутинская,16,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайского р-на,инв.23-00077,Оводов М.О. - СМР | 2021-10-12 | 2022-10-12 | 95 | 48740.45 |  |  | 48740.45 | 48740.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бабичева,90а,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.000014290,Корницкая А.В. - СМР | 2021-09-16 | 2022-12-16 | 75 | 51880.94 |  |  | 51880.94 | 51880.94 | 0 | 0
Г-ввод пер.Колодезный,1Б,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,инв.000013256,Пугачева Е.Н. - СМР | 2022-03-10 | 2023-03-10 | 70 | 2000 | 42779.02 |  | 44779.02 | 44779.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лаптевых,28,г.Новошахтинск,Демидов Г.В.(аренда) - ПИР | 2021-12-21 | 2023-02-21 | 75 |  | 92302.71 |  | 92302.71 | 92302.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,175,г.Новошахтинск,инв.24-13308,Макарский Ю.А. - ПИР | 2022-02-08 | 2022-12-31 | 75 |  | 198472.33 |  | 198472.33 | 198472.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,175,г.Новошахтинск,инв.24-13308,Макарский Ю.А. - СМР | 2022-02-08 | 2022-12-31 | 75 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,17,г.Новошахтинск,Шкарбанов С.В.(аренда) - СМР | 2021-06-28 | 2022-11-28 | 85 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодогвардейцев 10 А,г.Новошахтинск,ККТС (сторон) ПИР | 2021-06-28 | 2022-12-28 | 50 |  | 269276.92 |  | 269276.92 | 269276.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Франко 4 А,г.Новошахтинск,ККТС (сторон) ПИР | 2021-06-28 | 2022-12-28 | 50 |  | 426522 |  | 426522 | 426522 | 0 | 0
Г-ввод ул.Перспективная 6, г.Новошахтинск,ККТС (сторон) ПИР | 2021-06-28 | 2022-12-28 | 50 |  | 268589.11 |  | 268589.11 | 268589.11 | 0 | 0
Г-ввод ул. Ленинградская,100,г.Новошахтинск,инв.00-000062, Щербакова О.И. СМР | 2022-07-12 | 2022-10-20 | 95 | 19465.27 |  |  | 19465.27 | 19465.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ближняя,9,г.Новошахтинск,инв.00-000756 Ломакова Л.С. СМР | 2022-06-28 | 2022-11-28 | 65 | 19157.02 |  |  | 19157.02 | 19157.02 | 0 | 0
Г-ввод ул. Садовая,156,г.Новошахтинск,инв.00-005525, Семенов С.А. СМР | 2022-07-12 | 2022-10-20 | 65 | 19142.1 |  |  | 19142.1 | 19142.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,27,г.Новошахтинск, Белоусова Н.В.,инв.00-009503 СМР | 2022-08-25 | 2022-12-25 | 65 | 51186.74 |  |  | 51186.74 | 51186.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,86,г.Новошахтинск, Румянцева Л.К.,инв.00-009503 СМР | 2022-06-21 | 2023-02-21 | 65 | 3309.8 |  |  | 3309.8 | 3309.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Потемкина,3,г.Новошахтинск,инв.00-008608, Долгопятова Я.Ю. СМР | 2022-04-21 | 2022-11-25 | 65 | 2432.61 |  |  | 2432.61 | 2432.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Бугровой,11,г.Новошахтинск, Беличенко Н.С.,(аренда) СМР | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 70 | 3110.86 |  |  | 3110.86 | 3110.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,г.Красный Сулин,инв.9-13154,Админ.Красносулин.г.п. - СМР | 2021-02-19 | 2023-02-19 | 70 | 130841.26 |  |  | 130841.26 | 130841.26 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:33:0600015:821,х.Каменный Брод,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00097,Кочиев А.Ф. - ПИР | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 70 |  | 802331.27 |  | 802331.27 | 802331.27 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:33:0600015:821,х.Каменный Брод,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00097,Кочиев А.Ф. - СМР | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 70 | 2615995 |  |  | 2615995 | 2615995 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гвардейцев-Танкистов,6,сл.Родионово-Несветайская,Кривошеев В.Г.,(стор.) - СМР | 2021-03-15 | 2022-11-16 | 65 | 58919.08 |  |  | 58919.08 | 58919.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воркутинская,20 а,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайского р-на,инв.23-00077,Матевосян А.Г. - СМР | 2022-02-21 | 2022-12-20 | 85 | 18821.25 |  |  | 18821.25 | 18821.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Касаткина,3,г.Новошахтинск,инв.00-006037,Парахин А.Н. - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-04 | 75 | 133215.77 |  |  | 133215.77 | 133215.77 | 0 | 0
Г-ввод по ул. Воркутинская,14А,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайского р-на,инв.23-00077,Мартынова О.А. - СМР | 2021-05-14 | 2022-11-14 | 65 | 41974.08 |  |  | 41974.08 | 41974.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная Горка,96,кв.1,г.Гуково,инв.00-003566,Стрижакова Л.В - СМР | 2021-08-24 | 2022-10-24 | 90 | 64605.49 |  |  | 64605.49 | 64605.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,47 мкр.Алмазный,г.Гуково,Юминова А.Ю.,инв.000013047 - СМР | 2022-06-07 | 2023-03-15 | 90 | 15938.54 |  |  | 15938.54 | 15938.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,1,Красносулинский р-н,г.Красный Сулин,инв.000014417 ООО "Сфера" ПИР | 2022-06-16 | 2024-06-15 | 30 |  | 773263.97 |  | 773263.97 | 773263.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская,37 кв2, г.Гуково, (аренда) СМР | 2022-08-25 | 2022-12-03 | 90 | 48011.01 |  |  | 48011.01 | 48011.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воркутинская,51,сл.Родионов-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00077, Баласян А.А. СМР | 2022-04-11 | 2022-11-10 | 95 | 34104.88 |  |  | 34104.88 | 34104.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Айвовая,11,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н, Олейник Г.А. (стор.) СМР | 2022-03-29 | 2022-10-31 | 95 | 19064.83 |  |  | 19064.83 | 19064.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воркутинская,22,сл.Родионов-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00077, Хандохова С.В. СМР | 2022-03-29 | 2022-10-12 | 95 | 18597.73 |  |  | 18597.73 | 18597.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,21кв 2, г.Гуково,инв.000015833, Азаров В.В. СМР | 2022-07-18 | 2022-10-26 | 90 | 3371.98 |  |  | 3371.98 | 3371.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,116,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280, Плетнева Е.В. СМР | 2022-08-24 | 2022-12-02 | 90 | 49607.1 |  |  | 49607.1 | 49607.1 | 0 | 0
Г-ввод пер.Колхозный,10А, сл. Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00009 Чернова Л.Н. СМР | 2022-09-08 | 2022-12-17 | 90 | 12591.8 |  |  | 12591.8 | 12591.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Магистральная,47,г.Гуково,Лебедева Е.Р.(аренда) - СМР | 2021-11-22 | 2022-10-06 | 90 | 147792.34 |  |  | 147792.34 | 147792.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская 41 кв 1,г.Гуково,(аренда) СМР | 2022-04-07 | 2023-01-16 | 90 | 114529.9 |  |  | 114529.9 | 114529.9 | 0 | 0
Г-ввод пер. Гвардейский 19 кв 1,г.Гуково,(аренда) СМР | 2022-07-21 | 2022-12-03 | 90 | 24022.43 |  |  | 24022.43 | 24022.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,10а,с Генеральское,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00163, ООО"Агрофирма Донское Подворье" ПИР | 2022-04-04 | 2023-11-04 | 5 |  | 448192.98 |  | 448192.98 | 448192.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Репина,6,г.Новошахтинск,инв.00-024205 СМР | 2022-04-19 | 2022-11-19 | 70 | 81858.87 |  |  | 81858.87 | 81858.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,20,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Адм.Михайловского СП (стор.) - СМР | 2021-04-01 | 2022-12-01 | 80 | 165796.57 |  |  | 165796.57 | 165796.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доброхотских,28,кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Аносов А.Н.(стор.) - СМР | 2021-12-09 | 2023-03-24 | 90 | 44991.75 |  |  | 44991.75 | 44991.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,8а,б,г.Гуково,инв.000015833,Омарова И.М. - СМР | 2018-10-02 | 2022-10-03 | 90 | 72642.31 |  |  | 72642.31 | 72642.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,49А,г.Новошахтинск,Ткачева Г.И.(стор.) - ПИР | 2022-03-05 | 2022-10-31 | 75 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советской конституции,31,г.Новошахтинск,инв.00-006050,Тимофеева Л.В. - ПИР | 2022-03-24 | 2022-11-24 | 55 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советской Конституции,14/3,г.Новошахтинск,Второва С.А.(стор.) - СМР | 2021-11-19 | 2023-05-21 | 75 | 83529 |  |  | 83529 | 83529 | 0 | 0
Г-ввод ул.Краснопартизанская,16,х.Гуково,Красносулинского р-на,инв.00-003280,Кавалеристова О.С. - ПИР | 2019-02-25 | 2022-12-06 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980 | 0 | 0
Г-ввод ул.Краснопартизанская,16,х.Гуково,Красносулинского р-на,инв.00-003280,Кавалеристова О.С. - СМР | 2019-02-25 | 2022-12-06 | 90 | 22000 |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,28,х.Молаканский Красносулинский р-н,Погорелова А.О.,(аренда) - СМР | 2022-02-04 | 2022-10-04 | 90 | 74620.7 |  |  | 74620.7 | 74620.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,95,г.Зверево,Красносулинский р-н,Сенчугова Е.В.(аренда) - СМР | 2019-07-04 | 2022-10-04 | 90 | 32724.3 |  |  | 32724.3 | 32724.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,26,г.Гуково,инв.000015833,Бондаренко Н.Н. - СМР | 2021-02-16 | 2022-10-16 | 90 | 79269.07 |  |  | 79269.07 | 79269.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,15,х.Украинский,Красносулинский р-н,инв.00-003587,Жарлицына А.Н. - СМР | 2021-02-10 | 2022-10-10 | 90 | 75161.31 |  |  | 75161.31 | 75161.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Краснопартизанская,114,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Тодорова О.А. - СМР | 2021-02-01 | 2022-10-04 | 90 | 75339.82 |  |  | 75339.82 | 75339.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Докукина,19а,г.Зверево,инв.9-42021,Лазуренко И.Г. - СМР | 2021-02-16 | 2022-10-16 | 90 | 79555.23 |  |  | 79555.23 | 79555.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,90,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Долгов А.А. - СМР | 2021-04-16 | 2022-12-06 | 90 | 83285.66 |  |  | 83285.66 | 83285.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,141,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Луговская О.А. - СМР | 2021-04-06 | 2022-12-06 | 90 | 71767.07 |  |  | 71767.07 | 71767.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Криничная,12А,г.Гуково,инв.00-009107,Митител Г.М. - СМР | 2021-04-07 | 2022-12-07 | 90 | 46110.27 |  |  | 46110.27 | 46110.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,14,г.Гуково,инв.00-000511,Кисилева Е.В. - СМР | 2020-12-02 | 2023-02-08 | 90 | 71045.87 |  |  | 71045.87 | 71045.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шурфовая,55,х.Платово,Красносулинский р-н,инв.00-003797,Кульгавая Г.В. - СМР | 2021-04-08 | 2022-12-08 | 90 | 95195.11 |  |  | 95195.11 | 95195.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,42,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00076,Никишин В.Г. - СМР | 2020-10-26 | 2022-10-31 | 75 | 49655.61 |  |  | 49655.61 | 49655.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Профильная,24,г.Гуково,инв.00-009107,Моренко А.Я. - СМР | 2020-10-29 | 2022-12-29 | 90 | 84102.99 |  |  | 84102.99 | 84102.99 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 7163560.62 | 3821620.02 | 0 | 10985180.64 | 10985180.64 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Семикаракорске
Г-ввод к.н.61:17:00100107:245,г.Константиновск,инв.000016212, Кошаташян А.А. - ПИР | 2020-07-31 | 2022-10-31 | 90 |  | 4200.56 |  | 4200.56 | 4200.56 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:17:00100107:245,г.Константиновск,инв.000016212,Кошаташян А.А. - СМР | 2020-07-31 | 2022-10-31 | 90 | 42340.21 |  |  | 42340.21 | 42340.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,4,кв.2,х.Ведерников,Константиновского р-на,Мяснянкина Р.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2022-11-30 | 90 |  | 8068.35 |  | 8068.35 | 8068.35 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,4,кв.2,х.Ведерников,Константиновского р-на,Мяснянкина Р.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2022-11-30 | 90 | 39847.95 |  |  | 39847.95 | 39847.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Сквозной,5,г.Константиновск,инв.000016212,Бурак В.Н. - ПИР | 2021-04-15 | 2022-11-30 | 90 |  | 9285.45 |  | 9285.45 | 9285.45 | 0 | 0
Г-ввод пер.Сквозной,5,г.Константиновск,инв.000016212,Бурак В.Н. - СМР | 2021-04-15 | 2022-11-30 | 90 | 34231.11 |  |  | 34231.11 | 34231.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.24 Гвардейской дивизии,3,г.Константиновск,Константиновский р-н,(стор.),Зимина И.А. - ПИР | 2022-04-18 | 2022-12-30 | 30 |  | 34223.16 |  | 34223.16 | 34223.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.8 Марта,20,ст.Николаевская,Вифлянцев С.Н.(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2022-10-31 | 90 |  | 19595.09 |  | 19595.09 | 19595.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.8 Марта,20,ст.Николаевская,Вифлянцев С.Н.(стор.) - СМР | 2021-04-02 | 2022-10-31 | 90 | 35173.7 |  |  | 35173.7 | 35173.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,65,г.Константиновск,инв.32-30192,Горшкова И.А. - ПИР | 2021-08-04 | 2022-10-31 | 90 |  | 9285.45 |  | 9285.45 | 9285.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,65,г.Константиновск,инв.32-30192,Горшкова И.А. - СМР | 2021-08-04 | 2022-10-31 | 90 | 37305.57 |  |  | 37305.57 | 37305.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,95Б,г.Константиновск,инв.000016212,Озеранский Р.С. - ПИР | 2020-11-30 | 2022-10-31 | 90 |  | 9738.14 |  | 9738.14 | 9738.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,95Б,г.Константиновск,инв.000016212,Озеранский Р.С. - СМР | 2020-11-30 | 2022-10-31 | 90 | 72874.47 |  |  | 72874.47 | 72874.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Баумана,237,г.Константиновск,Лапта И.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 90 |  | 5205.63 |  | 5205.63 | 5205.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Баумана,237,г.Константиновск,Лапта И.А.(стор.) - СМР | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 90 | 25879.42 |  |  | 25879.42 | 25879.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,2Б,г.Константиновск,инв.32-30218,Арутюнян А.Л. - ПИР | 2021-07-01 | 2022-10-31 | 90 |  | 9145.97 |  | 9145.97 | 9145.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,2Б,г.Константиновск,инв.32-30218,Арутюнян А.Л. - СМР | 2021-07-01 | 2022-10-31 | 90 | 49777.83 |  |  | 49777.83 | 49777.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,7А,г.Константиновск,инв.00-003012,Магомедова А.Г. - ПИР | 2021-03-22 | 2022-10-31 | 90 |  | 19595.09 |  | 19595.09 | 19595.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,7А,г.Константиновск,инв.00-003012,Магомедова А.Г. - СМР | 2021-03-22 | 2022-10-31 | 90 | 45003.4 |  |  | 45003.4 | 45003.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Здоровцева,51,г.Константиновск,Чрагян З.В.(стор) - ПИР | 2021-10-01 | 2022-10-31 | 90 |  | 9285.45 |  | 9285.45 | 9285.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Здоровцева,51,г.Константиновск,Чрагян З.В.(стор) - СМР | 2021-10-01 | 2022-10-31 | 90 | 30625.8 |  |  | 30625.8 | 30625.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карташова,23,г.Константиновск,Марков Ф.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2022-10-31 | 90 |  | 15120.56 |  | 15120.56 | 15120.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карташова,23,г.Константиновск,Марков Ф.В.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2022-10-31 | 90 | 44922.36 |  |  | 44922.36 | 44922.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коммунистическая,86,кв.2,г.Константиновск,Барышников Б.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-11-05 | 2022-11-30 | 90 |  | 20980.57 |  | 20980.57 | 20980.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коммунистическая,86,кв.2,г.Константиновск,Барышников Б.Н.,(стор.) - СМР | 2020-11-05 | 2022-11-30 | 90 | 40561.65 |  |  | 40561.65 | 40561.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,106-г,инв.000016212,г.Константиновск,Беляева Л.А. - ПИР | 2021-03-31 | 2022-12-30 | 80 |  | 15274.35 |  | 15274.35 | 15274.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,106-г,инв.000016212,г.Константиновск,Беляева Л.А. - СМР | 2021-03-31 | 2022-12-30 | 80 | 37818.3 |  |  | 37818.3 | 37818.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,106В,г.Константиновск,инв.000016212,Голикова И.А. - ПИР | 2021-05-19 | 2022-12-30 | 80 |  | 19595.09 |  | 19595.09 | 19595.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,106В,г.Константиновск,инв.000016212,Голикова И.А. - СМР | 2021-05-19 | 2022-12-30 | 80 | 21285.94 |  |  | 21285.94 | 21285.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,38,кв.2,г.Константиновск,Шершнева Н.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-08-02 | 2022-10-31 | 80 |  | 5487.57 |  | 5487.57 | 5487.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,38,кв.2,г.Константиновск,Шершнева Н.Д.,(стор.) - СМР | 2021-08-02 | 2022-10-31 | 80 | 27788.56 |  |  | 27788.56 | 27788.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,1К,г.Константиновск,Литвинов М.Е.(стор.) - ПИР | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 90 |  | 10411.26 |  | 10411.26 | 10411.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,1К,г.Константиновск,Литвинов М.Е.(стор.) - СМР | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 90 | 23809.38 |  |  | 23809.38 | 23809.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,24,ком.2,г.Константиновск,инв.000016212,ООО «ГарантСтрой» - СМР | 2020-01-24 | 2022-12-30 | 60 | 22000 |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,9,г.Константиновск,Константиновский р-н, инв.000-012594, Косян А.К. - ПИР | 2021-03-31 | 2022-12-30 | 90 |  | 9888.06 |  | 9888.06 | 9888.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,9,г.Константиновск,Константиновский р-н, инв.000-012594, Косян А.К. - СМР | 2021-03-31 | 2022-12-30 | 90 | 67111.44 |  |  | 67111.44 | 67111.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,88А,г.Константиновск,инв.000016212,Кошаташян А.А. - ПИР | 2020-10-30 | 2022-12-30 | 80 |  | 7102.15 |  | 7102.15 | 7102.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,88А,г.Константиновск,инв.000016212,Кошаташян А.А. - СМР | 2020-10-30 | 2022-12-30 | 80 | 23313.89 |  |  | 23313.89 | 23313.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,185-а,Константиновский р-н,инв.32-30218,Арутюнян А.Л. - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 90 |  | 9464.78 |  | 9464.78 | 9464.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,185-а,Константиновский р-н,инв.32-30218,Арутюнян А.Л. - СМР | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 90 | 45263.47 |  |  | 45263.47 | 45263.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,50,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,инв.000015506,Лукьяненков В.М. - СМР | 2021-12-08 | 2023-01-31 | 30 | 3236.93 |  |  | 3236.93 | 3236.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,24,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Воронова Т.В.(аренда) - СМР | 2022-05-26 | 2023-01-31 | 30 | 14400 |  |  | 14400 | 14400 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,1Е,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,Галиулин Ш.А.(стор.) - СМР | 2021-09-24 | 2023-01-31 | 30 | 103581.71 |  |  | 103581.71 | 103581.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,1Ж,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,Галиулин Ш.А.(стор.) - СМР | 2021-09-24 | 2023-01-31 | 30 | 7193.17 |  |  | 7193.17 | 7193.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Народная,45,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Зазулина М.А.(аренда) - ПИР | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 30 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Народная,52,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Лактионова Л.Я. - ПИР | 2022-03-29 | 2022-12-30 | 30 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,11,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,баланс,Козиков К.С. - ПИР | 2019-12-31 | 2022-10-31 | 90 |  | 3882.82 |  | 3882.82 | 3882.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,11,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,баланс,Козиков К.С. - СМР | 2019-12-31 | 2022-10-31 | 90 | 30599.46 |  |  | 30599.46 | 30599.46 | 0 | 0
Г-ввод 2-й переулок,4,х.Вислый,Семикаракорский р-н,инв.000013194,Гаврилов А.В. - СМР | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 30 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,110,х.Чебачий,Семикаракорский р-н,инв.0013195,Храпова А.Э.- СМР | 2021-12-28 | 2022-12-30 | 30 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,8,х.Титов,Семикаракорский р-н,Алексеев Н.П. - СМР | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 30 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Закруткина,4,х.Вислый,Семикаракорский р-н, инв.000013194, Сулейманов Д.К. - СМР | 2022-01-21 | 2022-12-30 | 30 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.И.И.Васюкова,41а,х.Золотаревка,Семикаракорский р-н,ГУБ СОН Семикаракорский ПНИ,(аренда) - СМР | 2020-09-16 | 2022-12-30 | 40 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,138,г.Семикаракорск,инв.32-30384,Шароян С.М. - ПИР | 2021-11-29 | 2022-12-30 | 30 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,164а,г.Семикаракорск,Шевченко С.В.(баланс) - ПИР | 2022-01-24 | 2022-12-30 | 30 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2,кв.1,х.Павлов,Семикаракорский р-н,инв.00-012271, Карунин А.И. - СМР | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 30 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,3,х.Титов,Семикаракорский р-н,Мельников В.Н. - СМР | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 30 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,6,х.Титов,Семикаракорский р-н,Мельников А.В. - СМР | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 30 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,10,х.Чебачий,Семикаракорский р-н,инв.000013195,Процевская Л.А. - ПИР | 2021-03-22 | 2022-10-31 | 90 |  | 28509.42 |  | 28509.42 | 28509.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,10,х.Чебачий,Семикаракорский р-н,инв.000013195,Процевская Л.А. - СМР | 2021-03-22 | 2022-10-31 | 90 | 116559.19 |  |  | 116559.19 | 116559.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,11, х.Чебачий,Семикаракорский р-н,Адм. Ново-Золотовского сп. - ПИР | 2019-07-30 | 2022-10-31 | 60 |  | 17380 |  | 17380 | 17380 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сальская,9,х.Золотаревка,Семикаракорский р-н,Мощенко В.А. - СМР | 2022-02-04 | 2022-12-30 | 30 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Топилина,29,х.Топилин,Семикаракорский р-н,Главацкий В.Н. - СМР | 2022-01-27 | 2022-12-30 | 30 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,31,х.Жуков,Семикаракорский р-н,Мамедова Г.Р. - СМР | 2022-03-09 | 2022-12-30 | 30 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 1088926.95 | 352059.7 | 0 | 1440986.65 | 1440986.65 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Белая Калитва
РГ по ул.В.Чубенко,ул.Вавилова,ул.Донская,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,РО.Код объекта 061-21-030-00045-СМР | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 10 | 2482066.66 |  |  | 2482066.66 | 2482066.66 | 0 | 0
РГ по ул.Леонова,ул.Лесная,ул.Чайковского,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,РО.Код объекта 061-21-030-00050-СМР | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 10 | 2482066.67 |  |  | 2482066.67 | 2482066.67 | 0 | 0
РГ ул.Линейная,х.Нижнепопов,Белокалитвинский р-н,Код объекта 061-21-030-00046 - СМР | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 10 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
РГ ул.Нахимова,ул.Обороны,г.Б.Калитва,Белокалитвинский р-н,Код объекта 061-21-030-00047 - СМР | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 10 | 1241033.34 |  |  | 1241033.34 | 1241033.34 | 0 | 0
РГпо ул.Сосновая,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,РО.Код объекта 061-21-030-00049-СМР | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 10 | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Гоголевский,26,ст.Тацинская,Тацинский р-н,Солошенко Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-02-09 | 2022-12-14 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шанина,43,ст.Тацинская,Тацинский р-н,Бондарева М.В.,(стор) - ПИР | 2022-03-24 | 2022-10-24 | 10 |  | 25667.39 |  | 25667.39 | 25667.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Армейская,7А,п.Быстрогорский,Тацинского района,инв00-0013586,Дорошева Л.И - ПИР | 2022-03-17 | 2023-03-01 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,34,п.Углегорский,Тацинский р-н,Малыгина Е.Н.(стор.) - ПИР | 2022-07-07 | 2022-11-19 | 10 |  | 44859.18 |  | 44859.18 | 44859.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,1,ст.Тацинская,Тацинский р-н,АО ТМЗ(стор.) | 2019-11-01 | 2022-11-09 | 90 | 90587.51 | 3317.15 |  | 93904.66 | 93904.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кравцова,1а,ст.Тацинская,Тацинский р-н,Золотых В.В.,(стор) - ПИР | 2022-04-11 | 2022-12-06 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,66,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Свибович Н.Г.(стор.) | 2020-08-01 | 2022-12-01 | 90 | 45398.65 | 22105.14 |  | 67503.79 | 67503.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,29,х.Михайловка,Тацинский р-н,Грунский Ю.И.(стор.) | 2020-10-01 | 2023-01-29 | 90 | 13422.33 | 22105.14 |  | 35527.47 | 35527.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Матросова,22,п.Углегорский,Тацинского района,Слепков И.М.(стор) - ПИР | 2022-03-17 | 2022-12-19 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,14,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-нЮ,Бейтан П.И.,(стор.) | 2021-05-01 | 2022-10-28 | 90 | 33019.76 | 5362.15 |  | 38381.91 | 38381.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,73,п.Жирнов,Тацинский р-н,Дьяченко В.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-28 | 2022-12-10 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,75,п.Жирнов,Тацинский р-н,Дьяченко Ю.И.(стор.) - ПИР | 2021-12-13 | 2022-11-10 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нечаева,10,х.Крюков,Тацинского р-на,Бабий Э.М.,(стор.) | 2021-03-01 | 2023-01-18 | 90 | 16143 | 10292.05 |  | 26435.05 | 26435.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,54,х.Надежевка,Тацинский р-н,Власенко Г.И.(стор.) - ПИР |  | 2022-12-19 | 10 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,25,п.Жирнов,Тацинский р-н,Нещадим Л.П.(стор.) - | 2020-10-01 | 2023-01-28 | 90 | 25971.29 | 5105.14 |  | 31076.43 | 31076.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Санаторная,1Ц,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,инв.00-0013586,Попов А.С. - ПИР | 2022-03-24 | 2022-11-24 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,21,ст.Тацинская,Тацинский р-н,Кожанова И.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2022-12-19 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шахтерская,3,кв.2,х.Исаев,Тацинского р-на,Новиков И.Г.,(стор.) | 2021-02-01 | 2022-12-31 | 90 | 24733.34 | 11796.11 |  | 36529.45 | 36529.45 | 0 | 0
Г-ввод к.н.60:04:0600016:864,ст.Краснодонецкая,Белокалитвинский р-н,инв.000015910,Галкин Д.С. | 2022-03-04 | 2023-02-16 | 90 | 68486.89 | 4999.86 |  | 73486.75 | 73486.75 | 0 | 0
Г-ввод пер.Лазоревый,5,х.Нижний Попов,Белокалитвинский р-н,Хопрячкова А.А.(стор.) | 2020-03-03 | 2022-11-30 | 90 | 5747.12 | 2762.42 |  | 8509.54 | 8509.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет СССР,23,п.Сосны,г.Белая Калитва,инв.4-030197,Венглярский С.Г. | 2022-03-04 | 2023-02-16 | 90 | 112947.65 | 5549.06 |  | 118496.71 | 118496.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я линия,57,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,инв.4-030187,Рябцева С.П. - ПИР | 2021-12-03 | 2022-11-18 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая,56,г.Белая Калитва,инв4-030042,Иванова Е.В. - ПИР | 2022-03-28 | 2022-12-13 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,22,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Ютик В.А.(аренда) | 2020-11-13 | 2023-01-13 | 90 | 61049 | 5642.52 |  | 66691.52 | 66691.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,48,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Сафонова Л.В.(стор.) | 2021-03-03 | 2022-11-03 | 90 | 31289.12 | 5362.15 |  | 36651.27 | 36651.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,10,х.Апанасовка,Белокалитвинский р-н,инв.000013492,Петросян Т.Р. - ПИР | 2022-01-28 | 2023-01-13 | 90 | 7635.44 | 4930.93 |  | 12566.37 | 12566.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Давыдова,32,г.Белая Калитва,Маилян Е.П.(стор.) - ПИР | 2021-02-08 | 2023-02-08 | 10 |  | 10260 |  | 10260 | 10260 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,19Б,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Закинова Н.А.(аренда) - | 2021-09-08 | 2022-12-01 | 90 | 52816.2 | 4999.86 |  | 57816.06 | 57816.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колодезная,4,кв,2,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Стрельцова С.Ю.(аренда) - | 2022-02-14 | 2023-01-29 | 90 | 56571.13 | 4999.86 |  | 61570.99 | 61570.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коммунистическая,14,кв1,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,инв.4-030197,Мачулина Н.Л. - ПИР | 2022-03-21 | 2022-12-06 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Копаева,33,г.Белая Калитва,Жуков А.С.(аренда) - ПИР | 2021-11-25 | 2022-10-31 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крайняя,203,п.Шолоховский,Белокалитвинский р-н,Шейкин Е.В.,(аренда) - ПИР | 2022-04-04 | 2022-11-19 | 10 |  | 25667.39 |  | 25667.39 | 25667.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Краснопартизанская,83,кв.2,г.Белая Калитва,инв.4-30202п, Карпов С.И. | 2022-01-12 | 2022-10-27 | 90 | 65217.09 | 4999.86 |  | 70216.95 | 70216.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Л.Толстого,119а,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,Карташова И.Н.(стор.) - ПИР | 2021-10-29 | 2023-02-06 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,26,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Грузных Л.М. - ПИР | 2022-01-10 | 2023-02-25 | 10 |  | 44859.18 |  | 44859.18 | 44859.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,1а,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Трембач А.В.(стор.) - | 2021-03-02 | 2022-11-02 | 90 | 314098.54 | 40181 |  | 354279.54 | 354279.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ломоносова,5А,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н, инв.000013837, Круглова Г.Д. - | 2022-04-08 | 2022-11-23 | 90 | 49214.31 | 4930.93 |  | 54145.24 | 54145.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,63,г.Белая Калитва,Белокалитвинского р-на,(аренда),Соколова Н.Г. - ПИР | 2021-12-08 | 2022-11-23 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,87,кв.2 г.Белая Калитва,Винокуров А.И.(стор.) - | 2022-07-13 | 2022-12-28 | 90 | 45683.54 | 4999.86 |  | 50683.4 | 50683.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майская,5,кв.3,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Власенко Е.А.(аренда) - | 2021-09-13 | 2022-11-13 | 90 | 13610.03 | 5554.86 |  | 19164.89 | 19164.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Машиностроителей,4,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н, инв.000014233, Зенцова Н.А. - ПИР | 2022-02-17 | 2022-11-02 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,3,кв.4,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,Фиев И.Д.(аренда) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-10-15 | 10 |  | 4930.93 |  | 4930.93 | 4930.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,168,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,Саенко Т.И.(аренда) - ПИР | 2022-01-10 | 2022-12-25 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,40,х.Крутинский,Белокалитвенский р-н, инв.00-001752, Ярыгин С.С. - ПИР | 2019-09-06 | 2022-12-02 | 10 |  | 12220 |  | 12220 | 12220 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,49,х.Богатов,Белокалитвинский район, инв000014759, Зимовейская О.В. - ПИР | 2022-03-15 | 2022-11-30 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,25,кв.1,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Берещенко А.П. - ПИР | 2022-06-16 | 2022-12-01 | 90 | 34017.03 | 4999.86 |  | 39016.89 | 39016.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Островского 46,кв1,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.000013837,Леонова С.А. - ПИР | 2021-07-17 | 2022-11-07 | 90 | 43802.91 | 5549.06 |  | 49351.97 | 49351.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,58,кв.3,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Спыну В.А.(стор.) - | 2022-06-06 | 2022-11-21 | 90 | 44181.64 | 4930.93 |  | 49112.57 | 49112.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,13,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Канская Л.П. - ПИР | 2022-01-28 | 2023-01-13 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,117,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,инв.4-030064, Чижов Н.Е. - ПИР | 2022-03-15 | 2022-11-30 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,133,г.Белая Калитва,Федина Г.Б.(аренда) - | 2019-08-13 | 2022-12-15 | 90 | 14915.45 | 1050.16 |  | 15965.61 | 15965.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,47,г.Белая Калитва,инв.4-030051,Пахомова Е.В. - ПИР | 2022-03-28 | 2022-12-13 | 90 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,1,кв.12,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Мостовая И.И.(стор.) - | 2021-12-28 | 2022-12-13 | 90 | 131075.31 | 7736.63 |  | 138811.94 | 138811.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,1,п.Сосны,Белокалитвенский р-н,инв.4-030197,Савченко А.В. - | 2017-10-18 | 2022-12-01 | 90 | 70171.48 | 13067.15 |  | 83238.63 | 83238.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,23,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,инв.4-030197,Василенко А.П. - ПИР | 2022-03-21 | 2022-12-06 | 10 |  | 22429.62 |  | 22429.62 | 22429.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,42,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,инв.4-030070, Бычков П.Н. - ПИР | 2021-11-23 | 2022-11-08 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строительная,2в,х.Нижнепопов,Белокалитвинский р-н,инв.4-030196, Буценко П.В. - | 2020-12-09 | 2022-11-06 | 90 | 394104.81 | 48642.94 |  | 442747.75 | 442747.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Учительская,1а,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,МБДОУ №66(стор.) - | 2022-05-20 | 2022-12-10 | 90 | 119335.92 | 17362.15 |  | 136698.07 | 136698.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Учительская,2б,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,МБОУ СОШ(стор.) - | 2022-05-20 | 2022-12-10 | 90 | 135280.74 | 17362.15 |  | 152642.89 | 152642.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фильчукова,10,п.Синегорский,Белокалитвинского р-на,Бунич Г.Ф.(аренда) - ПИР | 2022-03-11 | 2022-12-24 | 10 |  | 17943.64 |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,34А,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,МБОУ СОШ(стор.) - | 2022-05-20 | 2022-12-10 | 90 | 91311.4 | 17362.15 |  | 108673.55 | 108673.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,44,кв.2,х.Крутинский,Белокалитвинский р-н, инв.00-001752, Смола С.А. - ПИР | 2019-04-29 | 2022-11-29 | 90 | 39036.06 | 5549.06 |  | 44585.12 | 44585.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,58,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,инв.4-030198,Шухрова А.М. - ПИР | 2022-11-13 | 2022-10-28 | 10 |  | 25667.39 |  | 25667.39 | 25667.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,82,с.Литвиновка,Белокалитвинского р-на,Новикова Ю.Е.,(стор.) - | 2022-03-04 | 2023-03-04 | 90 | 60835.1 | 5735.98 |  | 66571.08 | 66571.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,16,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Таргонский Ю.Б.(аренда) - | 2021-11-24 | 2022-11-07 | 90 | 68195.62 | 5549.06 |  | 73744.68 | 73744.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,44,кв.2,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,Мажаров Д.С.(аренда) - | 2021-06-18 | 2023-02-20 | 90 | 77135.25 | 11290.84 |  | 88426.09 | 88426.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,5А,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,(аренда) - | 2020-11-17 | 2023-03-17 | 90 | 67062.86 | 6886.13 |  | 73948.99 | 73948.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,49,х.Рудаков,Белокалитвинского р-на,Свинарева Е.И.(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2022-12-19 | 10 |  | 4930.93 |  | 4930.93 | 4930.93 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 11211336.85 | 821861.15 | 0 | 12033198 | 12033198 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Сальске
Г-ввод а/д г.Котельниково-п.Зимовники-г.Сальск-с.Песчанокоп.(от гр.Волгоград.обл.)328+100м слева,Тубольцев Р.В.(стор.) | 2019-07-08 | 2023-01-03 | 90 | 48213.97 |  |  | 48213.97 | 48213.97 | 0 | 0
Г-ввод а/д г.Котельниково-п.Зимовники-г.Сальск-с.Песчанокоп.(от гр.Волгоград.обл.)328+150м слева,Резниченко С.И.(стор.) | 2019-06-27 | 2022-12-14 | 90 | 16655.58 |  |  | 16655.58 | 16655.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Берегового,18Б,с.Березовка,сальский р-н,Яцкая М.С. | 2020-09-07 | 2022-12-04 | 90 | 123878.02 | 23950.03 |  | 147828.05 | 147828.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.Герой,17,с.Развильное,Песчанокопский р-н,Биджиева В.А.(стор.) | 2022-09-06 | 2023-03-06 | 50 |  | 56301.17 |  | 56301.17 | 56301.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.Колхозный,9,г.Сальск,Сальский р-н,инв.31-03120,ООО ПКФ Промагрозапчасть | 2021-02-17 | 2023-01-17 | 20 | 36945.25 | 100157.05 |  | 137102.3 | 137102.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мечникова,105/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Данилов В.А. | 2019-09-17 | 2022-10-11 | 90 | 30337.36 | 4657.34 |  | 34994.7 | 34994.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,15,п.Гигант,Сальский р-н,Момотова Д.Н..(стор.) | 2019-08-22 | 2023-02-21 | 90 | 18258.27 | 4767.54 |  | 23025.81 | 23025.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,6/3,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Лаптева Н.А. | 2020-09-08 | 2022-12-04 | 90 | 32728.5 | 4657.34 |  | 37385.84 | 37385.84 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,6/4,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Бойко И.И. | 2020-10-06 | 2023-01-06 | 90 | 31971.08 | 4657.34 |  | 36628.42 | 36628.42 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,7,п.Юловский,Сальский р-н,Дубина А.А.(стор.) | 2019-03-05 | 2022-10-04 | 90 |  | 2034.98 |  | 2034.98 | 2034.98 | 0 | 0
Г-ввод пер.Первомайский,6Б,с.Сандата,Сальский р-н,Колесников А.Ю.(стор.) | 2018-12-17 | 2022-11-15 | 90 | 17541.26 | 11246.98 |  | 28788.24 | 28788.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Победы,61,с.Сандата,Сальский р-н,Наджимова Х.Я.(стор.) | 2020-11-03 | 2023-02-03 | 90 | 11184.47 | 2491.88 |  | 13676.35 | 13676.35 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тупиковый,22,г.Сальск,Сальский р-н,инв.31-03059,Поплавская В.Е. | 2020-09-18 | 2022-12-14 | 90 | 151391.08 | 26295.33 |  | 177686.41 | 177686.41 | 0 | 0
Г-ввод пер.Узенький,22,г.Сальск,Сальский р-н,Быкадорова Г.Н.(стор.) | 2019-11-21 | 2022-11-19 | 90 | 37087.88 | 11355.83 |  | 48443.71 | 48443.71 | 0 | 0
Г-ввод пер.Черемушки,4,кон-д им.Буденного,сальский р-н,инв.000015625,Авдеева И.Н. | 2020-10-08 | 2023-01-08 | 90 | 31883.7 | 4763.89 |  | 36647.59 | 36647.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Школьный,15,с.Агаренский,Сальский р-н,Дверникова Л.М.(стор.) | 2019-07-01 | 2023-01-01 | 90 | 4499.4 |  |  | 4499.4 | 4499.4 | 0 | 0
Г-ввод пер.Школьный,2/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Муфазалов Э.Р. | 2020-09-22 | 2022-12-22 | 90 | 29924.14 | 4657.34 |  | 34581.48 | 34581.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Школьный,7/1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Сагайдак А.А. | 2018-08-02 | 2022-11-15 | 90 | 31829.83 | 4657.34 |  | 36487.17 | 36487.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.Южный,1/1,п.Юловский,Сальский р-н,Мейбатян А.А.(стор.) | 2019-09-17 | 2022-10-11 | 90 | 46294.6 |  |  | 46294.6 | 46294.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Южный,4,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Сыромятникова И.В. | 2019-08-15 | 2023-02-14 | 90 | 37992.81 | 4201.68 |  | 42194.49 | 42194.49 | 0 | 0
Г-ввод пл.Школьная,60,с.Красная Поляна,Песчанокопский р-н,Мерзликин Н.П.(аренда) | 2019-10-17 | 2023-02-16 | 90 | 28452.58 | 8485.75 |  | 36938.33 | 36938.33 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Колос,ул.28-я Линия,1,Сальский р-н,инв.б/н,Печегина Л.П. | 2021-09-14 | 2023-01-06 | 80 | 12088.14 |  |  | 12088.14 | 12088.14 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Прогресс,ул.3-я Линия 22,Сальского р-на,Криворотова Г.И.,(баланс) | 2021-07-20 | 2023-02-20 | 90 | 98914.89 | 27018.69 |  | 125933.58 | 125933.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Прогресс,ул.3-я Линия 25,Сальского р-на,инв.31-03084,Иванова Н.А. | 2021-07-20 | 2023-02-20 | 90 | 193371.23 | 31968.2 |  | 225339.43 | 225339.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Линия,1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Тэрыцэ Р.И. | 2020-06-25 | 2022-10-15 | 90 | 37846.38 | 14330.22 |  | 52176.6 | 52176.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Линия,1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Чехладзе Ф.К. | 2019-08-22 | 2023-02-21 | 90 | 14668.54 | 13610.25 |  | 28278.79 | 28278.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Линия,3/3,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Элисов Ш. | 2019-08-01 | 2023-01-03 | 90 | 10794.01 | 16408.42 |  | 27202.43 | 27202.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-линия,12,п.Супрун,Сальского р-на,инв.00-003568,Бахутадзе Н.С. | 2020-06-11 | 2022-10-11 | 90 | 31640.24 | 4763.91 |  | 36404.15 | 36404.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Линия,12/1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Саралидзе Г.М. | 2020-06-25 | 2022-10-15 | 90 | 35685.41 | 14330.22 |  | 50015.63 | 50015.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Линия,2/4,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Половянов В.И. | 2019-06-13 | 2022-12-10 | 90 | 11087.67 | 8013.95 |  | 19101.62 | 19101.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Линия,4/4,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Давришев М.А. | 2019-06-18 | 2023-01-17 | 90 | 11075.22 | 6650.07 |  | 17725.29 | 17725.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Линия,8,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,АО Победа | 2021-08-07 | 2022-12-17 | 50 | 11909.66 | 4277.95 |  | 16187.61 | 16187.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.27 Линия,10,СНТ Колос,Сальский р-н,Уразовская Л.И..(баланс) | 2021-03-23 | 2022-11-21 | 70 | 66126.36 |  |  | 66126.36 | 66126.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.27-линия,4,СНТ «Колос»,Сальского р-на,Ломака А.А. | 2021-02-25 | 2022-12-08 | 70 | 111495.28 | 21998.22 |  | 133493.5 | 133493.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.27-линия,7,9,11,СНТ «Колос»,Сальского р-на,баланс,Кущева Я.В. | 2021-03-16 | 2022-11-16 | 70 | 27075.37 | 20281.2 |  | 47356.57 | 47356.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.28-я Линия,4,СНТ Колос,Сальский р-н,Огурцова Е.И.(баланс) | 2021-03-11 | 2022-11-11 | 90 | 27444.88 | 5954.89 |  | 33399.77 | 33399.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.28-я линия,уч.7,СНТ Колос,Сальский р-н,инв.00-003213,Руленко Л.П. | 2020-06-23 | 2022-10-15 | 90 | 165542.23 | 29381.71 |  | 194923.94 | 194923.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Линия,10/1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Шаблий В.В. | 2019-06-13 | 2022-12-10 | 90 | 12715.5 | 6265.13 |  | 18980.63 | 18980.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.30 линия,уч.7,СНТ Колос,Сальский р-н,Каримов А.П.(стор.) | 2019-06-27 | 2022-12-24 | 90 | 14756.84 | 6800 |  | 21556.84 | 21556.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.4 Линия,6,п.Супрун,Сальский р-н,Кулиш В.А.(стор.) | 2019-11-21 | 2022-12-19 | 90 | 23502.9 | 4486.82 |  | 27989.72 | 27989.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Линия,10,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Лоладзе З.Ж. | 2019-08-15 | 2023-02-14 | 90 | 12893.06 | 6964.65 |  | 19857.71 | 19857.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Линия,16,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Кадимова М.Ш. | 2019-08-22 | 2023-02-21 | 90 | 13350.51 | 6650.08 |  | 20000.59 | 20000.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Линия,18,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Плешков П.П. | 2019-07-30 | 2023-01-30 | 90 | 11075.22 | 6131.63 |  | 17206.85 | 17206.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.5 Линия,10,п.Супрун,Сальский р-н,Малинина О.П.(стор.) | 2018-11-06 | 2023-02-19 | 90 | 25388.56 | 4486.82 |  | 29875.38 | 29875.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.5 Линия,18,п.Супрун,Сальский р-н,Саралидзе А.А.(стор.) | 2020-01-14 | 2022-12-29 | 90 | 25818.89 | 4550.76 |  | 30369.65 | 30369.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.5 Линия,22,п.Супрун,Сальский р-н,Чехладзе Г.Ф.(стор.) | 2019-10-22 | 2022-11-15 | 90 | 12892.57 | 5215.83 |  | 18108.4 | 18108.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.5 Линия,24,п.Супрун,Сальский р-н,Хазанашвили А.Ч.(стор.) | 2019-09-17 | 2022-10-11 | 90 | 11935.41 | 5215.83 |  | 17151.24 | 17151.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Линия,12,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Саралидзе А.Ю. | 2019-08-07 | 2023-02-11 | 90 | 13329.35 | 4516.26 |  | 17845.61 | 17845.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Линия,18/3,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Ибрагимов Р.Р. | 2019-10-10 | 2022-11-01 | 90 | 12574.69 | 6304.78 |  | 18879.47 | 18879.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Линия,2,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Бахутадзе Г.С. | 2019-04-05 | 2022-10-11 | 90 | 12526.65 | 9983.54 |  | 22510.19 | 22510.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Линия,20,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Саралидзе А.А. | 2019-09-25 | 2022-10-15 | 90 | 13066.38 | 4866.05 |  | 17932.43 | 17932.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Линия,26,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Давришев А.А. | 2019-07-02 | 2023-01-01 | 90 | 11249.47 | 5915.35 |  | 17164.82 | 17164.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,12/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Сопельняк Д.Ю. | 2020-06-11 | 2022-10-11 | 90 | 29539.66 | 4657.34 |  | 34197 | 34197 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,16/2,п.Юловский,Сальский р-н,Данилов А.Н.(стор.) | 2019-01-24 | 2023-01-23 | 90 | 15250.85 | 4767.54 |  | 20018.39 | 20018.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,18,кв.1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Калина И.С. | 2019-07-09 | 2023-01-08 | 90 | 21577.6 | 3502.15 |  | 25079.75 | 25079.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,2/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Жукова Н.В. | 2021-03-23 | 2022-11-23 | 90 | 30718.73 | 5954.89 |  | 36673.62 | 36673.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,26/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Калугина В.С. | 2020-07-09 | 2022-11-01 | 90 | 31200.78 | 4657.34 |  | 35858.12 | 35858.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,4/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Шашко Е.И. | 2020-05-25 | 2023-02-25 | 90 | 46815.14 | 4728.97 |  | 51544.11 | 51544.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,6/2,п.Юловский,Сальского р-на,Нурула А.З.,(стор.) | 2021-03-16 | 2022-11-16 | 90 | 30510.34 | 5954.89 |  | 36465.23 | 36465.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,9,п.Юловский,Сальский р-н,Калугина В.С.(стор.) | 2019-03-05 | 2022-10-04 | 90 | 14694.36 | 6131.63 |  | 20825.99 | 20825.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Победы,21/2,п.Прогресс,Сальский р-н,Данилова О.М.(аренда) | 2019-08-15 | 2023-02-14 | 90 | 21111.8 | 9541.88 |  | 30653.68 | 30653.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Победы,7,п.Прогресс,Сальский р-н,Булычева В.Г.(аренда) | 2018-03-22 | 2022-10-11 | 90 | 17107.05 | 11246.98 |  | 28354.03 | 28354.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.60 лет СССР,19,с.Екатериновка,Сальский р-н,Мухина Л.К.(аренда) | 2020-12-02 | 2023-01-02 | 80 | 81510.9 | 14658.14 |  | 96169.04 | 96169.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.70 лет Октября,5,с.Романовка,Сальский р-н,Гнилокост В.И. | 2018-09-11 | 2023-01-23 | 90 | 8715.12 | 5000 |  | 13715.12 | 13715.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.И.Кучма,12,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Чаплыгин А.В.(стор.) | 2022-01-24 | 2023-02-28 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.И.Кучма,15,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Кульбаченко А.А.(стор.) | 2022-06-28 | 2023-03-28 | 50 |  | 56301.17 |  | 56301.17 | 56301.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.И.Кучма,18,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Косов В.Ю.(стор. | 2022-02-17 | 2022-12-29 | 30 | 12266.25 | 4277.95 |  | 16544.2 | 16544.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бабина,159,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Мурадян С.Ш.инв 27-03080 | 2022-06-19 | 2023-03-19 | 50 |  | 56301.17 |  | 56301.17 | 56301.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Багратиона,34,г.Сальск,Сальский р-н,Кулишов А.И.(стор.) | 05.12.219 | 2023-01-03 | 90 | 44350.07 | 19603.06 |  | 63953.13 | 63953.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Барнаша,10,г.Сальск,Сальского р-на,Кравченко А.А.,(стор.) | 2021-09-01 | 2022-11-01 | 90 | 30379.76 | 4966.4 |  | 35346.16 | 35346.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,7,п.Супрун,Сальский р-н,Горин Ю.В.(стор.) | 2018-09-03 | 2022-10-03 | 90 | 12475.82 | 7664.22 |  | 20140.04 | 20140.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братьев Перн,7,г.Сальск,Дубовицкая Л.Н.(стор.) | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 90 | 70469.48 | 14002.3 |  | 84471.78 | 84471.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,5Б,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Султанова Н.А. | 2020-02-18 | 2023-02-18 | 90 | 32129.11 | 4550.76 |  | 36679.87 | 36679.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,8/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Першина О.В. | 2019-06-25 | 2022-12-24 | 90 | 14613.36 | 2802.61 |  | 17415.97 | 17415.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волжская,13,г.Сальск,Литовченко Е.С.(аренда) | 2020-04-30 | 2023-01-30 | 90 | 29875 | 4486.82 |  | 34361.82 | 34361.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волжская,3,г.Сальск,Шевченко С.А.(стор.) | 2021-07-27 | 2023-02-27 | 90 | 54840.49 | 22576.33 |  | 77416.82 | 77416.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,2,п.Супрун,Сальский р-н,Черивов И.А.(стор.) | 2019-09-19 | 2022-10-10 | 90 | 12936.01 | 7454.35 |  | 20390.36 | 20390.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,29/4,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Мельниченко С.В.(стор.) | 2019-10-01 | 2022-11-01 | 90 | 9087.97 |  |  | 9087.97 | 9087.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,3,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Зинченко Н.П. | 2020-06-30 | 2022-11-01 | 90 | 26162.1 | 4657.34 |  | 30819.44 | 30819.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,6,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Доронин А.В. | 2020-09-21 | 2022-12-21 | 90 | 71476.75 | 21130.22 |  | 92606.97 | 92606.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,6/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Мищенко В.М. | 2021-04-08 | 2022-12-08 | 90 | 31131.1 | 5954.89 |  | 37085.99 | 37085.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,8,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Бородин С.Н. | 2019-07-09 | 2023-01-08 | 90 | 14152.11 | 3502.15 |  | 17654.26 | 17654.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Г.В.Алисова,148,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Фролов П.В.(стор.) | 2021-04-16 | 2022-11-16 | 30 | 1891.89 | 3597.8 |  | 5489.69 | 5489.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,11,с.Романовка,Сальский р-н,Обыденнова В.В.(стор.) | 2019-07-25 | 2023-01-23 | 90 | 6980.79 | 9541.88 |  | 16522.67 | 16522.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,12,п.Юловский,Сальский р-н,Зиндра Н.А.(стор.) | 2019-07-29 | 2023-01-03 | 90 | 13296.16 | 9541.88 |  | 22838.04 | 22838.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,16,с.Романовка,Сальский р-н,Шевченко Н.П.(стор.) | 2019-07-02 | 2023-01-01 | 90 | 7250.73 | 9541.88 |  | 16792.61 | 16792.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,16/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Хрипачева Л.М. | 2020-05-19 | 2023-02-19 | 90 | 30598.13 | 4657.34 |  | 35255.47 | 35255.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,2/3,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Чурсинова С.А. | 2020-08-20 | 2022-12-27 | 90 | 12903.41 | 2436.14 |  | 15339.55 | 15339.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,2/4,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Мацегора О.Н. | 2020-08-26 | 2022-12-26 | 90 | 60604.94 | 14330.22 |  | 74935.16 | 74935.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,2А,с.Сандата,Сальский р-н,Мамедов Р.О.(аренда) | 2020-08-20 | 2022-12-19 | 90 | 12042.95 | 2436.11 |  | 14479.06 | 14479.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,36,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Пацюк В.С. | 2019-07-25 | 2023-01-23 | 90 | 15142.22 | 5251 |  | 20393.22 | 20393.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,5,п.Юловский,Сальский р-н,Петухова С.И.(стор.) | 2018-06-21 | 2023-02-12 | 90 | 24334.2 | 7836.73 |  | 32170.93 | 32170.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Генерала Маркова,2д,г.Сальск,Сальский р-н,инв.31-03189,Алексеев С.А. | 2021-03-25 | 2022-11-25 | 90 | 98871.62 | 26658.14 |  | 125529.76 | 125529.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горина,14,г.Сальск,инв.000013676,Шамоян С.Т. | 2019-09-17 | 2022-11-30 | 90 | 28082.76 | 13998.96 |  | 42081.72 | 42081.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горина,15,г.Сальск,инв.000013676,Колесников В.В. | 2020-05-14 | 2023-02-14 | 90 | 29695.25 | 4550.76 |  | 34246.01 | 34246.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горина,8,г.Сальск,инв.000013676,Костюков А.А. | 2020-03-24 | 2023-01-24 | 90 | 27832.87 | 4550.76 |  | 32383.63 | 32383.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гурьева,121,с.Развильное,Песчанокопский р-н,Семенько А.П.(стор.) | 2019-09-07 | 2023-01-05 | 70 | 66700.51 | 10210.61 |  | 76911.12 | 76911.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гурьева,70А,с.Развильное,Песчанокопского р-н,АО Агрокомплекс Развильное,(стор.) | 2021-04-16 | 2022-11-16 | 30 | 126959.78 | 39022.93 |  | 165982.71 | 165982.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,14,г.Сальск,Сальский р-н,Антонец С.С.(стор.) | 2021-03-02 | 2022-11-02 | 90 | 58978.27 | 10954.89 |  | 69933.16 | 69933.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,19,г.Сальск,Шамурадов Ф.И.(стор.) | 2019-11-19 | 2022-12-19 | 90 | 9607.56 | 5000 |  | 14607.56 | 14607.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,21,г.Сальск,инв.000015905,Сидоренко Н.А. | 2020-10-09 | 2023-01-09 | 90 | 21193.96 | 8391.9 |  | 29585.86 | 29585.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,5,с.Бараники,Сальский р-н,Шестакова Н.Н. (стор) | 2022-06-10 | 2023-03-10 | 50 |  | 221964.07 |  | 221964.07 | 221964.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дундича,46,г.Сальск,инв.000016027,Асланов Ф.С. | 2019-11-21 | 2022-12-19 | 90 | 43180.74 | 14455.32 |  | 57636.06 | 57636.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Есипенко,10,г.Сальск,Сальского р-на,Трегубова Т.А.,(стор.) | 2021-02-16 | 2022-10-16 | 90 | 36760.21 | 4763.9 |  | 41524.11 | 41524.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жолоба,86,с.Развильное,Песчанокопский р-н,Худоян В.А.(стор.) | 2022-08-01 | 2023-04-01 | 50 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,19,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Вартанян В.Л.(аренда) | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 90 | 74114.66 | 21130.22 |  | 95244.88 | 95244.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,4,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Зубко А.А.(аренда) | 2020-07-14 | 2022-11-15 | 90 | 31812.68 | 4657.34 |  | 36470.02 | 36470.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,5,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Кравченко В.Т.(стор.) | 2020-08-20 | 2022-12-31 | 90 | 68986.16 | 21130.22 |  | 90116.38 | 90116.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,5,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Литвинов В.А.(стор.) | 2020-08-20 | 2022-12-31 | 90 | 38919.86 | 6457.34 |  | 45377.2 | 45377.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,1/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Калугина О.С. | 2020-06-25 | 2022-11-15 | 90 | 38627.39 | 4657.34 |  | 43284.73 | 43284.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,21,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Гридин А.С. | 2019-07-02 | 2023-01-01 | 90 | 14230.78 | 3851.91 |  | 18082.69 | 18082.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,21/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Харебин С.М. | 2020-06-23 | 2022-10-15 | 90 | 35959.28 | 4657.34 |  | 40616.62 | 40616.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,28,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Плутахина Н.В. | 2019-06-25 | 2022-12-24 | 90 | 15873.46 | 4201.68 |  | 20075.14 | 20075.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,18,х.Новоселый,Сальский р-н,Фетисова Н.И.(стор.) | 2019-10-10 | 2022-11-01 | 90 | 3581.93 | 2346.94 |  | 5928.87 | 5928.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,3,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Кондулукова В.В. | 2020-08-07 | 2022-12-01 | 90 | 13026.35 | 2436.14 |  | 15462.49 | 15462.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,3,п.Юловский,Сальский р-н,Карапетян К.В.(стор.) | 2018-07-03 | 2022-12-01 | 90 | 33213.24 | 21019.68 |  | 54232.92 | 54232.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,6,п.Юловский,Сальский р-н,Болиева Е.Н.(стор.) | 2018-07-26 | 2022-11-15 | 90 | 17373.79 | 15339.26 |  | 32713.05 | 32713.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.им.Б.И.Кучма,8,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Дергаусова Ю.А.(стор.) | 2021-03-09 | 2022-12-08 | 95 | 51021.81 | 8699.9 |  | 59721.71 | 59721.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,124,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Папахова А.В.(стор.) | 2022-01-24 | 2023-02-01 | 10 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,18,с.Екатериновка,Сальский р-н,Петраченко А.В.(стор.) | 2019-10-15 | 2022-11-15 | 90 | 38392.06 | 13805.54 |  | 52197.6 | 52197.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,18,с.Ивановка,Сальский р-н,Лангольф О.В.(стор.) | 2019-02-07 | 2023-02-11 | 90 | 3228.7 | 6800 |  | 10028.7 | 10028.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,28,с.Николаевка,Песчанокопский р-н,Мирчев В.И.(стор.) | 2020-12-14 | 2022-12-08 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,29,с.Николаевка,Песчанокопского р-на,Мирчев В.И.,(стор.) | 2020-12-14 | 2023-01-14 | 80 | 6969.48 | 3100.64 |  | 10070.12 | 10070.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коломийцева,85,г.Сальск,Хамоян Г.А.(аренда) - ПИР | 2022-08-01 | 2023-04-01 | 50 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,20А,п.Гигант,Сальский р-н,Чиркова Л.Д.(аренда) | 2020-12-14 | 2023-01-14 | 90 | 60894.24 | 14658.13 |  | 75552.37 | 75552.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,30,п.Гигант,Сальский р-н,Урсинова Т.М.(аренда) | 2019-10-17 | 2022-11-15 | 90 | 57058.44 | 25549.11 |  | 82607.55 | 82607.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коммунальная,3/1,п.Приречный,Сальский р-н,Гиренко Л.Н. | 2019-10-01 | 2022-11-01 | 90 | 4588.68 |  |  | 4588.68 | 4588.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,25,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Статов Р.В. | 2020-09-14 | 2022-12-14 | 90 | 27706.73 | 4657.32 |  | 32364.05 | 32364.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,35,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Бухтияров П.И. | 2020-08-13 | 2022-12-01 | 90 | 28015.75 | 4657.32 |  | 32673.07 | 32673.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,52,с.Развильное,Песчанокопский р-н,Парамонова Н.В.(стор.) | 2022-08-05 | 2023-04-05 | 80 | 6408.76 | 49794.17 |  | 56202.93 | 56202.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,8,к-з им.Буденого,Сальский р-н,Серегин С.И.(стор.) | 2019-10-11 | 2022-11-01 | 90 | 7301.64 | 5108.55 |  | 12410.19 | 12410.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Королева,55,г.Сальск,Шерстобитова Т.С.(стор.) | 2019-02-07 | 2023-02-11 | 90 | 30789.18 | 9531.39 |  | 40320.57 | 40320.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,8Б,г.Сальск,Сальский р-н,Илимова Ж.Х. | 2019-11-14 | 2023-02-13 | 90 | 17033.37 | 6800 |  | 23833.37 | 23833.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,55,п.Гигант,Сальский р-н,Корсун Н.В.(стор.) | 2020-03-26 | 2023-01-28 | 90 | 44611.75 | 17959.14 |  | 62570.89 | 62570.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,84,с.Красная Поляна,Песчанокопский р-н,Алтухова В.П.(аренда) | 2022-08-05 | 2023-04-05 | 50 |  | 49794.17 |  | 49794.17 | 49794.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупской,1,с.Романовка,Сальский р-н,Фазилова Н.Х.(стор.) | 2019-09-25 | 2022-10-15 | 90 | 11186.56 | 9541.88 |  | 20728.44 | 20728.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупской,17,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Шенцова Р.С. | 2020-10-06 | 2023-01-06 | 90 | 26726.83 | 4657.32 |  | 31384.15 | 31384.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупской,18,с.Романовка,Сальский р-н,Гетман С.А.(стор.) | 2018-09-07 | 2023-01-22 | 90 | 7837.91 | 12952.09 |  | 20790 | 20790 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупской,31,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Малаховский К.В. | 2020-06-23 | 2022-10-15 | 90 | 27342.31 | 4657.32 |  | 31999.63 | 31999.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупской,50,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Волковская Л.В. | 2020-09-17 | 2023-01-17 | 90 | 27867.32 | 4657.32 |  | 32524.64 | 32524.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупской,71,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Буленко О.С. | 2020-06-11 | 2022-10-11 | 90 | 27366.6 | 4657.32 |  | 32023.92 | 32023.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупской,79,с.Романовка,Сальский р-н,Чуб М.И.(стор.) | 2019-10-01 | 2022-11-01 | 90 | 20897.85 | 2346.94 |  | 23244.79 | 23244.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кутузова,84А,г.Сальск,Сальский р-н,Куликов А.С.(стор.) | 2019-08-15 | 2023-02-14 | 90 | 13643.17 | 6800 |  | 20443.17 | 20443.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ладожская,4,г.Сальск,инв.00-002360,Ануфриев К.В. | 2020-03-19 | 2023-01-21 | 90 | 60576.4 | 19603.06 |  | 80179.46 | 80179.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лазо,82,г.Сальск,инв.000016181,Григорьева С.А. | 2021-06-15 | 2023-01-15 | 70 | 48190.07 | 7000 |  | 55190.07 | 55190.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина 2Б,п.Гиган,Сальский р-н,инв.31-03042,Диденко А.Н. | 2020-09-17 | 2023-01-17 | 90 | 75202.93 | 21130.22 |  | 96333.15 | 96333.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,1/4,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Бойко В.Е. | 2020-04-09 | 2023-02-11 | 90 | 27598.43 | 4620.76 |  | 32219.19 | 32219.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,10/8,к-з им.Буденого,Сальский р-н,Журавлева Е.В.(стор.) | 2019-07-16 | 2023-01-21 | 90 | 24658.2 | 6800 |  | 31458.2 | 31458.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,10Б,с.Новый Егорлык,Сальский р-н,ООО Русь,(аренда) | 2022-03-03 | 2023-03-12 | 30 | 31745.36 | 4277.95 |  | 36023.31 | 36023.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,13/6,п.Юловский,Сальский р-н,Колпикова Н.А.(стор.) | 2018-12-14 | 2022-11-15 | 90 |  | 8518.8 |  | 8518.8 | 8518.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,15Ж,п.Конезавод им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Управление образования Сальского р-на | 2021-01-11 | 2023-12-30 | 40 | 10416 | 12833.67 |  | 23249.67 | 23249.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,17/7,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Токтаева А.Н. | 2021-03-16 | 2022-11-16 | 90 | 38036.07 | 5954.89 |  | 43990.96 | 43990.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,19,п.Юловский,Сальский р-н,Сучков В.Л.(стор.) | 2018-04-19 | 2023-01-23 | 90 |  | 9541.88 |  | 9541.88 | 9541.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,1А,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578, ООО "Южане" Крупоцех | 2020-04-14 | 2023-01-14 | 90 | 133720.98 | 43094.59 |  | 176815.57 | 176815.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2,п.Юловский,Сальского р-на,ФГБУ Управление мелиорации земель и сельскохоз.водоснабжения,инв.00-003578 | 2022-03-24 | 2023-01-05 | 30 | 8881.77 | 8555.81 |  | 17437.58 | 17437.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,23/3,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Зуева Т.В. | 2020-09-08 | 2023-02-08 | 90 | 69792.35 | 4657.33 |  | 74449.68 | 74449.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,24,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Алиев Т.М. | 2019-08-22 | 2023-02-21 | 90 | 20471.58 | 6131.63 |  | 26603.21 | 26603.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,25,п.Юловский,Сальский р-н,Дубовая В.С.(стор.) | 2019-07-11 | 2023-01-21 | 90 | 14724.01 | 7836.73 |  | 22560.74 | 22560.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,25,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Ктиторов А.Н. | 2018-03-01 | 2023-01-26 | 90 | 34576.69 | 7000 |  | 41576.69 | 41576.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,28/2,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Лопатько И.Н. | 2019-08-01 | 2023-01-30 | 90 | 10681.53 | 5604.08 |  | 16285.61 | 16285.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,30,п.Супрун,Сальский р-н,Черивов А.И.(стор.) | 2019-09-10 | 2023-01-10 | 90 | 12199.88 | 6289.64 |  | 18489.52 | 18489.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,34,п.Гигант,Сальский р-н,СДК Гигантовского с/п(аренда) | 2019-10-15 | 2022-12-14 | 50 | 139119.19 | 19662.12 |  | 158781.31 | 158781.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,34/2,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Мизюков А.А. | 2018-10-22 | 2022-10-03 | 90 | 10900.3 | 5670.5 |  | 16570.8 | 16570.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,4,кв.2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Мацегора С.В. | 2019-06-06 | 2022-12-10 | 90 | 15519.54 |  |  | 15519.54 | 15519.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,4,п.Юловский,Сальский р-н,Белокобыльская Е.В.(стор.) | 2019-06-04 | 2022-12-10 | 90 | 16172.55 | 8518.8 |  | 24691.35 | 24691.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,49/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Красков А.А. | 2020-08-27 | 2022-12-27 | 90 | 31838.83 | 4657.34 |  | 36496.17 | 36496.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,50/1,п.Юловский,Сальский р-н,Марданова Е.В.(стор.) | 2020-08-13 | 2023-02-13 | 90 | 15151.33 | 5790.57 |  | 20941.9 | 20941.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,51,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Попова Н.В. | 2019-05-14 | 2022-12-01 | 90 | 15231.66 | 7000 |  | 22231.66 | 22231.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,51/6,п.Юловский,Сальского р-на,инв.00-003578,Сазонова Л.И. | 2021-04-08 | 2022-12-08 | 90 | 31609.12 | 5954.89 |  | 37564.01 | 37564.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,53/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Плескачева Е.А. | 2020-01-21 | 2023-01-29 | 90 | 27931.95 | 4550.76 |  | 32482.71 | 32482.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,6,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Дроздова В.И. | 2019-07-09 | 2023-01-08 | 90 | 11335.27 | 6370.07 |  | 17705.34 | 17705.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,63,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Семилетова М.А. | 2019-06-25 | 2022-12-24 | 90 | 15074.53 | 7000 |  | 22074.53 | 22074.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,39,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Алексеев А.В.(стор.) | 2019-02-27 | 2022-10-08 | 20 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесовская,1,с.Песчанокопкое,Песчанокопский р-н,Егиазарян А.Т.(стор.) | 2022-08-05 | 2023-04-05 | 50 |  | 56301.17 |  | 56301.17 | 56301.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ломоносова,8А,г.Сальск,Чкалов Б.В.(стор.) | 2019-08-16 | 2023-02-14 | 90 | 29214.69 | 9541.88 |  | 38756.57 | 38756.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мандрыкина,22,г.Сальск,инв.000013676,Крупнов Д.С. | 2020-03-23 | 2023-01-23 | 90 | 30445.45 | 9451.97 |  | 39897.42 | 39897.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мелиоративная,7,г.Сальск,Сальский р-н,ООО Сальская ярмарка (баланс) | 2021-02-28 | 2023-03-28 | 50 | 233263.94 |  |  | 233263.94 | 233263.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,105/1,п.Юловский,Сальский р-н,Фролова А.Л.(стор.) | 2019-07-04 | 2023-01-01 | 90 |  | 6131.63 |  | 6131.63 | 6131.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,24,п.Юловский,Сальский р-н,Черный М.С.(стор.) | 2019-03-28 | 2022-10-15 | 90 | 14934.17 | 6131.63 |  | 21065.8 | 21065.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,4,кв.1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Борщев А.П. | 2019-03-26 | 2022-10-15 | 90 | 19442.74 | 3851.91 |  | 23294.65 | 23294.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,1/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Попова М.С. | 2019-02-19 | 2023-02-20 | 90 | 15387.76 | 31268.14 |  | 46655.9 | 46655.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,14/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Шумкина С.С. | 2019-06-05 | 2022-12-03 | 90 | 14996.08 | 3152.39 |  | 18148.47 | 18148.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,1а,п.Юловский,Сальского р-на,Управление мелиорации земельных и с-х водоснабжения,(баланс 00-003578) | 2022-08-05 | 2023-04-05 | 50 | 33117.62 |  |  | 33117.62 | 33117.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,8/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Кудрявцева Л.А. | 2020-06-25 | 2022-10-15 | 90 | 58852.26 | 14330.22 |  | 73182.48 | 73182.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,8/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Арасланова В.И. | 2020-07-20 | 2022-11-15 | 90 | 31245.01 | 4657.34 |  | 35902.35 | 35902.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мищерякова,28,г.Сальск,Сальский р-н,инв.000013676,Воякин Н.А. | 2021-04-20 | 2022-12-20 | 90 | 146801.73 |  |  | 146801.73 | 146801.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,20,к-з им.Буденого,Сальский р-н,Шабалдина Л.М.(стор.) | 2019-12-05 | 2022-12-10 | 90 | 21521.91 | 2346.94 |  | 23868.85 | 23868.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодогвардейцев,17/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Гринь А.Д. | 2019-08-15 | 2023-02-14 | 90 | 15812.32 | 4551.45 |  | 20363.77 | 20363.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодогвардейцев,20/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Чихичин Н.Ф. | 2019-07-04 | 2023-01-01 | 90 | 18841.75 |  |  | 18841.75 | 18841.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодогвардейцев,4,п.Юловский Сальский р-н,Самохвалова Е.А.(стор.) | 2019-08-13 | 2023-02-13 | 90 | 43699.21 | 5449.56 |  | 49148.77 | 49148.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодогвардейцев,6/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Сычева Н.А. | 2020-04-09 | 2023-02-09 | 90 | 43893.48 | 4550.76 |  | 48444.24 | 48444.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Некрасова,11,п.Гигант,Сальский р-н,Воронцов О.В.(стор.) | 2019-03-26 | 2023-01-25 | 90 |  | 2034.98 |  | 2034.98 | 2034.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Некрасова,11,п.Гигант,Сальский р-н,Колесников Д.Н.(стор.) | 2019-07-16 | 2023-01-20 | 90 | 19383.28 |  |  | 19383.28 | 19383.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Некрасова,11Б,п.ГигантСальский р-н,инв.00-008796,Смыков П.Ю | 2020-08-13 | 2022-12-01 | 90 | 43280.42 | 11457.34 |  | 54737.76 | 54737.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,27,г.Сальск,Сальский р-н,Холмогорова И.В.(стор.) | 2019-06-25 | 2022-12-24 | 90 | 27542.89 | 5600.75 |  | 33143.64 | 33143.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,1,с.Бараники,Сальский р-н,Адонис-2,(стор.) | 2021-09-17 | 2022-11-17 | 70 | 17763.87 |  |  | 17763.87 | 17763.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,25,с.Екатериновка,Сальский р-н,Шокова Е.В.(стор.) | 2019-08-08 | 2023-02-07 | 90 | 3316.17 |  |  | 3316.17 | 3316.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,4,с.Романовка,Сальский р-н,Алехина Т.А.(стор.) | 2017-05-30 | 2022-12-26 | 90 |  | 12952.09 |  | 12952.09 | 12952.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Островского,16,с.Романовка,Сальский р-н,Коломийцев Е.А.(стор.) | 2019-10-01 | 2022-12-01 | 90 | 20834.02 | 7346.94 |  | 28180.96 | 28180.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Партизанская,69,с.Сандата,Сальский р-н,Лобаченко С.Н.(аренда) | 2020-03-26 | 2023-01-28 | 90 | 53136.82 | 21351.9 |  | 74488.72 | 74488.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,14/74,г.Сальск,Сальский р-н,Гордеева Т.С.(стор.) | 2019-10-21 | 2022-12-15 | 90 | 14708.7 |  |  | 14708.7 | 14708.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,143а,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Придворова Н.А.(стор.) | 2022-07-01 | 2022-12-29 | 90 | 16407.18 | 4277.95 |  | 20685.13 | 20685.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,15,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Останко А.И.(стор.) | 2022-08-05 | 2023-04-05 | 50 |  | 56301.17 |  | 56301.17 | 56301.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,150,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Детистова Е.Н.(стор.) | 2022-08-05 | 2023-04-05 | 50 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Привокзальная,20А,г.Сальск,Сальский р-н,инв.000013691,Мусаев К.М. | 2017-09-15 | 2022-12-10 | 50 | 4662.25 |  |  | 4662.25 | 4662.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,АО Победа | 2021-08-07 | 2022-12-07 | 50 | 22997.45 |  |  | 22997.45 | 22997.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прудовая,1,мкр.Плодопитомник,г.Сальск,Сальский р-н,Конкин В.А.(стор.) | 2019-07-01 | 2023-01-01 | 90 | 50411.96 | 6800 |  | 57211.96 | 57211.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкарного,10,г.Сальск,Сальский р-н,Курочкин А.В.(стор.) | 2020-11-05 | 2023-02-05 | 90 | 38649.13 | 16130.22 |  | 54779.35 | 54779.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкарного,17,г.Сальск,Сбитнева И.И.(стор.) | 2019-12-05 | 2022-12-10 | 90 | 25222.01 | 4486.82 |  | 29708.83 | 29708.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкарного,4,г.Сальск,Привалов В.А.(стор.) | 2019-11-15 | 2022-12-01 | 90 | 17954.06 | 6800 |  | 24754.06 | 24754.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,24,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Магула Т.П. | 2021-03-02 | 2022-12-02 | 90 | 35574.87 | 5954.89 |  | 41529.76 | 41529.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,26,с.Романовка,Сальский р-н,Пипа С.И.(стор.) | 2019-09-03 | 2022-11-03 | 90 | 8667.55 | 5000 |  | 13667.55 | 13667.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,60,с.Развильное,Песчанокопский р-н,Данелян В.Э.(стор.) | 2022-09-22 | 2023-05-22 | 50 |  | 56301.17 |  | 56301.17 | 56301.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рябиновая,8,г.Сальск,Иванисов А.В.(стор.) | 2019-08-19 | 2023-02-19 | 90 | 7683.28 |  |  | 7683.28 | 7683.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,107,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Ломинога А.Н.,(аренда) | 2020-10-13 | 2023-01-13 | 90 | 32411.02 | 9763.91 |  | 42174.93 | 42174.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,2а,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Покалюхина Л.С. | 2020-09-22 | 2022-12-22 | 90 | 73192.87 | 19658.14 |  | 92851.01 | 92851.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,5,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Галиченко Д.А. | 2020-10-21 | 2023-01-21 | 90 | 26294.44 | 4657.32 |  | 30951.76 | 30951.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,6,п.Юловский,Сальский р-н,Арсланова Н.В.(стор.) | 2019-09-12 | 2022-11-10 | 90 | 25277.58 | 4486.82 |  | 29764.4 | 29764.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,66,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Алексанян О.С.(стор.) | 2021-04-16 | 2022-12-16 | 90 | 6960.88 | 4100.64 |  | 11061.52 | 11061.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сальская,50,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Лиманский М.В.(стор.) | 2019-09-12 | 2022-11-10 | 90 | 20471.79 | 2346.94 |  | 22818.73 | 22818.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сальская,9,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Турсунова Д.М. | 2020-09-09 | 2023-01-09 | 90 | 29968.75 | 4657.32 |  | 34626.07 | 34626.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самойлова,16,п.Гигант,Сальского р-на,Волков Э.В.,(стор.) | 2020-12-18 | 2023-01-18 | 90 | 130112.02 | 29433.61 |  | 159545.63 | 159545.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,68,с.Красная Поляна,Песчанокопский р-н,Зяблицева М.Г.(аренда) | 2022-08-22 | 2023-04-22 | 50 |  | 49794.17 |  | 49794.17 | 49794.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сенная,17,г.Сальск,инв.000015902,Савостенко Н.Н. | 2020-07-21 | 2022-12-15 | 90 | 76532.05 | 23566.36 |  | 100098.41 | 100098.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,1В,п.Новый Егорлык,Сальский р-н,ХРАМ(аренда) | 2019-07-23 | 2023-01-23 | 90 | 85870.71 | 20652.36 |  | 106523.07 | 106523.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,4,с.Новый Егорлык,Сальский р-н,Войтенок И.И.баланс | 2022-08-23 | 2023-04-23 | 90 | 22659.83 | 8555.81 |  | 31215.64 | 31215.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Станиславского,103Д,г.Сальск,Супрычев А.Н.(стор.) | 2020-04-17 | 2023-01-17 | 90 | 47110.49 | 15440.82 |  | 62551.31 | 62551.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,17/1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Дедик Г.А. | 2019-04-08 | 2022-11-15 | 90 | 12840.05 | 5670.52 |  | 18510.57 | 18510.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,7/2,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Колесников В.А. | 2018-09-10 | 2023-01-23 | 90 | 32877.21 | 6692.32 |  | 39569.53 | 39569.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сурикова,7,г.Сальск,Лысенко А.О.(стор.) | 2021-06-09 | 2023-01-09 | 90 | 38084.49 | 4891.8 |  | 42976.29 | 42976.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Театральная,28,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Панченко Н.П.(стор.) | 2020-01-14 | 2023-02-01 | 90 | 24750.63 | 4550.76 |  | 29301.39 | 29301.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Театральная,2Б,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Рычихина С.А.(стор.) | 2019-07-03 | 2023-01-01 | 90 | 25888.61 | 13805.54 |  | 39694.15 | 39694.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Театральнная,34,к-з им.Буденого,Сальский р-н,Чиж В.А.(стор.) | 2018-12-06 | 2023-02-06 | 90 | 8507.36 | 5000 |  | 13507.36 | 13507.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Театральнная,47,к-з им.Буденого,Сальский р-н,Гасанова Д.М.(стор.) | 2019-08-06 | 2023-02-06 | 90 | 18720.99 | 6131.63 |  | 24852.62 | 24852.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Топилина,2Б,г.Сальск,Сальский р-н,Дубовицкая Л.Н.(стор.) | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 90 | 34160.14 | 4550.76 |  | 38710.9 | 38710.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополина,2Е,г.Сальск,Сальский р-н,Анварова З.Д.(стор.) | 2020-06-30 | 2022-12-01 | 90 | 31259.42 | 4657.34 |  | 35916.76 | 35916.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трудовая,59В,г.Сальск,Борзенко С.Б.(стор.) | 2019-10-21 | 2022-12-15 | 90 | 54321.12 | 17854.21 |  | 72175.33 | 72175.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трудовая,81Б,г.Сальск,Сальский р-н,Мищенко А.Н.(баланс) | 2021-11-08 | 2023-02-23 | 90 | 34469.14 |  |  | 34469.14 | 34469.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,3,г.Сальск,Жидкоблинов С.Н.(стор.) | 2020-06-09 | 2022-11-09 | 90 | 15115.97 | 2436.14 |  | 17552.11 | 17552.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Халтурина,23Е,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006761,Назарова А.Н. | 2021-09-21 | 2022-11-21 | 70 | 90561.59 | 26641.17 |  | 117202.76 | 117202.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Халтурина,23ж,г.Сальск,Сальский р-н,Тимофеев В.Д.(баланс) | 2021-10-06 | 2022-12-06 | 70 | 11314.56 |  |  | 11314.56 | 11314.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Халтурина,2а,г.Сальск,Сальский р-н,Торосян А.А.(стор.) | 2021-04-02 | 2022-12-02 | 90 | 77375.12 | 26658.14 |  | 104033.26 | 104033.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Халтурина,35а,г.Сальск,Сальский р-н,Айрапетян К.С.(стор.) | 2021-09-08 | 2022-11-08 | 90 | 28203.3 | 4966.4 |  | 33169.7 | 33169.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Мизюкова Е.А. | 2020-08-21 | 2022-12-19 | 90 | 31360.62 | 4657.34 |  | 36017.96 | 36017.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,14,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Карабиневский А.Н. | 2019-03-14 | 2022-11-10 | 90 | 14271.38 | 5670.5 |  | 19941.88 | 19941.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,17,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Безукладнова Н.А. | 2020-09-15 | 2022-12-15 | 90 | 32616.84 | 4763.91 |  | 37380.75 | 37380.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,21,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Ищенко Т.И. | 2019-07-04 | 2023-01-01 | 90 | 13417.35 | 4656.18 |  | 18073.53 | 18073.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,23,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Щухомет В.В. | 2019-08-23 | 2023-01-21 | 90 | 12934.25 | 4376.4 |  | 17310.65 | 17310.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,29,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Засыпка Л.И. | 2019-08-01 | 2023-01-30 | 90 | 10962.74 | 4166.53 |  | 15129.27 | 15129.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,31,п.Супрун,Сальский р-н,Расулова З.И.(стор.) | 2019-08-06 | 2023-02-06 | 90 | 16581.5 | 4166.53 |  | 20748.03 | 20748.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,4,п.Супрун,Сальский р-н,Гуцуляк А.А.(стор.) | 2019-09-19 | 2022-11-11 | 90 | 12247.09 | 5320.76 |  | 17567.85 | 17567.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,10,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,инв.27-03063,Шелудченко Т.И. | 2022-01-24 | 2023-02-28 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,20,с.Рассыпное,Песчанокопский р-н,Сосновская Н.С.(аренда) | 2022-08-15 | 2023-04-15 | 50 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,2А,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Османова Ш.М. | 2020-10-13 | 2023-01-13 | 90 | 27829.61 | 4657.32 |  | 32486.93 | 32486.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,3,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Джамилов С.И. | 2020-06-23 | 2022-11-15 | 90 | 27300.77 | 4657.32 |  | 31958.09 | 31958.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чеховая,1,п.Гигант,Сальский р-н,ООО Родник,инв.31-03054,ООО Родник | 2018-11-12 | 2022-12-01 | 90 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Швейная,38,г.Сальск,Сальского р-на,инв.00-003502,Трофименко Т.В | 2020-12-15 | 2023-02-10 | 30 | 57158.48 | 20051.65 |  | 77210.13 | 77210.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,10,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Чередниченко Л.А.(стор.) | 2019-09-17 | 2022-11-11 | 90 | 29802.56 | 4486.82 |  | 34289.38 | 34289.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,73,с.Развильное,Песчанокопский р-н,Завгородняя А.А.(стор.) | 2022-05-01 | 2022-11-27 | 90 |  | 7136.53 |  | 7136.53 | 7136.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,10/2,п.Юловский,Сальский р-н,Землянская Л.С.(стор.) | 2019-10-29 | 2023-02-27 | 90 | 4596.29 | 2346.94 |  | 6943.23 | 6943.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,11/1,п.Юловский,Сальский р-н,Дедогрюк М.А.(стор.) | 2018-05-15 | 2023-02-12 | 90 | 15930.47 | 5790.58 |  | 21721.05 | 21721.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,19/1,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,инв.27-03065, Греховодова А.А. | 2020-12-02 | 2022-12-02 | 30 | 10939.57 | 1000 |  | 11939.57 | 11939.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,19/2,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,инв.27-03065, Кулешов Е.А. | 2021-03-02 | 2023-02-02 | 30 | 51730.9 | 1000 |  | 52730.9 | 52730.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,19/6,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,инв.27-03065, Ерохин Н.В. | 2021-09-20 | 2022-11-20 | 95 | 53499.83 | 8699.9 |  | 62199.73 | 62199.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,21,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Маслова Г.В. | 2020-06-11 | 2022-11-11 | 90 | 34785.98 | 4657.34 |  | 39443.32 | 39443.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,23,кв.1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Тагирова З.Ф. | 2019-05-20 | 2022-12-19 | 90 | 14741.46 | 5600.75 |  | 20342.21 | 20342.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,27/1,п.Юловский,Сальский р-н,Хватьев Д.В.(стор.) | 2019-05-14 | 2022-12-01 | 90 | 13725.6 | 6472.65 |  | 20198.25 | 20198.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,28,п.Юловский,Сальский р-н,Козьма Е.И.(стор.) | 2019-11-05 | 2022-12-01 | 90 | 24911.44 | 9737.81 |  | 34649.25 | 34649.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,33/2,п.Юловский,Сальский р-н,Венгер С.Ю.(стор.) | 2020-01-14 | 2023-01-29 | 90 | 25090.52 | 4550.76 |  | 29641.28 | 29641.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,37/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Ефремов О.А. | 2020-04-16 | 2022-10-16 | 90 | 30119.39 | 4550.76 |  | 34670.15 | 34670.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,39/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Шеховцов В.А. | 2020-10-06 | 2023-01-06 | 90 | 32734.15 | 4657.34 |  | 37391.49 | 37391.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,41,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Заика Л.А. | 2019-02-14 | 2023-01-14 | 90 | 15620.41 | 3432.22 |  | 19052.63 | 19052.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,43,кв.2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Сагайдак Н.А. | 2019-07-16 | 2022-12-20 | 90 | 16447.68 | 3537.12 |  | 19984.8 | 19984.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,45,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Кулик Н.В. | 2020-07-02 | 2022-12-01 | 90 | 33307.86 | 4657.34 |  | 37965.2 | 37965.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,45/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Носков В.В. | 2019-07-30 | 2023-01-30 | 90 | 10024.83 | 4096.75 |  | 14121.58 | 14121.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Эюпова,10А,г.Сальск,Рядных С.В.(стор.) | 2019-08-26 | 2023-02-26 | 90 | 64367.29 | 19283.56 |  | 83650.85 | 83650.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Эюпова,2,г.Сальск,Пивнева С.И.(стор.) | 2019-10-17 | 2022-12-15 | 90 | 37468.66 | 13805.54 |  | 51274.2 | 51274.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Эюпова,7А,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,Кожникова Л.Г. | 2020-02-11 | 2023-02-11 | 90 | 49592.62 | 7531.58 |  | 57124.2 | 57124.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,14,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Шевченко Н.П. | 2020-11-24 | 2022-12-24 | 90 | 29538.38 | 4763.91 |  | 34302.29 | 34302.29 | 0 | 0
РГ НД от ул.Набережная,34 до ул.Набережная,6,с.Сандата,Сальский р-н,баланс | 2022-08-30 | 2023-04-30 | 50 |  | 368722.5 |  | 368722.5 | 368722.5 | 0 | 0
РГ НД от ул.Пушкина,19 к ул.Пушкина,1,2 с.Поливянка,Песчанокопский р-н, аренда) | 2022-08-30 | 2023-04-30 | 50 |  | 366033.68 |  | 366033.68 | 366033.68 | 0 | 0
РГ НД от ул.Свободы до ул.Сахалинная,7,9,п.Прогресс,Сальский р-н,баланс | 2022-08-30 | 2023-04-30 | 50 |  | 368722.5 |  | 368722.5 | 368722.5 | 0 | 0
РГ НД ул.Северная,ул.Первомайская,с.Рассыпное,Песчанокопский р-н,(стор.) | 2022-08-30 | 2023-04-30 | 50 |  | 420235.81 |  | 420235.81 | 420235.81 | 0 | 0
РГ от ул.Халтурина по ул.Суворова к ул.Ушакова,г.Сальск, Сальский р-н,РО.Код объекта 061-21-030-00241 | 2022-08-30 | 2023-04-30 | 50 |  | 1241033.33 |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
РГ СД ул.Ленина,23,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,стор. | 2022-08-30 | 2023-04-30 | 50 |  | 385846.28 |  | 385846.28 | 385846.28 | 0 | 0
ТП ЭХЗ г.Сальск,ул.Мирная,75,инв.31-04136 | 2022-06-29 | 2022-12-31 | 45 | 6637.01 |  |  | 6637.01 | 6637.01 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 8470154.88 | 6111238.75 | 0 | 14581393.63 | 14581393.63 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Ростове-на-Дону
Г-ввод ул.Полторацкого,96а,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Полторацкого,96а,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-09-14 | 2022-10-31 | 95 | 33262.73 | 13129.14 | 39331.35 | 85723.22 | 85723.22 | 0 | 0
Г-ввод поле 42Б,к.н.61:02:0600010:18095,х.Камышеваха,Борисов А.В.,(стор) - ПИР | 2021-03-18 | 2022-10-15 | 99 |  | 12354.78 |  | 12354.78 | 12354.78 | 0 | 0
Г-ввод поле 42Б,к.н.61:02:0600010:18095,х.Камышеваха,Борисов А.В.,(стор) - СМР | 2021-03-18 | 2022-10-15 | 99 | 221209.81 |  |  | 221209.81 | 221209.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дундича,59а,г.Ростов-на-Дону,Мякотин О.С.(аренда) - СМР | 2021-08-30 | 2022-11-30 | 85 | 197099.61 |  |  | 197099.61 | 197099.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,146/4,г.Ростов-на-Дону,Бурякова И.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 17023.69 |  | 17023.69 | 17023.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,146/4,г.Ростов-на-Дону,Бурякова И.А.(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 2022-11-30 | 85 | 214057.88 |  |  | 214057.88 | 214057.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дундича,59а,г.Ростов-на-Дону,Мякотин О.С.(аренда) - ПИР | 2021-08-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 7200.81 |  | 7200.81 | 7200.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,к.н.61:4460082615:16466,г.Ростов-на-Дону,Бадоян А.Р.(стор.) - ПИР | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 85 |  | 65728.66 |  | 65728.66 | 65728.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,к.н.61:4460082615:16466,г.Ростов-на-Дону,Бадоян А.Р.(стор.) - СМР | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 85 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,12,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Богучарова М.В.(аренда) - ПИР | 2020-09-14 | 2022-11-16 | 90 |  | 69197.37 |  | 69197.37 | 69197.37 | 0 | 0
Г-ввод,пер.Западный Карьер,6,г.Ростов-на-Дону,Хачатурян О.Ш.,(аренда) - ПИР | 2022-05-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 5334.83 |  | 5334.83 | 5334.83 | 0 | 0
Г-ввод,пер.1-й Переулок,46,г.Ростов-на-Дону,Чудайкина Е.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод,ул.32-я линия,72,г.Ростов-на-Дону,Казарьянц А.А.,(аренда) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-10-15 | 99 |  | 9262.47 |  | 9262.47 | 9262.47 | 0 | 0
Г-ввод,ул.2-я Кавказская,20а,Мясниковский район,х.Ленинаван,Назаретян Г.А.,(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 80 |  | 9691.73 |  | 9691.73 | 9691.73 | 0 | 0
Г-ввод,ул.2-я Кавказская,20а,Мясниковский район,х.Ленинаван,Назаретян Г.А.,(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 80 | 229789 |  |  | 229789 | 229789 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Кабалевского,13,г.Ростов-на-Дону,инв.00-000982,Давыдович А.А. - ПИР | 2022-06-15 | 2022-10-15 | 99 |  | 9541.3 |  | 9541.3 | 9541.3 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Виноградная,7,Аксайский район,п.Водопадный,Лазарькова Е.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 8658.66 |  | 8658.66 | 8658.66 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Виноградная,7,Аксайский район,п.Водопадный,Лазарькова Е.В.,(стор.) - СМР | 2022-06-20 | 2022-12-15 | 80 | 18727.02 |  |  | 18727.02 | 18727.02 | 0 | 0
Г-ввод,пер.Урана,20,Аксайский район,АО Темерницкое,Комашко А.Д.,(стор.) - ПИР | 2022-06-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 5583.55 |  | 5583.55 | 5583.55 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Бесселя,36,Аксайский р-н,п.Верхнетемерницкий,Парахуда Т.П.,(стор.) - ПИР | 2022-06-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 6231.66 |  | 6231.66 | 6231.66 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Айвазовского,22,Мясниковский район,х.Ленинаван,Хачикян Х.О.,(стор.) - ПИР | 2022-06-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 5324.89 |  | 5324.89 | 5324.89 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Платова,51,Аксайский район,п.Темерницкий,Мягкова Т.Н.,(стор.) - ПИР | 2022-06-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 6359.49 |  | 6359.49 | 6359.49 | 0 | 0
Г-ввод,ул.2-я Тернистая,43/20,г.Ростов-на-Дону,ДНТ«Садовод-Любитель»,8-152,Минаев Д.И.,(стор.) - ПИР | 2022-05-12 | 2022-12-15 | 80 |  | 7714.72 |  | 7714.72 | 7714.72 | 0 | 0
Г-ввод,ул.2-я Тернистая,43/20,г.Ростов-на-Дону,ДНТ«Садовод-Любитель»,8-152,Минаев Д.И.,(стор.) - СМР | 2022-05-12 | 2022-12-15 | 80 | 56475.78 |  |  | 56475.78 | 56475.78 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Геацинтовая,20,Аксайский район,х.Камышеваха,Потапова К.П.,(стор.) - ПИР | 2022-07-25 | 2022-12-30 | 70 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Анны Чичеровой,14,Аксайский район,г.Аксай,Ульянова Н.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 4290.24 |  | 4290.24 | 4290.24 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Восточная,74,г.Ростов-на-Дону,Потян А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 80 |  | 6396.37 |  | 6396.37 | 6396.37 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Левобережная,73,г.Ростов-на-Дону,ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО РО ФКУ,(стор.) - ПИР | 2022-04-27 | 2022-12-15 | 80 |  | 39229.31 |  | 39229.31 | 39229.31 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Оганова,к.н.61:44:0081009:647,г.Ростов-на-Дону,Зеливянский А.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-04-19 | 2022-12-15 | 80 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Алексея Русова,35,г.Ростов-на-Дону,Сковородкина А.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-04-28 | 2022-12-15 | 80 |  | 14199.53 |  | 14199.53 | 14199.53 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ «Ириния»,72,к.н.61:44:0030601:2,г.Ростов-на-Дону,Добрица А.П.,(стор.) - ПИР | 2022-05-19 | 2022-12-15 | 80 |  | 9421.39 |  | 9421.39 | 9421.39 | 0 | 0
Г-ввод,ул.3-я Турнирная,301,г.Ростов-на-Дону,СНТ«Братство»,Афанасьев А.И.,(стор.) - ПИР | 2022-05-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 7957.81 |  | 7957.81 | 7957.81 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Триумфальная,18/14,Аксайский район,х.Камышеваха,Добрица В.П.,(стор.) - ПИР | 2022-05-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 10971.16 |  | 10971.16 | 10971.16 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Триумфальная,18/14,Аксайский район,х.Камышеваха,Добрица В.П.,(стор.) - СМР | 2022-05-16 | 2022-12-15 | 80 | 43625.21 |  |  | 43625.21 | 43625.21 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Надежды,37,Мясниковский район,х.Ленинакан,Бережная О.Л.,(стор.) - ПИР | 2022-05-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 8214.38 |  | 8214.38 | 8214.38 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Надежды,37,Мясниковский район,х.Ленинакан,Бережная О.Л.,(стор.) - СМР | 2022-05-24 | 2022-12-15 | 80 | 134495 |  |  | 134495 | 134495 | 0 | 0
Г-ввод,ул.6-я Процветания,39а,СТ«Урожай»,г.Ростов-на-Дону,Медянкина Е.А.,(стор.) - ПИР | 2022-04-26 | 2022-12-15 | 80 |  | 7392.91 |  | 7392.91 | 7392.91 | 0 | 0
Г-ввод,ул.6-я Процветания,39а,СТ«Урожай»,г.Ростов-на-Дону,Медянкина Е.А.,(стор.) - СМР | 2022-04-26 | 2022-12-15 | 80 | 173972 |  |  | 173972 | 173972 | 0 | 0
Г-ввод,ул.1-я Луговая,18,г.Ростов-на-Дону,Полевиченко В.М.,(стор.) - ПИР | 2021-07-09 | 2022-11-30 | 85 |  | 9401.76 |  | 9401.76 | 9401.76 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Сосновая,11а,Аксайский район,п.Темерницкий,Гурбанова Ф.А.,(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 7570.83 |  | 7570.83 | 7570.83 | 0 | 0
Г-ввод,3 линия,52,СНТ«Гамма-Труд»,г.Ростов-на-Дону,Тимонова И.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 7896.56 |  | 7896.56 | 7896.56 | 0 | 0
Г-ввод,3 линия,52,СНТ«Гамма-Труд»,г.Ростов-на-Дону,Тимонова И.В.,(стор.) - СМР | 2022-05-25 | 2022-12-15 | 80 | 32550 |  |  | 32550 | 32550 | 0 | 0
Г-ввод,пер.10-й Есаульский,13,ДНТ«Ростсельмашевец»,г.Ростов-на-Дону,Попелюк С.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-05-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 5155.47 |  | 5155.47 | 5155.47 | 0 | 0
Г-ввод,пер.10-й Есаульский,13,ДНТ«Ростсельмашевец»,г.Ростов-на-Дону,Попелюк С.Ю.,(стор.) - СМР | 2022-05-23 | 2022-12-15 | 80 | 64012.86 |  |  | 64012.86 | 64012.86 | 0 | 0
Г-ввод,к.н.61:02:0600010:6871,Аксайский р-н,Колотухина М.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 9784.98 |  | 9784.98 | 9784.98 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Екатерининская,47,Аксайский район,п.Темерницкий,Сластникова Е.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-10-15 | 99 |  | 8473.06 |  | 8473.06 | 8473.06 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Екатерининская,47,Аксайский район,п.Темерницкий,Сластникова Е.Ю.,(стор.) - СМР | 2022-05-25 | 2022-10-15 | 99 | 285257 |  |  | 285257 | 285257 | 0 | 0
Г-ввод,пер.5-й Кустарный,42,ДНТ«Утро»,67,г.Ростов-на-Дону,Попов В.А.,(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 8399.98 |  | 8399.98 | 8399.98 | 0 | 0
Г-ввод,пер.5-й Кустарный,42,ДНТ«Утро»,67,г.Ростов-на-Дону,Попов В.А.,(стор.) - СМР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 | 50918.07 |  |  | 50918.07 | 50918.07 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Ландышевая,12,г.Ростов-на-Дону,инв.000014441,Казимова Н.В. - ПИР | 2022-05-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 7275.83 |  | 7275.83 | 7275.83 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Ландышевая,12,г.Ростов-на-Дону,инв.000014441,Казимова Н.В. - СМР | 2022-05-23 | 2022-12-15 | 80 | 3864.79 |  |  | 3864.79 | 3864.79 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Доватора,156/4,к.н.61:44:070302:2,г.Ростов-на-Дону,Хоруженко Е.А.,(стор.) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 80 |  | 58733.37 |  | 58733.37 | 58733.37 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Федоровская,32,Аксайский район,п.Темерницкий,Панков С.Е.,(стор.) - ПИР | 2022-05-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 9914.09 |  | 9914.09 | 9914.09 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Федоровская,32,Аксайский район,п.Темерницкий,Панков С.Е.,(стор.) - СМР | 2022-05-16 | 2022-12-15 | 80 | 106255 |  |  | 106255 | 106255 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Орбитальная,10,г.Ростов-на-Дону,Сбытов М.М.,(аренда) - ПИР | 2022-05-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 58380.68 |  | 58380.68 | 58380.68 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Орбитальная,10,г.Ростов-на-Дону,Сбытов М.М.,(аренда) - СМР | 2022-05-23 | 2022-12-15 | 80 | 81951.76 |  |  | 81951.76 | 81951.76 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Петрожицкого,6,г.Ростов-на-Дону,Гачава Г.М.,инв.000014441 - ПИР | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 7217.89 |  | 7217.89 | 7217.89 | 0 | 0
Г-ввод,пер.2-й Белоснежный,3,СНТ«Донподход»,г.Ростов-на-Дону,Калинин В.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 9015.24 |  | 9015.24 | 9015.24 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Елисейские поля,51,Аксайский район,х.Камышеваха,Михтеева Л.И.,(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 9251.11 |  | 9251.11 | 9251.11 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Елисейские поля,51,Аксайский район,х.Камышеваха,Михтеева Л.И.,(стор.) - СМР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 | 59837.18 |  |  | 59837.18 | 59837.18 | 0 | 0
Г-ввод,пер.3-й Лазоревый,90,СТ«Урожай»,г.Ростов-на-Дону,Чмелева С.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-02 | 2022-10-15 | 99 |  | 8214.38 |  | 8214.38 | 8214.38 | 0 | 0
Г-ввод,пер.3-й Лазоревый,90,СТ«Урожай»,г.Ростов-на-Дону,Чмелева С.В.,(стор.) - СМР | 2022-06-02 | 2022-10-15 | 99 | 79590.19 |  |  | 79590.19 | 79590.19 | 0 | 0
Г-ввод,пер.2-й Касательный,55,г.Ростов-на-Дону,Быкодорова Е.П.,(стор.) - ПИР | 2022-06-06 | 2022-12-15 | 80 |  | 9015.24 |  | 9015.24 | 9015.24 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Пермская,к.н.61:25:0600401:19742,Мясниковский район,х.Ленинаван,Цалапова А.И.,(стор.) - ПИР | 2022-06-08 | 2022-12-15 | 80 |  | 8371.21 |  | 8371.21 | 8371.21 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Пермская,к.н.61:25:0600401:19742,Мясниковский район,х.Ленинаван,Цалапова А.И.,(стор.) - СМР | 2022-06-08 | 2022-12-15 | 80 | 111963 |  |  | 111963 | 111963 | 0 | 0
Г-ввод,пер.1-й Резной,18,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Байрамова С.Ф.К. - ПИР | 2022-06-09 | 2022-12-15 | 80 |  | 18641.93 |  | 18641.93 | 18641.93 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Текучева,162,г.Ростов-на-Дону,БАЗИС ООО,(аренда) - ПИР | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 80 |  | 3496.2 |  | 3496.2 | 3496.2 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Пескова,17/24,г.Ростов-на-Дону,Шульгина А.А.,(стор.) - ПИР | 2022-05-19 | 2022-12-15 | 80 |  | 4665.4 |  | 4665.4 | 4665.4 | 0 | 0
Г-ввод,проезд Михайловский,22а,Аксайский район,п.Темерницкий,Драгунов Р.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 9296.16 |  | 9296.16 | 9296.16 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Попова,52,г.Ростов-на-Дону,Кузнецов И.И.,(стор.) -ПИР | 2022-06-03 | 2022-12-15 | 80 | 17062.48 | 6032.8 |  | 23095.28 | 23095.28 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Попова,52,г.Ростов-на-Дону,Кузнецов И.И.,(стор.) - СМР | 2022-06-03 | 2022-12-15 | 80 | 50736.72 |  |  | 50736.72 | 50736.72 | 0 | 0
Г-ввод,с/т«Южтехмонтаж-1»,81,г.Ростов-на-Дону,Заславский В.А.,(стор.) - ПИР | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 80 |  | 7896.56 |  | 7896.56 | 7896.56 | 0 | 0
Г-ввод,ул.6-я Ненаглядная,17,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Апостолова Т.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-21 | 2022-12-15 | 80 |  | 6617.02 |  | 6617.02 | 6617.02 | 0 | 0
Г-ввод,ул.6-я Ненаглядная,17,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Апостолова Т.В.,(стор.) - СМР | 2022-06-21 | 2022-12-15 | 80 | 103555 |  |  | 103555 | 103555 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Левобережная,дом,4,с/т Донское,в 10 км. на север,участок 801,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Михайлова Е.И.,(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 6371.54 |  | 6371.54 | 6371.54 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Левобережная,дом,4,с/т Донское,в 10 км. на север,участок 801,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Михайлова Е.И.,(стор.) - СМР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 | 60918.95 |  |  | 60918.95 | 60918.95 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Левобережная,дом,4,СНТ Донское,уч.843,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Гулай В.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 2843.99 |  | 2843.99 | 2843.99 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Левобережная,дом,4,СНТ Донское,уч.611,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Проскурин А.Н.,(стор.) - ПИР | 2022-06-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 6371.54 |  | 6371.54 | 6371.54 | 0 | 0
Г-ввод,пер.Невысокий Спуск,20,г.Ростов-на-Дону,Кюсева М.С.,(аренда) - ПИР | 2021-08-26 | 2022-10-15 | 99 |  | 1641.12 |  | 1641.12 | 1641.12 | 0 | 0
Г-ввод,пер.Невысокий Спуск,20,г.Ростов-на-Дону,Кюсева М.С.,(аренда) - СМР | 2021-08-26 | 2022-10-15 | 99 | 155197 |  |  | 155197 | 155197 | 0 | 0
Г-ввод,ул.3-я Эстафетная,22/5,г.Ростов-на-Дону,Светличный В.Д.,(стор.) - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 5168.67 |  | 5168.67 | 5168.67 | 0 | 0
Г-ввод,ул.4-я Турнирная,145,СНТ Братство,481,г.Ростов-на-Дону,Желтко Е.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 8413.93 |  | 8413.93 | 8413.93 | 0 | 0
Г-ввод,ул.4-я Турнирная,145,СНТ Братство,481,г.Ростов-на-Дону,Желтко Е.В.,(стор.) - СМР | 2022-06-20 | 2022-10-15 | 99 | 73828.04 |  |  | 73828.04 | 73828.04 | 0 | 0
Г-ввод,пер.8-й Дружный,13,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Мовсесян А.Л.,(стор.) - ПИР | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 80 |  | 9448.55 |  | 9448.55 | 9448.55 | 0 | 0
Г-ввод,пер.8-й Дружный,13,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Мовсесян А.Л.,(стор.) - СМР | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 80 | 36950.17 |  |  | 36950.17 | 36950.17 | 0 | 0
Г-ввод,ул.2-я Союзная,50а,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.,(стор.) - ПИР | 2022-06-27 | 2022-12-15 | 80 |  | 10903.88 |  | 10903.88 | 10903.88 | 0 | 0
Г-ввод,ул.2-я Союзная,50а,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.,(стор.) - СМР | 2022-06-27 | 2022-12-15 | 80 | 38632.15 |  |  | 38632.15 | 38632.15 | 0 | 0
Г-ввод,уч.1191,СНТ Донское,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Широкова С.С.,(стор.) - ПИР | 2022-06-08 | 2022-12-15 | 80 |  | 7868.29 |  | 7868.29 | 7868.29 | 0 | 0
Г-ввод,пер.5-й Кустарный,29,ДНТ Утро,дом,43,г.Ростов-на-Дону,Рябоконь О.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-06-28 | 2022-12-15 | 80 |  | 8372.35 |  | 8372.35 | 8372.35 | 0 | 0
Г-ввод,ул.4-я Турнирная,161,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Апраксин А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 10386.51 |  | 10386.51 | 10386.51 | 0 | 0
Г-ввод,ул.4-я Престижная,61,г.Ростов-на-Дону,Кобзев В.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 10903.88 |  | 10903.88 | 10903.88 | 0 | 0
Г-ввод,ул.4-я Городецкая,34,СНТ Защитник,12/17,г.Ростов-на-Дону,Кутузова Т.З.,(стор.) - ПИР | 2022-06-27 | 2022-12-15 | 80 |  | 8372.35 |  | 8372.35 | 8372.35 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ Задонье,уч.29/3,к.н. 61:02:0504401:249,г.Ростов-на-Дону,Русалова О.С.,(стор.) - ПИР | 2021-10-04 | 2022-11-30 | 85 |  | 12729.36 |  | 12729.36 | 12729.36 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ Задонье,уч.29/3,к.н. 61:02:0504401:249,г.Ростов-на-Дону,Русалова О.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-04 | 2022-11-30 | 85 | 84670.72 |  |  | 84670.72 | 84670.72 | 0 | 0
Г-ввод,п.Водопадный,ул.Грушевая,7,Аксайский р-н,Бойко Е.С.,(стор.) - ПИР | 2022-06-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 8658.66 |  | 8658.66 | 8658.66 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Алычевая,32,п.Водопадный, Аксайский р-н,Гречко О.П.,(стор.) - ПИР | 2022-06-28 | 2022-12-15 | 80 |  | 9175.87 |  | 9175.87 | 9175.87 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Алычевая,32,п.Водопадный, Аксайский р-н,Гречко О.П.,(стор.) - СМР | 2022-06-28 | 2022-12-15 | 80 | 3075.81 |  |  | 3075.81 | 3075.81 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Иловайская,29в,г.Ростов-на-Дону,ЮГ-СТРОЙФОРТ-1 ООО СЗ,(стор.) - ПИР | 2022-01-12 | 2022-12-15 | 80 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Сарьяна,38/41,г.Ростов-на-Дону,Сучков Ф.А.,(стор.) - ПИР | 2022-01-19 | 2022-12-15 | 80 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод,ДНТ Садовод-Любитель,8-167,г.Ростов-на-Дону,Трубко А.А.,(стор.) - ПИР | 2022-02-11 | 2022-12-15 | 80 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,3,п.Темерницкий,Аксайский район,Фоменко П.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-09 | 2022-12-30 | 70 |  | 12457.98 |  | 12457.98 | 12457.98 | 0 | 0
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:18176,Аксайский район,Киреев О.Р.(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2022-12-15 | 80 |  | 10475.47 |  | 10475.47 | 10475.47 | 0 | 0
Г-ввод ул. Революционная,118а,г.Ростов-на-Дону,Бац О.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 9015.24 |  | 9015.24 | 9015.24 | 0 | 0
Г-ввод ул. Полтавская,24,г.Ростов-на-Дону,Гончарова А.С.(аренда) - ПИР | 2022-06-29 | 2022-12-15 | 80 |  | 8241.24 |  | 8241.24 | 8241.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,уч.324/3,ст.Ольгинская,СНТ Задонье, Аксайский район,Семенченко Т.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 80 |  | 9309.36 |  | 9309.36 | 9309.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,уч.324/3,ст.Ольгинская,СНТ Задонье, Аксайский район,Семенченко Т.Ф.(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 80 | 3134.67 |  |  | 3134.67 | 3134.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Пионерская,30,г.Ростов-на-Дону,инв.00-022482,Заставной П.В. - ПИР | 2022-07-04 | 2022-12-30 | 70 |  | 8241.24 |  | 8241.24 | 8241.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Агатовая,48а,с/т Березка,г.Ростов-на-Дону,Нельсон Л.Н.(стор.) - ПИР | 2022-07-06 | 2022-12-30 | 70 |  | 9182.26 |  | 9182.26 | 9182.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,21,х.Камышеваха,Аксайский район,инв.01-012071,Еременко Н.В. - ПИР | 2022-07-04 | 2022-12-30 | 70 |  | 4807.65 |  | 4807.65 | 4807.65 | 0 | 0
Г-ввод с/т Южтехмонтаж-1,уч.57,г.Ростов-на-Дону,Смирнов Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2022-07-05 | 2022-12-30 | 70 |  | 9936.54 |  | 9936.54 | 9936.54 | 0 | 0
Г-ввод с/т Южтехмонтаж-1,уч.57,г.Ростов-на-Дону,Смирнов Ю.Н.(стор.) - СМР | 2022-07-05 | 2022-12-30 | 70 | 42821.71 |  |  | 42821.71 | 42821.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Златоустовская,37/2,г.Ростов-на-Дону,Бонопартова Н.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 9658.02 |  | 9658.02 | 9658.02 | 0 | 0
Г-ввод Юго-Восточная промзона,12/5г,г.Ростов-на-Дону,Яковлев А.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-26 | 2022-12-30 | 70 |  | 4659.97 |  | 4659.97 | 4659.97 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ириния,84(к.н.61:44:0030601:66),г.Ростов-на-Дону,Нейжмак Ю.П.(стор.) - ПИР | 2022-07-11 | 2022-12-30 | 70 |  | 3790.58 |  | 3790.58 | 3790.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Липовая,51,СНТ Космос,21,г.Ростов-на-Дону,Арджеванидзе Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-05 | 2022-12-30 | 70 |  | 7456.45 |  | 7456.45 | 7456.45 | 0 | 0
Г-ввод СТ Вива-Виктория,5,г.Ростов-на-Дону,Канц М.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 70 |  | 8490.26 |  | 8490.26 | 8490.26 | 0 | 0
Г-ввод СТ Вива-Виктория,5,г.Ростов-на-Дону,Канц М.В.(стор.) - СМР | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 70 | 93765.11 |  |  | 93765.11 | 93765.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Городецкая,21,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Борковская Ю.Б.(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 7973.05 |  | 7973.05 | 7973.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Городецкая,21,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Борковская Ю.Б.(стор.) - СМР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 | 92543 |  |  | 92543 | 92543 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Кустарный,СНТ Утро,к.н.61:44:0011506:1050,г.Ростов-на-Дону,Болгова Л.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 70 |  | 8750.4 |  | 8750.4 | 8750.4 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Кустарный,СНТ Утро,к.н.61:44:0011506:1050,г.Ростов-на-Дону,Болгова Л.А.(стор.) - СМР | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 70 | 18350 |  |  | 18350 | 18350 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Турнирная,114(СНТ Братство,323),г.Ростов-на-Дону,Скворцова В.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-04 | 2022-12-30 | 70 |  | 9296.16 |  | 9296.16 | 9296.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Турнирная,114(СНТ Братство,323),г.Ростов-на-Дону,Скворцова В.В.(стор.) - СМР | 2022-07-04 | 2022-12-30 | 70 | 37054.03 |  |  | 37054.03 | 37054.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,1,х.Ленинаван,Мясниковский район,Галанова А.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 12509.64 |  | 12509.64 | 12509.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Экспресс,45,г.Ростов-на-Дону,Зубкова В.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 3282.05 |  | 3282.05 | 3282.05 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,85,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Король В.И.(стор.) - ПИР | 2022-07-20 | 2022-12-30 | 70 |  | 5781.81 |  | 5781.81 | 5781.81 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,85,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Король В.И.(стор.) - СМР | 2022-07-20 | 2022-12-30 | 70 | 3134.67 |  |  | 3134.67 | 3134.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рыцарская,79,г.Ростов-на-Дону,Царукян К.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 5781.81 |  | 5781.81 | 5781.81 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:25:0601001:3346,Мясниковский р-н,Авдеев В.Л.(аренда) - ПИР | 2022-07-04 | 2022-12-30 | 70 |  | 6200.27 |  | 6200.27 | 6200.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,152/3,г.Ростов-на-Дону,АО Элмонт ((стор.) - ПИР | 2022-07-28 | 2022-12-30 | 70 |  | 4864.2 |  | 4864.2 | 4864.2 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,уч.171,кв.4,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Бухтиярова А.С.(стор.) - ПИР | 2022-07-19 | 2022-12-30 | 70 |  | 5754.91 |  | 5754.91 | 5754.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Обзорная,4,СНТ Садовод-Любитель,г.Ростов-на-Дону,Балашов П.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 70 |  | 3082.77 |  | 3082.77 | 3082.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,7/23,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Фирсов Ф.Е.(стор.) - ПИР | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 70 |  | 5487.69 |  | 5487.69 | 5487.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,147,к.н. 61:44:0030606:288,г.Ростов-на-Дону,Мельникова Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-11 | 2022-12-30 | 70 |  | 5487.69 |  | 5487.69 | 5487.69 | 0 | 0
Г-ввод, пер.3-й Рядовой,27,г.Ростов-на-Дону,Колесникова Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 70 |  | 5487.69 |  | 5487.69 | 5487.69 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Михайловский,2,Аксайский р-н,Додатко М.Г.(стор.) - ПИР | 2022-08-03 | 2022-12-30 | 70 |  | 5487.69 |  | 5487.69 | 5487.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Судостроительная, 22а,г.Ростов-на-Дону,Чеботарев Е.В.(аренда) - ПИР | 2022-07-21 | 2022-12-30 | 70 |  | 5487.69 |  | 5487.69 | 5487.69 | 0 | 0
Г-ввод ул. 3-я Самолетная,14 г.Ростов-на-Дону,Асаулко М.Б.(стор.) - ПИР | 2022-07-09 | 2022-12-30 | 70 |  | 5487.69 |  | 5487.69 | 5487.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.9-я Городецкая,5,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Иловайская Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 5487.69 |  | 5487.69 | 5487.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курсантов,38,г.Ростов-на-Дону,Сухарева Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-18 | 2022-12-30 | 70 |  | 5487.69 |  | 5487.69 | 5487.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курсантов,38,г.Ростов-на-Дону,Сухарева Е.В.(стор.) - СМР | 2022-07-18 | 2022-12-30 | 70 | 73270 |  |  | 73270 | 73270 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донское,уч.19, ст. Ольгинская,Аксайский р-н,Козменкова С.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 70 |  | 5494.74 |  | 5494.74 | 5494.74 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донское,уч.19, ст. Ольгинская,Аксайский р-н,Козменкова С.А.(стор.) - СМР | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 70 | 32550 |  |  | 32550 | 32550 | 0 | 0
Г-ввод,РО, Аксайский р-н, ст. Ольгинская, СНТ "Задонье", ул.Левобережная, 2, уч. 156/1,Соломатина Л.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-14 | 2022-12-30 | 70 |  | 5494.74 |  | 5494.74 | 5494.74 | 0 | 0
Г-ввод,РО, Аксайский р-н, ст. Ольгинская, СНТ "Задонье", ул.Левобережная, 2, уч. 156/1,Соломатина Л.А.(стор.) - СМР | 2022-07-14 | 2022-12-30 | 70 | 81538.6 |  |  | 81538.6 | 81538.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Престижная,1,г.Ростов-на-Дону,Подхалюзина Ю.С.(стор.) - ПИР | 2022-07-05 | 2022-12-30 | 70 |  | 5367.78 |  | 5367.78 | 5367.78 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Уютный,5,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Эззо А.П.(стор.) - ПИР | 2022-07-11 | 2022-12-30 | 70 |  | 4200.02 |  | 4200.02 | 4200.02 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,17/45,г.Ростов-на-Дону,Эззо А.П.(стор.) - ПИР | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 70 |  | 4200.02 |  | 4200.02 | 4200.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Елисейские поля,3, х.Камышеваха,Аксайский р-н,Маркарян М.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-25 | 2022-12-30 | 70 |  | 10528.02 |  | 10528.02 | 10528.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Елисейские поля,3, х.Камышеваха,Аксайский р-н,Маркарян М.В.(стор.) -СМР | 2022-07-25 | 2022-12-30 | 70 | 33366.67 |  |  | 33366.67 | 33366.67 | 0 | 0
Г-ввод ул. Центральная, 6Б , х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Дзиваян М.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-15 | 2022-12-30 | 70 |  | 12105.77 |  | 12105.77 | 12105.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бронзовая,18,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Биджиева А.У.(стор.) - ПИР | 2022-07-18 | 2022-12-30 | 70 |  | 9519.3 |  | 9519.3 | 9519.3 | 0 | 0
Г-ввод,с сев.-зем.уч.Сухондяевского В.М.,с вост.-земельный,уч.Пиукова В.И.,к.н.:61:02:0600010:7010),Аксайский р-н,Заяц Ю.В.(стор) - ПИР | 2022-07-19 | 2022-12-30 | 70 |  | 9140.81 |  | 9140.81 | 9140.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сапфировая,11а, х.Камышеваха,Аксайский р-н (инв.00013832),Кузнецова Н.В - ПИР | 2022-08-08 | 2022-12-30 | 70 |  | 5367.78 |  | 5367.78 | 5367.78 | 0 | 0
Г-ввод, Аксайское поле,40,к.н.61:02:0600010:11431,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бешляга О.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-21 | 2022-12-30 | 70 |  | 11855.11 |  | 11855.11 | 11855.11 | 0 | 0
Г-ввод, Аксайское поле,40,к.н.61:02:0600010:11431,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бешляга О.А.(стор.) - СМР | 2022-07-21 | 2022-12-30 | 70 | 28250 |  |  | 28250 | 28250 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Ненаглядная,9,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Ортиков Д.М.(стор.) - ПИР | 2022-08-08 | 2022-12-30 | 70 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Ненаглядная,9,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Ортиков Д.М.(стор.) - СМР | 2022-08-08 | 2022-12-30 | 70 | 95360.84 |  |  | 95360.84 | 95360.84 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н.61:02:0600010:18479,Аксайский р-н,Атикян О.Г.(стор.) - ПИР | 2022-08-02 | 2022-12-30 | 70 |  | 5409.23 |  | 5409.23 | 5409.23 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н.61:02:0600010:18479,Аксайский р-н,Атикян О.Г.(стор.) - СМР | 2022-08-02 | 2022-12-30 | 70 | 102859.78 |  |  | 102859.78 | 102859.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Красенков К.С.(стор.) - ПИР | 2022-08-24 | 2022-12-30 | 70 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,10,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Дубинина Т.П.(стор.) - ПИР | 2022-08-24 | 2022-12-30 | 70 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,11,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Резникова Л.Н.(стор.) - ПИР | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 70 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Экипажный,72,г.Ростов-на-Дону,Левченко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-22 | 2022-12-30 | 70 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод пер.Быкадорова,к.н.61:44:0061275:283,г.Ростов-на-Дону,Дамаскина В.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-06 | 2022-12-15 | 80 |  | 1688.1 |  | 1688.1 | 1688.1 | 0 | 0
Г-ввод СТ Жигули,5,Мясниковский р-н,Горбатенко А.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-02 | 2022-10-15 | 99 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод СТ Жигули,5,Мясниковский р-н,Горбатенко А.Н.(стор.) - СМР | 2022-02-02 | 2022-10-15 | 99 | 91932.28 |  |  | 91932.28 | 91932.28 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,84/11,г.Ростов-на-Дону,Хачатурова М.Д.(стор.) - ПИР | 2022-07-21 | 2022-12-30 | 70 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,5/26,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Шепитько И.В.(стор.) - ПИР | 2021-09-05 | 2022-12-30 | 70 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод АО Аксайское,поле 64,к.н.61:02:0600010:1045,Аксайский р-н,инв.22-07018,Бережной В.А. - ПИР | 2020-12-17 | 2022-11-16 | 90 |  | 12048.62 |  | 12048.62 | 12048.62 | 0 | 0
Г-ввод АО Аксайское,поле 64,к.н.61:02:0600010:1045,Аксайский р-н,инв.22-07018,Бережной В.А. - СМР | 2020-12-17 | 2022-11-16 | 90 | 4012017.14 |  |  | 4012017.14 | 4012017.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геацинтовая,22,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ананко А.А.(стор.) - ПИР | 2021-09-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 8032.41 |  | 8032.41 | 8032.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геацинтовая,22,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ананко А.А.(стор.) - СМР | 2021-09-14 | 2022-11-30 | 85 | 101058.25 |  |  | 101058.25 | 101058.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,47м,г.Ростов-на-Дону,Морозов В.П.(стор.) - ПИР | 2021-06-07 | 2022-11-30 | 85 |  | 20204.64 |  | 20204.64 | 20204.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,47м,г.Ростов-на-Дону,Морозов В.П.(стор.) - СМР | 2021-06-07 | 2022-11-30 | 85 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мадояна,32,г.Ростов-на-Дону,УКС МКУ,(аренда) - ПИР | 2021-06-29 | 2022-11-30 | 85 |  | 53535.35 |  | 53535.35 | 53535.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мадояна,32,г.Ростов-на-Дону,УКС МКУ,(аренда) - СМР | 2021-06-29 | 2022-11-30 | 85 | 945219 |  |  | 945219 | 945219 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,16,г.Ростов-на-Дону,инв.00-015504,Левдин Н.А. - ПИР | 2021-04-12 | 2022-11-30 | 85 |  | 2416.75 |  | 2416.75 | 2416.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,6,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Дубинин О.П.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 12766.39 |  | 12766.39 | 12766.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,6,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Дубинин О.П.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 | 65595 |  |  | 65595 | 65595 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай 1-17,г.Ростов-на-Дону,Мирзаханян К.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-09 | 2022-11-30 | 85 |  | 8488.44 |  | 8488.44 | 8488.44 | 0 | 0
Г-ввод с/т Защитник,24/46,г.Ростов-на-Дону,Косаткин С.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-27 | 2022-11-30 | 85 |  | 12816.63 |  | 12816.63 | 12816.63 | 0 | 0
Г-ввод с/т Защитник,24/46,г.Ростов-на-Дону,Косаткин С.В.(стор.) - СМР | 2021-12-27 | 2022-11-30 | 85 | 84069.79 |  |  | 84069.79 | 84069.79 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.Муромская,14а,г.Ростов-на-Дону,Уракчеев Р.Х.(стор.) - ПИР | 2021-12-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 12934.88 |  | 12934.88 | 12934.88 | 0 | 0
Г-ввод СТ Жигули,45,Мясниковский р-н,Пащенко Г.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-07 | 2022-12-15 | 80 |  | 17212.74 |  | 17212.74 | 17212.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,ул.2-я Спасская,3,г.Ростов-на-Дону,Мешков С.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-10-15 | 99 |  | 8013.72 |  | 8013.72 | 8013.72 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,ул.2-я Спасская,3,г.Ростов-на-Дону,Мешков С.Н.(стор.) - СМР | 2022-04-06 | 2022-10-15 | 99 | 112917 |  |  | 112917 | 112917 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Исток,ул.Милая,28,г.Ростов-на-Дону,Макухина Г.С.(стор.) - ПИР | 2022-04-19 | 2022-12-15 | 80 |  | 8522.23 |  | 8522.23 | 8522.23 | 0 | 0
Г-ввод пр.Петровский,6,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Эржигитов И.И.(стор.) - ПИР | 2021-12-18 | 2022-10-15 | 99 |  | 13345.45 |  | 13345.45 | 13345.45 | 0 | 0
Г-ввод пр.Петровский,6,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Эржигитов И.И.(стор.) - СМР | 2021-12-18 | 2022-10-15 | 99 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Престижная,16,г.Ростов-на-Дону,Вынага О.Е.(стор.) - ПИР | 2021-11-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 9067.59 |  | 9067.59 | 9067.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Престижная,16,г.Ростов-на-Дону,Вынага О.Е.(стор.) - СМР | 2021-11-16 | 2022-11-30 | 85 | 7016.92 |  |  | 7016.92 | 7016.92 | 0 | 0
Г-ввод пр.Приятный,10,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Опомах И.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-02 | 2022-12-15 | 80 |  | 9067.59 |  | 9067.59 | 9067.59 | 0 | 0
Г-ввод пр.Приятный,10,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Опомах И.В.(стор.) - СМР | 2022-02-02 | 2022-12-15 | 80 | 43659.64 |  |  | 43659.64 | 43659.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,21/2,г.Ростов-на-Дону,Вакарин Д.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 9336 |  | 9336 | 9336 | 0 | 0
Г-ввод пер.Нефтяной,71,г.Ростов-на-Дону,ООО ТСК Сибирская сосна,(аренда) - ПИР | 2021-10-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 10022.62 |  | 10022.62 | 10022.62 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Светлый путь,218,пер.2-й Радостный,45,г.Ростов-на-Дону,Давлидгильдеев Р.З.(стор.) - ПИР | 2022-03-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 9071.44 |  | 9071.44 | 9071.44 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Светлый путь,218,пер.2-й Радостный,45,г.Ростов-на-Дону,Давлидгильдеев Р.З.(стор.) - СМР | 2022-03-23 | 2022-12-15 | 80 | 286837 |  |  | 286837 | 286837 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,2А,к.н.61:02:0000000:7367,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Орлов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 7358.27 |  | 7358.27 | 7358.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,2А,к.н.61:02:0000000:7367,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Орлов А.В.(стор.) - СМР | 2022-03-25 | 2022-12-15 | 80 | 114101 |  |  | 114101 | 114101 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:44:00000000:252,ул.Пескова,перегон Хапры-Батайск,7 км.ПК-10МРОП,г.Ростов-на-Дону,ЕРП Московский Патриархат,(стор.) - ПИР | 2021-09-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 4491.76 |  | 4491.76 | 4491.76 | 0 | 0
Г-ввод пер.Андромеды,9,Аксайский р-н,Минеева Н.И.(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2022-10-15 | 99 |  | 1684.4 |  | 1684.4 | 1684.4 | 0 | 0
Г-ввод пер.Андромеды,9,Аксайский р-н,Минеева Н.И.(стор.) - СМР | 2022-04-14 | 2022-10-15 | 99 | 58791.57 |  |  | 58791.57 | 58791.57 | 0 | 0
Г-ввод пр.2-й Тверской,2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Маслеха Т.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-11 | 2022-12-15 | 80 |  | 8769.71 |  | 8769.71 | 8769.71 | 0 | 0
Г-ввод пр.2-й Тверской,2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Маслеха Т.В.(стор.) - СМР | 2022-02-11 | 2022-12-15 | 80 | 92189 |  |  | 92189 | 92189 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,200,г.Ростов-на-Дону,Пайлеванян Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 8264.79 |  | 8264.79 | 8264.79 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,200,г.Ростов-на-Дону,Пайлеванян Ю.В.(стор.) - СМР | 2022-04-14 | 2022-12-15 | 80 | 97120 |  |  | 97120 | 97120 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв.4,уч.58,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Моисеев Е.В.(стор.) - СМР | 2022-03-04 | 2022-10-15 | 99 | 92461 |  |  | 92461 | 92461 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.1-й Рядовой,51,г.Ростов-на-Дону,Проскурина Н.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 4847.74 |  | 4847.74 | 4847.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.1-й Рядовой,51,г.Ростов-на-Дону,Проскурина Н.М.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 | 90803.81 | 4407.93 |  | 95211.74 | 95211.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.4-й Рядовой,6,г.Ростов-на-Дону,Блесманович Г.Н.(стор.) - ПИР | 2022-01-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 9689.67 |  | 9689.67 | 9689.67 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.4-й Рядовой,6,г.Ростов-на-Дону,Блесманович Г.Н.(стор.) - СМР | 2022-01-14 | 2022-12-15 | 80 | 103383.6 |  |  | 103383.6 | 103383.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мачтовая,36,г.Ростов-на-Дону,УДНТ Геолог,Жигунов А.О.(стор.) - ПИР | 2022-03-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 7747.42 |  | 7747.42 | 7747.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,10б,г.Ростов-на-Дону,Бабахов В.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 12348.77 |  | 12348.77 | 12348.77 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный садовод,501,г.Ростов-на-Дону,Науменко В.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-02-22 | 2022-12-15 | 80 |  | 7097 |  | 7097 | 7097 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,25/5,п.Водопадный,Аксайский р-н,Джорухян А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-22 | 2022-12-15 | 80 |  | 5842.13 |  | 5842.13 | 5842.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,25/5,п.Водопадный,Аксайский р-н,Джорухян А.В.(стор.) - СМР | 2022-03-22 | 2022-12-15 | 80 | 105583 |  |  | 105583 | 105583 | 0 | 0
Г-ввод ул.Федоровская,26,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Зареченская Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2022-10-15 | 99 |  | 9655.46 |  | 9655.46 | 9655.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Федоровская,26,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Зареченская Н.А.(стор.) - СМР | 2022-04-05 | 2022-10-15 | 99 | 83814.52 |  |  | 83814.52 | 83814.52 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Яблочко,уч.17,Аксайский р-н,Томишинец С.П.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 4053.61 |  | 4053.61 | 4053.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,13а,п.Водопадный,Аксайский р-н,Аветисян А.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 4807.65 |  | 4807.65 | 4807.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,3,п.Янтарный,Аксайский р-н,Жавади Ф.М.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 4290.24 |  | 4290.24 | 4290.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Горный,2,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.00-000412,РЗС ООО - ПИР | 2021-12-18 | 2022-11-30 | 85 |  | 12042.4 |  | 12042.4 | 12042.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,1Ж,х.Камышеваха,Аксайский р-н,ТЕРМОПЛАСТ-В ООО (аренда) - ПИР | 2022-01-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 7652.7 |  | 7652.7 | 7652.7 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0601002:297,г.Аксай,ООО ТеплоКомплекс,(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2022-12-15 | 80 |  | 16088.47 |  | 16088.47 | 16088.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Левая,9,г.Ростов-на-Дону,инв.00-006167,Ченцова Н.Н. - ПИР | 2022-04-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 8687.33 |  | 8687.33 | 8687.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,23,п.Водопадный,Аксайский р-н,Балашев Н.П.,(стор.) - ПИР | 2021-05-05 | 2022-11-30 | 85 |  | 9677.46 |  | 9677.46 | 9677.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,28,п.Янтарный,Аксайский р-н,Тароян М.Г.(стор.) - ПИР | 2021-06-15 | 2022-10-15 | 99 |  | 9205.63 |  | 9205.63 | 9205.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,20В,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гаспарян Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2022-10-15 | 99 |  | 10047.98 |  | 10047.98 | 10047.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,16В,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Ефименко Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-28 | 2022-10-15 | 99 |  | 20040.9 |  | 20040.9 | 20040.9 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт 40-летия Победы,101-А, к.н.61:44:0030604:3658,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-12-13 | 2022-10-31 | 95 |  | 2491.84 |  | 2491.84 | 2491.84 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,8-96,к.н.61:44:0082612:0564,г.Ростов-на-Дону,Омельченко С.А.(стор.) - СМР | 2018-08-24 | 2022-10-31 | 95 | 3075.81 | 1086.82 |  | 4162.63 | 4162.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Городецкая,12,СНТ Защитник,к.н. 61:44:0082613:1766,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-28 | 2022-10-31 | 95 | 1903.33 | 815.16 |  | 2718.49 | 2718.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,76-Г, ГСД в Мясниковском р-не,х.Ленинакан,г.Ростов-на-Дону,Даниелян Л.С.(стор.) - СМР | 2019-03-11 | 2022-10-15 | 99 | 354873.45 | 9795.09 |  | 364668.54 | 364668.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Баграмяна,5,х.Ленинаван,Мясниковский р-н, Габриэли А.В, (стор.) - СМР | 2018-09-20 | 2022-10-31 | 95 | 110379.43 | 15025.95 | 1432.26 | 126837.64 | 126837.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,252,СНТ Братство,ГНД по тер-рии СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Гапеев В.Я.,(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2022-11-16 | 90 | 87268.05 | 9190.2 |  | 96458.25 | 96458.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Турнирная,29,СНТ Братство,к.н.61:44:0080901:3856,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-07-03 | 2022-10-31 | 95 |  | 2857.93 |  | 2857.93 | 2857.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Долгожданная,6,ГНД по ул.Дорожная,тер-рия РИЖТ,г.Ростов-на-Дону,Клементьев А.В.(стор.) - СМР | 2019-04-30 | 2022-10-31 | 95 | 41464.56 | 4769.5 |  | 46234.06 | 46234.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самшитовая,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Оранская Е.А.(стор.) - ПИР | 2018-01-11 | 2022-10-31 | 95 |  | 8779.89 |  | 8779.89 | 8779.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Машиностроительный, 3А,г.Ростов-на-Дону,ДОРРЕМСТРОЙ ООО,(стор.) - ПИР | 2021-04-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 25781.22 |  | 25781.22 | 25781.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Машиностроительный, 3А,г.Ростов-на-Дону,ДОРРЕМСТРОЙ ООО,(стор.) - СМР | 2021-04-20 | 2022-11-30 | 85 | 18838.66 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Надежды-Ива,304,Аксайский р-н,Бежанидзе К.М.,(стор.) - ПИР | 2021-04-26 | 2022-11-30 | 85 |  | 3813.22 |  | 3813.22 | 3813.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Димитрова,14,г.Ростов-на-Дону,Мысливчик Т.И.,(аренда) - ПИР | 2021-05-31 | 2022-11-30 | 85 |  | 5750.52 |  | 5750.52 | 5750.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Димитрова,14,г.Ростов-на-Дону,Мысливчик Т.И.,(аренда) - СМР | 2021-05-31 | 2022-11-30 | 85 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Буровая,17,г.Ростов-на-Дону,Никоненко Д.И.,(стор.) - ПИР | 2021-06-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 15250.42 |  | 15250.42 | 15250.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Буровая,17,г.Ростов-на-Дону,Никоненко Д.И.,(стор.) - СМР | 2021-06-16 | 2022-11-30 | 85 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Деловая,2/35,г.Ростов-на-Дону,Пузанова Н.Н.,(аренда) - ПИР | 2021-06-21 | 2022-11-30 | 85 |  | 24203.94 |  | 24203.94 | 24203.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Деловая,2/35,г.Ростов-на-Дону,Пузанова Н.Н.,(аренда) - СМР | 2021-06-21 | 2022-11-30 | 85 | 394185.65 |  |  | 394185.65 | 394185.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршака,22,г.Ростов-на-Дону,Пакус Б.В.,(аренда) - ПИР | 2021-03-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 14072.26 |  | 14072.26 | 14072.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршака,22,г.Ростов-на-Дону,Пакус Б.В.,(аренда) - СМР | 2021-03-01 | 2022-11-30 | 85 | 109412.23 |  |  | 109412.23 | 109412.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,11А,г.Ростов-на-Дону,Сагомонян А.Е.,(аренда) - ПИР | 2021-06-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 14522.6 |  | 14522.6 | 14522.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,11А,г.Ростов-на-Дону,Сагомонян А.Е.,(аренда) - СМР | 2021-06-15 | 2022-11-30 | 85 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,40/38,г.Ростов-на-Дону,Торяник Г.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-11-30 | 85 |  | 9188.88 |  | 9188.88 | 9188.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,40/38,г.Ростов-на-Дону,Торяник Г.И.,(стор.) - СМР | 2021-05-25 | 2022-11-30 | 85 | 453912.79 |  |  | 453912.79 | 453912.79 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,пер.3-й Лазоревый,91А,г.Ростов-на-Дону,Олейникова Н.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2022-10-15 | 99 |  | 13299.48 |  | 13299.48 | 13299.48 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,пер.3-й Лазоревый,91А,г.Ростов-на-Дону,Олейникова Н.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2022-10-15 | 99 | 120960.18 |  |  | 120960.18 | 120960.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,2В,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Борисов А.С. - ПИР | 2021-09-29 | 2022-11-30 | 85 |  | 63807.59 |  | 63807.59 | 63807.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ларина,19а,г.Ростов-на-Дону,к ПГНД пер.Боевой,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-07-05 | 2022-10-31 | 95 | 68904 | 20068.8 |  | 88972.8 | 88972.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Престижная,17,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-06 | 2022-10-31 | 95 | 6478.58 | 11403.43 |  | 17882.01 | 17882.01 | 0 | 0
Г-ввод 200 м.автодороги Ростов-на-Дону Новошахтинск, к.н. 61:25:0600401:5846, Мясниковский р-н, стор. | 2018-08-23 | 2022-10-31 | 95 |  | 10645.55 |  | 10645.55 | 10645.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,17А г.Ростов-на-Дону,г.Ростов-на-Дону,Курочкина Е.В.,(аренда) - СМР | 2016-08-11 | 2022-10-31 | 95 | 251704.54 | 50934.62 |  | 302639.16 | 302639.16 | 0 | 0
Г-ввод пер.Жлобинский,8,г.Ростов-на-Дону к ГСД по пер.Жлобинский,Ростов-на-Дону, аренда | 2016-10-04 | 2022-10-31 | 95 | 215395.44 | 57666.89 |  | 273062.33 | 273062.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,257/27,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Портовая,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-08-11 | 2022-10-31 | 95 | 346265.44 | 40524.26 |  | 386789.7 | 386789.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Текучева,113,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Текучева,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-12-27 | 2022-10-31 | 95 |  | 10524.26 |  | 10524.26 | 10524.26 | 0 | 0
Г-ввод пр.40 лет Победы,55ж,г.Ростов-на-Дону г.ГСД пр.40 лет Победы,ж.д.55,57,53а,57аг.Ростов,аренда | 2016-12-21 | 2022-10-31 | 95 | 75859.01 | 18611.45 |  | 94470.46 | 94470.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодогвардейский,70Б,г.Ростов-на-Дону г.ГСД пер.Молодогвардейский,г.Ростов-на,аренда | 2016-12-27 | 2022-10-15 | 99 | 15285.19 | 12074.72 |  | 27359.91 | 27359.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Летописная,16,СНТ Красный Садовод,уч.183,г.Ростов-на-Дону,Сивак Е.В.(аренда) - ПИР | 2020-10-19 | 2022-11-16 | 90 |  | 15355.96 |  | 15355.96 | 15355.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,51,г.Ростов-на-Дону,Слуцкая Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2022-11-16 | 90 |  | 11461.35 |  | 11461.35 | 11461.35 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Яблочко,ул.Пороховая Балка,уч.131,Аксайский р-н,Кукушина А.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-18 | 2022-11-30 | 85 |  | 12110.81 |  | 12110.81 | 12110.81 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Яблочко,ул.Пороховая Балка,уч.131,Аксайский р-н,Кукушина А.А.(стор.) - СМР | 2021-03-18 | 2022-11-30 | 85 | 136737.16 |  |  | 136737.16 | 136737.16 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Оптимистичный,7/6,ОНТ Огородник,г.Ростов-на-Дону,Федоров С.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-17 | 2022-11-16 | 90 |  | 15306.66 |  | 15306.66 | 15306.66 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Оптимистичный,7/6,ОНТ Огородник,г.Ростов-на-Дону,Федоров С.В.(стор.) - СМР | 2020-03-17 | 2022-11-16 | 90 | 293925.58 |  |  | 293925.58 | 293925.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ярошенко,5,г.Ростов-на-Дону,Бородаев Д.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 15009.08 |  | 15009.08 | 15009.08 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ярошенко,5,г.Ростов-на-Дону,Бородаев Д.В.(стор.) - СМР | 2021-04-01 | 2022-11-30 | 85 | 100694.34 |  |  | 100694.34 | 100694.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ст.Советов,9б,г.Ростов-на-Дону к ГСД по ул.Страны Советов,(аренда) - ПИР | 2016-02-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 6863.86 |  | 6863.86 | 6863.86 | 0 | 0
Г-ввод ТИЗ "Аэродромный",86,ул.Скифская,49,г.Ростов-на-Дону,Кудинов В.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-05 | 2022-11-30 | 85 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аксайская,Аксайский р-н,50 м от х.Камышеваха,в сев-запад.напр.,поле 43,АО "Аксайское",к.н. 61:02:0600010:3087,Благодарев В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-11 | 2022-11-30 | 85 |  | 12237.52 |  | 12237.52 | 12237.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аксайская,Аксайский р-н,50 м от х.Камышеваха,в сев-запад.напр.,поле 43,АО "Аксайское",к.н. 61:02:0600010:3087,Благодарев В.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2022-11-30 | 85 | 70122.7 |  |  | 70122.7 | 70122.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,Аксайский р-н, к.н.61:02:0601002:82; к.н.61:02:0601002:83,Ваградян Г.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2022-11-16 | 90 |  | 13888.83 |  | 13888.83 | 13888.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,Аксайский р-н, к.н.61:02:0601002:82; к.н.61:02:0601002:83, Ваградян Г.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-21 | 2022-11-16 | 90 | 229291.92 |  |  | 229291.92 | 229291.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ильменский,18,г.Ростов-на-Дону,Антонов В.Б.(аренда) - ПИР | 2019-07-22 | 2022-10-31 | 95 |  | 15857.89 |  | 15857.89 | 15857.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ильменский,18,г.Ростов-на-Дону,Антонов В.Б.(аренда) - СМР | 2019-07-22 | 2022-10-31 | 95 | 319003.67 |  |  | 319003.67 | 319003.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,30,г.Ростов-на-Дону,Гладченко С.Н.(стор.) - ПИР | 2018-01-12 | 2022-10-31 | 95 |  | 17679.64 |  | 17679.64 | 17679.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,30,г.Ростов-на-Дону,Гладченко С.Н.(стор.) - СМР | 2018-01-12 | 2022-10-31 | 95 | 106366.6 |  | 4932.26 | 111298.86 | 111298.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никелевая,3,к.н.61:02:0600000:13568,поле 42б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Оськина М.Г.(стор.) - ПИР | 2019-08-23 | 2022-10-31 | 95 |  | 7888.67 |  | 7888.67 | 7888.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никелевая,3,к.н.61:02:0600000:13568,поле 42б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Оськина М.Г.(стор.) - СМР | 2019-08-23 | 2022-10-31 | 95 | 39221.24 |  |  | 39221.24 | 39221.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,67,к.н.61:25:0600401:9217,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Самохин И.А..(стор.) - ПИР | 2019-08-23 | 2022-10-31 | 95 |  | 11218.29 |  | 11218.29 | 11218.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,67,к.н.61:25:0600401:9217,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Самохин И.А..(стор.) - СМР | 2019-08-23 | 2022-10-31 | 95 | 77486.74 |  | 4932.26 | 82419 | 82419 | 0 | 0
Г-ввод пер.Хризолитовый,8/28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Дядькова Л.В.(баланс) - ПИР | 2019-10-02 | 2022-10-31 | 95 |  | 10745.36 |  | 10745.36 | 10745.36 | 0 | 0
Г-ввод пер.Хризолитовый,8/28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Дядькова Л.В.(баланс) - СМР | 2019-12-02 | 2022-10-31 | 95 | 55537.13 |  |  | 55537.13 | 55537.13 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0081612:46,544,г.Ростов-на-Дону,Домбров П.Б.(стор.) - ПИР | 2019-08-21 | 2022-10-31 | 95 |  | 8507.94 |  | 8507.94 | 8507.94 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0081612:46,544,г.Ростов-на-Дону,Домбров П.Б.(стор.) - СМР | 2019-08-21 | 2022-10-31 | 95 | 105398.67 |  |  | 105398.67 | 105398.67 | 0 | 0
Г-ввод бул.Д.Бруно,4,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Титова А.А.(стор.) - ПИР | 2019-01-29 | 2022-10-31 | 95 |  | 4402.97 |  | 4402.97 | 4402.97 | 0 | 0
Г-ввод бул.Д.Бруно,4,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Титова А.А.(стор.) - СМР | 2019-01-29 | 2022-10-31 | 95 | 143630.54 |  |  | 143630.54 | 143630.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,25/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Иванова Е.С.(стор.) - ПИР | 2019-06-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 8258.64 |  | 8258.64 | 8258.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,25/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Иванова Е.С.(стор.) - СМР | 2019-06-06 | 2022-10-31 | 95 | 57002.37 |  |  | 57002.37 | 57002.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.7-й Атаманский,1/94,ДНТ РСМ-11,г.Ростов-на-Дону,Михеев В.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-08-08 | 2022-10-31 | 95 |  | 8034.87 |  | 8034.87 | 8034.87 | 0 | 0
Г-ввод пер.7-й Атаманский,1/94,ДНТ РСМ-11,г.Ростов-на-Дону,Михеев В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-08-08 | 2022-10-31 | 95 | 71542.19 |  |  | 71542.19 | 71542.19 | 0 | 0
Г-ввод кв.14,уч.15,север.Ростовского моря,г.Ростов-на-Дону,Белоглазова О.В.(аренда) - ПИР | 2019-02-07 | 2022-10-31 | 95 |  | 5719.5 |  | 5719.5 | 5719.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.Расковой,20,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Расковой, аренда | 2017-01-10 | 2022-10-31 | 95 | 136129.58 | 19823.04 |  | 155952.62 | 155952.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,6 г.Ростов-на-Дону к ГСД по ул.Левобережная,г.ростов-на-Дону,аренда | 2016-12-08 | 2022-10-31 | 95 |  | 92448.6 |  | 92448.6 | 92448.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гранитная,20,х.Камышеваха к ГНД по ул.Гранит,х.Камышев,Аксайский р-н,аренда | 2016-09-13 | 2022-10-31 | 95 |  |  | 588.14 | 588.14 | 588.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.Долевой,2г,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Долевой,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-06-24 | 2022-10-31 | 95 |  |  | 588.14 | 588.14 | 588.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтовская,111,г.Ростов-на-Дону,Покутнев А.В.(аренда) - СМР | 2016-10-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 21091 |  | 21091 | 21091 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стабильная,2/13,г.Ростов-на-Дону,к ГСД по ул.Мильчакова,г.Ростов-на-Дону,Ткаченко Д.В.(аренда) - ПИР | 2019-04-16 | 2022-10-31 | 95 |  | 13884.02 |  | 13884.02 | 13884.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,63,г.Ростов-на-Дону,Валов А.В.(стор.) - ПИР | 2017-08-31 | 2022-10-31 | 95 |  | 4905.62 |  | 4905.62 | 4905.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шилова,3,г.Ростов-на-Дону,Олейников В.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-19 | 2022-10-31 | 95 |  | 18767.33 |  | 18767.33 | 18767.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шилова,3,г.Ростов-на-Дону,Олейников В.В.(стор.) - СМР | 2019-09-19 | 2022-10-31 | 95 | 114568.22 | 2914.78 |  | 117483 | 117483 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,66,г.Ростов-на-Дону,Вертий Ю.М.(аренда) - ПИР | 2019-06-21 | 2022-10-31 | 95 |  | 8992.68 |  | 8992.68 | 8992.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,8А,к.н.61:44:0080801:402,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(аренда) - ПИР | 2019-08-07 | 2022-10-31 | 95 |  | 3869.05 |  | 3869.05 | 3869.05 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Лесополоса,55,г.Ростов-на-Дону,Бурба Е.Г.(стор.) - ПИР | 2019-07-05 | 2022-10-31 | 95 |  | 10516.13 |  | 10516.13 | 10516.13 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Лесополоса,55,г.Ростов-на-Дону,Бурба Е.Г.(стор.) - СМР | 2019-07-05 | 2022-10-31 | 95 | 65957.59 |  |  | 65957.59 | 65957.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,10,г.Ростов-на-Дону,Ганзенко С.А.(аренда) - ПИР | 2019-05-08 | 2022-10-31 | 95 |  | 8161.82 |  | 8161.82 | 8161.82 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,Аксайский район к.н.61:02:0600010:11319 к ГНД х. Камышеваха,аре аренда | 2017-10-04 | 2022-10-31 | 95 |  | 11323.44 |  | 11323.44 | 11323.44 | 0 | 0
Г-ввод пр.Кировский,98,г.Ростов-на-Дону к ГСД по пр. Кировский,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-03-07 | 2022-10-31 | 95 |  | 8330.75 |  | 8330.75 | 8330.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,41-43,г.Ростов-на-Дону,Арутюнянц А.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-28 | 2022-10-31 | 95 |  | 54449.13 |  | 54449.13 | 54449.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Страны Советов,44Б,44Д,г.Ростов-на-Дону,ООО ДиЛоджистик(аренда) - ПИР | 2019-09-18 | 2022-10-31 | 95 |  | 6484 |  | 6484 | 6484 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Лазоревый,84,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Добровольская О.П.(стор.) - ПИР | 2019-12-18 | 2022-10-31 | 95 |  | 11227.95 |  | 11227.95 | 11227.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Лазоревый,84,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Добровольская О.П.(стор.) - СМР | 2019-12-18 | 2022-10-31 | 95 | 72212.71 |  |  | 72212.71 | 72212.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,37,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Артеменко Т.Н.(стор.) - ПИР | 2019-08-22 | 2022-10-31 | 95 |  | 10567.23 |  | 10567.23 | 10567.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,37,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Артеменко Т.Н.(стор.) - СМР | 2019-08-22 | 2022-10-31 | 95 | 58850.7 |  |  | 58850.7 | 58850.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,80,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Черемушкина М.И.(стор.) - ПИР | 2020-02-13 | 2022-11-16 | 90 |  | 10310.92 |  | 10310.92 | 10310.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,80,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Черемушкина М.И.(стор.) - СМР | 2020-02-13 | 2022-11-16 | 90 | 96828.22 |  |  | 96828.22 | 96828.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жасминовая,17,п.Янтарный,Аксайский р-н,Ливинцев П.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-24 | 2022-11-16 | 90 |  | 8686.03 |  | 8686.03 | 8686.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жасминовая,17,п.Янтарный,Аксайский р-н,Ливинцев П.А.(стор.) - СМР | 2020-03-24 | 2022-11-16 | 90 | 86834.69 |  |  | 86834.69 | 86834.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тувинский,49г,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Дзержинского, аренда | 2016-01-18 | 2022-10-31 | 95 |  | 47725.47 |  | 47725.47 | 47725.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Кольский,8а,г.Ростов-на-Дону к ПГНД по ул.1-й Кольский,г.Ростов-на-Дону,Прищепа М.В.(аренда) - СМР | 2016-11-23 | 2022-10-31 | 95 | 44602 | 6435.7 |  | 51037.7 | 51037.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ст.Советов,9б,г.Ростов-на-Дону к ГСД по ул.Страны Советов,(аренда) - СМР | 2016-02-20 | 2022-10-15 | 99 | 167026.71 | 22679.43 |  | 189706.14 | 189706.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ю-Восточная Промзона,уч.17,заявитель Акимова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2020-12-21 | 2022-11-16 | 90 |  | 27171.83 |  | 27171.83 | 27171.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калиновская,15, г.Ростов-на-Дону к ПГНД ул.Калиновская, г.Ростов-на-Дону, аренда | 2021-01-15 | 2022-11-30 | 85 | 40678.15 | 1633.94 |  | 42312.09 | 42312.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мадояна,45А/25,г.Ростов-на-Дону к ГНД ул.Мадояна,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-11-14 | 2022-10-31 | 95 | 297894.44 | 17060.67 |  | 314955.11 | 314955.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Димитрова,63,г.Ростов-на-Дону к ПГСД ул.Димитрова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-04-21 | 2022-10-31 | 95 |  | 2825.44 |  | 2825.44 | 2825.44 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Атмосферный,5,г.Ростов-на-Дону к ПГНд ул.Космическая,г.Ростов-на-Дону,Землянский В. Н.(аренда) - СМР | 2016-10-25 | 2022-10-31 | 95 | 157524.32 | 20870.47 |  | 178394.79 | 178394.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павлодарская,8, г.Ростов-на-Дону, к ГНД ул.Павлодарская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-11-02 | 2022-10-31 | 95 | 136.89 | 20477.41 |  | 20614.3 | 20614.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дунаевского,10, г.Ростов-на-Дону к ПГНД пер.Дунаевского,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-09-15 | 2022-10-31 | 95 | 193507.44 | 19533.45 |  | 213040.89 | 213040.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Берестяной,уч.141,ДНТ Утро,г.Ростов-на-Дону,Гаджиев И.У.,(стор.) - СМР | 2017-11-16 | 2022-10-31 | 95 | 48229.96 | 6953 |  | 55182.96 | 55182.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Текучева,111/138,г.Ростов-на-Дону,ИП Дорошенко А.В.,(аренда) - ПИР | 2020-11-12 | 2022-11-16 | 90 |  | 16252.7 |  | 16252.7 | 16252.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Текучева,111/138,г.Ростов-на-Дону,ИП Дорошенко А.В.,(аренда) - СМР | 2020-11-12 | 2022-11-16 | 90 | 310276.69 |  |  | 310276.69 | 310276.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Садовод-Любитель,8-32,3-330а,г.Ростов-на-Дону,Гусев П.Е.(стор.) - ПИР | 2021-02-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 9557.47 |  | 9557.47 | 9557.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Садовод-Любитель,8-32,3-330а,г.Ростов-на-Дону,Гусев П.Е.(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 | 84090.25 |  |  | 84090.25 | 84090.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.30-летия Октября, 91В, г.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-12-14 | 2022-10-31 | 95 | 115507.01 | 14021.44 |  | 129528.45 | 129528.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,32А,котельная,г.Ростов-на-Дону | 2018-09-11 | 2022-10-31 | 95 |  | 5719.5 |  | 5719.5 | 5719.5 | 0 | 0
Г-ввод пр.Стачки,114,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-05-18 | 2022-10-31 | 95 | 287495.37 | 24731.96 |  | 312227.33 | 312227.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Беломорский,98,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-15 | 2022-10-31 | 95 | 75508.65 | 29737.08 |  | 105245.73 | 105245.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тимошенко,7,к.н.61:44:0080501:3,г.Ростов-на-Дону,Гончаров С.М.(аренда) - ПИР | 2019-12-04 | 2022-10-15 | 99 |  | 22483.02 |  | 22483.02 | 22483.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,63,г.Ростов-на-Дону,Валов А.В.(стор.) - СМР | 2017-08-31 | 2022-10-31 | 95 | 127412.23 | 7971.58 |  | 135383.81 | 135383.81 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мечта,9А,г.Ростов-на-Дону,Полякова Н.А.(стор.) - СМР | 2017-11-21 | 2022-10-31 | 95 | 35029.27 | 10726.22 |  | 45755.49 | 45755.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Романтическая,69/10,СНТ Донпоходг.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-11-30 | 2022-10-31 | 95 |  | 11779.5 |  | 11779.5 | 11779.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орбитальная,10,г.Батайск,Жиляев А.А.,(стор.) - СМР | 2022-05-23 | 2022-12-15 | 80 | 29844 |  |  | 29844 | 29844 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,5Ж,к.н.61:02:0120114:362,г.Аксай,инв.22-07018,ООО КромРус - ПИР | 2020-10-28 | 2022-10-15 | 99 |  | 25788.41 |  | 25788.41 | 25788.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,5Ж,к.н.61:02:0120114:362,г.Аксай,инв.22-07018,ООО КромРус - СМР | 2020-10-28 | 2022-10-15 | 99 | 155263.94 |  |  | 155263.94 | 155263.94 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,19,г.Ростов-на-Дону,Висторопская Д.В.(стор.) - ПИР | 2019-08-22 | 2022-10-15 | 99 |  | 8463.59 |  | 8463.59 | 8463.59 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,19,г.Ростов-на-Дону,Висторопская Д.В.(стор.) - СМР | 2019-08-22 | 2022-10-15 | 99 | 87425.32 |  |  | 87425.32 | 87425.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,35Е,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО СК Арсенал(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2022-10-31 | 95 |  | 1897.87 |  | 1897.87 | 1897.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,35Е,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО СК Арсенал(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2022-10-31 | 95 | 437306.91 |  |  | 437306.91 | 437306.91 | 0 | 0
Г-ввод пр.Видный,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-07 | 2022-10-31 | 95 |  | 11599.61 |  | 11599.61 | 11599.61 | 0 | 0
Г-ввод пр.Видный,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-07 | 2022-10-31 | 95 | 65318.42 |  |  | 65318.42 | 65318.42 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,18,г.Ростов-на-Дону,Шульга А.Н.(стор.) - СМР | 2017-12-26 | 2022-10-31 | 95 | 119802.01 | 6674 |  | 126476.01 | 126476.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,205,г.Ростов-на-Дону,Кабайдулина М.А.,(стор.) - СМР | 2017-11-28 | 2022-10-31 | 95 | 45195.22 | 6953 |  | 52148.22 | 52148.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Беспалого,9,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-03-12 | 2022-10-31 | 95 | 35168.43 | 17659.24 |  | 52827.67 | 52827.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Кустарный,56,ДНТ Утро,56,г.Ростов-на-Дону,Логвинов А.В.(стор.) - СМР | 2018-02-01 | 2022-10-31 | 95 | 42646.07 | 6953 |  | 49599.07 | 49599.07 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Берестяной,уч.73,ДНТ Утро,85,г.Ростов-на-Дону,Колесникова В.Л.,(стор.) - СМР | 2018-07-12 | 2022-10-31 | 95 |  | 6953 |  | 6953 | 6953 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орбитальная,3д,г.Ростов-на-Дону,Бурлова В.С.(стор.) - СМР | 2018-02-01 | 2022-10-31 | 95 | 345992.29 | 30115.39 |  | 376107.68 | 376107.68 | 0 | 0
Г-ввод пр-езд Владимирский,17,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Семениченко С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-14 | 2022-11-16 | 90 |  | 12987.71 |  | 12987.71 | 12987.71 | 0 | 0
Г-ввод пр-езд Владимирский,17,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Семениченко С.В.,(стор.) - СМР | 2020-09-14 | 2022-11-16 | 90 | 50949.19 |  |  | 50949.19 | 50949.19 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Черкасский,11,СНТ Алмаз,г.Ростов-на-Дону,Кудрявцев А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2022-11-16 | 90 |  | 11503.59 |  | 11503.59 | 11503.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Минеральный,1А,х.Камышеваха,Большелогское с/п,Аксайский р-н,Щаренский А.К.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2022-11-16 | 90 |  | 4117.76 |  | 4117.76 | 4117.76 | 0 | 0
Г-ввод пер.Минеральный,1А,х.Камышеваха,Большелогское с/п,Аксайский р-н,Щаренский А.К.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2022-11-16 | 90 | 58017.75 | 13771.55 |  | 71789.3 | 71789.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Былинная,25,СНТ Победа,43,г.Ростов-на-Дону,Гагуа М.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-09-28 | 2022-11-16 | 90 |  | 17378.16 |  | 17378.16 | 17378.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Обливская,22А,г.Ростов-на-Дону,Прокопенко Н.Н..(аренда) - ПИР | 2020-11-16 | 2022-11-16 | 90 |  | 11158.65 |  | 11158.65 | 11158.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Обливская,22А,г.Ростов-на-Дону,Прокопенко Н.Н..(аренда) - СМР | 2020-11-16 | 2022-11-16 | 90 | 106005.18 |  |  | 106005.18 | 106005.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гравитационная,52,СНТ Орбита,47,г.Ростов-на-Дону,Ткачев С.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2022-11-16 | 90 |  | 14526.8 |  | 14526.8 | 14526.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гравитационная,52,СНТ Орбита,47,г.Ростов-на-Дону,Ткачев С.А.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-11-16 | 90 | 89721.72 |  |  | 89721.72 | 89721.72 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Сирень,112, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-08-28 | 2022-10-31 | 95 |  | 2215.03 |  | 2215.03 | 2215.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,64,г.Ростов-на-Дону,ЗАО Донобувь(стор.) - ПИР | 2018-06-19 | 2022-10-31 | 95 |  | 28227.63 |  | 28227.63 | 28227.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курортная,141/61,г.Ростов-на-Дону, Сурмалян А.С. (аренда) - СМР | 2018-09-27 | 2022-10-31 | 95 | 124703.19 | 16205.25 |  | 140908.44 | 140908.44 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство, к.н. 61:44:0080901:3711, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-01 | 2022-10-31 | 95 |  | 8992.47 |  | 8992.47 | 8992.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,3/9,г.Ростов-на-Дону,Малова Л.И.(стор.) - СМР | 2018-09-07 | 2022-10-31 | 95 | 76060.61 | 9086.25 |  | 85146.86 | 85146.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казахская,131,г.Ростов-на-Дону,Ибрагимов Р.Ф.,(аренда) - СМР | 2018-04-25 | 2022-10-31 | 95 |  | 3893.81 |  | 3893.81 | 3893.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рыбинский,2а,п.Водопадный,Аксайский р-н,стор. | 2019-02-01 | 2022-10-31 | 95 |  | 6834.29 |  | 6834.29 | 6834.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кристальная,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гордиец К.А.(стор.) - СМР | 2019-01-31 | 2022-10-31 | 95 | 12010.86 | 10534.83 |  | 22545.69 | 22545.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Днепропетровская,54,г.Ростов-на-Дону,Ковалев А.П.(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2022-10-15 | 99 |  | 33000.7 |  | 33000.7 | 33000.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Днепропетровская,54,г.Ростов-на-Дону,Ковалев А.П.(стор.) - СМР | 2021-04-01 | 2022-10-15 | 99 | 1145900.04 |  |  | 1145900.04 | 1145900.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Графитовая,33/1,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Лукьянченко Л.С.(стор.) - ПИР | 2021-04-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 12235.2 |  | 12235.2 | 12235.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Графитовая,33/1,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Лукьянченко Л.С.(стор.) - СМР | 2021-04-14 | 2022-11-30 | 85 | 181737.72 |  |  | 181737.72 | 181737.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Леонова В.П.(стор.) - ПИР | 2021-04-22 | 2022-10-15 | 99 |  | 12576.77 |  | 12576.77 | 12576.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Леонова В.П.(стор.) - СМР | 2021-04-22 | 2022-10-15 | 99 | 64444.57 |  |  | 64444.57 | 64444.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,1/10,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ляшко А.Г.(стор.) - ПИР | 2021-04-09 | 2022-11-30 | 85 |  | 8280.26 |  | 8280.26 | 8280.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,1/10,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ляшко А.Г.(стор.) - СМР | 2021-04-09 | 2022-11-30 | 85 | 43061.26 |  |  | 43061.26 | 43061.26 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,293,ул.3-я Турнирная,102,к.н.61:44:0080901:1757,г.Ростов-на-Дону,Хордаев А.И.(стор.) - ПИР | 2021-06-22 | 2022-10-15 | 99 |  | 13545.71 |  | 13545.71 | 13545.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,293,ул.3-я Турнирная,102,к.н.61:44:0080901:1757,г.Ростов-на-Дону,Хордаев А.И.(стор.) - СМР | 2021-04-16 | 2022-10-15 | 99 | 72268.62 |  |  | 72268.62 | 72268.62 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н:61:02:0600010:17065,Аксайский р-н,Ревякин А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 |  | 8504.73 |  | 8504.73 | 8504.73 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н:61:02:0600010:17065,Аксайский р-н,Ревякин А.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 | 54249.99 |  |  | 54249.99 | 54249.99 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н:61:02:0600010:17093,Аксайский р-н,Ревякин А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 |  | 8504.73 |  | 8504.73 | 8504.73 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н:61:02:0600010:17093,Аксайский р-н,Ревякин А.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 | 98221.05 |  |  | 98221.05 | 98221.05 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,Аксайский р-н,к.н:61:02:0600010:17096,Аксайский р-н,Слащев В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 |  | 8504.73 |  | 8504.73 | 8504.73 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,Аксайский р-н,к.н:61:02:0600010:17096,Аксайский р-н,Слащев В.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 | 118230.53 |  |  | 118230.53 | 118230.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Изумрудный,27,х.Камышеваха к ПГНДпо пер.Изумрудный,Камышеваха,Аксайский р-н, аренда | 2015-11-23 | 2022-10-31 | 95 | 52926.33 | 69024 |  | 121950.33 | 121950.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Кустарный,уч-к 49,ДНТ Утро, г.Ростов-на-Дону,Малаканова Н.Н.(стор.) - СМР | 2018-03-29 | 2022-10-31 | 95 | 47131.76 | 6953 |  | 54084.76 | 54084.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,137,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-12-08 | 2022-10-31 | 95 |  | 12713.26 |  | 12713.26 | 12713.26 | 0 | 0
Г-ввод пр.Шолохова,121/1,г.Ростов-на-Дону,Диброва А.О.(аренда) - СМР | 2018-04-09 | 2022-10-31 | 95 | 5468.64 | 5915.32 |  | 11383.96 | 11383.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фурмановская,150,к РГСД ул.Фурмановская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-03-13 | 2022-10-31 | 95 | 247227.73 | 26422.83 |  | 273650.56 | 273650.56 | 0 | 0
Г-ввод севернее Ростовского моря в кв.12,уч.5,г.Ростов-на-Дону,ПГСД ул.Сорокина,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-07-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 10568.04 |  | 10568.04 | 10568.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,71Д/1,г.Ростов-на-Дону,Карпенко Н.Р.(аренда) - СМР | 2015-11-26 | 2022-10-31 | 95 | 2926212.25 |  | 243631.54 | 3169843.79 | 3169843.79 | 0 | 0
Г-ввод пер.Олимпийский,9/134,г.Ростов-на-Дону,Михайлов Д.Б.(аренда) - ПИР | 2018-06-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 22147.69 |  | 22147.69 | 22147.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вятская,104,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-02-16 | 2022-10-31 | 95 |  | 2173.65 |  | 2173.65 | 2173.65 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крепостной,94,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-08 | 2022-10-31 | 95 | 64812.81 | 5719.5 |  | 70532.31 | 70532.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стрелковая,40А,г.Ростов-на-Дону к ПГНД д. до90мм по ул.Стрелковая,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-28 | 2022-10-31 | 95 | 147661.53 | 60588 |  | 208249.53 | 208249.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малый,23А,г.Ростов-на-Дону к ПГНД по пер.Малый, г.Ростов-на-Дону, аренда | 2016-05-27 | 2022-10-31 | 95 |  | 16542.13 |  | 16542.13 | 16542.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Серова,18а,г.Ростов-на-Дону к ГНД по ул.Серова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-07-18 | 2022-10-31 | 95 | 22214.19 | 10444.33 |  | 32658.52 | 32658.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Очаковская,88,г.Ростов-на-Дону к ГНД ул.Очаковская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-11-16 | 2022-10-31 | 95 |  | 7085 |  | 7085 | 7085 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крепостной,44,г.Ростов-на-Дону к ГНД пер.Крепостной,94,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-08 | 2022-10-31 | 95 |  | 19023 |  | 19023 | 19023 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,59,г.Ростов-на-Дону к ГНД ул.Береговая,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-09-19 | 2022-10-31 | 95 |  | 30444.33 |  | 30444.33 | 30444.33 | 0 | 0
Г-ввод СТ Факел-2,уч.35,г.Ростов-на-Дону,Ляшенко А.Н.(стор.) - СМР | 2017-11-27 | 2022-10-31 | 95 | 35908.31 | 11585.71 |  | 47494.02 | 47494.02 | 0 | 0
Г-ввод пр.Маршала Жукова,35/8, к.н. 61:44:000000:0996, г.Ростов-на-Дону,ПГСД ул.Доватора,аренда | 2016-11-30 | 2022-10-31 | 95 |  | 17615.59 |  | 17615.59 | 17615.59 | 0 | 0
Г-ввод пр.40 летия Победы,320/2, г.Ростов-на-Дону,НГНД пр.40-летия Победы,аренад | 2017-09-29 | 2022-10-31 | 95 | 1710867 | 32888.57 |  | 1743755.57 | 1743755.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миронова,2Е,г.Ростов-на-Дону,ГНД ул.Лелюшенко,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-05-04 | 2022-10-31 | 95 | 522144.03 | 6355 |  | 528499.03 | 528499.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.Авиамоторный,3,г.Ростов-на-Дону,Вишняков О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-14 | 2022-11-16 | 90 |  | 10934.39 |  | 10934.39 | 10934.39 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Ленина,66Б,г.Ростов-на-Дону,ООО АТЛАНТ - ПИР | 2020-12-24 | 2022-11-16 | 90 |  | 16601.4 |  | 16601.4 | 16601.4 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Ленина,66Б,г.Ростов-на-Дону,ООО АТЛАНТ - СМР | 2020-12-24 | 2022-11-16 | 90 | 230292.64 |  |  | 230292.64 | 230292.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Филимоновская,3,г.Ростов-на-Дону,Гугулян Д.С.,(аренда) - ПИР | 2020-11-19 | 2022-11-16 | 90 |  | 11455.74 |  | 11455.74 | 11455.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Филимоновская,3,г.Ростов-на-Дону,Гугулян Д.С.,(аренда) - СМР | 2020-11-19 | 2022-11-16 | 90 | 262832.45 |  |  | 262832.45 | 262832.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мопра,42,г.Ростов-на-Дону,ПГСД пр.Стачки,114,г.Ростов-на-Дону,Чертов В.В.(аренда) - СМР | 2017-07-26 | 2022-10-15 | 99 | 781277.56 | 29800.54 |  | 811078.1 | 811078.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Литвинова,30, г.Ростов-на-Дону,к ПГСД ул.Литвинова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-02-02 | 2022-10-31 | 95 | 317221.73 | 28251.97 |  | 345473.7 | 345473.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горчакова,20,г.Аксай,стор. | 2018-11-21 | 2022-10-31 | 95 |  | 1652.7 |  | 1652.7 | 1652.7 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,к.н. 61:02:0010401:716, Аксайский р-н, к ПГСД пр.Изумрудный,х.Камышеваха,Аксайский р-н,аренда | 2018-03-02 | 2022-10-31 | 95 | 84247.15 | 29407.45 |  | 113654.6 | 113654.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Латуневая,7, х.Камышеваха,Аксайский р-н, стор. | 2018-04-28 | 2022-10-31 | 95 | 69210.95 | 11528.09 |  | 80739.04 | 80739.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Суворова,13, г.Ростов-на-Дону стор | 2017-06-05 | 2022-10-31 | 95 | 28783.43 | 7694.84 |  | 36478.27 | 36478.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,157/124, ,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-13 | 2022-10-31 | 95 |  | 2768.79 |  | 2768.79 | 2768.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,2а,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-02-12 | 2022-10-31 | 95 | 1818430.62 | 17042.06 |  | 1835472.68 | 1835472.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рябышева,119,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-10-09 | 2022-10-31 | 95 | 218887.57 | 19763.26 |  | 238650.83 | 238650.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Аграрный,21,СНТ Ростсельмашевец,12-300,г.Ростов-на-Дону,Харджиева О.И.(стор.) - СМР | 2018-05-07 | 2022-10-31 | 95 | 97833.43 | 7435.74 |  | 105269.17 | 105269.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,335,г.Ростов-на-Дону,Осипян Д.Г.(стор.) - СМР | 2018-06-04 | 2022-10-31 | 95 | 36865.29 | 8212.7 |  | 45077.99 | 45077.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платиновая,13,х.Камышеваха,к ПГСД ул.Платиновая,Аксайский р-н,аренда | 2018-02-06 | 2022-10-31 | 95 | 34058.93 | 14421.03 |  | 48479.96 | 48479.96 | 0 | 0
Г-ввод пер.Краснофлотский,12,г.Ростов-на-Дону, Ветров И.Ю. (стор.) - СМР | 2018-04-10 | 2022-10-31 | 95 | 20921.88 | 4789.51 |  | 25711.39 | 25711.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Линейная,61/65, г.Ростов-на-Дону, Кулькова А.А, (аренда) - СМР | 2018-06-14 | 2022-10-31 | 95 | 90576.76 | 17191.09 |  | 107767.85 | 107767.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кулагина,62/45Б,г.Ростов-на-Дону,Осипенко М.Н.(аренда) - СМР | 2018-05-03 | 2022-10-31 | 95 | 2143467.82 |  |  | 2143467.82 | 2143467.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Терская, 20, (61:44:0031931:124) г. Ростов-на-Дону, аренда | 2018-04-10 | 2022-10-31 | 95 |  | 11660.65 |  | 11660.65 | 11660.65 | 0 | 0
Г-ввод Юго-Восточная промзона,1/5, Мясниковский г. Ростов-на-Дону аренда - ПИР | 2017-11-23 | 2022-10-31 | 95 |  | 45575.76 |  | 45575.76 | 45575.76 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ириния,75,к.н.61:44:0030601:56,ул.Златоустовская,10/1,г.Ростов-на-Дону,Корниенко О.А.(стор.) - ПИР | 2019-07-25 | 2022-10-31 | 95 |  | 10447.68 |  | 10447.68 | 10447.68 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ириния,75,к.н.61:44:0030601:56,ул.Златоустовская,10/1,г.Ростов-на-Дону,Корниенко О.А.(стор.) - СМР | 2019-07-25 | 2022-10-31 | 95 | 182511 |  |  | 182511 | 182511 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Лозовая Т.Ю.(стор.) - ПИР | 2018-11-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 11819.91 |  | 11819.91 | 11819.91 | 0 | 0
Г-ввод пр.Алексеевский,22/13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Белова Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-16 | 2022-10-31 | 95 |  | 5604.58 |  | 5604.58 | 5604.58 | 0 | 0
Г-ввод пр.Алексеевский,22/13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Белова Н.В.(стор.) - СМР | 2019-05-16 | 2022-10-31 | 95 | 92651.43 |  | 3171.37 | 95822.8 | 95822.8 | 0 | 0
Г-ввод Орская,9,г.Ростов-на-Дону,ОАО ПКП"УПТК-7"(аренда) - ПИР | 2019-07-19 | 2022-10-31 | 95 |  | 10311.22 |  | 10311.22 | 10311.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,9а,г.Ростов-на-Дону,Чечун М.М.(аренда) - ПИР | 2019-03-12 | 2022-10-31 | 95 |  | 19298.99 |  | 19298.99 | 19298.99 | 0 | 0
Г-ввод СД для подключ.об.пер.Крепостной,173-а,г.Ростов-на-Дону,Левичев С.В.(аренда) - СМР | 2019-04-10 | 2022-10-31 | 95 | 356075.68 |  |  | 356075.68 | 356075.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бронзовая,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Зинченко В.П.(стор.) - СМР | 2019-02-05 | 2022-10-31 | 95 | 108624.2 |  |  | 108624.2 | 108624.2 | 0 | 0
Г-ввод ш.Новочеркасское,5,г.Аксай,Аксайский р-н, к ГСД в р-не Пороховой балки,Аксайский р-н,Шишкин В.В.(аренда) - СМР | 2018-05-16 | 2022-10-31 | 95 | 187381.97 | 23377.89 |  | 210759.86 | 210759.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Латуневая,15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,стор. | 2018-07-10 | 2022-10-31 | 95 | 58765.33 | 11532.85 |  | 70298.18 | 70298.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Губаревича,46/6,г.Ростов-на-Дону, к ГНД ул.Губаревича,г.Ростов-на-Дону,Агибалов С.А.(аренда) - СМР | 2018-06-09 | 2022-10-31 | 95 | 56795.95 | 16757.22 |  | 73553.17 | 73553.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.6-й Санинструкторский,19,г.Ростов-на-Дону, к ГНД с-з Нива, г.Ростов-на-Дону, аренды | 2017-07-20 | 2022-10-31 | 95 |  | 2768.79 |  | 2768.79 | 2768.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4, ст.Донское,748, ст.Ольгинская,Аксайский р-н, стор. | 2018-09-03 | 2022-10-31 | 95 |  | 17786.6 |  | 17786.6 | 17786.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,47е,г.Ростов-на-Дону,Мезинов Д.А.(стор.) - СМР | 2018-08-13 | 2022-10-31 | 95 | 626586.58 | 34740.35 |  | 661326.93 | 661326.93 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пехотный,6/54, СНТ Братство, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-21 | 2022-10-31 | 95 |  | 2042.77 |  | 2042.77 | 2042.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,с/т Донское,10 км.на север,уч.50,ст.Ольгинская,Аксайский р-н, Оттева Н.Н.(стор.) - СМР | 2018-11-02 | 2022-10-31 | 95 | 76334.26 | 8535.04 |  | 84869.3 | 84869.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Подсолнечный,2Б,г.Ростов-на-Дону,Джамардян А.А.(стор.) - СМР | 2018-07-31 | 2022-10-31 | 95 | 960786 | 22189.07 |  | 982975.07 | 982975.07 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,138,г.Ростов-на-Дону,Кирчак В.С.(стор.) - СМР | 2018-07-23 | 2022-10-31 | 95 | 23651.82 | 11375.18 |  | 35027 | 35027 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,232,к.н.61:44:0041111:1,г.Ростов-на-Дону,Ковалев Р.В.(аренда) - СМР | 2018-05-30 | 2022-10-31 | 95 | 199371.65 | 16174.7 |  | 215546.35 | 215546.35 | 0 | 0
Г-ввод ул. Большая Садовая,12,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-03-26 | 2022-10-31 | 95 |  | 2173.65 |  | 2173.65 | 2173.65 | 0 | 0
Г-ввод ул. Центральная,9/14, х. Ленинакан, Мясниковский р айон,стор | 2018-09-04 | 2022-10-31 | 95 |  | 18394.43 |  | 18394.43 | 18394.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.298,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пономарева С.Ю.(стор.) - СМР | 2018-09-04 | 2022-10-31 | 95 | 3071.92 | 8937.51 |  | 12009.43 | 12009.43 | 0 | 0
Г-ввод ул. Центральная,32, х. Ленинакан, Мясниковский р айон,стор | 2018-12-12 | 2022-10-31 | 95 |  | 16153.84 |  | 16153.84 | 16153.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.21-я линия,42/17,г.Ростов-на-Дону,Мелконян Р.Г.(аренда) - СМР | 2018-08-17 | 2022-10-31 | 95 | 85929.98 | 17133.88 |  | 103063.86 | 103063.86 | 0 | 0
Г-ввод пер.Астрономический,15/12, п. Темерницкий, Аксайский р стор | 2018-03-26 | 2022-10-31 | 95 |  | 2042.77 |  | 2042.77 | 2042.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Туполева,16е,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-10-03 | 2022-10-31 | 95 | 951417.3 | 31850.08 |  | 983267.38 | 983267.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,42, п.Темерницкий,Аксайский р-н,стор. | 2018-12-04 | 2022-10-31 | 95 | 384916.27 | 15950.84 |  | 400867.11 | 400867.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,40/7, п.Темерницкий,Аксайский р-н,стор. | 2018-11-26 | 2022-10-31 | 95 |  | 3812.45 |  | 3812.45 | 3812.45 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Рядовой,36, СНТ Победа,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-09-18 | 2022-10-31 | 95 |  | 11092.1 |  | 11092.1 | 11092.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бусыгина,11, к ГНД ул.Лесная,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-08-07 | 2022-10-31 | 95 |  | 3886.85 |  | 3886.85 | 3886.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,59, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-11-01 | 2022-10-31 | 95 |  | 5705.16 |  | 5705.16 | 5705.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Задиакальная,8, п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,стор. | 2018-01-21 | 2022-10-31 | 95 |  | 8578.88 |  | 8578.88 | 8578.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,153,г.Ростов-на-Дону,Анисимова С.А.(стор.) - СМР | 2019-01-29 | 2022-10-31 | 95 | 52166.77 | 9961.66 |  | 62128.43 | 62128.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-го Февраля,35/13,г.Ростов-на-Дону,Гвозденко С.И.(аренда) - СМР | 2018-03-22 | 2022-10-31 | 95 | 319689.75 | 8958.58 |  | 328648.33 | 328648.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,27,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Абрамов А.С.(стор.) - СМР | 2018-12-07 | 2022-10-31 | 95 | 61221 | 9896.43 |  | 71117.43 | 71117.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Процветания,7/80,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2018-08-02 | 2022-10-31 | 95 | 37429.97 | 8404.75 |  | 45834.72 | 45834.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Турнирная,16, СНТ Братство,620, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-08 | 2022-10-31 | 95 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Турнирная,16А, СНТ Братство, г.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-11-08 | 2022-10-31 | 95 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,148,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2018-08-20 | 2022-10-15 | 99 | 45655.74 | 8344.66 |  | 54000.4 | 54000.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Турнирная,18А, к.н. 61:44:0080901:3875, СНТ Братство,621 , (2 дом), г. Ростов-на-Дону стор | 2018-07-31 | 2022-10-31 | 95 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82 | 0 | 0
Г-ввод кв.14,уч.15,север.Ростовского моря,г.Ростов-на-Дону,Белоглазова О.В.(аренда) - СМР | 2019-02-07 | 2022-10-31 | 95 | 73925.29 | 15833.31 |  | 89758.6 | 89758.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пороховая Балка,2А, СНТ Дружба-2, кв.2, уч.4, Аксайский р-н, стор. | 2019-02-15 | 2022-10-31 | 95 |  | 1384.37 |  | 1384.37 | 1384.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мраморная,3,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Медведев Ю.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-16 | 2022-10-31 | 95 |  | 6512.32 |  | 6512.32 | 6512.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Ненаглядная,34,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-10-02 | 2022-10-31 | 95 |  | 9025.12 |  | 9025.12 | 9025.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,107,СНТ Братство, к.н.61:44:0080901:3880,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-01 | 2022-10-31 | 95 |  | 9449.54 |  | 9449.54 | 9449.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Турнирная,24,СНТ Братство,898, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-09-28 | 2022-10-31 | 95 | 43934.57 | 9084.09 |  | 53018.66 | 53018.66 | 0 | 0
Г-ввод пр.Буденновский,74В, г.Ростов-на-Дону,Акопов А.Э.(аренда) - СМР | 2018-10-30 | 2022-10-31 | 95 | 180410.89 | 8488.29 |  | 188899.18 | 188899.18 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,5-97,г.Ростов-на-Дону,Еренкова Т.С.,(стор.) - ПИР | 2021-07-27 | 2022-11-30 | 85 |  | 10035.38 |  | 10035.38 | 10035.38 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,5-97,г.Ростов-на-Дону,Еренкова Т.С.,(стор.) - СМР | 2021-07-27 | 2022-11-30 | 85 | 46193.22 |  |  | 46193.22 | 46193.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ильина,3,г.Ростов-на-Дону,Чернявская С.С.,(стор.) - ПИР | 2021-09-28 | 2022-11-30 | 85 |  | 2201.25 |  | 2201.25 | 2201.25 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ильина,3,г.Ростов-на-Дону,Чернявская С.С.,(стор.) - СМР | 2021-09-28 | 2022-11-30 | 85 | 43254.07 |  |  | 43254.07 | 43254.07 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,167,г.Ростов-на-Дону,Родоченко Ю.В.(стор.) - СМР | 2019-03-15 | 2022-10-31 | 95 | 92787.01 | 1198.15 |  | 93985.16 | 93985.16 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец,14-21,г.Ростов-на-Дону,(стор.) - СМР | 2018-12-26 | 2022-10-31 | 95 | 268691.88 | 3527.35 |  | 272219.23 | 272219.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Доломановский,137,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Доломановский,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2019-04-17 | 2022-10-31 | 95 |  | 2096.73 |  | 2096.73 | 2096.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бронзовая,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Зинченко В.П.(стор.) - ПИР | 2019-02-05 | 2022-10-31 | 95 |  | 8780.52 |  | 8780.52 | 8780.52 | 0 | 0
Г-ввод пр-езд Ореховый,40,к РГНД ДНТ Ореховая роща,п.Темерницкий,Аксайский р-н, Поляков Д.С.(стор.) - ПИР | 2019-02-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 8962.17 |  | 8962.17 | 8962.17 | 0 | 0
Г-ввод СД для подключ.об.пер.Крепостной,173-а,г.Ростов-на-Дону,Левичев С.В.(аренда) - ПИР | 2019-04-10 | 2022-10-31 | 95 |  | 13546.7 |  | 13546.7 | 13546.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Думенко,32,г.Ростов-на-Дону,Бугаев Д.А.(аренда) - СМР | 2018-12-11 | 2022-10-31 | 95 | 582537.81 | 5878.87 |  | 588416.68 | 588416.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Детская,256/40,г.Ростов-на-Дону,Трубникова Н.И.(аренда) - СМР | 2019-04-04 | 2022-10-31 | 95 | 145446.71 | 15713.91 |  | 161160.62 | 161160.62 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,87,г.Ростов-на-Дону,Лосев Г.Г.(стор.) - СМР | 2019-02-06 | 2022-10-31 | 95 | 60015.67 | 8715.96 |  | 68731.63 | 68731.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9а,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Глущенко И.М.(стор.) - СМР | 2018-11-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 881.87 |  | 881.87 | 881.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стабильная,2/13,г.Ростов-на-Дону,к ГСД по ул.Мильчакова,г.Ростов-на-Дону,Ткаченко Д.В.(аренда) - СМР | 2019-04-16 | 2022-10-31 | 95 | 363998.34 | 5719.5 |  | 369717.84 | 369717.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Ноябрькая,15,ГНД по тер-рии СНТ Горизонт-10,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2019-05-20 | 2022-10-31 | 95 |  | 5038.99 |  | 5038.99 | 5038.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Бежевая,48-А,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Яркова Е.Б.(аренда) - СМР | 2019-03-15 | 2022-10-31 | 95 | 1538.95 | 8311.96 |  | 9850.91 | 9850.91 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Королева,28а,к.н.61:44:0010304:158,г.Ростов-на-Дону,ИП Дмитриенко Г.В.(аренда) - ПИР | 2021-06-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 4476.67 |  | 4476.67 | 4476.67 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз-2,пер.2-й Дамасский,48,г.Ростов-на-Дону,Сычев К.С.(стор.) - ПИР | 2021-07-05 | 2022-10-15 | 99 |  | 4060.6 |  | 4060.6 | 4060.6 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз-2,пер.2-й Дамасский,48,г.Ростов-на-Дону,Сычев К.С.(стор.) - СМР | 2021-07-05 | 2022-10-15 | 99 | 138607.69 |  |  | 138607.69 | 138607.69 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Елизаветинский,16/8,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кожевников А.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-27 | 2022-11-30 | 85 |  | 9792.09 |  | 9792.09 | 9792.09 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Восток,ул.Черешневая,48/1,г.Ростов-на-Дону,Сендикаева В.В.(стор.) - ПИР | 2021-08-03 | 2022-11-30 | 85 |  | 7118.58 |  | 7118.58 | 7118.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0082612:777,г.Ростов-на-Дону,Тифанюк И.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-09 | 2022-11-30 | 85 |  | 12782.01 |  | 12782.01 | 12782.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0082612:777,г.Ростов-на-Дону,Тифанюк И.В.(стор.) - СМР | 2021-07-09 | 2022-11-30 | 85 | 61089.74 |  |  | 61089.74 | 61089.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чемордачка,103а,г.Ростов-на-Дону,Погосян К.А.(стор.) - ПИР | 2021-08-05 | 2022-11-30 | 85 |  | 30218.6 |  | 30218.6 | 30218.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Бугский,16,г.Ростов-на-Дону,Прошина А.В.(аренда) - ПИР | 2021-07-19 | 2022-11-30 | 85 |  | 5471.01 |  | 5471.01 | 5471.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Бугский,16,г.Ростов-на-Дону,Прошина А.В.(аренда) - СМР | 2021-07-19 | 2022-11-30 | 85 | 73025.35 |  |  | 73025.35 | 73025.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.26 июня,43,г.Ростов-на-Дону,Антонова О.А.(аренда) - ПИР | 2021-04-09 | 2022-11-30 | 85 |  | 15045.53 |  | 15045.53 | 15045.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.26 июня,43,г.Ростов-на-Дону,Антонова О.А.(аренда) - СМР | 2021-04-09 | 2022-11-30 | 85 | 106276 |  |  | 106276 | 106276 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Кольцевая,104а,к.н.61:44:0060517:57,Ефимченко Ю.И.(аренда) - ПИР | 2021-07-12 | 2022-11-30 | 85 |  | 6667.6 |  | 6667.6 | 6667.6 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,56,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Черных Ю.В.(стор.) - ПИР | 2021-08-18 | 2022-11-30 | 85 |  | 3792.52 |  | 3792.52 | 3792.52 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,56,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Черных Ю.В.(стор.) - СМР | 2021-08-18 | 2022-11-30 | 85 | 50222.1 |  |  | 50222.1 | 50222.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Темерницкая,54/59,г.Ростов-на-Дону,Колесова Т.М.(стор.) - ПИР | 2021-08-30 | 2022-10-15 | 99 |  | 44730.31 |  | 44730.31 | 44730.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Темерницкая,54/59,г.Ростов-на-Дону,Колесова Т.М.(стор.) - СМР | 2021-08-30 | 2022-10-15 | 99 | 381280.86 |  |  | 381280.86 | 381280.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Меркурия,18/21,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Кудинов Е.Н.(стор.) - ПИР | 2019-01-15 | 2022-10-31 | 95 |  | 9189.44 |  | 9189.44 | 9189.44 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шефский Спуск,55,г.Ростов-на-Дону,Новгородова В.С.(аренда) - ПИР | 2021-08-26 | 2022-11-30 | 85 |  | 5245.32 |  | 5245.32 | 5245.32 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,10-08,пер.10-й Лазоревый,8,к.н.61:44:0082612:608,г.Ростов-на-Дону,Сураилиди П.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-28 | 2022-11-30 | 85 |  | 12650.88 |  | 12650.88 | 12650.88 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,10-08,пер.10-й Лазоревый,8,к.н.61:44:0082612:608,г.Ростов-на-Дону,Сураилиди П.В.(стор.) - СМР | 2021-07-28 | 2022-11-30 | 85 | 145603 |  |  | 145603 | 145603 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0082612:2625,г.Ростов-на-Дону,Куртажов М.Н.(стор.) - ПИР | 2021-08-26 | 2022-10-15 | 99 |  | 9792.09 |  | 9792.09 | 9792.09 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0082612:2625,г.Ростов-на-Дону,Куртажов М.Н.(стор.) - СМР | 2021-08-26 | 2022-10-15 | 99 | 197668.7 |  |  | 197668.7 | 197668.7 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,822,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чернявская Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-09-28 | 2022-10-15 | 99 |  | 11389.64 |  | 11389.64 | 11389.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,822,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чернявская Е.А.(стор.) - СМР | 2021-09-28 | 2022-10-15 | 99 | 55744.8 |  |  | 55744.8 | 55744.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,85,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Вильдеман С.В.(стор.) - ПИР | 2021-08-31 | 2022-11-30 | 85 |  | 14744.46 |  | 14744.46 | 14744.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,85,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Вильдеман С.В.(стор.) - СМР | 2021-08-31 | 2022-11-30 | 85 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мопра,42,г.Ростов-на-Дону,ПГСД пр.Стачки,114,г.Ростов-на-Дону,Чертов В.В.(аренда) - ПИР | 2017-07-26 | 2022-10-15 | 99 |  | 2610.4 |  | 2610.4 | 2610.4 | 0 | 0
Г-ввод бул.Платова,1,к.н.61:44:000000:169057,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(стор.) - ПИР | 2021-04-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 45941.21 |  | 45941.21 | 45941.21 | 0 | 0
Г-ввод бул.Платова,1,к.н.61:44:000000:169057,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(стор.) - СМР | 2019-04-15 | 2022-10-31 | 95 | 1257000 |  |  | 1257000 | 1257000 | 0 | 0
Г-ввод СТ Космос,146,ул.Жасминовая,21/9,г.Ростов-на-Дону,Сушков В.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-20 | 2022-10-31 | 95 |  | 13419.22 |  | 13419.22 | 13419.22 | 0 | 0
Г-ввод СТ Космос,146,ул.Жасминовая,21/9,г.Ростов-на-Дону,Сушков В.А.(стор.) - СМР | 2019-04-15 | 2022-10-31 | 95 | 30177.63 |  |  | 30177.63 | 30177.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайковского,19,к ГНД ул.Чайковского,г.Ростов-на-Дону,Новиков С.Н.(аренда) - ПИР | 2019-08-23 | 2022-10-31 | 95 |  | 12912.55 |  | 12912.55 | 12912.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайковского,19,к ГНД ул.Чайковского,г.Ростов-на-Дону,Новиков С.Н.(аренда) - СМР | 2019-06-17 | 2022-10-31 | 95 | 4719.31 |  |  | 4719.31 | 4719.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиационная,2,г.Ростов-на-Дону,Набиева В.Н.(аренда) - ПИР | 2019-06-17 | 2022-10-31 | 95 |  | 4409.14 |  | 4409.14 | 4409.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,76-Г, ГСД в Мясниковском р-не,х.Ленинакан,г.Ростов-на-Дону,Даниелян Л.С.(стор.) - ПИР | 2019-05-21 | 2022-10-31 | 95 |  | 7174.96 |  | 7174.96 | 7174.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пржевальского,к.н.61:44:0061288:93,г.Ростов-на-Дону,Ковалев А.П.(аренда) - ПИР | 2019-05-21 | 2022-10-31 | 95 |  | 22626.55 |  | 22626.55 | 22626.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пржевальского,к.н.61:44:0061288:93,г.Ростов-на-Дону,Ковалев А.П.(аренда) - СМР | 2019-06-03 | 2022-10-31 | 95 |  |  | 4932.26 | 4932.26 | 4932.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горбачева,31в,г.Ростов-на-Дону,Ключникова Г.С.(аренда) - ПИР | 2019-03-11 | 2022-10-31 | 95 |  | 11462.86 |  | 11462.86 | 11462.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горбачева,31в,г.Ростов-на-Дону,Ключникова Г.С.(аренда) - СМР | 2019-08-08 | 2022-10-31 | 95 | 49151.44 |  |  | 49151.44 | 49151.44 | 0 | 0
Г-ввод поле 42б,к.н. 61:02:0600010:3710,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бархатова Л.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-26 | 2022-10-15 | 99 |  | 3564.63 |  | 3564.63 | 3564.63 | 0 | 0
Г-ввод поле 42б,к.н. 61:02:0600010:3710,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бархатова Л.А.(стор.) - СМР | 2021-11-26 | 2022-10-15 | 99 | 227026.8 |  |  | 227026.8 | 227026.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Равенства,8,п.Янтарный,Аксайский р-н,Юренко З.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-11 | 2022-12-15 | 80 |  | 13294.96 |  | 13294.96 | 13294.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Равенства,8,п.Янтарный,Аксайский р-н,Юренко З.В.(стор.) - СМР | 2022-01-11 | 2022-12-15 | 80 | 54242.36 |  |  | 54242.36 | 54242.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,30,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.000013669,Попова А.А. - ПИР | 2019-08-08 | 2022-10-31 | 95 |  | 9133.04 |  | 9133.04 | 9133.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,30,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.000013669,Попова А.А. - СМР | 2019-10-14 | 2022-10-31 | 95 | 126653.36 |  |  | 126653.36 | 126653.36 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12726,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хуршудян А.Х.(стор.) - ПИР | 2019-08-28 | 2022-10-31 | 95 |  | 3711.19 |  | 3711.19 | 3711.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,28,г.Ростов-на-Дону,Чинибалаянц Г.П.(аренда) - ПИР | 2018-10-18 | 2022-10-31 | 95 |  | 61584.79 |  | 61584.79 | 61584.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,28,г.Ростов-на-Дону,Чинибалаянц Г.П.(аренда) - СМР | 2020-01-28 | 2022-11-16 | 90 | 2681166.67 |  |  | 2681166.67 | 2681166.67 | 0 | 0
Г-ввод пр.Воронцова,4,г.Аксай,Аксайский р-н,Овсепян В.А.(стор.) - ПИР | 2019-08-14 | 2022-10-31 | 95 |  | 13185.12 |  | 13185.12 | 13185.12 | 0 | 0
Г-ввод пр.Воронцова,4,г.Аксай,Аксайский р-н,Овсепян В.А.(стор.) - СМР | 2019-08-14 | 2022-10-31 | 95 | 54228.77 |  |  | 54228.77 | 54228.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Спасская,16/1,г.Ростов-на-Дону,Махно М.В.(стор.) - ПИР | 2019-04-18 | 2022-10-31 | 95 |  | 2993.93 |  | 2993.93 | 2993.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Спасская,16/1,г.Ростов-на-Дону,Махно М.В.(стор.) - СМР | 2019-04-18 | 2022-10-31 | 95 | 62809 |  |  | 62809 | 62809 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гершеля,13А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Горбенко Е.И.(стор.) - ПИР | 2019-11-20 | 2022-10-31 | 95 |  | 6650.6 |  | 6650.6 | 6650.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гершеля,13А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Горбенко Е.И.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 2022-10-31 | 95 | 225543.74 |  |  | 225543.74 | 225543.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Медик,114,Мясниковский р-н,Ботиева В.И.(стор.) - ПИР | 2019-09-23 | 2022-10-31 | 95 |  | 6272.9 |  | 6272.9 | 6272.9 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Медик,114,Мясниковский р-н,Ботиева В.И.(стор.) - СМР | 2019-09-23 | 2022-10-31 | 95 | 42816.38 |  |  | 42816.38 | 42816.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Литейная,11/18,к.н.61:02:0600010:15216,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Иванов П.Н.(стор.) - ПИР | 2019-05-31 | 2022-10-31 | 95 |  | 8868.13 |  | 8868.13 | 8868.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Литейная,11/18,к.н.61:02:0600010:15216,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Иванов П.Н.(стор.) - СМР | 2019-05-31 | 2022-10-31 | 95 | 114295.6 |  |  | 114295.6 | 114295.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Хризолитовый,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Хохлов А.В.(аренда) - ПИР | 2019-07-31 | 2022-10-31 | 95 |  | 13758.59 |  | 13758.59 | 13758.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Хризолитовый,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Хохлов А.В.(аренда) - СМР | 2019-07-31 | 2022-10-31 | 95 | 147435.45 |  |  | 147435.45 | 147435.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Журавлева,115А,г.Ростов-на-Дону,Барановская Е.В.(аренда) - ПИР | 2017-03-16 | 2022-10-31 | 95 |  | 14224.58 |  | 14224.58 | 14224.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Журавлева,115А,г.Ростов-на-Дону,Барановская Е.В.(аренда) - СМР | 2019-03-01 | 2022-10-31 | 95 | 111028.18 |  |  | 111028.18 | 111028.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Боряна,29,г.Ростов-на-Дону,Дахновец Л.В.(аренда) - ПИР | 2019-06-17 | 2022-10-31 | 95 |  | 19507.29 |  | 19507.29 | 19507.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Боряна,29,г.Ростов-на-Дону,Дахновец Л.В.(аренда) - СМР | 2019-06-17 | 2022-10-31 | 95 | 275272.19 |  |  | 275272.19 | 275272.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черевичкина,101,г.Ростов-на-Дону,Карасманова Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-06-20 | 2022-10-31 | 95 |  | 21774.74 |  | 21774.74 | 21774.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черевичкина,101,г.Ростов-на-Дону,Карасманова Е.А.(стор.) - СМР | 2019-07-04 | 2022-10-31 | 95 | 1029926.94 |  |  | 1029926.94 | 1029926.94 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.2-й Рядовой,16,стр.1,г.Ростов-на-Дону,Остапенко С.Г.(стор.) - ПИР | 2021-12-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 15351.63 |  | 15351.63 | 15351.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,54,г.Ростов-на-Дону,Фаградян Л.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 16443.65 |  | 16443.65 | 16443.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,54,г.Ростов-на-Дону,Фаградян Л.А.(стор.) - СМР | 2021-11-17 | 2022-11-30 | 85 | 669410.64 |  |  | 669410.64 | 669410.64 | 0 | 0
Г-ввод с/т Авангард-2,82а,г.Ростов-на-Дону,Яврумян Н.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-07 | 2022-11-30 | 85 |  | 12574.02 |  | 12574.02 | 12574.02 | 0 | 0
Г-ввод с/т Авангард-2,82а,г.Ростов-на-Дону,Яврумян Н.А.(стор.) - СМР | 2021-12-07 | 2022-11-30 | 85 | 42361.59 |  |  | 42361.59 | 42361.59 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.2-я Турнирная,59,Сажнев М.В.(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 12934.88 |  | 12934.88 | 12934.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.2-я Турнирная,59,Сажнев М.В.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2022-11-30 | 85 | 114376 |  |  | 114376 | 114376 | 0 | 0
Г-ввод с/т Южтехмонтаж-1,68,г.Ростов-на-Дону,Васильченко Н.И.(стор.) - ПИР | 2021-12-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 12934.88 |  | 12934.88 | 12934.88 | 0 | 0
Г-ввод с/т Южтехмонтаж-1,68,г.Ростов-на-Дону,Васильченко Н.И.(стор.) - СМР | 2021-12-17 | 2022-11-30 | 85 | 92443.69 |  |  | 92443.69 | 92443.69 | 0 | 0
Г-ввод с/т Урожай,2-47,пер.2-й Лазоревый,47,г.Ростов-на-Дону,Гламазда В.С.(стор.) - ПИР | 2021-11-23 | 2022-11-30 | 85 |  | 16783.74 |  | 16783.74 | 16783.74 | 0 | 0
Г-ввод с/т Урожай,2-47,пер.2-й Лазоревый,47,г.Ростов-на-Дону,Гламазда В.С.(стор.) - СМР | 2021-11-23 | 2022-11-30 | 85 | 92189 |  |  | 92189 | 92189 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.00-012071,Софьянопуло О.Г. - ПИР | 2021-09-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 12505.88 |  | 12505.88 | 12505.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,5,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мхоян С.М. (стор.) - ПИР | 2021-05-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 12505.88 |  | 12505.88 | 12505.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,5,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мхоян С.М. (стор.) - СМР | 2021-05-24 | 2022-11-30 | 85 | 178032 |  |  | 178032 | 178032 | 0 | 0
Г-ввод ул.9-я Городецкая,41,г.Ростов-на-Дону,Бурячкова В.Б.(стор.) - ПИР | 2021-11-24 | 2022-10-15 | 99 |  | 16921.27 |  | 16921.27 | 16921.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.9-я Городецкая,41,г.Ростов-на-Дону,Бурячкова В.Б.(стор.) - СМР | 2021-11-24 | 2022-10-15 | 99 | 69854.08 |  |  | 69854.08 | 69854.08 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,73,ул.3-я Турнирная,34,г.Ростов-на-Дону,Острянский М.В.(стор.) - ПИР | 2021-08-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 8538.68 |  | 8538.68 | 8538.68 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.Муромская,14а,г.Ростов-на-Дону,Уракчеев Р.Х.(стор.) - СМР | 2021-12-24 | 2022-11-30 | 85 | 67353.95 |  |  | 67353.95 | 67353.95 | 0 | 0
Г-ввод с/т Яблочко,97,Аксайский р-н,Землянов Н.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-23 | 2022-11-30 | 85 |  | 8656.93 |  | 8656.93 | 8656.93 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,ул.7-я Ненаглядная,34,г.Ростов-на-Дону,Гордеева Ю.С.(стор.) - ПИР | 2022-01-26 | 2022-10-15 | 99 |  | 12934.88 |  | 12934.88 | 12934.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,ул.7-я Ненаглядная,34,г.Ростов-на-Дону,Гордеева Ю.С.(стор.) - СМР | 2022-01-26 | 2022-10-15 | 99 | 35712.3 |  |  | 35712.3 | 35712.3 | 0 | 0
Г-ввод СТ Жигули,45,Мясниковский р-н,Пащенко Г.В.(стор.) - СМР | 2022-02-07 | 2022-12-15 | 80 | 28317.44 |  |  | 28317.44 | 28317.44 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Дон,пер.2-й Кирпичный,8,г.Ростов-на-Дону,Чутчева Т.Е.(стор.) - ПИР | 2021-07-26 | 2022-11-30 | 85 |  | 4113.96 |  | 4113.96 | 4113.96 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Исток,ул.Добрососедская,35,г.Ростов-на-Дону,Крылов Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 8227.93 |  | 8227.93 | 8227.93 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.5-я Турнирная,52а,г.Ростов-на-Дону,Коваль Ж.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 16783.74 |  | 16783.74 | 16783.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.5-я Турнирная,52а,г.Ростов-на-Дону,Коваль Ж.Н.(стор.) - СМР | 2022-02-10 | 2022-12-15 | 80 | 16450 |  |  | 16450 | 16450 | 0 | 0
Г-ввод пер.Нарядный,4,г.Ростов-на-Дону,Грибанова Л.В.(аренда) - ПИР | 2021-12-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 110653.65 |  | 110653.65 | 110653.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Интернациональная,13а,г.Ростов-на-Дону,Арутюнян Л.А.(аренда) - ПИР | 2022-02-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 48923.59 |  | 48923.59 | 48923.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Атмосферный,5,г.Ростов-на-Дону к ПГНд ул.Космическая,г.Ростов-на-Дону,Землянский В. Н.(аренда) - ПИР | 2016-10-25 | 2022-10-31 | 95 |  | 14939.35 |  | 14939.35 | 14939.35 | 0 | 0
Г-ввод пр.Буденновский,74В, г.Ростов-на-Дону,Акопов А.Э.(аренда) - ПИР | 2018-10-30 | 2022-10-31 | 95 |  | 8435.73 |  | 8435.73 | 8435.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9а,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Глущенко И.М.(стор.) - ПИР | 2018-11-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 1122.72 |  | 1122.72 | 1122.72 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Модульная,к.н.61:02:0600010:21547(1б),Аксайский район,х.Камышеваха,Меликян А.С.,(стор.) - ПИР | 2022-04-26 | 2022-12-15 | 80 |  | 11053.59 |  | 11053.59 | 11053.59 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Шоссейная,2ж,г.Ростов-на-Дону,ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО РО ФКУ,(аренда) - ПИР | 2022-04-27 | 2022-12-15 | 80 |  | 38843.88 |  | 38843.88 | 38843.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орбитальная,3д,г.Ростов-на-Дону,Бурлова В.С.(стор.) - ПИР | 2018-02-01 | 2022-10-31 | 95 |  | 8130.24 |  | 8130.24 | 8130.24 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0000000:6794,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - ПИР | 2019-07-11 | 2022-10-31 | 95 |  | 22885.75 |  | 22885.75 | 22885.75 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0000000:6794,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - СМР | 2019-07-11 | 2022-10-31 | 95 | 2372332.22 |  |  | 2372332.22 | 2372332.22 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0081101:2978,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - ПИР | 2019-07-11 | 2022-10-31 | 95 |  | 32964.16 |  | 32964.16 | 32964.16 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0081101:2978,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - СМР | 2019-07-11 | 2022-10-31 | 95 | 1295972.05 |  |  | 1295972.05 | 1295972.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кулагина,62/45Б,г.Ростов-на-Дону,Осипенко М.Н.(аренда) - ПИР | 2018-05-03 | 2022-10-15 | 99 |  | 35604.85 |  | 35604.85 | 35604.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,71Д/1,г.Ростов-на-Дону,Карпенко Н.Р.(аренда) - ПИР | 2015-11-26 | 2022-10-31 | 95 |  | 83899.5 |  | 83899.5 | 83899.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,22,г.Ростов-на-Дону,Санамян Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-10 | 2022-10-31 | 95 |  | 16876.17 |  | 16876.17 | 16876.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,22,г.Ростов-на-Дону,Санамян Г.В.(стор.) - СМР | 2019-12-10 | 2022-10-31 | 95 | 101372.28 |  |  | 101372.28 | 101372.28 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,62,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Помазанов А.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-18 | 2022-10-31 | 95 |  | 10975.99 |  | 10975.99 | 10975.99 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,62,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Помазанов А.В.(стор.) - СМР | 2019-11-18 | 2022-10-31 | 95 | 61570.8 |  |  | 61570.8 | 61570.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Хлопковый,9,г.Ростов-на-Дону,Доценко О.Г.(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 2022-10-31 | 95 |  | 3399.1 |  | 3399.1 | 3399.1 | 0 | 0
Г-ввод пер.Гарнизонный,к.н.61:44:0073002:2991,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - ПИР | 2019-09-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 54408.53 |  | 54408.53 | 54408.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Гарнизонный,к.н.61:44:0073002:2991,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - СМР | 2019-09-06 | 2022-10-31 | 95 | 2542183.5 |  |  | 2542183.5 | 2542183.5 | 0 | 0
Г-ввод пр.Богатяновский спуск,31,г.Ростов-на-Дону,Кожухов А.Ф.(аренда) - ПИР | 2019-08-23 | 2022-10-31 | 95 |  | 58658.1 |  | 58658.1 | 58658.1 | 0 | 0
Г-ввод пр.Богатяновский спуск,31,г.Ростов-на-Дону,Кожухов А.Ф.(аренда) - СМР | 2019-08-23 | 2022-10-31 | 95 | 418304.79 |  |  | 418304.79 | 418304.79 | 0 | 0
Г-ввод пр.Александровский,16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Спеченкин К.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2022-11-16 | 90 |  | 3711.19 |  | 3711.19 | 3711.19 | 0 | 0
Г-ввод пер.Нефтяной,СНТ Путеец-2,г.Ростов-на-Дону,СНТ Путеец-2(аренда) - ПИР | 2019-05-16 | 2022-10-31 | 95 |  | 35514.57 |  | 35514.57 | 35514.57 | 0 | 0
Г-ввод пер.Нефтяной,СНТ Путеец-2,г.Ростов-на-Дону,СНТ Путеец-2(аренда) - СМР | 2019-05-16 | 2022-10-31 | 95 | 2050901.17 |  |  | 2050901.17 | 2050901.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.Агатовый,2/2,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Джанинян А.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2022-11-16 | 90 |  | 11581.39 |  | 11581.39 | 11581.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Агатовый,2/2,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Джанинян А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2022-11-16 | 90 | 74361.91 |  |  | 74361.91 | 74361.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижняя Балка,10,СНТ Светлый путь,г.Ростов-на-Дону,Красовский Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-08 | 2022-11-16 | 90 |  | 20241.94 |  | 20241.94 | 20241.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижняя Балка,10,СНТ Светлый путь,г.Ростов-на-Дону,Красовский Р.В.(стор.) - СМР | 2020-05-08 | 2022-11-16 | 90 | 440005.68 |  |  | 440005.68 | 440005.68 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:14330,Мясниковский р-н,Ахматукаева Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-22 | 2022-10-15 | 99 |  | 3433.53 |  | 3433.53 | 3433.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,209/28,г.Ростов-на-Дону,Адамян К.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2022-11-16 | 90 |  | 13664.17 |  | 13664.17 | 13664.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,209/28,г.Ростов-на-Дону,Адамян К.С.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2022-11-16 | 90 | 125373.08 |  |  | 125373.08 | 125373.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Турнирная,13Б,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Эреджепова Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-26 | 2022-11-16 | 90 |  | 3433.53 |  | 3433.53 | 3433.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,36/12,СНТ Светлый путь,г.Ростов-на-Дону,Якименко В.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-02 | 2022-11-16 | 90 |  | 7804.55 |  | 7804.55 | 7804.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Детская,43,г.Ростов-на-Дону,Петросян А.Л.(аренда) - ПИР | 2020-06-16 | 2022-11-16 | 90 |  | 18731.9 |  | 18731.9 | 18731.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Детская,43,г.Ростов-на-Дону,Петросян А.Л.(аренда) - СМР | 2020-06-16 | 2022-11-16 | 90 | 317466.72 |  |  | 317466.72 | 317466.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,к.н.61:41:0071702:2171,г.Ростов-на-Дону,СК Екатеринодар-Сити(аренда) - ПИР | 2020-05-22 | 2022-11-16 | 90 |  | 19415.12 |  | 19415.12 | 19415.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,к.н.61:41:0071702:2171,г.Ростов-на-Дону,СК Екатеринодар-Сити(аренда) - СМР | 2020-05-22 | 2022-11-16 | 90 | 4930.12 |  |  | 4930.12 | 4930.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Липовая,105,СНТ Агропром,91,г.Ростов-на-Дону,Нестеренко Е.Е.(стор.) - ПИР | 2019-10-29 | 2022-10-31 | 95 |  | 4490.44 |  | 4490.44 | 4490.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Липовая,105,СНТ Агропром,91,г.Ростов-на-Дону,Нестеренко Е.Е.(стор.) - СМР | 2019-10-29 | 2022-10-31 | 95 | 56691.52 |  |  | 56691.52 | 56691.52 | 0 | 0
Г-ввод ЗАО Агрофирма Аксайский,поле 29,к.н.61:02:0600010:1302,Аксайский р-н,ООО АДК - ПИР | 2020-06-02 | 2022-11-16 | 90 | 50000 | 213840.33 |  | 263840.33 | 263840.33 | 0 | 0
Г-ввод ЗАО Агрофирма Аксайский,поле 29,к.н.61:02:0600010:1302,Аксайский р-н,ООО АДК - СМР | 2020-06-02 | 2022-11-16 | 90 | 3681460.75 |  |  | 3681460.75 | 3681460.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтовская,111,г.Ростов-на-Дону,Покутнев А.В.(аренда) - ПИР | 2016-10-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 8890.5 |  | 8890.5 | 8890.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Поселковый,1Ж,г.Ростов-на-Дону,Макаренко Л.Б.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2022-11-16 | 90 |  | 8058.3 |  | 8058.3 | 8058.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Поселковый,1Ж,г.Ростов-на-Дону,Макаренко Л.Б.(стор.) - СМР | 2020-06-16 | 2022-11-16 | 90 | 45332.3 |  |  | 45332.3 | 45332.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Опрятная,7,СТ Белая Ромашка,г.Ростов-на-Дону,Митченко Д.Ю.(аренда) - ПИР | 2020-05-28 | 2022-11-16 | 90 |  | 8293.7 |  | 8293.7 | 8293.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Опрятная,7,СТ Белая Ромашка,г.Ростов-на-Дону,Митченко Д.Ю.(аренда) - СМР | 2020-05-28 | 2022-11-16 | 90 | 79429.28 |  |  | 79429.28 | 79429.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.131,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дерий А.Е.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2022-11-16 | 90 |  | 11561.93 |  | 11561.93 | 11561.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.131,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дерий А.Е.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2022-11-16 | 90 | 56173.58 |  |  | 56173.58 | 56173.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,17/23,г.Ростов-на-Дону,Бардиж В.Д.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2022-11-16 | 90 |  | 11785.34 |  | 11785.34 | 11785.34 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,17/23,г.Ростов-на-Дону,Бардиж В.Д.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2022-11-16 | 90 | 51782.43 |  |  | 51782.43 | 51782.43 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,уч.6,г.Ростов-на-Дону, к.н. 61:44:0030609:119,Апряткин Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2022-11-16 | 90 |  | 12276.97 |  | 12276.97 | 12276.97 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,уч.6,г.Ростов-на-Дону, к.н. 61:44:0030609:119,Апряткин Т.В.(стор.) - СМР | 2020-06-25 | 2022-11-16 | 90 | 72744.26 |  |  | 72744.26 | 72744.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,87 А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Кретов С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-06-17 | 2022-11-16 | 90 |  | 18251.73 |  | 18251.73 | 18251.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,87 А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Кретов С.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-17 | 2022-11-16 | 90 | 72500.07 |  |  | 72500.07 | 72500.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атласная,16,г.Ростов-на-Дону,Якушенко К.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-11-16 | 90 |  | 11582.4 |  | 11582.4 | 11582.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атласная,16,г.Ростов-на-Дону,Якушенко К.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2022-11-16 | 90 | 56865.26 |  |  | 56865.26 | 56865.26 | 0 | 0
Г-ввод пр.Аксайский,13А,к.н.61:02:0600010:1306,г.Аксай,Аксайский р-н,Манукян Ю.Э.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2022-11-16 | 90 |  | 24068.26 |  | 24068.26 | 24068.26 | 0 | 0
Г-ввод пр.Аксайский,13А,к.н.61:02:0600010:1306,г.Аксай,Аксайский р-н,Манукян Ю.Э.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2022-11-16 | 90 | 320999.27 |  |  | 320999.27 | 320999.27 | 0 | 0
Г-ввод пр.Ореховый,6/2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Шевченко Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2022-11-16 | 90 |  | 12791.52 |  | 12791.52 | 12791.52 | 0 | 0
Г-ввод пр.Ореховый,6/2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Шевченко Е.В.(стор.) - СМР | 2020-09-01 | 2022-11-16 | 90 | 53567.39 |  |  | 53567.39 | 53567.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Звездный,5,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,ООО ТГМ(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2022-11-16 | 90 |  | 17897.85 |  | 17897.85 | 17897.85 | 0 | 0
Г-ввод пер.Звездный,5,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,ООО ТГМ(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2022-11-16 | 90 | 472263.55 |  |  | 472263.55 | 472263.55 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:1080,поле 42а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Асланова Р.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2022-11-16 | 90 |  | 18983.17 |  | 18983.17 | 18983.17 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:1080,поле 42а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Асланова Р.С.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2022-11-16 | 90 | 1359495.25 |  |  | 1359495.25 | 1359495.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отечественная,7,п.Янтарный,Аксайский р-н,Бактимиров И.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2022-11-16 | 90 |  | 11457.64 |  | 11457.64 | 11457.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отечественная,7,п.Янтарный,Аксайский р-н,Бактимиров И.М.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2022-11-16 | 90 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Собино,47/11,г.Ростов-на-Дону,Назарова Р.П.(аренда) - ПИР | 2020-09-01 | 2022-11-16 | 90 |  | 10675.63 |  | 10675.63 | 10675.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Собино,47/11,г.Ростов-на-Дону,Назарова Р.П.(аренда) - СМР | 2020-09-01 | 2022-11-16 | 90 | 19653.51 |  |  | 19653.51 | 19653.51 | 0 | 0
Г-ввод СТ Донское,10 км на север,уч.1001,Рябоконь Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-22 | 2022-10-15 | 99 |  | 13036.77 |  | 13036.77 | 13036.77 | 0 | 0
Г-ввод СТ Донское,10 км на север,уч.1001,Рябоконь Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-10-22 | 2022-10-15 | 99 | 34368.22 |  |  | 34368.22 | 34368.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Страны Советов,7В,г.Ростов-на-Дону,Баклаг Г.Н. - ПИР | 2020-07-28 | 2022-11-16 | 90 |  | 21483.95 |  | 21483.95 | 21483.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Страны Советов,7В,г.Ростов-на-Дону,Баклаг Г.Н. - СМР | 2020-07-28 | 2022-11-16 | 90 | 272510.58 |  |  | 272510.58 | 272510.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Быкадорова,40,г.Ростов-на-Дону,Хабибулин А.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-06-26 | 2022-11-16 | 90 |  | 14283.52 |  | 14283.52 | 14283.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дунаевского,1/9,г.Ростов-на-Дону,Вышлова Т.А.,(аренда) - ПИР | 2020-09-29 | 2022-11-16 | 90 |  | 14571.56 |  | 14571.56 | 14571.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дунаевского,1/9,г.Ростов-на-Дону,Вышлова Т.А.,(аренда) - СМР | 2020-09-29 | 2022-11-16 | 90 | 306820.69 |  |  | 306820.69 | 306820.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Литейная,14/20,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Луданная О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2022-11-16 | 90 |  | 11583.78 |  | 11583.78 | 11583.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Литейная,14/20,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Луданная О.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-30 | 2022-11-16 | 90 | 43727.34 |  |  | 43727.34 | 43727.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,52А,к.н.61:25:0600401:14865,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаева Л.Б.,(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2022-11-16 | 90 |  | 3198.13 |  | 3198.13 | 3198.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,55А,к.н.61:25:0600401:14715,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2022-11-16 | 90 |  | 8477.61 |  | 8477.61 | 8477.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,55А,к.н.61:25:0600401:14715,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2022-11-16 | 90 | 33137.38 |  |  | 33137.38 | 33137.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кемеровская,72,г.Ротостов-на-Дону,Егиазарян Г.Л.,(аренда) - ПИР | 2020-06-29 | 2022-11-16 | 90 |  | 17583.68 |  | 17583.68 | 17583.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,153/61,кв.5,7,10,11,12,13,г.Ростов-на-Дону,Шемет А.И.(аренда) - ПИР | 2020-04-30 | 2022-11-16 | 90 |  | 13885.61 |  | 13885.61 | 13885.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Сибирский,15,г.Ростов-на-Дону,Дениелян Э.Г.,(аренда) - ПИР | 2020-11-06 | 2022-11-16 | 90 |  | 13933.41 |  | 13933.41 | 13933.41 | 0 | 0
Г-ввод пер.Сибирский,15,г.Ростов-на-Дону,Дениелян Э.Г.,(аренда) - СМР | 2020-11-26 | 2022-11-16 | 90 | 246778.5 |  |  | 246778.5 | 246778.5 | 0 | 0
Г-ввод Юго-Восточная промзона,6-й км автодороги Ростов-на-Дону-Таганрог,уч.3,к.н.61:25:0601001:1203),Мясниковский р-н,ООО МЕЛЬНИЦА,(аренда) - ПИР | 2019-12-27 | 2022-10-31 | 95 |  | 14802.98 |  | 14802.98 | 14802.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казахская,131,г.Ростов-на-Дону,Ибрагимов Р.Ф.,(аренда) - ПИР | 2018-04-25 | 2022-10-31 | 95 |  | 19238.89 |  | 19238.89 | 19238.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Ненаглядная,17,СНТ Защитник,25/68,г.Ростов-на-Дону,Левченко Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-17 | 2022-11-16 | 90 |  | 11697.42 |  | 11697.42 | 11697.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Ненаглядная,17,СНТ Защитник,25/68,г.Ростов-на-Дону,Левченко Г.И.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2022-11-16 | 90 | 3720.76 |  |  | 3720.76 | 3720.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,ДНТ Донское,10 км на север,уч.156,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пудов Ю.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-08 | 2022-11-16 | 90 |  | 11740.99 |  | 11740.99 | 11740.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,ДНТ Донское,10 км на север,уч.156,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пудов Ю.А.,(стор.) - СМР | 2020-10-08 | 2022-11-16 | 90 | 44420.01 |  |  | 44420.01 | 44420.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чароитовая,27/19,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Цесарский И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2022-11-16 | 90 |  | 12195.12 |  | 12195.12 | 12195.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чароитовая,27/19,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Цесарский И.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2022-11-16 | 90 | 64714.77 |  |  | 64714.77 | 64714.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рыцарская,91,СНТ Братство,Ростов-на-Дону,Тумасян А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2022-11-16 | 90 |  | 11806.23 |  | 11806.23 | 11806.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рыцарская,91,СНТ Братство,Ростов-на-Дону,Тумасян А.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-23 | 2022-11-16 | 90 | 58490.13 |  |  | 58490.13 | 58490.13 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,264,г.Ростов-на-Дону,Сергейчик В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2022-11-16 | 90 |  | 11639.32 |  | 11639.32 | 11639.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,264,г.Ростов-на-Дону,Сергейчик В.И.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2022-11-16 | 90 | 115175.11 |  |  | 115175.11 | 115175.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Филимоновская,2А,г.Ростов-на-Дону,Яковенко И.Е.,(аренда) - ПИР | 2020-09-17 | 2022-11-16 | 90 |  | 2558.45 |  | 2558.45 | 2558.45 | 0 | 0
Г-ввод пер.7-й Есаульский, 28,с/т РСМ 14,г. Ростов-на-Дону,Куприянова В.К.,(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2022-11-16 | 90 |  | 22402.13 |  | 22402.13 | 22402.13 | 0 | 0
Г-ввод пер.7-й Есаульский, 28,с/т РСМ 14,г. Ростов-на-Дону,Куприянова В.К.,(стор.) - СМР | 2020-12-10 | 2022-11-16 | 90 | 17050.49 |  |  | 17050.49 | 17050.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчанокопская,99,г.Ростов-на-Дону,Романенко Н.Н.,(аренда) - ПИР | 2020-12-09 | 2022-11-16 | 90 |  | 15588.16 |  | 15588.16 | 15588.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчанокопская,99,г.Ростов-на-Дону,Романенко Н.Н.,(аренда) - СМР | 2020-12-09 | 2022-11-16 | 90 | 258531.42 |  |  | 258531.42 | 258531.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,252,СНТ Братство,ГНД по тер-рии СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Гапеев В.Я.,(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2022-11-16 | 90 |  | 3198.13 |  | 3198.13 | 3198.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курортная,141/61,г.Ростов-на-Дону, Сурмалян А.С. (аренда) - ПИР | 2018-09-27 | 2022-10-31 | 95 |  | 3813 |  | 3813 | 3813 | 0 | 0
Г-ввод ул.Добрососедская,12,ДНТ Исток,154,г.Ростов-на-Дону,Новикова А.К.(стор.) - ПИР | 2019-09-18 | 2022-10-31 | 95 |  | 10343.54 |  | 10343.54 | 10343.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Добрососедская,12,ДНТ Исток,154,г.Ростов-на-Дону,Новикова А.К.(стор.) - СМР | 2019-09-18 | 2022-10-31 | 95 | 55570.12 |  |  | 55570.12 | 55570.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тружеников,18А,г.Ростов-на-Дону,ООО Недвижимость-Ростов-на-Дону(аренда) - ПИР | 2019-07-04 | 2022-10-31 | 95 |  | 16729.5 |  | 16729.5 | 16729.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тружеников,18А,г.Ростов-на-Дону,ООО Недвижимость-Ростов-на-Дону(аренда) - СМР | 2019-07-04 | 2022-10-31 | 95 | 533249 |  |  | 533249 | 533249 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,30,г.Ростов-на-Дону,Костенко И.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-12 | 2022-10-31 | 95 |  | 7866.67 |  | 7866.67 | 7866.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,30,г.Ростов-на-Дону,Костенко И.А.(стор.) - СМР | 2019-12-12 | 2022-10-31 | 95 | 137968.36 |  |  | 137968.36 | 137968.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ньютона,17,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Мельникова Г.Г.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2022-11-16 | 90 |  | 14688.22 |  | 14688.22 | 14688.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ньютона,17,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Мельникова Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2022-11-16 | 90 | 48723.19 |  |  | 48723.19 | 48723.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,22,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Ванесян А.Л.(стор.) - ПИР | 2020-01-20 | 2022-11-16 | 90 |  | 7617.33 |  | 7617.33 | 7617.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,22,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Ванесян А.Л.(стор.) - СМР | 2021-01-20 | 2022-11-30 | 85 | 135398.99 |  |  | 135398.99 | 135398.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.298,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пономарева С.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-09-04 | 2022-10-31 | 95 |  | 3296.81 |  | 3296.81 | 3296.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,64,г.Ростов-на-Дону,ЗАО Донобувь(стор.) - СМР | 2019-11-29 | 2022-10-31 | 95 | 75634.38 |  |  | 75634.38 | 75634.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Панфиловцев,15,г.Ростов-на-Дону,Мест.Религ.орг.(аренда) - ПИР | 2019-11-21 | 2022-10-31 | 95 |  | 16342.97 |  | 16342.97 | 16342.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Панфиловцев,15,г.Ростов-на-Дону,Мест.Религ.орг.(аренда) - СМР | 2019-12-23 | 2022-10-31 | 95 | 268748.77 |  |  | 268748.77 | 268748.77 | 0 | 0
Г-ввод пер.Олимпийский,9/134,г.Ростов-на-Дону,Михайлов Д.Б.(аренда) - СМР | 2019-11-21 | 2022-10-31 | 95 | 158652.23 |  |  | 158652.23 | 158652.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1И,г.Ростов-на-Дону,Кагиян М.Ц.(аренда) - ПИР | 2019-11-18 | 2022-10-31 | 95 |  | 17579.24 |  | 17579.24 | 17579.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1И,г.Ростов-на-Дону,Кагиян М.Ц.(аренда) - СМР | 2019-11-18 | 2022-10-31 | 95 | 951414.02 |  |  | 951414.02 | 951414.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Александра Блока,53А,г.Ростов-на-Дону,Каракуц И.Н.(аренда) - ПИР | 2019-10-30 | 2022-10-31 | 95 | 8696.87 | 17380.08 |  | 26076.95 | 26076.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Александра Блока,53А,г.Ростов-на-Дону,Каракуц И.Н.(аренда) - СМР | 2019-10-30 | 2022-10-31 | 95 | 427184.38 |  |  | 427184.38 | 427184.38 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тепличный,15,г.Ростов-на-Дону,Аскеров И.М.(стор.) - ПИР | 2020-01-16 | 2022-11-16 | 90 |  | 19298.1 |  | 19298.1 | 19298.1 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тепличный,15,г.Ростов-на-Дону,Аскеров И.М.(стор.) - СМР | 2020-01-16 | 2022-11-16 | 90 | 44696.25 |  |  | 44696.25 | 44696.25 | 0 | 0
Г-ввод пр.Елизаветинский,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гарибян В.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-14 | 2022-11-16 | 90 |  | 11546.84 |  | 11546.84 | 11546.84 | 0 | 0
Г-ввод пр.Елизаветинский,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гарибян В.А.(стор.) - СМР | 2020-01-14 | 2022-11-16 | 90 | 127560.33 |  |  | 127560.33 | 127560.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малюгиной,138А,г.Ростов-на-Дону,Геворгян Р.В.(аренда) - ПИР | 2020-01-22 | 2022-11-16 | 90 |  | 8022.29 |  | 8022.29 | 8022.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алекситовая,26А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Саркисян С.М.(стор.) - ПИР | 2020-01-29 | 2022-11-16 | 90 |  | 10838.24 |  | 10838.24 | 10838.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алекситовая,26А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Саркисян С.М.(стор.) - СМР | 2020-01-29 | 2022-11-16 | 90 | 153710.32 |  |  | 153710.32 | 153710.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Яблочко,ул.Пороховая Балка,уч.96,Аксайский р-н,Демидченко А.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-31 | 2022-10-31 | 95 |  | 16718.27 |  | 16718.27 | 16718.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лелюшенко,17,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(аренда) - ПИР | 2019-12-26 | 2022-10-31 | 95 |  | 3269.16 |  | 3269.16 | 3269.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тимошенко,7,к.н.61:44:0080501:3,г.Ростов-на-Дону,Гончаров С.М.(аренда) - СМР | 2019-12-04 | 2022-10-15 | 99 | 230461.77 |  |  | 230461.77 | 230461.77 | 0 | 0
Г-ввод тер-я бывш.аэродрома ДОСААФ,к.н.61:44:0000000:169052,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - ПИР | 2019-09-05 | 2022-10-31 | 95 |  | 77924.37 |  | 77924.37 | 77924.37 | 0 | 0
Г-ввод тер-я бывш.аэродрома ДОСААФ,к.н.61:44:0000000:169052,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - СМР | 2019-09-05 | 2022-10-31 | 95 | 3500729.17 |  |  | 3500729.17 | 3500729.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кржижановского,121,г.Ростов-на-Дону,Фомичев П.В.(аренда) - ПИР | 2019-09-06 | 2022-10-31 | 95 |  | 17706.61 |  | 17706.61 | 17706.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кржижановского,121,г.Ростов-на-Дону,Фомичев П.В.(аренда) - СМР | 2019-09-06 | 2022-10-31 | 95 | 100439.43 |  |  | 100439.43 | 100439.43 | 0 | 0
Г-ввод пр.Шолохова,29В,г.Ростов-на-Дону,СШОР 35 ГБУ(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 2022-10-31 | 95 |  | 13933.61 |  | 13933.61 | 13933.61 | 0 | 0
Г-ввод пр.Шолохова,29В,г.Ростов-на-Дону,СШОР 35 ГБУ(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2022-10-31 | 95 | 533.38 |  |  | 533.38 | 533.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трамвайщиков,34,г.Ростов-на-Дону,Кузнецова К.Г.(аренда) - ПИР | 2019-12-24 | 2022-10-31 | 95 |  | 15963 |  | 15963 | 15963 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трамвайщиков,34,г.Ростов-на-Дону,Кузнецова К.Г.(аренда) - СМР | 2019-12-24 | 2022-10-31 | 95 | 1217084.95 |  |  | 1217084.95 | 1217084.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,21,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Щербаченко А.И.(аренда) - ПИР | 2019-09-17 | 2022-10-31 | 95 |  | 19730.91 |  | 19730.91 | 19730.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,21,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Щербаченко А.И.(аренда) - СМР | 2019-09-17 | 2022-10-31 | 95 | 37321.58 |  |  | 37321.58 | 37321.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,19А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Толстой А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-03-16 | 2022-11-16 | 90 |  | 22236.16 |  | 22236.16 | 22236.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,19А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Толстой А.Г.(стор.) - СМР | 2020-03-16 | 2022-11-16 | 90 | 276094.16 |  |  | 276094.16 | 276094.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,2,г.Ростов-на-Дону,Ханян Т.К.(стор.) - ПИР | 2019-12-25 | 2022-10-31 | 95 |  | 5501.16 |  | 5501.16 | 5501.16 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Северная Ривьера,3-12А,г.Ростов-на-Дону,Горбатюк В.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-05 | 2022-11-16 | 90 |  | 17343.23 |  | 17343.23 | 17343.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Северная Ривьера,3-12А,г.Ростов-на-Дону,Горбатюк В.А.(стор.) - СМР | 2020-02-05 | 2022-11-16 | 90 | 189473.8 |  |  | 189473.8 | 189473.8 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12738,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мостовой Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-01-29 | 2022-11-16 | 90 |  | 7574.46 |  | 7574.46 | 7574.46 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12738,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мостовой Г.И.(стор.) - СМР | 2020-01-29 | 2022-11-16 | 90 | 62531.69 |  |  | 62531.69 | 62531.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Михайловская,23А/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мельников П.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-09 | 2022-11-16 | 90 |  | 13341.92 |  | 13341.92 | 13341.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Михайловская,23А/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мельников П.А.(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2022-11-16 | 90 | 68319.32 |  |  | 68319.32 | 68319.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,24,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бурова Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-06-15 | 2022-11-16 | 90 |  | 17386.45 |  | 17386.45 | 17386.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,24,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бурова Т.П.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2022-11-16 | 90 | 325393.65 |  |  | 325393.65 | 325393.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Евдокимова,132Д,г.Ростов-на-Дону,ЗАО ПКФ "Петаполь",(аренда) - СМР | 2020-11-02 | 2022-11-16 | 90 | 77730.19 |  |  | 77730.19 | 77730.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Евдокимова,132Д,г.Ростов-на-Дону,ЗАО ПКФ "Петаполь",(аренда) - ПИР | 2020-11-02 | 2022-11-16 | 90 |  | 19722.71 |  | 19722.71 | 19722.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,9-63,г.Ростов-на-Дону,Чугунов В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-11 | 2022-11-16 | 90 |  | 11949.51 |  | 11949.51 | 11949.51 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,9-63,г.Ростов-на-Дону,Чугунов В.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-11 | 2022-11-16 | 90 | 79161.57 |  |  | 79161.57 | 79161.57 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Сирень,г.Ростов-на-Дону,66,Кольбик Е.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2022-11-16 | 90 |  | 3319.34 |  | 3319.34 | 3319.34 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Сирень,г.Ростов-на-Дону,66,Кольбик Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2022-11-16 | 90 | 127717.51 |  |  | 127717.51 | 127717.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,50/34,г.Ростов-на-Дону,Загнойко Л.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2022-10-15 | 99 |  | 8673.27 |  | 8673.27 | 8673.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,50/34,г.Ростов-на-Дону,Загнойко Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2022-10-15 | 99 | 117747.14 |  |  | 117747.14 | 117747.14 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,ул.Благодатная,48,(к.н. 61:25:0600401:12898), Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.,(стор.) - ПИР | 2020-12-31 | 2022-11-16 | 90 |  | 11780.8 |  | 11780.8 | 11780.8 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,ул.Благодатная,48,(к.н. 61:25:0600401:12898), Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.,(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2022-11-16 | 90 | 79848.91 |  |  | 79848.91 | 79848.91 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Победа",161,пер.3-й Самобытный,5,г.Ростов-на-Дону,Шинкарев Р.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2022-11-16 | 90 |  | 46305.94 |  | 46305.94 | 46305.94 | 0 | 0
Г-ввод СНТ "Победа",161,пер.3-й Самобытный,5,г.Ростов-на-Дону,Шинкарев Р.В.,(стор.) - СМР | 2020-09-23 | 2022-11-16 | 90 | 303828.29 |  |  | 303828.29 | 303828.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пешкова,44,г.Ростов-на-Дону,Железной В.М.,(аренда) - ПИР | 2020-08-06 | 2022-11-16 | 90 |  | 2936.05 |  | 2936.05 | 2936.05 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,Аксайский р-н,к.н:61:02:0600010:17097,Слащев В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 12642.18 |  | 12642.18 | 12642.18 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,Аксайский р-н,к.н:61:02:0600010:17097,Слащев В.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 | 70751.64 |  |  | 70751.64 | 70751.64 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле,42б,к.н:61:02:0600010:17092,Аксайский р-н,Ревякин А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 8504.73 |  | 8504.73 | 8504.73 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле,42б,к.н:61:02:0600010:17092,Аксайский р-н,Ревякин А.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 | 114866.88 |  |  | 114866.88 | 114866.88 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н:61:02:0600010:17094,Аксайский р-н,Ревякин А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 8504.73 |  | 8504.73 | 8504.73 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н:61:02:0600010:17094,Аксайский р-н,Ревякин А.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 | 131502.56 |  |  | 131502.56 | 131502.56 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н:61:02:0600010:17095,Аксайский р-н,Слащев В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-12 | 2022-11-30 | 85 |  | 8504.73 |  | 8504.73 | 8504.73 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н:61:02:0600010:17095,Аксайский р-н,Слащев В.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 | 121366.71 |  |  | 121366.71 | 121366.71 | 0 | 0
Г-ввод проезд Ясный,15,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Нестулей М.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2022-10-15 | 99 |  | 12297.25 |  | 12297.25 | 12297.25 | 0 | 0
Г-ввод проезд Ясный,15,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Нестулей М.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-10-15 | 99 | 63620.24 |  |  | 63620.24 | 63620.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.12-го Декабря,25/12,г.Ростов-на-Дону,Пискунов К.П.,(аренда) - ПИР | 2021-06-21 | 2022-11-30 | 85 |  | 14790.98 |  | 14790.98 | 14790.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.12-го Декабря,25/12,г.Ростов-на-Дону,Пискунов К.П.,(аренда) - СМР | 2021-06-21 | 2022-11-30 | 85 | 131645 |  |  | 131645 | 131645 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская/пер.Нижний,уч.100/8,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Протасов Е.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 8504.73 |  | 8504.73 | 8504.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская/пер.Нижний,уч.100/8,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Протасов Е.А.,(стор.) - СМР | 2021-01-15 | 2022-11-30 | 85 | 3896.48 |  |  | 3896.48 | 3896.48 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Исток,ул.Милая,25,г.Ростов-на-Дону,Кувшинова Е.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-11 | 2022-10-15 | 99 |  | 12054 |  | 12054 | 12054 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Исток,ул.Милая,25,г.Ростов-на-Дону,Кувшинова Е.В.,(стор.) - СМР | 2021-05-11 | 2022-10-15 | 99 | 115013.61 |  |  | 115013.61 | 115013.61 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Победа,224,пер.5-й Рядовой,21,г.Ростов-на-Дону,Хадеев С.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 12132.62 |  | 12132.62 | 12132.62 | 0 | 0
Г-ввод проезд Дмитриевский,17,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Абраменкова А.Т.,(стор.) - ПИР | 2021-06-07 | 2022-11-30 | 85 |  | 12862.5 |  | 12862.5 | 12862.5 | 0 | 0
Г-ввод проезд Дмитриевский,17,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Абраменкова А.Т.,(стор.) - СМР | 2021-06-07 | 2022-11-30 | 85 | 105391.29 |  |  | 105391.29 | 105391.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,40/8,г.Ростов-на-Дону,Гвоздева Д.И.,(стор.) - ПИР | 2021-03-18 | 2022-11-30 | 85 |  | 12210.63 |  | 12210.63 | 12210.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,40/8,г.Ростов-на-Дону,Гвоздева Д.И.,(стор.) - СМР | 2021-03-18 | 2022-11-30 | 85 | 82278.75 |  |  | 82278.75 | 82278.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яхонтовая,к.н:61:02:0010401:780,Аксайский р-н, х.Камышеваха, Поступаев В.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-26 | 2022-11-30 | 85 |  | 13248.8 |  | 13248.8 | 13248.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яхонтовая,к.н:61:02:0010401:780,Аксайский р-н, х.Камышеваха, Поступаев В.И.,(стор.) - СМР | 2021-05-26 | 2022-11-30 | 85 | 45690.75 |  |  | 45690.75 | 45690.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,11/19,Аксайский р-н,п.Водопадный,Вержбовский Д.Г.,(стр.) - ПИР | 2021-01-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 8540.96 |  | 8540.96 | 8540.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,11/19,Аксайский р-н,п.Водопадный,Вержбовский Д.Г.,(стр.) - СМР | 2021-01-14 | 2022-11-30 | 85 | 117723.84 |  |  | 117723.84 | 117723.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Баррикадная,54,г.Ростов-на-Дону,Вартанян Э.Э.,(аренда) - ПИР | 2021-05-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 13850.14 |  | 13850.14 | 13850.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Баррикадная,54,г.Ростов-на-Дону,Вартанян Э.Э.,(аренда) - СМР | 2021-05-24 | 2022-11-30 | 85 | 119177.26 |  |  | 119177.26 | 119177.26 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный садовод,уч.433,пер.Денисова,49,г.Ростов-на-Дону,Твардовский А.И.,(стор.) - ПИР | 2020-12-08 | 2022-11-16 | 90 |  | 4487.74 |  | 4487.74 | 4487.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный садовод,уч.433,пер.Денисова,49,г.Ростов-на-Дону,Твардовский А.И.,(стор.) - СМР | 2020-12-08 | 2022-11-16 | 90 | 8085.55 |  |  | 8085.55 | 8085.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,70,г.Ростов-на-Дону,Чубовская Ю.А.,(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2022-11-16 | 90 | 2893.4 |  |  | 2893.4 | 2893.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Лучезарная,15/25,г.Ростов-на-Дону,Анастасиадис Д.Я.,(стор.) - ПИР | 2021-05-05 | 2022-11-30 | 85 |  | 11441.11 |  | 11441.11 | 11441.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Лучезарная,15/25,г.Ростов-на-Дону,Анастасиадис Д.Я.,(стор.) - СМР | 2021-05-05 | 2022-11-30 | 85 | 106836.54 |  |  | 106836.54 | 106836.54 | 0 | 0
Г-ввод сад Турист, 9,к.н.61:44::0062019:14,г.Ростов-на-Дону,Самсонова Г.А.,(аренда) - ПИР | 2020-06-26 | 2022-10-15 | 99 |  | 6920.29 |  | 6920.29 | 6920.29 | 0 | 0
Г-ввод сад Турист, 9,к.н.61:44::0062019:14,г.Ростов-на-Дону,Самсонова Г.А.,(аренда) - СМР | 2020-06-26 | 2022-10-15 | 99 | 28535.41 |  |  | 28535.41 | 28535.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,1/2,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Кривошеев В.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-12-24 | 2022-11-16 | 90 |  | 12081.08 |  | 12081.08 | 12081.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,1/2,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Кривошеев В.Г.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2022-11-16 | 90 | 66833.42 |  |  | 66833.42 | 66833.42 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донподход,пер.Белоснежный,8а,ул.Праздничная 10/8,г.Ростов-на-Дону,Мирзоян А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-07-08 | 2022-11-30 | 85 |  | 4555.56 |  | 4555.56 | 4555.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Проселочная,9А,г.Ростов-на-Дону,Лупач И.Ю.,(аренда) - ПИР | 2021-07-02 | 2022-11-30 | 85 |  | 7044.92 |  | 7044.92 | 7044.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,5,г.Ростов-на-Дону,ИП Андреева Е.А.,(стор.) - ПИР | 2021-06-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 3301.05 |  | 3301.05 | 3301.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.Днепровский,110,г.Ростов-на-Дону,Рамазян А.С.,(стор.) - ПИР | 2021-06-11 | 2022-11-30 | 85 |  | 3532.71 |  | 3532.71 | 3532.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,427,г.Ростов-на-Дону,Небоженко В.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-07-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 12401.96 |  | 12401.96 | 12401.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Евченко А.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-07-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 17918.25 |  | 17918.25 | 17918.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Евченко А.Е.,(стор.) - СМР | 2021-07-01 | 2022-11-30 | 85 | 90803.58 |  |  | 90803.58 | 90803.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Струве,10/11,г.Ростов-на-Дону,Сагамонов С.С.,(стор.) - ПИР | 2021-07-28 | 2022-11-30 | 85 |  | 15096.08 |  | 15096.08 | 15096.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Струве,10/11,г.Ростов-на-Дону,Сагамонов С.С.,(стор.) - СМР | 2021-07-28 | 2022-11-30 | 85 | 105094.17 |  |  | 105094.17 | 105094.17 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1018,г.Ростов-на-Дону,Таран А.П.,(стор.) - ПИР | 2021-08-26 | 2022-11-30 | 85 |  | 8025.75 |  | 8025.75 | 8025.75 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1018,г.Ростов-на-Дону,Таран А.П.,(стор.) - СМР | 2021-08-26 | 2022-11-30 | 85 | 59996.29 |  |  | 59996.29 | 59996.29 | 0 | 0
Г-ввод СТ Медик,107,г.Ростов-на-Дону,Шапкин А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-08-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 11575.02 |  | 11575.02 | 11575.02 | 0 | 0
Г-ввод СТ Медик,107,г.Ростов-на-Дону,Шапкин А.В.,(стор.) - СМР | 2021-08-06 | 2022-11-30 | 85 | 62973.45 |  |  | 62973.45 | 62973.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Севастопольская,5/14,г.Ростов-на-Дону,ООО Респект-Строй,(стор.) - ПИР | 2021-08-27 | 2022-11-30 | 85 |  | 10566.88 |  | 10566.88 | 10566.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,11/41,11/39,г.Ростов-на-Дону,Калюжнов Д.А.,(стор.) - ПИР | 2021-06-04 | 2022-10-15 | 99 |  | 11612.13 |  | 11612.13 | 11612.13 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,11/41,11/39,г.Ростов-на-Дону,Калюжнов Д.А.,(стор.) - СМР | 2021-06-04 | 2022-10-15 | 99 | 81869.61 |  |  | 81869.61 | 81869.61 | 0 | 0
Г-ввод пр.40-летия Победы,320,г.Ростов-на-Дону,Бабаев А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-12 | 2022-11-30 | 85 |  | 22324.54 |  | 22324.54 | 22324.54 | 0 | 0
Г-ввод пр.40-летия Победы,320,г.Ростов-на-Дону,Бабаев А.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-12 | 2022-11-30 | 85 | 282018.45 |  |  | 282018.45 | 282018.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,64/3,СНТ Гамма-Труд,17,г.Ростов-на-Дону,Левчук А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-09-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 12331.65 |  | 12331.65 | 12331.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,64/3,СНТ Гамма-Труд,17,г.Ростов-на-Дону,Левчук А.А.,(стор.) - СМР | 2021-09-14 | 2022-11-30 | 85 | 44317.26 |  |  | 44317.26 | 44317.26 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донподход,ул.3-я улица,33,г.Ростов-на-Дону,Марченко И.В.,(стор.) - ПИР | 2021-09-08 | 2022-11-30 | 85 |  | 11344.1 |  | 11344.1 | 11344.1 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донподход,ул.3-я улица,33,г.Ростов-на-Дону,Марченко И.В.,(стор.) - СМР | 2021-09-08 | 2022-11-30 | 85 | 95246.99 |  |  | 95246.99 | 95246.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,к.н.6144:0011614:24,г.Ростов-на-Дону,Барбашин С.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 14540.26 |  | 14540.26 | 14540.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,к.н.6144:0011614:24,г.Ростов-на-Дону,Барбашин С.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 2022-11-30 | 85 | 374948.54 |  |  | 374948.54 | 374948.54 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:17150,поле 42б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Денежкин А.А.(стор.) - ПИР | 2021-08-27 | 2022-11-30 | 85 |  | 12444.11 |  | 12444.11 | 12444.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.Чичеровой,20,г.Аксай,Манукян Ю.Э.(стор.) - ПИР | 2021-09-28 | 2022-11-30 | 85 |  | 7983.97 |  | 7983.97 | 7983.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.10-я Престижная,10,г.Ростов-на-Дону,Лихван Ю.В.(стор.) - ПИР | 2021-09-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 7912.59 |  | 7912.59 | 7912.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.10-я Престижная,10,г.Ростов-на-Дону,Лихван Ю.В.(стор.) - СМР | 2021-09-14 | 2022-11-30 | 85 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,29,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Брыков М.В.(стор.) - ПИР | 2021-09-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 11886.49 |  | 11886.49 | 11886.49 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,29,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Брыков М.В.(стор.) - СМР | 2021-09-24 | 2022-11-30 | 85 | 74784.95 |  |  | 74784.95 | 74784.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мурманская,34,г.Ростов-на-Дону,Кадо Л.М.(аренда) - ПИР | 2021-09-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 15889.88 |  | 15889.88 | 15889.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мурманская,34,г.Ростов-на-Дону,Кадо Л.М.(аренда) - СМР | 2021-09-20 | 2022-11-30 | 85 | 104216.57 |  |  | 104216.57 | 104216.57 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,358/3,к.н.61:02:0504401:893,г.Ростов-на-Дону,Гордиенко Е.Г.(аренда) - ПИР | 2021-10-07 | 2022-10-15 | 99 |  | 12402.97 |  | 12402.97 | 12402.97 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,358/3,к.н.61:02:0504401:893,г.Ростов-на-Дону,Гордиенко Е.Г.(аренда) - СМР | 2021-10-07 | 2022-10-15 | 99 | 66299.98 |  |  | 66299.98 | 66299.98 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,320,ул.Ажурная,33,г.Ростов-на-Дону,Бейсова С.А.(стор.) - ПИР | 2021-09-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 7911.65 |  | 7911.65 | 7911.65 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,320,ул.Ажурная,33,г.Ростов-на-Дону,Бейсова С.А.(стор.) - СМР | 2021-09-20 | 2022-11-30 | 85 | 75849.75 |  |  | 75849.75 | 75849.75 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское, ул.Левобережная, к.н.61:02:0504301:2643, ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Руденко С.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 12104.33 |  | 12104.33 | 12104.33 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское, ул.Левобережная, к.н.61:02:0504301:2643, ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Руденко С.В.(стор.) - СМР | 2021-11-17 | 2022-11-30 | 85 | 23380.17 |  |  | 23380.17 | 23380.17 | 0 | 0
Г-ввод пр.Стачки,266,г.Ростов-на-Дону,Казояп А.С.(аренда) - ПИР | 2020-12-09 | 2022-11-16 | 90 |  | 19128.19 |  | 19128.19 | 19128.19 | 0 | 0
Г-ввод пр.Стачки,266,г.Ростов-на-Дону,Казояп А.С.(аренда) - СМР | 2020-12-09 | 2022-11-16 | 90 | 382349.3 |  |  | 382349.3 | 382349.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Страны Советов,42б,г.Ростов-на-Дону,ООО КСМ №1,(аренда) - ПИР | 2021-02-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 22251.96 |  | 22251.96 | 22251.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Страны Советов,42б,г.Ростов-на-Дону,ООО КСМ №1,(аренда) - СМР | 2021-02-01 | 2022-11-30 | 85 | 319756.81 |  |  | 319756.81 | 319756.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пирогова,55/28,г.Ростов-на-Дону,Атанесян З Р.(стор.) - ПИР | 2021-04-26 | 2022-11-30 | 85 |  | 2568.23 |  | 2568.23 | 2568.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нансена,98г,г.Ростов-на-Дону,Сакович Б.Г.(аренда) - ПИР | 2021-03-11 | 2022-11-30 | 85 |  | 20564.87 |  | 20564.87 | 20564.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курская,4д,г.Ростов-на-Дону,Затяга А.О.(стор.) - ПИР | 2021-07-26 | 2022-10-15 | 99 |  | 6247.71 |  | 6247.71 | 6247.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курская,4д,г.Ростов-на-Дону,Затяга А.О.(стор.) - СМР | 2021-07-26 | 2022-10-15 | 99 | 51681.36 |  |  | 51681.36 | 51681.36 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,ул.3-я Лазерная,82,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Айылчиев Ш.С. - ПИР | 2021-12-13 | 2022-11-30 | 85 |  | 4035.81 |  | 4035.81 | 4035.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,16,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-09-03 | 2022-11-30 | 85 |  | 12167.44 |  | 12167.44 | 12167.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,16,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-09-03 | 2022-11-30 | 85 | 90825.54 |  |  | 90825.54 | 90825.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,12,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-09-03 | 2022-11-30 | 85 |  | 12167.44 |  | 12167.44 | 12167.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,12,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-09-03 | 2022-11-30 | 85 | 91862.54 |  |  | 91862.54 | 91862.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,10,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-09-03 | 2022-11-30 | 85 |  | 12167.44 |  | 12167.44 | 12167.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,10,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-09-03 | 2022-11-30 | 85 | 91841.54 |  |  | 91841.54 | 91841.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,10а,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-09-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 12167.44 |  | 12167.44 | 12167.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,10а,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-09-06 | 2022-11-30 | 85 | 92620.54 |  |  | 92620.54 | 92620.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,14,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-09-03 | 2022-11-30 | 85 |  | 12167.44 |  | 12167.44 | 12167.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,14,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-09-03 | 2022-11-30 | 85 | 91166.54 |  |  | 91166.54 | 91166.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,43,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бондаренко С.В.(стор.) - ПИР | 2021-09-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 12016.53 |  | 12016.53 | 12016.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,43,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бондаренко С.В.(стор.) - СМР | 2021-09-06 | 2022-11-30 | 85 | 112942.2 |  |  | 112942.2 | 112942.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиапромовская,24,г.Ростов-на-Дону,Зубишина Е.И.(стор.) - ПИР | 2021-08-18 | 2022-11-30 | 85 |  | 12142.53 |  | 12142.53 | 12142.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиапромовская,24,г.Ростов-на-Дону,Зубишина Е.И.(стор.) - СМР | 2021-08-18 | 2022-11-30 | 85 | 52243.61 |  |  | 52243.61 | 52243.61 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:17705,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бададян Г.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-22 | 2022-11-30 | 85 |  | 4522.54 |  | 4522.54 | 4522.54 | 0 | 0
Г-ввод Ростсельмашевец-2,кв.4,уч.217,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Белоус А.В.(стор.) - ПИР | 2021-09-10 | 2022-11-30 | 85 |  | 11318.96 |  | 11318.96 | 11318.96 | 0 | 0
Г-ввод Ростсельмашевец-2,кв.4,уч.217,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Белоус А.В.(стор.) - СМР | 2021-09-10 | 2022-11-30 | 85 | 104808.51 |  |  | 104808.51 | 104808.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,14,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Зайпуллаева П.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-08-12 | 2022-10-15 | 99 |  | 12052.13 |  | 12052.13 | 12052.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,14,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Зайпуллаева П.Ю.(стор.) - СМР | 2021-08-12 | 2022-10-15 | 99 | 18923.63 |  |  | 18923.63 | 18923.63 | 0 | 0
Г-ввод СТ Жигули,уч.57,Мясниковский р-н,Королькова Н.А.(стор.) - ПИР | 2021-08-19 | 2022-10-15 | 99 |  | 12365.74 |  | 12365.74 | 12365.74 | 0 | 0
Г-ввод СТ Жигули,уч.57,Мясниковский р-н,Королькова Н.А.(стор.) - СМР | 2021-08-19 | 2022-10-15 | 99 | 40009.05 |  |  | 40009.05 | 40009.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.6-й Санинструкторский,8,г.Ростов-на-Дону,Ильина Л.С.(аренда) - ПИР | 2021-09-08 | 2022-11-30 | 85 |  | 14862.14 |  | 14862.14 | 14862.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.6-й Санинструкторский,8,г.Ростов-на-Дону,Ильина Л.С.(аренда) - СМР | 2021-09-08 | 2022-11-30 | 85 | 117976.94 |  |  | 117976.94 | 117976.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горсоветская,50б,г.Ростов-на-Дону,Еганян И.Г.(аренда) - ПИР | 2021-05-12 | 2022-11-30 | 85 |  | 27797.83 |  | 27797.83 | 27797.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горсоветская,50б,г.Ростов-на-Дону,Еганян И.Г.(аренда) - СМР | 2021-05-12 | 2022-11-30 | 85 | 577574.75 |  |  | 577574.75 | 577574.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Международная,34а,г.Ростов-на-Дону,Галваджян А.Д.(аренда) - ПИР | 2021-09-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 12651.61 |  | 12651.61 | 12651.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Международная,34а,г.Ростов-на-Дону,Галваджян А.Д.(аренда) - СМР | 2021-09-03 | 2022-11-30 | 85 | 139753.56 |  |  | 139753.56 | 139753.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнечная,43,г.Ростов-на-Дону,Прохорова Т.В.(аренда) - ПИР | 2021-09-09 | 2022-11-30 | 85 |  | 15078.58 |  | 15078.58 | 15078.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнечная,43,г.Ростов-на-Дону,Прохорова Т.В.(аренда) - СМР | 2021-09-09 | 2022-11-30 | 85 | 137820.15 |  |  | 137820.15 | 137820.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гранитная,27,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Махова В.М.(стор.) - ПИР | 2021-10-05 | 2022-10-15 | 99 |  | 12497.8 |  | 12497.8 | 12497.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гранитная,27,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Махова В.М.(стор.) - СМР | 2021-10-05 | 2022-10-15 | 99 | 50078.08 |  |  | 50078.08 | 50078.08 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,18/3,к.н.61:02:0504401:861,г.Ростов-на-Дону,Петросян И.П.(стор.) - ПИР | 2021-10-04 | 2022-10-15 | 99 |  | 12000.95 |  | 12000.95 | 12000.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,18/3,к.н.61:02:0504401:861,г.Ростов-на-Дону,Петросян И.П.(стор.) - СМР | 2021-10-04 | 2022-10-15 | 99 | 115223 |  |  | 115223 | 115223 | 0 | 0
Г-ввод СТ Яблочко,81,Аксайский р-н,Никитченко Г.С.(стор.) - ПИР | 2021-09-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 13015.22 |  | 13015.22 | 13015.22 | 0 | 0
Г-ввод СТ Яблочко,81,Аксайский р-н,Никитченко Г.С.(стор.) - СМР | 2021-09-16 | 2022-11-30 | 85 | 38512.43 |  |  | 38512.43 | 38512.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,1,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Подкопаев К.В.(стор.) - ПИР | 2021-10-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 12927.4 |  | 12927.4 | 12927.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,1,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Подкопаев К.В.(стор.) - СМР | 2021-10-14 | 2022-11-30 | 85 | 98765.54 |  |  | 98765.54 | 98765.54 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,158,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Шипшина Е.Я. - ПИР | 2021-09-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 20466.88 |  | 20466.88 | 20466.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,158,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Шипшина Е.Я. - СМР | 2021-09-20 | 2022-11-30 | 85 | 97361.68 |  |  | 97361.68 | 97361.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,53/5,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Л.П.(стор.) - ПИР | 2021-10-07 | 2022-10-15 | 99 | 3408.69 | 12341.42 |  | 15750.11 | 15750.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,53/5,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Л.П.(стор.) - СМР | 2021-10-07 | 2022-10-15 | 99 | 47854.37 |  |  | 47854.37 | 47854.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аметистовая,4,х.Камышеваха,Аксайский р-н,ТПО Гефест,(стор.) - ПИР | 2021-09-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 12747.36 |  | 12747.36 | 12747.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,25,г.Ростов-на-Дону,Григорьев А.В.(аренда) - ПИР | 2021-09-02 | 2022-10-15 | 99 |  | 10948.19 |  | 10948.19 | 10948.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,25,г.Ростов-на-Дону,Григорьев А.В.(аренда) - СМР | 2021-09-02 | 2022-10-15 | 99 | 104839.2 |  |  | 104839.2 | 104839.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,12,п.Водопадный,Аксайский р-н,Ефимцева И.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-10-14 | 2022-10-15 | 99 |  | 12442.11 |  | 12442.11 | 12442.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,12,п.Водопадный,Аксайский р-н,Ефимцева И.Ю.(стор.) - СМР | 2021-10-14 | 2022-10-15 | 99 | 36760.41 |  |  | 36760.41 | 36760.41 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,48,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Шайбак Д.И.(стор.) - ПИР | 2021-10-08 | 2022-10-15 | 99 |  | 12491.38 |  | 12491.38 | 12491.38 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,48,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Шайбак Д.И.(стор.) - СМР | 2021-10-08 | 2022-10-15 | 99 | 82533.04 |  |  | 82533.04 | 82533.04 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1190,г.Ростов-на-Дону,Караченцев Д.В.(стор.) - ПИР | 2021-10-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 13078.31 |  | 13078.31 | 13078.31 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1190,г.Ростов-на-Дону,Караченцев Д.В.(стор.) - СМР | 2021-10-14 | 2022-11-30 | 85 | 82062 |  |  | 82062 | 82062 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,20,п.Водопадный,Аксайский р-н,Мазманян К.Р.(стор.) - ПИР | 2021-11-16 | 2022-10-15 | 99 |  | 10600.32 |  | 10600.32 | 10600.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,20,п.Водопадный,Аксайский р-н,Мазманян К.Р.(стор.) - СМР | 2021-11-16 | 2022-10-15 | 99 | 67703.89 |  |  | 67703.89 | 67703.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Катаева,84,г.Ростов-на-Дону,Солодовниченко М.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-17 | 2022-10-15 | 99 |  | 3428.33 |  | 3428.33 | 3428.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Катаева,84,г.Ростов-на-Дону,Солодовниченко М.А.(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 2022-10-15 | 99 | 1021.85 |  |  | 1021.85 | 1021.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,90/115,г.Ростов-на-Дону,ООО Гермес-Сервис,(стор.) - ПИР | 2021-03-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 8631.36 |  | 8631.36 | 8631.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,90/115,г.Ростов-на-Дону,ООО Гермес-Сервис,(стор.) - СМР | 2021-03-16 | 2022-11-30 | 85 | 421395.94 |  |  | 421395.94 | 421395.94 | 0 | 0
Г-ввод пер.Таллинский,9/307,г.Ростов-на-Дону,Савельев Н.В.(аренда) - ПИР | 2020-12-14 | 2022-11-16 | 90 |  | 5999.57 |  | 5999.57 | 5999.57 | 0 | 0
Г-ввод пер.Таллинский,9/307,г.Ростов-на-Дону,Савельев Н.В.(аренда) - СМР | 2020-12-14 | 2022-11-16 | 90 | 138582 |  |  | 138582 | 138582 | 0 | 0
Г-ввод пер.Музыкальный,17,г.Ростов-на-Дону,Михайлова В.В.(аренда) - ПИР | 2020-08-17 | 2022-11-16 | 90 |  | 8156.84 |  | 8156.84 | 8156.84 | 0 | 0
Г-ввод пер.Музыкальный,17,г.Ростов-на-Дону,Михайлова В.В.(аренда) - СМР | 2021-11-03 | 2022-11-30 | 85 | 32761.05 |  |  | 32761.05 | 32761.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.243,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Васильченко С.И.(стор.) - ПИР | 2021-11-03 | 2022-11-30 | 85 |  | 11842.91 |  | 11842.91 | 11842.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.243,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Васильченко С.И.(стор.) - СМР | 2021-11-03 | 2022-11-30 | 85 | 45051.78 |  |  | 45051.78 | 45051.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Марины Логвиненко,16,г.Аксай,Маркарян Э.О.(стор.) - ПИР | 2021-09-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 2780.73 |  | 2780.73 | 2780.73 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,пер.8-й Лазоревый,96,г.Ростов-на-Дону,Хомюк Л.Н.(стор.) - ПИР | 2021-09-13 | 2022-11-30 | 85 |  | 14090.85 |  | 14090.85 | 14090.85 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,пер.8-й Лазоревый,96,г.Ростов-на-Дону,Хомюк Л.Н.(стор.) - СМР | 2021-09-13 | 2022-11-30 | 85 | 72772.8 |  |  | 72772.8 | 72772.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,17р,г.Ростов-на-Дону,Шихвердиева Ф.З.(стор.) - ПИР | 2021-09-13 | 2022-11-30 | 85 |  | 31445.05 |  | 31445.05 | 31445.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,17р,г.Ростов-на-Дону,Шихвердиева Ф.З.(стор.) - СМР | 2021-09-13 | 2022-11-30 | 85 | 2362573 |  |  | 2362573 | 2362573 | 0 | 0
Г-ввод ул.23-я Линия,43,г.Ростов-на-Дону,ГБПОУ РО РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ (аренда) - ПИР | 2017-03-17 | 2022-10-31 | 95 |  | 19872.41 |  | 19872.41 | 19872.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Пролетарская,11,г.Ростов-на-Дону,Оганесян К.О.(аренда) - ПИР | 2021-10-11 | 2022-10-15 | 99 |  | 8147.53 |  | 8147.53 | 8147.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Пролетарская,11,г.Ростов-на-Дону,Оганесян К.О.(аренда) - СМР | 2021-10-11 | 2022-10-15 | 99 | 40401.68 |  |  | 40401.68 | 40401.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нежинская,20а,г.Ростов-на-Дону,Захаров Э.Б.(аренда) - ПИР | 2021-10-19 | 2022-10-15 | 99 |  | 7338.5 |  | 7338.5 | 7338.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нежинская,20а,г.Ростов-на-Дону,Захаров Э.Б.(аренда) - СМР | 2021-10-19 | 2022-10-15 | 99 | 50377.25 |  |  | 50377.25 | 50377.25 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,3-89,г.Ростов-на-Дону,Николаенко С.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 12330.46 |  | 12330.46 | 12330.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,3-89,г.Ростов-на-Дону,Николаенко С.В.(стор.) - СМР | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 85 | 43438.25 |  |  | 43438.25 | 43438.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мраморная,27,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Илюшин Р.Р.(стор.) - ПИР | 2021-10-29 | 2022-11-30 | 85 |  | 3873.21 |  | 3873.21 | 3873.21 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,уч.96,к.н.61:02:0080901:1305,г.Ростов-на-Дону,Романов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2021-10-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 3873.21 |  | 3873.21 | 3873.21 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,уч.96,к.н.61:02:0080901:1305,г.Ростов-на-Дону,Романов Р.Р.(стор.) - СМР | 2021-10-06 | 2022-11-30 | 85 | 91874.91 |  |  | 91874.91 | 91874.91 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,15/30,г.Ростов-на-Дону,Карпачева А.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 12476.76 |  | 12476.76 | 12476.76 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,15/30,г.Ростов-на-Дону,Карпачева А.А.(стор.) - СМР | 2021-11-09 | 2022-11-30 | 85 | 91506.18 |  |  | 91506.18 | 91506.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,61,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Звездилина Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2021-09-08 | 2022-11-30 | 85 |  | 12431.15 |  | 12431.15 | 12431.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,61,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Звездилина Ю.Н.(стор.) - СМР | 2021-09-08 | 2022-11-30 | 85 | 27928.7 |  |  | 27928.7 | 27928.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петрожицкого,1,г.Ростов-на-Дону,Стариков О.С.(аренда) - ПИР | 2018-12-03 | 2022-10-31 | 95 |  | 13966.9 |  | 13966.9 | 13966.9 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,ул.Ажурная,4,г.Ростов-на-Дону,Сердюкова Ю.Д.(стор.) - ПИР | 2021-10-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 3873.21 |  | 3873.21 | 3873.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-го Февраля,35/13,г.Ростов-на-Дону,Гвозденко С.И.(аренда) - ПИР | 2018-03-22 | 2022-10-31 | 95 |  | 10725.15 |  | 10725.15 | 10725.15 | 0 | 0
Г-ввод пр.Теплый,5,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Панков С.Е.(стор.) - ПИР | 2021-09-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 12962.98 |  | 12962.98 | 12962.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,12А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Пучкова К.П.(стор.) - ПИР | 2021-11-18 | 2022-10-15 | 99 |  | 12389.89 |  | 12389.89 | 12389.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,12А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Пучкова К.П.(стор.) - СМР | 2021-11-18 | 2022-10-15 | 99 | 62286 |  |  | 62286 | 62286 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,2А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Савина С.С.(стор.) - ПИР | 2021-11-18 | 2022-10-15 | 99 |  | 12389.89 |  | 12389.89 | 12389.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,2А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Савина С.С.(стор.) - СМР | 2021-11-18 | 2022-10-15 | 99 | 60886 |  |  | 60886 | 60886 | 0 | 0
Г-ввод СТ Яблочко,47,Аксайский р-н,Панькин Д.С.(стор.) - ПИР | 2021-08-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 9205.01 |  | 9205.01 | 9205.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.Рыцарская,61,г.Ростов-на-Дону,Богатова О.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-08-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 12512.58 |  | 12512.58 | 12512.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.Рыцарская,61,г.Ростов-на-Дону,Богатова О.Ю.(стор.) - СМР | 2021-08-30 | 2022-11-30 | 85 | 31721.21 |  |  | 31721.21 | 31721.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Богданова,80-82,г.Ростов-на-Дону,Адамян З.А.(аренда) - ПИР | 2021-04-06 | 2022-10-15 | 99 |  | 10937.23 |  | 10937.23 | 10937.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Богданова,80-82,г.Ростов-на-Дону,Адамян З.А.(аренда) - СМР | 2021-04-06 | 2022-10-15 | 99 | 463278.51 |  |  | 463278.51 | 463278.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вересаева,98,г.Ростов-на-Дону,Исаева М.В.(аренда) - ПИР | 2021-05-21 | 2022-11-30 | 85 |  | 17023.69 |  | 17023.69 | 17023.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вересаева,98,г.Ростов-на-Дону,Исаева М.В.(аренда) - СМР | 2021-05-21 | 2022-11-30 | 85 | 2126399.69 |  |  | 2126399.69 | 2126399.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Литературная,76,СНТ Красный Садовод,г.Ростов-на-Дону,Куценко О.К.(аренда) - ПИР | 2021-04-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 8535.95 |  | 8535.95 | 8535.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Литературная,76,СНТ Красный Садовод,г.Ростов-на-Дону,Куценко О.К.(аренда) - СМР | 2021-04-20 | 2022-11-30 | 85 | 438846 |  |  | 438846 | 438846 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Литературная,51а,СНТ Красный Садовод,г.Ростов-на-Дону,Сазонова В.С.(аренда) - ПИР | 2021-06-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 8535.95 |  | 8535.95 | 8535.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Литературная,51а,СНТ Красный Садовод,г.Ростов-на-Дону,Сазонова В.С.(аренда) - СМР | 2021-06-15 | 2022-11-30 | 85 | 92191 |  |  | 92191 | 92191 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Престижная,17/21,г.Ростов-на-Дону,Костюк М.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-11-23 | 2022-11-30 | 85 |  | 8502.86 |  | 8502.86 | 8502.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Престижная,17/21,г.Ростов-на-Дону,Костюк М.Ю.(стор.) - СМР | 2021-11-23 | 2022-11-30 | 85 | 49573.09 |  |  | 49573.09 | 49573.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Заводская,84/14,г.Ростов-на-Дону,Рыбина М.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2022-11-30 | 85 |  | 3758.78 |  | 3758.78 | 3758.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Заводская,84/14,г.Ростов-на-Дону,Рыбина М.А.(стор.) - СМР | 2021-04-07 | 2022-11-30 | 85 | 141337.47 |  |  | 141337.47 | 141337.47 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,38,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Цатурян А.Л.(стор.) - ПИР | 2021-12-01 | 2022-10-15 | 99 |  | 8457.25 |  | 8457.25 | 8457.25 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,38,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Цатурян А.Л.(стор.) - СМР | 2021-12-01 | 2022-10-15 | 99 | 105696.78 |  |  | 105696.78 | 105696.78 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Утро,уч.106,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2021-11-11 | 2022-10-15 | 99 |  | 11411.43 |  | 11411.43 | 11411.43 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Утро,уч.106,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - СМР | 2021-11-11 | 2022-10-15 | 99 | 43027.77 |  |  | 43027.77 | 43027.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кемеровская,109а,г.Ростов-на-Дону,Крот М.М.(стор.) - ПИР | 2021-11-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 11011.12 |  | 11011.12 | 11011.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никелевая,7,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Алимова О.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-13 | 2022-12-15 | 80 |  | 17170.88 |  | 17170.88 | 17170.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никелевая,7,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Алимова О.В.(стор.) - СМР | 2021-12-14 | 2022-11-30 | 85 | 20684.5 |  |  | 20684.5 | 20684.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Кустарный,39,г.Ростов-на-Дону,Болгов И.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 10470.59 |  | 10470.59 | 10470.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Кустарный,39,г.Ростов-на-Дону,Болгов И.В.(стор.) - СМР | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 85 | 54118.48 |  |  | 54118.48 | 54118.48 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,17/16,ул.9-я Городецкая,55,г.Ростов-на-Дону,Фомченкова И.А.(стор.) - ПИР | 2021-09-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 17258.26 |  | 17258.26 | 17258.26 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,17/16,ул.9-я Городецкая,55,г.Ростов-на-Дону,Фомченкова И.А.(стор.) - СМР | 2021-09-16 | 2022-11-30 | 85 | 105025 |  |  | 105025 | 105025 | 0 | 0
Г-ввод ул.Катаева,64,г.Ростов-на-Дону,Омельченко К.Н.(аренда) - ПИР | 2021-12-08 | 2022-10-15 | 99 |  | 11450.02 |  | 11450.02 | 11450.02 | 0 | 0
Г-ввод пр.Николаевский,16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Таниева В.А.(стор.) - СМР | 2021-09-15 | 2022-11-30 | 85 | 55124.18 |  |  | 55124.18 | 55124.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,14/2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Гончарова А.С.(стор.) - ПИР | 2021-11-18 | 2022-10-15 | 99 |  | 7867.34 |  | 7867.34 | 7867.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,14/2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Гончарова А.С.(стор.) - СМР | 2021-11-18 | 2022-10-15 | 99 | 58877 |  |  | 58877 | 58877 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Видный,1а,п.Темерницкий,Аксайский р-н, к.н.61:02:0600005:10740, Каракушьян Л.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-11 | 2022-10-15 | 99 |  | 13130.64 |  | 13130.64 | 13130.64 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Видный,1а,п.Темерницкий,Аксайский р-н, к.н.61:02:0600005:10740, Каракушьян Л.В.(стор.) - СМР | 2021-01-18 | 2022-10-15 | 99 | 43446.1 |  |  | 43446.1 | 43446.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,33,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Темников И.А.(стор.) - ПИР | 2021-09-21 | 2022-11-30 | 85 |  | 8852.69 |  | 8852.69 | 8852.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,33,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Темников И.А.(стор.) - СМР | 2021-09-21 | 2022-11-30 | 85 | 90549.69 |  |  | 90549.69 | 90549.69 | 0 | 0
Г-ввод пр.Шолохова,121/1,г.Ростов-на-Дону,Диброва А.О.(аренда) - ПИР | 2018-04-09 | 2022-10-31 | 95 |  | 8416.32 |  | 8416.32 | 8416.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,299,к.н.61:44:0030607:49,г.Ростов-на-Дону,Люлин Р.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-28 | 2022-10-15 | 99 | 12948.42 | 12830.71 |  | 25779.13 | 25779.13 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,299,к.н.61:44:0030607:49,г.Ростов-на-Дону,Люлин Р.В.(стор.) - СМР | 2022-01-19 | 2022-10-15 | 99 | 43958.83 |  |  | 43958.83 | 43958.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,6а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Красенков С.Н.(стор.) - ПИР | 2021-12-27 | 2022-10-15 | 99 |  | 12766.39 |  | 12766.39 | 12766.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,6а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Красенков С.Н.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 | 65595 |  |  | 65595 | 65595 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,12/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Пучкова К.П.(стор.) - ПИР | 2021-12-03 | 2022-10-15 | 99 |  | 8488.44 |  | 8488.44 | 8488.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,12/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Пучкова К.П.(стор.) - СМР | 2021-12-03 | 2022-10-15 | 99 | 58877 |  |  | 58877 | 58877 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай 1-17,г.Ростов-на-Дону,Мирзаханян К.А.(стор.) - СМР | 2020-12-09 | 2022-11-16 | 90 | 132317.69 |  |  | 132317.69 | 132317.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шостаковича,66/15,г.Ростов-на-Дону,инв.00-000982,Шмара В.В. - ПИР | 2022-03-10 | 2022-10-15 | 99 |  | 12579.3 |  | 12579.3 | 12579.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шостаковича,66/15,г.Ростов-на-Дону,инв.00-000982,Шмара В.В. - СМР | 2022-03-02 | 2022-10-15 | 99 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз-2,пер.3-й Дамасский,83,г.Ростов-на-Дону,Блынская Т.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-28 | 2022-12-15 | 80 |  | 12505.88 |  | 12505.88 | 12505.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз-2,пер.3-й Дамасский,83,г.Ростов-на-Дону,Блынская Т.Н.(стор.) - СМР | 2022-02-18 | 2022-12-15 | 80 | 131807 |  |  | 131807 | 131807 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-я Героическая,14,г.Ростов-на-Дону,Магомедов А.М.(стор.) - ПИР | 2022-01-14 | 2022-10-15 | 99 |  | 17026.47 |  | 17026.47 | 17026.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-я Героическая,14,г.Ростов-на-Дону,Магомедов А.М.(стор.) - СМР | 2021-12-22 | 2022-10-15 | 99 | 45987.53 |  |  | 45987.53 | 45987.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Дамасский,75/68,г.Ростов-на-Дону,Левина В.Т.(стор.) - ПИР | 2021-11-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 16921.27 |  | 16921.27 | 16921.27 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Дамасский,75/68,г.Ростов-на-Дону,Левина В.Т.(стор.) - СМР | 2021-11-08 | 2022-11-30 | 85 | 129840.69 |  |  | 129840.69 | 129840.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Дамасский,61а,г.Ростов-на-Дону,Аветисян Э.Ш.(стор.) - ПИР | 2021-11-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 8365.46 |  | 8365.46 | 8365.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Дамасский,61а,г.Ростов-на-Дону,Аветисян Э.Ш.(стор.) - СМР | 2021-11-02 | 2022-11-30 | 85 | 43124.18 |  |  | 43124.18 | 43124.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Союзная,87/19,пер.3-й Поклонный,19,г.Ростов-на-Дону,Барышев И.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 11321.35 |  | 11321.35 | 11321.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Союзная,87/19,пер.3-й Поклонный,19,г.Ростов-на-Дону,Барышев И.А.(стор.) - СМР | 2021-12-16 | 2022-11-30 | 85 | 39424.21 |  |  | 39424.21 | 39424.21 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Соколова,18Б,г.Ростов-на-Дону,ООО ДОН-ТУРИСТ(аренда) - ПИР | 2022-02-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 35304.24 |  | 35304.24 | 35304.24 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Соколова,18Б,г.Ростов-на-Дону,ООО ДОН-ТУРИСТ(аренда) - СМР | 2022-01-17 | 2022-12-15 | 80 | 501199.48 |  |  | 501199.48 | 501199.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Энергетиков,1А/5,г.Ростов-на-Дону,Чинибалаянц В.Г.(аренда) - ПИР | 2021-09-29 | 2022-10-15 | 99 |  | 56569.13 |  | 56569.13 | 56569.13 | 0 | 0
Г-ввод пер.Энергетиков,1А/5,г.Ростов-на-Дону,Чинибалаянц В.Г.(аренда) - СМР | 2021-09-29 | 2022-10-15 | 99 | 2488702.5 |  |  | 2488702.5 | 2488702.5 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донподход,ул.0-я Улица,19,г.Ростов-на-Дону,ООО РОСТТЕХСЕРВИС(стор.) - СМР | 2022-03-31 | 2022-12-15 | 80 | 94776.91 |  |  | 94776.91 | 94776.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Иваницкая Е.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 9517.93 |  | 9517.93 | 9517.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Иваницкая Е.М.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 | 56244.45 |  |  | 56244.45 | 56244.45 | 0 | 0
Г-ввод пр.Третьяковский,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кильдеева К.И.(стор.) - ПИР | 2022-01-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 9764.27 |  | 9764.27 | 9764.27 | 0 | 0
Г-ввод пр.Третьяковский,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кильдеева К.И.(стор.) - СМР | 2022-01-20 | 2022-12-15 | 80 | 177374 |  |  | 177374 | 177374 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.229,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Яблоновская А.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-25 | 2022-10-15 | 99 |  | 9764.27 |  | 9764.27 | 9764.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.229,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Яблоновская А.В.(стор.) - СМР | 2022-02-25 | 2022-10-15 | 99 | 94558.57 |  |  | 94558.57 | 94558.57 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз-2,пер.3-й Дамасский,61,г.Ростов-на-Дону,Кухарев Р.Г.(стор.) - ПИР | 2022-03-24 | 2022-10-15 | 99 |  | 12391.09 |  | 12391.09 | 12391.09 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз-2,пер.3-й Дамасский,61,г.Ростов-на-Дону,Кухарев Р.Г.(стор.) - СМР | 2022-03-24 | 2022-10-15 | 99 | 105963.42 |  |  | 105963.42 | 105963.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Престижная,60,г.Ростов-на-Дону,Плетнева М.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-03 | 2022-12-15 | 80 |  | 9703.45 |  | 9703.45 | 9703.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медная,1д,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Шадрина А.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 80 |  | 9703.45 |  | 9703.45 | 9703.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медная,1д,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Шадрина А.А.(стор.) - СМР | 2022-02-15 | 2022-12-15 | 80 | 93129.01 |  |  | 93129.01 | 93129.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,74,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 9715.74 |  | 9715.74 | 9715.74 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,74,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 | 145428 |  |  | 145428 | 145428 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,75,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 10233.15 |  | 10233.15 | 10233.15 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,75,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 | 135388 |  |  | 135388 | 135388 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-Ива,303,г.Аксай,Севальнев П.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 9216.08 |  | 9216.08 | 9216.08 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-Ива,303,г.Аксай,Севальнев П.В.(стор.) - СМР | 2022-03-24 | 2022-12-15 | 80 | 84497 |  |  | 84497 | 84497 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малахитовая,48А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.00-013640,ООО Рост-Земля-Сервис - ПИР | 2021-12-18 | 2022-11-30 | 85 |  | 9715.74 |  | 9715.74 | 9715.74 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,352,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2022-02-08 | 2022-12-15 | 80 |  | 9703.45 |  | 9703.45 | 9703.45 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,ул.Метровая,15/33,г.Ростов-на-Дону,Ремигин А.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-01-21 | 2022-12-15 | 80 |  | 9645.24 |  | 9645.24 | 9645.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,ул.Метровая,15/33,г.Ростов-на-Дону,Ремигин А.Ю.(стор.) - СМР | 2022-01-21 | 2022-12-15 | 80 | 68198.32 |  |  | 68198.32 | 68198.32 | 0 | 0
Г-ввод СТ Союз,уч.289,г.Ростов-на-Дону,Шпанкина О.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-18 | 2022-12-15 | 80 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донподход,ул.Праздничная,57,г.Ростов-на-Дону,Карауш О.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-03 | 2022-12-15 | 80 |  | 8769.71 |  | 8769.71 | 8769.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Республиканская/пер.Рыбный,43/1,Григорьев С.Г.(аренда) - ПИР | 2021-11-08 | 2022-11-30 | 85 |  | 12964.15 |  | 12964.15 | 12964.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бодрая,88/35,г.Ростов-на-Дону,ГБСМП Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ МБУЗ(аренда) - ПИР | 2021-12-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Атмосферный,4,г.Ростов-на-Дону,ООО САП(стор.) - ПИР | 2020-06-05 | 2022-11-16 | 90 |  | 16740.89 |  | 16740.89 | 16740.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,26,г.Ростов-на-Дону,инв.00-015504,Березовский А.В. - ПИР | 2021-07-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 20978.3 |  | 20978.3 | 20978.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,26,г.Ростов-на-Дону,инв.00-015504,Березовский А.В. - СМР | 2021-07-30 | 2022-11-30 | 85 | 159385.09 |  |  | 159385.09 | 159385.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,23А,г.Ростов-на-Дону,Парус ООО(аренда) - ПИР | 2021-04-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 23027.47 |  | 23027.47 | 23027.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дранко,112/1,г.Ростов-на-Дону,Северный ООО(аренда) - ПИР | 2021-09-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 29226.83 |  | 29226.83 | 29226.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Семашко,117а,г.Ростов-на-Дону,Пантелишина Л.А.(аренда) - ПИР | 2021-11-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 22241.58 |  | 22241.58 | 22241.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Семашко,117а,г.Ростов-на-Дону,Пантелишина Л.А.(аренда) - СМР | 2021-11-17 | 2022-11-30 | 85 | 528845.33 |  |  | 528845.33 | 528845.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Пятилетки,23б,г.Ростов-на-Дону,Орданян М.Г.(стор.) - ПИР | 2021-11-19 | 2022-11-30 | 85 |  | 25256.16 |  | 25256.16 | 25256.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Пятилетки,23б,г.Ростов-на-Дону,Орданян М.Г.(стор.) - СМР | 2021-11-19 | 2022-11-30 | 85 | 1607726 |  |  | 1607726 | 1607726 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,ул.2-я Лазерная,96,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Попович А.А. - ПИР | 2021-06-11 | 2022-11-30 | 85 |  | 18162.23 |  | 18162.23 | 18162.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,138,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Галка Ю.Н. - ПИР | 2021-06-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 12833.71 |  | 12833.71 | 12833.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,136,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Игнатова А.А. - ПИР | 2021-06-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 12833.71 |  | 12833.71 | 12833.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Аэро,318,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 9140.32 |  | 9140.32 | 9140.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Аэро,318,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Н.В.(стор.) - СМР | 2022-03-10 | 2022-12-15 | 80 | 61181.21 |  |  | 61181.21 | 61181.21 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донское,уч.772,ул.Левобережная,4,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Терещенкова А.Л.(стор.) - ПИР | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 80 | 42729.98 | 8434.7 |  | 51164.68 | 51164.68 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донское,уч.772,ул.Левобережная,4,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Терещенкова А.Л.(стор.) - СМР | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 80 | 81021.67 |  |  | 81021.67 | 81021.67 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Садовод-Любитель,пер.1-й Гончарный,7,г.Ростов-на-Дону,Шурыгина О.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 10489.28 |  | 10489.28 | 10489.28 | 0 | 0
Г-ввод Ворошиловский р-н,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0011240:191,Приходько Т.Н.(аренда) - ПИР | 2022-02-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 4842.76 |  | 4842.76 | 4842.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геацинтовая,2/2б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Уразгильдеев Т.И.(стор.) - ПИР | 2022-03-11 | 2022-10-15 | 99 |  | 9916.21 |  | 9916.21 | 9916.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геацинтовая,2/2б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Уразгильдеев Т.И.(стор.) - СМР | 2022-03-11 | 2022-10-15 | 99 | 53973.77 |  |  | 53973.77 | 53973.77 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Надежда-Ива,ул.Виктора Чаусова,12,г.Аксай,Муравлев А.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 99 |  | 9157.87 |  | 9157.87 | 9157.87 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Надежда-Ива,ул.Виктора Чаусова,12,г.Аксай,Муравлев А.Н.(стор.) - СМР | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 99 | 58919.99 |  |  | 58919.99 | 58919.99 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Владимирский,16,п.Темерницкий,Аксайский р-н, к.н.61:03:0600005:4227, Вердельман Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-03-15 | 2022-12-15 | 80 |  | 9420.9 |  | 9420.9 | 9420.9 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Владимирский,16,п.Темерницкий,Аксайский р-н, к.н.61:03:0600005:4227, Вердельман Н.Ю.(стор.) - СМР | 2022-03-15 | 2022-12-15 | 80 | 123691.39 |  |  | 123691.39 | 123691.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красных Зорь,30,г.Ростов-на-Дону,Красий Д.Г.(аренда) - ПИР | 2022-02-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 42360.14 |  | 42360.14 | 42360.14 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.3-я Турнирная,28,г.Ростов-на-Дону,Хордаев А.И.(стор.) - ПИР | 2022-03-21 | 2022-12-15 | 80 |  | 8264.79 |  | 8264.79 | 8264.79 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.3-я Турнирная,28,г.Ростов-на-Дону,Хордаев А.И.(стор.) - СМР | 2022-03-21 | 2022-12-15 | 80 | 44376.24 |  |  | 44376.24 | 44376.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв.4,уч.58,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Моисеев Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-10-15 | 99 |  | 8234.04 |  | 8234.04 | 8234.04 | 0 | 0
Г-ввод Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:6097,Иванова Л.Г.(стор.) - ПИР | 2022-03-28 | 2022-12-15 | 80 |  | 10307.93 |  | 10307.93 | 10307.93 | 0 | 0
Г-ввод Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:6097,Иванова Л.Г.(стор.) - СМР | 2022-03-28 | 2022-12-15 | 80 | 72045 |  |  | 72045 | 72045 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цитриновая,1/1б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Маркеева Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 8881.64 |  | 8881.64 | 8881.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цитриновая,1/1б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Маркеева Н.В.(стор.) - СМР | 2022-03-16 | 2022-12-15 | 80 | 57965.32 |  |  | 57965.32 | 57965.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,38А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Лаврененко С.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,38Б,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Лаврененко С.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 7255.51 |  | 7255.51 | 7255.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,38Б,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Лаврененко С.М.(стор.) - СМР | 2022-03-16 | 2022-12-15 | 80 | 96605 |  |  | 96605 | 96605 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западный разъезд,8,г.Ростов-на-Дону,ПК АРАЙ ООО (стор.) - ПИР | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 11043.38 |  | 11043.38 | 11043.38 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донское,798,ул.Левобережная,4,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Долгов Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-10-15 | 99 |  | 8255.02 |  | 8255.02 | 8255.02 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донское,798,ул.Левобережная,4,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Долгов Е.А.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2022-10-15 | 99 | 92429 |  |  | 92429 | 92429 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Ярославский,6,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Абрамов М.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2022-12-15 | 80 |  | 8348.67 |  | 8348.67 | 8348.67 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Ярославский,6,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Абрамов М.И.(стор.) - СМР | 2022-06-22 | 2022-12-15 | 80 | 34636.92 |  |  | 34636.92 | 34636.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дивный,6,п.Щепкин,Аксайский р-н,АО Темерницкое,Соболевский В.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-18 | 2022-12-15 | 80 |  | 9271.2 |  | 9271.2 | 9271.2 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Орбита,ул.1-я Героическая,32а,Салуи Д.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-17 | 2022-12-15 | 80 |  | 9501.75 |  | 9501.75 | 9501.75 | 0 | 0
Г-ввод пер.Читинский,24,г.Ростов-на-Дону,Даливалов Э.З.(аренда) - ПИР | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 11590.44 |  | 11590.44 | 11590.44 | 0 | 0
Г-ввод пер.Читинский,24,г.Ростов-на-Дону,Даливалов Э.З.(аренда) - СМР | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 80 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз-2,пер.3-й Дамасский,97,г.Ростов-на-Дону,Ружанская Ю.П.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 10763.26 |  | 10763.26 | 10763.26 | 0 | 0
Г-ввод с/т Ростсельмашевец-2,уч.IV-213,Аксайский р-н,Фендрикова Л.А.(стор.) - ПИР | 2021-09-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 4548.92 |  | 4548.92 | 4548.92 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Стачки,11а,г.Ростов-на-Дону,Устаева А.Э.(аренда) - ПИР | 2022-02-17 | 2022-12-15 | 80 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:11822,Борисов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 9683.89 |  | 9683.89 | 9683.89 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:11822,Борисов А.В.(стор.) - СМР | 2022-01-20 | 2022-12-15 | 80 | 332724 |  |  | 332724 | 332724 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Михайловский,4,Аксайский р-н,Петров А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 13305.02 |  | 13305.02 | 13305.02 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник, 10/15,г.Ростов-на-Дону,Гнедова О.Г.(стор.) - ПИР | 2022-02-21 | 2022-12-15 | 80 |  | 8522.23 |  | 8522.23 | 8522.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник, 10/15,г.Ростов-на-Дону,Гнедова О.Г.(стор.) - СМР | 2022-02-21 | 2022-12-15 | 80 | 107627 |  |  | 107627 | 107627 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,ул.8-я Городецкая,44,г.Ростов-на-Дону,Плешанов Р.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-19 | 2022-12-15 | 80 |  | 8263.55 |  | 8263.55 | 8263.55 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,ул.8-я Городецкая,44,г.Ростов-на-Дону,Плешанов Р.А.(стор.) - СМР | 2022-04-19 | 2022-12-15 | 80 | 107978 |  |  | 107978 | 107978 | 0 | 0
Г-ввод пер.Певчий,5,г.Ростов-на-Дону,Дружинина В.Н.(стор.) - ПИР | 2021-09-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,140а,ул.1-я Лазерная,71,г.Ростов-на-Дону, инв.00-013559, Присенко С.Я. - ПИР | 2021-07-12 | 2022-11-30 | 85 |  | 12833.71 |  | 12833.71 | 12833.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,ул.1-я Лазерная,73,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Волкова Н.А. - ПИР | 2021-06-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 12833.71 |  | 12833.71 | 12833.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белокалитвенская, к.н.61:44:0000000:156095, к.н.61:44:0000000:177311, к.н.61:44:0000000:177305, г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ Донстрой,(аренда) - ПИР | 2021-11-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 29945.25 |  | 29945.25 | 29945.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пойменная,к.н.61:44:0050820:114,г.Ростов-на-Дону,ООО ИНВЕСТГРУПП,(аренда) - ПИР | 2021-11-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 34223.16 |  | 34223.16 | 34223.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,172/3а,г.Ростов-на-Дону,Соколова Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-25 | 2022-11-30 | 85 |  | 31633.35 |  | 31633.35 | 31633.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,169,г.Ростов-на-Дону,Соколова Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 47833.67 |  | 47833.67 | 47833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тоннельная,к.н.61:44:0081608:145,г.Ростов-на-Дону,Терещенко В.В.(аренда) - ПИР | 2021-11-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 15640.43 |  | 15640.43 | 15640.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тоннельная,к.н.61:44:0081608:145,г.Ростов-на-Дону,Терещенко В.В.(аренда) - СМР | 2021-11-24 | 2022-11-30 | 85 | 45519.39 |  |  | 45519.39 | 45519.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варфоломеева,71/2,г.Ростов-на-Дону,Бадзгарадзе Ю.Д.(аренда) - ПИР | 2021-06-03 | 2022-11-30 | 85 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пр.Космонавтов,4в,г.Ростов-на-Дону,ООО ТФ Донские зори,(аренда) - ПИР | 2021-12-13 | 2022-11-30 | 85 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,51,г.Ростов-на-Дону,Шепелев С.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-08 | 2022-12-15 | 80 |  | 9687.18 |  | 9687.18 | 9687.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,17Б,г.Ростов-на-Дону,Глотов С.А.(аренда) - ПИР | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гайдаров Б.И.(аренда) - ПИР | 2021-11-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,7,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сенник И.Д.(стор.) - ПИР | 2021-12-18 | 2022-11-30 | 85 |  | 8918.85 |  | 8918.85 | 8918.85 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,7,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сенник И.Д.(стор.) - СМР | 2021-12-18 | 2022-11-30 | 85 | 96278 |  |  | 96278 | 96278 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Исток,ул.Добрососедская,36,г.Ростов-на-Дону,Крылов Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Исток,ул.Добрососедская,36,г.Ростов-на-Дону,Крылов Н.В.(стор.) - СМР | 2022-01-24 | 2022-12-15 | 80 | 112580 |  |  | 112580 | 112580 | 0 | 0
Г-ввод пр.Прохладный,4,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Артенян Л.М.(стор.) - ПИР | 2022-02-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пр.Прохладный,4,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Артенян Л.М.(стор.) - СМР | 2022-02-10 | 2022-12-15 | 80 | 85489 |  |  | 85489 | 85489 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донподход,1-я Улица,54,г.Ростов-на-Дону,Сапрыкин В.М.(стор.) - ПИР | 2022-02-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 13166.32 |  | 13166.32 | 13166.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ольгинская,1,кв.1,г.Ростов-на-Дону,Гасанов Р.А.(аренда) - ПИР | 2022-02-08 | 2022-12-15 | 80 |  | 13649.75 |  | 13649.75 | 13649.75 | 0 | 0
Г-ввод пер.Конотопский,8,г.Ростов-на-Дону,Шепеленко Л.Г.(аренда) - ПИР | 2022-02-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 3527.55 |  | 3527.55 | 3527.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.Конотопский,8,г.Ростов-на-Дону,Шепеленко Л.Г.(аренда) - СМР | 2022-02-14 | 2022-12-15 | 80 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я линия,19а,г.Ростов-на-Дону,Литвинова М.И.(аренда) - ПИР | 2022-03-29 | 2022-12-15 | 80 |  | 8042.46 |  | 8042.46 | 8042.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прокофьева,44,г.Ростов-на-Дону,Боброва А.В.(аренда) - ПИР | 2022-03-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 10336.97 |  | 10336.97 | 10336.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,2а,г.Ростов-на-Дону,Остриков С.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-12-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 10690.7 |  | 10690.7 | 10690.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,40,г.Ростов-на-Дону,инв.00-003843,Саркисян А.С. - ПИР | 2021-12-08 | 2022-11-30 | 85 |  | 38864.06 |  | 38864.06 | 38864.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,40,г.Ростов-на-Дону,инв.00-003843,Саркисян А.С. - СМР | 2021-12-08 | 2022-11-30 | 85 | 730826 |  |  | 730826 | 730826 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Ритмичная,18,г.Ростов-на-Дону,инв.00-007556,Дербенева А.В. - ПИР | 2021-12-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,60,г.Ростов-на-Дону,Кураев М.И.(стор.) - ПИР | 2022-01-31 | 2022-12-15 | 80 |  | 22478.87 |  | 22478.87 | 22478.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,60,г.Ростов-на-Дону,Кураев М.И.(стор.) - СМР | 2022-01-31 | 2022-12-15 | 80 | 322561 |  |  | 322561 | 322561 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной 62,г.Ростов-на-Дону,Скнарин М.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-31 | 2022-12-15 | 80 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черевичкина,84,г.Ростов-на-Дону,Подгорный В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 9974.97 |  | 9974.97 | 9974.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная Поляна,24/2,п.Водопадный,Аксайский р-н,Авдеенко А.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 9951.16 |  | 9951.16 | 9951.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная Поляна,24/2,п.Водопадный,Аксайский р-н,Авдеенко А.В.(стор.) - СМР | 2021-10-15 | 2022-11-30 | 85 | 3075.81 |  |  | 3075.81 | 3075.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,197,г.Ростов-на-Дону,Сергеева Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 80 |  | 2880.36 |  | 2880.36 | 2880.36 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ахтарский,6,г.Ростов-на-Дону,РЗЖБК ЗАО,(аренда) - ПИР | 2022-03-28 | 2022-12-15 | 80 |  | 49327.16 |  | 49327.16 | 49327.16 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ахтарский,6,г.Ростов-на-Дону,РЗЖБК ЗАО,(аренда) - СМР | 2022-03-28 | 2022-12-15 | 80 | 720052.58 |  |  | 720052.58 | 720052.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,к.н.61:44:0030606:617,г.Ростов-на-Дону,Петрыкина А.И.(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 8760.06 |  | 8760.06 | 8760.06 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,к.н.61:44:0030606:617,г.Ростов-на-Дону,Петрыкина А.И.(стор.) - СМР | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 80 | 92189 |  |  | 92189 | 92189 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мечта,ул.3-я Тернистая,18А,г.Ростов-на-Дону,Северцев М.Г.(стор.) - ПИР | 2022-02-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 3264.52 |  | 3264.52 | 3264.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пикетная,2б,СТ Путеец-2,46,г.Ростов-на-Дону,Абуев Л.Е.(стор.) - ПИР | 2022-03-18 | 2022-12-15 | 80 |  | 8179.59 |  | 8179.59 | 8179.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пикетная,2б,СТ Путеец-2,46,г.Ростов-на-Дону,Абуев Л.Е.(стор.) - СМР | 2022-03-18 | 2022-12-15 | 80 | 99142.93 |  |  | 99142.93 | 99142.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Путевая,2а,б,бокс 107,г.Ростов-на-Дону,Хаустов Г.Б.(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 3790.58 |  | 3790.58 | 3790.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Путевая,2а,б,бокс 107,г.Ростов-на-Дону,Хаустов Г.Б.(стор.) - СМР | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 80 | 139123 |  |  | 139123 | 139123 | 0 | 0
Г-ввод ул.Закруткина,12/13,г.Ростов-на-Дону,инв.00-011135,Хорсеева О.И. - ПИР | 2022-03-29 | 2022-12-15 | 80 |  | 3073.17 |  | 3073.17 | 3073.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,10а,г.Ростов-на-Дону,Абрамян Э.Г.(стор.) - ПИР | 2022-03-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 11202.56 |  | 11202.56 | 11202.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,55а,г.Ростов-на-Дону,инв.000016249,ПАНОРАМА ООО - ПИР | 2020-06-04 | 2022-11-16 | 90 |  | 13121.17 |  | 13121.17 | 13121.17 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,пер.3-й Лазоревый,86,г.Ростов-на-Дону,Куринная С.Г.(стор.) - ПИР | 2022-04-13 | 2022-12-15 | 80 |  | 9140.32 |  | 9140.32 | 9140.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,пер.3-й Лазоревый,86,г.Ростов-на-Дону,Куринная С.Г.(стор.) - СМР | 2022-04-13 | 2022-12-15 | 80 | 62463.54 |  |  | 62463.54 | 62463.54 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Гамма-Труд,9-я Линия,25,г.Ростов-на-Дону,Донцов Р.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-13 | 2022-12-15 | 80 |  | 3514.35 |  | 3514.35 | 3514.35 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Гамма-Труд,9-я Линия,25,г.Ростов-на-Дону,Донцов Р.В.(стор.) - СМР | 2022-04-13 | 2022-12-15 | 80 | 54655.71 |  |  | 54655.71 | 54655.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Орбита,ул.2-я Гравитационная,24а,г.Ростов-на-Дону,Ушакова О.С.(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 11105.68 |  | 11105.68 | 11105.68 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,ул.6-я Городецкая,37а,г.Ростов-на-Дону,Пупынин Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-15 | 2022-12-15 | 80 |  | 9187.56 |  | 9187.56 | 9187.56 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,к.н.61:44:0082613:2396,г.Ростов-на-Дону,Колесникова К.К.(стор.) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 80 |  | 8881.64 |  | 8881.64 | 8881.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,к.н.61:44:0082613:2396,г.Ростов-на-Дону,Колесникова К.К.(стор.) - СМР | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 80 | 3075.81 |  |  | 3075.81 | 3075.81 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Садовод-Любитель,ул.1-я Огуречная,28а,г.Ростов-на-Дону,Нарежная Л.Р.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-10-15 | 99 |  | 9256.27 |  | 9256.27 | 9256.27 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Садовод-Любитель,ул.1-я Огуречная,28а,г.Ростов-на-Дону,Нарежная Л.Р.(стор.) - СМР | 2022-03-04 | 2022-10-15 | 99 | 66820.74 |  |  | 66820.74 | 66820.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Радиаторный,к.н.61:44:0081117:312,г.Ростов-на-Дону,Анищенко В.С.(стор.) - ПИР | 2021-07-28 | 2022-11-30 | 85 |  | 3053.76 |  | 3053.76 | 3053.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курортная,123,г.Ростов-на-Дону,Кобалян С.Р.(стор.) - ПИР | 2022-04-18 | 2022-12-15 | 80 |  | 6664.8 |  | 6664.8 | 6664.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курортная,123,г.Ростов-на-Дону,Кобалян С.Р.(стор.) - СМР | 2022-04-18 | 2022-12-15 | 80 | 233503.12 |  |  | 233503.12 | 233503.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Попутная,65,г.Ростов-на-Дону,Голдина С.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-18 | 2022-12-15 | 80 |  | 8135.32 |  | 8135.32 | 8135.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Попутная,65,г.Ростов-на-Дону,Голдина С.А.(стор.) - СМР | 2022-04-18 | 2022-12-15 | 80 | 80330.24 |  |  | 80330.24 | 80330.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Планетная,2,к.н.61:44:0010202:57,г.Ростов-на-Дону,ООО ЮГ-СТРОЙ (стор.) - ПИР | 2021-06-21 | 2022-11-30 | 85 |  | 14106.62 |  | 14106.62 | 14106.62 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Вива-Виктория,пер.3-й Мужественный,13,г.Ростов-на-Дону,Каплюк М.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-18 | 2022-12-15 | 80 |  | 10120.75 |  | 10120.75 | 10120.75 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Вива-Виктория,пер.3-й Мужественный,13,г.Ростов-на-Дону,Каплюк М.А.(стор.) - СМР | 2022-04-18 | 2022-12-15 | 80 | 92189 |  |  | 92189 | 92189 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,ул.2-я Процветания,3/9,г.Ростов-на-Дону,Окунев В.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-22 | 2022-12-15 | 80 |  | 10948.72 |  | 10948.72 | 10948.72 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,ул.2-я Процветания,3/9,г.Ростов-на-Дону,Окунев В.В.(стор.) - СМР | 2022-04-22 | 2022-12-15 | 80 | 72662 |  |  | 72662 | 72662 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Факел,5,г.Ростов-на-Дону,Шилина Т.Г.(стор.) - ПИР | 2022-04-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 9211.37 |  | 9211.37 | 9211.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Гравитационная,17/1,к.н.61:44:0011502:994,г.Ростов-на-Дону,Лосев О.П.(стор.) - ПИР | 2022-04-26 | 2022-12-15 | 80 |  | 12660.02 |  | 12660.02 | 12660.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Гравитационная,17/1,к.н.61:44:0011502:994,г.Ростов-на-Дону,Лосев О.П.(стор.) - СМР | 2022-04-26 | 2022-12-15 | 80 | 728004 |  |  | 728004 | 728004 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лебединская,3,г.Ростов-на-Дону,Магомедгаджиев Б.М.(аренда) - ПИР | 2022-04-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 3255.66 |  | 3255.66 | 3255.66 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Полиграфист,ул.Хвойная,42,г.Ростов-на-Дону,Просвирова Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 6738.14 |  | 6738.14 | 6738.14 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Полиграфист,ул.Хвойная,42,г.Ростов-на-Дону,Просвирова Н.Н.(стор.) - СМР | 2022-04-25 | 2022-12-15 | 80 | 68098 |  |  | 68098 | 68098 | 0 | 0
Г-ввод ул.Айвовая,24,п.Янтарный,Аксайский р-н,Демиденко И.О.(стор.) - ПИР | 2022-04-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 11898.82 |  | 11898.82 | 11898.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Айвовая,24,п.Янтарный,Аксайский р-н,Демиденко И.О.(стор.) - СМР | 2022-04-25 | 2022-12-15 | 80 | 42101.05 |  |  | 42101.05 | 42101.05 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.5-й Рядовой,20,г.Ростов-на-Дону,Шамилов Г.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-04-15 | 2022-12-15 | 80 |  | 13533.03 |  | 13533.03 | 13533.03 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.5-й Рядовой,20,г.Ростов-на-Дону,Шамилов Г.Ф.(стор.) - СМР | 2022-04-15 | 2022-12-15 | 80 | 83936.08 |  |  | 83936.08 | 83936.08 | 0 | 0
Г-ввод пр.Видный,32,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Семенченко В.О.(стор.) - ПИР | 2022-04-28 | 2022-12-15 | 80 |  | 9446.24 |  | 9446.24 | 9446.24 | 0 | 0
Г-ввод пр.Видный,32,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Семенченко В.О.(стор.) - СМР | 2022-04-28 | 2022-12-15 | 80 | 3075.81 |  |  | 3075.81 | 3075.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.70-летия Победы,15,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Шагинян Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-19 | 2022-12-15 | 80 |  | 9067 |  | 9067 | 9067 | 0 | 0
Г-ввод пер.Оптический,3,г.Ростов-на-Дону,Каграманян А.Р.(стор.) - ПИР | 2022-01-26 | 2022-12-15 | 80 |  | 47270.03 |  | 47270.03 | 47270.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.Оптический,3,г.Ростов-на-Дону,Каграманян А.Р.(стор.) - СМР | 2022-01-26 | 2022-12-15 | 80 | 1134118 |  |  | 1134118 | 1134118 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алексея Береста,12в,г.Ростов-на-Дону,Нерсесьян С.В.(аренда) - ПИР | 2022-04-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 4031.61 |  | 4031.61 | 4031.61 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,ул.3-я Лазерная,74,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Ермаков Д.А. - ПИР | 2022-04-19 | 2022-12-15 | 80 |  | 10096.82 |  | 10096.82 | 10096.82 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,9-17,г.Ростов-на-Дону,Бадальян А.С.(стор.) - ПИР | 2021-05-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 8733.7 |  | 8733.7 | 8733.7 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,9-17,г.Ростов-на-Дону,Бадальян А.С.(стор.) - СМР | 2022-05-06 | 2022-12-15 | 80 | 76282.69 |  |  | 76282.69 | 76282.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,9,п.Водопадный,Аксайский р-н,Лепехин А.Н.(стор.) - ПИР | 2021-05-04 | 2022-11-30 | 85 |  | 14406.39 |  | 14406.39 | 14406.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,9,п.Водопадный,Аксайский р-н,Лепехин А.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-04 | 2022-12-15 | 80 | 47725.21 |  |  | 47725.21 | 47725.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рязанский,48,г.Ростов-на-Дону,Майсумов А.С.(стор.) - ПИР | 2022-04-28 | 2022-12-15 | 80 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,3,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Устинов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 80 |  | 8952.68 |  | 8952.68 | 8952.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,3,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Устинов А.В.(стор.) - СМР | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 80 | 81821.44 |  |  | 81821.44 | 81821.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,3а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Устинов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 9140.98 |  | 9140.98 | 9140.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,3а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Устинов А.В.(стор.) - СМР | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 80 | 39215.8 |  |  | 39215.8 | 39215.8 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,ул.Левобережная,2, в 10 км.на сев.уч.25/3, ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Грибельников В.Д.(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2022-10-15 | 99 |  | 9200.76 |  | 9200.76 | 9200.76 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,ул.Левобережная,2,в 10 км.на сев.уч.25/3, ст.Ольгинская, Аксайский р-н, Грибельников В.Д.(стор.) - СМР | 2022-04-04 | 2022-10-15 | 99 | 75792 |  |  | 75792 | 75792 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,10,п.Водопадный,Аксайский р-н,Тихонова Ж.С.(стор.) - ПИР | 2022-04-11 | 2022-12-15 | 80 |  | 13243.14 |  | 13243.14 | 13243.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,10,п.Водопадный,Аксайский р-н,Тихонова Ж.С.(стор.) - СМР | 2022-04-11 | 2022-12-15 | 80 | 100821 |  |  | 100821 | 100821 | 0 | 0
Г-ввод пр.Алексеевский,16/16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Коваль А.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 10210.5 |  | 10210.5 | 10210.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.Радиаторный,9И,г. Ростов-на-Дону,ОНИС ООО,(аренда) - ПИР | 2021-11-11 | 2022-11-30 | 85 |  | 74114.54 |  | 74114.54 | 74114.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Таганрогская,144А,г.Ростов-на-Дону,УКБ ООО,(аренда) - ПИР | 2022-01-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 14192.48 |  | 14192.48 | 14192.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,57/9,г.Ростов-на-Дону,Землянская Е.С.,(стор.) - ПИР | 2022-02-09 | 2022-12-15 | 80 |  | 42779.02 |  | 42779.02 | 42779.02 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Нижегородский,1,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Сердюк К.Л.,(стор.) - ПИР | 2021-11-29 | 2022-11-30 | 85 |  | 16631.47 |  | 16631.47 | 16631.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,7,г.Ростов-на-Дону,Рубцова С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 10441.46 |  | 10441.46 | 10441.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.2-й Рядовой,36,г.Ростов-на-Дону,Дрючкова Т.И.,(стор.) - ПИР | 2022-01-26 | 2022-12-15 | 80 |  | 14231.14 |  | 14231.14 | 14231.14 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.2-й Рядовой,36,г.Ростов-на-Дону,Дрючкова Т.И.,(стор.) - СМР | 2022-01-26 | 2022-12-15 | 80 | 82750.14 |  |  | 82750.14 | 82750.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,33,г.Ростов-на-Дону,Рязанова А.И.,(аренда) - ПИР | 2021-12-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 39277.95 |  | 39277.95 | 39277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,33,г.Ростов-на-Дону,Рязанова А.И.,(аренда) - СМР | 2021-12-30 | 2022-11-30 | 85 | 410010 | 5623.85 |  | 415633.85 | 415633.85 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,к.н.61:02:0504301:757,Аксайский р-н,ст.Ольгинская,Романова В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-05 | 2022-11-30 | 85 |  | 9151.4 |  | 9151.4 | 9151.4 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.5-й Лазоревый,60,г.Ростов-на-Дону,Останко Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-06-06 | 2022-10-15 | 99 |  | 9138.2 |  | 9138.2 | 9138.2 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.5-й Лазоревый,60,г.Ростов-на-Дону,Останко Н.А.,(стор.) - СМР | 2022-06-06 | 2022-10-15 | 99 | 36796.77 |  |  | 36796.77 | 36796.77 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,уч.86,Аксайский р-н,ст.Ольгинская,Бойко Д.А.,(стор.) - ПИР | 2022-03-29 | 2022-12-15 | 80 |  | 8888.37 |  | 8888.37 | 8888.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,уч.86,Аксайский р-н,ст.Ольгинская,Бойко Д.А.,(стор.) - СМР | 2022-03-29 | 2022-12-15 | 80 | 278.36 |  |  | 278.36 | 278.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,17а,19,г.Ростов-на-Дону,ООО"СТРОЙГРАД-АВТО,(аренда) - ПИР | 2020-12-15 | 2022-11-16 | 90 |  | 10212.08 |  | 10212.08 | 10212.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,17а,19,г.Ростов-на-Дону,ООО"СТРОЙГРАД-АВТО,(аренда) - СМР | 2020-12-15 | 2022-11-16 | 90 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Линия,к.н. 61:44:0031603:231,г.Ростов-на-Дону,ООО"СИГМА-1,(аренда) - ПИР | 2021-09-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 45324.74 |  | 45324.74 | 45324.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,5Ж,к.н.61:02:0081101:3456,Аксайский р-н,Щепкинское с/п,п.Темерницкий,Комкин Н.О.,(стор.) - ПИР | 2021-05-30 | 2022-10-15 | 99 |  | 10611.8 |  | 10611.8 | 10611.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,5Ж,к.н.61:02:0081101:3456,Аксайский р-н,Щепкинское с/п,п.Темерницкий,Комкин Н.О.,(стор.) - СМР | 2022-05-30 | 2022-10-15 | 99 | 134109.24 |  |  | 134109.24 | 134109.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хорошая,19/9,ДНТ Исток,г.Ростов-на-Дону,Бычков А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-04 | 2022-11-30 | 85 |  | 10094.39 |  | 10094.39 | 10094.39 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Садовод Любитель,8-356а,г.Ростов-на-Дону,Дадов А.Б.,(стор.) - ПИР | 2021-05-18 | 2022-11-30 | 85 |  | 6622.04 |  | 6622.04 | 6622.04 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Садовод Любитель,8-356а,г.Ростов-на-Дону,Дадов А.Б.,(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-12-15 | 80 | 54022.05 |  |  | 54022.05 | 54022.05 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,ул.Левобережная,2,в 10 км на север,уч.525/3,Аксайский р-н,ст.Ольгинская,Бакай Н.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-05-18 | 2022-10-15 | 99 |  | 10515.97 |  | 10515.97 | 10515.97 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,ул.Левобережная,2,в 10 км на север,уч.525/3,Аксайский р-н,ст.Ольгинская,Бакай Н.Г.,(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-10-15 | 99 | 150796 |  |  | 150796 | 150796 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пикетная,2А,Б,107,г.Ростов-на-Дону,Хаустов Г.Б.,(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 3094.49 |  | 3094.49 | 3094.49 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,22/59,г.Ростов-на-Дону,Шакун Е.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-11-30 | 85 |  | 9446.24 |  | 9446.24 | 9446.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,22/59,г.Ростов-на-Дону,Шакун Е.А.,(стор.) - СМР | 2022-05-25 | 2022-12-15 | 80 | 103232 |  |  | 103232 | 103232 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Надежда-Ива,ул.Михаила Ненно,36,Аксайский р-н, г.Аксай, Чилингарян А.Г. (стор.) - ПИР | 2021-05-18 | 2022-10-15 | 99 |  | 9963.45 |  | 9963.45 | 9963.45 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Надежда-Ива,ул.Михаила Ненно,36,Аксайский р-н, г.Аксай, Чилингарян А.Г. (стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-10-15 | 99 | 83580.7 |  |  | 83580.7 | 83580.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,к.н.61:25:0600401:19741,Мясниковский район,х.Ленинаван,Цалапова А.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 9284.38 |  | 9284.38 | 9284.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,к.н.61:25:0600401:19737,Мясниковский район,х.Ленинаван,Цалапова А.И. - ПИР | 2021-05-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 9284.38 |  | 9284.38 | 9284.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Союзная,52,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2021-06-02 | 2022-11-30 | 85 |  | 9284.38 |  | 9284.38 | 9284.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Союзная,52,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - СМР | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 80 | 38632.15 |  |  | 38632.15 | 38632.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Турнирная,53,г.Ростов-на-Дону,Бородин В.М.,(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 9284.38 |  | 9284.38 | 9284.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Турнирная,53,г.Ростов-на-Дону,Бородин В.М.,(стор.) - СМР | 2022-05-17 | 2022-12-15 | 80 | 54419.49 |  |  | 54419.49 | 54419.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,33Б,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ СК10 №9,(аренда) - ПИР | 2022-01-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 35353.87 |  | 35353.87 | 35353.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,33Б,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ СК10 №9,(аренда) - СМР | 2022-01-14 | 2022-12-15 | 80 | 573856 |  |  | 573856 | 573856 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Аэро,341,Ростов-на-Дону,Нусрадинов Н.Ж.,(стор.) - ПИР | 2022-03-03 | 2022-12-15 | 80 |  | 9974.97 |  | 9974.97 | 9974.97 | 0 | 0
Г-ввод Садовод-Любитель,сад 8-03,г.Ростов-на-Дону,Кучеренко В.О.,(стор.) - ПИР | 2021-05-18 | 2022-10-15 | 99 |  | 6332.16 |  | 6332.16 | 6332.16 | 0 | 0
Г-ввод Садовод-Любитель,сад 8-03,г.Ростов-на-Дону,Кучеренко В.О.,(стор.) - СМР | 2022-05-18 | 2022-10-15 | 99 | 46796 |  |  | 46796 | 46796 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,уч.1093,Аксайский р-н,ст.Ольгинская,Ефимова Е.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-05 | 2022-11-30 | 85 |  | 8961.54 |  | 8961.54 | 8961.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,17В,г.Ростов-на-Дону,Топоров В.В.,(аренда) - ПИР | 2022-03-02 | 2022-12-15 | 80 |  | 43918.85 |  | 43918.85 | 43918.85 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Курсантов,220,СНТ Мечта,г.Ростов-на-Дону,Агапкина Л.Г.,(стор.) - ПИР | 2022-04-11 | 2022-12-15 | 80 |  | 11474.52 |  | 11474.52 | 11474.52 | 0 | 0
Г-ввод,квартал,4,участок №180,СНТ "Ростсельмашевец-2,Аксайский р-он,п.Ковалевка,за чертой населенного пункта,Иванов А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 80 |  | 11786.52 |  | 11786.52 | 11786.52 | 0 | 0
Г-ввод,квартал,4,участок №180,СНТ "Ростсельмашевец-2,Аксайский р-он,п.Ковалевка,за чертой населенного пункта,Иванов А.В.,(стор.) - СМР | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 80 | 858483 |  |  | 858483 | 858483 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Модульная,к.н.61:02:0600010:21551(1а),Аксайский район,х.Камышеваха,Федеорова А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-04-26 | 2022-12-15 | 80 |  | 11053.59 |  | 11053.59 | 11053.59 | 0 | 0
Г-ввод,пер.Тополиный,21а,СНТ«Агропром»,уч.345,г.Ростов-на-Дону,Симонов В.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-15 | 80 |  | 6034.09 |  | 6034.09 | 6034.09 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ«Донское»,уч.1085,Аксайский район,ст.Ольгинская,Мендрух Н.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 80 |  | 7642.33 |  | 7642.33 | 7642.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,к.н.61:25:0600401:19737,Мясниковский район, х.Ленинаван,Цалапова А.И. - СМР | 2022-05-17 | 2022-12-15 | 80 | 111333 |  |  | 111333 | 111333 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,к.н.61:25:0600401:19741,Мясниковский район, х.Ленинаван,Цалапова А.И.,(стор.) - СМР | 2022-05-17 | 2022-12-15 | 80 | 111333 |  |  | 111333 | 111333 | 0 | 0
Г-ввод ул.14-я Линия,18/25,г.Ростов-на-Дону,Милованова С.П.(аренда) - ПИР | 2021-08-24 | 2022-11-30 | 85 |  | 3797.8 |  | 3797.8 | 3797.8 | 0 | 0
Г-ввод,АОЗТ Янтарное,поле 43-17,3га,к.н.61:02:0600010:1006,Аксайский р-н,Исаева М.В.,(аренда) - ПИР | 2022-01-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 29945.25 |  | 29945.25 | 29945.25 | 0 | 0
Г-ввод пр-езд Ореховый,40,к РГНД ДНТ Ореховая роща, п.Темерницкий, Аксайский р-н, Поляков Д.С.(стор.) - СМР | 2019-02-06 | 2022-10-31 | 95 | 3075.81 |  |  | 3075.81 | 3075.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Краснокурсантская,39,г.Ростов-на-Дону,Буторина О.В.(аренда) - ПИР | 2022-06-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 4980.73 |  | 4980.73 | 4980.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Краснокурсантская,39,г.Ростов-на-Дону,Буторина О.В.(аренда) - СМР | 2022-06-20 | 2022-10-15 | 99 | 42896.84 |  |  | 42896.84 | 42896.84 | 0 | 0
Г-ввод пр.Третьяковский,2,п.Темерницкий,Аксайский район,Верещагина Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 80 |  | 9784.98 |  | 9784.98 | 9784.98 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Дамасский,38,СНТ Алмаз-2,г.Ростов-на-Дону,Кузнецова Г.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-15 | 80 |  | 3790.58 |  | 3790.58 | 3790.58 | 0 | 0
Г-ввод ул. Прогулочная,5,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Ивлева А.О.(стор.) - ПИР | 2021-12-09 | 2022-11-30 | 85 |  | 4290.24 |  | 4290.24 | 4290.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Липецкая,2,г.Ростов-на-Дону,Доброножкин М.Б.(аренда) - ПИР | 2022-06-06 | 2022-12-15 | 80 |  | 3514.35 |  | 3514.35 | 3514.35 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,367,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Л.П.(стор.) - ПИР | 2022-07-08 | 2022-12-30 | 70 |  | 8745.3 |  | 8745.3 | 8745.3 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,367,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Л.П.(стор.) - СМР | 2022-07-08 | 2022-12-30 | 70 | 83609.13 |  |  | 83609.13 | 83609.13 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Касательный,41,СНТ Инициативный,76,г.Ростов-на-Дону,Лукьянова О.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 9691.06 |  | 9691.06 | 9691.06 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Касательный,41,СНТ Инициативный,76,г.Ростов-на-Дону,Лукьянова О.А.(стор.) - СМР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 | 80551.04 |  |  | 80551.04 | 80551.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4с/т Донское,150,ст.Ольгинская, Аксайский район,Егорова Я.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 9285.32 |  | 9285.32 | 9285.32 | 0 | 0
Г-ввод СТ Садовод,1543,г.Ростов-на-Дону,Бабаджанян К.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2022-12-15 | 80 |  | 9285.32 |  | 9285.32 | 9285.32 | 0 | 0
Г-ввод СТ Садовод,1543,г.Ростов-на-Дону,Бабаджанян К.А.(стор.) - СМР | 2022-06-22 | 2022-12-15 | 80 | 116593.35 |  |  | 116593.35 | 116593.35 | 0 | 0
Г-ввод 1-я Линия,17,г.Ростов-на-Дону,Андреянов В.В.(аренда) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 3790.58 |  | 3790.58 | 3790.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Гравитационная,3а,СНТ Орбита,г.Ростов-на-Дону,Малюгина Т.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 5965.09 |  | 5965.09 | 5965.09 | 0 | 0
Г-ввод пер.Марксистский,23а,г.Ростов-на-Дону,Ботов В.C.(аренда) - ПИР | 2022-06-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 3527.55 |  | 3527.55 | 3527.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.Жемчужный,4,г.Ростов-на-Дону,Ведышева Л.И.(аренда) - ПИР | 2022-06-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 4807.65 |  | 4807.65 | 4807.65 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:21064,Аксайский район,Киреев О.Р.(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2022-12-15 | 80 |  | 10670.07 |  | 10670.07 | 10670.07 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Газонный,1/33,СНТ Южтехмонтаж,г.Ростов-на-Дону,Дубинина Я.Е.(стор.) - ПИР | 2022-07-11 | 2022-12-30 | 70 |  | 8750.4 |  | 8750.4 | 8750.4 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Газонный,1/33,СНТ Южтехмонтаж,г.Ростов-на-Дону,Дубинина Я.Е.(стор.) - СМР | 2022-07-11 | 2022-12-30 | 70 | 3075.81 |  |  | 3075.81 | 3075.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,110/2,ст.Ольгинская,Аксайский район,Володькин В.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 9256.27 |  | 9256.27 | 9256.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,110/2,ст.Ольгинская,Аксайский район,Володькин В.А.(стор.) - СМР | 2022-05-24 | 2022-12-15 | 80 | 38619.3 |  |  | 38619.3 | 38619.3 | 0 | 0
Г-ввод СТ Звезда,4,г.Ростов-на-Дону,Ушаков А.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-07 | 2022-12-15 | 80 |  | 9022.29 |  | 9022.29 | 9022.29 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Газонный,46,с/т Южтехмонтаж-1,г.Ростов-на-Дону,Ротко С.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 8750.4 |  | 8750.4 | 8750.4 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Газонный,46,с/т Южтехмонтаж-1,г.Ростов-на-Дону,Ротко С.В.(стор.) - СМР | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 80 | 60324.42 |  |  | 60324.42 | 60324.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,7а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Еремчук В.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-14 | 2022-12-30 | 70 |  | 5890.22 |  | 5890.22 | 5890.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,7,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Еремчук В.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-14 | 2022-12-30 | 70 |  | 5284.68 |  | 5284.68 | 5284.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,54,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Останко Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-04 | 2022-12-30 | 70 |  | 5890.22 |  | 5890.22 | 5890.22 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Победа,87,г.Ростов-на-Дону,Кудряшова Е.Г.(стор.) - ПИР | 2022-07-08 | 2022-12-30 | 70 |  | 1771.33 |  | 1771.33 | 1771.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Муромская,14,г.Ростов-на-Дону,Цибина И.И.(стор.) - ПИР | 2022-07-28 | 2022-12-30 | 70 |  | 4713.69 |  | 4713.69 | 4713.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,87,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2022-07-15 | 2022-12-30 | 70 |  | 4713.69 |  | 4713.69 | 4713.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,87,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2022-07-15 | 2022-12-30 | 70 | 137402 |  |  | 137402 | 137402 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,9/10(1-я Городецкая,35),г.Ростов-на-Дону,Казачков С.С.(стор.) - ПИР | 2022-08-04 | 2022-12-30 | 70 |  | 4713.69 |  | 4713.69 | 4713.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,9/10(1-я Городецкая,35),г.Ростов-на-Дону,Казачков С.С.(стор.) - СМР | 2022-08-04 | 2022-12-30 | 70 | 53696.22 |  |  | 53696.22 | 53696.22 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,438/3,ул.Левобережная,2,Аксайский р-н,Маджугин Д.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-05 | 2022-12-30 | 70 |  | 4713.69 |  | 4713.69 | 4713.69 | 0 | 0
ул.1-я Огуречная,26,г.Ростов-на-Дону,Байкова А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 4713.69 |  | 4713.69 | 4713.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Огуречная,28,г.Ростов-на-Дону,Нарежная Л.Р.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 4713.69 |  | 4713.69 | 4713.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Демитовая,5а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Вишнякова Ю.С.(стор.) - ПИР | 2022-08-19 | 2022-12-30 | 70 |  | 4713.69 |  | 4713.69 | 4713.69 | 0 | 0
СНТ Задонье,85/3,ул.Левобережная,2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Синауридзе Г.Д.(стор.) - ПИР | 2022-08-10 | 2022-12-30 | 70 |  | 4713.69 |  | 4713.69 | 4713.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,35,г.Ростов-на-Дону,Немиров А.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-09 | 2022-12-30 | 70 |  | 5409.23 |  | 5409.23 | 5409.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Путевая,2а,б,236,г.Ростов-на-Дону,Астраханцев А.Л.(стор.) - ПИР | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 70 |  | 3187.32 |  | 3187.32 | 3187.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,339/3,ул.Левобережная,2,Аксайский р-н,Анашкин Р.М.(стор.) - ПИР | 2022-08-05 | 2022-12-30 | 70 |  | 5409.23 |  | 5409.23 | 5409.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,339/3,ул.Левобережная,2,Аксайский р-н,Анашкин Р.М.(стор.) - СМР | 2022-08-05 | 2022-12-30 | 70 | 53381.47 |  |  | 53381.47 | 53381.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,34,г.Ростов-на-Дону,(инв.)Дудченко С.В. - ПИР | 2022-07-25 | 2022-12-30 | 70 |  | 5409.23 |  | 5409.23 | 5409.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,2ж,г.Ростов-на-Дону,ЦХИСО ГУ МВД(аренда) - ПИР | 2022-04-27 | 2022-12-15 | 80 |  | 5409.23 |  | 5409.23 | 5409.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,13,г.Ростов-на-Дону,Михайлюк Е.Б.(стор.) - ПИР | 2021-09-01 | 2022-12-30 | 70 |  | 5409.23 |  | 5409.23 | 5409.23 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Прохладный,9,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кондратьев В.М.(стор.) - ПИР | 2022-08-24 | 2022-12-30 | 70 |  | 5409.23 |  | 5409.23 | 5409.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,19а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Винник П.С.(стор.) - ПИР | 2022-08-31 | 2022-12-30 | 70 |  | 5073.14 |  | 5073.14 | 5073.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,17,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Полотебнов А.С.(стор.) - ПИР | 2022-08-25 | 2022-12-30 | 70 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Берестяной,66,ДНТ Утро, г.Ростов-на-Дону,Зайцева Т.М.(стор.) - ПИР | 2022-08-18 | 2022-12-30 | 70 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Алексеевский, 27, п.Темерницкий,Аксайский р-н,Зевин Г.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-03 | 2022-12-30 | 70 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Кустарный,12,г.Ростов-на-Дону,Милютенко Л.Г.(стор.) - ПИР | 2022-08-08 | 2022-12-30 | 70 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цитриновая,7,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Щедрина И.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-23 | 2022-12-30 | 70 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,22,х.Камышеваха,Аксайский р-н(инв.01-012071),Корепанова О.А. - ПИР | 2022-08-22 | 2022-12-30 | 70 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:21761,Аксайский р-н,ООО СК Новация(стор.) - ПИР | 2022-07-25 | 2022-12-30 | 70 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод 3-я улица,41,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Дурмишин М.М.(стор.) - ПИР | 2022-07-21 | 2022-12-30 | 70 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Городецкая,24,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Абакумов И.И.(стор.) - ПИР | 2022-08-04 | 2022-12-30 | 70 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,656,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пучка Л.М.(стор.) - ПИР | 2022-07-25 | 2022-12-30 | 70 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Касательный,47/11,СНТ Инициативный,г.Ростов-на-Дону,Ялтырян О.П.(стор.) - ПИР | 2022-07-29 | 2022-12-30 | 70 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Изобильный,18,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Баева Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 70 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз-2,пер.3-й Дамасский,38,г.Ростов-на-Дону,Кузнецова Г.И.(стор.) - ПИР | 2022-05-18 | 2022-12-15 | 80 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,307,СНТ Братство,г. Ростов-на-Дону,Срабян Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-19 | 2022-12-15 | 80 |  | 5316.54 |  | 5316.54 | 5316.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прогулочная,14,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Седенкова Т.Г.(стор.) - ПИР | 2022-08-15 | 2022-12-30 | 70 |  | 5603.83 |  | 5603.83 | 5603.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиапромовская,4а,СНТ АЭРО,г.Ростов-на-Дону,Ананян А.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-03 | 2022-12-30 | 70 |  | 5603.83 |  | 5603.83 | 5603.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Процветания,24а,(СНТ Урожай,7-я линия,19),г.Ростов-на-Дону,Тарасенко Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-06 | 2022-12-30 | 70 |  | 5603.83 |  | 5603.83 | 5603.83 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай, к.н.61:44:0082612:2769,г.Ростов-на-Дону,Бадальян С.Т.(стор.) - ПИР | 2022-07-15 | 2022-12-30 | 70 |  | 5603.83 |  | 5603.83 | 5603.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Позитивный,8,ОНТ Огородник,г. Ростов-на-Дону,Барабаш И.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-11 | 2022-12-30 | 70 |  | 5603.83 |  | 5603.83 | 5603.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,37,к.н.61:25:0030202:3267,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Арутюнян А.З.(стор.) - ПИР | 2022-07-21 | 2022-12-30 | 10 |  | 9268.59 |  | 9268.59 | 9268.59 | 0 | 0
ГСД жилой комплекс со встр.-пристр.помещ.обществ.назнач.и подз.автост.,ул.Тибетская,1В,к.н.61:44:0012101:963,г.Ростов-на-Дону | 2020-11-23 | 2022-11-16 | 90 | 8827.74 |  |  | 8827.74 | 8827.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Скифская,10,г.Ростов-на-Дону,Гуков В.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-04-08 | 2022-11-30 | 85 |  | 14996.55 |  | 14996.55 | 14996.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Скифская,10,г.Ростов-на-Дону,Гуков В.Е.,(стор.) - СМР | 2021-04-08 | 2022-11-30 | 85 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,60,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0030609:9,Глебова С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 8345.5 |  | 8345.5 | 8345.5 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,60,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0030609:9,Глебова С.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-01 | 2022-11-30 | 85 | 126456.83 |  |  | 126456.83 | 126456.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,2г,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кныш О.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-18 | 2022-11-16 | 90 |  | 8227.65 |  | 8227.65 | 8227.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,2г,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кныш О.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-18 | 2022-11-16 | 90 | 137522.7 |  |  | 137522.7 | 137522.7 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,ул.3-я Лазерная,58,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Цой Н.Б. - ПИР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 20888.48 |  | 20888.48 | 20888.48 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Дружба-2,ул.Пороховая балка,уч.2А,кв.2,Аксайский р-н,Акиншина И.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 2022-11-30 | 85 | 41163.35 |  |  | 41163.35 | 41163.35 | 0 | 0
ГСД для подключ.объекта: нежил.здан.,ул.М.Горького,159/42,г.Ростов-на-Дону | 2020-06-11 | 2022-11-16 | 90 | 1904.82 |  |  | 1904.82 | 1904.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,11,Аксайский р-н,п.Янтарный,Аллазов А.Д.О..(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2022-10-15 | 99 |  | 17591.58 |  | 17591.58 | 17591.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,11,Аксайский р-н,п.Янтарный,Аллазов А.Д.О.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2022-10-15 | 99 | 41039.02 |  |  | 41039.02 | 41039.02 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Газонный,62,г.Ростов-на-Дону,Конеева Э.Ф.,(стор.) - ПИР | 2021-05-12 | 2022-10-15 | 99 |  | 12032.29 |  | 12032.29 | 12032.29 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.277/2,ул.Левобережная,2,Аксайский р-н,Дроздова В.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-11-30 | 85 |  | 13357.31 |  | 13357.31 | 13357.31 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.277/2,ул.Левобережная,2,Аксайский р-н,Дроздова В.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-05-25 | 2022-11-30 | 85 | 34640.38 |  |  | 34640.38 | 34640.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геологическая,2,г. Ростов-на-Дону,ООО "РМК" Ростовская металлокомпания",(стор.) - ПИР | 2021-03-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 19445.03 |  | 19445.03 | 19445.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геологическая,2,г. Ростов-на-Дону,ООО "РМК" Ростовская металлокомпания",(стор.) - СМР | 2021-03-16 | 2022-11-30 | 85 | 415468 |  |  | 415468 | 415468 | 0 | 0
Г-ввод поле 42Б,к.н.61:02:0600010:17064,х.Камышеваха,Ревякин А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 |  | 8014.29 |  | 8014.29 | 8014.29 | 0 | 0
Г-ввод поле 42Б,к.н.61:02:0600010:17064,х.Камышеваха,Ревякин А.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 | 54160.49 |  |  | 54160.49 | 54160.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самшитовая,6,п.Водопадный,Пащенко О.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-19 | 2022-11-30 | 85 |  | 12050.1 |  | 12050.1 | 12050.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самшитовая,6,п.Водопадный,Пащенко О.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-19 | 2022-11-30 | 85 | 166691.14 |  |  | 166691.14 | 166691.14 | 0 | 0
Г-ввод поле 42Б,к.н.61:02:0600010:17098,х.Камышеваха,Ревякин А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 |  | 8014.29 |  | 8014.29 | 8014.29 | 0 | 0
Г-ввод поле 42Б,к.н.61:02:0600010:17098,х.Камышеваха,Ревякин А.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2022-11-30 | 85 | 82356.89 |  |  | 82356.89 | 82356.89 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,377,г.Ростов-на-дону,Овчинникова Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 11197.77 |  | 11197.77 | 11197.77 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,377,г.Ростов-на-дону,Овчинникова Н.А.,(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2022-11-30 | 85 | 106225.8 |  |  | 106225.8 | 106225.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Версальская,5,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Горох С.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-11-30 | 85 |  | 11947.46 |  | 11947.46 | 11947.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Версальская,5,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Горох С.И.,(стор.) - СМР | 2021-05-25 | 2022-11-30 | 85 | 102917 |  |  | 102917 | 102917 | 0 | 0
Г-ввод пер.Березовый,11,Аксайский р-н,п.Янтарный,Бондарева О.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-12 | 2022-11-30 | 85 |  | 16326.07 |  | 16326.07 | 16326.07 | 0 | 0
Г-ввод пер.Березовый,11,Аксайский р-н,п.Янтарный,Бондарева О.А.,(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 2022-11-30 | 85 | 378025.22 |  |  | 378025.22 | 378025.22 | 0 | 0
Г-ввод Новочеркасское шоссе,1А,п.Янтарный,Аксайский р-н,Мартышко Е.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-05-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 19494.53 |  | 19494.53 | 19494.53 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,9/22,г.Ростов-на-Дону,Джанелидзе Т.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-04-23 | 2022-11-30 | 85 |  | 12159.36 |  | 12159.36 | 12159.36 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,9/22,г.Ростов-на-Дону,Джанелидзе Т.Д.,(стор.) - СМР | 2021-04-23 | 2022-11-30 | 85 | 99260.34 |  |  | 99260.34 | 99260.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,92,г.Ростов-на-Дону,Нещерет С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-29 | 2022-11-16 | 90 |  | 13923.25 |  | 13923.25 | 13923.25 | 0 | 0
Г-ввод пер.Водопроводный,5,г.Ростов-на-Дону,Шмелев П.М.,(аренда) - ПИР | 2021-02-24 | 2022-10-15 | 99 |  | 46156.78 |  | 46156.78 | 46156.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.Водопроводный,5,г.Ростов-на-Дону,Шмелев П.М.,(аренда) - СМР | 2021-02-24 | 2022-10-15 | 99 | 1823481.51 |  |  | 1823481.51 | 1823481.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Раевского,15,г.Аксай,Чистякова С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-06-21 | 2022-11-30 | 85 |  | 16465.36 |  | 16465.36 | 16465.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Раевского,15,г.Аксай,Чистякова С.В.,(стор.) - СМР | 2021-06-21 | 2022-11-30 | 85 | 142442.42 |  |  | 142442.42 | 142442.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,32,г.Ростов-на-Дону,Гайдина В.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-06-24 | 2022-10-15 | 99 |  | 6019.19 |  | 6019.19 | 6019.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,32,г.Ростов-на-Дону,Гайдина В.Е.,(стор.) - СМР | 2021-06-24 | 2022-10-15 | 99 | 120355.28 |  |  | 120355.28 | 120355.28 | 0 | 0
Г-ввод пр-д 2-й Петровский,24,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Широкунова И.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-18 | 2022-11-30 | 85 |  | 8853.43 |  | 8853.43 | 8853.43 | 0 | 0
Г-ввод пр-д 2-й Петровский,24,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Широкунова И.В.(стор.) - СМР | 2021-03-18 | 2022-11-30 | 85 | 256526.16 |  |  | 256526.16 | 256526.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,7,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-07-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 12262.65 |  | 12262.65 | 12262.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,7,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-07-30 | 2022-11-30 | 85 | 65912.35 |  |  | 65912.35 | 65912.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,13А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-08-02 | 2022-11-30 | 85 |  | 12262.65 |  | 12262.65 | 12262.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,13А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-08-02 | 2022-11-30 | 85 | 2893.4 |  |  | 2893.4 | 2893.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,13,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-07-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 12262.65 |  | 12262.65 | 12262.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,13,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-07-30 | 2022-11-30 | 85 | 80926.94 |  |  | 80926.94 | 80926.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,9,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-07-30 | 2022-11-30 | 85 |  | 12019.31 |  | 12019.31 | 12019.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,9,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-07-30 | 2022-11-30 | 85 | 65200.57 |  |  | 65200.57 | 65200.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,2,Мясниковский р-он,Краснокрымское с/п,х.Ленинаван,Элларян С.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-02-05 | 2022-11-30 | 85 |  | 17086.22 |  | 17086.22 | 17086.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,2,Мясниковский р-он,Краснокрымское с/п,х.Ленинаван,Элларян С.Д.,(стор.) - СМР | 2021-02-05 | 2022-11-30 | 85 | 137804.75 |  |  | 137804.75 | 137804.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ульяновская,16,г.Ростов-на-Дону,ИП Бабина Н.А.(аренда) - ПИР | 2021-06-09 | 2022-11-30 | 85 |  | 10740.16 |  | 10740.16 | 10740.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стрелковая,32,г.Ростов-на-Дону,инв.00-001805,Кононова И.А. - ПИР | 2021-07-29 | 2022-11-30 | 85 |  | 14588.34 |  | 14588.34 | 14588.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стрелковая,32,г.Ростов-на-Дону,инв.00-001805,Кононова И.А. - СМР | 2021-07-29 | 2022-11-30 | 85 | 47718.36 |  |  | 47718.36 | 47718.36 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Восток,уч.16,к.н.61:44:0030608:13,г.Ростов-на-Дону,Абдурахманова Л.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-08-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 21088.2 |  | 21088.2 | 21088.2 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Восток,уч.16,к.н.61:44:0030608:13,г.Ростов-на-Дону,Абдурахманова Л.Н.,(стор.) - СМР | 2021-08-06 | 2022-11-30 | 85 | 43541.59 |  |  | 43541.59 | 43541.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,1а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Балан С.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 12824.14 |  | 12824.14 | 12824.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,1а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Балан С.В.(стор.) - СМР | 2022-02-14 | 2022-12-15 | 80 | 24475.81 |  |  | 24475.81 | 24475.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Союзная,61,г.Ростов-на-Дону,Дорошенко Л.Д.(стор.) - СМР | 2021-09-22 | 2022-10-15 | 99 | 53292.57 |  |  | 53292.57 | 53292.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.236А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Горенко С.С.(стор.) - ПИР | 2021-12-09 | 2022-11-30 | 85 |  | 10277.52 |  | 10277.52 | 10277.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.236А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Горенко С.С.(стор.) - СМР | 2021-12-09 | 2022-11-30 | 85 | 3134.67 |  |  | 3134.67 | 3134.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малахитовая,36,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.000013669,Кахкцян А.Р. - СМР | 2021-07-12 | 2022-11-30 | 85 | 5468.64 | 7503.85 |  | 12972.49 | 12972.49 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Гамма-Труд,5-я линия,18,г.Ростов-на-Дону,Литау Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-10-15 | 99 |  | 7727.51 |  | 7727.51 | 7727.51 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Гамма-Труд,5-я линия,18,г.Ростов-на-Дону,Литау Н.Н.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2022-10-15 | 99 | 49090.82 |  |  | 49090.82 | 49090.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Экваторная,3,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н, - ПИР | 2021-08-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 5153.07 |  | 5153.07 | 5153.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Экваторная,3,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н, - СМР | 2021-08-17 | 2022-11-30 | 85 | 126778.69 |  |  | 126778.69 | 126778.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,95,пер.2-й Касательный,18,г.Ростов-на-Дону,Дубинин А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-11 | 2022-10-15 | 99 |  | 9132.92 |  | 9132.92 | 9132.92 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,95,пер.2-й Касательный,18,г.Ростов-на-Дону,Дубинин А.В.(стор.) - СМР | 2022-03-11 | 2022-10-15 | 99 | 95368.85 |  |  | 95368.85 | 95368.85 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,284,г.Ростов-на-Дону,Егорова Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-01-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 9637.84 |  | 9637.84 | 9637.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Татьяны Горбуновой,18,г.Аксай,Коротких Н.С.(стор.) - ПИР | 2021-09-06 | 2022-11-30 | 85 |  | 9637.84 |  | 9637.84 | 9637.84 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.3-я Турнирная,148,г.Ростов-на-Дону,Кравцова М.Ф.(стор.) - ПИР | 2021-12-30 | 2022-10-15 | 99 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.3-я Турнирная,148,г.Ростов-на-Дону,Кравцова М.Ф.(стор.) - СМР | 2021-12-30 | 2022-10-15 | 99 | 56402.34 |  |  | 56402.34 | 56402.34 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Васильевский,4,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сальнев В.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-25 | 2022-11-30 | 85 |  | 9637.84 |  | 9637.84 | 9637.84 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Васильевский,4,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сальнев В.В.(стор.) - СМР | 2021-11-25 | 2022-11-30 | 85 | 118027 |  |  | 118027 | 118027 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Таранова Н.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Таранова Н.А.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 | 67211 |  |  | 67211 | 67211 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Бабиева О.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Бабиева О.А.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 | 67211 |  |  | 67211 | 67211 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,16,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Дубинин О.П.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,16,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Дубинин О.П.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 | 67211 |  |  | 67211 | 67211 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,14а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Пучков О.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,14а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Пучков О.А.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 | 63497 |  |  | 63497 | 63497 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,14,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Таранова Н.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,14,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Таранова Н.А.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 | 63497 |  |  | 63497 | 63497 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,12а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Нозина А.С.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,12а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Нозина А.С.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 | 63497 |  |  | 63497 | 63497 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Бабиева О.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Бабиева О.А.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 | 63497 |  |  | 63497 | 63497 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,10а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Журкина И.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,10а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Журкина И.В.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 | 65595 |  |  | 65595 | 65595 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,10,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Красенков С.Н.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,10,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Красенков С.Н.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-10-15 | 99 | 65595 |  |  | 65595 | 65595 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,8а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Журкина И.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,8а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Журкина И.В.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 | 65595 |  |  | 65595 | 65595 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,8,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,.(стор.) - ПИР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 9788.25 |  | 9788.25 | 9788.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иванькова,8,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,.(стор.) - СМР | 2021-12-20 | 2022-11-30 | 85 | 65595 |  |  | 65595 | 65595 | 0 | 0
Г-ввод пр.Тихий,10,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Ефремов И.Н.(стор.) - ПИР | 2022-01-13 | 2022-12-15 | 80 |  | 8868.2 |  | 8868.2 | 8868.2 | 0 | 0
Г-ввод пер.Зеркальный,1,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Авдеев Д.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-11 | 2022-11-30 | 85 |  | 8868.2 |  | 8868.2 | 8868.2 | 0 | 0
Г-ввод пер.Зеркальный,1,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Авдеев Д.В.(стор.) - СМР | 2021-12-11 | 2022-11-30 | 85 | 167207 |  |  | 167207 | 167207 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кристальная,17,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Овчинникова Г.М.(стор.) - ПИР | 2021-12-18 | 2022-11-30 | 85 |  | 13146.15 |  | 13146.15 | 13146.15 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.1-й Лазоревый,86,г.Ростов-на-Дону,Крячко Л.Т.(стор.) - ПИР | 2021-12-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 13146.06 |  | 13146.06 | 13146.06 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.1-й Лазоревый,86,г.Ростов-на-Дону,Крячко Л.Т.(стор.) - СМР | 2021-12-16 | 2022-11-30 | 85 | 41968.31 |  |  | 41968.31 | 41968.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,57,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бондаренко М.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-21 | 2022-12-15 | 80 |  | 8868.2 |  | 8868.2 | 8868.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,57,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бондаренко М.В.(стор.) - СМР | 2022-01-21 | 2022-12-15 | 80 | 181895.04 |  |  | 181895.04 | 181895.04 | 0 | 0
Г-ввод СТ Задонье,уч.555/3,Аксайский р-н,Любомирский В.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-03 | 2022-12-15 | 80 |  | 9139.17 |  | 9139.17 | 9139.17 | 0 | 0
Г-ввод СТ Задонье,уч.555/3,Аксайский р-н,Любомирский В.А.(стор.) - СМР | 2022-03-03 | 2022-12-15 | 80 | 54604.9 |  |  | 54604.9 | 54604.9 | 0 | 0
Г-ввод СТ Задонье,уч.571/3,Аксайский р-н,Мандрыкина Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-02 | 2022-12-15 | 80 |  | 8380.83 |  | 8380.83 | 8380.83 | 0 | 0
Г-ввод СТ Задонье,уч.571/3,Аксайский р-н,Мандрыкина Е.В.(стор.) - СМР | 2022-03-02 | 2022-12-15 | 80 | 53932.33 |  |  | 53932.33 | 53932.33 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.4-й Лазоревый,84а,г.Ростов-на-Дону,Кравцов С.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-03 | 2022-12-15 | 80 |  | 8117.8 |  | 8117.8 | 8117.8 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.4-й Лазоревый,84а,г.Ростов-на-Дону,Кравцов С.В.(стор.) - СМР | 2022-02-03 | 2022-12-15 | 80 | 138745 |  |  | 138745 | 138745 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Поклонный,50а/21,г.Ростов-на-Дону,Древинский С.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 9433.01 |  | 9433.01 | 9433.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Поклонный,50а/21,г.Ростов-на-Дону,Древинский С.А.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 80 | 118150 |  |  | 118150 | 118150 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,19,п.Янтарный,Аксайский р-н,Скаржинский А.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 14452.66 |  | 14452.66 | 14452.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,19,п.Янтарный,Аксайский р-н,Скаржинский А.А.(стор.) - СМР | 2022-01-25 | 2022-12-15 | 80 | 103574.69 |  |  | 103574.69 | 103574.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Игарский,58а,г.Ростов-на-Дону,Шапошников И.М.(аренда) - ПИР | 2021-07-14 | 2022-11-30 | 85 |  | 2394.05 |  | 2394.05 | 2394.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.Игарский,58а,г.Ростов-на-Дону,Шапошников И.М.(аренда) - СМР | 2021-07-14 | 2022-11-30 | 85 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Штахановского,23б,г.Ростов-на-Дону,Малыгин А.А.(аренда) - ПИР | 2022-02-03 | 2022-10-15 | 99 |  | 5386.61 |  | 5386.61 | 5386.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Штахановского,23б,г.Ростов-на-Дону,Малыгин А.А.(аренда) - СМР | 2022-02-03 | 2022-10-15 | 99 | 312543.52 |  |  | 312543.52 | 312543.52 | 0 | 0
Г-ввод сад Донподход,2-я улица,67,г.Ростов-на-Дону,Повар В.С.(стор.) - ПИР | 2022-02-03 | 2022-12-15 | 80 |  | 9664.56 |  | 9664.56 | 9664.56 | 0 | 0
Г-ввод сад Донподход,2-я улица,67,г.Ростов-на-Дону,Повар В.С.(стор.) - СМР | 2022-02-03 | 2022-12-15 | 80 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,пер.4-й Касательный,уч.39,г.Ростов-на-Дону,Доценко Ю.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-27 | 2022-11-30 | 85 |  | 9664.56 |  | 9664.56 | 9664.56 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,пер.4-й Касательный,уч.39,г.Ростов-на-Дону,Доценко Ю.В.(стор.) - СМР | 2021-12-27 | 2022-11-30 | 85 | 78564 |  |  | 78564 | 78564 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,506,г.Ростов-на-Дону,Лобань Д.К.(аренда) - ПИР | 2021-09-02 | 2022-11-30 | 85 |  | 46548.37 |  | 46548.37 | 46548.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1220,г.Ростов-на-Дону,Рамазанов Н.Г.(стор.) - ПИР | 2021-12-13 | 2022-11-30 | 85 |  | 9664.56 |  | 9664.56 | 9664.56 | 0 | 0
Г-ввод пр.Ясный,19/17,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пуганов Л.Л.(стор.) - ПИР | 2022-03-03 | 2022-10-15 | 99 |  | 9664.56 |  | 9664.56 | 9664.56 | 0 | 0
Г-ввод пр.Ясный,19/17,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пуганов Л.Л.(стор.) - СМР | 2022-02-03 | 2022-10-15 | 99 | 109942.08 |  |  | 109942.08 | 109942.08 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.390/3,ул.Левобережная,2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Жданов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-07 | 2022-12-15 | 80 |  | 9159.64 |  | 9159.64 | 9159.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мечта,37,г.Ростов-на-Дону,Потапенко Р.И.(стор.) - ПИР | 2022-02-28 | 2022-12-15 | 80 |  | 8900.96 |  | 8900.96 | 8900.96 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мечта,37,г.Ростов-на-Дону,Потапенко Р.И.(стор.) - СМР | 2022-02-28 | 2022-12-15 | 80 | 91005.04 |  |  | 91005.04 | 91005.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.12-я Престижная,1,г.Ростов-на-Дону,Гельман Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2022-10-15 | 99 |  | 11845.81 |  | 11845.81 | 11845.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.12-я Престижная,1,г.Ростов-на-Дону,Гельман Н.Н.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2022-10-15 | 99 | 37412.6 |  |  | 37412.6 | 37412.6 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,3-92,пер.3-й Лазоревый,98,г.Ростов-на-Дону,Кофанов В.Е.(стор.) - ПИР | 2021-12-13 | 2022-10-15 | 99 |  | 13981.31 |  | 13981.31 | 13981.31 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,3-92,пер.3-й Лазоревый,98,г.Ростов-на-Дону,Кофанов В.Е.(стор.) - СМР | 2021-12-13 | 2022-10-15 | 99 | 61455.11 |  |  | 61455.11 | 61455.11 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,пер.6-й Лазоревый,75,г.Ростов-на-Дону,Савиков А.К.(стор.) - ПИР | 2022-03-17 | 2022-12-15 | 80 |  | 8945.06 |  | 8945.06 | 8945.06 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,пер.6-й Лазоревый,75,г.Ростов-на-Дону,Савиков А.К.(стор.) - СМР | 2022-03-17 | 2022-12-15 | 80 | 95289.69 |  |  | 95289.69 | 95289.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.1-я Турнирная,32,к.н.61:44:0080901:4347,г.Ростов-на-Дону,Сергиенко А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 10238.36 |  | 10238.36 | 10238.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самоцветная,3/18,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бондаренко Д.М.(стор.) - ПИР | 2022-02-24 | 2022-10-15 | 99 |  | 9720.95 |  | 9720.95 | 9720.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.8-й Лазоревый,63,г.Ростов-на-Дону,Лосев С.С.(стор.) - ПИР | 2022-03-21 | 2022-10-15 | 99 |  | 9203.74 |  | 9203.74 | 9203.74 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.8-й Лазоревый,63,г.Ростов-на-Дону,Лосев С.С.(стор.) - СМР | 2022-03-21 | 2022-12-15 | 80 | 94538.69 |  |  | 94538.69 | 94538.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз-2,пер 2-й Дамасский,21/2,г.Ростов-на-Дону,Чернышова И.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 9221.29 |  | 9221.29 | 9221.29 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз-2,пер 2-й Дамасский,21/2,г.Ростов-на-Дону,Чернышова И.В.(стор.) - СМР | 2022-03-16 | 2022-12-15 | 80 | 92387 |  |  | 92387 | 92387 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,ул.5-я Сувенирная,16,г.Ростов-на-Дону,Смелова М.С.(стор.) - ПИР | 2022-02-02 | 2022-12-15 | 80 |  | 9708.66 |  | 9708.66 | 9708.66 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,ул.5-я Сувенирная,16,г.Ростов-на-Дону,Смелова М.С.(стор.) - СМР | 2022-02-02 | 2022-12-15 | 80 | 94127 |  |  | 94127 | 94127 | 0 | 0
Г-ввод пр.Николаевский,23,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Наумова Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-20 | 2022-12-15 | 80 |  | 9708.66 |  | 9708.66 | 9708.66 | 0 | 0
Г-ввод пр.Николаевский,23,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Наумова Н.В.(стор.) - СМР | 2022-01-20 | 2022-12-15 | 80 | 112789.58 |  |  | 112789.58 | 112789.58 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Исток,ул.Растущая,2/12,г.Ростов-на-Дону,Акопян К.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 13986.52 |  | 13986.52 | 13986.52 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Исток,ул.Растущая,2/12,г.Ростов-на-Дону,Акопян К.В.(стор.) - СМР | 2021-12-07 | 2022-11-30 | 85 | 84390 |  |  | 84390 | 84390 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кеплера,15,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Чалик А.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-29 | 2022-12-15 | 80 |  | 8944.85 |  | 8944.85 | 8944.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кеплера,15,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Чалик А.А.(стор.) - СМР | 2021-09-12 | 2022-12-30 | 70 | 80566.64 |  |  | 80566.64 | 80566.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,14,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Пчелкин А.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-21 | 2022-10-15 | 99 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,14,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Пчелкин А.В.(стор.) - СМР | 2022-02-21 | 2022-10-15 | 99 | 12484.87 |  |  | 12484.87 | 12484.87 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.3-я Турнирная,26,г.Ростов-на-Дону,Хордаев А.И.(стор.) - ПИР | 2022-03-21 | 2022-12-15 | 80 |  | 8264.79 |  | 8264.79 | 8264.79 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.3-я Турнирная,26,г.Ростов-на-Дону,Хордаев А.И.(стор.) - СМР | 2022-03-21 | 2022-12-15 | 80 | 43631.93 |  |  | 43631.93 | 43631.93 | 0 | 0
Г-ввод пр.Ореховый,36,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Чумаков Д.М.(стор.) - ПИР | 2022-04-21 | 2022-12-15 | 80 |  | 8782 |  | 8782 | 8782 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.4-й Лазоревый,к.н.61:44:0082615:20374,г.Ростов-на-Дону,Семенов И.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-18 | 2022-12-15 | 80 |  | 8264.79 |  | 8264.79 | 8264.79 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.4-й Лазоревый,к.н.61:44:0082615:20374,г.Ростов-на-Дону,Семенов И.Н.(стор.) - СМР | 2022-04-18 | 2022-12-15 | 80 | 106092 |  |  | 106092 | 106092 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,9А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Рябоконев А.С.(стор.) - ПИР | 2021-03-11 | 2022-11-30 | 85 |  | 7460.03 |  | 7460.03 | 7460.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,9А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Рябоконев А.С.(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2022-11-30 | 85 | 100403.4 |  |  | 100403.4 | 100403.4 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Шолохова,312,г.Ростов-на-Дону,ООО Восход,(аренда) - ПИР | 2022-01-31 | 2022-12-15 | 80 |  | 52108.2 |  | 52108.2 | 52108.2 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Шолохова,312,г.Ростов-на-Дону,ООО Восход,(аренда) - СМР | 2022-01-31 | 2022-12-15 | 80 | 135459.2 |  |  | 135459.2 | 135459.2 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,9-46,г.Ростов-на-Дону,Пирова Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-13 | 2022-12-15 | 80 |  | 7917.49 |  | 7917.49 | 7917.49 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,9-46,г.Ростов-на-Дону,Пирова Г.А.(стор.) - СМР | 2022-04-13 | 2022-12-15 | 80 | 93610.82 |  |  | 93610.82 | 93610.82 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:18104,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Левченко М.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-15 | 2022-10-15 | 99 |  | 8176.07 |  | 8176.07 | 8176.07 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:18104,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Левченко М.В.(стор.) - СМР | 2022-02-01 | 2022-10-15 | 99 | 106866.2 |  |  | 106866.2 | 106866.2 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,ул.5-я Ненаглядная,72,г.Ростов-на-Дону,Лейба В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-15 | 2022-12-15 | 80 |  | 7917.49 |  | 7917.49 | 7917.49 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,ул.5-я Ненаглядная,72,г.Ростов-на-Дону,Лейба В.Н.(стор.) - СМР | 2022-04-15 | 2022-12-15 | 80 | 111568 |  |  | 111568 | 111568 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,3-67,ул.3-я Улица,67,г.Ростов-на-Дону,Сотниченко Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 8422.41 |  | 8422.41 | 8422.41 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,3-67,ул.3-я Улица,67,г.Ростов-на-Дону,Сотниченко Ю.Н.(стор.) - СМР | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 80 | 31116.34 |  |  | 31116.34 | 31116.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,5а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Грищенко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 10326.52 |  | 10326.52 | 10326.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,5а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Грищенко В.В.(стор.) - СМР | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 80 | 79734.86 |  |  | 79734.86 | 79734.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,5,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Грищенко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 10326.52 |  | 10326.52 | 10326.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,5,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Грищенко В.В.(стор.) - СМР | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 80 | 61244.65 |  |  | 61244.65 | 61244.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Союзная,13,г.Ростов-на-Дону,Владимирова В.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 8743.75 |  | 8743.75 | 8743.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Союзная,13,г.Ростов-на-Дону,Владимирова В.М.(стор.) - СМР | 2022-03-04 | 2022-12-15 | 80 | 84337.52 |  |  | 84337.52 | 84337.52 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,ул.1-я Спасская,15/4,г.Ростов-на-Дону,Бакаева И.А.(стор.) - ПИР | 2021-08-16 | 2022-11-30 | 85 |  | 4526.13 |  | 4526.13 | 4526.13 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,ул.1-я Спасская,15/4,г.Ростов-на-Дону,Бакаева И.А.(стор.) - СМР | 2021-08-16 | 2022-11-30 | 85 | 93930 |  |  | 93930 | 93930 | 0 | 0
Г-ввод пр.Алексеевский,12/20,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Баршина А.Н.(стор.) - ПИР | 2022-01-20 | 2022-10-15 | 99 |  | 13081.94 |  | 13081.94 | 13081.94 | 0 | 0
Г-ввод пр.Алексеевский,12/20,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Баршина А.Н.(стор.) - СМР | 2022-01-20 | 2022-10-15 | 99 | 25155.54 |  |  | 25155.54 | 25155.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грушевая,19,п.Водопадный,Аксайский р-н,Кузьмич А.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-03 | 2022-11-30 | 85 |  | 12869.69 |  | 12869.69 | 12869.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грушевая,19,п.Водопадный,Аксайский р-н,Кузьмич А.А.(стор.) - СМР | 2021-11-03 | 2022-11-30 | 85 | 91731 |  |  | 91731 | 91731 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,уч.1239,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Каштаев Р.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-13 | 2022-12-15 | 80 |  | 8316.71 |  | 8316.71 | 8316.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жавель,33,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кондрацова Л.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-29 | 2022-12-15 | 80 |  | 9592.37 |  | 9592.37 | 9592.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жавель,33,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кондрацова Л.Н.(стор.) - СМР | 2022-03-29 | 2022-12-15 | 80 | 89128 |  |  | 89128 | 89128 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,к.н.61:44:0082612:2612,г.Ростов-на-Дону,Подхалюзина Ю.С.(стор.) - ПИР | 2022-02-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 4221.13 |  | 4221.13 | 4221.13 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,к.н.61:44:0082612:2612,г.Ростов-на-Дону,Подхалюзина Ю.С.(стор.) - СМР | 2022-02-14 | 2022-12-15 | 80 | 157436.69 |  |  | 157436.69 | 157436.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Спутниковый 12,г.Ростов-на-Дону, Винокурова В.М. (стор.)-ПИР | 2022-02-26 | 2022-12-15 | 80 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пр. Театральный 27, г.Ростов-на-Дону,Пономарева Г.С. (аренда) -ПИР | 2022-01-21 | 2022-12-15 | 80 |  | 85301.57 |  | 85301.57 | 85301.57 | 0 | 0
Г-ввод пер.Галактическая 50,г.Ростов-на-Дону, Умаров Ю.М. (стор.)-ПИР | 2022-02-26 | 2022-12-15 | 80 |  | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ«Донское»,уч.1085,Аксайский район,ст.Ольгинская,Мендрух Н.Ю.,(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 80 | 56837.05 |  |  | 56837.05 | 56837.05 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Федоровская,30,Аксайский район,п.Темерницкий,Одиназода С.М.,(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 7697.17 |  | 7697.17 | 7697.17 | 0 | 0
Г-ввод,проезд 1-й Тверской,40,Аксайский район,п.Темерницкий,Азизов Р.М.,(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 8214.38 |  | 8214.38 | 8214.38 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Раевского,25,Аксайский район,г.Аксай,Джавриева Н.И.,(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 9062.34 |  | 9062.34 | 9062.34 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Совхозная,44А,к.н.61:44 00716056996,г.Ростов-на-Дону,Рожко С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 80 |  | 4842.76 |  | 4842.76 | 4842.76 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ«Надежда-Ива»,51,Аксайский район,Юдина Е.Ф.,(стор.) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 8168.45 |  | 8168.45 | 8168.45 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Левобережная,2 в 10км на север уч.240/2,СНТ«Задонье»,Аксайский район,Айвазова Л.Я.,(стор.) - ПИР | 2022-05-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 6371.54 |  | 6371.54 | 6371.54 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ«Донское»,уч.370,Аксайский район,ст.Ольгинская,Самурганов И.И.,(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 9278.27 |  | 9278.27 | 9278.27 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ«Донское»,уч.844,Аксайский район,ст.Ольгинская,Лыхман А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-15 | 80 |  | 7977.75 |  | 7977.75 | 7977.75 | 0 | 0
Г-ввод,ДНТ«Исток»,49,г.Ростов-на-Дону,Бескровный И.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 80 |  | 10072.05 |  | 10072.05 | 10072.05 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Ермолова,12,Аксайский район,г.Аксай,Кузнецов А.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-06-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 10812.56 |  | 10812.56 | 10812.56 | 0 | 0
Г-ввод,СТ«Яблочко»,60,Аксайский район,Миронов С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-06-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 9278.27 |  | 9278.27 | 9278.27 | 0 | 0
Г-ввод,ул.7-я Престижная,12,СНТ«Гамма-труд»,г.Ростов-на-Дону,Турков А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-06-04 | 2022-12-15 | 80 |  | 9037.47 |  | 9037.47 | 9037.47 | 0 | 0
Г-ввод,пер.3-й Дамасский, 59а,СНТ «Алмаз-2»,г.Ростов-на-Дону,Глушенко П.М.,(стор.) - ПИР | 2022-06-06 | 2022-10-15 | 99 |  | 8234.04 |  | 8234.04 | 8234.04 | 0 | 0
Г-ввод,пер.3-й Дамасский, 59а,СНТ «Алмаз-2»,г.Ростов-на-Дону,Глушенко П.М.,(стор.) - СМР | 2022-06-06 | 2022-10-15 | 99 | 123525.15 |  |  | 123525.15 | 123525.15 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ«Донское»,уч.985,Аксайский район,ст.Ольгинская,Кошкаров В.С.,(стор.) - ПИР | 2022-06-09 | 2022-12-15 | 80 |  | 8131.32 |  | 8131.32 | 8131.32 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ«Донское»,уч.985,Аксайский район,ст.Ольгинская,Кошкаров В.С.,(стор.) - СМР | 2022-06-09 | 2022-12-15 | 80 | 89492 |  |  | 89492 | 89492 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ«Алмаз»,уч.102,г.Ростов-на-Дону,Паскарь Ю.Г.,(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 9954.09 |  | 9954.09 | 9954.09 | 0 | 0
Г-ввод,СНТ«Алмаз»,уч.102,г.Ростов-на-Дону,Паскарь Ю.Г.,(стор.) - СМР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 | 127626.98 |  |  | 127626.98 | 127626.98 | 0 | 0
Г-ввод,ул.1-я Городецкая,31,СНТ«Защитник»,9/12,г.Ростов-на-Дону,Пркопьева О.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-23 | 2022-12-15 | 80 |  | 8658.66 |  | 8658.66 | 8658.66 | 0 | 0
Г-ввод,ул.1-я Городецкая,31,СНТ«Защитник»,9/12,г.Ростов-на-Дону,Пркопьева О.В.,(стор.) - СМР | 2022-05-23 | 2022-12-15 | 80 | 101419 |  |  | 101419 | 101419 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Пескова,17/23,г.Ростов-на-Дону,Плешаков С.Б.,(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2022-12-15 | 80 |  | 4665.4 |  | 4665.4 | 4665.4 | 0 | 0
Г-ввод,ул.5-я Турнирная,50,CНТ«Братство»,г.Ростов-на-Дону,Геворкян Г.М.,(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 8141.29 |  | 8141.29 | 8141.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,с/т Донское,127,ст.Ольгинская,Аксайский район,Бортницкая А.С.(стор.) - ПИР | 2022-06-07 | 2022-12-15 | 80 |  | 9285.32 |  | 9285.32 | 9285.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,8,п.Темерницкий,Аксайский район,Коробейников О.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-23 | 2022-12-30 | 70 |  | 10434.02 |  | 10434.02 | 10434.02 | 0 | 0
Г-ввод, пер.Зенитный,8,п.Верхнетемерницкий, Аксайский район,Островская М.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-07 | 2022-12-15 | 80 |  | 5066.24 |  | 5066.24 | 5066.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вяземцева,27, г.Ростов-на-Дону,Адамян Е.А.(аренда) - ПИР | 2022-05-25 | 2022-12-15 | 80 |  | 10164.13 |  | 10164.13 | 10164.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,15,п.Водопадный,Аксайский район,Мозжерин А.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-06 | 2022-12-30 | 70 |  | 9267.77 |  | 9267.77 | 9267.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,36, п.Янтарный,Аксайский район,Боталов Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-13 | 2022-12-30 | 70 |  | 8523.34 |  | 8523.34 | 8523.34 | 0 | 0
Г-ввод пер.6-й Санинструкторский,1,г.Ростов-на-Дону,Кузнецов И.В.(аренда) - ПИР | 2022-06-24 | 2022-12-15 | 80 |  | 9268.59 |  | 9268.59 | 9268.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Баграмяна,12/37,х.Ленинаван,Мясниковский район,Цатурян Г.С.(стор.) - ПИР | 2022-06-28 | 2022-12-15 | 80 |  | 9650.03 |  | 9650.03 | 9650.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Баграмяна,12/37,х.Ленинаван,Мясниковский район,Цатурян Г.С.(стор.) - СМР | 2022-06-28 | 2022-12-15 | 80 | 134241 |  |  | 134241 | 134241 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гераневая,48/20,г.Ростов-на-Дону,инв.00-014669,Яковленко О.Е. - ПИР | 2022-06-07 | 2022-12-15 | 80 |  | 7394.15 |  | 7394.15 | 7394.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,26в,п.Темерницкий,Аксайский район,Репкина Л.Н.(стор.) - ПИР | 2022-07-09 | 2022-12-30 | 70 |  | 11940.71 |  | 11940.71 | 11940.71 | 0 | 0
Г-ввод пер.Земцова,10А,п.Темерницкий,Аксайский район,Тавинцева И.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-09 | 2022-12-30 | 70 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.Земцова,10Б,п.Темерницкий,Аксайский район,Малышев Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-09 | 2022-12-30 | 70 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Чайковского,17а,г.Ростов-на-Дону,Чуб В.И.(аренда) - ПИР | 2022-07-09 | 2022-12-30 | 70 |  | 9015.24 |  | 9015.24 | 9015.24 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Щербакова,72,г.Ростов-на-Дону,Папикян Ш.Г.(аренда) - ПИР | 2022-07-11 | 2022-12-30 | 70 |  | 3255.66 |  | 3255.66 | 3255.66 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Экипажный,37,СНТ Аэро,г.Ростов-на-Дону,Айрапетян В.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 10072.05 |  | 10072.05 | 10072.05 | 0 | 0
Г-ввод, ул.Левобережная,4,с/т Донское,843,ст.Ольгинская,Аксайский район,Гулай В.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-10 | 2022-12-15 | 80 |  | 4053.61 |  | 4053.61 | 4053.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Валентина Николаева,к.н.61:02:0600010:19528,г.Аксай,Аксайский район,Лысаков В.М.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2022-12-15 | 80 |  | 6100.91 |  | 6100.91 | 6100.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стартовая,3/10,г.Ростов-на-Дону,Дадян Н.Г.(аренда) - ПИР | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 80 |  | 5151.84 |  | 5151.84 | 5151.84 | 0 | 0
Г-ввод,ул.Левобережная,4,СНТ Донское,1310,ст.Ольгинская,Аксайский район,Григорян Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 80 |  | 8589.62 |  | 8589.62 | 8589.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крепкая,46,СНТ СКВО,276,г.Ростов-на-Дону,Иванченко Л.С.(стор.) - ПИР | 2022-06-14 | 2022-12-15 | 80 |  | 9352.31 |  | 9352.31 | 9352.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крепкая,46,СНТ СКВО,276,г.Ростов-на-Дону,Иванченко Л.С.(стор.) - СМР | 2022-06-14 | 2022-12-15 | 80 | 35556.34 |  |  | 35556.34 | 35556.34 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,пер.5-й Дружный,5,г.Ростов-на-Дону,Сикорако А.О.(стор.) - ПИР | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 80 |  | 10072.05 |  | 10072.05 | 10072.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,1,х.Ленинаван,Мясниковский район,Галанова А.В.(стор.) - СМР | 2022-06-20 | 2022-12-15 | 80 | 36850 |  |  | 36850 | 36850 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пойменная,3,г. Ростов-на-Дону,ООО ГРАФЕН(аренда) - ПИР | 2019-12-03 | 2022-10-31 | 95 |  | 1600.24 |  | 1600.24 | 1600.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пойменная,3,г. Ростов-на-Дону,ООО ГРАФЕН(аренда) - СМР | 2019-12-03 | 2022-10-31 | 95 |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0
Г-ввод ул.19-я Улица,47,г.Ростов-на-Дону,Семочкин Е.Н.(аренда) - ПИР | 2022-07-18 | 2022-12-30 | 70 |  | 2687.64 |  | 2687.64 | 2687.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никелевая,22/28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Леошик А.А.(стор.) - ПИР | 2021-09-01 | 2022-12-30 | 70 |  | 5356.48 |  | 5356.48 | 5356.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жавель,27,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Крупнов В.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-08-12 | 2022-12-30 | 70 |  | 5328.52 |  | 5328.52 | 5328.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Графитовая,21,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Казарян Л.П.(стор.) - ПИР | 2022-07-26 | 2022-12-30 | 70 |  | 5066.24 |  | 5066.24 | 5066.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,18,г.Ростов-на-Дону,Кардаш В.Б.,(аренда) - ПИР | 2020-06-26 | 2022-10-15 | 99 |  | 14940.76 |  | 14940.76 | 14940.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,18,г.Ростов-на-Дону,Кардаш В.Б.,(аренда) - СМР | 2020-06-26 | 2022-10-15 | 99 | 193341.9 |  |  | 193341.9 | 193341.9 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,12/40,г.Ростов-на-Дону,Захарченко Г.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2022-11-16 | 90 |  | 11461.35 |  | 11461.35 | 11461.35 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,12/40,г.Ростов-на-Дону,Захарченко Г.Л.,(стор.) - СМР | 2020-12-23 | 2022-11-16 | 90 | 70550.15 |  |  | 70550.15 | 70550.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,48Аг.Ростов-на-Дону,Туполева А.А.,(аренда) - ПИР | 2020-10-05 | 2022-11-16 | 90 |  | 3304.93 |  | 3304.93 | 3304.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.29-я Линия,49,г.Ростов-на-Дону,ООО СТРОЙИНВЕСТ,(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2022-11-16 | 90 |  | 11883.13 |  | 11883.13 | 11883.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.29-я Линия,49,г.Ростов-на-Дону,ООО СТРОЙИНВЕСТ,(стор.) - СМР | 2020-12-22 | 2022-11-16 | 90 | 302833.41 |  |  | 302833.41 | 302833.41 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Рядовой,55,г.Ростов-на-Дону,Бязрова А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-08 | 2022-10-15 | 99 |  | 11690.21 |  | 11690.21 | 11690.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Рядовой,55,г.Ростов-на-Дону,Бязрова А.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-08 | 2022-10-15 | 99 | 162513.5 |  |  | 162513.5 | 162513.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платиновая,11,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Кагиян М.Ц.,(аренда) - ПИР | 2021-01-19 | 2022-11-30 | 85 |  | 13063.07 |  | 13063.07 | 13063.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платиновая,11,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Кагиян М.Ц.,(аренда) - СМР | 2022-01-19 | 2022-12-15 | 80 | 57052.65 |  |  | 57052.65 | 57052.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,11В,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Ольков Л.Д.,(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2022-11-16 | 90 |  | 9939.56 |  | 9939.56 | 9939.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,11В,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Ольков Л.Д.,(стор.) - СМР | 2022-08-03 | 2022-12-30 | 70 | 100809.8 |  |  | 100809.8 | 100809.8 | 0 | 0
Г-ввод пр.Теплый,5,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Панков С.Е.(стор.) - СМР | 2021-09-20 | 2022-11-30 | 85 | 82844 |  |  | 82844 | 82844 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Утро,24,пер.4-й Кустарный,8а,г.Ростов-на-Дону,Сколов А.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-18 | 2022-10-15 | 99 |  | 12068.16 |  | 12068.16 | 12068.16 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Утро,24,пер.4-й Кустарный,8а,г.Ростов-на-Дону,Сколов А.А.(стор.) - СМР | 2021-11-11 | 2022-10-15 | 99 | 46285.52 |  |  | 46285.52 | 46285.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Катаева,64,г.Ростов-на-Дону,Омельченко К.Н.(аренда) - СМР | 2021-11-29 | 2022-10-15 | 99 | 645628.99 |  |  | 645628.99 | 645628.99 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,14/34,г.Ростов-на-Дону,Пысларь В.С.(стор.) - ПИР | 2021-10-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 16996.72 |  | 16996.72 | 16996.72 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,14/34,г.Ростов-на-Дону,Пысларь В.С.(стор.) - СМР | 2021-10-15 | 2022-11-30 | 85 | 129833 |  |  | 129833 | 129833 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Городецкая,41,г.Ростов-на-Дону,Пиров А.П.(стор.) - ПИР | 2021-12-16 | 2022-10-15 | 99 |  | 13114.55 |  | 13114.55 | 13114.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Городецкая,41,г.Ростов-на-Дону,Пиров А.П.(стор.) - СМР | 2021-12-13 | 2022-10-15 | 99 | 59632.94 |  |  | 59632.94 | 59632.94 | 0 | 0
Г-ввод поле 43,к.н. 61:02:0600006:2824,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бархатова Л.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-26 | 2022-10-15 | 99 |  | 10965.52 |  | 10965.52 | 10965.52 | 0 | 0
Г-ввод поле 43,к.н. 61:02:0600006:2824,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бархатова Л.А.(стор.) - СМР | 2021-11-02 | 2022-10-15 | 99 | 38035.8 |  |  | 38035.8 | 38035.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,16/2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Перова М.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-03 | 2022-10-15 | 99 |  | 8516.68 |  | 8516.68 | 8516.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,16/2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Перова М.В.(стор.) - СМР | 2021-12-03 | 2022-10-15 | 99 | 58877 |  |  | 58877 | 58877 | 0 | 0
Г-ввод пр.Уютный,20,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Панков С.Е.(стор.) - ПИР | 2021-09-20 | 2022-11-30 | 85 |  | 8502.86 |  | 8502.86 | 8502.86 | 0 | 0
Г-ввод пр.Уютный,20,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Панков С.Е.(стор.) - СМР | 2021-09-20 | 2022-11-30 | 85 | 85749 |  |  | 85749 | 85749 | 0 | 0
Г-ввод пр.Николаевский,16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Таниева В.А.(стор.) - ПИР | 2021-09-15 | 2022-11-30 | 85 |  | 13130.64 |  | 13130.64 | 13130.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,49,г.Ростов-на-Дону,Алибеков А.М.(стор.) - ПИР | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 85 |  | 12710.12 |  | 12710.12 | 12710.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,49,г.Ростов-на-Дону,Алибеков А.М.(стор.) - СМР | 2021-10-23 | 2022-11-30 | 85 | 91249 |  |  | 91249 | 91249 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Берестяной,13,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2022-01-14 | 2022-10-15 | 99 |  | 12710.12 |  | 12710.12 | 12710.12 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Берестяной,13,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - СМР | 2021-12-22 | 2022-10-15 | 99 | 46388.03 |  |  | 46388.03 | 46388.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Надежды,47,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Литвинова М.Н.(стор.) - ПИР | 2021-09-27 | 2022-11-30 | 85 |  | 8402.67 |  | 8402.67 | 8402.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Надежды,47,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Литвинова М.Н.(стор.) - СМР | 2021-09-27 | 2022-11-30 | 85 | 149820.69 |  |  | 149820.69 | 149820.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Елисейские поля,10,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Макушева Т.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-27 | 2022-11-30 | 85 |  | 8402.67 |  | 8402.67 | 8402.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Елисейские поля,10,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Макушева Т.В.(стор.) - СМР | 2021-12-18 | 2022-11-30 | 85 | 54175.64 |  |  | 54175.64 | 54175.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхненольная,21,г.Ростов-на-Дону,Скворцова Я.А.(аренда) - ПИР | 2021-07-17 | 2022-11-30 | 85 |  | 11484.48 |  | 11484.48 | 11484.48 | 0 | 0
Г-ввод пр.М.Нагибина,41, г.Ростов-на-Дону к ПГНД по пр.М.Нагибина, аренда | 2016-03-12 | 2022-10-31 | 95 |  | 60902 |  | 60902 | 60902 | 0 | 0
Г-ввод ул.Механизаторов,8А, г.Ростов-на-Дону к ПГСД по ул.Механизаторов,8 и Конституционной, аренда | 2018-04-09 | 2022-10-31 | 95 | 145401.69 | 47298 |  | 192699.69 | 192699.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,1В,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Вынага О.Е.(стор.) - ПИР | 2019-08-14 | 2022-10-31 | 95 |  | 8273.59 |  | 8273.59 | 8273.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,1В,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Вынага О.Е.(стор.) - СМР | 2019-08-14 | 2022-10-31 | 95 | 51656.48 |  |  | 51656.48 | 51656.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Городецкая,33,(13/22),СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Паршина Е.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-08-09 | 2022-10-31 | 95 |  | 7826.1 |  | 7826.1 | 7826.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Городецкая,33,(13/22),СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Паршина Е.Ф.(стор.) - СМР | 2019-08-09 | 2022-10-31 | 95 | 44139.76 |  |  | 44139.76 | 44139.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Думенко,32,г.Ростов-на-Дону,Бугаев Д.А.(аренда) - ПИР | 2019-04-12 | 2022-10-31 | 95 |  | 10113.55 |  | 10113.55 | 10113.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Луговая,14,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-05-14 | 2022-10-31 | 95 | 2826.57 |  |  | 2826.57 | 2826.57 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Королева,1-ф,г. Ростов-на-Дону,аренда | 2019-01-21 | 2022-10-31 | 95 | 1183.19 |  | 15000 | 16183.19 | 16183.19 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 120645264.59 | 13121118.89 | 318539.58 | 134084923.06 | 134084923.06 | 0 | 0
Всего затрат |  |  |  | 1212309253.95 | 436774658.94 | 26190798.08 | 1670739279.25 | 1670739279.25 | 0 | 0
Председатель комиссии
Начальник управления капитального строительства реконструкции и инвестиций | ______________ |  | А.Н. Авилов
Члены комиссии
Начальник управления по эксплуатации газораспределительных систем | ______________ |  | А.П. Пилюгин
Начальник отдела формирования инвестиций управления капитального строительства реконструкции и инвестиций | ______________ |  | Т.В. Судакова
Начальник отдела экономической безопасности | ______________ |  | Ю.А. Сухачев
Ведущий бухгалтер | ______________ |  | Н.В. Бандовкина