## СВОД
Инвентаризационная опись на объекты незавершенного строительства ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по состоянию на 30.06.2025
Объект строительства | Срок начала строительства | Дата окончания строительства | % готовности объекта | СМР | Проектные | Прочие | Стоимость руб. фактически по данным первичных документов | Стоимость, руб по данным бухгалтерского учета | Рез-ты инв-ции излишки | Рез-ты инв-ции недостача
Аппарат управления
Зак. ГСД от МГВД от ГРС сл.Кашары до х.Новодонецкий,с.Новопавловка,х.Новопокр-й,сл.Верхнемак,Кашар.р-н до ПГСНД ул.Красноарм.,Андреев.,Зелен.сл.Кашары | 2024-01-20 | 2025-09-30 | 98 | 102762.75 | 38475.48 |  | 141238.23 | 141238.23
Рек. ОПО х.Максимовский,ГРС-000 Таганрогское до с.Весело-Вознесенка,от ул.Васильева,2 до ул.Васильева,69,инв.00-006339,Неклиновский р-н,(вынос) - ПИР | 2023-01-01 | 2025-07-31 | 90 |  | 56181.87 |  | 56181.87 | 56181.87
Рек. ОПО х.Максимовский,ГРС-000 Таганрогское до с.Весело-Вознесенка,от ул.Васильева,2 до ул.Васильева,69,инв.00-006339,Неклиновский р-н - СМР | 2023-01-01 | 2025-07-31 | 60 | 627709.8 |  |  | 627709.8 | 627709.8
Закольц. ГСД ул.Мира,стр.1.2.3,п.Персиановский Октябрьс-го р-на от ГРС Красюковская с ГСД ул.Мичурина,1А(Учхоз Донское).Код объекта 029-0000004319-ПИР | 2024-07-08 | 2025-09-30 | 30 |  | 480838.91 |  | 480838.91 | 480838.91
Закольц. ГСД ул.Мира,стр.1.2.3,п.Персиановский Октябрьс-го р-на от ГРС Красюковская с ГСД ул.Мичурина,1А(Учхоз Донское).Код объекта 029-0000004319-СМР | 2024-07-08 | 2025-09-30 | 30 | 2545624.72 |  |  | 2545624.72 | 2545624.72
Стр-во инженерной инфрастр-ры земельного уч-ка, располож-го с восточ. стороны от ул.Первомайская х.Краснянка Миллеровского р-на - ПИР | 2022-03-10 | 2025-07-31 | 80 |  |  | 2843310.69 | 2843310.69 | 2843310.69
Стр-во инженерной инфрастр-ры земельного уч-ка, располож-го с восточ. стороны от ул.Первомайская х.Краснянка Миллеровского р-на - СМР | 2022-03-10 | 2025-07-31 | 80 | 28241994.23 |  |  | 28241994.23 | 28241994.23
ТП ОПО Рек. ПГВД и НГНД ул.Красноарм.,7-й пер,ул.Ленина,пр.Арабского,ул.Авилова (озеро),11-й пер.,г.Семикаракорск,инв.000013187,с уст.ГРПШ №20 | 2022-02-15 | 2025-07-31 | 98 |  | 4964714.8 |  | 4964714.8 | 4964714.8
ТП ОПО Рек. ПГВД и НГНД ул.Красноарм.,7-й пер,ул.Ленина,пр.Арабского,ул.Авилова (озеро),11-й пер.,г.Семикаракорск,инв.000013187,с уст.ГРПШ №21 | 2022-02-15 | 2025-07-31 | 98 |  | 5151607.72 |  | 5151607.72 | 5151607.72
ТП ОПО Рек. ПГВД и НГНД ул.Красноарм.,7-й пер,ул.Ленина,пр.Арабского,ул.Авилова (озеро),11-й пер.,г.Семикаракорск,инв.000013187,с уст.ГРПШ №25 | 2022-02-15 | 2025-07-31 | 98 |  | 5247382.76 |  | 5247382.76 | 5247382.76
ТП ОПО располож. ГВД от п.Чагорта Республики Калмыкия до с.Федосеевка Заветинского р-на,инв.000015620.Замена учета газа - ПИР | 2023-01-01 | 2025-07-31 | 98 |  | 111016.67 |  | 111016.67 | 111016.67
ТП ОПО располож. ГВД ул.Красноармейская,п.Орловский,п.Магистральный,Орловский р-н,инв.000013180.Замена узла учета газа ГРП 1,объездная автодор - ПИР | 2023-01-01 | 2025-07-31 | 98 |  | 111016.66 |  | 111016.66 | 111016.66
ТП ОПО располож. МГВД от п.Октябрьский Республики Калмыкия до п.Краснопартизанский Ремонтненского р-на,инв.000013847.Замена газа учета ГРПШ 1 - ПИР | 2023-01-01 | 2025-07-31 | 98 |  | 111016.67 |  | 111016.67 | 111016.67
ТП ОПО ст.Грушевская от ГРС г.Новочеркасск,Аксайский р-н,инв.000013674.Замена узла учета - ПИР | 2023-01-01 | 2025-07-31 | 98 |  | 111016.67 |  | 111016.67 | 111016.67
ГРП ул.Зерноградская,стр.2,с.Васильево-Шамшево,Кагальницкий р-н,инв.15-10005 | 2020-04-28 | 2025-08-31 | 90 | 128333.33 | 58083.33 | 713.59 | 187130.25 | 187130.25
ГРП ул.Придорожная,в 150м от угла стр.31,п.Экспериментальный,Зерноградский р-н,инв.15-10009 | 2019-04-28 | 2025-08-31 | 90 | 128333.34 | 58083.34 | 713.6 | 187130.28 | 187130.28
ГРП ул.Токарева,стр.146,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-10025 | 2019-04-28 | 2025-08-31 | 90 | 128333.33 | 58083.33 | 713.6 | 187130.26 | 187130.26
ТП ОПО г.Новошахтинска (сеть газ-я г.Новошахтинска рег.№А29-01863-0018),г.Новошахтинск,ул.Просвещения,газиф-я пос.Шахты им.Кирова - ПИР | 2023-07-07 | 2025-07-31 | 50 |  | 326865.41 |  | 326865.41 | 326865.41
ТП ОПО г.Новошахтинска (сеть газ-я г.Новошахтинска рег.№А29-01863-0018),г.Новошахтинск,ул.Просвещения,газиф-я пос.Шахты им.Кирова - СМР | 2024-07-08 | 2025-07-31 | 30 | 2882020.5 |  |  | 2882020.5 | 2882020.5
ТП ГСНД ул.Гагарина к объектам проз-ной базы,г.Зерноград,инв.№15-45659,15-45657 | 2020-04-27 | 2025-08-31 | 75 | 145018.01 | 192036.51 | 1271.04 | 338325.56 | 338325.56
ГГРП РДУК-100 х.Татарский, инв.15-42081 | 2019-05-22 | 2025-08-31 | 90 | 128333.34 | 58083.33 | 713.6 | 187130.27 | 187130.27
ТП ОПО (сеть газосн.Кагальницкого и Зерноградского р-на рег.№А29-01863-0012 от 20.04.2001),Зерноградский рн,х.Клюев,ул.Восточная,ГРП №7,инв.15-50421 | 2021-04-05 | 2025-08-31 | 90 | 8133408.59 | 498783.86 |  | 8632192.45 | 8632192.45
ТП ОПО (сеть газосн.Сальского р-на рег.№А29-01863-0022 от 20.04.2001),Сальский р-н,г.Сальск,ул.Котовского,72,ГРП №1,инв.здан.31-01009,оборуд.31-04030 | 2021-04-06 | 2025-08-31 | 90 | 6762451.13 | 498783.86 |  | 7261234.99 | 7261234.99
ТП ОПО (сеть газосн.Сальского р-на рег.№А29-01863-0022 от 20.04.2001),Сальский р-н,пос.Гигант,ул.Крупская (ГРП №1 инв.здан.31-01018; оборуд.31-04063 | 2021-04-06 | 2025-08-31 | 90 | 6162979.44 | 498783.86 |  | 6661763.3 | 6661763.3
ТП ОПО (сеть газосн.Сальского р-на рег.№А29-01863-0022 от 20.04.2001),Сальский р-н,х.Новоселый 1-й,ГРП 7 инв.здан.31-01020;оборуд.31-04078 | 2021-04-06 | 2025-08-31 | 90 | 6512582.94 | 498783.86 |  | 7011366.8 | 7011366.8
ТП ОПО (сеть газосн.Семикаракорского р-на рег.№А29-01863-0023 от 20.04.2001),Семикаракорский р-н,ст.Новозолотовская,ГРПБ №3,инв.32-40381 | 2021-04-05 | 2025-08-31 | 90 | 8593145 | 582117.19 |  | 9175262.19 | 9175262.19
ТП ОПО (сеть газосн.Шолоховского р-на рег.№А29-01863-0006 от 20.04.2001),Шолоховский рн,х.Дубровский,ул.Кольцевая,32,ГРПБ №8 инв.08-00094 | 2021-03-24 | 2025-08-31 | 90 | 22727172.69 | 498783.86 |  | 23225956.55 | 23225956.55
ТП ОПО сеть газосн.Кагальниц.и Зерноградск. р-на рег.№А29-01863-0012 от 20.04.2001,Зерногр.р-н,х.Гуляй Борисовка,ул.60 лет СССР,ГРП 26,инв.15-50806 | 2021-04-05 | 2025-08-31 | 90 | 16308206.53 | 498783.86 |  | 16806990.39 | 16806990.39
ТП ОПБ ул.Заводская,Космонавтов,(ГК № 4,инв.4-030080),г.Белая Калитва,замена задвиж. на шар.краны в подз.исп. с ликв.гк | 2022-03-10 | 2025-08-31 | 80 | 7940.6 |  |  | 7940.6 | 7940.6
ТП ОПБ ул.Космонавтов,(ГК № 3А,инв.4-030013),г.Белая Калитва,замена задвиж. на шар.краны в подз.исп. с ликв.гк | 2022-03-10 | 2025-08-31 | 80 | 6744.14 |  |  | 6744.14 | 6744.14
ТП ОПБ ул.Чехова,(инв.000015409),г.Зерноград,ликвидация задвиж. Ду80 с уст.катушки | 2022-03-10 | 2025-08-31 | 80 | 3295.58 |  |  | 3295.58 | 3295.58
ТП ОПБ х.Изобильный,Егорлыкский р-н,(инв.15-03114),ликвид.гк с заменой фланц.соедин. на неразъем. соедин. ПЭ/Ст | 2022-03-10 | 2025-08-31 | 80 | 4114.94 |  |  | 4114.94 | 4114.94
ТП ОПБ х.Таганрогский,Егорлыкский р-н,(инв.15-03142),ликвид.гк с заменой фланц.соедин. на неразъем. соедин. ПЭ/Ст | 2022-03-10 | 2025-08-31 | 80 | 4871.65 |  |  | 4871.65 | 4871.65
ТП ОПБ х.Ютин,Егорлыкский р-н,(инв.15-03114),ликвид.гк с заменой фланц.соедин. на неразъем. соедин. ПЭ/Ст | 2022-03-10 | 2025-08-31 | 80 | 4496.05 |  |  | 4496.05 | 4496.05
ТП ОПО х.Булочкин,Зерноградский р-н,инв.00-000501 | 2022-03-10 | 2025-08-31 | 80 | 5821.19 |  |  | 5821.19 | 5821.19
ТП ОПО х.Клюев,Зерноградский р-н,инв.000014402 | 2022-03-10 | 2025-08-31 | 80 | 4860.49 |  |  | 4860.49 | 4860.49
ТП ОПО Рек. ГВНД Неклиновский р-н,с.Новобессергеневка,инв.00-006264,с уст.ГРПШ и ликв.сущ.ГРПШ №3 | 2022-08-02 | 2025-08-31 | 90 |  | 3058105.26 |  | 3058105.26 | 3058105.26
ТП ОПО Рек. ГНД Сальский р-н,п.Гигант,ул.Заводская,ул.Ленина,инв.31-03135,с уст.ГРПШ и ликв.сущ.ГРПШ №5 | 2022-08-02 | 2025-08-31 | 90 | 469462.64 | 1044498.72 |  | 1513961.36 | 1513961.36
ТП ОПО Рек. ПГВД и НГНД Семикар.р-н,г.Семикаракорск,ул.Авилова,2й пер,ул.Озерная,3й пер,ул.Лазоревая,4й пер,инв.000013186,с уст.ГРПШ и ликв. ГРПШ №17 | 2022-08-02 | 2025-08-31 | 90 | 5561732.88 | 673314.26 |  | 6235047.14 | 6235047.14
ТП ОПО Рек. ПГВД и НГНД Семикаракорский р-н,г.Семикаракорск,ул.Калинина,14й пер,ул.Южная,16й пер,инв.000013201,с уст.ГРПШ и ликвид.сущ.ГРПШ №27 | 2022-08-02 | 2025-08-31 | 90 | 1024120.5 | 4187803.77 |  | 5211924.27 | 5211924.27
ТП ОПО Рек. ПГВНД и НГНД Семикар.р-н,г.Семикаракорск,ул.Калинина,22й пер,ул.Южная,18й пер,инв.000013205,с уст.ГРПШ и ликвид.сущ.ГРПШ №32 | 2022-08-02 | 2025-08-31 | 90 |  | 5220841.52 |  | 5220841.52 | 5220841.52
ТП ОПО Рек.ГСНД Егорлыкский р-н,ст.Егорлыкская,ул.Луначарского,Красноармейская по пер.Первомайский,инв.15-03145,с уст.ГРПШ | 2022-08-02 | 2025-08-31 | 40 | 1030361.93 | 8398002.2 |  | 9428364.13 | 9428364.13
ТП ОПБ Рек.ГВНД от с.Самбек до х.Курлацкий,Неклиновский р-н,инв.00-006258,с уст.ГРПШ (2шт.) и ликвид.существ-х ГРПШ 402,404 | 2022-05-16 | 2025-08-31 | 90 |  | 13838065.64 |  | 13838065.64 | 13838065.64
ТП ОПБ Рек.ГВНД с.Николаевка от АГРС Троицкая,ул.Луговая,Неклиновский р-н,инв.00-006260 с уст.ГРПШ (2шт.) и ликвид.существ-х ГРПШ 341,334 | 2022-05-16 | 2025-08-31 | 90 |  | 11691972.94 |  | 11691972.94 | 11691972.94
ТП ОПО Рек. ГВД Егорлыкский р-н,от ГГРП-1,х.Кугейский до ШРП в х.Ильинский,инв.15-03104,с уст. ГРПШ (1 шт.) | 2022-05-16 | 2025-08-31 | 90 | 548392.35 | 4175097.61 |  | 4723489.96 | 4723489.96
ТП ОПО Рек. ГСД Песчанокопский р-н,с.Николаевка,ул.Дружбы,инв.27-03029,с уст. ГРПШ и ликвид.сущ.ГРПШ №9 | 2022-05-16 | 2025-08-31 | 90 | 410970.15 | 858105.18 |  | 1269075.33 | 1269075.33
ТП ОПО Рек. ГСД Песчанокопский р-н,с.Николаевка,ул.Партизанская,инв.27-03031,с уст.ГРПШ и ликвид.сущ.ГРПШ №4,ул.Партизанская-ул.40 лет Победы | 2022-05-16 | 2025-08-31 | 90 | 942617.56 | 2940962.01 |  | 3883579.57 | 3883579.57
ТП ОПО Рек. ГСНД Неклиновский р-н,с.Боцманово,инв.00-006336 с уст.ГРПШ и ликв. сущ.ГРПШ №10 ул.Новая,молочный комплекс | 2022-05-16 | 2025-08-31 | 90 |  | 2900811.84 |  | 2900811.84 | 2900811.84
ТП ОПО Рек. ГСНД Песчанокопский р-н,с.Развильное,пер.Советский,инв.27-03087,с уст. ГРПШ и ликвид.сущ.ГРПШ №44 | 2022-05-16 | 2025-08-31 | 90 | 469849.54 | 1762388.42 |  | 2232237.96 | 2232237.96
ТП ОПО Рек. НГНД г.Семикаракорск,мкр.Плодопитомник,инв.000013192 с уст.ГРПШ (03Б-04М-2У(35) и ликвид.сущ.ГРПШ №35 | 2022-05-16 | 2025-08-31 | 90 |  | 8998177.96 |  | 8998177.96 | 8998177.96
ТП ОПО Рек. ПГВД и НГНД ул.Ленина,пр.И.В.Абрамова,пр.Атаманский,19-й пер.,г.Семикаракорск,инв.000013204,с уст.ГРПШ (2 шт.) и ликвид.сущ-х ГРПШ №30,31 | 2022-05-16 | 2025-08-31 | 90 |  | 10654063.37 |  | 10654063.37 | 10654063.37
Ликвидация ОПО 8-й переулок,30,г.Семикаракорск,ГРПШ №25,инв.32-41276 | 2022-12-01 | 2025-07-31 | 90 | 30028.78 | 224439 |  | 254467.78 | 254467.78
Ликвидация ОПО 8-й переулок,50,г.Семикаракорск,ГРПШ №21,инв.32-40276 | 2022-12-01 | 2025-07-31 | 90 | 30028.78 | 224439 |  | 254467.78 | 254467.78
Ликвидация ОПО 8-й переулок,67,г.Семикаракорск,ГРПШ №20,инв.32-40223 | 2022-12-01 | 2025-07-31 | 90 | 30028.78 | 224439 |  | 254467.78 | 254467.78
Ликвидация ОПО ГРПШ №49/31,инв.15-04018,Егорлыкский р-н,х.Ильинский,ул.Парковая | 2022-12-01 | 2025-07-31 | 90 | 21048.1 | 180775 |  | 201823.1 | 201823.1
Ликвидация ОПО ГРПШ №50/31,инв.15-04019,Егорлыкский р-н,х.Ильинский,ул.Парковая | 2022-12-01 | 2025-07-31 | 90 | 21048.1 | 180775 |  | 201823.1 | 201823.1
Ликвидация ОПО ГРПШ №27,инв.15-04024,Егорлыкский р-н,ст.Егорлыкская,ул.Луначарского,пер.Первомайский | 2023-01-02 | 2025-07-31 | 40 | 68586.61 | 224438 |  | 293024.61 | 293024.61
Рек.ГСД ул.Специалистов,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.15-48174 | 2019-04-28 | 2025-07-30 | 90 | 5467710.52 | 1124998.09 |  | 6592708.61 | 6592708.61
Рек.ГНД ул.Специалистов,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.00-007318 | 2019-04-28 | 2025-12-30 | 80 | 5467710.57 | 1080885.36 |  | 6548595.93 | 6548595.93
ПГВД (рек.),от врезки в сущ.г-д,п.Шоссей,ст.Мечет, откормсовх, х.Пишв,Донск, п.Кленов, Комс,х.Ракит, Рак-Тав,Жук-Тат, Родн,инв.000015409, Зерноградский р-н | 2019-10-22 | 2025-07-31 | 90 | 13661682.92 | 6202269.32 |  | 19863952.24 | 19863952.24
Уст-во огр.расхода газа на ГВД с.Чалтырь,х.Красный Крым,Мясниковский р-н, инв.22-00920 | 2022-01-01 | 2025-07-31 | 70 |  | 59359.04 | 1459.64 | 60818.68 | 60818.68
Гараж ул.Горная,36, сл.Кашары, Кашарский р-н | 2019-05-13 | 2025-07-31 | 90 | 9897192.88 | 648174 | 7778.09 | 10553144.97 | 10553144.97
ГСНД пер.Колхозный,ул.Пушкина,Чехова,сл.Род-Несветайская,Родионово-Несветайского р-на, инв.23-00009 | 2021-01-01 | 2025-07-31 | 90 | 985599.67 | 3189.26 |  | 988788.93 | 988788.93
Рек.газ-да в р-не кладбища "Ивановское" от ГГРП до ГРП 315 с установкой ГРПБ г.Гуково,инв.№9-000549 | 2020-08-04 | 2025-08-30 | 90 | 31136613.4 | 2945310.81 | 24430 | 34106354.21 | 34106354.21
Рек. газ-да в р-не кладбища Ивановское от ГГРП до ГРП 22 с уст-кой ГРПБ г.Гуково,инв.000015392 | 2020-08-04 | 2025-08-30 | 90 | 430661.27 | 19162175.3 |  | 19592836.57 | 19592836.57
Рек. ПГВД в р-не кладбища Ивановское от АГРС до ГРП 16,инв.9-001294 | 2020-08-04 | 2025-08-30 | 90 | 280279.48 | 19162175.31 | 7794.41 | 19450249.2 | 19450249.2
Рек. газопровода в р-не кладбища Ивановское ГГРП,инв.9-001296 | 2020-08-04 | 2025-08-30 | 90 | 288073.87 | 19162175.32 |  | 19450249.19 | 19450249.19
Закольцовка ГВД 2 кат. ГВНД ул.Орджоникидзе,х.Ленинаван,Мясниковский р-н. Код объекта 061-21-368-00382 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-12-30 | 90 |  | 123450 |  | 123450 | 123450
Закольцовка ГВД 2 кат. ГВНД ул.Орджоникидзе,х.Ленинаван,Мясниковский р-н. Код объекта 061-21-368-00382 - СМР | 2021-11-29 | 2025-12-30 | 80 | 6372184.6 |  |  | 6372184.6 | 6372184.6
РГВД 2 кат. СТ №12,14,16 Надежда,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00221 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 90 |  | 2153423.48 |  | 2153423.48 | 2153423.48
РГВД 2 кат. СТ №12,14,16 Надежда,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00221 - СМР | 2021-11-29 | 2025-12-30 | 80 | 30446165.48 |  |  | 30446165.48 | 30446165.48
РГВД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Махин,ул.Соборная.Код объекта 061-21-368-00356 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-12-31 | 90 |  | 1585052.84 |  | 1585052.84 | 1585052.84
РГВД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Махин,ул.Соборная.Код объекта 061-21-368-00356 - СМР | 2021-11-29 | 2025-12-31 | 80 | 6488186.29 |  |  | 6488186.29 | 6488186.29
РГВД с уст.ГРПШ и НД ул.Песчаная,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н. Код объекта 061-21-368-00365 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-12-31 | 90 |  | 2233777.59 |  | 2233777.59 | 2233777.59
РГВД с уст.ГРПШ и НД ул.Песчаная,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н. Код объекта 061-21-368-00365 - СМР | 2021-11-29 | 2025-12-31 | 80 | 10653472.71 |  | 42196.04 | 10695668.75 | 10695668.75
РГНД по ул.Степная,ст.Грушевская,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00033 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 90 |  | 2141515.05 |  | 2141515.05 | 2141515.05
РГНД по ул.Степная,ст.Грушевская,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00033 - СМР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 80 | 5256494.48 |  |  | 5256494.48 | 5256494.48
РГНД СТ Рыбник,г.Азов.Код объекта 061-21-368-00350 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-12-31 | 90 |  | 3341396.37 |  | 3341396.37 | 3341396.37
РГНД СТ Рыбник,г.Азов.Код объекта 061-21-368-00350 - СМР | 2021-11-29 | 2025-12-31 | 80 | 12444862.59 |  |  | 12444862.59 | 12444862.59
РГСД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Большой Лог,сев.-зап.напр.,2 км.от центра,поле 33-21,12 га,к.н.61:02:0600010:1325. Код об. 061-21-368-00352 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 90 |  | 1409536.03 |  | 1409536.03 | 1409536.03
РГСД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Большой Лог,сев.-зап.напр.,2 км.от центра,поле 33-21,12 га,к.н.61:02:0600010:1325. Код об. 061-21-368-00352 - СМР | 2023-03-24 | 2025-10-30 | 80 | 9519218.19 |  |  | 9519218.19 | 9519218.19
РГСД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Большой Лог,ул.Васнецова,Айвазовского,Живописная,пр-д Рублева.Код объекта 061-21-368-00353 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 90 |  | 1409536.03 |  | 1409536.03 | 1409536.03
РГСД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Большой Лог,ул.Васнецова,Айвазовского,Живописная,пр-д Рублева.Код объекта 061-21-368-00353 - СМР | 2023-03-24 | 2025-10-30 | 80 | 6797403.21 |  |  | 6797403.21 | 6797403.21
РГСД с уст.ГРПШ и НД г.Аксай,ул.Антоновская,Ю.Жульева,Вл.Гладченко. Код объекта 061-21-368-00351 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 90 |  | 1710962.64 |  | 1710962.64 | 1710962.64
РГСД с уст.ГРПШ и НД г.Аксай,ул.Антоновская,Ю.Жульева,Вл.Гладченко. Код объекта 061-21-368-00351 - СМР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 70 | 5723728.23 |  |  | 5723728.23 | 5723728.23
РГСНД по ул.Небесная,Гармоничная,п.Щепкин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00028 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 90 |  | 2153088.97 |  | 2153088.97 | 2153088.97
РГСНД по ул.Небесная,Гармоничная,п.Щепкин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00028 - СМР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 70 | 18426060.18 | 24848.41 |  | 18450908.59 | 18450908.59
РГВД с ГРПШ и низ.давл. по ул.Чалтырская в с.Большие Салы Мясник.р.КОС 061-24-368-00435 - ПИР | 2025-01-10 | 2026-12-31 | 90 |  | 90000 |  | 90000 | 90000
РГВД с ГРПШ и низ.давл. по ул.Чалтырская в с.Большие Салы Мясник.р.КОС 061-24-368-00435 - СМР | 2025-01-10 | 2026-12-31 | 90 | 13149317.59 |  |  | 13149317.59 | 13149317.59
Рек. МГ к х.Большой Лог,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00014 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 90 |  | 5951597.05 |  | 5951597.05 | 5951597.05
Рек. МГ к х.Большой Лог,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00014 - СМР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 70 | 166098307.07 | 330219.38 |  | 166428526.45 | 166428526.45
Рек. МГВД от ГРС Солнечная к х.Ленина,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00018 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 80 |  | 5948854.1 |  | 5948854.1 | 5948854.1
Рек. МГВД от ГРС Солнечная к х.Ленина,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00018 - СМР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 70 | 185361886.77 | 118729.94 |  | 185480616.71 | 185480616.71
Рек. МГСД к п.Щепкин от ГРП п.Октябрьский ул.Молодежная,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00013 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 90 |  | 5943702.69 |  | 5943702.69 | 5943702.69
Рек. МГСД к п.Щепкин от ГРП п.Октябрьский ул.Молодежная,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00013 - СМР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 70 | 31346284.5 | 43166419.68 |  | 74512704.18 | 74512704.18
Рек. ПГВД от ГРС Солнечная до ГГРН,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00017 - ПИР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 80 |  | 5948185.08 |  | 5948185.08 | 5948185.08
Рек. ПГВД от ГРС Солнечная до ГГРН,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00017 - СМР | 2021-11-29 | 2025-07-31 | 70 | 121700311.82 | 145735.47 |  | 121846047.29 | 121846047.29
Стр-во навеса-стоянки для служеб.автотр-та,пер.Аэродромный,24,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,ф-л ПАО ГПГР в п.Зимовники | 2022-10-22 | 2025-08-30 | 80 | 5842323.7 | 193149.98 |  | 6035473.68 | 6035473.68
Стр-во навеса-стоянки для служеб.автотр-та,ул.Пушкина,14А,с.Дубовское,Дубовский р-н,ф-л ПАО ГПГР в п.Зимовники | 2022-10-23 | 2025-08-30 | 80 | 5727284.16 | 193149.98 |  | 5920434.14 | 5920434.14
РГ сл.Туриловка,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2091656.55 |  | 2091656.55 | 2091656.55
РГ сл.Туриловка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 653004.76 |  | 1121.71 | 654126.47 | 654126.47
РГ х.Беляевск,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2107142.15 |  | 2107142.15 | 2107142.15
РГ х.Беляевск,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 61106.94 |  | 9165.9 | 70272.84 | 70272.84
РГ х.Новоандреевка,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1442200.5 |  | 1442200.5 | 1442200.5
РГ х.Новоандреевка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 48154.31 |  | 8184.8 | 56339.11 | 56339.11
РГ х.Полосачи,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 3000733.36 |  | 3000733.36 | 3000733.36
РГ х.Полосачи,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 64457.66 |  | 6298.6 | 70756.26 | 70756.26
РГ х.Новогашунский,Дубовский р-н - СМР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 | 4127535.59 |  |  | 4127535.59 | 4127535.59
РГ х.Решетовка Куйбышевского р-на - СМР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 | 1698437.6 |  |  | 1698437.6 | 1698437.6
РГ в х.Солонцовский,Верхнедонской р-н | 2023-07-18 | 2025-07-31 | 40 | 32990631.37 |  | 7500 | 32998131.37 | 32998131.37
РГ в станции Замчалово,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 8020340.15 |  | 8020340.15 | 8020340.15
РГ в станции Замчалово,Красносулинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2026-05-31 | 40 | 237598.9 |  |  | 237598.9 | 237598.9
РГ п.Виноградный,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-04-21 | 31.06.2025 | 90 |  | 11352890.56 |  | 11352890.56 | 11352890.56
РГ п.Виноградный,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 90 | 37306528.4 |  |  | 37306528.4 | 37306528.4
РГ п.Денисовский,Ремонтненский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 7074827.84 |  | 7074827.84 | 7074827.84
РГ п.Денисовский,Ремонтненский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 54391.1 |  |  | 54391.1 | 54391.1
РГ п.Углекаменный,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 90 |  | 4325483.65 |  | 4325483.65 | 4325483.65
РГ п.Углекаменный,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 90 | 809310.96 |  |  | 809310.96 | 809310.96
РГ п.Углеродовский,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 13588704.54 |  | 13588704.54 | 13588704.54
РГ п.Углеродовский,Красносулинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Чумаков Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2781954.08 |  | 2781954.08 | 2781954.08
РГ х.Чумаков Тацинского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Ясенево,Сальский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1566225.56 |  | 1566225.56 | 1566225.56
РГ х.Ясенево,Сальский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Старокузнецовский,Семикаракорский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3901168.93 |  | 3901168.93 | 3901168.93
РГ х.Старокузнецовский,Семикаракорский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 3612.75 |  |  | 3612.75 | 3612.75
РГ х.Старая Станица,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-08-30 | 90 |  | 2672116.04 |  | 2672116.04 | 2672116.04
РГ х.Старая Станица,Каменский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-08-30 | 90 | 10975270.71 |  |  | 10975270.71 | 10975270.71
РГ х.Сибирьки,Морозовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 4271677.4 |  | 4271677.4 | 4271677.4
РГ х.Сибирьки,Морозовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ х.Сараи,Багаевский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1786030.94 |  | 1786030.94 | 1786030.94
РГ х.Сараи,Багаевский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 47753.6 |  |  | 47753.6 | 47753.6
РГ х.Рыновка,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1623548.27 |  | 1623548.27 | 1623548.27
РГ х.Рыновка,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Раздолье,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1822771.04 |  | 1822771.04 | 1822771.04
РГ х.Раздолье,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ х.Пробуждение Мартыновского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2964445.51 |  | 2964445.51 | 2964445.51
РГ х.Пробуждение Мартыновского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 65586.69 |  |  | 65586.69 | 65586.69
РГ х.Присальский,Дубовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 6387851.52 |  | 6387851.52 | 6387851.52
РГ х.Привольный,Багаевский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 4966640.61 |  | 4966640.61 | 4966640.61
РГ х.Привольный,Багаевский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 52213.1 |  |  | 52213.1 | 52213.1
РГ х.Поцелуев,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 8599621.97 |  | 8599621.97 | 8599621.97
РГ х.Поцелуев,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Платово,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 16070124.86 |  | 16070124.86 | 16070124.86
РГ х.Платово,Красносулинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ х.Новороссошанский Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 7652688.84 |  | 7652688.84 | 7652688.84
РГ х.Новопокровский,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1693987.5 |  | 1693987.5 | 1693987.5
РГ х.Новопокровский,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Николаевка,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1544313.78 |  | 1544313.78 | 1544313.78
РГ х.Николаевка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Михайловка,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 4831879.96 |  | 4831879.96 | 4831879.96
РГ х.Мирошниковский,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1333084.74 |  | 1333084.74 | 1333084.74
РГ х.Мирошниковский,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Мирный,Дубовский р-н | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 5836318.04 |  | 5836318.04 | 5836318.04
РГ х.Мельничный,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 90 |  | 8400214.09 |  | 8400214.09 | 8400214.09
РГ х.Мельничный,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 90 | 937271.1 |  |  | 937271.1 | 937271.1
РГ х.Марьевка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 5235359.61 |  | 5235359.61 | 5235359.61
РГ х.Марьевка,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Малая Балабинка,Веселовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1194583.08 |  | 1194583.08 | 1194583.08
РГ х.Малая Балабинка,Веселовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 630 |  |  | 630 | 630
РГ х.Малаховский,Боковский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 5376360.24 |  | 5376360.24 | 5376360.24
РГ х.Малаховский,Боковский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ х.Луговой Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3110172.53 |  | 3110172.53 | 3110172.53
РГ х.Луговой Тацинского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 48481.85 |  |  | 48481.85 | 48481.85
РГ х.Лиманский,Семикаракорский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3006024.87 |  | 3006024.87 | 3006024.87
РГ х.Лиманский,Семикаракорский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 3887.25 |  |  | 3887.25 | 3887.25
РГ х.Лагутьевский,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2878555.68 |  | 2878555.68 | 2878555.68
РГ х.Лагутьевский,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Курнаковка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3085325.78 |  | 3085325.78 | 3085325.78
РГ х.Курнаковка,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 48364.43 |  |  | 48364.43 | 48364.43
РГ х.Красноармейский,Кагальницкий р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3065587.11 |  | 3065587.11 | 3065587.11
РГ х.Красноармейский,Кагальницкий р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 652523.52 |  |  | 652523.52 | 652523.52
РГ х.Коминтерн Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 4194193.41 |  | 4194193.41 | 4194193.41
РГ х.Коминтерн Тацинского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 48373.1 |  |  | 48373.1 | 48373.1
РГ х.Ковылкин Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 5484901.13 |  | 5484901.13 | 5484901.13
РГ х.Ковылкин Тацинского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 50058.35 |  |  | 50058.35 | 50058.35
РГ х.Калиновка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 3668741.44 |  | 3668741.44 | 3668741.44
РГ х.Калиновка,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ х.Калинин,Багаевский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2945582.16 |  | 2945582.16 | 2945582.16
РГ х.Калинин,Багаевский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 48206.6 |  |  | 48206.6 | 48206.6
РГ х.Казьминка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 40 |  | 2864203.68 |  | 2864203.68 | 2864203.68
РГ х.Казьминка,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 268465.25 |  |  | 268465.25 | 268465.25
РГ х.Ильинка,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 9638075.37 |  | 9638075.37 | 9638075.37
РГ х.Ильинка,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ х.Зеленая Роща,Кагальницкий р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3556928.51 |  | 3556928.51 | 3556928.51
РГ х.Зеленая Роща,Кагальницкий р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 652627.77 |  |  | 652627.77 | 652627.77
РГ х.Зазерский,Тацинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 7199578.68 |  | 7199578.68 | 7199578.68
РГ х.Зазерский,Тацинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 27885624.88 |  |  | 27885624.88 | 27885624.88
РГ х.Дядин,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 5852765.03 |  | 5852765.03 | 5852765.03
РГ х.Дядин,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Егоро-Калитвинский,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 5025095.91 |  | 5025095.91 | 5025095.91
РГ х.Егоро-Калитвинский,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Ерофеевка,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 6366094.73 |  | 6366094.73 | 6366094.73
РГ х.Ерофеевка,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 50728.85 |  |  | 50728.85 | 50728.85
РГ х.Дымков Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 4780333.04 |  | 4780333.04 | 4780333.04
РГ х.Дымков Тацинского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Гуреев,Дубовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 5644216.43 |  | 5644216.43 | 5644216.43
РГ х.Грачи,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2840216.37 |  | 2840216.37 | 2840216.37
РГ х.Грачи,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 651089.52 |  |  | 651089.52 | 651089.52
РГ х.Бородинов,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 6891471.48 |  | 6891471.48 | 6891471.48
РГ х.Бородинов,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Березово-Федоровка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1482201.76 |  | 1482201.76 | 1482201.76
РГ х.Березово-Федоровка,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Бабовня,Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2537114.01 |  | 2537114.01 | 2537114.01
РГ х.Бабовня,Тацинского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 6443545.79 |  |  | 6443545.79 | 6443545.79
РГ х.Араканцев Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 6172297.09 |  | 6172297.09 | 6172297.09
РГ х.Араканцев Тацинского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 54391.1 |  |  | 54391.1 | 54391.1
РГ х.Анновка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1712203.16 |  | 1712203.16 | 1712203.16
РГ х.Анновка,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ х. Свободный Тацинского района - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2126768.82 |  | 2126768.82 | 2126768.82
РГ х. Свободный Тацинского района - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ ст.Вольно-Донская,Морозовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 6214587.34 |  | 6214587.34 | 6214587.34
РГ ст.Вольно-Донская,Морозовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ сл.Шарпаевка,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 8078078.4 |  | 8078078.4 | 8078078.4
РГ сл.Шарпаевка,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ сл.Курно-Липовка,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 5059216.08 |  | 5059216.08 | 5059216.08
РГ сл.Курно-Липовка,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ сл.Колушкино,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 10793177.07 |  | 10793177.07 | 10793177.07
РГ сл.Колушкино,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ сл.Ефремово-Степановка,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 10692292.13 |  | 10692292.13 | 10692292.13
РГ сл.Ефремово-Степановка,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ сл.Большинка,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 18163383.25 |  | 18163383.25 | 18163383.25
РГ сл.Большинка,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ с.Таловка,Боковский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2559076.18 |  | 2559076.18 | 2559076.18
РГ с.Таловка,Боковский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ с.Кормовое,Ремонтненский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 8459664.17 |  | 8459664.17 | 8459664.17
РГ с.Кормовое,Ремонтненский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ с.Валуевка,Ремонтненский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 8714864.68 |  | 8714864.68 | 8714864.68
РГ с.Валуевка,Ремонтненский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 32573557.67 |  |  | 32573557.67 | 32573557.67
РГ с.Вербовка,Боковский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3566532.81 |  | 3566532.81 | 3566532.81
РГ с.Вербовка,Боковский р-н | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ п.Загорье,Сальский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1495968.69 |  | 1495968.69 | 1495968.69
РГ п.Загорье,Сальский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ п.Изумрудный,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3290189.9 |  | 3290189.9 | 3290189.9
РГ п.Изумрудный,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ п.Клены,Сальский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2535455.61 |  | 2535455.61 | 2535455.61
РГ п.Клены,Сальский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ п.Кузнецовский,Сальский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1769698.31 |  | 1769698.31 | 1769698.31
РГ п.Кузнецовский,Сальский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ п.Логвиновский,Сальский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2034685.26 |  | 2034685.26 | 2034685.26
РГ п.Логвиновский,Сальский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ п.Малая Горка,Мартыновский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 90 |  | 5615524.83 |  | 5615524.83 | 5615524.83
РГ п.Малая Горка,Мартыновский р-н - СМР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 90 | 426390.12 |  |  | 426390.12 | 426390.12
РГ п.Новоалексеевка,Тарасовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 5198593.85 |  | 5198593.85 | 5198593.85
РГ п.Новоалексеевка,Тарасовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ п.Новосуховый Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 6952994.54 |  | 6952994.54 | 6952994.54
РГ п.Новосуховый Тацинского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 54391.1 |  |  | 54391.1 | 54391.1
РГ п.Правоюловский,Сальский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2242895.38 |  | 2242895.38 | 2242895.38
РГ п.Правоюловский,Сальский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ п.Роща,Сальский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1696433.49 |  | 1696433.49 | 1696433.49
РГ п.Роща,Сальский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Власов,Морозовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2537866.82 |  | 2537866.82 | 2537866.82
РГ х.Власов,Морозовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ х.Вольный Ремонтненского района - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1982926.77 |  | 1982926.77 | 1982926.77
РГ х.Вольный Ремонтненского района - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 48917.6 |  |  | 48917.6 | 48917.6
РГ х.Вязовка,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1410697.95 |  | 1410697.95 | 1410697.95
РГ х.Вязовка,Каменский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 2592238.96 |  |  | 2592238.96 | 2592238.96
РГ х.Верхняя Ковалевка,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 90 |  | 3995020.25 |  | 3995020.25 | 3995020.25
РГ х.Верхняя Ковалевка,Красносулинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  |  | 649876.02 | 649876.02
РГ х.Вишневецкий,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 5659549.76 |  | 5659549.76 | 5659549.76
РГ х.Вишневецкий,Каменский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 60181.17 |  | 1710.8 | 61891.97 | 61891.97
РГ х.Голубинка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 90 |  | 7581420.39 |  | 7581420.39 | 7581420.39
РГ х.Голубинка,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-07-31 | 90 | 397501.83 |  |  | 397501.83 | 397501.83
РГ х.Лубяной,Тацинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 1046960.84 |  | 1046960.84 | 1046960.84
РГ х.Лубяной,Тацинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 64189.33 |  | 4193.53 | 68382.86 | 68382.86
РГ х.Нижняя Ковалевка,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-04-21 | 2026-12-31 | 40 |  | 14172839.56 |  | 14172839.56 | 14172839.56
РГ х.Нижняя Ковалевка,Красносулинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 717555.18 |  |  | 717555.18 | 717555.18
РГ х.Новоталовка,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1360378.79 |  | 1360378.79 | 1360378.79
РГ х.Новоталовка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-04-21 | 2025-12-31 | 40 | 611995.65 |  | 951.22 | 612946.87 | 612946.87
РГ х.Семеновка,Морозовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1146799.84 |  | 1146799.84 | 1146799.84
РГ х.Семеновка,Морозовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  | 2920.98 | 652797 | 652797
РГ х.Таловка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2887085.35 |  | 2887085.35 | 2887085.35
РГ х.Таловка,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 649876.02 |  | 1181.05 | 651057.07 | 651057.07
РГ х.Шарковка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2204044.97 |  | 2204044.97 | 2204044.97
РГ х.Шарковка,Белокалитвинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Ясный,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3596819.29 |  | 3596819.29 | 3596819.29
РГ х.Ясный,Красносулинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ в восточ.части с.Дубовское Дубовского р-на. Код объекта 061-21-368-00403 - ПИР | 2023-12-01 | 2025-07-31 | 90 |  | 143755.03 |  | 143755.03 | 143755.03
РГ в восточ.части с.Дубовское Дубовского р-на. Код объекта 061-21-368-00403 - СМР | 2023-12-01 | 2025-07-31 | 90 | 5874676.34 |  |  | 5874676.34 | 5874676.34
РГ п.Займище Зерноградского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3795831.21 |  | 3795831.21 | 3795831.21
РГ п.Займище Зерноградского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 2808.75 |  |  | 2808.75 | 2808.75
РГ п.Нижнекугоейский Зерноградского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3519263.97 |  | 3519263.97 | 3519263.97
РГ п.Нижнекугоейский Зерноградского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 1677 |  |  | 1677 | 1677
РГ п.Садковский,Веселовский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3714097.27 |  | 3714097.27 | 3714097.27
РГ п.Садковский,Веселовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 5765.25 |  |  | 5765.25 | 5765.25
РГ п.Тихий Лиман Ремонтненского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2459011.61 |  | 2459011.61 | 2459011.61
РГ п.Тихий Лиман Ремонтненского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1
РГ с.Ленинка,Зерноградский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 4473624.82 | 420.55 | 4474045.37 | 4474045.37
РГ с.Ленинка,Зерноградский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 1818.75 |  |  | 1818.75 | 1818.75
РГ с.Новоивановка,Зерноградский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 9104163.33 | 1171.95 | 9105335.28 | 9105335.28
РГ с.Новоивановка,Зерноградский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 5681.25 |  |  | 5681.25 | 5681.25
РГ с.Октябрьское,Зерноградский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2294183.69 |  | 2294183.69 | 2294183.69
РГ с.Октябрьское,Зерноградский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 1011.75 |  |  | 1011.75 | 1011.75
РГ сл.Мальчевско-Полненская,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 6736917.11 |  | 6736917.11 | 6736917.11
РГ сл.Мальчевско-Полненская,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 655026.52 |  |  | 655026.52 | 655026.52
РГ сл.Семено-Камышенская Чертковского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-07-31 | 90 |  | 3931109.24 |  | 3931109.24 | 3931109.24
РГ сл.Семено-Камышенская Чертковского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-07-31 | 90 | 35451252.12 |  | 4331.25 | 35455583.37 | 35455583.37
РГ х.Александровский,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1698005.11 |  | 1698005.11 | 1698005.11
РГ х.Александровский,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 667402.21 |  | 2280.38 | 669682.59 | 669682.59
РГ х.Бакинский,Зерноградский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1969717.51 |  | 1969717.51 | 1969717.51
РГ х.Бакинский,Зерноградский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 584.25 |  |  | 584.25 | 584.25
РГ х.Венделеевка,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3717925.33 |  | 3717925.33 | 3717925.33
РГ х.Венделеевка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 604021.5 |  | 401.52 | 604423.02 | 604423.02
РГ х.Верхнеталовка,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 7709452.1 |  | 7709452.1 | 7709452.1
РГ х.Верхнеталовка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 1191167.35 |  |  | 1191167.35 | 1191167.35
РГ х.Виноградовский Чертковского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-07-31 | 90 |  | 2140368.13 |  | 2140368.13 | 2140368.13
РГ х.Виноградовский Чертковского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-07-31 | 90 | 7251010.25 |  |  | 7251010.25 | 7251010.25
РГ х.Гернер,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2113828.16 |  | 2113828.16 | 2113828.16
РГ х.Гернер,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 612206.47 |  | 5930.09 | 618136.56 | 618136.56
РГ х.Греково-Петровский,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-04-21 | 2025-12-31 | 40 | 1163003.15 |  |  | 1163003.15 | 1163003.15
РГ х.Греково-Петровский,Миллеровский р-н - СМР | 2022-04-21 | 2025-12-31 | 40 | 618514.55 |  | 5897.34 | 624411.89 | 624411.89
РГ х.Имени Ленина,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-04-21 | 2025-12-31 | 40 |  | 2761866.77 |  | 2761866.77 | 2761866.77
РГ х.Имени Ленина,Миллеровский р-н - СМР | 2022-04-21 | 2025-12-31 | 40 | 2057.78 |  | 605345.64 | 607403.42 | 607403.42
РГ х.Косенко,Зерноградский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 1635716.56 |  |  | 1635716.56 | 1635716.56
РГ х.Косенко,Зерноградский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 46891.1 |  | 46891.1 | 46891.1
РГ х.Красная Заря,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1889873.33 |  | 1889873.33 | 1889873.33
РГ х.Красная Заря,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 604653.32 |  | 283.93 | 604937.25 | 604937.25
РГ х.Крылов,Тацинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 7145319.86 |  | 7145319.86 | 7145319.86
РГ х.Крылов,Тацинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 54391.1 |  | 295.1 | 54686.2 | 54686.2
РГ х.Кузьмичевка,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3035859.48 |  | 3035859.48 | 3035859.48
РГ х.Кузьмичевка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 604164.38 |  | 440.32 | 604604.7 | 604604.7
РГ х.Кумшацкий,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3556878.19 |  | 3556878.19 | 3556878.19
РГ х.Кумшацкий,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 764062.99 |  |  | 764062.99 | 764062.99
РГ х.Кустоватов Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2328821.58 |  | 2328821.58 | 2328821.58
РГ х.Кустоватов Тацинского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 47924.6 |  | 6947.59 | 54872.19 | 54872.19
РГ х.Марьево-Камышенский Чертковского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 90 |  | 3707867.78 |  | 3707867.78 | 3707867.78
РГ х.Марьево-Камышенский Чертковского р-на - СМР | 2022-05-16 | 31.06.2025 | 90 | 10977668.64 |  |  | 10977668.64 | 10977668.64
РГ х.Нижняя Таловка,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2444561.68 |  | 2444561.68 | 2444561.68
РГ х.Нижняя Таловка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 688774.52 |  | 7433.92 | 696208.44 | 696208.44
РГ х.Новая Поляна,Зерноградского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2006210.01 |  | 2006210.01 | 2006210.01
РГ х.Новая Поляна,Зерноградского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 876 |  |  | 876 | 876
РГ х.Новоивановка,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1052523.28 |  | 1052523.28 | 1052523.28
РГ х.Новоивановка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 49145.04 |  | 2315.12 | 51460.16 | 51460.16
РГ х.Первомайский,Кагальницкий р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 3251275.39 |  | 3251275.39 | 3251275.39
РГ х.Первомайский,Кагальницкий р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 712471.35 |  |  | 712471.35 | 712471.35
РГ х.Туроверов,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 2176333.06 |  | 2176333.06 | 2176333.06
РГ х.Туроверов,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 638565.57 |  | 6746.38 | 645311.95 | 645311.95
РГ х.Туроверово-Глубокинский,Миллеровский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 4412366.97 |  | 4412366.97 | 4412366.97
РГ х.Туроверово-Глубокинский,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 659297.03 |  | 2329.67 | 661626.7 | 661626.7
РГ п.Чирский,Советский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 7475003.89 |  |  | 7475003.89 | 7475003.89
РГ п.Чистяково,Советский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 5615829.44 |  |  | 5615829.44 | 5615829.44
РГ п.Сухая Балка Тацинского р-на - ПИР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 1664753.78 |  | 1664753.78 | 1664753.78
РГ п.Сухая Балка Тацинского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2025-12-31 | 40 | 1929.75 |  |  | 1929.75 | 1929.75
РГ п.Доброполье,Милютинский район - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 6411014.64 |  | 6411014.64 | 6411014.64
РГ с.Кумшатское,Куйбышевский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 2632476.41 |  |  | 2632476.41 | 2632476.41
РГст.Подгоренская,Дубовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 4755536.12 |  |  | 4755536.12 | 4755536.12
РГ в х. Донской Дубовского р-на - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 3152224.79 |  |  | 3152224.79 | 3152224.79
РГ х. Орлов, Милютинский район - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 12565319.44 |  | 12565319.44 | 12565319.44
РГ х.Власово-Буртовка,Куйбышевский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 2159643.42 |  |  | 2159643.42 | 2159643.42
РГ х.Денисово-Алексеевка,Куйбышевский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 2347117.63 |  |  | 2347117.63 | 2347117.63
РГ х.Денисово-Николаевка,Куйбышевский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 2287518.84 |  |  | 2287518.84 | 2287518.84
РГ х.Дударевский,Шолоховский р-н.Код объекта 029-0000003925 - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 29495003.01 |  |  | 29495003.01 | 29495003.01
РГ х.Ленинский,Куйбышевский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 2364749.55 |  |  | 2364749.55 | 2364749.55
РГ х.Ольховый,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003928 - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 7889953.74 |  | 7889953.74 | 7889953.74
РГ х.Ольховый,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003928 - СМР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 | 2063.25 |  |  | 2063.25 | 2063.25
РГ х.Сулинский,Милютинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 11074195.64 |  | 11074195.64 | 11074195.64
Эксплуатац-я база Милютинского районного газ. уч-ка,ул.Советская,35 Б,ст.Милютинская,Милютинский р-н = ПИР | 2023-06-20 | 2026-12-31 | 40 |  | 4632986.78 |  | 4632986.78 | 4632986.78
Асфальтированная площадка произв.базы Тарасовского газов. уч-ка в г.Миллерово,ул.Кирова,22,п.Тарасовский,Тарасовский р-н - ПИР | 2024-04-16 | 2025-12-31 | 40 |  | 344037.61 |  | 344037.61 | 344037.61
Асфальтированная площадка произв.базы Тарасовского газов. уч-ка в г.Миллерово,ул.Кирова,22,п.Тарасовский,Тарасовский р-н - СМР | 2024-04-16 | 2025-12-31 | 40 | 50000 |  |  | 50000 | 50000
РГ в х.Вяжа,Кашарский район.Код объекта 029-0000003927 - ПИР | 2023-07-17 | 2025-12-31 | 40 |  | 14288072.85 |  | 14288072.85 | 14288072.85
РГ в х.Вяжа,Кашарский район.Код объекта 029-0000003927 - СМР | 2023-07-17 | 2025-12-31 | 40 | 59535.15 |  |  | 59535.15 | 59535.15
ГВНД с устан. ГРПШ по ул.Советская в с.Самарское Азовского района.Код объекта 061-21-368-00406 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 90 |  | 1804128.67 |  | 1804128.67 | 1804128.67
ГВНД с устан. ГРПШ по ул.Советская в с.Самарское Азовского района.Код объекта 061-21-368-00406 - СМР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 90 | 6104903.32 |  |  | 6104903.32 | 6104903.32
ГСНД с устан. ГРПШ к дому №6 по ул.Народная,х.Городище Азовского р-на.Код объекта 061-21-368-00405 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 90 |  | 2820858.39 |  | 2820858.39 | 2820858.39
ГСНД с устан. ГРПШ к дому №6 по ул.Народная,х.Городище Азовского р-на.Код объекта 061-21-368-00405 - СМР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 90 | 41216317.09 |  |  | 41216317.09 | 41216317.09
ПГ к СНТ «Зеленый мыс»,г.Волгодонск.Код объекта 061-21-368-00396 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 90 |  | 6077171.51 |  | 6077171.51 | 6077171.51
ПГ к СНТ «Зеленый мыс»,г.Волгодонск.Код объекта 061-21-368-00396 - СМР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 90 | 116385543.19 |  |  | 116385543.19 | 116385543.19
РГ в х. Волченский Каменского р-на.Код объекта 061-21-368-00397 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 80 |  | 18219273.43 |  | 18219273.43 | 18219273.43
РГ в х. Волченский Каменского р-на.Код объекта 061-21-368-00397 - СМР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 80 | 115717654.95 |  |  | 115717654.95 | 115717654.95
РГ в х.Светлый Каменского р-на.Код объекта 061-21-368-00399 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 80 |  | 3925463.83 |  | 3925463.83 | 3925463.83
РГ в х.Светлый Каменского р-на.Код объекта 061-21-368-00399 - СМР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 80 | 38099906.12 |  |  | 38099906.12 | 38099906.12
РГ на территории бывшего СНТ "Донстрой" в г.Ростов-на-Дону.Код объекта 061-21-368-00407 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 40 |  | 9121901.61 |  | 9121901.61 | 9121901.61
РГ на территории бывшего СНТ "Донстрой" в г.Ростов-на-Дону.Код объекта 061-21-368-00407 - СМР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 40 | 54646034.57 |  |  | 54646034.57 | 54646034.57
РГ на территории бывшего СНТ "Нефтянник" в г.Ростове-на-Дону.Код объекта 061-21-368-00385 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 40 |  | 3548716.95 |  | 3548716.95 | 3548716.95
РГВД с устан. ГРПШ в границах землепользования бывшего ТОО "Самарское". Код объекта 061-21-368-00411 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 80 |  | 1324937.68 |  | 1324937.68 | 1324937.68
РГВД с устан. ГРПШ в границах землепользования бывшего ТОО "Самарское". Код объекта 061-21-368-00411 - СМР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 80 | 5475535.78 |  |  | 5475535.78 | 5475535.78
РГСД с устан. ГРПШ и низкого давл. по ул.Заречная п.Гигант к СНТ Прогресс. Код объекта 061-21-368-00391 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 80 |  | 1538162.52 |  | 1538162.52 | 1538162.52
РГСД с устан. ГРПШ и низкого давл. по ул.Заречная п.Гигант к СНТ Прогресс. Код объекта 061-21-368-00391 - СМР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 80 | 116799.65 |  |  | 116799.65 | 116799.65
РГСД с устан. ГРПШ и низкого давления по ул.Элеваторная х.Бронницкий.Код объекта 061-21-368-00387 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 80 |  | 3224546.67 |  | 3224546.67 | 3224546.67
РГСД с устан. ГРПШ и низкого давления по ул.Элеваторная х.Бронницкий.Код объекта 061-21-368-00387 - СМР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 80 | 12457986.15 |  |  | 12457986.15 | 12457986.15
РГВД с установкой ГРПШ и низкого давл. к домовладению по адресу: г.Пролетарск, ул.Молодежная,3. Код объекта 061-21-368-00413 - ПИР | 2023-03-27 | 2025-07-31 | 80 |  | 913194.48 |  | 913194.48 | 913194.48
РГВД с установкой ГРПШ и низкого давл. к домовладению по адресу: г.Пролетарск, ул.Молодежная,3. Код объекта 061-21-368-00413 - СМР | 2023-03-27 | 2025-07-31 | 80 | 4317991.3 |  |  | 4317991.3 | 4317991.3
ГСНД для подключ. объекта капитального строительства г.Азов,ул.Хутор Задонье,22.Код объекта 061-21-368-00384 - ПИР | 2023-01-11 | 2025-07-31 | 70 |  | 4723355.86 |  | 4723355.86 | 4723355.86
ГСНД для подключ. объекта капитального строительства г.Азов,ул.Хутор Задонье,22.Код объекта 061-21-368-00384 - СМР | 2023-01-11 | 2025-07-31 | 70 | 52510841.28 |  |  | 52510841.28 | 52510841.28
РГ х.Грушинский, Боковский район,029-0000003934 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 15672181.58 |  |  | 15672181.58 | 15672181.58
ВГ в п.Древние Курганы,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003994 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 3325740.48 |  | 3325740.48 | 3325740.48
ВГ в п.Древние Курганы,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003994 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 4431.61 |  |  | 4431.61 | 4431.61
ВГ в п.Индустриальный,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003985 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 5259149.34 |  |  | 5259149.34 | 5259149.34
ВГ в п.Светлый,Кашарский р-н,029-0000003970 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 2632459.12 |  | 2632459.12 | 2632459.12
ВГ в п.Светлый,Кашарский р-н,029-0000003970 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 2570.75 |  |  | 2570.75 | 2570.75
ВГ в п.Теплые Ключи,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003995 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 11596 |  |  | 11596 | 11596
ВГ в с.Верхнекалиновка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003998 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 3474.9 |  |  | 3474.9 | 3474.9
ВГ в с.Верхнесвечниково,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003993 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 8312.85 |  |  | 8312.85 | 8312.85
ВГ в с.Лысогорка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003999 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 7219.55 |  |  | 7219.55 | 7219.55
ВГ в с.Первомайское,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003981 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 9530023.24 |  |  | 9530023.24 | 9530023.24
ВГ в с.Россошь,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003988 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 11907268.44 |  | 11907268.44 | 11907268.44
ВГ в с.Россошь,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003988 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 2314.54 |  |  | 2314.54 | 2314.54
ВГ в с.Сариновка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003979 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 6188882.49 |  |  | 6188882.49 | 6188882.49
ВГ в с.Усть-Мечетка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003972 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 3887703.26 |  |  | 3887703.26 | 3887703.26
ВГ в с.Шалаевка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003967 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 5873373.47 |  | 5873373.47 | 5873373.47
ВГ в с.Шалаевка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003967 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 5836.35 |  |  | 5836.35 | 5836.35
ВГ в х.Бутков,Кашарский р-н/Код объекта 029-0000003991 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 2426.45 |  |  | 2426.45 | 2426.45
ВГ в х.Вишневка Первомайского с.п.,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003987 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 19939.98 |  |  | 19939.98 | 19939.98
ВГ в х.Вишневка Фомино-Свечниковского с.п.,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003976 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 3492055.26 |  |  | 3492055.26 | 3492055.26
ВГ в х.Драчевка,Кашарский р-он.Код объекта 029-0000003980 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 2915880.5 |  |  | 2915880.5 | 2915880.5
ВГ в х.Егоро-Чернояровский,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003992 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 2789.15 |  |  | 2789.15 | 2789.15
ВГ в х.Калашников,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003989 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 1996.8 |  |  | 1996.8 | 1996.8
ВГ в х.Краснояровка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003977 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 3758967.86 |  | 3758967.86 | 3758967.86
ВГ в х.Краснояровка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003977 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 5435.95 |  |  | 5435.95 | 5435.95
ВГ в х.Ленинский,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003975 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 2195081.28 |  | 2195081.28 | 2195081.28
ВГ в х.Ленинский,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003975 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 2037.75 |  |  | 2037.75 | 2037.75
ВГ в х.Михайловка Индустриального с.п.,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003983 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 2980331.36 |  |  | 2980331.36 | 2980331.36
ВГ в х.Пономарев,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003997 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 10134.8 |  |  | 10134.8 | 10134.8
ВГ в х.Речка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000004000 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 4139.2 |  |  | 4139.2 | 4139.2
ВГ в х.Рожок,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003974 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 3854375.74 |  | 3854375.74 | 3854375.74
ВГ в х.Рожок,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003974 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 21146 |  |  | 21146 | 21146
ВГ в х.Сергеевка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003978 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 6593486.6 |  | 6593486.6 | 6593486.6
ВГ в х.Сергеевка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003978 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 4843.8 |  |  | 4843.8 | 4843.8
ВГ в х.Сычевка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003984 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 3078108.35 |  |  | 3078108.35 | 3078108.35
ВГ в х.Черниговка,Кашарский р-н.Код объекта 029-0000003986 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 3899.78 |  |  | 3899.78 | 3899.78
ВГ в х.Чернигово-Песчаный,Кашарский р-н,Код объекта 029-0000003982 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 3485443.65 |  |  | 3485443.65 | 3485443.65
ВГ п.Красный Колос,Кашарский р-н,029-0000003963 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 5135070.84 |  | 5135070.84 | 5135070.84
ВГ п.Красный Колос,Кашарский р-н,029-0000003963 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 1026.35 |  |  | 1026.35 | 1026.35
ВГ с.Верхнегреково,Кашарский р-н,029-0000003968 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 5057477.29 |  |  | 5057477.29 | 5057477.29
ВГ х.Второй Киевский,Кашарский р-н,029-0000003964 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 3496487.48 |  | 3496487.48 | 3496487.48
ВГ х.Комсомольский,Кашарский р-н,029-0000003973 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 2633445.65 |  | 2633445.65 | 2633445.65
ВГ х.Комсомольский,Кашарский р-н,029-0000003973 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 5443.1 |  |  | 5443.1 | 5443.1
ВГ х.Крылов,Заветинский р-н,029-0000003953 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 1921935.6 |  |  | 1921935.6 | 1921935.6
ВГ х.Нижний Астахов,Кашарский р-н,029-0000003969 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 3221237.77 |  |  | 3221237.77 | 3221237.77
ВГ х.Никольский,Заветинский р-н,029-0000003951 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 10116459.29 |  |  | 10116459.29 | 10116459.29
ВГ х.Новоселовка Матвеево-Курганского р-на - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 2374021.55 |  | 2374021.55 | 2374021.55
ВГ х.Новоселовка,Кашарский р-н,029-0000003971 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 2689837.84 |  | 2689837.84 | 2689837.84
ВГ х.Новоселовка,Кашарский р-н,029-0000003971 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 4460.3 |  |  | 4460.3 | 4460.3
ВГ х.Раздольный,Ремонтненский р-н,029-0000003936 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 5444314.32 |  |  | 5444314.32 | 5444314.32
ВГ х.Савдя,Заветинский р-н,029-0000003935 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 14024483.61 |  |  | 14024483.61 | 14024483.61
ВГ х.Фрунзе,Заветинский р-н,029-0000003950 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 2487738.51 |  |  | 2487738.51 | 2487738.51
ВГ в с.Кичкино,Заветинский р-н.Код объекта 029-0000003954 - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 12734996.02 |  | 12734996.02 | 12734996.02
ВГ р.Закадычное,Матвеево-Курганский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 4144808.16 |  | 4144808.16 | 4144808.16
ВГ х.Верхнеширокинский,Матвеево-Курганский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 3645165.37 |  | 3645165.37 | 3645165.37
ВГ х.Вишнянский,Матвеево-Курганский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 1763685.86 |  | 1763685.86 | 1763685.86
ВГ х.Дараганов,Матвеево-Курганский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 4241228.49 |  | 4241228.49 | 4241228.49
ВГ х.Ивано-Ясиновка,Матвеево-Курганский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 3670450.54 |  | 3670450.54 | 3670450.54
ВГ х.Колесников Матвеево-Курганского р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 1074820.48 |  | 1074820.48 | 1074820.48
ВГ х.Криничный,Матвеево-Курганский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 3030894.18 |  | 3030894.18 | 3030894.18
ВГ х.Первомайский,Матвеево-Курганский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 1354560.13 |  | 1354560.13 | 1354560.13
ВГ х.Подгорный,Матвеево-Курганский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 1975474.3 |  | 1975474.3 | 1975474.3
РГ в х. Терновой,Милютинский р-н. Код объекта 029-0000004017 - ПИР | 2022-05-16 | 2026-12-31 | 40 |  | 10428350.5 |  | 10428350.5 | 10428350.5
ГНД (закольцовка) в створе ул.Нозадзе и ул.Пескова по ул.Всесоюзной г.Ростов-на-Дону - ПИР | 2024-06-14 | 2025-12-31 | 40 |  | 80000 |  | 80000 | 80000
Распределительный газопровод в п.Новополеевский,Обливский район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 3685304.07 |  | 3685304.07 | 3685304.07
Распределительный газопровод в х.Сиволобов,Обливский район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 10037369.18 |  | 10037369.18 | 10037369.18
Распределительный газопровод в х.Сиволобов,Обливский район - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 376.14 |  |  | 376.14 | 376.14
Распределительный газопровод в х. Калиновский, Шолоховский район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 7953750.8 |  | 7953750.8 | 7953750.8
Распределительный газопровод в х.Александровский,Обливский район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 6490018.11 |  | 6490018.11 | 6490018.11
Распределительный газопровод в х.Альшанский,Шолоховский район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 5747611.86 |  | 5747611.86 | 5747611.86
Распределительный газопровод в х.Андроповский,Шолоховский район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 7373863.52 |  | 7373863.52 | 7373863.52
Распределительный газопровод в х.Коноваловский,Верхнедонской район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 8168058.19 |  | 8168058.19 | 8168058.19
Распределительный газопровод в х.Рогожкин,Боковский район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 2356176.6 |  | 2356176.6 | 2356176.6
Распределительный газопровод в х.Терновской,Шолоховский район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 6111410.82 |  | 6111410.82 | 6111410.82
Распределительный газопровод в х.Чуевский,Чертковский район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 1316971.4 |  | 1316971.4 | 1316971.4
Распределительный газопровод в х.Шипилов,Черковский район - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 2017836.56 |  | 2017836.56 | 2017836.56
РГ в п.Ленинский Лесхоз,Азовский р-н.Код объекта 029-0000004056 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 3091876.26 |  |  | 3091876.26 | 3091876.26
РГ в с.Орловка,Азовский р-н.Код объекта 029-0000004058 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 12086757.36 |  |  | 12086757.36 | 12086757.36
РГ в с.Советский Дар,Азовский р-н.Код объекта 029-0000004051 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 4436892.2 |  | 4436892.2 | 4436892.2
РГ в х.Алексеевский,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003948 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 7028297.74 |  | 7028297.74 | 7028297.74
РГ в х.Бирюковский,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003938 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 6501687.54 |  | 6501687.54 | 6501687.54
РГ в х.Быковский,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003944 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 17490457.14 |  | 17490457.14 | 17490457.14
РГ в х.Гребенниковский,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003943 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 9064959.84 |  |  | 9064959.84 | 9064959.84
РГ в х.Казанская Лопатина,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003945 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 12100316.43 |  |  | 12100316.43 | 12100316.43
РГ в х.Колодезный,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003946 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 9211667.03 |  | 9211667.03 | 9211667.03
РГ в х.Колодезный,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003946 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 2981.48 |  |  | 2981.48 | 2981.48
РГ в х.Красная Поляна,Азовский р-н.Код объекта 029-0000004055 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 4000013.55 |  | 4000013.55 | 4000013.55
РГ в х.Марков,Азовский р-н.Код объекта 029-0000004057 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 3608442.45 |  |  | 3608442.45 | 3608442.45
РГ в х.Мрыховский,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003942 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 11535310.38 |  | 11535310.38 | 11535310.38
РГ в х.Нижнетиховский,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003937 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 6154834.39 |  | 6154834.39 | 6154834.39
РГ в х.Нижняя Козинка,Азовский р-н.Код объекта 029-0000004053 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 1501998.33 |  |  | 1501998.33 | 1501998.33
РГ в х.Осиновский,Советский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 6700718.93 |  | 6700718.93 | 6700718.93
РГ в х.Павловский,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003940 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 10571469.79 |  | 10571469.79 | 10571469.79
РГ в х.Парижский,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003947 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 5099678.32 |  | 5099678.32 | 5099678.32
РГ в х.Платоновка,Азовский р-н.Код объекта 029-0000004052 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 2145301.88 |  | 2145301.88 | 2145301.88
РГ в х.Поздняковский,Верхнедонской р-н.Код объекта 029-0000003941 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 2636762.73 |  | 2636762.73 | 2636762.73
РГ в х.Христичево,Азовский район.Код объекта 029-0000004054 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 6264017.97 |  | 6264017.97 | 6264017.97
РГ ЖК Андреевский,мкр.Южный-2,г.Таганрог.2 этап.Код объекта 061-21-368-00478 СМР | 2021-11-29 | 2025-12-31 | 80 | 135110613.49 |  |  | 135110613.49 | 135110613.49
РГ п.Байков,Зимовниковский р-н,029-0000003956 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 5208051.77 |  | 5208051.77 | 5208051.77
РГ п.Лагунный,Зимовниковский р-н,029-0000003959 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 3704500.89 |  | 3704500.89 | 3704500.89
РГ с.Отрадовка,Азовский р-н - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 10205736.61 |  | 10205736.61 | 10205736.61
РГ с.Щербаково,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 5249008.7 |  | 5249008.7 | 5249008.7
РГ х. Мацинин,Зимовниковский район,029-0000003955 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 1605552.47 |  | 1605552.47 | 1605552.47
РГ х. Мацинин,Зимовниковский район,029-0000003955 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  |  | 60.45 | 60.45 | 60.45
РГ х. Михайловка,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 3175693.98 |  | 3175693.98 | 3175693.98
РГ х.Атамановка,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 3083742.73 |  | 3083742.73 | 3083742.73
РГ х.Бутенки,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 1929400.48 |  | 1929400.48 | 1929400.48
РГ х.Гавриловка,Кашарский р-н,029-0000003965 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 1453639.97 |  | 1453639.97 | 1453639.97
РГ х.Гавриловка,Кашарский р-н,029-0000003965 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 245.05 |  |  | 245.05 | 245.05
РГ х.Григорьевка,Азовский р-н - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 3460069.92 |  |  | 3460069.92 | 3460069.92
РГ х.Грушевка,Зимовниковский р-н,029-0000003960 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 4693250.9 |  | 4693250.9 | 4693250.9
РГ х.Демин,Советский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 2985194.48 |  | 2985194.48 | 2985194.48
РГ х.Жатва,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 1921230.44 |  | 1921230.44 | 1921230.44
РГ х.Ильичев,Зимовниковский р-н,029-0000003962 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 2694468.9 |  | 2694468.9 | 2694468.9
РГ х.Котломин,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 2212188.86 |  | 2212188.86 | 2212188.86
РГ х.Красный,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 2249268.21 |  | 2249268.21 | 2249268.21
РГ х.Кунделекино,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 1765421.88 |  | 1765421.88 | 1765421.88
РГ х.Леонов,Обливский р-н - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 18163289.27 |  |  | 18163289.27 | 18163289.27
РГ х.Марченков,Зимовниковский р-н,029-0000003961 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 3204413.63 |  | 3204413.63 | 3204413.63
РГ х.Нижнежировский,Зимовниковский р-н,029-0000003958 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 3078108 |  | 3078108 | 3078108
РГ х.Новомосковка,Советский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 2740295.08 |  | 2740295.08 | 2740295.08
РГ х.Новофедоровский,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 1528111.98 |  | 1528111.98 | 1528111.98
РГ х.Палий,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 1822900.76 |  | 1822900.76 | 1822900.76
РГ х.Парамонов,Советский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 4763383.04 |  | 4763383.04 | 4763383.04
РГ х.Петровский,Неклиновский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 1937247.77 |  | 1937247.77 | 1937247.77
РГ х.Петухов,Зимовниковский р-н,029-0000003957 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 3955953.74 |  | 3955953.74 | 3955953.74
РГ х.Пичугин,Советский р-н - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 5783760.79 |  | 5783760.79 | 5783760.79
РГ х.Сонино,Азовский р-н - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 1954169.42 |  | 1954169.42 | 1954169.42
РГ х.Ставидянский,Советский р-н - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 2992365.61 |  | 2992365.61 | 2992365.61
РГ х.Третий Интернационал,Кашарский р-н,029-0000003966 - ПИР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 |  | 6576942.36 |  | 6576942.36 | 6576942.36
РГ х.Третий Интернационал,Кашарский р-н,029-0000003966 - СМР | 2023-07-11 | 2026-12-31 | 40 | 1527.5 |  |  | 1527.5 | 1527.5
РГ х.Усть-Грязновский,Советский р-н - ПИР | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 40 |  | 7613611.16 |  | 7613611.16 | 7613611.16
РГ п.Аграрный,Милютинский р-н - ПИР | 2025-01-13 | 2026-12-31 | 50 |  | 7347955.71 |  | 7347955.71 | 7347955.71
РГВД с уст. ГРПШ и ГНД в х.Петровка,ул.Чехова,Азовский р-н,061-21-368-00417 - СМР | 2023-12-04 | 2025-12-31 | 60 | 10124743.86 |  |  | 10124743.86 | 10124743.86
РГВД с устан. ГРПШ по землям колхоза "Дружба" в х.Ленинаван Мясниковского р-на.Код объекта 061-21-368-00409 - ПИР | 2024-11-13 | 2026-12-31 | 40 |  | 3548716.95 |  | 3548716.95 | 3548716.95
РГВД с устан. ГРПШ по землям колхоза "Дружба" в х.Ленинаван Мясниковского р-на.Код объекта 061-21-368-00409 - СМР | 2024-11-13 | 2026-12-31 | 40 | 40283959.44 |  |  | 40283959.44 | 40283959.44
РГВНД 1 кат. для газификации СТ №26,СТ№ 23 в г.Новочеркасске.Код объекта 061-21-368-00389 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-12-31 | 60 |  | 8430945.9 |  | 8430945.9 | 8430945.9
РГВНД 1 кат. для газификации СТ №26,СТ№ 23 в г.Новочеркасске.Код объекта 061-21-368-00389 - СМР | 2023-12-04 | 2025-12-31 | 60 | 45957460.85 |  |  | 45957460.85 | 45957460.85
РГВНД с устан. ГРПШ х.Белавин,ул.Заречная.Код объекта 061-23-368-00418 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-12-31 | 90 |  | 2047985.8 |  | 2047985.8 | 2047985.8
РГВНД с устан. ГРПШ х.Белавин,ул.Заречная.Код объекта 061-23-368-00418 - СМР | 2023-12-04 | 2025-12-31 | 90 | 14081635.87 |  |  | 14081635.87 | 14081635.87
РГВНД с устан.ГРПШ по адресу бывший ДНТ Ручеек №3,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,061-23-368-00419 - СМР | 2023-12-04 | 2025-12-31 | 45 | 20698622.78 |  |  | 20698622.78 | 20698622.78
РГСД с устан.ГРПШ и низ.давл. по ул.Набережная к СНТ Горняк,ст.Мелеховской.Код объекта 061-21-368-00388 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 90 |  | 1098663.65 |  | 1098663.65 | 1098663.65
РГСД с устан. ГРПШ и низ. давл. по ул. Набережная к СНТ Горняк, ст.Мелеховской. Код объекта 061-21-368-00388 - СМР | 2023-12-04 | 2025-12-31 | 90 | 7046202.93 |  |  | 7046202.93 | 7046202.93
РГСНД с устан. ГРПШ п.Красный Сад Код объекта 061-23-368-00424 - ПИР | 2023-12-04 | 2025-12-31 | 60 |  | 140000 |  | 140000 | 140000
РГСНД с устан. ГРПШ п.Красный Сад Код объекта 061-23-368-00424 - СМР | 2023-12-04 | 2025-12-31 | 60 | 638855 |  |  | 638855 | 638855
РГВД с уст.ГРПШ и НД ул.Центральная,115,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,061-21-368-00414 - ПИР | 2023-03-27 | 2025-07-31 | 90 |  | 1796939.41 |  | 1796939.41 | 1796939.41
РГВД с уст.ГРПШ и НД ул.Центральная,115,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,061-21-368-00414 - СМР | 2023-03-27 | 2025-07-31 | 90 | 373440.02 |  |  | 373440.02 | 373440.02
РГВД с установкой ГРПШ и низкого давления по адресу:х.Обуховка,ул.Живописная,17.Код объекта 061-21-368-00416 - СМР | 2023-12-04 | 2025-07-31 | 90 | 17384251.51 |  |  | 17384251.51 | 17384251.51
РГВД с уст. ГРПШ ул.Березовая,ул.Изумрудная,ул.1-я Ясная,ул.2-я Ясная п.Темерницкий Аксайского р-на.Код объекта 061-21-368-00415 - СМР | 2024-12-07 | 2025-10-30 | 95 | 5241922.59 |  |  | 5241922.59 | 5241922.59
РГВНД в п.Ярский Миллеровского р-на.Код объекта 061-24-368-00466 - ПИР | 2024-12-07 | 2026-12-31 | 40 |  | 3930780 |  | 3930780 | 3930780
РГВНД в х.Караичев Каменского района.Код объекта 061-23-368-00421 - СМР | 2024-12-07 | 2025-10-30 | 95 | 11067512.9 |  |  | 11067512.9 | 11067512.9
РГВНД с уст. ГРПШ в х.Гирин Егорлыкского р-на.Код объекта 061-24-368-00465 - ПИР | 2024-12-07 | 2026-12-31 | 40 |  | 3076500.69 |  | 3076500.69 | 3076500.69
РГНД для газосн.мкр.жилой застр.пер.21-й Мариупольский,г.Таганрог.Код объекта 061-21-368-00291 - СМР | 2021-11-29 | 2025-10-30 | 95 | 66000 |  |  | 66000 | 66000
РГНД пер.Теличенко,5 К,ст.Боковская,Боковский р-н.Код объекта 061-24-368-00434 - СМР | 2024-12-07 | 2025-10-30 | 95 | 4069882.37 |  |  | 4069882.37 | 4069882.37
РГСД с уст.ГРПШ х.Новоалександровка Азовского р-на.Код объекта 061-23-368-00426 - СМР | 2024-12-07 | 2025-12-31 | 50 | 648262 |  |  | 648262 | 648262
РГСНД с уст. ГРП в х.Треневка Миллеровского р-на.Код объекта 061-24-368-00467 - ПИР | 2024-12-07 | 2026-12-31 | 40 | 10864627.42 |  |  | 10864627.42 | 10864627.42
РГ в х.Харьковский 2-й Пролетарского р-на. Код 029-0000004069 - ПИР | 2025-07-15 | 2026-12-31 | 5 |  | 2715.11 |  | 2715.11 | 2715.11
РГ в х.Харьковский 1-й Пролетарского р-на. Код 029-0000004068 - ПИР | 2025-07-15 | 2026-12-31 | 5 |  | 3906.01 |  | 3906.01 | 3906.01
РГ в х.Черниговский Пролетарского р-на. Код 029-0000004070 - ПИР | 2025-07-15 | 2026-12-31 | 5 |  | 3540.21 |  | 3540.21 | 3540.21
Закольцовка ГРС Аксайский с сетями газораспр-я от ГРС-1 Ростов - ПИР | 2023-07-07 | 2025-12-31 | 20 |  | 694229.28 |  | 694229.28 | 694229.28
Закольцовка ГРС Аксайский с сетями газораспр-я от ГРС-1 Ростов - СМР | 2023-07-07 | 2025-07-31 | 20 | 19260128.48 |  |  | 19260128.48 | 19260128.48
ТП ОПО (сеть газ-я Песчанокопского р-на рег №А29-01863-0025) Рек-я ГВД с.Летник,ул.Кирова с ГРП,Песчанокопский р-н,инв.27-03089 - ПИР | 2023-07-07 | 2025-12-31 | 90 |  | 611665.21 |  | 611665.21 | 611665.21
ТП ОПО (сеть газ-я Песчанокопского р-на рег №А29-01863-0025) Рек-я ГВД с.Летник,ул.Кирова с ГРП,Песчанокопский р-н,инв.27-03089 - СМР | 2023-07-07 | 2025-12-31 | 90 | 9801550.42 |  |  | 9801550.42 | 9801550.42
ТП ОПО г.Аксай от районной больницы по ул.Ленина до ГРП №8,инв.01-00451 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 469440.78 |  | 469440.78 | 469440.78
ТП ОПО г.Аксай от угла строен. №15 по пр.Ленина, до угла строен. №28 по пр.Ленина, до ввода в котельную ЦРБ, инв.01-00374.Замена задв. на шар.кр - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 331419.95 |  | 331419.95 | 331419.95
ТП ОПО ГСД г.Аксай к ГРП №18 по ул.Вартанова,инв.01-00367.Замена задвижки на шар.кран Ду-100 с ликвид-ей газ.колодца №58,ул.Вартанова,10,Аксай - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 330131.7 |  | 330131.7 | 330131.7
ТП ОПО ГСД г.Аксай по ул.Шолохова,пр.Ленина до пр.Аксайский,инв.000015424.Замена задвиж. на шар.краны в подзем. исп-нии Ду-50,с ликв. газ кол.10 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 331419.95 |  | 331419.95 | 331419.95
ТП ОПО ГСД и НД от врезки в существующий ГСД,располож. в 12.5 м от угла строен. №117 по пр.40 лет Победы до вводов,инв.000015831 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 331419.95 |  | 331419.95 | 331419.95
ТП ОПО ГСД и НД от п.Рассвет к п.Ковалевка,ШП Полигона РИСХМ,п.Золотой Колос,инв.000015079.Замена задвижки на шар.кран Ду 150 у трассы М-4 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 331419.96 |  | 331419.96 | 331419.96
ТП ОПО ГСД ул.Садовая на КРС к п.Российскому, инв.01-00655.Замена задв. на шаров. кран в подземном исполнении Ду-100 с ликв-ей газ.колодца №69Е - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 331419.95 |  | 331419.95 | 331419.95
ТП ОПО МГСД п.Щепкин от ГРП п.Октябрьский ул.Молодежная,Аксайский р-н,инв.00001368.Замена фланц.соед-я на шаров.кран в подзем.исполн. Ду 200 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 331419.95 |  | 331419.95 | 331419.95
ТП ОПО ПГ автомобильной газонаполнит-й компрессорной станции протяж. 5,24км Мясниковский р-н,инв.00-006354 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 181368.4 |  | 181368.4 | 181368.4
ТП ОПО ПГ ул.Ленина, Мясникяна, Мец-Чорваха, Шаумяна, Микояна, Октябрьская, с.Чалтырь,инв.000015489.Замена задвижки на шаровый кран - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 181368.49 |  | 181368.49 | 181368.49
ТП ОПО ПГНД г.Аксай к ул.Дзержинского,1 Г,инв.01-00295.Замена задв. на шар.кран в подзем.исполнении Д | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 331419.95 |  | 331419.95 | 331419.95
ТП ОПО ПГНД г.Донецк от врезки в ГНД располож.в 22,3 м от строен.№55 по ул.Комсомольская по 55 кв-лу до вых из земли в 0,15 м от строен.53 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 181368.4 |  | 181368.4 | 181368.4
ТП ОПО ПГНД г.Донецк,от ГРП,располож.в 15,00м от строен.№7в,3-й мкрн далее по 3-му мкрн вводы к строен.инв.000014372.Замена задв.на шар.кр.Ду150 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 290615.52 |  | 290615.52 | 290615.52
ТП ОПО ПГСД г Донецк, от врезки в существующий газопровод низкого давления, расположенной в 2,50 м от строения №18 по пер. гагарина - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 182647.84 |  | 182647.84 | 182647.84
ТП ОПО ПГСД г Донецк,от врезки в существ-й газ-д низкого давления, расположенной в 13,50 м, от строения № 70 по пер.Гагарина, далее по ул Ту - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 181368.4 |  | 181368.4 | 181368.4
ТП ОПО ПГСД от ГРС, расположенный на западе г.Новошахтинск вдоль автодороги Р-Несветаевская, инв.000015509.Замена задвижки на шар.кр. в подз - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 181368.4 |  | 181368.4 | 181368.4
ТП ОПО ПГСД расположенной в 31,00м от строения 366 по ул Заслонова, до входа в ГРП; расположенного в 34,00 м от строения 38, 60-й кв - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 181368.4 |  | 181368.4 | 181368.4
ТП ОПО ПГСД г. Донецк, от врезки в существующий газопровод среднего давления , расположенной в 500,0 м от угла строения № 35 по ул Суворова - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 181368.4 |  | 181368.4 | 181368.4
ТП ОПО ПГСД г. Донецк,от вых. из ГРС,до входа в ГРП, расположенного в 32,00м от строения №13, 12 квартал, до заглушки, расположенной в 0,2 м - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 290615.52 |  | 290615.52 | 290615.52
ТП ОПО ПГСД с.Крым, с.Чалтырь, х.Александровка, Мясниковский район, инв.22-00122.Замена задвижек на шаровые краны в подземном исполнении Ду-100 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 660702.13 |  | 660702.13 | 660702.13
ТП ОПО ПГСД с.Султан Салы, Мясниковский район, инв. № 22-00149. Замена задвижки на шаровый кран в подземном исполнении Ду-100 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 181368.4 |  | 181368.4 | 181368.4
ТП ОПО ПГСД ул.Первомайская,Северная,с.Чалтырь, Мясниковский район, инв. № 00-009255. Замена задвижки на шаровый кран в подзем.исполнении Ду-100 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 371720.07 |  | 371720.07 | 371720.07
ТП ОПО ПГСД ул.Первомайская,Северная,с.Чалтырь, Мясниковский район, инв. № 00-009255. Замена задвижки на шаровый кран в подзем.исполнении Ду-100 - СМР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 | 69087.49 |  |  | 69087.49 | 69087.49
ТП ОПО ПГСД ул.Привокзальная,г.Новошахтинск,инв.24-10262.Замена задвижек на шаровые краны в подземном исполнении Ду-150, 200 с ликвидацией газ - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 182626.76 |  | 182626.76 | 182626.76
ТП ОПО ПГСД ул.Славы к котельной Гормолзавода, г. Новошахтинск, инв. № 24-10289. Замена задвижек на шаровые краны в подземю исполн. Ду-300 2 шт - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 182647.84 |  | 182647.84 | 182647.84
ТП ОПО ПГСД х.Веселый до х.Щедрый, Мясниковский район, инв. № 22-05278. Замена задвижек на шаровые краны в подзем.исполнении Ду-50, 100 - 2 шт. - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 182647.84 |  | 182647.84 | 182647.84
ТП ОПО ПГСД х.Ленинаван, Мясниковский район, инв. №22-00150. Замена задвижки на шаровый кран в подземном исполнении Ду-100 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 181368.4 |  | 181368.4 | 181368.4
ТП ОПО ПНГНД г.Аксай по ул.Кирова,Ж.Дорожной,Советской,к д.№421/7,17,23,27,29,28,30,31,32,34,38/19,40,49 по ул.М.Горького,инв.01-00133 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 331419.95 |  | 331419.95 | 331419.95
ТП ОПО ПНГСНД г. Донецк, от врезки в существ-й подзем.газопр-д сред.давл-я,располож. в 19,2м от строен.№62 по ул.Комсомольская до ввода в ГРП - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 461543.24 |  | 461543.24 | 461543.24
ТП ОПО Верхнеданской р-н,ст-ца Казанская,ул.Транспортная,инв.000015401.Ликвидация ГРП №1 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 232303.14 |  | 232303.14 | 232303.14
ТП ОПО Верхнеданской р-н,х.Мещеряковский,ул.Донская,инв.08-00642.Ликвидация ГРП №8 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 232303.11 |  | 232303.11 | 232303.11
Рек. ПГСД Шолоховский р-н,ст.Вешенская от АГРС до ул.Калинина,инв.08-00021 с уст. ГРПШ - ПИР |  | 2025-12-31 | 80 |  | 798635.05 |  | 798635.05 | 798635.05
Рек. ПГСД Шолоховский р-н,ст.Вешенская от АГРС до ул.Калинина,инв.08-00021 с уст. ГРПШ - СМР | 2024-11-02 | 2025-12-31 | 90 | 16886664.08 |  |  | 16886664.08 | 16886664.08
Рек. газ-д коопер. Факел 18/3,пер.Чапаевский,ул.Южная,Красноарм. п.Орловский,инв.26-00108 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 887109.64 |  | 887109.64 | 887109.64
Рек. газ-ды ЗАО Морозовское (х.Старопетровский)Морозовск р-н,21-817.Перекл. уч-в ГНД Д57 мм,протяж. 20м,15м - переходы через автом дорогу (3шт.) - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 887109.64 |  | 887109.64 | 887109.64
Рек. объекта,г.Аксай,ул.Казачья,24 А (ГРПБ №24,инв.01-00448 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 232303.11 |  | 232303.11 | 232303.11
Рек. объекта,ул.Свободы (ГРПБ №1,инв.01-00437),ст.Багаевская,Багаевский р-н - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 232303.11 |  | 232303.11 | 232303.11
Рек. ПГ Неклиновский р-н,пос.Новоприморский от ГРС Таганрогской П.Т.Ф. по ул.Центральная,2 до ГРП прот.320 м,у.Центральная,64,инв.00-006337 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 318157.85 |  | 318157.85 | 318157.85
Рек. ПГ Неклиновский р-н,с.Беглица,Лакедемоновская АГРС на удал. 7000м,ул.Ленина,16,Зарайченко,7,Мира,44,Первом.3,инв.00-006324 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 455537.83 |  | 455537.83 | 455537.83
Рек. ПГВСД,ПГНД п.Сорговый,Зерногр. р-н,расп. в 28,0 м от стр.9 по ул.Заполосная,Первомай-я,Зареч,Степн,Совхоз,расп.в 50.0 м от зерноскл 7705 м - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 1045873.81 |  | 1045873.81 | 1045873.81
Рек. ПГНД от ул.Вокзальная по пер.Лиманского до стр.7 по ул.Степной,инв.15-48025 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 594796.64 | 6413.18 |  | 601209.82 | 601209.82
Рек. ПГНД ст-ца Кагальницкая,Кагальницкий р-н от заглушки расп. в 20 м от ул.Криволапова,2 до врезки в ГНД,расп.в 9 м от ул.Криволапова,28,инв15-47908 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 531206.23 | 5673.2 |  | 536879.43 | 536879.43
Рек. ПГНД ст-ца Кировская от врезки в ГНД,располож. в 5,2 м от строен. №116 по ул.Колхозная,инв.000014088 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 716196.89 | 7646.48 |  | 723843.37 | 723843.37
Рек. ПГНД ст-ца Кировская,от врезки в сущ-ий ГНД,располож. в 11,9 м от строен. 72 по ул.Крупской,инв.000014091 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 1068239.51 | 11469.72 |  | 1079709.23 | 1079709.23
Рек. ПГНД ст.Кагальницкая от врезки в ГНД,располож. в 14,8 м ул.Красноармейская,27,8,5 м от строен.№1 ул.Красноармейская,инв.000014094 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 832043.51 | 8879.79 |  | 840923.3 | 840923.3
Рек. ПГНД ст.Кагальницкая от врезки в ГНД,располож. в 9,7 м от строения №60 по ул.Ленина,инв.000014085 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 1544411.78 | 16649.61 |  | 1561061.39 | 1561061.39
Рек. ПГНД ст.Кировская от врезки в ГНД ул.Садовая до заглушки,располож. в 28 м от угла домовл-я 53,инв.15-51737 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 860074.86 | 9249.78 |  | 869324.64 | 869324.64
Рек. ПГНД ул.Вокзальная от врезки в существ. газ-д,распол. в 12 м от строен. №24 по ул.Вокзальная до заглушки,расп. в 13,1 м от строен. 2,инв.15-45481 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 822249.55 | 8879.79 |  | 831129.34 | 831129.34
Рек. ПГНД ул.Ростовская от пер.Грицика до АТХ,ст.Егорлыцкая,Егорлыцкий р-н,инв.15-03002 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 1170297.92 | 12641.36 |  | 1182939.28 | 1182939.28
Рек. ПГНД ул.Суворова от ул.Ленина до пер.Тургенева,ст.Егорлыцкая,Егорлыцкий р-н,инв.15-03011 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 1092556.64 | 11716.39 |  | 1104273.03 | 1104273.03
Рек.ГНД п.Веселый,ул.Советская,15-00108.Перекладка уч-ка газ-да Д76,протяж.20 м - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 475953.22 |  | 475953.22 | 475953.22
Рек.ГСД Донецк от ввода в ГРП,расп. в 40,0 м от угла строен.37 по ул.Ленина до врезки в 499,0 м от строен.35 ул.Суворова,10-00072 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 375533.69 |  | 375533.69 | 375533.69
Рек.объекта,Егорлыкский р-н,х.Ютин,ул.Школьная,инв.15-04021 (ГРПШ №119/30 х.Юкин,ул.Школьная) - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 256754.02 |  | 256754.02 | 256754.02
Рек.объекта,Морозовский р-н,г.Морозовск,ул.Гайдара.Замена ГРПШ №2 (инв.№21-01095),установл-го в здан. ГГРП №1 на ГРПШ - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 183844.79 |  | 183844.79 | 183844.79
Рек.объекта,Неклиновский р-н,пос.Дмитриадовка,ГРП,ул 1-я Степная,1,Первомайская,7,инв.00-006347 с уст ГРПШ и ликв-ей существ. ГРП №1п - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 80 |  | 318157.85 |  | 318157.85 | 318157.85
Рек.ПНГНД ул.Чкалова,39,вдоль ул.Чкалова в ст.Боковской,Боговского р-на,000015492 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 90 |  | 475953.22 |  | 475953.22 | 475953.22
Рек. ПГ Неклиновский р-н,с.Отрадное,ул.Лесная,2-26,ул.Транспортная от 1-24,ул.Степная от 1-9,инв.00-006338,с уст ГРПШ и ликв. сущ-го ГРП №309 - ПИР | 2024-07-15 | 2025-12-31 | 90 |  | 318157.85 |  | 318157.85 | 318157.85
Рек ПГНД ст.Кагальницкая,ул.Калинина,пер.Октябрьский,пер.Социалистический,15-45693 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 531227.67 |  | 6228.2 | 537455.87 | 537455.87
Рек ПГНД ул.Кривошлыкова,ст-ца Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51777 | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 50 | 1656181.58 |  | 17882.91 | 1674064.49 | 1674064.49
ТП ОПБ ул.Баданова,127,ст.Тацинская,Тацинский р-н,(ПГБ № 1,инв.00-006359) | 2020-05-08 | 2025-12-31 | 40 |  | 794714.9 | 7170.43 | 801885.33 | 801885.33
ТП ОПО х.Крым,Мясниковский р-н,ул.Шаумяна,68А (ГРП 17,инв.22-00933) - ПИР | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 80 |  | 272594.22 |  | 272594.22 | 272594.22
ТП ОПБ ул.Кирова,х.Кавалерский,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01021 | 2020-05-08 | 2025-07-31 | 90 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
Западный обвод г.Ростов км. 10 до км. 33,5 | 2023-12-11 | 2026-02-28 | 50 | 808166308.48 |  |  | 808166308.48 | 808166308.48
ВНГ протяж.25,26 км,Неклиновский р-н,с.Синявское,Буденовский спуск,36,Ленина,21,Красноармейская,121,Октябрьская,1,пер.Пионерский,2,код стр.21547-20 | 2023-03-23 | 2025-12-31 | 30 | 5339675.69 |  |  | 5339675.69 | 5339675.69
ПГ,протяж.1,4 км,Неклиновский р-н,с.Синявское,АГРС,с.Синявское,Синявская свиноферма,маточник,Буденовский Спуск,36,ул.Ленина,4,код стр.21546-20 | 2023-05-01 | 2025-12-31 | 40 | 3431783.94 |  |  | 3431783.94 | 3431783.94
ПГ,протяж.9,4 км,Неклиновский р-н,х.Рожок,ул.Северная,4,пер.Украинский,2.Конец об-та от ГРП-1,ГРП-2 до ШРП Рыбцех КХА Красная звезда,код стр. 21528-20 | 31.08.2022 | 2025-12-31 | 50 | 3487406.71 |  |  | 3487406.71 | 3487406.71
ПГ,протяж.9,4 км,х.Рожок,отАГРС "Таганрогский",задв.ответвл.на х.Рожок,ул.Северная,4,пер.Украинский,2,пер.Западный,ШРП Рыбцех,код стр.21528-20-1 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 60 | 4599323.54 |  |  | 4599323.54 | 4599323.54
ТП ЭХЗ пер.Донецкий,2,г.Донецк,инв.000014600 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64
ТП ЭХЗ администрация колхоза,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.22-05278 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64
ТП ЭХЗ мкр.3,ГРП,г.Донецк,инв.10-00331 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64
ТП ЭХЗ мкр.3,котельная,г.Донецк,инв.10-00329 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64
ТП ЭХЗ правление колхоза,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-02801 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64
ТП ЭХЗ ул.Горького,54,г.Донецк,инв.10-00328 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64
ТП ЭХЗ ул.Ленина-ул.Орджоникидзе,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,инв.27-04173 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19
ТП ЭХЗ ул.Ленинградская,1,с.Жуковское,Песчанокопский р-н,инв.27-04183 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19
ТП ЭХЗ ул.Песчанная,х.Дуленков,Боковский р-н,инв.08-01243 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19
ТП ЭХЗ ул.Пионерская,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.22-05278 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64
ТП ЭХЗ ул.Речная,х.Дуленков,Боковский р-н,инв.08-01242 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19
ТП ЭХЗ ул.Садовая,24а,х.Астахов,Боковский р-н,инв.08-01244 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19
ТП ЭХЗ ул.Станционная,ГПК,г.Донецк,инв.10-00320 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64
ТП ЭХЗ ул.Центральная,х.Калининский,Шолоховский р-н,инв.00-000148 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19
ТП ЭХЗ х.Щедрый,Мясниковский р-н,инв.22-05278 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Грессовская,17,инв.24-10075 | 2021-10-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Гастелло,инв.24-10079 | 2021-10-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Коненкова,126,инв.24-10081 | 2021-10-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13
ТП СКЗ,с.Летник,ул.Ленина,2,инв.27-04061,г.Сальск | 2021-10-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13
ТП СКЗ,с.Летник,ул.Кирова,6 (+АЗ),инв.27-04063,г.Сальск | 2021-10-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13
ТП СКЗ г.Сальск,ул.Братьев Красновых,инв.31-04138 | 2021-10-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Д.Бедного,27,инв.9-13140 | 2021-10-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 57824.04 |  | 57824.04 | 57824.04
ТП СКЗ п.Киселево,ул.Нахичевань,инв.9-13181 | 2021-10-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13
ТП СКЗ ГВД до п.Мокрый Гашун,УКЗВ №3 ПК97+28,инв.00-006281 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 54888.04 |  | 54888.04 | 54888.04
ТП СКЗ ГВД до п.Мокрый Гашун,УКЗВ №2 ПК 8+25,инв.00-006281 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 54888.04 |  | 54888.04 | 54888.04
ТП СКЗ ГВД от ГРС Элиста до с.Богородское,УКЗ-1,2 №2 ПК223+29,инв.00-006306 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 54888.04 |  | 54888.04 | 54888.04
ТП СКЗ ГВД от ГРС Элиста до с.Богородское,УКЗТ-1,2 №1 ПК74+30,инв.00-006306 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 54888.04 |  | 54888.04 | 54888.04
ТП СКЗ ГВД от с.Богородское до с.Б.Ремонтное,УКЗТ-У1 №4 ПК95+56,инв.00-006288 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 56005.39 |  | 56005.39 | 56005.39
ТП СКЗ с.Богородское,ул.Гагарина,УКЗТ-1,2 №3 ПК339+64,инв.00-006288 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 56005.39 |  | 56005.39 | 56005.39
ТП СКЗ г.Морозовск,ул.Пугачева,10,инв.21-29 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19
ТП СКЗ Песчанокопский р-н,Жуковское (подстанция,река),инв.27-04084 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19
ТП СКЗ с.Песчанокопское,ул.Энгельса,инв.27-04093 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19
ТП СКЗ ст.Николаевская,ГГРП,Константиновский р-н,инв.32-41220 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64
ТП СКЗ ул.Тюленина,15,г.Морозовск,инв.21-01095 | 2022-06-01 | 2026-12-31 | 5 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19
Система телеметрии ГРПБ 2 Веселовский р-н,х.Красный Октябрь,ул.Верхняя - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 116666.67 |  | 116666.67 | 116666.67
Система телеметрии ГРПБ 2 Веселовский р-н,х.Красный Октябрь,ул.Верхняя - СМР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 | 1335340 |  |  | 1335340 | 1335340
Система телеметрии ГРПБ 79,х.Новомартыновский,ул.Зеленая,Мартыновский р-н - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 116666.67 |  | 116666.67 | 116666.67
Система телеметрии ГРПБ 83,х.Засальский,Мартыновский р-н - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 116666.67 |  | 116666.67 | 116666.67
Система телеметрии ГРПБ 97,п.Поречье,ул.Поречинская,Мартыновский р-н - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 116666.66 |  | 116666.66 | 116666.66
Система телеметрии ГРПБ 98,х.Крутоярский,Мартыновский р-н - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 116666.66 |  | 116666.66 | 116666.66
Система телеметрии ГРПШ 100 п.Денисов,ул.Механизаторов,Мартыновский р-н - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 96250 |  | 96250 | 96250
Система телеметрии ГРПШ 109,г.Белая Калитва (ГРС-2) - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 96250 |  | 96250 | 96250
Система телеметрии ГРПШ 109,г.Белая Калитва (ГРС-2) - СМР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 | 978250 |  |  | 978250 | 978250
Система телеметрии ГРПШ-07-2У1 1 Целинскиц р-н,п.Коренной - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 96250 |  | 96250 | 96250
Система телеметрии ГРПШ-07-2У1 1 Целинскиц р-н,п.Коренной - СМР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 | 955955 |  |  | 955955 | 955955
Система телеметрии ГСГО-МВ 47 Целинский р-н,с.Богдановка - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 96250 |  | 96250 | 96250
Система телеметрии ГСГО-МВ 47 Целинский р-н,с.Богдановка - СМР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 | 1012690 |  |  | 1012690 | 1012690
Система телеметрии ПГБ 25 Милютинский р-н,сл.Маньково-Березовская,ул.Грекова - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 116666.67 |  | 116666.67 | 116666.67
Система телеметрии ШРП 181,г.Волгодонск,ул.Степная,98 - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 96250 |  | 96250 | 96250
Система телеметрии ШРП 205,Семикаракорский р-н,х.Страхов - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 96250 |  | 96250 | 96250
Система телеметрии ШРП 53,х.Карповка,ул.Широкая,Багаевский р-н - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 96250 |  | 96250 | 96250
Система телеметрии ШРП 60,х.Кудиново,Багаевский р-н - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-31 | 20 |  | 96250 |  | 96250 | 96250
Система телеметрии г.Батайск,ГРП 10,ул.Куйбышева-ул.Московская - ПИР | 2024-12-13 | 2025-12-31 | 20 |  | 103750 |  | 103750 | 103750
Система телеметрии г.Новочеркасск,ГРП 69,ул.Буденовская,271 - ПИР | 2024-12-13 | 2025-12-31 | 20 |  | 103750 |  | 103750 | 103750
Система управления электронной очередью (СУЭО),административное здание,г.Шахты,пер.Тюменский,1А | 2020-05-08 | 2025-07-31 | 99 |  | 57000 |  | 57000 | 57000
ГСД для объекта :АГНКС,пр.40-летия Победы,к.н.61:44:0030604:15,г.Ростов-на-Дону - ПИР | 2019-08-12 | 2025-11-25 | 5 |  |  | 6983.35 | 6983.35 | 6983.35
ГСД ул.Совхозная,32а,г.Ростов-на-Дону | 2019-01-10 | 2025-10-31 | 5 |  |  | 7325.22 | 7325.22 | 7325.22
Г-ввод СД нежилое помещ., ул.Советской Конституции,21, г.Новошахтинск | 2018-11-04 | 2025-10-31 | 40 |  | 332883.78 |  | 332883.78 | 332883.78
Г-ввод СД ул.Дачная,202а, здание нач.школы, г.Шахты | 2018-12-16 | 2025-10-31 | 40 |  | 362613.55 |  | 362613.55 | 362613.55
ГВД 1 кат.для подключ.объекта,нежил.здан.г.Новочеркасск,Харьковское шоссе,8Г | 2020-06-11 | 16.12.2025 | 40 |  | 707337.76 | 552.4 | 707890.16 | 707890.16
Г-ввод СД ул.Толбухина,5, комплекс многокварт жилых домов, г.Таганрог | 2018-09-06 | 2025-11-30 | 40 | 2000 | 268171.49 |  | 270171.49 | 270171.49
Г-ввод для подкл.многоквар-ный ж.д. с крышной котельной адресу:ул.Галицкого,39,г.Таганрог | 2019-04-26 | 2025-10-31 | 40 | 107310.76 | 254457.55 | 4251.46 | 366019.77 | 366019.77
ГСД для подкл.АГНКС по адресу:ул.Колодезная,115,г.Гуково,к.н.61:49:0010319:84 | 2019-06-01 | 31.11.2025 | 5 |  |  | 2594.53 | 2594.53 | 2594.53
ГСД многокв.жилые дома,зем.уч.с к.н.61:46:0010602:1041,ул.Леонова,12,мкр.Прибрежный,сев-вост.часть,г.Батайск | 2020-02-05 | 31.11.2025 | 40 |  | 341971.04 |  | 341971.04 | 341971.04
ГВД к объекту: здание дет.сада,ул.Ленина,2А,ст.Красноярская,Цимлянский р-н | 2020-02-17 | 2025-11-01 | 40 |  | 403535.6 |  | 403535.6 | 403535.6
Г-ввод СД спортивно-оздоровительные сооружения, ул.Магистральная,14, г.Гуково | 2018-11-04 | 31.11.2025 | 40 |  | 324243.9 |  | 324243.9 | 324243.9
Г-ввод СД пр-кт Стачки,183, многоэт. жилой дом, г.Ростов-на-Дону | 2019-01-31 | 2025-12-31 | 40 |  | 407042.7 |  | 407042.7 | 407042.7
Г-ввод СД ул.Нансена,130,г.Ростов-на-Дону | 2019-07-27 | 2025-12-31 | 60 |  | 212410.99 | 2549.93 | 214960.92 | 214960.92
ГСД для подкл.объекта Производственно-складские здания,ул.Промышленная,к.н.61:25:0600401:14026,Мясниковский р-н | 11.05.2022 | 11.05.2026 | 90 | 667639.17 | 427411.94 | 74263.94 | 1169315.05 | 1169315.05
ГВД д/подкл.объекта Нежилое здание,Мясниковский р-н,х.Калинин,ул.Восточная,41 - ПИР | 18.03.2022 | 2025-12-31 | 90 |  | 376051.67 |  | 376051.67 | 376051.67
ГВД д/подкл.объекта Нежилое здание,Мясниковский р-н,х.Калинин,ул.Восточная,41 - СМР | 18.03.2022 | 2025-12-31 | 90 | 4921020.77 |  |  | 4921020.77 | 4921020.77
ГСД д/подкл.объекта Котельная тепл.мощн.30МВт,г.Ростов-на-Дону,пр-кт Михаила Нагибина,к.н.61:44:0012101:962 | 2022-10-12 | 2025-12-31 | 90 |  | 24495307.08 |  | 24495307.08 | 24495307.08
ГСД д/подкл.объекта Компл.многоэтаж. жилая.застройка пр-кт 40-летия Победы,111,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0030616:218;227-232 - ПИР | 2022-11-28 | 2025-07-31 | 90 |  | 458360.88 |  | 458360.88 | 458360.88
ГСД д/подкл.объекта Компл.многоэтаж. жилая.застройка пр-кт 40-летия Победы,111,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0030616:218;227-232 - СМР | 2022-11-28 | 2025-07-31 | 90 | 2678886 | 11280.57 |  | 2690166.57 | 2690166.57
ГСД д/подкл.объекта Нежилые здания ул.1-я Луговая,27,к.н.61:44:0000000:1356,г.Ростов-на-Дону | 2022-10-21 | 2025-12-31 | 90 |  | 5231299.07 |  | 5231299.07 | 5231299.07
ГВД д/подкл.объекта МН Суходольная-Родионовская,НПС Зверево,ТРУМН Стр-во,Красносулинский р-н,х.Холодный плес,к.н.61:51:0020201:2115 - ПИР | 2023-01-09 | 2025-08-31 | 80 | 4319915.05 |  |  | 4319915.05 | 4319915.05
ГВД д/подкл.объекта МН Суходольная-Родионовская,НПС Зверево,ТРУМН Стр-во,Красносулинский р-н,х.Холодный плес,к.н.61:51:0020201:2115 - СМР | 2023-01-09 | 2025-08-31 | 80 | 17702124.87 |  |  | 17702124.87 | 17702124.87
ГВД для подключ. здания складского комплекса,х.Ленина,к.н.61:02:0600016:4543,к.н.61:02:0600016:4650 - ПИР | 25.08.2022 | 2025-12-31 | 90 |  | 1471221 |  | 1471221 | 1471221
ГВД для подключ. здания складского комплекса,х.Ленина,к.н.61:02:0600016:4543,к.н.61:02:0600016:4650 - СМР | 25.08.2022 | 2025-12-31 | 90 | 7354097.69 |  |  | 7354097.69 | 7354097.69
ГВД для подключ.объекта Котельная г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0082615:23439 - ПИР | 25.05.2023 | 01.09.2025 | 50 | 12840187.96 | 8073648.19 |  | 20913836.15 | 20913836.15
ГВД для подключ.объекта Котельная г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0082615:23439 - СМР | 25.05.2023 | 01.09.2025 | 50 | 102033318.66 |  |  | 102033318.66 | 102033318.66
ГСД для подкл.Жилой компл. со встроенно-пристр-ми помещ.обществ.назнач. и автостоянкой,г.Ростов-на-Дону,ул.Привокзальная,9 - ПИР | 2023-04-14 | 2025-12-15 | 99 | 354197.72 |  |  | 354197.72 | 354197.72
ГВСД ул.Галицкого,49Б,нежилое помещение общеор-е учр-е (1340 уч.) | 26.07.2018 | 2025-12-31 | 40 | 489124.82 | 114976.72 |  | 604101.54 | 604101.54
ГСД для нежилого здания ул.Привокзальная,9,г.Ростов-на-Дону - ПИР | 2023-08-08 | 2025-08-28 | 99 |  | 948427.32 |  | 948427.32 | 948427.32
ГВД для подключ.объекта "Зерносушилка ул.Ленина 29-б,х.Пустошкин,Багаевский р-н - ПИР | 2023-08-25 | 2025-08-25 | 90 |  | 5033898.42 |  | 5033898.42 | 5033898.42
ГВД для подключ.объекта "Зерносушилка ул.Ленина 29-б,х.Пустошкин,Багаевский р-н - СМР | 2023-08-25 | 2025-08-25 | 90 | 37968836.55 |  |  | 37968836.55 | 37968836.55
ГСД для подключ."Комплексная жилая застройка ул.Вересаева,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0030303:327,площ. 4 га" - ПИР | 2023-07-07 | 2025-10-07 | 5 |  | 366655.51 |  | 366655.51 | 366655.51
ГСД для подключ."Комплексная жилая застройка ул.Вересаева,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0030303:327,площ. 4 га" - СМР | 2023-07-07 | 2025-10-07 | 5 | 6349.86 |  |  | 6349.86 | 6349.86
ГСД для подключ."Многоквартирн. дом 98 кв.,3 офис. помещ-я",г.Новочеркасск,ул.26 Бакинских комиссаров,5 - ПИР | 2022-11-24 | 2025-12-31 | 80 |  | 406494.33 |  | 406494.33 | 406494.33
ГСД для подключ."Многоквартирн. дом 98 кв.,3 офис. помещ-я",г.Новочеркасск,ул.26 Бакинских комиссаров,5 - СМР | 44889 | 45620 | 80 | 1766241.97 |  |  | 1766241.97 | 1766241.97
ГСД для подключ.объекта "Нежилое здание,г.Азов,ул.Кондаурова,56 Д - ПИР | 2023-11-17 | 2025-11-17 | 70 |  | 397970.89 |  | 397970.89 | 397970.89
ГСД для подключ.объекта "Нежилое здание,г.Азов,ул.Кондаурова,56 Д - СМР | 2023-11-17 | 2025-11-17 | 70 | 43.64 |  |  | 43.64 | 43.64
ГСД для подключ.объекта Многоэтажная жилая застройка ул.Берберовская,на территории старого аэропорта,г.Ростов-на-Дону,пр-т Шолохова - ПИР | 2023-06-08 | 2025-12-01 | 95 |  | 319133.67 |  | 319133.67 | 319133.67
ГВД 1 кат.для подключ. "Многофункц-й реабилитац. приют для лиц, попавших в сложну. жизненную ситуацию",пр-д Линейный,1,г.Новочеркасск - ПИР | 2023-12-12 | 2025-12-01 | 95 |  | 1491427.2 |  | 1491427.2 | 1491427.2
ГВД для подключ.объекта:«Асфальтобетонный завод,Азовский р-н,центр Единого землепольз-я,фрагмент Ж8 ДКК,к.н.61:01:0600007:1564» - ПИР | 2024-03-18 | 2025-07-30 | 80 |  | 133.46 |  | 133.46 | 133.46
ГВД для подключ.объекта:«Нежилое здание х.Калинин,ул.Восточная,41Б,Мясниковский р-н" - ПИР | 2024-04-25 | 2026-04-25 | 20 |  | 62.7 |  | 62.7 | 62.7
ГВД для подключ.объекта:«Складской комплекс со встроенным АБЧ,Аксайский район,к.н.61:02:0600007:3483" - ПИР | 2024-01-17 | 2025-09-01 | 70 |  | 525.81 |  | 525.81 | 525.81
ГСД для подключ.объекта "Многоквартирный жил.компл. с автостоянками и помещениями обществ. назнач.,ул.Текучева,205 - ПИР | 2023-07-19 | 2025-08-01 | 98 |  | 366655.51 |  | 366655.51 | 366655.51
ГСД для подключ.объекта "Многоквартирный жил.компл. с автостоянками и помещениями обществ. назнач.,ул.Текучева,205 - СМР | 2023-07-19 | 2025-08-01 | 98 | 3376339.97 |  |  | 3376339.97 | 3376339.97
ГСД для подключ.объекта "Многоквартирный жил.компл. с автостоянками и помещениями обществ. назнач.,ул.Текучева,205 - СМР | 2024-07-01 | 2025-09-19 | 90 | 3294786.46 |  | 169.21 | 3294955.67 | 3294955.67
ГСД для подключ.объекта:«Кампус ДГТУ «Учебно-лабораторный корпус № 2",пл.Гагарина,1,г.Ростов-на-Дону,(к.н.61:44:0080102:645)" - ПИР | 2022-12-28 | 2025-09-30 | 80 |  | 61.01 |  | 61.01 | 61.01
ГСД для подключ.объекта:«Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Половинко в г.Батайске" - ПИР | 2024-06-13 | 2025-12-01 | 60 |  | 52.96 |  | 52.96 | 52.96
ГВНД для подкл.объектов х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,в напр.Старочеркасск,к.н.61:02:06000:4030,3916,4052,3866,4017,4062,3869,3863,4012,4014 - ПИР | 2024-01-25 | 2026-01-30 | 98 |  | 1030764.84 |  | 1030764.84 | 1030764.84
ГСД для подкл.объекта Многоквартирный дом с автостоянкой,ул.Текучева,370/2,370/3,370/4,к.н.61:44:0031803:610,612,613 - ПИР | 2023-12-08 | 2025-12-31 | 98 |  | 1314014 |  | 1314014 | 1314014
ГСД для подкл.объекта Многоквартирный дом с автостоянкой,ул.Текучева,370/2,370/3,370/4,к.н.61:44:0031803:610,612,613 - СМР | 2023-12-08 | 2025-12-31 | 98 |  | 38904.36 |  | 38904.36 | 38904.36
ГСД для подключ.объекта "Нежилое здание,г.Азов,ул.Кондаурова,56 Д - СМР | 2024-07-15 | 2025-11-16 | 60 |  |  | 1.27 | 1.27 | 1.27
ГВД для подкл. Блочно-модульн.котельн.жилой застр-ки,АОЗТ Янтарное,поле №18-14,35 га,к.н.61:02:0600010:19905,19906,19907,983 | 2024-08-27 | 2026-08-27 | 30 |  |  | 59.32 | 59.32 | 59.32
ГВД для подкл. Нежилое здан.г.Красный Сулин,500 м на Северо-Восток от ул.Содружество,1,к.н.61:53:0000354:373 | 2024-09-02 | 2026-02-24 | 30 |  |  | 182.61 | 182.61 | 182.61
ГВД для подкл.объекта Нежилое здан,г.Новочеркасск,шоссе Харьковское,1А,к.н.61:55:0020906:326 | 29.08.2024 | 29.08.2026 | 30 |  |  | 38.56 | 38.56 | 38.56
ГВД для покл.объекта Мобильные асфальтобетонные заводы,Октябрьский р-н,з.у.61:28:0504801,площадью 40813 м2,к.н.61:59:0010333:209,площ.142754 | 18.11.2024 | 18.11.2026 | 35 |  |  | 126.68 | 126.68 | 126.68
ГСД для подключения объекта: "Блочно-модульная котельная ул.Доватора,уч.61:44:0000000:181019" - ПИР | 2023-12-04 | 2025-08-01 | 98 |  | 960823.75 |  | 960823.75 | 960823.75
ГСД для подключения объекта: "Блочно-модульная котельная ул.Доватора,уч.61:44:0000000:181019" - СМР | 2023-12-04 | 2025-08-01 | 98 | 5083897.19 |  |  | 5083897.19 | 5083897.19
ГВД 1 кат.для подключ. "Многофункц-й реабилитац. приют для лиц, попавших в сложну. жизненную ситуацию",пр-д Линейный,1,г.Новочеркасск - СМР | 2024-08-13 | 2025-12-12 | 10 | 352.31 |  |  | 352.31 | 352.31
ГВД для подкл.объекта:"Нежилые здания,располож.по адресу Аксайский р-н,х.Ленина,ул.Степная,1" - ПИР | 2024-02-09 | 2026-02-24 | 99 |  | 5394757.63 |  | 5394757.63 | 5394757.63
ГСД для подкл. объекта:Нежилое здание,Аксай,пр-т Аксайский,уч. премык. с севера к Ростовской таможне,к.н.61:02:0600010:2552 - ПИР | 2024-08-19 | 2026-03-20 | 99 |  | 375036.8 |  | 375036.8 | 375036.8
ГСД для подключ.объекта "Нежилые здания по адресу г.Ростов-на-Дону,ул.Левобережная,119,к.н.61:44:0030206:11 - ПИР | 13.08.2024 | 2025-09-30 | 50 | 499998 |  |  | 499998 | 499998
ГВД для подключ.объекта " АГКС г.Аксай,ул.Западная,62,к.н.61:02:0601002:39 - ПИР | 2025-01-01 | 2026-04-30 | 40 |  | 94705.63 |  | 94705.63 | 94705.63
ГСД д/подкл.объекта спорт.компл.,1 этап,к.н.61:44:0073012:2318,магазин к.н.61:44:0073012:2317,ул.Еременко,Еляна,Ткачева,Солжен.,г.Ростов-на-Дону-СМР | 2025-01-01 | 2026-04-30 | 40 | 2588621.81 |  |  | 2588621.81 | 2588621.81
ГСД длч подкл. объекта "АГНКС по адресу г.Ростов-на-Дону,пр-т Шолохова,270/1" - ПИР | 2025-01-01 | 2026-04-30 | 40 |  | 499575.58 |  | 499575.58 | 499575.58
Рек ГВД для подкл.объекта "Комплекс по глубокой перераб. зерна для произв-ва аминокислот,г.Волгодонск,ул. 2-я Заводская,3" - ПИР | 2025-01-01 | 2026-04-30 | 40 |  | 401611.15 |  | 401611.15 | 401611.15
ГВД 2 кат. для подкл. объекта "Мобильные асфальтобетонные заводы к.н.61:28:0504801,пл.40813 м2 и 61:59:0010333:209 пл.142754 м2 - ПИР | 2025-01-01 | 2026-04-30 | 40 | 6415904.86 |  |  | 6415904.86 | 6415904.86
База отдыха п.Конезавод им.Буденного,Сальского района | 2020-04-27 | 2025-09-30 | 70 |  |  | 113204.44 | 113204.44 | 113204.44
База отдыха п.Конезавод им.Буденного,Сальского района | 2020-04-27 | 2025-12-31 | 70 | 5151874.3 |  |  | 5151874.3 | 5151874.3
(Вынос) Надземный и подземный ГНД д.35-43 пер.Гагарина,г.Донецк,инв.10-00105-ПИР | 2023-06-20 | 2025-12-31 | 40 | 20802.59 |  |  | 20802.59 | 20802.59
(Вынос) Надземный и подземный ГНД д.35-43 пер.Гагарина,г.Донецк,инв.10-00105-СМР | 2022-03-10 | 2025-12-31 | 80 | 235984.02 |  |  | 235984.02 | 235984.02
Вынос на ПНГСНД ул.Шмидта,Тельмана,Авиационная,Коммунальная,г.Батайск, инв.3-030001 (компенсац. согл.) | 2022-03-10 | 2025-12-31 | 80 | 26792.22 |  |  | 26792.22 | 26792.22
(Вынос) Подземный газопровод низкого давления г.Зерноград, пер.Парковый,12/15,инв.15-50211 | 2022-03-10 | 2025-12-31 | 80 | 57915.9 |  |  | 57915.9 | 57915.9
Г-ввод в границах КСП им.Ленина,оптово-распред.центр,ОРЦ,Аксайский р-н | 2022-03-10 | 2025-12-31 | 80 | 121932.24 |  |  | 121932.24 | 121932.24
Г-ввод ул.8-я линия,45,Луганка-1,п.Орловский,Орловский р-н,Рубежанский Е.А.(об.стр-ва 00-069875) - ПИР | 2022-03-10 | 2025-12-31 | 80 | 2781.61 |  |  | 2781.61 | 2781.61
Г-ввод ул.8-я линия,45,Луганка-1,п.Орловский,Орловский р-н,Рубежанский Е.А.(об.стр-ва 00-069875) - СМР | 2022-03-10 | 2025-12-31 | 80 | 48184 |  |  | 48184 | 48184
Г-провод ул.Энгельса-Стадионный-Дзержинского г.Батайск (вынос) инв.3-030168 | 2022-03-10 | 2025-12-31 | 80 | 6639.34 |  |  | 6639.34 | 6639.34
ГВД к объекту: АГНКС,Семикаракорский р-н,к.н.61:35:0600011:335 | 2022-03-10 | 2025-12-31 | 80 | 44721.53 |  |  | 44721.53 | 44721.53
ГНД по ул.Коваливского от ул.Куйбышева до ул.Дзержинского,Ленина,г.Батайск (вынос) инв.3-030260 | 2022-03-10 | 2025-12-31 | 80 | 4588.4 |  |  | 4588.4 | 4588.4
ГНД ул.Б.Куликова, 38,40,44, г.Семикаракорск, инв.000013218 | 2022-03-10 | 2025-12-31 | 80 | 16542.97 |  |  | 16542.97 | 16542.97
ГСД для подкл.Зерносушилка по адресу:центральная часть к.к.61:43:0600017,на зем.уч. с к.н.61:43:0600017:716,с.п.Кружилинское | 2023-07-01 | 2025-12-31 | 30 | 22436.94 |  |  | 22436.94 | 22436.94
МГВД ст.Буденновская к х.Сухой Пролетарский р-н | 2023-07-01 | 2025-12-31 | 30 | 39869.98 |  |  | 39869.98 | 39869.98
ПиНГВ иНД (вынос) г.Батайск,ул.Цимлянская,от ул.Грузинской до ул.Крымской,инв.3-030383(по ул.Белорусская) | 2023-03-23 | 2025-12-31 | 30 | 19918.02 |  |  | 19918.02 | 19918.02
ПНГНД по ул.Авиационная,от ул.Чапаева до ул.Комарова,г.Батайск,(вынос) | 2023-03-23 | 2025-12-31 | 30 | 13278.68 |  |  | 13278.68 | 13278.68
ПНГНД ул.Пушкина вдоль Заводской, ул. М.Горького к Энгельса, г. Батайск (вынос) инв.3-030149 | 2023-03-23 | 2025-12-31 | 30 | 8018.5 |  |  | 8018.5 | 8018.5
(Вынос) Г-ввод к ОКС ДНТ "Донская Чаша",ул.Урожайная,1035,г.Батайск,инв.00-031557,Анфиногенова А.В. | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 60 | 150478.44 |  |  | 150478.44 | 150478.44
Перенос ГНД ул.Кольцевая-Школьная, ст.Вешенская, Шолоховский район,инв.00-000313 (компенсационное соглашение) | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 60 | 241915.2 |  |  | 241915.2 | 241915.2
ШРП ул.1-й Пятилетки/пер.Западный,г.Батайск,инв.3-040288,ООО "СЗ "Юг-Стройфорт"(вынос) | 2020-01-01 | 2025-12-31 | 50 | 599862.08 |  |  | 599862.08 | 599862.08
РГ для газ-я х.Яново-Грушевский,Октябрьского района, инв.000013504 (перенос г-да) - ПИР | 2020-01-01 | 2025-12-31 | 50 | 247660.61 |  |  | 247660.61 | 247660.61
РГ для газ-я х.Яново-Грушевский,Октябрьского района, инв.000013504 (перенос г-да) - СМР | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 50 | 2326128.3 |  |  | 2326128.3 | 2326128.3
ПНГНСД п.Мокрый Батай(совхоз Вишневый),Кагальницкий р-н,Ростовская обл,инв.3-030288,Андреянов В.В.(вынос) | 2020-01-01 | 2025-12-31 | 50 | 8202.74 |  |  | 8202.74 | 8202.74
Г-д ул.Шмидта,Кубанская,Пугачева, г.Батайск, инв.3-030236,(перенос газ-да) - СМР Белозеров | 2020-01-01 | 2025-12-31 | 50 | 39333.77 |  |  | 39333.77 | 39333.77
ПНГНД к базе ф-ла ул.Калинина,25 г.Б.Калитва | 2020-01-01 | 2025-12-31 | 50 | 47344.38 |  |  | 47344.38 | 47344.38
ПНГНД ул.Пушкина вдоль Заводской,ул.М.Горького к Энгельса,г.Батайск(вынос)инв.3-030149 | 2023-03-23 | 2025-12-31 | 30 | 8018.5 |  |  | 8018.5 | 8018.5
Г-ввод Авиагородок,44А,г.Батайск, АИГ г.Батайска (инв.№ 3-030039) - СМР | 2023-03-23 | 2025-12-31 | 30 | 27016.56 |  |  | 27016.56 | 27016.56
Г-ввод ул.Северная,2,с.Развильное,Песчанокопский р-н, - СМР | 2023-03-23 | 2025-12-31 | 30 | 9063.59 |  |  | 9063.59 | 9063.59
ПНГНД по ул.Боженко от Рыбной до 1-й Пятилетки,протяж.896м из зоны ОКС по адресу:г.Батайск,ул.Садовая,296,инв.3-030160,Бахчиянц С.Н.(вынос) | 2024-09-01 | 2025-12-31 | 70 | 42208.55 |  |  | 42208.55 | 42208.55
ПНГСД г.Батайск,ул.Тельмана,113 (вынос) инв.3-030039 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 90 | 1268058.77 |  |  | 1268058.77 | 1268058.77
Г-ввод ул.Крымская,115Г,г.Батайск,Рябинцева С.Г.(сто | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 90 | 6188.59 |  |  | 6188.59 | 6188.59
ТП ОПБ ЗАО Морозовское,х.Старопетровский,Морозовский р-н,инв.21-817 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 70 | 11113.06 |  |  | 11113.06 | 11113.06
ПНГНД по ул.К.Цеткин, ул.Ленина г.Батайск (вынос) инв. 3-030124 Дегтярева С.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 90 | 756706.5 |  |  | 756706.5 | 756706.5
Агентский дог.МГ к ст.Баклановская,х.Минаев,х.Альдабульский,ст.Малая Лучка,х.Кривский,Дубовского р-на | 2023-05-01 | 2025-12-31 | 70 | 1561376.07 |  |  | 1561376.07 | 1561376.07
Агентский дог.МГ от ст.Андреевская к х.Ивановка,х.Новосальский,х.Сиротский,х.Тюльпанный,х.Присальский,х.Мирный,х.Гуреев,х.Холостонур Дубовского р-на | 2023-05-01 | 2025-12-31 | 70 | 3473384.75 |  |  | 3473384.75 | 3473384.75
Газопровод межпоселковый от АГРС п.Южный,Азовский р-н. Код объекта 61/1466-2 - СМР | 2023-05-01 | 2025-12-31 | 70 | 291889.69 |  |  | 291889.69 | 291889.69
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 3191777584.43 | 1385865014.69 | 3878937.32 | 4581521536.44 | 4581521536.44 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Азове
(Вынос) Газопровод ввод низкого давления п.Койсуг ул.М.Горького,вл.727Ж,инв.00-014747 | 2024-10-21 | 2025-08-16 | 90% | 32015.95 |  |  | 32015.95 | 32015.95
(Вынос) ГСД ул.Школьная,1а,с.Кагальник,Азовский р-он,инв. - СМР | 2024-09-28 | 2025-08-28 | 90% | 529138.19 |  |  | 529138.19 | 529138.19
Г- ввод 61:01:0600003:2933,п.Красный Сад,Лесняк А.Н.(стор) - ПИР | 2024-09-16 | 2026-03-19 | 20% |  | 19207.53 |  | 19207.53 | 19207.53
Г- ввод 61:01:0600003:2947,Азовский р-нЛопатин К.М.(аренда) - ПИР | 2024-06-17 | 2025-12-17 | 20% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г- ввод 61:01:0600003:2947,Азовский р-нЛопатин К.М.(аренда) - СМР | 2024-06-17 | 2025-12-17 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод 61:45:0000433:268,ул.Дружбы,г.Азов,Логистика и с троительство ООО - ПИР | 2024-09-27 | 2026-03-29 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод 61:45:0000433:268,ул.Дружбы,г.Азов,Логистика и с троительство ООО - СМР | 2024-09-27 | 2026-03-29 | 25% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ДНТ Мичуринец-3,213,г.Азов,Жидомиров Ю.Н. - СМР | 2025-03-26 | 2025-08-14 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ДНТ Приэльбуздье,к.н.61:01:0600020:3940,Азовский р-он,Олейникова Н.В. - ПИР | 2025-05-14 | 2025-09-26 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод пер Пушкина,54,с.Самарское,Азовский р-он,Юрченк О.Н. - ПИР | 2025-04-02 | 2025-08-15 | 90% |  | 13941.52 |  | 13941.52 | 13941.52
Г- ввод пер Пушкина,54,с.Самарское,Азовский р-он,Юрченк О.Н. - СМР | 2025-04-02 | 2025-08-15 | 90% | 12193.23 |  |  | 12193.23 | 12193.23
Г- ввод пер.Братский,3,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Котиев Т.М.(стор) - ПИР | 2025-01-14 | 2025-08-29 | 25% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г- ввод пер.К.Либкнехта,19,с.Семибалки 1-я,Азовский р-н,Николаева Т.В. - ПИР | 2025-03-27 | 2025-08-26 | 30% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г- ввод пер.Луговой,34а,с.Кагальник,Азовский р-н,Лесниченко В.Г. - ПИР | 2024-12-28 | 2025-11-05 | 20% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г- ввод пер.Луговой,34а,с.Кагальник,Азовский р-н,Лесниченко В.Г. - СМР | 2024-12-28 | 2025-11-05 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод пер.Маяковского,118а,с.Самарское,Азовский р-н,Шевченко О.В. - ПИР | 2025-02-12 | 2025-08-23 | 90% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г- ввод пер.Маяковского,118а,с.Самарское,Азовский р-н,Шевченко О.В. - СМР | 2025-02-12 | 2025-08-23 | 90% | 19830.65 |  |  | 19830.65 | 19830.65
Г- ввод пер.Осипенко/ул.Толстого,10/146,г.Азов,Пономарев А.Л. - ПИР | 2025-04-18 | 2025-08-31 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод пер.Осипенко/ул.Толстого,10/146,г.Азов,Пономарев А.Л. - СМР | 2025-04-18 | 2025-08-31 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод пер.Урицкого,17,г.Азов,Телегин В.П.(аренда) - ПИР | 2024-08-21 | 2025-09-14 | 30% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г- ввод пер.Урицкого,17,г.Азов,Телегин В.П.(аренда) - СМР | 2024-08-21 | 2025-09-14 | 30% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод спуск Пролетарский,3,г.Азов,Васильцов А.С.(аренда) - СМР | 2024-04-26 | 2025-11-14 | 25% | 386364.69 |  |  | 386364.69 | 386364.69
Г- ввод СТ Спутник,уч.222,х.Кочеванчик,Азовский р-он,Батыгин И.В. - ПИР | 2025-01-24 | 2025-09-15 | 90% |  | 11377.78 |  | 11377.78 | 11377.78
Г- ввод СТ Спутник,уч.222,х.Кочеванчик,Азовский р-он,Батыгин И.В. - СМР | 2025-01-24 | 2025-09-15 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ул Победы,43,г.Азов,Производственно-комерческая фирма Экодон - ПИР | 2025-04-01 | 2026-10-01 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул Победы,43,г.Азов,Производственно-комерческая фирма Экодон - СМР | 2025-04-01 | 2026-10-01 | 25% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ул Привокзальная,14б,г.Азов,Чурилин Р.С.(аренда) - ПИР | 2025-05-06 | 2025-09-18 | 30% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Береговая,15а,х.Колузаево,Азовский р-н,Гребенькова Н.В. - ПИР | 2025-03-28 | 2025-08-10 | 50% |  | 13373.05 |  | 13373.05 | 13373.05
Г- ввод ул.Береговая,31,х.Шмат,Азовский р-он,Исаев В.М. - ПИР | 2025-05-05 | 2025-08-13 | 40% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Вишневая,47а,с.Пешково,Азовский р-н,Стецун М.Ю. - ПИР | 2025-05-05 | 2025-08-13 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Вишневая,95а,с.Пешково,Азовский р-н,Фальченко А.И. - ПИР | 2025-05-14 | 2025-09-26 | 30% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Дружбы,11б,г.Азов,Терминал Транс ООО,(стор) - ПИР | 2025-01-14 | 2026-07-16 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Дружбы,11б,г.Азов,Терминал Транс ООО,(стор) - СМР | 2025-01-14 | 2026-07-16 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ул.Илларионова,58а,с.Новобатайск,Кагальницкий р-он,Иващенко О.А. - ПИР | 2025-01-15 | 2026-04-25 | 30% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г- ввод ул.Инзенская,13Б,г.Азов,СтройПрофит ООО,(аренда) - ПИР | 2023-09-13 | 2025-09-11 | 50% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г- ввод ул.Инзенская,13Б,г.Азов,СтройПрофит ООО,(аренда) - СМР | 2023-09-13 | 2025-09-11 | 50% | 77324.23 |  |  | 77324.23 | 77324.23
Г- ввод ул.К.Маркса,52а,с.Самарское,Азовкий р-он,Аверина Т.Ю. - СМР | 2025-04-11 | 2025-08-24 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ул.Калинина,4,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Варданян О.Г. - ПИР | 2025-01-11 | 2025-11-17 | 90% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г- ввод ул.Калинина,4,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Варданян О.Г. - СМР | 2025-01-11 | 2025-11-17 | 90% | 47152.5 |  |  | 47152.5 | 47152.5
Г- ввод ул.Калинина,55а,с.Пешково,Азовский р-н,Власов И.А. - ПИР | 2025-04-29 | 2025-09-11 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Кондаурова,56,г.Азов,61:45:0000235:533,Осипенко А.А.(стор) - ПИР | 2023-12-19 | 2025-11-01 | 50% |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г- ввод ул.Кондаурова,56,г.Азов,61:45:0000235:533,Осипенко А.А.(стор) - СМР | 2023-12-19 | 2025-11-01 | 50% | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46
Г- ввод ул.Кондаурова,56д,г.Азов,Милевский В.С.(стор) - СМР | 2025-01-22 | 2026-07-24 | 30% | 20333.68 |  |  | 20333.68 | 20333.68
Г- ввод ул.Ленина,15а,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Петров Л.В.(аренда) - ПИР | 2024-04-24 | 2025-10-24 | 25% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г- ввод ул.Ленина,15а,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Петров Л.В.(аренда) - СМР | 2024-04-24 | 2025-10-24 | 25% | 5034.11 |  |  | 5034.11 | 5034.11
Г- ввод ул.Ленина,287а,с.Кулешовка,Азовский р-н,Ким Н.А. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-12-05 | 20% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г- ввод ул.Ленина,36Б,п.КАяльский,Азовский р-н,Товмасян Р.Г. - ПИР | 2024-12-20 | 2025-10-31 | 90% |  | 6553.85 |  | 6553.85 | 6553.85
Г- ввод ул.Ленина,36Б,п.КАяльский,Азовский р-н,Товмасян Р.Г. - СМР | 2024-12-20 | 2025-10-31 | 90% | 54183.58 |  |  | 54183.58 | 54183.58
Г- ввод ул.Ленина,96,с.Новобатайск,Кагальникий р-он,Мироненко С.А.(аренда) - ПИР | 2024-12-17 | 2025-09-01 | 30% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г- ввод ул.Ленина,96,с.Новобатайск,Кагальникий р-он,Мироненко С.А.(аренда) - СМР | 2024-12-17 | 2025-09-01 | 30% | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г- ввод ул.Луначарского,13г,с.Пешково,Азовский р-н,Лихидченко А.М. - ПИР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Луначарского,13г,с.Пешково,Азовский р-н,Лихидченко А.М. - СМР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 50% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ул.Мира,125,с.Круглое,Азовский р-он,Фирсова Н.В.(стор) - ПИР | 2025-05-13 | 2025-08-21 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Молодежная,2а,ДНТ Луч,Азовский р-он,Алиев В.Ф.(стор) - ПИР | 2024-08-14 | 2025-10-20 | 90% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г- ввод ул.Молодежная,2а,ДНТ Луч,Азовский р-он,Алиев В.Ф.(стор) - СМР | 2024-08-14 | 2025-10-20 | 90% | 176150.8 |  |  | 176150.8 | 176150.8
Г- ввод ул.Молодежная,южнее земельного участка 61:01:0080501:182(к.н.61:01:0080501:792),х.Харьковский,Азовский р-н,Гречкин Г.В. - СМР | 2024-12-17 | 2026-07-24 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ул.Осипенко,25,с.Кулешовка,Азовский р-н,Ткачева Ц.Я. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-10-31 | 20% |  | 31849 |  | 31849 | 31849
Г- ввод ул.Осипенко,25,с.Кулешовка,Азовский р-н,Ткачева Ц.Я. - СМР | 2025-01-21 | 2025-10-31 | 20% | 14306.27 |  |  | 14306.27 | 14306.27
Г- ввод ул.Переездная,24,с.Самарское,Азовский р-н,Ирюпина И.В.(стор) - ПИР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 25% |  | 6553.85 |  | 6553.85 | 6553.85
Г- ввод ул.Придорожная,58,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Матевосян Г.В. - ПИР | 2025-01-22 | 2025-11-01 | 30% |  | 6553.85 |  | 6553.85 | 6553.85
Г- ввод ул.Придорожная,58,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Матевосян Г.В. - СМР | 2025-01-22 | 2025-11-01 | 30% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ул.Пролетарская,18д,с.Круглое,Азовский р-н,Койшигулов Ю.Л. - ПИР | 2025-04-30 | 2025-09-07 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Пролетарская,43д,с.Кагальник,Азовский р-он,Крайнюкова Е.А. - ПИР | 2024-12-20 | 2025-09-01 | 30% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г- ввод ул.Пролетарская,43д,с.Кагальник,Азовский р-он,Крайнюкова Е.А. - СМР | 2024-12-20 | 2025-09-01 | 30% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ул.Пролетарская,63,с.Круглое,Азовский р-н,Богодух Е.А. - ПИР | 2025-04-11 | 2025-11-01 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Ростовская,17б,с.Кагальник,Азовский р-н,Харин В.А. - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Ростовская,17б,с.Кагальник,Азовский р-н,Харин В.А. - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г- ввод ул.Степная,5а,с.Круглое,Азовский р-н,Павлов А.В. - ПИР | 2024-11-02 | 2025-10-03 | 25% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г- ввод ул.Суворова,38а,г.Азов,Катрич В.С.,(аренда) - ПИР | 2024-08-02 | 2025-11-07 | 25% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г- ввод ул.Суворова,38а,г.Азов,Катрич В.С.,(аренда) - СМР | 2024-08-02 | 2025-11-07 | 25% | 143593.58 |  |  | 143593.58 | 143593.58
Г- ввод ул.Украинская,71,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Сонина И.Е. - ПИР | 2025-04-30 | 2025-11-01 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Украинская,76,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Роганская И.Л. - ПИР | 2025-05-06 | 2025-08-15 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Урожайная,80,г.Азов,Ткаченко Е.И. - ПИР | 2024-12-20 | 2025-11-01 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г- ввод ул.Чехова,8,х.Петровка,Азовский р-н,Иващенко Е.В. - ПИР | 2025-03-06 | 2026-01-15 | 90% |  | 15789.1 |  | 15789.1 | 15789.1
Г- ввод ул.Чехова,8,х.Петровка,Азовский р-н,Иващенко Е.В. - СМР | 2025-03-06 | 2026-01-15 | 90% | 12411.24 |  |  | 12411.24 | 12411.24
Г- ввод ул.Энгельса,5в,с.Пешково,Азовский р-н,Москаленко Т.И. - ПИР | 2025-05-13 | 2025-10-20 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2167,г.Азов,Бондаренко И.В. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-08-21 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод пер.8-й Лодочный,21,г.Ростов-на-Дону,Ли В.Г.(стор.) - ПИР | 2025-04-11 | 2025-09-01 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод пер.9-й Лодочный,27,г.Ростов-на-Дону,Нозадзе Т.С,(стор.) - ПИР | 2025-04-11 | 2025-09-01 | 25% |  | 11193.82 |  | 11193.82 | 11193.82
Г-ввод пер.Скопинский,61:45:0000227:1207,г.Азов,инв.,Белоус А.И. - СМР | 2024-08-02 | 2025-08-15 | 25% | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,643,г.Азов,инв.,Гиваргизов А.Р. - ПИР | 2025-03-06 | 2025-08-21 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,50.Азов,инв.,Татаринцев И.А. - ПИР | 2025-05-13 | 2025-10-20 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод СТ Мичуринец-3,2342,г.Азов,инв.,Тадеуш А.Г. - ПИР | 2025-01-22 | 2025-09-07 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.1-я Конструктивная,7а,г.Ростов-на-донуАндрийченко К.О. - СМР | 2025-02-27 | 2025-12-31 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Пришвина,6,г.Азов,инв.,Загоруйко Р.В. - СМР | 2025-03-25 | 2026-01-03 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ,ул.Григория Мирошниченко,150,г.Азов,Енченко С.Г. - ПИР | 2025-03-04 | 2026-01-15 | 50% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г-ввод ,ул.Григория Мирошниченко,150,г.Азов,Енченко С.Г. - СМР | 2025-03-04 | 2026-01-15 | 50% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод 6-я Линия,20,г.Азов,Грунский К.А. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-11-01 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод 6-я Линия,20,г.Азов,Грунский К.А. - СМР | 2025-01-21 | 2025-11-01 | 25% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод 61:01:0140101:9383,с.Пешково,00-007499,Пушкаренко Д.Г. - СМР | 2025-03-06 | 2025-11-01 | 20% | 10954.94 |  |  | 10954.94 | 10954.94
Г-ввод в 2500м на северо-восток от ТП Кугей,Азовский р-н,СПК Победа(птицефабрика),(стор) - ПИР | 2024-08-02 | 2026-01-03 | 20% |  | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83
Г-ввод в 2500м на северо-восток от ТП Кугей,Азовский р-н,СПК Победа(птицефабрика),(стор) - СМР | 2024-08-02 | 2026-01-03 | 20% | 5842.46 |  |  | 5842.46 | 5842.46
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Железнодорожная,10,Азовский р-н,инв.,Колесников А.М. - ПИР | 2025-05-13 | 2025-12-31 | 20% |  | 39869.01 |  | 39869.01 | 39869.01
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Железнодорожная,10,Азовский р-н,инв.,Колесников А.М. - СМР | 2025-05-13 | 2025-12-31 | 20% | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Айвовая,3, Азовский р-н,инв.Капалкин В.С. - ПИР | 2025-04-30 | 2025-11-01 | 30% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,124,Азовский р-н,Кваша В.Н. - СМР | 2025-05-06 | 2025-08-15 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,691,Азов,Малинникова Е.В. - ПИР | 2024-12-20 | 2025-11-01 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,691,Азов,Малинникова Е.В. - СМР | 2024-12-20 | 2025-11-01 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,971,г.Азов,Горбачев Е.М.(стор.) - ПИР | 2025-03-06 | 2026-01-15 | 30% |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,971,г.Азов,Горбачев Е.М.(стор.) - СМР | 2025-05-13 | 2025-10-20 | 30% | 53919.56 |  |  | 53919.56 | 53919.56
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.1913,г.Азов,Ярошенко В.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-21 | 2025-08-21 | 25% |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95
Г-ввод ДНТ Энтузиаст-2,35,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Третьяков Н.Е.(стор.) - СМР | 2025-04-11 | 2025-09-01 | 30% | 28900 |  |  | 28900 | 28900
Г-ввод запад.зем.уч.к.н.61:01:0600014:3394,с.Самарское,Азовский р-н,Админ Аз.р-на.(аренда) - ПИР | 2025-04-11 | 2025-09-01 | 20% |  | 26288.76 |  | 26288.76 | 26288.76
Г-ввод к.н.61:01:0600006:10224,Азовский р-н,Калюжная И.Н. - ПИР | 2024-08-02 | 2025-08-15 | 25% |  | 25858.66 |  | 25858.66 | 25858.66
Г-ввод к.н.61:01:0600006:10224,Азовский р-н,Калюжная И.Н. - СМР | 2024-08-02 | 2025-08-15 | 25% | 12059.06 |  |  | 12059.06 | 12059.06
Г-ввод пер.13-й Линейный,120,г.Азов,инв.,Яровая М.В. - СМР | 2025-05-13 | 2025-10-20 | 25% | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод пер.15-й Линейный,136,г.Азов,инв.,Троценко С.Ю. - СМР | 2025-01-22 | 2025-09-07 | 20% | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод пер.15-й Линейный,153,г.Азов,инв.,Уртаев Т.В. - СМР | 2025-02-27 | 2025-12-31 | 20% | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод пер.Дальний,10,п.Усть-Койсуг,Азовский р-н,Мазин В.Г.(стор.) - СМР | 2025-03-25 | 2026-01-03 | 20% | 850 |  |  | 850 | 850
Г-ввод пер.Достоевского,14,г.Азов,Варченко В.И. - ПИР | 2025-03-04 | 2026-01-15 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод пер.Достоевского,14,г.Азов,Варченко В.И. - СМР | 2025-03-04 | 2026-01-15 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод пер.Заправочный,2б,п.Овощной,Азовский р-н,Гаспарян А.В.(стор) - ПИР | 2025-01-21 | 2025-11-01 | 20% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод пер.Заправочный,2б,п.Овощной,Азовский р-н,Гаспарян А.В.(стор) - СМР | 2025-01-21 | 2025-11-01 | 20% | 92880.64 |  |  | 92880.64 | 92880.64
Г-ввод пер.Калинина,3г,с.Круглое,Азовский р-н,Радченко А.В.(стор) - ПИР | 2025-03-06 | 2025-11-01 | 30% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод пер.Красный,123,с.Самарское,Азовский р-н,Белокур И.Е. - ПИР | 2024-08-02 | 2026-01-03 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод пер.Красный,123,с.Самарское,Азовский р-н,Белокур И.Е. - СМР | 2024-08-02 | 2026-01-03 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод пер.Луговой,1и,х.Береговой,Азовский р-н,Порядина В.А.(стор) - ПИР | 2025-05-13 | 2025-12-31 | 20% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г-ввод пер.Маяковского,2,п.Овощной,Азовский р-н,Городничий Д.В. - ПИР | 2025-05-13 | 2025-12-31 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод пер.Некрасова,37,г.Азов,АО Азовобувь,(аренда) - ПИР | 2025-03-06 | 2025-11-01 | 50% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод пер.Некрасова,37,г.Азов,АО Азовобувь,(аренда) - СМР | 2025-03-06 | 2025-11-01 | 50% | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23
Г-ввод пер.Новый,3,с.Новомаргаритово,Азовский р-н,Пирогов А.Н. - ПИР | 2024-08-02 | 2026-01-03 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод пер.Новый,3,с.Новомаргаритово,Азовский р-н,Пирогов А.Н. - СМР | 2024-08-02 | 2026-01-03 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод пер.Пеленкина,3,с.Платоно-Петровка,Азовский р-н,инв.000013826,Падалка И.Е. - СМР | 2025-05-13 | 2025-12-31 | 25% | 32337.83 |  |  | 32337.83 | 32337.83
Г-ввод пер.Петровский,11,с.Самарское,Азовский р-н,00-005446,Пензиев Г.В. - ПИР | 2025-04-30 | 2025-11-01 | 20% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод пер.Промышленный,18А,с.Самарское,Азовский р-н,Аракепян Г.Р.,(аренда) - ПИР | 2024-12-20 | 2025-11-01 | 90% |  | 2837.44 |  | 2837.44 | 2837.44
Г-ввод пер.Промышленный,18А,с.Самарское,Азовский р-н,Аракепян Г.Р.,(аренда) - СМР | 2024-12-20 | 2025-11-01 | 90% | 7046.27 |  |  | 7046.27 | 7046.27
Г-ввод пер.Светлый,7а,г.Азов,Пушкаренко А.Н. - ПИР | 2025-03-06 | 2026-01-15 | 90% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г-ввод пер.Светлый,7а,г.Азов,Пушкаренко А.Н. - СМР | 2025-03-06 | 2026-01-15 | 90% | 25816.46 |  |  | 25816.46 | 25816.46
Г-ввод пер.Седошенко,36,г.Азов,Середкин С.В.(стор) - ПИР | 2025-05-13 | 2025-10-20 | 25% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г-ввод пер.Седошенко,36,г.Азов,Середкин С.В.(стор) - СМР | 2025-05-13 | 2025-10-20 | 25% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод пер.Советский,96,с.Самарское,Азовский р-н,инв.Василяка В.Н. - ПИР | 2025-04-11 | 2025-09-01 | 20% |  | 38130.24 |  | 38130.24 | 38130.24
Г-ввод пер.Солнечный,9А,с.Самарское,РГНД ул.Строит,Коопер,с.Самарское,Азовский р-н,аренда | 2025-03-06 | 2025-09-01 | 20% | 7883.64 |  |  | 7883.64 | 7883.64
Г-ввод пер.Тоннельный,77,с.Самарское,Азовский р-н,Алексеенко А.А. - ПИР | 2024-08-02 | 2025-08-15 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод пер.Тоннельный,77,с.Самарское,Азовский р-н,Алексеенко А.А. - СМР | 2024-08-02 | 2025-08-15 | 50% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод пер.Школьный,2,с.Кулешовка,Азовский р-н,Гаспарян А.В. - ПИР | 2025-01-22 | 2025-10-20 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод пер.Школьный,2,с.Кулешовка,Азовский р-н,Гаспарян А.В. - СМР | 2025-01-22 | 2025-10-20 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод пер.Шолохова,2В,с.Круглое,Азовский р-н,Романова М.Г.,(стор.) - ПИР | 2025-02-27 | 2025-12-31 | 25% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод Пляжный проезд,2,г.Азов,Рябоконь С.П. (стор.) - ПИР | 2025-03-25 | 2026-01-03 | 25% |  | 29077.64 |  | 29077.64 | 29077.64
Г-ввод проезд Объездной,14,г.Азов,СК ТРИО ООО,(стор) - ПИР | 2025-03-04 | 2026-01-15 | 20% |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод проезд Объездной,14,г.Азов,СК ТРИО ООО,(стор) - СМР | 2025-03-04 | 2026-01-15 | 20% | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46
Г-ввод спуск Молокова,12,г.Азов,Азовская судоверфь(аренда) - ПИР | 2025-01-21 | 2025-11-01 | 30% |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53
Г-ввод спуск Молокова,12,г.Азов,Азовская судоверфь(аренда) - СМР | 2025-01-21 | 2025-11-01 | 30% | 372746.66 |  |  | 372746.66 | 372746.66
Г-ввод СТ Вишенка,271,Азовский р-н,Бердзеншивили М.В. - ПИР | 2025-03-06 | 2025-11-01 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод СТ Вишенка,271,Азовский р-н,Бердзеншивили М.В. - СМР | 2025-03-06 | 2025-11-01 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод СТ Заря,уч.93,г.Азов,Гриценко Т.А.(стор.) - ПИР | 2024-08-02 | 2026-01-03 | 90% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г-ввод СТ Заря,уч.93,г.Азов,Гриценко Т.А.(стор.) - СМР | 2024-08-02 | 2026-01-03 | 90% | 22201.61 |  |  | 22201.61 | 22201.61
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,85,г.Азов,Провоторов Р.И. - ПИР | 2025-05-13 | 2025-12-31 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,85,г.Азов,Провоторов Р.И. - СМР | 2025-05-13 | 2025-12-31 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод СТ Мичуринец-3,1462,г.Азов,инв.,Шаров М.В. - СМР | 2024-10-21 | 2025-08-16 | 25% | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ Мичуринец-3,2498,г.Азов,инв.,Безниско Л.И. - ПИР | 2024-09-16 | 2025-08-28 | 20% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод СТ Мичуринец-3,2498,г.Азов,инв.,Безниско Л.И. - СМР | 2024-09-16 | 2025-08-28 | 20% | 22236.9 |  |  | 22236.9 | 22236.9
Г-ввод СТ Мичуринец-3,ул.Победы,1603,г.Азов,инв.,Пятак О.В. - ПИР | 2024-06-17 | 2025-12-17 | 20% |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47
Г-ввод ТОО Самарское,поле к.н.32,пастбище,Азовский р-н,Триф И.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-17 | 2025-12-17 | 50% |  | 12270.91 |  | 12270.91 | 12270.91
Г-ввод ул.2-я Причальная,11,г.Ростов-на-Дону,Ревян М.К. - ПИР | 2024-09-27 | 2026-03-29 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.2-я Причальная,11,г.Ростов-на-Дону,Ревян М.К. - СМР | 2024-09-27 | 2026-03-29 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.2-я Таможенная,48,г.Ростов-на-Дону,инв.,Широбоков И.И. - СМР | 2025-03-26 | 2025-08-14 | 30% | 26716.83 |  |  | 26716.83 | 26716.83
Г-ввод ул.7-я Конструктивная,18,г.Ростов-на-Дону,инв.,Тыщенко И.В. - ПИР | 2025-05-14 | 2025-09-26 | 20% |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01
Г-ввод ул.7-я Конструктивная,6,г.Ростов-на-Дону,инв.,Зотова Н.В. - ПИР | 2025-04-02 | 2025-08-15 | 20% |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01
Г-ввод ул.Азовская,4/1,с.Новобатайск,Кагальницкий р-он,Плздняк Е.А. - ПИР | 2025-04-02 | 2025-08-15 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Азовская,4/1,с.Новобатайск,Кагальницкий р-он,Плздняк Е.А. - СМР | 2025-04-02 | 2025-08-15 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Алмазная,31,ТСН Красный Сад,Азовский р-н,Пупоревич С.А. - СМР | 2025-03-27 | 2025-08-26 | 25% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Астровая,24,г.Азов,Фатеева А.А. - ПИР | 2024-12-28 | 2025-11-05 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Астровая,24,г.Азов,Фатеева А.А. - СМР | 2024-12-28 | 2025-11-05 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Атамана Буланова,29,х.Городище,Азовский р-н,Лопатин И.Ф.(стор.) - ПИР | 2025-02-12 | 2025-08-26 | 20% |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47
Г-ввод ул.Береговая,141,г.Азов,00-001994,Ивко С.В. - ПИР | 2025-04-18 | 2025-08-23 | 50% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод ул.Береговая,141,г.Азов,00-001994,Ивко С.В. - СМР | 2025-04-18 | 2025-08-23 | 50% | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Береговая,1Г,х.Шмат,Азовский р-н,инв.000016145,Шевкунов С.Н. - ПИР | 2025-04-18 | 2025-08-31 | 30% |  | 4081.58 |  | 4081.58 | 4081.58
Г-ввод ул.Береговая,1Г,х.Шмат,Азовский р-н,инв.000016145,Шевкунов С.Н. - СМР | 2025-04-18 | 2025-08-31 | 30% | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Береговая,84,х.Колузаево к РГНД по ул.Ленина от задв.после ГРПШ-1, Азовский р-н,аренда | 2024-08-21 | 2025-09-14 | 70% | 81445.3 |  |  | 81445.3 | 81445.3
Г-ввод ул.Бережная,33А,с.Новотроицкое к РГНД по ул.Ленина до Кирова,Бережной,Азовский р-н,аренда | 2024-04-26 | 2025-11-14 | 20% | 3772.34 |  |  | 3772.34 | 3772.34
Г-ввод ул.Буденного,138,х.Пешково,Азовский р-н,стор. | 2025-01-24 | 2025-09-15 | 90% | 4808.89 |  |  | 4808.89 | 4808.89
Г-ввод ул.Василия Шукшина,11,п.Койсуг,Азовский р-н,00-032239,Шевкун А.А. - ПИР | 2025-01-24 | 2025-09-15 | 20% |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47
Г-ввод ул.Василия Шукшина,11,п.Койсуг,Азовский р-н,00-032239,Шевкун А.А. - СМР | 2025-01-24 | 2025-09-15 | 20% | 52138.66 |  |  | 52138.66 | 52138.66
Г-ввод ул.Владимира Высоцкого,6,п.Койсуг,Азовский р-н,Костенко Н.Н. - ПИР | 2025-04-01 | 2026-10-01 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Владимира Высоцкого,6,п.Койсуг,Азовский р-н,Костенко Н.Н. - СМР | 2025-04-01 | 2026-10-01 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Владимира Истомина,22в,г.Азов,Колкин А.М.(стор) - ПИР | 2025-03-28 | 2025-08-10 | 25% |  | 6553.85 |  | 6553.85 | 6553.85
Г-ввод ул.Ворошилова,47,с.Еремеевка,Азовский р-н,Муковоз А.И. - ПИР | 2025-05-05 | 2025-08-13 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Восточная,16а,с.Кулешовка,Азовский р-н,Шепелева О.В. - ПИР | 2025-05-14 | 2025-09-26 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Восточная,16а,с.Кулешовка,Азовский р-н,Шепелева О.В. - СМР | 2025-05-14 | 2025-09-26 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Восточная,34,угол ул.Есенина,11п.Овощной,Азовский р-н,Корсакова Е.А. - ПИР | 2025-01-14 | 2026-07-16 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Восточная,34,угол ул.Есенина,11п.Овощной,Азовский р-н,Корсакова Е.А. - СМР | 2025-01-14 | 2026-07-16 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Геологическая,2г,х.Городище,Азовский р-н,Капустин А.Н. - ПИР | 2025-01-15 | 2026-04-25 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Геологическая,2г,х.Городище,Азовский р-н,Капустин А.Н. - СМР | 2025-01-15 | 2026-04-25 | 50% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Дзержинского,70а,с.Кагальник,Азовский р-н,Бойко А.Г. - ПИР | 2023-09-13 | 2025-09-11 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Дзержинского,70а,с.Кагальник,Азовский р-н,Бойко А.Г. - СМР | 2023-09-13 | 2025-09-11 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Донская,41,х.Курган,Азовский р-н,Сушко Е.С.(аренда) - ПИР | 2025-01-11 | 2025-11-17 | 20% |  | 3087.14 |  | 3087.14 | 3087.14
Г-ввод ул.Донская,41,х.Курган,Азовский р-н,Сушко Е.С.(аренда) - СМР | 2025-01-11 | 2025-11-17 | 20% | 31148.53 |  |  | 31148.53 | 31148.53
Г-ввод ул.Дружбы,38Д,г.Азов,Егоров А.Н.(аренда) - ПИР | 2025-04-29 | 2025-09-11 | 90% |  | 28597.71 |  | 28597.71 | 28597.71
Г-ввод ул.Дружбы,38Д,г.Азов,Егоров А.Н.(аренда) - СМР | 2025-04-29 | 2025-09-11 | 90% | 20267.23 |  |  | 20267.23 | 20267.23
Г-ввод ул.Есенина,47,п.Красный Сад,Азовский р-н,Митин С.В. - ПИР | 2023-12-19 | 2025-11-01 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.имени Атамана Платова,88,х.Новоалександровка,Азовский р-н,00-012921,Волкова И.П. - ПИР | 2025-01-22 | 2026-07-24 | 30% |  | 71999.34 |  | 71999.34 | 71999.34
Г-ввод ул.К.Либкнехта,80,г.Азов,Якищик А.В.(стор.) - ПИР | 2024-04-24 | 2025-10-24 | 20% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г-ввод ул.К.Либкнехта,80,г.Азов,Якищик А.В.(стор.) - СМР | 2024-04-24 | 2025-10-24 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.К.Маркса,35А,с.Самарское,Азовский р-н,Кудинов А.С.,(аренда) - ПИР | 2025-01-21 | 2025-12-05 | 25% |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47
Г-ввод ул.К.Маркса,к.н.61:01:0140101:9235,с.Пешково,Азовский р-н,Филимонова О.И.(аренда) - СМР | 2024-12-20 | 2025-10-31 | 20% | 24470.5 |  |  | 24470.5 | 24470.5
Г-ввод ул.Калинина,2,с.Займо-обрыв,Азовский р-н,инв.00-005886,Мякишева Е.Е. - ПИР | 2024-12-17 | 2025-09-01 | 25% |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47
Г-ввод ул.Калинина,2,с.Займо-обрыв,Азовский р-н,инв.00-005886,Мякишева Е.Е. - СМР | 2024-12-17 | 2025-09-01 | 25% | 6324.23 |  |  | 6324.23 | 6324.23
Г-ввод ул.Карла Маркса,91,с.Самарское,Азовский р-он,Заргарян Н.С. - ПИР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Карла Маркса,91,с.Самарское,Азовский р-он,Заргарян Н.С. - СМР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Кирова,63,г.Азов,Потапенко Н.М. - ПИР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 25% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г-ввод ул.Кирова,63,г.Азов,Потапенко Н.М. - СМР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 25% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Кирова,88,с.Кагальник,Азовский р-н,Потапенко Н.М. - ПИР | 2024-08-14 | 2025-10-20 | 90% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г-ввод ул.Кирова,88,с.Кагальник,Азовский р-н,Потапенко Н.М. - СМР | 2024-08-14 | 2025-10-20 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Книжная,2а,п.Овощной,Азовский р-н,Авдеев А.Ю. - ПИР | 2024-12-17 | 2026-07-24 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Книжная,2а,п.Овощной,Азовский р-н,Авдеев А.Ю. - СМР | 2024-12-17 | 2026-07-24 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Комсомольская,30,кв.2,х.Песчаный,Азовский р-н,Байрахдаров Р.А. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-10-31 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Комсомольская,30,кв.2,х.Песчаный,Азовский р-н,Байрахдаров Р.А. - СМР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Королева,62,х.Новоалександрова,Азовский р-н,00-028988,Онищенко А.Г. - ПИР | 2025-01-22 | 2025-11-01 | 25% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод ул.Королева,62,х.Новоалександрова,Азовский р-н,00-028988,Онищенко А.Г. - СМР | 2025-01-22 | 2025-11-01 | 25% | 37474.23 |  |  | 37474.23 | 37474.23
Г-ввод ул.Королева,77,х.Новоалександровка,Азовский р-н,инв.Бабарыко О.П. - ПИР | 2024-06-17 | 2025-12-17 | 20% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод ул.Королева,77,х.Новоалександровка,Азовский р-н,инв.Бабарыко О.П. - СМР | 2024-06-17 | 2025-12-17 | 20% | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64
Г-ввод ул.Крестьянская,87а,с.Кулешовка,Азовский р-н,Колов М.В. - ПИР | 2024-09-27 | 2026-03-29 | 90% |  | 11377.78 |  | 11377.78 | 11377.78
Г-ввод ул.Крестьянская,87а,с.Кулешовка,Азовский р-н,Колов М.В. - СМР | 2024-09-27 | 2026-03-29 | 90% | 12059.06 |  |  | 12059.06 | 12059.06
Г-ввод ул.Крылова,14,г.Азов,(баланс),Бувайлова Н.А. - ПИР | 2025-03-26 | 2025-08-14 | 20% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод ул.Крылова,53,п.Красный Сад,Азовский р-н,Фоменко А.П. - ПИР | 2025-05-14 | 2025-09-26 | 90% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г-ввод ул.Крылова,53,п.Красный Сад,Азовский р-н,Фоменко А.П. - СМР | 2025-05-14 | 2025-09-26 | 90% | 16263.06 |  |  | 16263.06 | 16263.06
Г-ввод ул.Ленина,13в,с.Новобатайск,Кагальницкий р-он,Акименко И.И. - ПИР | 2025-04-02 | 2025-08-15 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Ленина,13в,с.Новобатайск,Кагальницкий р-он,Акименко И.И. - СМР | 2025-04-02 | 2025-08-15 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Ленина,36в,с.Пешково,Азовский р-н,Синенко В.В. - СМР | 2025-03-27 | 2025-08-26 | 25% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Ленинградская,133/перО.Кошевого,135/4,г.Азов,Специализированный застройщик ЖК Ленинградский - ПИР | 2024-12-28 | 2025-11-05 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Ленинградская,133/перО.Кошевого,135/4,г.Азов,Специализированный застройщик ЖК Ленинградский - СМР | 2024-12-28 | 2025-11-05 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Ленинградская,150,г.Азов,Ивахненко В.В.(аренда) - ПИР | 2025-04-18 | 2025-08-23 | 20% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод ул.Ленинградская,150,г.Азов,Ивахненко В.В.(аренда) - СМР | 2025-04-18 | 2025-08-23 | 20% | 76408.69 |  |  | 76408.69 | 76408.69
Г-ввод ул.Луначарского,22,с.Семибалки,Азовский р-он,Исоченко В.Н. - ПИР | 2025-04-18 | 2025-08-26 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Луначарского,22,с.Семибалки,Азовский р-он,Исоченко В.Н. - СМР | 2025-04-18 | 2025-08-26 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Максима Горького,3,п.Рогожкино,Азовский р-н,Елкин Р.П.,(стор.) - ПИР | 2025-04-18 | 2025-08-31 | 30% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод ул.Малиновая,53,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Булавин А.В. - ПИР | 2024-08-21 | 2025-09-14 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Малиновая,53,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Булавин А.В. - СМР | 2024-08-21 | 2025-09-14 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Мирная,28,х.Городище,Азовский р-н,Миронов И.И.(стор.) - ПИР | 2025-01-24 | 2025-09-15 | 30% |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72
Г-ввод ул.Мирная,3К,с.Кулешовка,Азовский р-н,Гузенко Н.Н.(аренда) - ПИР | 2025-01-24 | 2025-09-15 | 30% |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47
Г-ввод ул.Мирная,3К,с.Кулешовка,Азовский р-н,Гузенко Н.Н.(аренда) - СМР | 2025-01-24 | 2025-09-15 | 30% | 51988.66 |  |  | 51988.66 | 51988.66
Г-ввод ул.Мирная,7,х.Городище,Азовский р-н,Бондарева Н.С.(стор.) - ПИР | 2025-04-01 | 2026-10-01 | 30% |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72
Г-ввод ул.Молодежная,кад.61:01:0080501:182 (к.н.61:01:0080501:792),х.Харьковский,Азовский р-н,Гречкин Г.В.(стор.) - ПИР | 2025-04-01 | 2026-10-01 | 30% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Молодежная,кад.782,х.Харьковский,Азовский р-н,Гречкин Г.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-28 | 2025-08-10 | 30% |  | 5968.39 |  | 5968.39 | 5968.39
Г-ввод ул.Морская,11а,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,инв.,Фрыгин С.М. - ПИР | 2025-05-05 | 2025-08-13 | 25% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод ул.Морская,11а,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,инв.,Фрыгин С.М. - СМР | 2025-05-05 | 2025-08-13 | 25% | 37474.23 |  |  | 37474.23 | 37474.23
Г-ввод ул.Морская,162,с.Займо-Обрыв,Азовский р-он,Потапова О.Ю. - ПИР | 2025-05-14 | 2025-09-26 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Морская,162,с.Займо-Обрыв,Азовский р-он,Потапова О.Ю. - СМР | 2025-05-14 | 2025-09-26 | 25% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Московская,8,п.Новомирский,Азовский р-н,Живоглядова Л.И.(стор) - ПИР | 2025-01-14 | 2026-07-16 | 20% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод ул.Набережная,110В,х.Рогожкино,Азовский р-н,Ковалевская Л.Н.(стор.) - СМР | 2025-01-15 | 2026-04-25 | 20% | 11477.14 |  |  | 11477.14 | 11477.14
Г-ввод ул.Набережная,55,х.Рогожкино,Азовский р-н,стор. | 2025-01-15 | 2026-04-25 | 20% | 4415.09 |  |  | 4415.09 | 4415.09
Г-ввод ул.Народная,6,х.Городище,Азовский р-н,Горбачев М.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-13 | 2025-09-11 | 20% |  | 67288.8 |  | 67288.8 | 67288.8
Г-ввод ул.Никитина,15,г.Азов,Арутюнян О.В. - ПИР | 2025-03-28 | 2026-04-25 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Никитина,15,г.Азов,Арутюнян О.В. - СМР | 2025-03-28 | 2026-04-25 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Островского,29а,с.Новобатайск,Азовский р-н,Лысенко Д.Н. - ПИР | 2025-01-11 | 2025-11-17 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Островского,29а,с.Новобатайск,Азовский р-н,Лысенко Д.Н. - СМР | 2025-04-29 | 2025-09-11 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Платова,58а,х.Узяк,Азовский р-н,Голубовский Г.Е. - ПИР | 2025-04-29 | 2025-09-11 | 25% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Платова,91,х.Узяк,Азовский р-н,Крупаков Ю.В. - ПИР | 2025-01-22 | 2026-07-24 | 45% |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г-ввод ул.Платова,91,х.Узяк,Азовский р-н,Крупаков Ю.В. - СМР | 2025-01-22 | 2026-07-24 | 45% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Победы,19В,г.Азов,Литвиненко В.Л.,(стор.) - СМР | 2024-04-24 | 2025-10-24 | 20% | 24000 |  |  | 24000 | 24000
Г-ввод ул.Пролетарская,5а,с.Кулешовка,Азовский р-н,Скляров В.Г. - ПИР | 2024-04-24 | 2025-10-24 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Пролетарская,5а,с.Кулешовка,Азовский р-н,Скляров В.Г. - СМР | 2025-01-21 | 2025-12-05 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Промышленная,4,г.Азов,ООО АТП-9,(баланс) - ПИР | 2025-01-11 | 2026-07-24 | 90% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г-ввод ул.Промышленная,4,г.Азов,ООО АТП-9,(баланс) - СМР | 2025-01-11 | 2026-07-24 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Роскошная,4,с.Маргаритово,Азовский р-н,Масявра Е.Н. - ПИР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Роскошная,4,с.Маргаритово,Азовский р-н,Масявра Е.Н. - СМР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Российская,18б,с.Кагальник,Азовский р-н,Панкратова С.Н. - ПИР | 2025-01-22 | 2025-11-01 | 30% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Российская,18б,с.Кагальник,Азовский р-н,Панкратова С.Н. - СМР | 2025-01-22 | 2025-11-01 | 30% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Свердлова,133Б,х.Рогожкино,Азовский р-н,22-06038,Сердюк А.А. - ПИР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 20% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-ввод ул.Свердлова,133Б,х.Рогожкино,Азовский р-н,22-06038,Сердюк А.А. - СМР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 20% | 20110.66 |  |  | 20110.66 | 20110.66
Г-ввод ул.Свердлова,202,с.Рогожкино,Азовский р-н,Петросян О.В. - СМР | 2024-08-14 | 2025-10-20 | 90% | 28373.03 |  |  | 28373.03 | 28373.03
Г-ввод ул.Севастопольская,127,г.Азов,Белый Э.В. - ПИР | 2024-12-17 | 2026-07-24 | 20% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г-ввод ул.Севастопольская,127,г.Азов,Белый Э.В. - СМР | 2024-12-17 | 2026-07-24 | 20% | 56145.1 |  |  | 56145.1 | 56145.1
Г-ввод ул.Сельская,17А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Некрасова И.А. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-10-31 | 30% |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47
Г-ввод ул.Степная,39,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Онещюк И.Н. - ПИР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Степная,39,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Онещюк И.Н. - СМР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Степная,62,х.Рогожкино,Азовский р-н,Шмаль А.Н. - ПИР | 2025-01-22 | 2025-11-01 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Степная,62,х.Рогожкино,Азовский р-н,Шмаль А.Н. - СМР | 2025-01-22 | 2025-11-01 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Строителей,25А,п.Тимирязевский к РГНД от врез.до загл.ж.д.19 по ул.Новой,Азовский р,аренда | 2025-01-14 | 2026-07-16 | 20% | 61502.58 |  |  | 61502.58 | 61502.58
Г-ввод ул.Тихая,12,п.Овощной,Азовский р-н,Аракелян Л.Ш.(стор.) - ПИР | 2025-01-15 | 2026-04-25 | 30% |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95
Г-ввод ул.Тихая,27,п.Овощной,Азовский р-он,ООО Специализированный застройщик Высота - ПИР | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Тихая,27,п.Овощной,Азовский р-он,ООО Специализированный застройщик Высота - СМР | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 50% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Тихая,29,п.Овощной,Азовский р-он,ООО Специализированный застройщик Высота - ПИР | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Тихая,29,п.Овощной,Азовский р-он,ООО Специализированный застройщик Высота - СМР | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 50% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Тихая,31,п.Овощной,Азовский р-он,ООО Специализированный застройщик Высота - ПИР | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Тихая,31,п.Овощной,Азовский р-он,ООО Специализированный застройщик Высота - СМР | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 50% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Тихая,33,п.Овощной,Азовский р-он,ООО Специализированный застройщик Высота - ПИР | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Тихая,33,п.Овощной,Азовский р-он,ООО Специализированный застройщик Высота - СМР | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 50% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Тихая,35,п.Овощной,Азовский р-он,ООО Специализированный застройщик Высота - ПИР | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 50% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Тихая,35,п.Овощной,Азовский р-он,ООО Специализированный застройщик Высота - СМР | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 50% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Трикотажная,15,г.Азов,Григорян Г.Г. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-12-05 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Трикотажная,15,г.Азов,Григорян Г.Г. - СМР | 2025-01-21 | 2025-12-05 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Ушакова,24а,г.Азов,Желябин А.Э.стор. - ПИР | 2024-12-20 | 2025-10-31 | 90% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г-ввод ул.Ушакова,24а,г.Азов,Желябин А.Э.стор. - СМР | 2024-12-20 | 2025-10-31 | 90% | 34044.26 |  |  | 34044.26 | 34044.26
Г-ввод ул.хутор Задонье,112,г.Азов,Туровин С.Е. - СМР | 2024-12-17 | 2025-09-01 | 20% | 13433.04 |  |  | 13433.04 | 13433.04
Г-ввод ул.хутор Задонье,13,г.Азов,Тупикова О.Н.(стор.) - СМР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.хутор Задонье,23,г.Азов,Шмидюк Г.А.(стор.) - СМР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 25% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.хутор Задонье,29а,г.Азов,Яковлева Т.В.(стор.) - СМР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.хутор Задонье,3,г.Азов,Болдышев В.А.(стор.) - СМР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.хутор Задонье,37,г.Азов,Кваша А.И.(стор.) - СМР | 2024-08-14 | 2025-10-20 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.хутор Задонье,71,г.Азов,Кукушкина З.Ф.(стор.) - СМР | 2024-08-14 | 2025-10-20 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Чапаева,25,с.Головатовка,Азовский р-н,Казаров В.И. - ПИР | 2024-12-17 | 2026-07-24 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Чапаева,25в,с.Головатовка,Азовский р-н,Поцебенко Д.В. - ПИР | 2024-12-17 | 2026-07-24 | 20% |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г-ввод ул.Чапаева,25в,с.Головатовка,Азовский р-н,Поцебенко Д.В. - СМР | 2025-01-21 | 2025-10-31 | 20% | 65541.95 |  |  | 65541.95 | 65541.95
Г-ввод ул.Чехова,10,х.Петровка,Азовский р-н,Иванова М.А. - СМР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Чехова,1г,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.Резван А.Н. - ПИР | 2025-01-22 | 2025-11-01 | 25% |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод ул.Чехова,28,п.Красный Сад,Азовский р-н,Черевань Н.В. - ПИР | 2024-12-17 | 2025-09-01 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод ул.Чехова,28,п.Красный Сад,Азовский р-н,Черевань Н.В. - СМР | 2024-12-17 | 2025-09-01 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Чехова,46,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Железняк В.М. - ПИР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 25% |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95
Г-ввод шоссе Кагальницкое,61:45:0000360:332,г.Азов,Мкртчян О.А. - ПИР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 20% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-ввод шоссе Кагальницкое,61:45:0000360:332,г.Азов,Мкртчян О.А. - СМР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод юго-западная часть города 61:45:0000414:1877,г.Азов,Гордов С.В.(аренда) - ПИР | 2024-08-14 | 2025-10-20 | 30% |  | 14399.87 |  | 14399.87 | 14399.87
Г-вод СТ Машиностроитель,52,г.Азов,Рамос Ю.Ю. - ПИР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 90% |  | 7910.89 |  | 7910.89 | 7910.89
Г-вод СТ Машиностроитель,52,г.Азов,Рамос Ю.Ю. - СМР | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 90% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-вод ул.хутор Задонье,31,г.Азов,Шевченко А.Н. - СМР | 2024-12-17 | 2026-07-24 | 20% | 6716.52 |  |  | 6716.52 | 6716.52
Г-вод ул.Центральная,1В,п.Красный Сад,Азовский р-н,00-030449,Старых Д.А. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-10-31 | 50% |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37
Г-вод ул.Центральная,1В,п.Красный Сад,Азовский р-н,00-030449,Старых Д.А. - СМР | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 50% | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58
ГВД д/подкл.объекта:Модульная котельная общеобразоват. учр-я на 1340 мест,г.Азов,ул.Московская,304 | 2025-01-22 | 2025-11-01 | 90% | 5857.14 |  |  | 5857.14 | 5857.14
ГСД по Кагальниц. шоссе,с.Кагальник,Азовского р-н,инв.22-06235,Носова М.Э. - СМР | 2025-01-15 | 2026-04-25 | 50% | 129991.62 |  |  | 129991.62 | 129991.62
Западный обвод г.Ростов км. 10 до км. 33,5 | 2023-09-13 | 2025-09-11 | 20% | 301413 |  |  | 301413 | 301413
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 4039201.65 | 1629351.85 | 0 | 5668553.5 | 5668553.5 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае
Г-ввод ул.Новодевичья,6,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кондратьева Н.А.(баланс) - ПИР | 2022-05-26 | 2025-08-13 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Радужная,29,п.Щепкин,п.Щепкин,Аксайский р-н,Купцова Г.Ю.(баланс) - ПИР | 2025-02-19 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Радужная,29,п.Щепкин,п.Щепкин,Аксайский р-н,Купцова Г.Ю.(баланс) - СМР | 2025-02-19 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 93641.2 | 93641.2 | 93641.2
Г-ввод к.н.61:02:0600004:3679,п.Щепкин,Аксайский р-н,Попович А.В.(стор) - ПИР | 2025-02-25 | 2025-12-05 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод к.н.61:02:0600004:3679,п.Щепкин,Аксайский р-н,Попович А.В.(стор) - СМР | 2025-02-25 | 2025-12-05 | 30 |  |  | 91628.99 | 91628.99 | 91628.99
Г-ввод пр-д Хрустальный,29,п.Щепкин,Аксайский р-н,Глушко А.А.(баланс) - ПИР | 2025-02-25 | 2025-12-05 | 30 |  |  | 26766.67 | 26766.67 | 26766.67
Г-ввод ул.Новодевичья,1/23,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Джугели Н.Д.(баланс) - ПИР | 2025-02-25 | 2025-12-05 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Новодевичья,1/23,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Джугели Н.Д.(баланс) - СМР | 2025-02-25 | 2025-12-05 | 40 |  |  | 74796.23 | 74796.23 | 74796.23
Г-ввод ул.Лазурная,44А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Фомин К.А.(стор) - ПИР | 2025-02-25 | 2025-08-05 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Лазурная,44А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Фомин К.А.(стор) - СМР | 2025-02-25 | 2025-08-05 | 30 |  |  | 62820.08 | 62820.08 | 62820.08
Г-ввод ул.Шолохова,47 Е,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Ересько Н.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-14 | 2025-12-26 | 30 |  |  | 9109.3 | 9109.3 | 9109.3
Г-ввод ул.Шолохова,47 Е,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Ересько Н.В.(стор.) - СМР | 2025-03-14 | 2025-12-26 | 40 |  |  | 29149.99 | 29149.99 | 29149.99
Г-ввод ул.Советская,20,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Кислякова Н.Н. - ПИР | 2025-03-06 | 2025-12-26 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Советская,20,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Кислякова Н.Н. - СМР | 2025-03-06 | 2025-12-26 | 40 |  |  | 29988.58 | 29988.58 | 29988.58
Г-ввод ул.Луговая,2,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Мирошникова Е.А. - ПИР | 2025-03-10 | 2025-12-26 | 30 |  |  | 9298.05 | 9298.05 | 9298.05
Г-ввод ул.Луговая,2,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Мирошникова Е.А. - СМР | 2025-03-10 | 2025-12-26 | 40 |  |  | 36740.77 | 36740.77 | 36740.77
Г-ввод ул.Мира,7,кв.1,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Мулько С.П. - ПИР | 2025-03-14 | 2025-12-27 | 40 |  |  | 9298.47 | 9298.47 | 9298.47
Г-ввод ул.Мира,7,кв.1,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Мулько С.П. - СМР | 2025-03-14 | 2025-12-27 | 50 |  |  | 32609.65 | 32609.65 | 32609.65
Г-ввод к.н. 61:03:0500101:3 стд."Ивушка",Багаевский р-н.Гавриленко В.Е.(стор.) - ПИР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 30 |  | 9502.19 |  | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод к.н. 61:03:0500101:3 стд."Ивушка",Багаевский р-н.Гавриленко В.Е.(стор.) - СМР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 40 | 20242.78 |  |  | 20242.78 | 20242.78
Г-ввод к.н. 61:03:0500101:4 стд."Ивушка",Багаевский р-н.Гавриленко В.Е.(стор.) - ПИР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 30 |  | 9502.19 |  | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод к.н. 61:03:0500101:4 стд."Ивушка",Багаевский р-н.Гавриленко В.Е.(стор.) - СМР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 40 | 22122.03 |  |  | 22122.03 | 22122.03
Г-ввод к.н. 61:03:0500101:28 стд."Ивушка",Багаевский р-н.Гавриленко В.Е.(стор.) - ПИР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 30 |  | 9502.19 |  | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод к.н. 61:03:0500101:28 стд."Ивушка",Багаевский р-н.Гавриленко В.Е.(стор.) - СМР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 40 | 22122.01 |  |  | 22122.01 | 22122.01
Г-ввод к.н.61:02:0507801:507,х.Александровка,Аксайский р-н,Ервасова О.Н.(стор) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-07-12 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод к.н.61:02:0507801:507,х.Александровка,Аксайский р-н,Ервасова О.Н.(стор) - СМР | 2025-03-04 | 2025-07-12 | 30 |  |  | 77983.41 | 77983.41 | 77983.41
Г-ввод ул.Колхозная,12,х.Александровка,Аксайский р-н,Дударева Н.Д.(стор.) - ПИР | 2025-03-21 | 2025-12-27 | 30 |  |  | 6482.72 | 6482.72 | 6482.72
Г-ввод ул.Колхозная,12,х.Александровка,Аксайский р-н,Дударева Н.Д.(стор.) - СМР | 2025-03-21 | 2025-12-27 | 30 |  |  | 35484.3 | 35484.3 | 35484.3
Г-ввод ул.Платановая,29,г.Аксай,Аксайский р-н,Борисов Р.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-21 | 2025-07-12 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Платановая,29,г.Аксай,Аксайский р-н,Борисов Р.В.(стор.) - СМР | 2025-03-21 | 2025-07-12 | 30 |  |  | 57717.43 | 57717.43 | 57717.43
Г-ввод пер.Спасский,14,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Падалка Н.В.(баланс) - ПИР | 2025-03-20 | 2025-08-02 | 30 |  |  | 49736.48 | 49736.48 | 49736.48
Г-ввод пер.Спасский,14,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Падалка Н.В.(баланс) - СМР | 2025-03-20 | 2025-08-02 | 30 |  |  | 400229.94 | 400229.94 | 400229.94
Г-ввод ул.Первомайская,158,п.Щепкин,Аксайский р-н,Васькин В.Н.(стор.) - СМР | 2025-03-20 | 2025-12-28 | 40 |  |  | 64895.38 | 64895.38 | 64895.38
Г-ввод ул.Тарасовская,3,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.00-0029472,Широков В.А. - СМР | 2025-03-20 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 56753.13 | 56753.13 | 56753.13
Г-ввод ул.Кооперативная,5б,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Лустенко О.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-11 | 2025-09-28 | 60 |  | 14061.18 |  | 14061.18 | 14061.18
Г-ввод ул.Кооперативная,5б,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Лустенко О.А.(стор.) - СМР | 2022-04-11 | 2025-09-28 | 70 | 21000 |  | 312901.55 | 333901.55 | 333901.55
Г-ввод ул.Первомайская,24А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Райми А.Р. - ПИР | 2024-10-17 | 2025-09-01 | 30 |  |  | 85242.95 | 85242.95 | 85242.95
Г-ввод ул.Кузнецкая,89А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Цепин С.С.(стор) - ПИР | 2025-04-10 | 2025-07-12 | 30 |  |  | 26766.67 | 26766.67 | 26766.67
Г-ввод пер.Никольский,2,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Попов В.А.(баланс) - ПИР | 2025-04-11 | 2025-07-12 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Спортивная,11/6,п.Российский,Аксайский р-н,Романов С.В.(баланс) - ПИР | 2025-04-12 | 2025-07-12 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.60 лет СССР,9А,х.Ленина,Аксайский р-н,Бобрикова Е.И.(стор) - ПИР | 2025-04-11 | 2025-07-12 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Майорская,4,п.Степной,Аксайский р-н,Гафуров А.С.(стор) - ПИР | 2025-04-17 | 2025-07-26 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод пер.Степной,1,х.Пустошкин,Багаевского р-на,Ли А.Н.(стор.) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-19 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод пер.Степной,1,х.Пустошкин,Багаевского р-на,Ли А.Н.(стор.) - СМР | 2025-03-28 | 2026-01-19 | 30 |  |  | 32615.09 | 32615.09 | 32615.09
Г-ввод ул.В.Троценко,18 кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв,00-000575,Незванов Н.А. - ПИР | 2025-04-15 | 2025-07-24 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.В.Троценко,18 кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв,00-000575,Незванов Н.А. - СМР | 2025-04-15 | 2025-07-24 | 30 |  |  | 28310.3 | 28310.3 | 28310.3
Г-ввод ул.Пролетарская,5 кв.1,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв,00-000575,Сыроватская Д.Н. - ПИР | 2025-04-15 | 2026-01-24 | 60 |  |  | 9298.47 | 9298.47 | 9298.47
Г-ввод ул.Пролетарская,5 кв.1,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв,00-000575,Сыроватская Д.Н. - СМР | 2025-04-15 | 2026-01-24 | 80 |  |  | 28567.23 | 28567.23 | 28567.23
Г-ввод пер.Партизанский,15 Б,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Сердюков А.А. - ПИР | 2025-04-17 | 2025-07-26 | 30 |  |  | 9298.47 | 9298.47 | 9298.47
Г-ввод пер.Партизанский,15 Б,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Сердюков А.А. - СМР | 2025-04-17 | 2025-07-26 | 40 |  |  | 36709.76 | 36709.76 | 36709.76
Г-ввод ул.Мира,7Н,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Барцов А.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-16 | 2025-09-28 | 60 |  | 26766.68 |  | 26766.68 | 26766.68
Г-ввод ул. Гр.Жовтоножко,13,х.Тузлуков,Багаевский р-н,инв.000015866,Сазанович Л.А. - ПИР | 2025-05-13 | 2025-08-21 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул. Гр.Жовтоножко,13,х.Тузлуков,Багаевский р-н,инв.000015866,Сазанович Л.А. - СМР | 2025-05-13 | 2025-08-21 | 30 |  |  | 8300.73 | 8300.73 | 8300.73
Г-ввод ул.Южная,8,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Юндин И.В.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Южная,8,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Юндин И.В.(стор.) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 28369.95 | 28369.95 | 28369.95
Г-ввод ул.Н.Чайкиной,3 А,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Друзь И.С.(стор.) - ПИР | 2025-05-06 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Н.Чайкиной,3 А,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Друзь И.С.(стор.) - СМР | 2025-05-06 | 2025-08-21 | 50 |  |  | 36703.21 | 36703.21 | 36703.21
Г-ввод ул.Владимирская,24,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00989,Емельянченко О.Н. - ПИР | 2025-05-22 | 2025-10-04 | 60 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод пр-д Жемчужный,35,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кокова Т.С.(баланс) - ПИР | 2025-05-22 | 2025-08-30 | 30 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Благовещенская,10,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Гетман А.Ю.(баланс) - ПИР | 2025-05-20 | 2025-08-28 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Радостная,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Колесник Л.Е.(баланс) - ПИР | 2025-05-20 | 2025-08-28 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Радостная,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Колесник Л.Е.(баланс) - СМР | 2025-05-20 | 2025-08-28 | 30 |  |  | 49408.94 | 49408.94 | 49408.94
Г-ввод ул.Нижне-Луговая,15,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Белоусов Г.Н.(баланс) - ПИР | 2025-05-20 | 2025-10-02 | 30 |  |  | 27639.94 | 27639.94 | 27639.94
Г-ввод ул.Восточная,35,х.Александровка,Аксайский р-н,Лаврешина Л.В.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-08-31 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Береговая,1,ст.Манычская,Багаевский р-н,Гаршина А.М.(стор.) - ПИР | 2025-05-22 | 2025-08-30 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Береговая,1,ст.Манычская,Багаевский р-н,Гаршина А.М.(стор.) - СМР | 2025-05-22 | 2025-08-30 | 50 |  |  | 35903.09 | 35903.09 | 35903.09
Г-ввод ул.Береговая,1 Р,ст.Манычская,Багаевский р-н,Федоров С.А.(стор.) - ПИР | 2025-06-04 | 2025-10-17 | 30 |  |  | 26766.66 | 26766.66 | 26766.66
Г-ввод ул.Горбачёва,49 Б,ст.Манычская,Багаевский р-н,Углов Е.Н.(стор.) - ПИР | 2025-05-28 | 2025-09-11 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Горбачёва,49 Б,ст.Манычская,Багаевский р-н,Углов Е.Н.(стор.) - СМР | 2025-05-28 | 2025-09-11 | 50 |  |  | 10950.73 | 10950.73 | 10950.73
Г-ввод ул.Степная,5 кв.2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Штанько Л.П.(стор.) - ПИР | 2025-06-03 | 2025-09-11 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Степная,5 кв.2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Штанько Л.П.(стор.) - СМР | 2025-06-03 | 2025-09-11 | 50 |  |  | 35724.28 | 35724.28 | 35724.28
Г-ввод ул.Луговая,18,х.Усьман,Багаевский р-н,Татаринцев В.А.(стор.) - ПИР | 2025-06-03 | 2025-09-11 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Луговая,18,х.Усьман,Багаевский р-н,Татаринцев В.А.(стор.) - СМР | 2025-06-03 | 2025-09-11 | 60 |  |  | 30275.25 | 30275.25 | 30275.25
Г-ввод ул.Степная,16,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Мартовицкий С.И. - ПИР | 2025-06-03 | 2025-09-11 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Степная,16,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Мартовицкий С.И. - СМР | 2025-06-03 | 2025-09-11 | 50 |  |  | 37705.12 | 37705.12 | 37705.12
Г-ввод ул.Тенистая,47,п.Российский,Аксайский р-н,Проходов Д.А.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2025-08-13 | 70 | 10360.09 |  | 10440.64 | 20800.73 | 20800.73
Г-ввод ул.Пескова,1Х,ст.Багаевская,Багаевского р-на,инв.01-00423,Бугаенко А.Г. - ПИР | 2022-09-02 | 2025-11-06 | 50 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод ул.Пчеловодная,11,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Козюра В.Н.(стор.) - ПИР | 2024-12-16 | 2025-10-29 | 40 |  | 17773.33 |  | 17773.33 | 17773.33
Г-ввод пр-д Медный,14А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тарасов Г.С.(баланс) - ПИР | 2024-10-30 | 2025-09-13 | 40 |  | 144747.13 |  | 144747.13 | 144747.13
Г-ввод уч.39,кв.1,СНТ Росинка,Аксайский р-н,Чайка М.И.(стор.) - ПИР | 2024-11-01 | 2025-09-14 | 60 |  | 25659.93 |  | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод ул.Озерная,24,п.Степной,Аксайский р-н,Тимофеева Е.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-01 | 2025-07-06 | 30 |  | 24853.33 |  | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Озерная,24,п.Степной,Аксайский р-н,Тимофеева Е.А.(стор.) - СМР | 2024-11-01 | 2025-07-06 | 30 | 57614.29 |  |  | 57614.29 | 57614.29
Г-ввод пр-д.Дивный,35,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 30 |  | 9109.28 | 6759 | 15868.28 | 15868.28
Г-ввод пр-д.Дивный,35,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 30 | 51392.95 |  |  | 51392.95 | 51392.95
Г-ввод пр-д.Дивный,37,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 30 |  | 35651.97 |  | 35651.97 | 35651.97
Г-ввод пр-д.Дивный,37,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 30 | 227977.36 |  |  | 227977.36 | 227977.36
Г-ввод пр-д.Дивный,20А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-08-13 | 40 |  | 9109.28 | 6759 | 15868.28 | 15868.28
Г-ввод пр-д.Дивный,20А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-11-08 | 2025-08-13 | 60 | 67554.15 |  |  | 67554.15 | 67554.15
Г-ввод ул.Всевеликого Войска Донского,91,ст.Старочеркасская ,Аксайский р-н,Сомов В.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-01 | 2025-11-20 | 30 |  |  | 230785.45 | 230785.45 | 230785.45
Г-ввод пр-д Бронзовый,13А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тарасов Г.С.(баланс) - ПИР | 2024-10-30 | 2025-07-18 | 30 |  |  | 193333.78 | 193333.78 | 193333.78
Г-ввод пр-д Бронзовый,13А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тарасов Г.С.(баланс) - СМР | 2024-10-30 | 2025-07-18 | 30 |  |  | 1105048.23 | 1105048.23 | 1105048.23
Г-ввод к.н.61:02:0600007:3417,Аксайский р-н,Лохманов Д.А.(стор) - ПИР | 2024-10-30 | 2026-01-18 | 30 |  |  | 388338.66 | 388338.66 | 388338.66
Г-ввод ул.Свободы,31,п.Щепкин,Аксайский р-н, Шихахмедова Т.С.(баланс) - ПИР | 2024-10-29 | 2025-10-29 | 30 |  |  | 230785.45 | 230785.45 | 230785.45
Г-ввод ул.Пушкина,37,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ряснянская И.Н. (дог.аренды) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 34718.49 | 34718.49 | 34718.49
Г-ввод ул.Пушкина,37,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ряснянская И.Н. (дог.аренды) - СМР | 2024-11-08 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 180504.03 | 180504.03 | 180504.03
Г-ввод ул.Пролетарская,12,ст.Манычская,Багаевский р-н,Бурындин Н.А.(стор.) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-09-13 | 50 |  |  | 9109.3 | 9109.3 | 9109.3
Г-ввод ул.Пролетарская,12,ст.Манычская,Багаевский р-н,Бурындин Н.А.(стор.) - СМР | 2024-12-03 | 2025-09-13 | 60 |  |  | 36633.07 | 36633.07 | 36633.07
Г-ввод ул.Новая,27,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Рудченко С.И. - ПИР | 2024-12-03 | 2025-09-13 | 40 |  |  | 9109.3 | 9109.3 | 9109.3
Г-ввод ул.Новая,27,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Рудченко С.И. - СМР | 2024-12-03 | 2025-09-13 | 50 |  |  | 25385.15 | 25385.15 | 25385.15
Г-ввод пер.Солнечный,4 кв.3,х.Усьман,Багаевский р-н,Латыпов К.У.(стор.) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-10-17 | 60 |  |  | 25659.93 | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод пер.Солнечный,4 кв.3,х.Усьман,Багаевский р-н,Латыпов К.У.(стор.) - СМР | 2024-12-03 | 2025-10-17 | 70 |  |  | 72442 | 72442 | 72442
Г-ввод пер.Степной,10 кв.2,п.Первомайский,Багаевский р-н,инв.00-038314,Астафуров А.В. - ПИР | 2024-11-02 | 2025-08-27 | 50 |  |  | 25659.93 | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод пер.Степной,10 кв.2,п.Первомайский,Багаевский р-н,инв.00-038314,Астафуров А.В. - СМР | 2024-11-02 | 2025-08-27 | 60 |  |  | 55870.92 | 55870.92 | 55870.92
Г-ввод ул.Урожайная,39,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Евсеев И.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-10-19 | 2025-08-13 | 30 |  | 9102.29 |  | 9102.29 | 9102.29
Г-ввод ул.Тенистая,88,п.Российский,Аксайский р-н,Петрова В.Н.(стор.) - ПИР | 2024-10-22 | 2025-07-30 | 40 |  | 9787.65 |  | 9787.65 | 9787.65
Г-ввод ул.Советская,66 А,ст.Манычская,Багаевский р-н.,инв.00-041513,ООО «Стройинвестдом» - ПИР | 2024-09-02 | 2026-01-15 | 20 |  | 9109.3 |  | 9109.3 | 9109.3
Г-ввод ул.Западная,21А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мингбоев А.Б.(баланс) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-10-16 | 30 |  | 9109.29 |  | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод ул.Западная,21А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мингбоев А.Б.(баланс) - СМР | 2024-12-03 | 2025-10-16 | 60 | 63151.84 |  |  | 63151.84 | 63151.84
Г-ввод кн 61:02:0600006:6723,Аксайский р-н,Аветисян А.А.(баланс) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-10-16 | 40 |  | 9109.29 |  | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод кн 61:02:0600006:6723,Аксайский р-н,Аветисян А.А.(баланс) - СМР | 2024-12-03 | 2025-10-16 | 60 | 119324.93 |  |  | 119324.93 | 119324.93
Г-ввод кн 61:02:0600006:6740,Аксайский р-н,Аветисян А.А.(баланс) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-10-16 | 40 |  | 9109.29 |  | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод кн 61:02:0600006:6740,Аксайский р-н,Аветисян А.А.(баланс) - СМР | 2024-12-03 | 2025-10-16 | 60 | 75756.69 |  |  | 75756.69 | 75756.69
Г-ввод кн 61:02:0600006:6728,Аксайский р-н,Аветисян А.А.(баланс) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-10-16 | 40 |  | 9109.29 |  | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод кн 61:02:0600006:6728,Аксайский р-н,Аветисян А.А.(баланс) - СМР | 2024-12-03 | 2025-10-16 | 60 | 104668.52 |  |  | 104668.52 | 104668.52
Г-ввод кн 61:02:0600006:6738,Аксайский р-н,Аветисян А.А.(баланс) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-10-16 | 40 |  | 9109.29 |  | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод кн 61:02:0600006:6738,Аксайский р-н,Аветисян А.А.(баланс) - СМР | 2024-12-03 | 2025-10-16 | 60 | 94085.54 |  |  | 94085.54 | 94085.54
ГНД ул.Нижне-Луговая,16,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Касьянова П.С. - ПИР | 2025-01-25 | 2025-08-05 | 30 |  |  | 26766.67 | 26766.67 | 26766.67
ГНД ул.Нижне-Луговая,16,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Касьянова П.С. - СМР | 2025-01-25 | 2025-08-05 | 30 |  |  | 21079.67 | 21079.67 | 21079.67
Г-ввод ул.Равенства,11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ермакова А.С.(баланс) - ПИР | 2024-12-07 | 2025-12-07 | 30 |  |  | 375742.18 | 375742.18 | 375742.18
Г-ввод ул.Донская,19,ст.Манычская,Багаевский р-н,Колесников А.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-10 | 2025-09-20 | 30 |  |  | 9109.3 | 9109.3 | 9109.3
Г-ввод ул.Донская,19,ст.Манычская,Багаевский р-н,Колесников А.В.(стор.) - СМР | 2024-12-10 | 2025-09-20 | 40 |  |  | 34089.98 | 34089.98 | 34089.98
Г-ввод зем. участку с к.н. 61:03:0600007:1596,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Ступко И.В. - ПИР | 2024-12-13 | 2025-10-27 | 40 |  | 25659.93 |  | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод зем. участку с к.н. 61:03:0600007:1596,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Ступко И.В. - СМР | 2024-12-13 | 2025-10-27 | 50 | 29247.76 |  | 20022.47 | 49270.23 | 49270.23
Г-ввод ул.Береговая,29,ст.Манычская,Багаевский р-н,Казачков С.Л.(стор.) - ПИР | 2024-10-21 | 2025-08-06 | 40 |  |  | 22982.59 | 22982.59 | 22982.59
Г-ввод ул.Береговая,29,ст.Манычская,Багаевский р-н,Казачков С.Л.(стор.) - СМР | 2024-10-21 | 2025-08-06 | 30 |  |  | 23270.98 | 23270.98 | 23270.98
Г-ввод ул.Каштановая,3В,п.Аглос,Аксайский р-н,Зельцер В.В.(баланс) - СМР | 2024-11-01 | 2026-05-03 | 70 | 912289.62 | 48352.62 |  | 960642.24 | 960642.24
Г-ввод пер.Никольский,7-9,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Агапов А.А.(баланс) - СМР | 2024-08-08 | 2025-12-06 | 80 | 241889.22 | 26640.94 |  | 268530.16 | 268530.16
Г-ввод ул.Добра,4,п.Российский,Аксайский р-н,АйвазянГ.С.(баланс) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-09-13 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Добра,4,п.Российский,Аксайский р-н,АйвазянГ.С.(баланс) - СМР | 2024-12-03 | 2025-09-13 | 30 |  |  | 51555.92 | 51555.92 | 51555.92
Г-ввод ул.Первомайская,56,п.Щепкин,Аксайский р-н,Макарова В.В.(стор.) - СМР | 2024-12-03 | 2025-09-13 | 30 |  |  | 85544.95 | 85544.95 | 85544.95
Г-ввод уч.25,с/т Мускат,Аксайский р-н,Луковкина Ю.И.(баланс) - ПИР | 2024-12-09 | 2025-09-19 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод уч.25,с/т Мускат,Аксайский р-н,Луковкина Ю.И.(баланс) - СМР | 2024-12-09 | 2025-09-19 | 30 |  |  | 60230.28 | 60230.28 | 60230.28
Г-ввод ул.Кедровая,40,п.Рассвет,Аксайский р-н, Дробященко Ю.А.(баланс) - ПИР | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Краснобородько В.Н.(баланс) - ПИР | 2024-12-13 | 2025-09-20 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Краснобородько В.Н.(баланс) - СМР | 2024-12-13 | 2025-09-20 | 30 |  |  | 72833.63 | 72833.63 | 72833.63
Г-ввод ул.Адмирала Кузнецова,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хосейни М.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-22 | 2025-07-30 | 30 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Платановая,32,г.Аксай,Аксайский р-н,Пимченко Е.А.(стор.) - ПИР | 2024-12-13 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 9109.28 | 9109.28 | 9109.28
Г-ввод ул.Платановая,32,г.Аксай,Аксайский р-н,Пимченко Е.А.(стор.) - СМР | 2024-12-13 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 169473.81 | 169473.81 | 169473.81
Г-ввод ул.Солнечная,24,х.Александровка,Аксайский р-н,Владысева О.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-13 | 2025-09-23 | 30 |  |  | 9109.29 | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод ул.Солнечная,24,х.Александровка,Аксайский р-н,Владысева О.А.(стор.) - СМР | 2024-11-13 | 2025-09-23 | 30 |  |  | 62170.82 | 62170.82 | 62170.82
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сапрыкина И.Е.(баланс) - ПИР | 2024-12-17 | 2025-09-27 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сапрыкина И.Е.(баланс) - СМР | 2024-12-17 | 2025-09-27 | 60 | 6085.07 |  | 76281.1 | 82366.17 | 82366.17
Г-ввод ул.Согласия,14,х.Махин,Аксайский р-н,Смолянская Ю.А.(стор.) - ПИР | 2024-12-17 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Согласия,14,х.Махин,Аксайский р-н,Смолянская Ю.А.(стор.) - СМР | 2024-12-17 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 62266.5 | 62266.5 | 62266.5
Г-ввод ул.Природная,20,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Бондарева И.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-12-17 | 2025-09-27 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Природная,20,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Бондарева И.Ю.(стор.) - СМР | 2024-12-17 | 2025-09-27 | 30 |  |  | 80589.96 | 80589.96 | 80589.96
Г-ввод ул.Свободы,149,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пахомов А.А.(стор.) - ПИР | 2024-12-26 | 2025-11-12 | 40 |  | 31860.02 |  | 31860.02 | 31860.02
Г-ввод ул.Свободы,149,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пахомов А.А.(стор.) - СМР | 2024-12-26 | 2025-11-12 | 50 |  |  | 35979 | 35979 | 35979
Г-ввод ул.Равенства,13,п.Щепкин,Аксайский р-н,Макаренко А.С.(баланс) - ПИР | 2024-12-25 | 2026-03-15 | 30 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Лесная,19,п.Рассвет,Аксайский р-н,Саркисян М.П.(баланс) - ПИР | 2024-12-26 | 2025-10-14 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Лесная,19,п.Рассвет,Аксайский р-н,Саркисян М.П.(баланс) - СМР | 2024-12-26 | 2025-10-14 | 30 |  |  | 211468.38 | 211468.38 | 211468.38
Г-ввод пер.Анисовый,6/3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гайдукович А.В.(баланс) - ПИР | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 30 |  |  | 9109.29 | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод пер.Анисовый,6/3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гайдукович А.В.(баланс) - СМР | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 30 |  |  | 46493.49 | 46493.49 | 46493.49
Г-ввод ул.Шолохова,7,п.Красный,Аксайский р-н,Белая Л.Ю.(баланс) - ПИР | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Шолохова,7,п.Красный,Аксайский р-н,Белая Л.Ю.(баланс) - СМР | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 30 |  |  | 70692.86 | 70692.86 | 70692.86
Г-ввод ул.Симферопольская,6,х.Ленина,Аксайский р-н,Сивопляс И.В.(баланс) - ПИР | 2024-12-28 | 2026-01-16 | 30 |  |  | 56841.01 | 56841.01 | 56841.01
Г-ввод ул.Восточная,7Б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Чикунова М.В.(баланс) - СМР | 2024-12-28 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 48770.55 | 48770.55 | 48770.55
Г-ввод ул.Счастья,26,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Лавриненко Ю.Ю.(баланс) - ПИР | 2024-12-28 | 2025-09-07 | 30 |  |  | 51852.73 | 51852.73 | 51852.73
Г-ввод ул.Счастья,26,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Лавриненко Ю.Ю.(баланс) - СМР | 2024-12-28 | 2025-09-07 | 30 |  |  | 77393.85 | 77393.85 | 77393.85
Г-ввод ул.Дмитрия Казадаева,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Третьякова И.В.(баланс) - ПИР | 2024-12-28 | 2025-11-12 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Дмитрия Казадаева,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Третьякова И.В.(баланс) - СМР | 2024-12-28 | 2025-11-12 | 30 |  |  | 203174.06 | 203174.06 | 203174.06
Г-ввод пер.Спасский,4,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Ковалев Р.И.(баланс) - ПИР | 2025-01-14 | 2025-08-02 | 30 |  |  | 25659.93 | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод пер.Спасский,4,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Ковалев Р.И.(баланс) - СМР | 2025-01-14 | 2025-08-02 | 30 |  |  | 215161.2 | 215161.2 | 215161.2
Г-ввод ул,Роз,27,п.Российский,Аксайский р-н,Проскурнин А.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-16 | 2025-11-30 | 40 |  | 24853.33 |  | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул,Роз,27,п.Российский,Аксайский р-н,Проскурнин А.В.(стор.) - СМР | 2025-01-16 | 2025-11-30 | 60 | 49884.67 |  |  | 49884.67 | 49884.67
Г-ввод ул,Роз,31,п.Российский,Аксайский р-н,Проскурнин А.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-16 | 2025-11-30 | 50 |  | 24853.33 |  | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул,Роз,31,п.Российский,Аксайский р-н,Проскурнин А.В.(стор.) - СМР | 2025-01-16 | 2025-11-30 | 50 | 50279.7 |  |  | 50279.7 | 50279.7
Г-ввод ул,Пчеловодная,11,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Козюра В.Н.(стор.) - СМР | 2024-12-16 | 2025-10-29 | 70 | 51839.1 |  |  | 51839.1 | 51839.1
Г-ввод пер.Солнечный,11,х.Махин,Аксайский р-н,Смотрова О.В.(баланс) - ПИР | 2025-02-03 | 2025-10-29 | 30 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод пер.Солнечный,11,х.Махин,Аксайский р-н,Смотрова О.В.(баланс) - СМР | 2025-02-03 | 2025-10-29 | 30 |  |  | 95656.05 | 95656.05 | 95656.05
Г-ввод ул.Парковая,39,п.Российский,Аксайский р-н,Аджимусаев Э.А.(баланс) - ПИР | 2025-01-31 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Ульянова,26,х.Махин,Аксайский р-н,Шагин А.Л.(стор.) - ПИР | 2025-02-04 | 2025-11-15 | 30 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Ульянова,26,х.Махин,Аксайский р-н,Шагин А.Л.(стор.) - СМР | 2025-02-04 | 2025-11-15 | 30 |  |  | 58470.44 | 58470.44 | 58470.44
Г-ввод ул.Гагарина,39,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Разина К.П.(баланс) - ПИР | 2025-02-04 | 2026-02-04 | 30 |  |  | 299519.2 | 299519.2 | 299519.2
Г-ввод ул.Пчеловодная,17,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Сидоров С.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-04 | 2025-11-15 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Пчеловодная,17,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Сидоров С.В.(стор.) - СМР | 2025-02-04 | 2025-11-15 | 30 |  |  | 43467.81 | 43467.81 | 43467.81
Г-ввод ул.Единства,40,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ермаков В.Ю.(баланс) - ПИР | 2025-02-08 | 2026-02-08 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Парусная,20,п.Российский,Аксайский р-н,Иванова Т.И.(стор.) - СМР | 2025-02-06 | 2025-11-17 | 30 |  |  | 45429.32 | 45429.32 | 45429.32
Г-ввод ул.Прибрежная,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Петрунько Н.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-06 | 2025-11-17 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.4-й переулок,37А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Максимов А.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-07 | 2025-12-22 | 30 |  |  | 33123.11 | 33123.11 | 33123.11
Г-ввод ул.4-й переулок,37А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Максимов А.В.(стор.) - СМР | 2025-02-07 | 2025-12-22 | 30 |  |  | 174461.1 | 174461.1 | 174461.1
Г-ввод ул.Центральная,9,кв.1,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Данилова Т.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-07 | 2025-11-18 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Центральная,9,кв.1,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Данилова Т.А.(стор.) - СМР | 2025-02-07 | 2025-11-18 | 30 |  |  | 62967.22 | 62967.22 | 62967.22
Г-ввод ул.Виноградная,25,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Небайкин Д.В.(стор.) - СМР | 2025-02-05 | 2025-11-16 | 30 |  |  | 41826.31 | 41826.31 | 41826.31
Г-ввод ул.Сосновая,15,п.Рассвет,Аксайский р-н,Зерщиков А.Е.(баланс) - ПИР | 2025-02-08 | 2025-09-23 | 30 |  |  | 26477.72 | 26477.72 | 26477.72
Г-ввод пер 8-й,2А,ст.Ольгинская,,Аксайский р-н,Савченко Л.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-11 | 2026-02-11 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод пер 8-й,2А,ст.Ольгинская,,Аксайский р-н,Савченко Л.В.(стор.) - СМР | 2025-02-11 | 2026-02-11 | 30 |  |  | 85112.62 | 85112.62 | 85112.62
Г-ввод ул.Анютина,32,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кузьмин Е.В.(баланс) - ПИР | 2025-02-11 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Анютина,32,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кузьмин Е.В.(баланс) - СМР | 2025-02-11 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 70919.84 | 70919.84 | 70919.84
Г-ввод ул.Первомайская,61,п.Щепкин,Аксайский р-н,Захарова Д.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-12 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод пр-д.Гранатовый,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Багиров Р.К О.(баланс) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-09-01 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Школьная,13А,ст.Грушевксая,Аксайский р-н,Чеботарев Д.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-07-24 | 40 |  | 2204.04 | 7298.14 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Лесная,19,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Жулидова О.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-07-24 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Лесная,19,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Жулидова О.А.(стор.) - СМР | 2025-02-13 | 2025-07-24 | 30 |  |  | 46396.63 | 46396.63 | 46396.63
Г-ввод ул.Союзная,50,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чернолуцкий А.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Союзная,50,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чернолуцкий А.В.(стор.) - СМР | 2025-02-13 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 54715.55 | 54715.55 | 54715.55
Г-ввод ул.Обильная,8,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Запольский А.В.(баланс) - ПИР | 2025-02-12 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Обильная,8,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Запольский А.В.(баланс) - СМР | 2025-02-12 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 169775.83 | 169775.83 | 169775.83
Г-ввод ул.Дорожная,7А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кобозев Г.А.(баланс) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-11-24 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Дорожная,7А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кобозев Г.А.(баланс) - СМР | 2025-02-13 | 2025-11-24 | 30 |  |  | 51255.55 | 51255.55 | 51255.55
Г-ввод ул.Природная,7,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Валькова Г.М.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-11-24 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Природная,7,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Валькова Г.М.(стор.) - СМР | 2025-02-13 | 2025-11-24 | 30 |  |  | 50508.28 | 50508.28 | 50508.28
Г-ввод ул.Степная,3,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Кудрявцева А.Л.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-08-24 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Крымская,51,х.Ленина,Аксайский р-н,Гевондян А.М.(баланс) - ПИР | 2025-02-15 | 2025-12-27 | 30 |  |  | 30123.2 | 30123.2 | 30123.2
ПГСД по ул.Речников 46 Б,г.Аксай. Вынос - СМР | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 50 |  |  | 1049465.77 | 1049465.77 | 1049465.77
Г-ввод ул.Чапаева,54 А,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Клименко В.Н.(стор.) - ПИР | 2025-01-21 | 2026-01-03 | 20 |  |  | 39815.91 | 39815.91 | 39815.91
Г-ввод ул.Чапаева,54 А,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Клименко В.Н.(стор.) - СМР | 2025-01-21 | 2026-01-03 | 40 |  |  | 100971.99 | 100971.99 | 100971.99
Г-ввод пер.Северный,19,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Раджапов А.К.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-11-29 | 30 |  |  | 18596.91 | 18596.91 | 18596.91
Г-ввод пер.Северный,19,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Раджапов А.К.(стор.) - СМР | 2025-02-13 | 2025-11-29 | 40 |  |  | 51952.51 | 51952.51 | 51952.51
Г-ввод ул.Пушкинская,49,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Евстропов О.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-18 | 2026-01-05 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Пушкинская,49,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Евстропов О.В.(стор.) - СМР | 2025-02-18 | 2026-01-05 | 50 |  |  | 115824.12 | 115824.12 | 115824.12
Г-ввод ул.Пролетарская,15,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Бычкова Е.А.(стор.) - СМР | 2025-02-18 | 2025-11-29 | 30 |  |  | 28855.18 | 28855.18 | 28855.18
Г-ввод ул.Спортивная,10,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Меренков А.М.(баланс) - ПИР | 2025-01-15 | 2025-08-29 | 40 |  | 32838.3 |  | 32838.3 | 32838.3
Г-ввод ул.Спортивная,10,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Меренков А.М.(баланс) - СМР | 2025-01-15 | 2025-08-29 | 30 |  |  | 264075.39 | 264075.39 | 264075.39
Г-ввод ул.Средняя,15/7,кн 61.02.001030161856,п.Российский,Аксайский р-н,Ворона А.В.(баланс) - ПИР | 2025-01-25 | 2025-12-06 | 40 |  | 9298.46 |  | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Средняя,15/7,кн 61.02.001030161856,п.Российский,Аксайский р-н,Ворона А.В.(баланс) - СМР | 2025-01-25 | 2025-12-06 | 60 | 43836.84 |  |  | 43836.84 | 43836.84
Г-ввод уч.554,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Макаров В.Б.(стор.) - ПИР | 2025-02-06 | 2025-12-20 | 40 |  | 9298.45 |  | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:7909,Аксайский р-н,Лавриненко М.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-06 | 2025-12-20 | 40 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:7909,Аксайский р-н,Лавриненко М.В.(стор.) - СМР | 2025-02-06 | 2025-12-20 | 70 | 47207.58 |  |  | 47207.58 | 47207.58
Г-ввод земельный массив АО «Октябрьское»,поле №30,Аксайский р-н,инв.000013672,Мусаев Э.И. - СМР | 2024-12-05 | 2026-06-06 | 80 | 652808.73 |  |  | 652808.73 | 652808.73
Г-ввод ул.50 лет Октября,38А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Волошин Д.Д.(баланс) - ПИР | 2025-02-07 | 2025-08-13 | 40 |  | 26192.8 |  | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.50 лет Октября,38А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Волошин Д.Д.(баланс) - СМР | 2025-02-07 | 2025-08-13 | 60 | 146044.65 |  |  | 146044.65 | 146044.65
Г-ввод пр-д.Бронзовый,1А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Криворучко А.А.(баланс) - ПИР | 2025-02-14 | 2025-08-27 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод пер.7-й,27А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,ООО СМУ-44(стор.) - ПИР | 2025-02-07 | 2025-07-22 | 40 |  | 17549.24 |  | 17549.24 | 17549.24
Г-ввод пер.7-й,27А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,ООО СМУ-44(стор.) - СМР | 2025-02-07 | 2025-07-22 | 50 | 42878.23 |  |  | 42878.23 | 42878.23
Г-ввод ул.Грушевская,19Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Комкин О.Ю.(баланс) - ПИР | 2025-02-18 | 2025-07-03 | 40 |  | 9298.46 |  | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод пер.Георгиевский,1,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Булочник О.А.(баланс) - ПИР | 2025-02-22 | 2025-11-30 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Вольная,23 А,х.Усьман,Багаевского р-на.Ким З.А.(стор.) - ПИР | 2024-05-07 | 2025-10-26 | 40 |  |  | 49546.14 | 49546.14 | 49546.14
Г-ввод ул.Вольная,23 А,х.Усьман,Багаевского р-на.Ким З.А.(стор.) - СМР | 2024-05-07 | 2025-10-26 | 60 |  |  | 151828.45 | 151828.45 | 151828.45
Г-ввод ул.Лучезарная,4А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гаврилова О.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-31 | 2025-08-13 | 40 |  | 26766.68 |  | 26766.68 | 26766.68
Г-ввод ул.Лучезарная,4А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гаврилова О.А.(стор.) - СМР | 2025-03-31 | 2025-08-13 | 60 | 37350.62 |  |  | 37350.62 | 37350.62
Г-ввод ул.Сиреневая,1587,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Барабашева Д.Н.(стор.) - ПИР | 2025-04-01 | 2025-08-14 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Красочная,28,ДНП Покровское,Аксайский р-н,Оганнисян О.Ж.(стор.) - ПИР | 2025-04-01 | 2025-08-14 | 50 |  | 26766.67 |  | 26766.67 | 26766.67
Г-ввод ул.Жасминовая,1810,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Алексеева Г.Л.(стор.) - ПИР | 2025-04-02 | 2025-08-15 | 50 |  | 9502.15 |  | 9502.15 | 9502.15
Г-ввод ул.Виктора Дацко,31,г.Аксай,Аксайский р-н,Белоус Н.Н.(баланс) - ПИР | 2025-03-26 | 2025-08-08 | 30 |  |  | 26192.81 | 26192.81 | 26192.81
Г-ввод ул.Виктора Дацко,31,г.Аксай,Аксайский р-н,Белоус Н.Н.(баланс) - СМР | 2025-03-26 | 2025-08-08 | 60 | 8167.35 |  | 66400.28 | 74567.63 | 74567.63
Г-ввод ул.Изумрудная,29,г.Аксай,Аксайский р-н,Фильчева Р.Ф.(стор.) - ПИР | 2025-03-25 | 2026-01-03 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Изумрудная,29,г.Аксай,Аксайский р-н,Фильчева Р.Ф.(стор.) - СМР | 2025-03-25 | 2026-01-03 | 30 |  |  | 54921.71 | 54921.71 | 54921.71
Г-ввод ул.Виктора Дацко,53,г.Аксай,Аксайский р-н,Дядюсь И.И.(баланс) - ПИР | 2025-03-25 | 2026-01-03 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Виктора Дацко,53,г.Аксай,Аксайский р-н,Дядюсь И.И.(баланс) - СМР | 2025-03-25 | 2026-01-03 | 30 |  |  | 50098.3 | 50098.3 | 50098.3
Г-ввод ул.Космическая,40/58,п.Российский,Аксайский р-н,Микова А.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-22 | 2025-12-27 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.1-й переулок,10А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Протопопова Ю.И.(баланс) - ПИР | 2025-03-27 | 2026-01-05 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.1-й переулок,10А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Протопопова Ю.И.(баланс) - СМР | 2025-03-27 | 2026-01-05 | 30 |  |  | 65269.3 | 65269.3 | 65269.3
Г-ввод ул.Ефремова,2,г.Аксай,Аксайский р-н,Зиновьев В.В.(стор.) - ПИР | 2025-04-01 | 2025-07-10 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Ефремова,2,г.Аксай,Аксайский р-н,Зиновьев В.В.(стор.) - СМР | 2025-04-01 | 2025-07-10 | 30 |  |  | 50232.14 | 50232.14 | 50232.14
Г-ввод ул.Севастопольская,42,х.Ленина,Аксайский р-н,Каракай Д.А.(баланс) - ПИР | 2025-04-01 | 2025-08-14 | 30 |  |  | 32933.24 | 32933.24 | 32933.24
Г-ввод ул.Севастопольская,42,х.Ленина,Аксайский р-н,Каракай Д.А.(баланс) - СМР | 2025-04-01 | 2025-08-14 | 30 |  |  | 181291.6 | 181291.6 | 181291.6
Г-ввод ул.Кипарисовая,23А,п.Российский,Аксайский р-н,Кулишенко А.В.(стор.) - ПИР | 2025-04-01 | 2025-07-10 | 30 |  |  | 26766.68 | 26766.68 | 26766.68
Г-ввод пр-д Рубиновый,7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сазонова Д.С.(баланс) - ПИР | 2025-04-03 | 2025-07-12 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод уч.461,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Наумова И.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-06 | 2025-12-20 | 50 |  | 9298.46 |  | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Андрея Мельникова,27,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тухтаев С.В. - ПИР | 2025-02-10 | 2025-08-13 | 40 |  | 9298.46 |  | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Андрея Мельникова,27,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тухтаев С.В. - СМР | 2025-02-10 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 75252.54 | 75252.54 | 75252.54
Г-ввод ул.В.Троценко,21 кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв,00-000575,Шахзадаева М.М. - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 9298.47 | 9298.47 | 9298.47
Г-ввод ул.В.Троценко,21 кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв,00-000575,Шахзадаева М.М. - СМР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 50 |  |  | 30101.36 | 30101.36 | 30101.36
Г-ввод ул.В.Троценко,15 кв.1,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв,00-000575,Бондаренко А.А. - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 9298.47 | 9298.47 | 9298.47
Г-ввод ул.В.Троценко,15 кв.1,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв,00-000575,Бондаренко А.А. - СМР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 50 |  |  | 28567.31 | 28567.31 | 28567.31
Г-ввод ул.Школьная,43 кв.1,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Рясная М.В. - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 9298.47 | 9298.47 | 9298.47
Г-ввод ул.Школьная,43 кв.1,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Рясная М.В. - СМР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 50 |  |  | 27387.76 | 27387.76 | 27387.76
Г-ввод пер.Полевой,11,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Куза С.И. - ПИР | 2025-04-03 | 2026-01-12 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод пер.Полевой,11,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Куза С.И. - СМР | 2025-04-03 | 2026-01-12 | 50 |  |  | 23015.24 | 23015.24 | 23015.24
Г-ввод пер.Степной,48 кв.3,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Старенко О.В.(стор.) - ПИР | 2025-04-08 | 2026-01-17 | 40 |  |  | 26766.66 | 26766.66 | 26766.66
Г-ввод пер.Степной,48 кв.3,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Старенко О.В.(стор.) - СМР | 2025-04-08 | 2026-01-17 | 50 |  |  | 40747.95 | 40747.95 | 40747.95
Г-ввод ул.Озерная,6,п.Степной,Аксайский р-н,Келюх А.С.(стор) - ПИР | 2025-04-08 | 2025-07-17 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул. Привольная/пер.Листопадный,4/3,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Мусатова Е.А.(баланс) - ПИР | 2025-04-07 | 2026-01-16 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7422,Аксайский р-н,Осипов В.К.(баланс) - ПИР | 2023-06-22 | 2025-12-20 | 40 |  | 54029.29 |  | 54029.29 | 54029.29
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7422,Аксайский р-н,Осипов В.К.(баланс) - СМР | 2023-06-22 | 2025-12-20 | 60 | 729039.78 |  | 434522.29 | 1163562.07 | 1163562.07
Г-ввод ул.Утренняя,20А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Колесов В.В.(стор.) - СМР | 2023-08-01 | 2025-08-13 | 80 | 12003.12 |  | 12939.15 | 24942.27 | 24942.27
Г-ввод СНТ Содружество,уч.1335,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Глинин А.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-02 | 2025-12-11 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод ул.Обильная,к.н.61:02:0600011:1616,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Головатенко В.И.(баланс) - ПИР | 2023-08-01 | 2025-07-12 | 30 |  |  | 16947.37 | 16947.37 | 16947.37
Г-ввод ул.Первомайская,106А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тажибаева А.О.(баланс) - ПИР | 2023-08-01 | 2025-08-13 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод ул.Первомайская,106А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тажибаева А.О.(баланс) - СМР | 2023-08-01 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 59618.57 | 59618.57 | 59618.57
Г-ввод ул.Тополей,уч.751,с/т «Содружество»,Аксайский р-н,Энес О.Э.(стор.) - СМР | 2023-08-31 | 2025-08-13 | 60 | 11319.86 |  | 33313.31 | 44633.17 | 44633.17
Г-ввод уч.89,с/т Аксай,Аксайский р-н,Лазаренко Т.С.(баланс) - СМР | 2023-09-20 | 2025-08-13 | 60 | 10655.52 |  | 10059.75 | 20715.27 | 20715.27
Г-ввод ул.Утренняя,50,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Андропов А.А.(баланс) - ПИР | 2023-09-26 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Утренняя,50,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Андропов А.А.(баланс) - СМР | 2023-09-26 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 68393.24 | 68393.24 | 68393.24
Г-ввод ул.Утренняя,52,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Андропов А.А.(баланс) - ПИР | 2023-09-26 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Утренняя,52,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Андропов А.А.(баланс) - СМР | 2023-09-26 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 58232.79 | 58232.79 | 58232.79
Г-ввод ул.Заветная,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2023-09-26 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Заветная,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2023-09-26 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 141818.78 | 141818.78 | 141818.78
Г-ввод ул.Заветная,12,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2023-09-26 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Заветная,12,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2023-09-26 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 91242.34 | 91242.34 | 91242.34
Г-ввод ул.Утренняя,59,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров А.В.(баланс) - ПИР | 2023-09-26 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Утренняя,59,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров А.В.(баланс) - СМР | 2023-09-26 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 76265.58 | 76265.58 | 76265.58
Г-ввод ул.Советская,42,х.Арпачин,Багаевский р-н,Админ.Манычского с/п,(Дом культуры),(стор.) - СМР | 2021-07-01 | 2025-11-01 | 50 | 62833.9 |  |  | 62833.9 | 62833.9
Г-ввод ул.Южная,6,п.Дорожный,Аксайский р-н,Рублевская Е.П.,(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2025-12-28 | 40 |  | 26716.69 |  | 26716.69 | 26716.69
Г-ввод проезд Сосновый,17,г.Аксай,Аксайский р-н,Сидоренко А.Н.(баланс.) - СМР | 2023-04-18 | 2025-08-29 | 60 | 135756.29 |  |  | 135756.29 | 135756.29
Г-ввод к.н.61:02:0600011:1618,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Головатенко В.И.(баланс.) - ПИР | 2023-04-14 | 2025-08-21 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52
Г-ввод к.н.61:02:0600011:1618,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Головатенко В.И.(баланс.) - СМР | 2023-04-14 | 2025-08-21 | 60 | 11694.07 |  | 32335.33 | 44029.4 | 44029.4
Г-ввод к.н.61:02:0600010:14757,Аксайский р-н,Коненкова М.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-15 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Атаманская,6,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Ляпушкина Д.О.(баланс) - ПИР | 2023-03-29 | 2025-08-13 | 40 |  | 22063.84 |  | 22063.84 | 22063.84
Г-ввод ул.Дмитриевская,48,г.Аксай,Аксайский р-н,Агуреев И.А.(стор.) - СМР | 2023-05-24 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 39179.46 | 39179.46 | 39179.46
Г-ввод ул.Верхне-Луговая,138,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Букарев О.Г.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2025-08-13 | 40 |  | 9992.03 | 15986.22 | 25978.25 | 25978.25
Г-ввод ул.Донская,26Б,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00204,Тулина Т.С. - ПИР | 2023-04-18 | 2025-08-13 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод пер.Маяковский,4,х.Махин,Аксайский р-н,Нарижняк Н.А.(баланс.) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод пер.Маяковский,4,х.Махин,Аксайский р-н,Нарижняк Н.А.(баланс.) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 34409.99 | 34409.99 | 34409.99
Г-ввод уч.1222,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кочелягина А.М.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод уч.1222,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кочелягина А.М.(стор.) - СМР | 2023-04-19 | 2025-08-13 | 60 | 11180.35 |  | 22607.81 | 33788.16 | 33788.16
Г-ввод ДНТ Алмаз,уч.863А,Аксайский р-н,Калашян С.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод ДНТ Алмаз,уч.863А,Аксайский р-н,Калашян С.В.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 60 | 11289.79 |  | 5288.07 | 16577.86 | 16577.86
Г-ввод к.н.61:02:0120116:2900,ул.Дружбы,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00385,ООО СК Арсенал - ПИР | 2023-04-04 | 2025-10-02 | 40 |  | 16050.54 | 28027.17 | 44077.71 | 44077.71
Г-ввод к.н.61:02:0600010:19581,10181,10182,10180,Аксайский р-н,Черный И.С.(баланс.) - ПИР | 2023-04-26 | 2025-09-07 | 40 |  | 18039.9 | 47431.34 | 65471.24 | 65471.24
Г-ввод к.н.61:02:0600010:19581,10181,10182,10180,Аксайский р-н,Черный И.С.(баланс.) - СМР | 2023-04-26 | 2025-09-07 | 60 | 21371 |  |  | 21371 | 21371
Г-ввод к.н.61:02:0600003:171,п.Возрожденный,Аксайский р-н,ООО Темерницкое - ПИР | 2019-08-28 | 2025-07-13 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6
Г-ввод ул.Патриотов,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Исометдинов С.А.(стор.) - СМР | 2023-05-18 | 2025-08-13 | 60 | 21889.94 |  |  | 21889.94 | 21889.94
Г-ввод к.н.61:02:0600013:195,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,ООО ДОН(стор.) - ПИР | 2023-04-26 | 2025-10-25 | 40 |  | 30021.29 |  | 30021.29 | 30021.29
Г-ввод к.н.61:02:0600013:195,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,ООО ДОН(стор.) - СМР | 2023-04-26 | 2025-10-25 | 60 | 1541627.43 |  |  | 1541627.43 | 1541627.43
Г-ввод 1200,м.на восток от х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.000015613,ООО «Победа» - ПИР | 2023-05-04 | 2025-12-25 | 30 |  | 38023.96 | 235388.48 | 273412.44 | 273412.44
Г-ввод 1200,м.на восток от х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.000015613,ООО «Победа» - СМР | 2023-05-04 | 2025-12-25 | 40 | 5982751.99 |  |  | 5982751.99 | 5982751.99
Г-ввод ул.Московская,33А/12А,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Степанов В.Л.(стор.) - ПИР | 2023-05-18 | 2025-12-15 | 50 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6
Г-ввод ул.Московская,33А/12А,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Степанов В.Л.(стор.) - СМР | 2023-05-18 | 2025-12-15 | 60 | 68422.86 |  | 2046.68 | 70469.54 | 70469.54
Г-ввод ул.Школьная,95,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,МБОУ Кудиновская СОШ - ПИР | 2023-05-15 | 2025-10-22 | 40 |  | 15037.11 | 23241.51 | 38278.62 | 38278.62
Г-ввод ул.Школьная,95,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,МБОУ Кудиновская СОШ - СМР | 2023-05-15 | 2025-10-22 | 30 |  |  | 141914.61 | 141914.61 | 141914.61
Г-ввод ул.Новая,24 А,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,МБОУ Кудиновская СОШ - ПИР | 2023-05-18 | 2025-10-21 | 40 |  | 15037.11 | 8250.74 | 23287.85 | 23287.85
Г-ввод ул.Новая,24 А,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,МБОУ Кудиновская СОШ - СМР | 2023-05-18 | 2025-10-21 | 30 |  |  | 133869.32 | 133869.32 | 133869.32
Г-ввод ул.Советская,56,ст.Манычская,Багаевский р-н,Шкрылев Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-25 | 2025-11-24 | 40 |  | 9992.03 | 8250.74 | 18242.77 | 18242.77
Г-ввод ул.Советская,56,ст.Манычская,Багаевский р-н,Шкрылев Е.А.(стор.) - СМР | 2023-05-25 | 2025-11-24 | 50 |  |  | 51136.87 | 51136.87 | 51136.87
Г-ввод ул.Преображенская,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Степаненко С.В.(стор.) - СМР | 2023-08-17 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 229802.84 | 229802.84 | 229802.84
Г-ввод пер.Братства,6,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Компаниец А.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-18 | 2025-11-24 | 40 |  | 40011.12 | 53659.14 | 93670.26 | 93670.26
Г-ввод пер.Братства,6,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Компаниец А.А.(стор.) - СМР | 2023-08-18 | 2025-11-24 | 30 |  |  | 660127.78 | 660127.78 | 660127.78
Г-ввод ул.Преображенская,2Д,г.Аксай,Аксайский р-н,Кромский С.Н.(стор.) - ПИР | 2023-11-14 | 2025-08-13 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод к.н.61:02:0600004:54,61:02:0600004:56,Аксайский р-н,Орехов Г.П.(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2026-01-24 | 40 |  | 28110.97 | 263381.88 | 291492.85 | 291492.85
Г-ввод ул.Луговая,17,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Лащенова Н.И. - СМР | 2015-10-15 | 2025-10-15 | 60 | 5952.16 |  |  | 5952.16 | 5952.16
Г-ввод ул.Школьная,10А,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Федоренко В.А.(стор.) - ПИР | 2025-04-23 | 2025-09-05 | 30 |  |  | 26766.67 | 26766.67 | 26766.67
Г-ввод ул.Ноябрьская,18В,х.Островского,Аксайский р-н,Марченко Г.Н.(баланс) - ПИР | 2025-05-14 | 2025-08-22 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод пер.Рассветов,3,х.Махин,Аксайский р-н,Торшин А.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Лавровая,3,п.Степной,Аксайский р-н,Коротков А.В.(стор) - ПИР | 2025-05-21 | 2025-08-29 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Майорская,7,п.Степной,Аксайский р-н,Дарбинян А.С.(стор) - ПИР | 2025-05-21 | 2025-08-29 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Главная,15,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Кочетов В.И.(баланс) - ПИР | 2025-05-22 | 2025-08-30 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод пр-д 1-й Золотой,20,п.Щепкин,Аксайский р-н,Буряченко А.Ю.(баланс) - ПИР | 2025-05-21 | 2025-08-29 | 30 |  |  | 26766.68 | 26766.68 | 26766.68
Г-ввод ул.Сосновая,11Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Быкадорова Е.Е.(баланс) - ПИР | 2025-05-22 | 2025-10-04 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Сосновая,11Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Быкадорова Е.Е.(баланс) - СМР | 2025-05-22 | 2025-10-04 | 30 |  |  | 70805.51 | 70805.51 | 70805.51
Г-ввод ул.Крестьянская,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пономарев С.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-13 | 2025-08-21 | 30 |  |  | 12580.37 | 12580.37 | 12580.37
Г-ввод ул.Богатырская,10,х.Алитуб,Аксайский р-н,инв.000013738,Гаража О.С. - ПИР | 2025-05-13 | 2025-08-21 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Чабрецовая,11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Прудников А.С. - ПИР | 2023-07-26 | 2026-01-24 | 30 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Луговая,8,п.Красный,Аксайский р-н,Ртищев А.А. - ПИР | 2023-07-26 | 2026-01-24 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Чапаева,233А,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000016832,Алексеев А.А. - ПИР | 2023-07-26 | 2026-01-24 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6
Г-ввод ул.Зеленая,6,кв.5,п.Золотой Колос,Аксайский р-н,Юсупова В.Ф.(стор.) - ПИР | 2025-05-22 | 2025-10-04 | 60 |  | 8250.64 |  | 8250.64 | 8250.64
Г-ввод ул.Зеленая,6,кв.5,п.Золотой Колос,Аксайский р-н,Юсупова В.Ф.(стор.) - СМР | 2025-05-22 | 2025-10-04 | 30 | 53008.41 |  |  | 53008.41 | 53008.41
Г-ввод к.н.61:02:0100201:898,п.Рассвет,Аксайский р-н,Бархоянц А.А.(стор) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  | 22063.84 | 157683.65 | 179747.49 | 179747.49
Г-ввод к.н.61:02:0100201:898,п.Рассвет,Аксайский р-н,Бархоянц А.А.(стор) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 864735.05 | 864735.05 | 864735.05
Г-ввод к.н.61:02:0100201:894,п.Рассвет,Аксайский р-н,Бархоянц А.А.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 | 70809.23 |  |  | 70809.23 | 70809.23
Г-ввод к.н.61:02:0100201:893,п.Рассвет,Аксайский р-н,Бархоянц А.А.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 | 91786.66 |  |  | 91786.66 | 91786.66
Г-ввод к.н.61:02:0100201:892,п.Рассвет,Аксайский р-н,Бархоянц А.А.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 | 70809.23 |  |  | 70809.23 | 70809.23
Г-ввод ул.Пчеловодная,211,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Булгаков А.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 8250.74 | 8250.74 | 8250.74
Г-ввод ул.Пчеловодная,211,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Булгаков А.А.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 63000.83 | 63000.83 | 63000.83
Г-ввод ул.Первомайская,189А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Савостьяник С.В.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 78999.99 | 78999.99 | 78999.99
Г-ввод ул.Овражная,37В,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Кудрявцев А.В.(баланс) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 40 |  | 20444.31 | 26611.11 | 47055.42 | 47055.42
Г-ввод ул.Красная,28,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Ермакова Е.И.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 60 |  |  | 68491.37 | 68491.37 | 68491.37
Г-ввод ул.Западная,15,х.Александровка,Аксайский р-н,Мажуренков В.М.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод пер.Овражный,41,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Яйлаханян С.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод пер.Овражный,41,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Яйлаханян С.В.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 | 33153.02 |  |  | 33153.02 | 33153.02
Г-ввод к.н.61:02:0600008:2149,п.Рассвет,Аксайский р-н,инв.000015079,Гончарова Н.А. - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  | 9989.83 |  | 9989.83 | 9989.83
Г-ввод пр.Васнецова,12,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Емельянченко Е.В.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 | 23079.25 |  | 30214.1 | 53293.35 | 53293.35
Г-ввод пер.Головина,37,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Алибекова Д.А.(стор.) - ПИР | 2024-09-03 | 2025-12-30 | 30 |  | 6040.34 | 282539.03 | 288579.37 | 288579.37
Г-ввод пер.Головина,37,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Алибекова Д.А.(стор.) - СМР | 2024-09-03 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 177724.38 | 177724.38 | 177724.38
Г-ввод пер.Головина,54,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Рамазанов Ш.М.(стор.) - ПИР | 2024-09-03 | 2025-12-30 | 60 |  | 28110.97 | 61446.16 | 89557.13 | 89557.13
Г-ввод пер.Головина,54,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Рамазанов Ш.М.(стор.) - СМР | 2024-09-03 | 2025-12-30 | 50 |  |  | 41479.9 | 41479.9 | 41479.9
Г-ввод ул.Береговая,108 А,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Дьякова Ю.А.(стор.) - ПИР | 2023-10-13 | 2025-09-16 | 40 |  | 18121.08 | 28027.17 | 46148.25 | 46148.25
Г-ввод ул.Береговая,108 А,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Дьякова Ю.А.(стор.) - СМР | 2023-10-13 | 2025-09-16 | 50 |  |  | 38272.23 | 38272.23 | 38272.23
Г-ввод ул.Молодежная,17,п.Щепкин,Аксайский р-н,Малошик М.И.(баланс) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  | 14494.8 |  | 14494.8 | 14494.8
Г-ввод ул.Молодежная,17,п.Щепкин,Аксайский р-н,Малошик М.И.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 40 | 47699.47 |  | 24000 | 71699.47 | 71699.47
Г-ввод ул.Молодежная,17Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Малошик М.И.(баланс) - ПИР | 2022-04-12 | 2025-11-30 | 40 |  | 9989.83 |  | 9989.83 | 9989.83
Г-ввод ул.Спортивная,7,п.Российский,Аксайский р-н,Хусанов Ф.Х.(баланс) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 60 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод ул.Спортивная,7,п.Российский,Аксайский р-н,Хусанов Ф.Х.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 | 50846.43 |  |  | 50846.43 | 50846.43
Г-ввод ул.Луговая,17 Д,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв,01-00865,Малик Д.Ю. - ПИР | 2023-10-11 | 2025-10-16 | 30 |  | 22070.58 | 121682.04 | 143752.62 | 143752.62
Г-ввод ул.Луговая,17 Д,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв,01-00865,Малик Д.Ю. - СМР | 2023-10-11 | 2025-10-16 | 30 |  |  | 466081.12 | 466081.12 | 466081.12
Г-ввод ул.Адмирала Кузнецова,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Потатуев Д.Н.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 59096.53 | 59096.53 | 59096.53
Г-ввод к.н.61:02:0600010:1781,в границах плана АО «Аксайское»,Аксайский р-н,Живилов В.В.(баланс) - ПИР | 2023-10-19 | 2026-12-30 | 30 |  | 334629.52 |  | 334629.52 | 334629.52
Г-ввод к.н.61:02:0600010:1781,в границах плана АО «Аксайское»,Аксайский р-н,Живилов В.В.(баланс) - СМР | 2023-10-19 | 2026-12-30 | 30 | 10573599.16 |  |  | 10573599.16 | 10573599.16
Г-ввод ул.Западная,32,г.Аксай,Аксайский р-н,Калинин А.В.(баланс) - СМР | 2022-08-16 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 58977.57 | 58977.57 | 58977.57
Г-ввод ул.Молодежная,1,п.Дачный,Багаевский р-н,инв.01-00899,Якунина Г.Ф. - ПИР | 2024-04-19 | 2025-09-25 | 50 |  |  | 6305.85 | 6305.85 | 6305.85
Г-ввод ул.Молодежная,1,п.Дачный,Багаевский р-н,инв.01-00899,Якунина Г.Ф. - СМР | 2024-04-19 | 2025-09-25 | 40 |  |  | 51838.2 | 51838.2 | 51838.2
Г-ввод ул.Буденовская,4,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,ХРАМ - СМР | 2023-06-27 | 2025-11-09 | 50 |  |  | 2728.91 | 2728.91 | 2728.91
Г-ввод ул.Молодежная,2В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Багдасарян А.Л.(баланс) - ПИР | 2022-04-12 | 2025-11-30 | 40 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54
Г-ввод ул.Счастливая,75,х.Махин,Аксайский р-н,Носкова Е.М.,(баланс) - ПИР | 2022-07-08 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Молодежная,23,кв.1,х.Черюмкин,Аксайский р-н,Чистякова Л.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-12 | 2025-11-30 | 40 |  | 4277.95 | 2292.89 | 6570.84 | 6570.84
Г-ввод ул.Строителей,42,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Павлов О.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-02 | 2025-10-17 | 60 |  | 9992.03 | 97016.32 | 107008.35 | 107008.35
Г-ввод ул.Свободы,129,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Малявко А.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-08 | 2025-09-21 | 50 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6
Г-ввод пер.3-й Дачный,10,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Дягтерев В.П.(стор.) - ПИР | 2022-09-10 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод пер.Дальний,6,кв.1,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Иванова Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-09 | 2025-09-09 | 40 |  | 28077.14 | 112550.37 | 140627.51 | 140627.51
Г-ввод пер.Дальний,6,кв.1,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Иванова Е.В.(стор.) - СМР | 2022-09-09 | 2025-09-09 | 60 | 1637199.7 |  |  | 1637199.7 | 1637199.7
Г-ввод ул.Спартака,3,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Алиева Н.И.(стор) - ПИР | 2022-09-08 | 2026-01-21 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88
Г-ввод ул.Спартака,3,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Алиева Н.И.(стор) - СМР | 2022-09-08 | 2026-01-21 | 50 |  |  | 168985.73 | 168985.73 | 168985.73
Г-ввод ул.Пескова,3А,ст.Багаевская,Багаевского р-на,инв.01-00423,Попов Е.П. - ПИР | 2022-09-14 | 2025-11-18 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6760,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.000013668,Казак Л.Д. - ПИР | 2021-09-23 | 2026-02-12 | 40 |  | 12071.82 |  | 12071.82 | 12071.82
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6760,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.000013668,Казак Л.Д. - СМР | 2021-09-23 | 2026-02-12 | 30 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 18838.66
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6725,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак Л.Д.(баланс) - ПИР | 2021-09-23 | 2025-08-15 | 40 |  | 12071.82 |  | 12071.82 | 12071.82
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6725,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак Л.Д.(баланс) - СМР | 2021-09-23 | 2025-08-15 | 70 | 55118.74 |  |  | 55118.74 | 55118.74
Г-ввод ул.Набережная,49,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00176,Ильиных В.И. - ПИР | 2019-05-16 | 2025-12-04 | 40 |  | 6044 |  | 6044 | 6044
Г-ввод ул.Садовая,29,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,МБОУ Школа - ПИР | 2020-08-14 | 2025-07-28 | 50 |  | 31628.02 |  | 31628.02 | 31628.02
Г-ввод ул.Садовая,29,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,МБОУ Школа - СМР | 2020-08-14 | 2025-07-28 | 40 | 32045.58 |  | 19138.97 | 51184.55 | 51184.55
Г-ввод ул.Западная,4Б,г.Аксай,инв.01-00281,Айвазов Р.Н. - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  | 6114.75 | 6013.3 | 12128.05 | 12128.05
Г-ввод ул.Западная,4Б,г.Аксай,инв.01-00281,Айвазов Р.Н. - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2730 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс.) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 40 |  | 24581.91 |  | 24581.91 | 24581.91
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2730 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс.) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 60 | 28069.13 |  |  | 28069.13 | 28069.13
Г-ввод ул.Дружбы,19,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015077,Сосенкова И.А. - СМР | 2022-04-12 | 2025-11-30 | 30 | 31249.8 |  |  | 31249.8 | 31249.8
Г-ввод ул.Дорожная,4,п.Красный,Аксайский р-н,инв.000013667,Смычок Л.Э. - СМР | 2022-04-12 | 2025-11-30 | 30 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 4324.23
Г-ввод ул.Радужная,51,п.Золотой Колос,Аксайский р-н,Бартенева Ю.В.(баланс) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 8876.46 | 8876.46 | 8876.46
Г-ввод ул.Радужная,51,п.Золотой Колос,Аксайский р-н,Бартенева Ю.В.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 44648.3 | 44648.3 | 44648.3
Г-ввод ул.Согласия ,40,п.Щепкин,Аксайский р-н,Морозова А.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод пр-д.Янтарный,35,п.Щепкин,Аксайский р-н,Клименко Е.В.(баланс) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 37412.8 | 37412.8 | 37412.8
Г-ввод пр-д.Янтарный,35,п.Щепкин,Аксайский р-н,Клименко Е.В.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 106795.07 | 106795.07 | 106795.07
Г-ввод пр-д.Янтарный,33,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ершова В.Ю.(баланс) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 55666.18 | 55666.18 | 55666.18
Г-ввод пр-д.Янтарный,33,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ершова В.Ю.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 890219.73 | 890219.73 | 890219.73
Г-ввод ул.Набережная,19,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бабаян О.В.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 |  |  | 6759 | 6759 | 6759
Г-ввод ул.Набережная,19,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бабаян О.В.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 60 |  |  | 59055.87 | 59055.87 | 59055.87
Г-ввод ул.Родная,17,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Берсанов С.К.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 92830.94 | 92830.94 | 92830.94
Г-ввод ул.Янтарная,18,г.Аксай,Аксайский р-н,Юдин П.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 9109.28 | 6759 | 15868.28 | 15868.28
Г-ввод ул.Артемовская,6/16,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Плетнев Г.С.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 8876.46 | 8876.46 | 8876.46
Г-ввод ул.Артемовская,6/16,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Плетнев Г.С.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 77774.14 | 77774.14 | 77774.14
Г-ввод ул.Чапаева,119,г.Аксай,Аксайский р-н,Сачков Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  | 9109.29 | 6759 | 15868.29 | 15868.29
Г-ввод ул.Чапаева,119,г.Аксай,Аксайский р-н,Сачков Е.А.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 89870.96 | 89870.96 | 89870.96
Г-ввод пр-д.Жемчужный,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хлыстунова Н.Б.(баланс) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 80068.95 | 80068.95 | 80068.95
Г-ввод пр-д.Жемчужный,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хлыстунова Н.Б.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 356106.24 | 356106.24 | 356106.24
Г-ввод ул.50 лет Октября,50А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Виговская О.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 8876.46 | 8876.46 | 8876.46
Г-ввод ул.50 лет Октября,50А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Виговская О.В.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 56808.17 | 56808.17 | 56808.17
Г-ввод ул.Утренняя,18,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Колесов В.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод ул.Утренняя,18,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Колесов В.В.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 | 47323.95 |  |  | 47323.95 | 47323.95
Г-ввод уч.315,с/т Содружество,Аксайский р-н,Петецкая Я.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 8454.46 | 8454.46 | 8454.46
Г-ввод уч.315,с/т Содружество,Аксайский р-н,Петецкая Я.А.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 | 14487.97 |  |  | 14487.97 | 14487.97
Г-ввод ул.Вольная,31,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс) - ПИР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 8250.74 | 8250.74 | 8250.74
Г-ввод ул.Вольная,31,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс) - СМР | 2023-04-25 | 2025-08-13 | 30 | 87832.67 |  |  | 87832.67 | 87832.67
Г-ввод ул.Вольная,29,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Рогальский А.В.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 8250.74 | 8250.74 | 8250.74
Г-ввод ул.Вольная,29,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Рогальский А.В.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 | 95400.02 |  |  | 95400.02 | 95400.02
Г-ввод ул.Вольная,27,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Рогальский А.В.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 8250.74 | 8250.74 | 8250.74
Г-ввод ул.Вольная,27,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Рогальский А.В.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 | 84310.18 |  |  | 84310.18 | 84310.18
Г-ввод ул.Пионерская,54,х.Ленина,Аксайский р-н,Асланян Г.Г.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 6305.85 | 6305.85 | 6305.85
Г-ввод пер.2-й,1А,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Иконников С.А.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 60 |  |  | 71032.03 | 71032.03 | 71032.03
Г-ввод ул.Набережная,8,х.Пчеловодный,Аксайский р-н,Максимова Т.Г.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 6305.85 | 8454.46 | 14760.31 | 14760.31
Г-ввод ул.Красноармейская,59,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Мошков Г.П.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 100789.73 | 100789.73 | 100789.73
Г-ввод ул.Первомайская,37,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Титлин Е.Р.(стор.) - ПИР | 2024-02-15 | 2026-01-04 | 30 |  |  | 30121.21 | 30121.21 | 30121.21
Г-ввод ул.Первомайская,37,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Титлин Е.Р.(стор.) - СМР | 2024-02-15 | 2026-01-04 | 30 |  |  | 41157.79 | 41157.79 | 41157.79
Г-ввод ул.Союзная,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Геращенко С.А.(стор.) - ПИР | 2024-03-05 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 8454.46 | 8454.46 | 8454.46
Г-ввод ул.Союзная,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Геращенко С.А.(стор.) - СМР | 2024-03-05 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 85440.51 | 85440.51 | 85440.51
Г-ввод автодорога "Ольгинская-Волгодонск" 52 км.+0,6 км. Багаевского района Ростовской области ЗАО "Эмпилс" (стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  | 38936.99 | 213251.68 | 252188.67 | 252188.67
Г-ввод автодорога "Ольгинская-Волгодонск" 52 км.+0,6 км. Багаевского района Ростовской области ЗАО "Эмпилс" (стор.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 50 | 575758.81 |  |  | 575758.81 | 575758.81
Г-ввод ул.Вишневского,7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тихомиров Л.Ф.(стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 8454.46 | 8454.46 | 8454.46
Г-ввод ул.Вишневского,7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тихомиров Л.Ф.(стор.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 |  |  | 47473.57 | 47473.57 | 47473.57
Г-ввод пр-д 1-й Платиновый,8А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Рябов А.С.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 |  |  | 118987.21 | 118987.21 | 118987.21
Г-ввод пр-д 1-й Платиновый,8А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Рябов А.С.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 60 |  |  | 644065.58 | 644065.58 | 644065.58
Г-ввод пр-д.Золотой,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Донченко О.Н.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 31445.12 | 31445.12 | 31445.12
Г-ввод пр-д.Золотой,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Донченко О.Н.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 269850.27 | 269850.27 | 269850.27
Г-ввод пр.40-летия Победы,326/88,г.Ростов-на-Дону,Аксайский р-н,Верховодов В.А. (стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 21743.99 |  | 21743.99 | 21743.99
Г-ввод ул.Мускатная,19,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Суров В.В.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 38682.63 | 38682.63 | 38682.63
Г-ввод ул.Рождественская,1А,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Череп М.А. - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод ул.Рождественская,1А,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Череп М.А. - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 50262.98 | 50262.98 | 50262.98
Г-ввод ул.Рябиновая,22,п.Рассвет,Аксайский р-н,инв.000013672,Лютая А.В. - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 115997.33 | 115997.33 | 115997.33
Г-ввод ул.Рябиновая,22,п.Рассвет,Аксайский р-н,инв,000013672,Лютая А.В. - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 3621100.7 | 3621100.7 | 3621100.7
Г-ввод ул.Лазурная,32,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Шульженко В.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 6305.85 | 6305.85 | 6305.85
Г-ввод квар.4,уч.8,с/т Росинка,Аксайский р-н,Левченко Ю.И.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 15311.76 |  | 15311.76 | 15311.76
Г-ввод ул.Лесная,21,п.Рассвет,Аксайский р-н,Мартынова Е.А.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 60 |  |  | 146139.96 | 146139.96 | 146139.96
Г-ввод ул.Лесная,21,п.Рассвет,Аксайский р-н,Мартынова Е.А.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 1661683.76 | 1661683.76 | 1661683.76
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф. - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 182952.42 | 182952.42 | 182952.42
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф. - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 1167979.37 | 1167979.37 | 1167979.37
Г-ввод ул.Земная,7,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Денисюк С.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 14949.48 | 14949.48 | 14949.48
Г-ввод ул.Платова,28,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Герасимова В.С.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод ул.Платова,28,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Герасимова В.С.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 34482.91 | 34482.91 | 34482.91
Г-ввод ул.Береговая,2В,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Рогальский А.В. (баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 | 463708.28 |  |  | 463708.28 | 463708.28
Г-ввод к.н.61:02:0080502:1479,пер.Крымский,п.Щепкин,Аксайский р-н,Абдумаликов А.О.у.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  | 10428.95 | 21791.73 | 32220.68 | 32220.68
Г-ввод к.н.61:02:0080502:1479,пер.Крымский,п.Щепкин,Аксайский р-н,Абдумаликов А.О.у.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 | 284604.81 |  |  | 284604.81 | 284604.81
Г-ввод к.н.61:02:0080502:1481,пер.Крымский,п.Щепкин,Аксайский р-н,Абдумаликов А.О.у.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 |  | 6305.85 | 21791.73 | 28097.58 | 28097.58
Г-ввод к.н.61:02:0080502:1481,пер.Крымский,п.Щепкин,Аксайский р-н,Абдумаликов А.О.у.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 60 | 163418.08 |  |  | 163418.08 | 163418.08
Г-ввод к.н.61:02:0080502:1483,пер.Крымский,п.Щепкин,Аксайский р-н,Абдумаликов А.О.у.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  | 6305.85 | 21791.73 | 28097.58 | 28097.58
Г-ввод к.н.61:02:0080502:1483,пер.Крымский,п.Щепкин,Аксайский р-н,Абдумаликов А.О.у.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 | 144899.81 |  |  | 144899.81 | 144899.81
Г-ввод пр.Васнецова,11/2,х.Большой лог,Аксайский р-н,Емельянченко О.Н. (баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  | 6305.85 | 8643.63 | 14949.48 | 14949.48
Г-ввод пр.Васнецова,11/2,х.Большой лог,Аксайский р-н,Емельянченко О.Н. (баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 | 34336.93 |  |  | 34336.93 | 34336.93
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 34179.47 | 34179.47 | 34179.47
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 | 215777.78 |  |  | 215777.78 | 215777.78
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,4,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф.(баланс) - СМР | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 30 | 62869.59 |  | 17773.33 | 80642.92 | 80642.92
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 17773.33 | 17773.33 | 17773.33
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 | 62869.59 |  |  | 62869.59 | 62869.59
Г-ввод ул.Советская,11,кв.1,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Кононенко И.И.(стор.) - ПИР | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 40 |  | 15037.11 |  | 15037.11 | 15037.11
Г-ввод НДТ «Мускат»,Аксайский р-н,Поздняков К.В. - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 60 |  | 120266.03 | 282169.84 | 402435.87 | 402435.87
Г-ввод НДТ «Мускат»,Аксайский р-н,Поздняков К.В. - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 | 202210.5 |  | 3008190.62 | 3210401.12 | 3210401.12
Г-ввод ул.Грушевская,19А,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00199,Ашмарин И.А. - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  | 35651.96 |  | 35651.96 | 35651.96
Г-ввод ул.Грушевская,19А,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00199,Ашмарин И.А. - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 | 168704.36 |  |  | 168704.36 | 168704.36
Г-ввод уч.67,с/т Мускат,Аксайский р-н,Сидорова С.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 24348.25 | 24348.25 | 24348.25
Г-ввод уч.67,с/т Мускат,Аксайский р-н,Сидорова С.А.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 | 78892.65 |  |  | 78892.65 | 78892.65
Г-ввод ул.Пурпурная,98,с/т Мускат,Аксайский р-н,Хорошилов А.С.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 24348.25 | 24348.25 | 24348.25
Г-ввод ул.Пурпурная,98,с/т Мускат,Аксайский р-н,Хорошилов А.С.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 | 173088.59 |  |  | 173088.59 | 173088.59
Г-ввод уч.49А,СНТ Мускат,Аксайский р-н,Веденкин В.В.(баланс) - СМР | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 30 | 25562.36 |  |  | 25562.36 | 25562.36
Г-ввод ул.Оранжевая,64,ДНТ Мускат,Аксайский р-н,Ратин Ю.Н.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 25315.82 | 25315.82 | 25315.82
Г-ввод ул.Оранжевая,64,ДНТ Мускат,Аксайский р-н,Ратин Ю.Н.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 | 169914.1 |  |  | 169914.1 | 169914.1
Г-ввод ул.Лиловая,18,СОСГ Мускат,Аксайский р-н,Чирва А.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 60 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод ул.Лиловая,18,СОСГ Мускат,Аксайский р-н,Чирва А.В.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 | 40439.61 |  |  | 40439.61 | 40439.61
Г-ввод ул.Пролетарская,12 А,кв.3,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Ахмедова С.Б. - ПИР | 2024-06-05 | 2025-10-24 | 30 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод ул.Пролетарская,12 А,кв.3,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Ахмедова С.Б. - СМР | 2024-06-05 | 2025-10-24 | 30 | 13525.37 |  | 16423.35 | 29948.72 | 29948.72
Г-ввод пер.Степной,к.н.61:02:0010301:1819,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинов А.Ф.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 8876.45 | 8876.45 | 8876.45
Г-ввод пер.Степной,к.н.61:02:0010301:1819,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинов А.Ф.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 | 16396.07 |  |  | 16396.07 | 16396.07
Г-ввод уч.75,с/т Мускат,Аксайский р-н,Севостьянова А.О.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 32399.45 | 32399.45 | 32399.45
Г-ввод уч.75,с/т Мускат,Аксайский р-н,Севостьянова А.О.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 | 251507.02 |  |  | 251507.02 | 251507.02
Г-ввод ул.Юрьевская,33,г.Аксай,Аксайский р-н,Исмаилов М.Ш.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод ул.Юрьевская,33,г.Аксай,Аксайский р-н,Исмаилов М.Ш.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 |  |  | 33191.87 | 33191.87 | 33191.87
Г-ввод пр-д.Поэтический,11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-26 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 35527.25 | 35527.25 | 35527.25
Г-ввод пр-д.Поэтический,11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-06-26 | 2025-08-13 | 60 | 94246.2 |  |  | 94246.2 | 94246.2
Г-ввод пр-д.Поэтический,9,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-26 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 31107.25 | 31107.25 | 31107.25
Г-ввод пр-д.Поэтический,9,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-06-26 | 2025-08-13 | 30 | 122947.25 |  |  | 122947.25 | 122947.25
Г-ввод пр-д.Поэтический,13,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-26 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 31107.25 | 31107.25 | 31107.25
Г-ввод пр-д.Поэтический,13,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-06-26 | 2025-08-13 | 30 | 149847.65 |  |  | 149847.65 | 149847.65
Г-ввод ул.Ясная,32,п.Российский,Аксайский р-н,Максимова Е.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-06-29 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод ул.Ясная,32,п.Российский,Аксайский р-н,Максимова Е.Ю.(стор.) - СМР | 2024-06-29 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 56465.88 | 56465.88 | 56465.88
Г-ввод ул.Мира,6,п.Дачный,Багаевский р-н,инв.01-00899,Администрация Багаевского сельского поселения (Дом культуры) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 24348.24 | 24348.24 | 24348.24
Г-ввод ул.Мира,6,п.Дачный,Багаевский р-н,инв.01-00899,Администрация Багаевского сельского поселения (Дом культуры) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 80 | 20623.35 |  | 46149.68 | 66773.03 | 66773.03
Г-ввод ул.Советская,67 А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Денишенко С.А. - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 50 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод ул.Советская,67 А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Денишенко С.А. - СМР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 60 |  |  | 54549.34 | 54549.34 | 54549.34
Г-ввод пер.Шаумяна,2 Г,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Берченко Т.Г.(стор.) - ПИР | 2024-07-12 | 2025-08-25 | 60 |  |  | 8876.48 | 8876.48 | 8876.48
Г-ввод пер.Шаумяна,2 Г,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Берченко Т.Г.(стор.) - СМР | 2024-07-12 | 2025-08-25 | 70 |  |  | 18044.12 | 18044.12 | 18044.12
Г-ввод ул.Южная,1,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Матяш Н.В.(стор.) - СМР | 2024-07-25 | 2025-11-02 | 40 |  |  | 35513.63 | 35513.63 | 35513.63
Г-ввод ул.Екатериновская,16,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,инв. 000013257,Хмелева С.С. - ПИР | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 30 |  | 18039.9 | 95573.01 | 113612.91 | 113612.91
Г-ввод к ж.д.127 с/т "Тихий Дон" завода "Рубин", Аксайский р-н,Суворова И.В.(стор.) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 40 |  | 15311.76 |  | 15311.76 | 15311.76
Г-ввод ул.Парковая,55,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Карапетян Г.А.(стор.) - ПИР | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Строителей,9А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Прилепа Г.П.,(стор.) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 60 |  | 24582.51 |  | 24582.51 | 24582.51
Г-ввод пер.Буденного,11, х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Резанович В.Н. - ПИР | 2021-04-07 | 2026-01-07 | 30 |  | 6058.51 | 15282.36 | 21340.87 | 21340.87
Г-ввод пер.Буденного,11, х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Резанович В.Н. - СМР | 2021-04-07 | 2026-01-07 | 30 | 18204.17 |  | 19182.78 | 37386.95 | 37386.95
Г-ввод ул.Согласия,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Миронов С.А.(стор.) - СМР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 30 |  |  | 15949.81 | 15949.81 | 15949.81
Г-ввод ул.Производственная,45,п.Российский,Аксайский р-н,Абрамян Г.Э.(баланс.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  | 16731.45 |  | 16731.45 | 16731.45
Г-ввод ул.Производственная,45,п.Российский,Аксайский р-н,Абрамян Г.Э.(баланс.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 | 73662.25 |  |  | 73662.25 | 73662.25
Г-ввод к мкжд. 40н, пр. Ленина, г.Аксай, Аксайский р-н, Заявитель ООО «СУ-5 Аксай» (3-х лиц ) - СМР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 30 | 99835.63 |  | 10854.83 | 110690.46 | 110690.46
Г-ввод ул.Парковая,17,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Махова И.А.(баланс) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 30 |  |  | 406332.43 | 406332.43 | 406332.43
Г-ввод ул.Сатиновая,21,п.Российский,Аксайский р-н,Крашениников А.В.(стор.) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 30 |  | 6305.85 |  | 6305.85 | 6305.85
Г-ввод ул.Природная,74,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-01-15 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 | 8250.74 | 14264.04 | 14264.04
Г-ввод ул.Природная,74,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-01-15 | 2025-08-13 | 40 | 66085.25 |  |  | 66085.25 | 66085.25
Г-ввод ул.Природная,63,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-01-15 | 2025-08-13 | 60 |  | 6013.3 | 8250.74 | 14264.04 | 14264.04
Г-ввод ул.Природная,63,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-01-15 | 2025-08-13 | 30 | 68630.88 |  |  | 68630.88 | 68630.88
Г-ввод ул.Природная,72,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-01-15 | 2025-08-13 | 30 |  | 6013.3 | 23241.5 | 29254.8 | 29254.8
Г-ввод ул.Природная,72,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-01-15 | 2025-08-13 | 30 | 131200.25 |  |  | 131200.25 | 131200.25
Г-ввод пер.Октябрьский,59,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Трифонов С.В.(стор.) - ПИР | 2023-11-21 | 2025-11-25 | 30 |  | 10428.95 | 8250.74 | 18679.69 | 18679.69
Г-ввод пер.Октябрьский,59,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Трифонов С.В.(стор.) - СМР | 2023-11-21 | 2025-11-25 | 30 | 22525.77 |  | 27688.95 | 50214.72 | 50214.72
Г-ввод ул.Фрунзе,13,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Хлопонин В.В. - ПИР | 2023-12-22 | 2026-05-25 | 30 |  | 6305.85 |  | 6305.85 | 6305.85
Г-ввод ул.Фрунзе,13,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Хлопонин В.В. - СМР | 2023-12-22 | 2026-05-25 | 30 |  |  | 95437.73 | 95437.73 | 95437.73
Г-ввод ул.Калинина,1Е,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ратуш В.П.(стор.) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  | 18917.62 | 6305.85 | 25223.47 | 25223.47
Г-ввод ул.Калинина,1Е,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ратуш В.П.(стор.) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 74595.17 | 74595.17 | 74595.17
Г-ввод ул.Природная,68,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-01-15 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 | 23241.5 | 29254.8 | 29254.8
Г-ввод ул.Природная,68,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-01-15 | 2025-08-13 | 60 | 158541.69 |  |  | 158541.69 | 158541.69
Г-ввод пер.Маяковского,14/1,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 8250.74 | 8250.74 | 8250.74
Г-ввод пер.Маяковского,14/1,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 | 36408.21 |  |  | 36408.21 | 36408.21
Г-ввод пер.Маяковский,41,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  | 6305.85 | 8250.74 | 14556.59 | 14556.59
Г-ввод пер.Маяковский,41,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 | 38488.33 |  |  | 38488.33 | 38488.33
Г-ввод пер.Маяковский,20,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  | 6305.85 | 8250.74 | 14556.59 | 14556.59
Г-ввод пер.Маяковский,20,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 | 36443.71 |  |  | 36443.71 | 36443.71
Г-ввод ул.Ольховая,2179,с/т Содружество,Аксайский р-н,Хомидов Б.А.(стор.) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 30 |  |  | 8454.46 | 8454.46 | 8454.46
Г -ввод к.н.61:02:0600016:4123,в границах плана земель АО «Родина»,Аксайский р-н,инв.00-030800,Карпенко В.В. - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 23241.51 | 23241.51 | 23241.51
Г -ввод к.н.61:02:0600016:4123,в границах плана земель АО «Родина»,Аксайский р-н,инв.00-030800,Карпенко В.В. - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 | 75043.4 |  | 106655.71 | 181699.11 | 181699.11
Г-ввод ул.Бирюзовая,6,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Тамразова З.Х.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 |  |  | 8250.74 | 8250.74 | 8250.74
Г-ввод ул.Бирюзовая,6,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Тамразова З.Х.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 60 |  |  | 82494.83 | 82494.83 | 82494.83
Г-ввод ул.Ленина,8А,х.Ленина,Аксайский р-н,Миленко В.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 8454.46 | 8454.46 | 8454.46
Г-ввод ул.Ленина,8А,х.Ленина,Аксайский р-н,Миленко В.В.(стор.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  |  | 70207.37 | 70207.37 | 70207.37
Г-ввод ул.Полевая,15/2,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинов А.Ф.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 |  | 8047.88 | 23241.5 | 31289.38 | 31289.38
Г-ввод ул.Полевая,15/2,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинов А.Ф.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 30 | 110785.73 |  | 24000 | 134785.73 | 134785.73
Г-ввод пер.Степной,4,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинов А.Ф.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  | 14015.97 | 23241.5 | 37257.47 | 37257.47
Г-ввод пер.Степной,4,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинов А.Ф.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 | 96565.13 |  |  | 96565.13 | 96565.13
Г-ввод ул.50 лет Октября,48А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бреурош А.Н.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 8250.74 | 8250.74 | 8250.74
Г-ввод ул.50 лет Октября,48А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бреурош А.Н.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 64403.16 | 64403.16 | 64403.16
Г-ввод ул.7-го Февраля/ул.Нижнебульварная,2/99,г.Ростов-на-Дону,Мирзоян А.Р.(аренда) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 50 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод пер.Котовского,73 В,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Бендиберин Г.Н.(стор.) - ПИР | 2024-01-29 | 2026-01-18 | 40 |  | 18917.62 | 46171.54 | 65089.16 | 65089.16
Г-ввод пер.Котовского,73 В,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Бендиберин Г.Н.(стор.) - СМР | 2024-01-29 | 2026-01-18 | 50 | 126314.86 |  | 248358.44 | 374673.3 | 374673.3
Г-ввод ул.Кооперативная,21 А,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ерошенко А.М. - ПИР | 2024-05-27 | 2025-10-16 | 40 |  |  | 28471.34 | 28471.34 | 28471.34
Г-ввод ул.Кооперативная,21 А,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ерошенко А.М. - СМР | 2024-05-27 | 2025-10-16 | 50 |  |  | 69669.03 | 69669.03 | 69669.03
Г-ввод пер.М.Садовый,5,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Кирьякова М.Э. - ПИР | 2024-02-22 | 2025-12-13 | 60 |  |  | 18883.43 | 18883.43 | 18883.43
Г-ввод пер.М.Садовый,5,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Кирьякова М.Э. - СМР | 2024-02-22 | 2025-12-13 | 50 |  |  | 31992.16 | 31992.16 | 31992.16
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16928,Аксайский р-н,Борисова Е.Р.(баланс) - СМР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 40 | 261917 |  |  | 261917 | 261917
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16955,Аксайский р-н,Борисова Е.Р.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 50 |  |  | 54687.16 | 54687.16 | 54687.16
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16955,Аксайский р-н,Борисова Е.Р.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 | 424764.29 |  |  | 424764.29 | 424764.29
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16986,Аксайский р-н,Борисова Е.Р.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 50 |  |  | 88382.97 | 88382.97 | 88382.97
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16986,Аксайский р-н,Борисова Е.Р.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 | 499723.14 |  |  | 499723.14 | 499723.14
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16982,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 50 |  |  | 96311.3 | 96311.3 | 96311.3
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16982,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 | 365793.74 |  |  | 365793.74 | 365793.74
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16970,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 50 |  |  | 17773.33 | 17773.33 | 17773.33
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16970,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 | 353670.87 |  |  | 353670.87 | 353670.87
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16983,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 50 |  |  | 104239.67 | 104239.67 | 104239.67
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16983,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 | 210482.53 |  |  | 210482.53 | 210482.53
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16976,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(баланс) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 50 |  |  | 17773.33 | 17773.33 | 17773.33
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:17021,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 40 |  |  | 66580 | 66580 | 66580
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:17021,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 50 | 499954.52 |  |  | 499954.52 | 499954.52
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16930,Аксайский р-н,Борисова Е.Р.(баланс) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 40 |  |  | 62615.81 | 62615.81 | 62615.81
Г-ввод к.н. 61:02:0600010:16930,Аксайский р-н,Борисова Е.Р.(баланс) - СМР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 80 | 339388.37 |  |  | 339388.37 | 339388.37
Г-ввод ул.Радужная,13,п.Щепкин,Аксайский р-н,Куртажов М.Н.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 70 |  | 6305.85 | 8643.63 | 14949.48 | 14949.48
Г-ввод ул.Радужная,13,п.Щепкин,Аксайский р-н,Куртажов М.Н.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 60 | 83991 |  |  | 83991 | 83991
Г-ввод ул.Радужная,17,п.Щепкин,Аксайский р-н,Куртажов М.Н.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 50 |  | 6305.85 | 8643.63 | 14949.48 | 14949.48
Г-ввод ул.Радужная,17,п.Щепкин,Аксайский р-н,Куртажов М.Н.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 | 83991 |  |  | 83991 | 83991
Г-ввод ул.Набережная,17Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Попова Ю.С.(баланс) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 80 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод ул.Набережная,17Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Попова Ю.С.(баланс) - СМР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 70 |  |  | 37263.34 | 37263.34 | 37263.34
Г-ввод ул.Первомайская,189,п.Щепкин,Аксайский р-н,Исаева Ю.А.(баланс) - СМР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 60 |  |  | 36521.63 | 36521.63 | 36521.63
Г-ввод ул.Братская,58 Б,х.Усьман,Багаевский р-н.Нам М.Е.(стор.) - ПИР | 2024-04-16 | 2025-11-02 | 50 |  |  | 43921.7 | 43921.7 | 43921.7
Г-ввод ул.Братская,58 Б,х.Усьман,Багаевский р-н.Нам М.Е.(стор.) - СМР | 2024-04-16 | 2025-11-02 | 40 |  |  | 102659.01 | 102659.01 | 102659.01
Г-ввод ул.Донская,24,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Устьянцев А.А.(стор.) - ПИР | 2024-05-23 | 2025-10-10 | 50 |  |  | 34859.17 | 34859.17 | 34859.17
Г-ввод ул.Донская,24,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Устьянцев А.А.(стор.) - СМР | 2024-05-23 | 2025-10-10 | 30 |  |  | 83127.86 | 83127.86 | 83127.86
Г-ввод пер.Мирный,25,кв.1,х.Белянин,Багаевский р-н,Хромова С.В.(стор.) - ПИР | 2024-05-15 | 2025-11-01 | 50 |  |  | 14978.6 | 14978.6 | 14978.6
Г-ввод пер.Мирный,25,кв.1,х.Белянин,Багаевский р-н,Хромова С.В.(стор.) - СМР | 2024-05-15 | 2025-11-01 | 60 |  |  | 56382.04 | 56382.04 | 56382.04
Г-ввод пер.Ермаковский,111,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Жищенко М.К.(стор.) - ПИР | 2024-05-27 | 2025-10-17 | 50 |  |  | 34859.17 | 34859.17 | 34859.17
Г-ввод пер.Ермаковский,111,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Жищенко М.К.(стор.) - СМР | 2024-05-27 | 2025-10-17 | 40 |  |  | 120178.08 | 120178.08 | 120178.08
Г-ввод ул.Подтелкова,23,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Чебатуров И.Я. - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 90 |  |  | 14949.48 | 14949.48 | 14949.48
Г-ввод ул.Подтелкова,23,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Чебатуров И.Я. - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 90 |  |  | 40415.68 | 40415.68 | 40415.68
Г-ввод ул.Подтелкова,76,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Нигматулин С.А.,(стор.) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Подтелкова,80,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Лукьянова В.Н.,(стор.) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Береговая,106,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Шепель Е.В.(стор.) - ПИР | 2024-07-24 | 2025-11-07 | 50 |  |  | 15635.48 | 15635.48 | 15635.48
Г-ввод ул.Береговая,106,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Шепель Е.В.(стор.) - СМР | 2024-07-24 | 2025-11-07 | 40 |  |  | 47400.15 | 47400.15 | 47400.15
Г-ввод ул.Семейная,21/3,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Олейников А.С.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 50 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод ул.Семейная,21/3,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Олейников А.С.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 49378.18 | 49378.18 | 49378.18
Г-ввод ул.Зеленая,9/16,строение 2,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Епанов В.И.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 20055.46 | 20055.46 | 20055.46
Г-ввод ул.Зеленая,9/16,строение 2,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Епанов В.И.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 59611.96 | 59611.96 | 59611.96
Г-ввод пр-д Янтарный,17,п.Щепкин,Аксайский р-н,Соловьев А.А.(баланс) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 20 |  |  | 60046.46 | 60046.46 | 60046.46
Г-ввод пер.Спортивный,4,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Кулан О.О.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 8876.46 | 8876.46 | 8876.46
Г-ввод пер.Спортивный,4,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Кулан О.О.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 31658.14 | 31658.14 | 31658.14
Г-ввод ул.Братская,17 Б,х.Усьман,Багаевский р-н.Касымова Н.А.(стор.) - ПИР | 2024-09-03 | 2026-01-23 | 40 |  |  | 31763.08 | 31763.08 | 31763.08
Г-ввод ул.Братская,17 Б,х.Усьман,Багаевский р-н.Касымова Н.А.(стор.) - СМР | 2024-09-03 | 2026-01-23 | 30 |  |  | 74894.14 | 74894.14 | 74894.14
Г-ввод пер.Котовского,73 М,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Сидякина Н.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-26 | 2026-01-30 | 60 |  | 85557.98 | 25004.08 | 110562.06 | 110562.06
Г-ввод пер.Котовского,73 М,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Сидякина Н.В.(стор.) - СМР | 2024-08-26 | 2026-01-30 | 50 | 61361.15 |  | 127397.1 | 188758.25 | 188758.25
Г-ввод ул.Кооперативная,60,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Некулайчук В.П. - ПИР | 2024-09-09 | 2025-08-06 | 50 |  |  | 15635.47 | 15635.47 | 15635.47
Г-ввод ул.Кооперативная,60,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Некулайчук В.П. - СМР | 2024-09-09 | 2025-08-06 | 40 |  |  | 46679.32 | 46679.32 | 46679.32
Г-ввод ул.Советская,15,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Козлов А.Н. - ПИР | 2024-09-09 | 2025-12-28 | 40 |  |  | 15635.47 | 15635.47 | 15635.47
Г-ввод ул.Советская,15,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Козлов А.Н. - СМР | 2024-09-09 | 2025-12-28 | 30 |  |  | 10768.68 | 10768.68 | 10768.68
Г-ввод ул.Московская,1 П,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Федоров А.Б.(стор.) - ПИР | 2024-08-27 | 2026-04-02 | 20 |  |  | 49916.76 | 49916.76 | 49916.76
Г-ввод инв.№61:03:0600004:4738,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Лиманец Н.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-18 | 2026-04-19 | 30 |  | 9109.3 |  | 9109.3 | 9109.3
Г-ввод инв.№61:03:0600004:4738,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Лиманец Н.А.(стор.) - СМР | 2024-10-18 | 2026-04-19 | 40 | 47844.4 |  |  | 47844.4 | 47844.4
Г-ввод ул.Пролетарская,15,х.Белянин,Багаевский р-н,Бычкова Е.А.(стор.) | 2025-02-18 | 2025-11-29 | 40 |  |  | 9298.47 | 9298.47 | 9298.47
Г-ввод ул.Школьная,42,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пенькова В.М.(стор.) - ПИР | 2024-10-07 | 2025-08-21 | 40 |  | 25659.93 |  | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод ул.Школьная,42,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пенькова В.М.(стор.) - СМР | 2024-10-07 | 2025-08-21 | 30 |  |  | 65139.8 | 65139.8 | 65139.8
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4660,Аксайский р-н,Джиоев В.А.(баланс) - СМР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 50 | 49271.87 |  | 10566.93 | 59838.8 | 59838.8
Г-ввод ул.Горбачева,37,ст.Манычская,Багаевский р-н,Форопонова Е.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-16 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 25659.93 | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод ул.Горбачева,37,ст.Манычская,Багаевский р-н,Форопонова Е.А.(стор.) - СМР | 2024-10-16 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 93519.88 | 93519.88 | 93519.88
Г-ввод пер.Солнечный,4,ст.Манычская,Багаевский р-н,Александров А.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-01 | 2025-09-21 | 50 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод пер.Солнечный,4,ст.Манычская,Багаевский р-н,Александров А.А.(стор.) - СМР | 2024-11-01 | 2025-09-21 | 60 |  |  | 67653.76 | 67653.76 | 67653.76
Г-ввод пер.Солнечный,2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Жмыхов А.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-02 | 2025-07-13 | 90 |  |  | 9298.47 | 9298.47 | 9298.47
Г-ввод пер.Солнечный,2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Жмыхов А.В.(стор.) - СМР | 2024-11-02 | 2025-07-13 | 80 |  |  | 35791.87 | 35791.87 | 35791.87
Г-ввод пер.Центральный,3,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Смагина Т.Е. - ПИР | 2024-11-07 | 2025-08-15 | 50 |  | 9109.3 |  | 9109.3 | 9109.3
Г-ввод пер.Центральный,3,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Смагина Т.Е. - СМР | 2024-11-07 | 2025-08-15 | 40 |  |  | 16972.71 | 16972.71 | 16972.71
Г-ввод ул.Майорская,8,п.Степной,Аксайский р-н,Асланова Р.С.(стор.) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 40 |  |  | 17157.17 | 17157.17 | 17157.17
Г-ввод ул.Первомайская,2,х.Ленина,Аксайский р-н,инв.000013670 Савенко А.Л. - СМР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 30 |  |  | 91631.44 | 91631.44 | 91631.44
Г-ввод ул.Красноармейская,110А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Коротецкий С.И.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 20 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Красноармейская,110А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Коротецкий С.И.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 63090.41 | 63090.41 | 63090.41
Г-ввод ул.Успешная,5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Чевычалов А.И.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Успешная,5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Чевычалов А.И.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 136860.33 | 136860.33 | 136860.33
Г-ввод ул.Живописная,12,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ивахненко В.В.(баланс) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 40 |  | 19682.07 |  | 19682.07 | 19682.07
Г-ввод ул.Пихтовая,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Масалев Д.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Пихтовая,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Масалев Д.В.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 20 |  |  | 57828.16 | 57828.16 | 57828.16
Г-ввод ул.Кипарисовая,3А,п.Российский,Аксайский р-н,Кулишов М.С.(баланс) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 30 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод ул.Кипарисовая,3А,п.Российский,Аксайский р-н,Кулишов М.С.(баланс) - СМР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 40 |  |  | 44823.34 | 44823.34 | 44823.34
Г-ввод ул.Владимира Гладченко,43,г.Аксай,Аксайский р-н,Мурадян Р.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Владимира Гладченко,43,г.Аксай,Аксайский р-н,Мурадян Р.А.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 69309.15 | 69309.15 | 69309.15
Г-ввод ул.Платановая,26А,г.Аксай,Аксайский р-н,Савченко А.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 71163.2 | 71163.2 | 71163.2
Г-ввод ул.Платановая,26А,г.Аксай,Аксайский р-н,Савченко А.В.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 20 |  |  | 253928.55 | 253928.55 | 253928.55
Г-ввод ул.Новоселов,25,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Коломиец С.А.(стор.) - СМР | 2024-10-18 | 2026-04-19 | 30 |  |  | 129389.67 | 129389.67 | 129389.67
Г-ввод кн 61:02:0600006:6479,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скуридина Е.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод кн 61:02:0600006:6479,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скуридина Е.А.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 49339.29 | 49339.29 | 49339.29
Г-ввод ул.Революции,1А,г.Аксай,Аксайский р-н,Петрова А.Л.(стор.) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-10-26 | 40 |  |  | 31693.29 | 31693.29 | 31693.29
Г-ввод пр-д Янтарный,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Февралев А.Н.(баланс) - ПИР | 2024-10-18 | 2026-04-19 | 30 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Кедровая,12,п.Рассвет,Аксайский р-н,Белокобыльский А.В.(баланс) - ПИР | 2024-10-18 | 2026-04-19 | 20 |  |  | 15122.59 | 15122.59 | 15122.59
Г-ввод ул.Спортивная,65,п.Российский,Аксайский р-н,Могилко А.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 15868.29 | 15868.29 | 15868.29
Г-ввод ул.Южная,22Б,п.Дорожный,Аксайский р-н,Панченко И.С.(баланс) - ПИР | 2024-11-29 | 2026-04-13 | 40 |  | 9109.28 | 6013.3 | 15122.58 | 15122.58
Г-ввод ул.Патриотов,49,п.Щепкин,Аксайский р-н,Султанов С.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Патриотов,49,п.Щепкин,Аксайский р-н,Султанов С.А.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 55627.53 | 55627.53 | 55627.53
Г-ввод ул.Лесная,14,п.Рассвет,Аксайский р-н,Духопельникова С.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 26192.81 | 26192.81 | 26192.81
Г-ввод ул.Демьяна Бедного/Железнодорожная,38/24,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00201,Козырина В.А. - ПИР | 2024-11-29 | 2026-04-13 | 20 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Вишневая,1249-1248,с/т Содружество,Аксайский р-н,Сагайдачный И.Н.(стор.) - ПИР | 2024-11-29 | 2026-04-13 | 30 |  | 18218.56 |  | 18218.56 | 18218.56
Г-ввод уч.6,с/т Мускат,Аксайский р-н,Орлова Е.Е.(баланс) - ПИР | 2024-11-29 | 2026-04-13 | 40 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод уч.35,с/т Монитор,Аксайский р-н,Гелашвили Н.Н.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 26192.8 |  | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод уч.35,с/т Монитор,Аксайский р-н,Гелашвили Н.Н.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 67793.68 |  |  | 67793.68 | 67793.68
Г-ввод ул.Семейная,15,п.Щепкин,Аксайский р-н,Лотипов И.М.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 | 58977.65 |  |  | 58977.65 | 58977.65
Г-ввод ул.Роз,33,п.Российский,Аксайский р-н,Проскурнин А.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-29 | 2026-04-13 | 20 |  | 24853.33 |  | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Роз,33,п.Российский,Аксайский р-н,Проскурнин А.В.(стор.) - СМР | 2024-11-29 | 2026-04-13 | 30 | 59325.9 |  |  | 59325.9 | 59325.9
Г-ввод ул.Славянская,20А,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000013774,Комкин О.Ю. - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 26192.8 |  | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Славянская,20А,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000013774,Комкин О.Ю. - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 286216.22 | 286216.22 | 286216.22
Г-ввод ул.Крестьянская,19В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Миллер Ю.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 9109.29 | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод ул.Крестьянская,19В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Миллер Ю.В.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 60 |  |  | 51897.75 | 51897.75 | 51897.75
Г-ввод пер.6-й,10А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пасешник О.В.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 50 |  |  | 26597.31 | 26597.31 | 26597.31
Г-ввод ул.Заповедная,37,п.Российский,Аксайский р-н,Петрова В.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  | 51334.66 |  | 51334.66 | 51334.66
Г-ввод ул.Заповедная,37,п.Российский,Аксайский р-н,Петрова В.В.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 60 | 467621.41 |  |  | 467621.41 | 467621.41
Г-ввод ул.3-й переулок,17 З,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Магулян К.Б.(стор.) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 25659.93 | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод ул.3-й переулок,17 З,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Магулян К.Б.(стор.) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 60 |  |  | 152701.96 | 152701.96 | 152701.96
Г-ввод ул.Дмитрия Казадаева,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Облога В.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 27901.76 | 27901.76 | 27901.76
Г-ввод ул.Дмитрия Казадаева,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Облога В.А.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 288838.49 | 288838.49 | 288838.49
Г-ввод ул.Кедровая,18,п.Рассвет,Аксайский р-н,Пешкун И.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Кедровая,18,п.Рассвет,Аксайский р-н,Пешкун И.В.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 127143.48 | 127143.48 | 127143.48
Г-ввод ул.Родная,11,микрорайон Светлый,Аксайский р-н,Хлопин В.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Родная,11,микрорайон Светлый,Аксайский р-н,Хлопин В.А.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 60 | 8351.39 |  | 34346.73 | 42698.12 | 42698.12
Г-ввод ул..Свято-Покровская,13,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.000016275,Котенко А.А. - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 50 |  |  | 17549.24 | 17549.24 | 17549.24
Г-ввод ул..Свято-Покровская,13,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.000016275,Котенко А.А. - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 108860.64 | 108860.64 | 108860.64
Г-ввод пер.Ольгинский,6Б,х.Махин,Аксайский р-н,Антонюк Д.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 60 |  |  | 9109.29 | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод пер.Ольгинский,6Б,х.Махин,Аксайский р-н,Антонюк Д.В.(баланс) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 50296.08 | 50296.08 | 50296.08
Г-ввод ул.Просторная,33,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Назарова Г.Р.(стор.) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 60 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Просторная,33,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Назарова Г.Р.(стор.) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 59784.53 | 59784.53 | 59784.53
Г-ввод пр-д.Гранатовый,30,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ильясова З.З.(баланс) - ПИР | 2025-01-13 | 2025-11-27 | 40 |  |  | 9109.29 | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод пр-д.Гранатовый,30,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ильясова З.З.(баланс) - СМР | 2025-01-13 | 2025-11-27 | 30 |  |  | 51766.44 | 51766.44 | 51766.44
Г-ввод ул.Ленина,175,х.Ленина,Аксайский р-н,Зиганшина М.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-13 | 2025-11-27 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Ленина,175,х.Ленина,Аксайский р-н,Зиганшина М.В.(стор.) - СМР | 2025-01-13 | 2025-11-27 | 40 |  |  | 201257.48 | 201257.48 | 201257.48
Г-ввод ул.Ленина,86,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Бойко В.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-13 | 2025-11-27 | 60 |  |  | 18611.45 | 18611.45 | 18611.45
Г-ввод ул.Ленина,86,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Бойко В.В.(стор.) - СМР | 2025-01-13 | 2025-11-27 | 50 |  |  | 56398.95 | 56398.95 | 56398.95
Г-ввод ул.Союзная,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тухтаева Ш.Б.(стор.) - ПИР | 2025-01-13 | 2025-11-27 | 40 |  | 9109.28 |  | 9109.28 | 9109.28
Г-ввод ул.Союзная,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тухтаева Ш.Б.(стор.) - СМР | 2025-01-13 | 2025-11-27 | 60 | 40070.31 |  |  | 40070.31 | 40070.31
Г-ввод пер.Успенский,21,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Суморокова В.К.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 25659.93 |  | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод пер.Успенский,21,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Суморокова В.К.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 60 | 314011.31 |  |  | 314011.31 | 314011.31
Г-ввод к.н.61:02:0600015:6673,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Степанова Д.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 25659.93 |  | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод к.н.61:02:0600015:6673,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Степанова Д.В.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 216667.61 |  |  | 216667.61 | 216667.61
Г-ввод пер.Троицкий,19,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Гейт В.А.(баланс) - СМР | 2025-01-14 | 2025-07-28 | 30 | 294244.66 |  |  | 294244.66 | 294244.66
Г-ввод пер.Никольский,15,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Ковалев Р.И.(баланс) - ПИР | 2024-12-19 | 2025-10-30 | 40 |  | 31798.22 |  | 31798.22 | 31798.22
Г-ввод пер.Никольский,15,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Ковалев Р.И.(баланс) - СМР | 2024-12-19 | 2025-10-30 | 30 | 290155.39 |  |  | 290155.39 | 290155.39
Г-ввод проезд,Алмазный,13,п.Щепкин,Аксайский р-н,Криворучко А.А.(стор.) - ПИР | 2025-01-14 | 2025-07-28 | 40 |  | 67453.36 |  | 67453.36 | 67453.36
Г-ввод проезд,Алмазный,13,п.Щепкин,Аксайский р-н,Криворучко А.А.(стор.) - СМР | 2025-01-14 | 2025-07-28 | 60 | 861669.35 |  |  | 861669.35 | 861669.35
Г-ввод ул,Булавина,3А,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Балашева Е.Н.(стор.) - ПИР | 2024-12-19 | 2025-10-30 | 50 |  | 9298.46 |  | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул,Альпийская,28,п.Российский,Аксайский р-н,Проскурнин А.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-16 | 2025-08-13 | 40 |  | 24853.33 |  | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул,Альпийская,28,п.Российский,Аксайский р-н,Проскурнин А.В.(стор.) - СМР | 2025-01-16 | 2025-08-13 | 60 | 50952.76 |  |  | 50952.76 | 50952.76
Г-ввод ул,Альпийская,22,п.Российский,Аксайский р-н,Проскурнин А.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-13 | 2025-11-27 | 40 |  | 24853.33 |  | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул,Альпийская,22,п.Российский,Аксайский р-н,Проскурнин А.В.(стор.) - СМР | 2025-01-13 | 2025-11-27 | 60 | 51437.11 |  |  | 51437.11 | 51437.11
Г-ввод ул.Каштановая,3В,п.Аглос,Аксайский р-н,Зельцер В.В.(баланс) - ПИР | 2025-01-14 | 2025-07-28 | 30 |  |  | 11179 | 11179 | 11179
Г-ввод ул.Янтарная,16,г.Аксай,Аксайский р-н,Данилов О.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Янтарная,16,г.Аксай,Аксайский р-н,Данилов О.А.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 77314.09 | 77314.09 | 77314.09
Г-ввод ул.Тенистая,80,п.Российский,Аксайский р-н,Турко М.С.(стор.) - ПИР | 2025-01-14 | 2025-07-28 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Тенистая,80,п.Российский,Аксайский р-н,Турко М.С.(стор.) - СМР | 2025-01-14 | 2025-07-28 | 40 |  |  | 73163.92 | 73163.92 | 73163.92
Г-ввод ул.Парковая,44,х.Махин,Аксайский р-н,Шурухин В.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 60 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Парковая,44,х.Махин,Аксайский р-н,Шурухин В.В.(стор.) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  |  | 66286.29 | 66286.29 | 66286.29
Г-ввод ул.Гвардейская,51,г.Аксай,Аксайский р-н,Воронина Л.Н.(стор.) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 60 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Гвардейская,51,г.Аксай,Аксайский р-н,Воронина Л.Н.(стор.) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  |  | 70553.39 | 70553.39 | 70553.39
Г-ввод ул.50 лет Октября,11,х.Киров,Аксайский р-н,инв.00-003545,Сысоева Т.В. - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 9313.01 | 9313.01 | 9313.01
Г-ввод ул.50 лет Октября,11,х.Киров,Аксайский р-н,инв.00-003545,Сысоева Т.В. - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 54337.09 | 54337.09 | 54337.09
Г-ввод ул.Природная,24,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Пальцева В.О.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Природная,24,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Пальцева В.О.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 60 |  |  | 80883.45 | 80883.45 | 80883.45
Г-ввод ул.Советская,192,ст.Манычская,Багаевский р-н.ФКУ «Ространсмодернизация»(стор.) - ПИР | 2023-12-11 | 2026-05-10 | 40 |  | 79631.82 | 55936 | 135567.82 | 135567.82
Г-ввод ул.Советская,192,ст.Манычская,Багаевский р-н.ФКУ «Ространсмодернизация»(стор.) - СМР | 2023-12-11 | 2026-05-10 | 30 | 955019.31 |  |  | 955019.31 | 955019.31
Г-ввод пер.Молодежный,19,кв.5,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Ярцева Е.В. - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод пер.Молодежный,19,кв.5,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Ярцева Е.В. - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 28720.32 | 28720.32 | 28720.32
Г-ввод ул.Ермаковская,60 А,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ридванов Э.А. - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-18 | 40 |  |  | 9298.47 | 9298.47 | 9298.47
Г-ввод ул.Производственная,уч.65,к.н.61:02:0600010:2332,п.Российский,Аксайский р-он,Костриков С.А.(стор) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 24348.25 | 24348.25 | 24348.25
Г-ввод ул.Широкая,26,ст.Манычская,Багаевский р-н,Зубова И.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-06 | 2025-09-21 | 40 |  | 14061.18 |  | 14061.18 | 14061.18
Г-ввод ул.Благовещенская,12/12,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Шевченко М.С.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Восточная,11Д,п.Рассвет,Аксайский р-н,Карнаух К.А.,(стор.) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Восточная,11Д,п.Рассвет,Аксайский р-н,Карнаух К.А.,(стор.) - СМР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 | 72035.53 |  |  | 72035.53 | 72035.53
Г-ввод ул.Кривошлыкова,8,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00176,Галина Н.И. - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод ул.Береговая,108,ст.Багаевская,Багаевского р-на,инв.13466,Васютченко И.Н. - ПИР | 2022-11-11 | 2026-01-15 | 40 |  | 126143.69 | 759970 | 886113.69 | 886113.69
Г-ввод ул.Береговая,108,ст.Багаевская,Багаевского р-на,инв.13466,Васютченко И.Н. - СМР | 2022-11-11 | 2026-01-15 | 40 |  |  | 5596075.72 | 5596075.72 | 5596075.72
Г-ввод ул.Береговая,90,ст.Багаевская,Багаевского р-на,инв.13466,Ревякин А.А. - ПИР | 2022-11-11 | 2025-12-20 | 50 |  | 8047.88 | 16947.37 | 24995.25 | 24995.25
Г-ввод ул.Береговая,90,ст.Багаевская,Багаевского р-на,инв.13466,Ревякин А.А. - СМР | 2022-11-11 | 2025-12-20 | 40 |  |  | 67263.71 | 67263.71 | 67263.71
Г-ввод ул.Донская,33М,х.Арпачин,Багаевский р-н,Хотнянский С.С.(стор.) - ПИР | 2022-11-24 | 2025-12-24 | 50 |  | 35039.91 |  | 35039.91 | 35039.91
Г-ввод ул.Донская,33М,х.Арпачин,Багаевский р-н,Хотнянский С.С.(стор.) - СМР | 2022-11-24 | 2025-12-24 | 40 | 4696157.11 |  | 1972341 | 6668498.11 | 6668498.11
Г-ввод ул.Береговая,96,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Павлова М.В.(стор.) - ПИР | 2023-10-12 | 2025-08-17 | 50 |  |  | 16947.37 | 16947.37 | 16947.37
Г-ввод ул.Береговая,96,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Павлова М.В.(стор.) - СМР | 2023-10-12 | 2025-08-17 | 40 |  |  | 67263.71 | 67263.71 | 67263.71
Г-ввод ул.Северная,22,п.Дорожный,Аксайский р-н,Асалханов Д.А. (баланс) - ПИР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 40 |  | 22063.84 |  | 22063.84 | 22063.84
Г-ввод ул.Северная,22,п.Дорожный,Аксайский р-н,Асалханов Д.А. (баланс) - СМР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 30 | 565359.47 |  |  | 565359.47 | 565359.47
Г-ввод ул.Раздольная,10,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Оглоблин В.И.(стор.) - ПИР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 40 |  | 36079.81 | 498997.33 | 535077.14 | 535077.14
Г-ввод ул.Раздольная,10,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Оглоблин В.И.(стор.) - СМР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 30 |  |  | 9695964.39 | 9695964.39 | 9695964.39
Г-ввод ул.Урожайная,1/18,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Чиркинян С.М.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод ул.Семейная,29,мкр «Светлый»,г.Аксай,Аксайский р-н,Афанасьева Н.И.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 14015.97 | 9502.18 | 23518.15 | 23518.15
Г-ввод ул.Тенистая,37,п.Российский,Аксайский р-н,Ковриго Н.В.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 46868.73 | 46868.73 | 46868.73
Г -ввод ул.Вешенская,28А,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Киценко Д.И.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97
Г-ввод ул.Вартанова,9А,г.Аксай,Аксайский р-н,Луценко Т.А.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 | 194958.37 |  |  | 194958.37 | 194958.37
Г-ввод ул.Вартанова,9А,г.Аксай,Аксайский р-н,Луценко Т.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 14403.97 |  | 14403.97 | 14403.97
Г-ввод ул.Кузнецкая,9В,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Игнатенко С.П.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 4405269.17 | 4405269.17 | 4405269.17
Г-ввод ул.Живописная,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Курбатова И.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Парковая,105,п.Российский,Аксайский р-н,Саламатин С.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Полевая,27,х.Красный,Багаевский р-н,Аллахвердиев Ш.Г.О.(стор.) - ПИР | 2023-09-06 | 2025-10-06 | 40 |  | 37153.53 | 211272.47 | 248426 | 248426
Г-ввод ул.Полевая,27,х.Красный,Багаевский р-н,Аллахвердиев Ш.Г.О.(стор.) - СМР | 2023-09-06 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 232529.86 | 232529.86 | 232529.86
Г-ввод ул.Пескова,7-Д,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Павлюкова Т.Л.(стор.) - ПИР | 2022-10-26 | 2025-12-29 | 50 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод ул.Вольная,39Г,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Чинов И.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 40 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Вольная,39Д,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Кучина Т.Г.(баланс) - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-30 | 30 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Трудящихся,2,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Арапова Л.И.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 29577.17 |  | 29577.17 | 29577.17
Г-ввод ул.Трудящихся,10,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Арапова Л.И.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 36080.12 |  | 36080.12 | 36080.12
Г-ввод к.н.61:02:0600013:1540,АО«Старочеркасское»,Аксайский р-н,Заварская Е.И.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6743,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак Л.Д.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 431487.4 | 431487.4 | 431487.4
Г-ввод ул.Заречная,к.н. 61:02:0600002:1263,севернее ст.Грушевская,х.Веселый, Аксайский р-н,Цветков В.П.,(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 9087.77 |  | 9087.77 | 9087.77
Г-ввод ул.Фрунзе,18,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.0-00366,Тонаканян Р.В. - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 5922.88 |  | 5922.88 | 5922.88
Г-ввод АО Старочеркасское,к.н.61:02:0600013:3322,Аксайский р-н,Захаров С.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 15986.22 | 15986.22 | 15986.22
Г-ввод АО Старочеркасское,к.н.61:02:0600013:3322,Аксайский р-н,Захаров С.В.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 133765.9 | 133765.9 | 133765.9
Г-ввод ул.Набережная,1А,х.Малый Мишкин,Аксайский р-н,инв.01-00817,ГБУ Психоневрологический диспансер - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 28110.97 |  | 28110.97 | 28110.97
Г-ввод ул.Набережная,1А,х.Малый Мишкин,Аксайский р-н,инв.01-00817,ГБУ Психоневрологический диспансер - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 | 1050376.91 |  |  | 1050376.91 | 1050376.91
Г-ввод ул.Адмирала Егорова,18,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скачков А.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод к.н.61:02:0600006:8113,п.Щепкин,Аксайский р-н,Городчиков В.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 22063.84 |  | 22063.84 | 22063.84
Г-ввод ул.Утренняя,69,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2023-07-21 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 77361.53 | 77361.53 | 77361.53
Г-ввод ул.Утренняя,73,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров С.А.(баланс) - СМР | 2023-07-21 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 77361.53 | 77361.53 | 77361.53
Г-ввод ул.Утренняя,75,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2023-07-21 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 77361.53 | 77361.53 | 77361.53
Г-ввод ул.Авиаторов,к.н.61:02:0600010:23647,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО ЮгСпецСтрой,00-042563 - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 1674392.06 | 1674392.06 | 1674392.06
Г-ввод пр-д Сосновый,1,г.Аксай,Аксайский р-н,Черный И.С.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 6542.05 |  | 5947.46 | 12489.51 | 12489.51
Г-ввод ул.Строителей,29,кв.1,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пяткина М.И.(стор.) - ПИР | 2023-08-30 | 2025-07-13 | 70 |  | 6040.34 | 8250.74 | 14291.08 | 14291.08
Г-ввод ул.Строителей,29,кв.1,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пяткина М.И.(стор.) - СМР | 2023-08-30 | 2025-07-13 | 60 |  |  | 78580.61 | 78580.61 | 78580.61
Г-ввод пер.Стадионовский,14,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Уголькова Т.В.(стор.) - СМР | 2023-08-30 | 2026-01-19 | 50 |  |  | 51152.49 | 51152.49 | 51152.49
Г-ввод ул.Береговая,1 Е,ст.Манычская,Багаевский р-н.Долженко В.С.(стор.) - ПИР | 2024-08-07 | 2025-12-28 | 60 |  |  | 6759 | 6759 | 6759
Г-ввод ул.Береговая,1 Е,ст.Манычская,Багаевский р-н.Долженко В.С.(стор.) - СМР | 2024-08-07 | 2025-12-28 | 50 | 29790.41 |  | 12000 | 41790.41 | 41790.41
Г-ввод ул.Береговая,1 Г,ст.Манычская,Багаевский р-н.Колесников О.А.(стор.) - ПИР | 2024-08-07 | 2025-12-28 | 40 |  | 8876.48 | 42867.75 | 51744.23 | 51744.23
Г-ввод ул.Береговая,1 Г,ст.Манычская,Багаевский р-н.Колесников О.А.(стор.) - СМР | 2024-08-07 | 2025-12-28 | 50 | 138837.12 |  | 166174.7 | 305011.82 | 305011.82
Г-ввод ул.Береговая,1 Д,ст.Манычская,Багаевский р-н.Колесникова А.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-08-07 | 2025-12-28 | 50 |  | 8876.48 | 6759 | 15635.48 | 15635.48
Г-ввод ул.Береговая,1 Д,ст.Манычская,Багаевский р-н.Колесникова А.Ю.(стор.) - СМР | 2024-08-07 | 2025-12-28 | 40 | 29601 |  | 142000 | 171601 | 171601
Г-ввод ул.Крымская,17,х.Ленина,Аксайский р-н,Нуриев Н.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 44651.35 | 44651.35 | 44651.35
Г-ввод ул.Кипарисовая,10,г.Аксай,Аксайский р-н,Сосенкова И.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 25004.08 | 25004.08 | 25004.08
Г-ввод ул.Кипарисовая,10,г.Аксай,Аксайский р-н,Сосенкова И.А.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 | 93861.39 |  |  | 93861.39 | 93861.39
Г-ввод пр-д.Дивный,20,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 40 |  | 15122.58 |  | 15122.58 | 15122.58
Г-ввод пр-д.Дивный,20,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 60 | 66901.69 |  |  | 66901.69 | 66901.69
Г-ввод уч.2260,с/т Содружество,Аксайский р-н,Передереева И.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 9109.28 |  | 9109.28 | 9109.28
Г-ввод ул.Художественная,1,СНТ Монитор,Аксайский р-н,Зотова Е.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 26766.68 |  | 26766.68 | 26766.68
Г-ввод ул.Художественная,1,СНТ Монитор,Аксайский р-н,Зотова Е.А.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 95932.46 |  |  | 95932.46 | 95932.46
Г-ввод ул.Первомайская,162Г,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шутов А.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 35651.96 |  | 35651.96 | 35651.96
Г-ввод ул.Патриотов,19,п.Щепкин,Аксайский р-н,Саакян А.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 24853.33 |  | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Патриотов,19,п.Щепкин,Аксайский р-н,Саакян А.В.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 50147.12 |  |  | 50147.12 | 50147.12
Г-ввод ул.Радужная,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Витченко С.С.(баланс) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 30 |  | 9992.03 | 9109.29 | 19101.32 | 19101.32
Г-ввод ул.Мелисовая,6,п.Российский,Аксайский р-н,Марымов А.В. - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9109.29 | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод ул.Солнечная,1642,с/т Содружество,Аксайский р-н,Синицын Р.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 15213.46 | 15213.46 | 15213.46
Г-ввод ул.Жасминовая,1807,с/т Содружество,Аксайский р-н,Ткаченко К.С.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 8454.46 | 8454.46 | 8454.46
Г-ввод ул.Лазурная ,42,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гаврилова О.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 40 |  | 6305.85 |  | 6305.85 | 6305.85
Г-ввод пер.Маяковский,14/2,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков А.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 12611.7 | 17773.33 | 30385.03 | 30385.03
Г-ввод пер.Маяковский,14/2,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков А.В.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 63790.18 |  |  | 63790.18 | 63790.18
Г-ввод ул.Чабрецовая,9,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Сокрут Д.И.(стор.) - СМР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 30 |  |  | 35183.06 | 35183.06 | 35183.06
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7551,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях С.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 15037.11 |  | 15037.11 | 15037.11
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7551,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях С.А.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 190621.43 |  |  | 190621.43 | 190621.43
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7489,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях С.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 15037.11 |  | 15037.11 | 15037.11
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7489,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях С.А.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 444803.75 |  |  | 444803.75 | 444803.75
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7399,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях С.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 15037.11 |  | 15037.11 | 15037.11
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7399,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях С.А.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 439141.85 |  |  | 439141.85 | 439141.85
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7583,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях С.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 15037.11 |  | 15037.11 | 15037.11
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7583,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях С.А.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 | 473453.9 |  |  | 473453.9 | 473453.9
Г-ввод ул.Ясная,534,с/т Содружество,Аксайский р-н,Ераносян А.М.(стор.) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 40 |  |  | 15402.63 | 15402.63 | 15402.63
Г-ввод уч.33,с/т Мускат,Аксайский р-н,Кузин Д.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод уч.33,с/т Мускат,Аксайский р-н,Кузин Д.В.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 40370.97 |  |  | 40370.97 | 40370.97
Г-ввод уч.1821,с/т Содружество,Аксайский р-н,Якубанец В.Е.(стор.) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 40 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод ул.Кленовая,693,с/т Содружество,Аксайский р-н,Якубанец В.Е.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 8643.63 | 8643.63 | 8643.63
Г-ввод ул.Молодежная,18А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Малошик М.И.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 10428.95 | 24348.25 | 34777.2 | 34777.2
Г-ввод ул.Молодежная,18А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Малошик М.И.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 | 67747.1 |  | 24000 | 91747.1 | 91747.1
Г-ввод ул.Молодежная,18В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Малошик М.И.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  | 6305.85 | 24348.25 | 30654.1 | 30654.1
Г-ввод ул.Молодежная,18В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Малошик М.И.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 62748.97 |  |  | 62748.97 | 62748.97
Г-ввод уч.77,ДНТ Мускат,Аксайский р-н,Донин Д.Н.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 | 21321.82 |  |  | 21321.82 | 21321.82
Г-ввод ул.Дорожная,8Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Акчурин А.С.(стор.) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 40 |  |  | 6759 | 6759 | 6759
Г-ввод ул.Дорожная,8Г,п.Щепкин,Аксайский р-н,Акчурин А.С.(стор.) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-09-21 | 30 |  |  | 6759 | 6759 | 6759
Г-ввод ул.Дорожная,6В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Акчурин А.С.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 6759 | 6759 | 6759
Г-ввод ул.Дорожная,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Акчурин А.С.(баланс.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 6759 | 6759 | 6759
Г-ввод ул.Дорожная,6,п.Щепкин,Аксайский р-н,Акчурин А.С.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 6759 | 6759 | 6759
Г-ввод к.н.61:02:0010301:1786,п.Щепкин,Аксайский р-н,Акчурин А.С.(баланс) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 736.98 | 736.98 | 736.98
Г-ввод к.н.61:02:00006:7553,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях С.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  | 10428.95 |  | 10428.95 | 10428.95
Г-ввод к.н.61:02:00006:7553,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях С.А.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 190621.43 |  |  | 190621.43 | 190621.43
Г-ввод пер.Широкий,1Б,х.Махин,Аксайский р-н,Устинов М.Ю.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 52169.74 | 52169.74 | 52169.74
Г-ввод пер.Широкий,1Б,х.Махин,Аксайский р-н,Устинов М.Ю.(баланс) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 | 97472.62 |  |  | 97472.62 | 97472.62
Г-ввод к.н.61:02:0600006:7597,Аксайский р-н,Полулях А.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 36182.72 | 36182.72 | 36182.72
Г-ввод к.н.61:02:0600006:7597,Аксайский р-н,Полулях А.А.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 244458.59 | 244458.59 | 244458.59
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,27-347,х.Махин,Аксайский р-н,Алынин Н.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  | 9109.29 | 6759 | 15868.29 | 15868.29
Г-ввод ул.Андрея Мельникова,3,п.Щепкин,Аксайский р-н,Николаенко Р.П.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 81643.84 | 81643.84 | 81643.84
Г-ввод ул.Андрея Мельникова,3,п.Щепкин,Аксайский р-н,Николаенко Р.П.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 | 439717.15 |  |  | 439717.15 | 439717.15
Г-ввод ул.Виктора Синицкого,1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Николаенко Р.П.(баланс) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 | 420185.87 |  |  | 420185.87 | 420185.87
Г-ввод ул.Андрея Мельникова,36,п.Щепкин,Аксайский р-н,Николаенко Р.П.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 55480.29 | 55480.29 | 55480.29
Г-ввод ул.Андрея Мельникова,36,п.Щепкин,Аксайский р-н,Николаенко Р.П.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 | 366832.21 |  |  | 366832.21 | 366832.21
Г-ввод ул.Добра,36,п.Российский,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 44200.59 | 44200.59 | 44200.59
Г-ввод ул.Добра,36,п.Российский,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 314625.67 | 314625.67 | 314625.67
Г-ввод уч.588,с/т Содружество,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 8876.46 | 8876.46 | 8876.46
Г-ввод уч.588,с/т Содружество,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 | 58888.75 |  |  | 58888.75 | 58888.75
Г-ввод пр-д Медный,1А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Криворучко А.А.(баланс) - ПИР | 2024-08-05 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 68249.53 | 68249.53 | 68249.53
Г-ввод пр-д Медный,1А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Криворучко А.А.(баланс) - СМР | 2024-08-05 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 473156.93 | 473156.93 | 473156.93
Г-ввод ул.Комсомольская,58,п.Щепкин,Аксайский р-н,Рябчинская О.И.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 8876.46 | 8876.46 | 8876.46
Г-ввод ул.Комсомольская,58,п.Щепкин,Аксайский р-н,Рябчинская О.И.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 34046.33 | 34046.33 | 34046.33
Г-ввод ул.Ермаковская,60 А,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ридванов Э.А. - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-18 | 30 |  |  | 32468.18 | 32468.18 | 32468.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600007:3415,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Дербенев И.М.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Центральная,34/4 кв.1,х.Красный,Багаевский р-н.Гончар И.И. - ПИР | 2024-07-19 | 2025-12-05 | 40 |  |  | 36183.08 | 36183.08 | 36183.08
Г-ввод ул.Центральная,34/4 кв.1,х.Красный,Багаевский р-н.Гончар И.И. - СМР | 2024-07-19 | 2025-12-05 | 60 | 72264.27 |  |  | 72264.27 | 72264.27
Г-ввод ул.Набережная,1 В,п.Дачный,Багаевский р-н,инв,01-00899,Аллахвердиев С.А - ПИР | 2024-10-07 | 2025-09-24 | 50 |  |  | 25004.08 | 25004.08 | 25004.08
Г-ввод ул.Набережная,1 В,п.Дачный,Багаевский р-н,инв,01-00899,Аллахвердиев С.А - СМР | 2024-10-07 | 2025-09-24 | 30 |  |  | 74786.76 | 74786.76 | 74786.76
Г-ввод ул.Союзная,58,п.Щепкин,Аксайский р-н,Саксанова Д.И.(стор) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Космическая,5,п.Российский,Аксайский р-н,Мадьянова Д.Е.(баланс) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 49752.86 | 49752.86 | 49752.86
Г-ввод пр-д Гранатовый,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Балагутдинов И.С.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Оранжевая,22,СОСН «Мускат»,Аксайский р-н,Харсеева Е.Ю.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 18800.64 | 18800.64 | 18800.64
Г-ввод ул.Оранжевая,22,СОСН «Мускат»,Аксайский р-н,Харсеева Е.Ю.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 43026.59 | 43026.59 | 43026.59
Г-ввод пр-д Платиновый,14А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ульянова А.Б.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод пр-д Платиновый,14А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ульянова А.Б.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 625771.24 | 625771.24 | 625771.24
Г-ввод ул.60 лет СССР,33,х.Ленина,Аксайский р-н,Никулин Ю.О.(аренда) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.60 лет СССР,33,х.Ленина,Аксайский р-н,Никулин Ю.О.(аренда) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 111128.04 | 111128.04 | 111128.04
Г-ввод пр-д Малахитовый,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Данилина Е.А.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод пр-д Малахитовый,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Данилина Е.А.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 608717.02 | 608717.02 | 608717.02
Г-ввод ул.Кривошлыкова,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Маслова Л.И.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Кривошлыкова,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Маслова Л.И.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 44038.72 | 44038.72 | 44038.72
Г-ввод пер.Садовый,5Г,п.Дорожный,Аксайский р-н,Калашян С.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод пер.Садовый,5Г,п.Дорожный,Аксайский р-н,Калашян С.В.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 55143.41 | 55143.41 | 55143.41
Г-ввод ул.Лучистая,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кошевая Н.Д.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Лучистая,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кошевая Н.Д.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 45869.42 | 45869.42 | 45869.42
Г-ввод пр-д Гранатовый,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Черепок Е.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 62267.72 | 62267.72 | 62267.72
Г-ввод ул.Дмитрия Казадаева,17,п.Щепкин,Аксайский р-н,Андреева О.В.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Дмитрия Казадаева,17,п.Щепкин,Аксайский р-н,Андреева О.В.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 61545.99 | 61545.99 | 61545.99
Г-ввод ул.Нижне-Луговая,16,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Касьянова П.С.(стор.) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 45229.45 | 45229.45 | 45229.45
Г-ввод ул.им.Засоба Н.Т.,11,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Журавлев А.Н.(баланс) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.им.Засоба Н.Т.,11,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Журавлев А.Н.(баланс) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 83558.96 | 83558.96 | 83558.96
Г-ввод ул.Новая,10,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вакульченко Г.Ф.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод проезд.Янтарный,7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гавриленко Т.И.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Свободы,14 Е,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Мусаева З.И.(стор.) - ПИР | 2025-03-03 | 2026-01-19 | 60 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Свободы,14 Е,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Мусаева З.И.(стор.) - СМР | 2025-03-03 | 2026-01-19 | 40 |  |  | 47621.46 | 47621.46 | 47621.46
Г-ввод ул.Ленина,12 А,х.Пустошкин,Багаевского р-на,Рузиматов Е.Б.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 50 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Ленина,12 А,х.Пустошкин,Багаевского р-на,Рузиматов Е.Б.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 60 |  |  | 41539.76 | 41539.76 | 41539.76
Г-ввод пер.Никольский,6,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Буянов Р.В.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Космическая,25,п.Российский,Аксайский р-н,Шепелеев С.В.(стор) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Космическая,25,п.Российский,Аксайский р-н,Шепелеев С.В.(стор) - СМР | 2024-06-03 | 2025-07-13 | 40 |  |  | 66763.71 | 66763.71 | 66763.71
Г-ввод ул.7-го Февраля,4,х.Махин,Аксайский р-н,Глагола Т.В.(баланс) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 52058.35 | 52058.35 | 52058.35
Г-ввод ул.Вселенная,37,п.Российский,Аксайский р-н,Самиев А.Х.(стор) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  | 9298.46 |  | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Вселенная,37,п.Российский,Аксайский р-н,Самиев А.Х.(стор) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 77467.46 | 77467.46 | 77467.46
Г-ввод ул.Кофейная,26,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  | 26192.8 |  | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Кофейная,26,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 116257.94 | 116257.94 | 116257.94
Г-ввод пер.8-й,16Д,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ребров А.Г.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  | 26192.8 |  | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Московская,35Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Сосенков С.В.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  | 9298.46 |  | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Московская,35Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Сосенков С.В.(баланс) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 192027.21 | 192027.21 | 192027.21
Г-ввод ул.Ивана Барсукова,20,п.Щепкин,Аксайский р-н,Калмыков А.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Союзная,58,п.Щепкин,Аксайский р-н,Саксанова Д.И.(стор) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 55222.99 | 55222.99 | 55222.99
Г-ввод ул.Первомайская,59В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Титова К.Д.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Первомайская,59В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Титова К.Д.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 61110.02 | 61110.02 | 61110.02
Г-ввод ул.Южная,5А,х.Островского,Аксайский р-н,Бондаренко И.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Мелиховская,29,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Хворов Д.П.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-28 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод пер.Кедровый,18,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,наумова Н.В.(баланс) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Согласия,7,х.Махин,Аксайский р-н,Пальцев В.В.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод пр-д.Янтарный,36,п.Щепкин,Аксайский р-н,Неверова Т.В.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 26766.68 | 26766.68 | 26766.68
Г-ввод ул.Лазурная,46,г.Аксай,Аксайский р-н,Смолякова О.М.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Лазурная,46,г.Аксай,Аксайский р-н,Смолякова О.М.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 61575.68 | 61575.68 | 61575.68
Г-ввод ул.Готова,25,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Исаев И.И. - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-28 | 50 |  |  | 35072.56 | 35072.56 | 35072.56
Г-ввод ул.Кирова,68,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Саенко М.Н.(стор.) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 9298.05 | 9298.05 | 9298.05
Г-ввод ул.Кирова,68,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Саенко М.Н.(стор.) - СМР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 30 |  |  | 38470.25 | 38470.25 | 38470.25
Г-ввод ул.Природная,44,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Бакланов А.Н.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-28 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Просторная,35,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Мартынюк В.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Фатиновая,16,п.Российский,Аксайский р-н,Запольская О.И.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Фатиновая,16,п.Российский,Аксайский р-н,Запольская О.И.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 49880.23 | 49880.23 | 49880.23
Г-ввод ул.Лазурная,14,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Капля С.Ф.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-28 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Маршала Жукова,17,п.Щепкин,Аксайский р-н,Третьякова Е.(стор.) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод пр-д Васнецова,20,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жигалин А.Е.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод пр-д Васнецова,20,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жигалин А.Е.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 49766.86 | 49766.86 | 49766.86
Г-ввод ул.Радужная,6,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  | 9298.46 |  | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Радужная,6,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 | 29288.35 |  |  | 29288.35 | 29288.35
Г-ввод ул.Анютина,8,стр.1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  | 9298.46 |  | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Анютина,8,стр.1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 | 64544.64 |  |  | 64544.64 | 64544.64
Г-ввод пер.Песчаный,12,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Соколов В.А.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-28 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Советская,411,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Телятникова Н.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Дмитрия Казадаева,3В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Герасимова С.Г.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Разина,18,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Ахмедова Г.Т.(стор) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Красная,46,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Грибов Р.С.(стор) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6746,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6746,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 | 70990.4 |  |  | 70990.4 | 70990.4
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6748,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6748,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 | 70990.44 |  |  | 70990.44 | 70990.44
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6741,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6741,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 | 65025.89 |  |  | 65025.89 | 65025.89
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6737,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6737,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 | 65025.89 |  |  | 65025.89 | 65025.89
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6735,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6735,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 | 64973.13 |  |  | 64973.13 | 64973.13
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6731,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6731,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 | 70948.6 |  |  | 70948.6 | 70948.6
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6726,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:6726,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак С.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 | 72137.9 |  |  | 72137.9 | 72137.9
Г-ввод СНТ Содружество,уч.2225,Аксайский р-н,Грибачева О.Н.(стор) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 30 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Дорожная,11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шакармуродова М.З.(стор) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 40 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Севастопольская,16,х.Ленина,Аксайский р-н,Иваненко А.С.(баланс) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Союзная,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бархиян Э.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Новодевичья,3,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Говорухин М.В.(баланс) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Звездная,4,п.Российский,Аксайский р-н,Ясеник И.А.(стор) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Просторная,15,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Зарецкий Р.А.(стор) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод пер.Маяковский,14,х.Махин,Аксайский р-н,Егошенко Д.В.(баланс) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод пер.Маяковский,14,х.Махин,Аксайский р-н,Егошенко Д.В.(баланс) - СМР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 40872.98 | 40872.98 | 40872.98
Г-ввод к.н. 61:02:0600004:3689,п.Щепкин,Аксайский р-н,Антоненко О.А.(стор) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Вольная,21,г.Аксай,Аксайский р-н,Аглеримова В.В.(стор) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Вольная,49,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Давыдов Е.Н.(баланс) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 40154.69 | 40154.69 | 40154.69
Г-ввод ул.Вишневского,19,п.Щепкин,Аксайский р-н,Базовая Т.А.(стор) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Озерная,1,п.Степной,Аксайский р-н,Рачицкий А.И.(стор) - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Вишневского,22/13,п.Щепкин,Аксайский р-н,Суслов Е.Р.(стор) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод СНТ Содружество,уч.358,Аксайский р-н,Грибачева О.Н.(стор) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 30 |  | 9502.18 |  | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Добра,16,п.Российский,Аксайский р-н,Гидичев М.Г. - ПИР | 2025-03-28 | 2026-01-10 | 40 |  |  | 26766.68 | 26766.68 | 26766.68
Г-ввод ул.Южная,5Д,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.00-006628,Колтаков Е.В. - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 30 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84
Г-ввод пер.Котовского,73-Г,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Сидякин И.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-05-26 | 2025-10-11 | 40 |  |  | 25875.64 | 25875.64 | 25875.64
Г-ввод пер.Котовского,73-Г,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Сидякин И.Ф.(стор.) - СМР | 2022-05-26 | 2025-10-11 | 50 |  |  | 120412.93 | 120412.93 | 120412.93
Г-ввод ул.Центральная,34/3,кв.3,х.Красный,Багаевский р-н.Жиляева С.А.(стор.) - ПИР | 2022-12-19 | 2025-09-06 | 50 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод ул.Центральная,34/3,кв.3,х.Красный,Багаевский р-н.Жиляева С.А.(стор.) - СМР | 2022-12-19 | 2025-09-06 | 40 | 44341.9 |  | 99005.7 | 143347.6 | 143347.6
Г-ввод пер.Производственный,4,п.Щепкин,Аксайский р-н,РО Данилевский М.В. - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2725 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2725 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 23580.95 |  |  | 23580.95 | 23580.95
Г-ввод ул.Царицинская,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бондарева Ж.А.(баланс.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 6478760.07 | 6478760.07 | 6478760.07
Г-ввод ул.Царицинская,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бондарева Ж.А.(баланс.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 28077.14 | 234592.51 | 262669.65 | 262669.65
Г-ввод ул.Счастливая,14,х.Махин,Аксайский р-н,Остроушко А.В.(баланс.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 89924.39 |  | 53675.16 | 143599.55 | 143599.55
Г-ввод ул.Счастливая,14,х.Махин,Аксайский р-н,Остроушко А.В.(баланс.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 24034.1 |  | 24034.1 | 24034.1
Г-ввод ул.Береговая,58 В,ст.Багаевская,Багаевский р-н.инв.13466,Марчуков С.Н. - ПИР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 40 |  | 8047.88 | 16947.37 | 24995.25 | 24995.25
Г-ввод ул.Береговая,58 В,ст.Багаевская,Багаевский р-н.инв.13466,Марчуков С.Н.- СМР | 2023-03-02 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 58951.6 | 58951.6 | 58951.6
Г-ввод ул.Береговая,58 Б,ст.Багаевская,Багаевский р-н.инв.13466,Запотылок Л.А. - ПИР | 2023-03-03 | 2026-02-13 | 40 |  | 8047.88 | 16947.37 | 24995.25 | 24995.25
Г-ввод ул.Береговая,58 Б,ст.Багаевская,Багаевский р-н.инв.13466,Запотылок Л.А. - СМР | 2023-03-03 | 2026-02-13 | 50 |  |  | 228799.9 | 228799.9 | 228799.9
Г-ввод ул,Донская,13 А,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Левашов О.А. - ПИР | 2023-02-03 | 2025-07-26 | 40 |  | 22063.84 | 79357.4 | 101421.24 | 101421.24
Г-ввод ул,Донская,13 А,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Левашов О.А. - СМР | 2023-02-03 | 2025-07-26 | 40 |  |  | 175465.3 | 175465.3 | 175465.3
Г-ввод ул.Новая,6,п.Щепкин,Аксайский р-н,Писаренко В.С.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 9109.28 |  | 9109.28 | 9109.28
Г-ввод ул.Новая,6,п.Щепкин,Аксайский р-н,Писаренко В.С.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 64562.63 | 64562.63 | 64562.63
Г-ввод ул.Ясная,7,п.Российский,Аксайский р-н,Савина И.А. (стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 50 |  |  | 9109.29 | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод ул.Ясная,7,п.Российский,Аксайский р-н,Савина И.А. (стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 50735.81 | 50735.81 | 50735.81
Г-ввод ул.Первомайская,142А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Багапова З.Р.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 9109.29 | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод ул.Первомайская,142А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Багапова З.Р.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 50735.81 | 50735.81 | 50735.81
Г-ввод ул.50 лет Октября,40В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Саморукова Е.А.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 25659.93 | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод ул.50 лет Октября,40В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Саморукова Е.А.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 50 |  |  | 210388.99 | 210388.99 | 210388.99
Г-ввод пр-д Рубиновый,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дуварова С.В.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 25659.93 |  | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод пр-д Рубиновый,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дуварова С.В.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 295518.79 | 295518.79 | 295518.79
Г-ввод ул.Рябиновая,28,п.Российский,Аксайский р-н,Радищева Н.Ю. (стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 8876.45 | 8876.45 | 8876.45
Г-ввод ул.Рябиновая,28,п.Российский,Аксайский р-н,Радищева Н.Ю. (стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 65310.08 | 65310.08 | 65310.08
Г-ввод ул.Крымская,32,х.Ленина,Аксайский р-н,Дьяченко Н.О.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 35741.14 | 35741.14 | 35741.14
Г-ввод ул.Крымская,32,х.Ленина,Аксайский р-н,Дьяченко Н.О.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 583445.29 | 583445.29 | 583445.29
Г-ввод ул.Центральная,72,п.Дорожный,Аксайский р-н,Искулова И.В.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 85242.95 | 85242.95 | 85242.95
Г-ввод ул.Центральная,72,п.Дорожный,Аксайский р-н,Искулова И.В.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 120207.86 | 120207.86 | 120207.86
Г-ввод пр-д Дивный,19,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 15122.58 |  | 15122.58 | 15122.58
Г-ввод пр-д Дивный,19,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 100895.52 |  |  | 100895.52 | 100895.52
Г-ввод пр-д Дивный,16,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 15122.58 |  | 15122.58 | 15122.58
Г-ввод пр-д Дивный,16,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 68206.59 |  |  | 68206.59 | 68206.59
Г-ввод ул.Центральная,1/3,п.Дорожный,Аксайский р-н,ООО МОНЭ(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 478924.67 |  | 478924.67 | 478924.67
Г-ввод пр-д Дивный,21,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  | 31673.24 |  | 31673.24 | 31673.24
Г-ввод пр-д Дивный,21,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 | 217339.18 |  |  | 217339.18 | 217339.18
Г-ввод ул.Западная,8Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хидиров Ш.Б.У.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 8876.46 | 8876.46 | 8876.46
Г-ввод ул.Западная,8Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хидиров Ш.Б.У.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 50 | 54715.91 |  |  | 54715.91 | 54715.91
Г-ввод ул.Советская,40Б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Шальнева О.В.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 9109.29 | 6759 | 15868.29 | 15868.29
Г-ввод ул.Советская,40Б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Шальнева О.В.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 63492.9 |  |  | 63492.9 | 63492.9
Г-ввод кн 61:02:0600016:4512,Аксайский р-н,Шкарпитко О.Н. - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 28027.17 | 20278 | 48305.17 | 48305.17
Г-ввод пер.Славный,11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Водопьянов А.В.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 25659.93 | 11179 | 36838.93 | 36838.93
Г-ввод пер.Славный,11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Водопьянов А.В.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 70462.06 |  | 26000 | 96462.06 | 96462.06
Г-ввод кн 61:02:0600010:10179,Аксайский р-н,Веткалов И.А.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 41470.46 | 20278 | 61748.46 | 61748.46
Г-ввод ул.Калинина,28А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гафарлы А.М.О.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 24658 | 24658 | 24658
Г-ввод ул.Калинина,28А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гафарлы А.М.О.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 1081638.8 |  |  | 1081638.8 | 1081638.8
Г-ввод ул.Цветочная,4,п.Красный,Аксайский р-н,Цветков С.В. - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 26192.8 |  | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Цветочная,4,п.Красный,Аксайский р-н,Цветков С.В. - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 329247.48 | 329247.48 | 329247.48
Г-ввод пр-д Дивный,25,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 15122.58 |  | 15122.58 | 15122.58
Г-ввод пр-д Дивный,25,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 57497.14 |  |  | 57497.14 | 57497.14
Г-ввод пр-д Дивный,33,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 31673.24 |  | 31673.24 | 31673.24
Г-ввод пр-д Дивный,33,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 231399.22 |  |  | 231399.22 | 231399.22
Г-ввод уч.330,с/т Энергия,Аксайский р-н,Образцова Н.С.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод уч.330,с/т Энергия,Аксайский р-н,Образцова Н.С.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 43555.07 |  |  | 43555.07 | 43555.07
Г-ввод ул.Жасминовая,1787,с/т Содружество,Аксайский р-н,Таньшина А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 9109.28 | 9109.28 | 9109.28
Г-ввод ул.Спортивная,18/10,п.Российский,Аксайский р-н,Новожилов В.В.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 15635.45 | 15635.45 | 15635.45
Г-ввод ул.Спортивная,18/10,п.Российский,Аксайский р-н,Новожилов В.В.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 40151.28 |  | 24000 | 64151.28 | 64151.28
Г-ввод ул.2-я Новая,10,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бабкина И.В.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 41123.1 | 41123.1 | 41123.1
Г-ввод ул.2-я Новая,10,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бабкина И.В.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 71881.67 |  |  | 71881.67 | 71881.67
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,5/9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Эржигитов И.И.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 6996.38 | 8871.91 | 15868.29 | 15868.29
Г-ввод пр-д Малахитовый,29,п.Щепкин,Аксайский р-н,Калашов А.Н.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 140390.13 | 140390.13 | 140390.13
Г-ввод ул.Всевеликого Войска Донского,93,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Мацукина К.В.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 24853.33 | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод ул.Всевеликого Войска Донского,93,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Мацукина К.В.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 67494.33 | 67494.33 | 67494.33
Г-ввод ул.им Пугачева Л.Я.,7,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Захлевный Р.А.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 130360.99 | 130360.99 | 130360.99
Г-ввод ул.Анютинская,11/43,г.Аксай,Аксайский р-н,Подгорная Л.А.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 9109.29 |  | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод ул.Анютинская,11/43,г.Аксай,Аксайский р-н,Подгорная Л.А.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 69673.33 |  |  | 69673.33 | 69673.33
Г-ввод ул.Лиловая,17Б,СНТ «Виктория-7»,Аксайский р-н,Герасюк.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 9109.29 |  | 9109.29 | 9109.29
Г-ввод ул.Лиловая,17Б,СНТ «Виктория-7»,Аксайский р-н,Герасюк.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 41579.98 |  | 26000 | 67579.98 | 67579.98
Г-ввод ул.Первомайская,6/1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Джамалдиева З.Х.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 58569.17 |  |  | 58569.17 | 58569.17
Г-ввод ул.Строителей,186В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ломако А.О.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 25659.94 |  | 25659.94 | 25659.94
Г-ввод ул.Строителей,186В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ломако А.О.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 60762.79 |  |  | 60762.79 | 60762.79
Г-ввод пр.Дивный,27,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 15122.58 |  | 15122.58 | 15122.58
Г-ввод пр.Дивный,27,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 57497.14 |  |  | 57497.14 | 57497.14
Г-ввод ул.Каштановая,8,п.Аглос,Аксайский р-н,Худайбердиев А.Н.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  | 36448.34 | 24658 | 61106.34 | 61106.34
Г-ввод ул.Каштановая,8,п.Аглос,Аксайский р-н,Худайбердиев А.Н.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 623159.09 |  |  | 623159.09 | 623159.09
Г-ввод ул.Каштановая,7А,п.Аглос,Аксайский р-н,Худайбердиев А.Н.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 25659.93 |  | 25659.93 | 25659.93
Г-ввод ул.Каштановая,7А,п.Аглос,Аксайский р-н,Худайбердиев А.Н.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 182812.75 |  |  | 182812.75 | 182812.75
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,4А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Иванов Э.В.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Крымская,1А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Усаров Ж.Х.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 36183.08 | 36183.08 | 36183.08
Г-ввод ул.Крымская,1А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Усаров Ж.Х.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 139931.95 | 139931.95 | 139931.95
Г-ввод ул.Благодатная,28/1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Курбанов Б.Т.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод ул.Благодатная,28/1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Курбанов Б.Т.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 49697.5 | 49697.5 | 49697.5
Г-ввод ул.Трудящихся,4,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Чернов А.А.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 6188.51 | 6188.51 | 6188.51
Г-ввод ул.Трудящихся,4,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Чернов А.А.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 29069.84 |  |  | 29069.84 | 29069.84
Г-ввод ул.Ивана Барсукова,2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Николаенко Р.П.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 84418.79 | 84418.79 | 84418.79
Г-ввод ул.Ивана Барсукова,2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Николаенко Р.П.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 462804.63 |  |  | 462804.63 | 462804.63
Г-ввод ул.Ивана Барсукова,28,п.Щепкин,Аксайский р-н,Николаенко Р.П.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 85211.6 | 85211.6 | 85211.6
Г-ввод ул.Виктора Синицкого,37,п.Щепкин,Аксайский р-н,Николаенко Р.П.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 79265.37 | 79265.37 | 79265.37
Г-ввод ул.Виктора Синицкого,37,п.Щепкин,Аксайский р-н,Николаенко Р.П.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 499972.01 |  |  | 499972.01 | 499972.01
Г-ввод ул.Ивана Барсукова,37,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ступин П.О.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 31445.12 | 31445.12 | 31445.12
Г-ввод ул.Ивана Барсукова,37,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ступин П.О.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 50 | 280249.8 |  |  | 280249.8 | 280249.8
Г-ввод ул.Анютина,42,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гуревнина А.А.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 50 |  |  | 36183.1 | 36183.1 | 36183.1
Г-ввод ул.Анютина,42,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гуревнина А.А.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 235209.52 | 235209.52 | 235209.52
Г-ввод ул.Западная,8А,,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чуваев А.Ю.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 36183.08 | 36183.08 | 36183.08
Г-ввод ул.Андрея Мельникова,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тухтаев С.В. - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 110608.78 | 110608.78 | 110608.78
Г-ввод ул.Андрея Мельникова,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тухтаев С.В. - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 1060700.51 | 1060700.51 | 1060700.51
Г-ввод пер.Короткий,12,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Плаксина А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 |  |  | 15635.48 | 15635.48 | 15635.48
Г-ввод пер.Короткий,12,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Плаксина А.Н.(стор.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  |  | 45613.02 | 45613.02 | 45613.02
Г-ввод ул.Радужная,37,п.Щепкин,Аксайский р-н,Васильковский А.В.(баланс.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 70313.99 | 70313.99 | 70313.99
Г-ввод ул.Нижне-Луговая,61Д,ст.Ольгинская, Аксайский район,РО,Любимова Н.А.(балансовый) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 95035.56 |  |  | 95035.56 | 95035.56
Г-ввод ул.Ермаковская,4,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Шевцова И.Д. - ПИР | 2024-09-02 | 2025-12-19 | 40 |  |  | 8876.47 | 8876.47 | 8876.47
Г-ввод ул.Ермаковская,4,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Шевцова И.Д. - СМР | 2024-09-02 | 2025-12-19 | 30 |  |  | 10471.89 | 10471.89 | 10471.89
Г-ввод пер.Троицкий,10,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Дякина М.А.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  | 56456.65 |  | 56456.65 | 56456.65
Г-ввод пер.Троицкий,10,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Дякина М.А.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 50 | 584359.15 |  |  | 584359.15 | 584359.15
Г-ввод к.н.61:02:0600015:6690,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Карпов Л.В.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  | 54462.9 |  | 54462.9 | 54462.9
Г-ввод к.н.61:02:0600015:6690,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Карпов Л.В.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 | 403070.72 |  |  | 403070.72 | 403070.72
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,6/11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Манченко П.Н.(стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 |  |  | 17773.33 | 17773.33 | 17773.33
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,6/11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Манченко П.Н.(стор.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  |  | 51255.63 | 51255.63 | 51255.63
Г-ввод пр-д Гранатовый,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Блащук О.В.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 50 |  | 9992.03 | 8876.45 | 18868.48 | 18868.48
Г-ввод ул.Радужная,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дручинин А.С.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 9109.28 | 6759 | 15868.28 | 15868.28
Г-ввод ул.Речная,1Е,х.Веселый,Аксайский р-н,Субботина Г.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  |  | 31537.82 | 31537.82 | 31537.82
Г-ввод ул.Речная,1Е,х.Веселый,Аксайский р-н,Субботина Г.В.(стор.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 |  |  | 390657.32 | 390657.32 | 390657.32
Г-ввод уч.19,СНТ «Виктория-7» ,Аксайский р-н,Валин В.И.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  |  | 15635.45 | 15635.45 | 15635.45
Г-ввод уч.19,СНТ «Виктория-7» ,Аксайский р-н,Валин В.И.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 50 | 42795.38 |  |  | 42795.38 | 42795.38
Г-ввод уч.13,с/т «Тихий Дон»,Аксайский р-н,Коровайный С.П.(стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод уч.13,с/т «Тихий Дон»,Аксайский р-н,Коровайный С.П.(стор.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 | 43604.77 |  |  | 43604.77 | 43604.77
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,49,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 |  |  | 85211.6 | 85211.6 | 85211.6
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,49,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 | 362770.45 |  |  | 362770.45 | 362770.45
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  |  | 98689.82 | 98689.82 | 98689.82
Г-ввод ул.Юрия Лоскутова,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Егоян О.Ф.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 | 754067.46 |  |  | 754067.46 | 754067.46
Г-ввод к.н.61:02:0600015:6705,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Хмелев С.С.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  | 18039.9 |  | 18039.9 | 18039.9
Г-ввод к.н.61:02:0600015:6705,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Хмелев С.С.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 | 309332.97 |  |  | 309332.97 | 309332.97
Г-ввод к.н.61:02:0600015:6710,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Степанова Д.В.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  | 18039.9 | 35154.25 | 53194.15 | 53194.15
Г-ввод к.н.61:02:0600015:6710,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Степанова Д.В.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 | 391652.74 |  |  | 391652.74 | 391652.74
Г-ввод ул.Преображенская,4,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Гейт В.А.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 |  | 18039.9 | 40410.51 | 58450.41 | 58450.41
Г-ввод ул.Преображенская,4,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Гейт В.А.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 | 744839.62 |  |  | 744839.62 | 744839.62
Г-ввод ул.Преображенская,12,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Гейт В.А.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 |  | 18039.9 | 25004.1 | 43044 | 43044
Г-ввод ул.Преображенская,12,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Гейт В.А.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 | 416665.75 |  |  | 416665.75 | 416665.75
Г-ввод ул.Преображенская,8,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Гейт В.А.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  | 18039.9 | 25004.1 | 43044 | 43044
Г-ввод пер.Успенский,15,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Блинова Т.А.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  | 59882.37 |  | 59882.37 | 59882.37
Г-ввод пер.Успенский,15,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Блинова Т.А.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 50 | 347118.25 |  |  | 347118.25 | 347118.25
Г-ввод пер.Успенский,18,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Дохленко И.А.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  | 43699.83 |  | 43699.83 | 43699.83
Г-ввод пер.Успенский,18,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Дохленко И.А.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 | 128383.96 |  |  | 128383.96 | 128383.96
Г-ввод ул.Поселковая,10,х.Краснодворск,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  | 28027.17 |  | 28027.17 | 28027.17
Г-ввод ул.Поселковая,10,х.Краснодворск,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 | 154154.57 |  |  | 154154.57 | 154154.57
Г-ввод к.н. 61:02:0600013:4177,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  |  | 28027.17 | 28027.17 | 28027.17
Г-ввод к.н. 61:02:0600013:4177,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 | 128088.7 |  |  | 128088.7 | 128088.7
Г-ввод ул.Короткая,6,х.Краснодворск,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  |  | 28027.17 | 28027.17 | 28027.17
Г-ввод ул.Короткая,6,х.Краснодворск,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 | 96112.83 |  |  | 96112.83 | 96112.83
Г-ввод ул.Короткая,2,х.Краснодворск,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 |  |  | 28027.17 | 28027.17 | 28027.17
Г-ввод ул.Короткая,2,х.Краснодворск,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 | 99829.66 |  |  | 99829.66 | 99829.66
Г-ввод пер.Пестрый,6,СНТ Виктория-7,Аксайский р-н,Захарова Н.М.(стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 |  |  | 40436.99 | 40436.99 | 40436.99
Г-ввод пер.Пестрый,6,СНТ Виктория-7,Аксайский р-н,Захарова Н.М.(стор.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 | 123562.97 |  |  | 123562.97 | 123562.97
Г-ввод ул.Первомайская,59Г,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хидиров Ш.Б.у.(стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  |  | 40351.99 | 40351.99 | 40351.99
Г-ввод ул.Первомайская,59Г,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хидиров Ш.Б.у.(стор.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 | 280077.55 |  |  | 280077.55 | 280077.55
Г-ввод ул.Фатиновая,20,п.Российский,Аксайский р-н,Васюхно Б.И.(стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 40 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод ул.Фатиновая,20,п.Российский,Аксайский р-н,Васюхно Б.И.(стор.) - СМР | 2024-08-06 | 2025-11-16 | 30 | 52809.97 |  |  | 52809.97 | 52809.97
Г-ввод ул.Космическая,4,п.Российский,Аксайский р-н,Швыдко А.А.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод ул.Космическая,4,п.Российский,Аксайский р-н,Швыдко А.А.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 57363.44 |  |  | 57363.44 | 57363.44
Г-ввод к.н.61:02:0600010:25222,ул.Семейная,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Ивасенко А.А.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод к.н.61:02:0600010:25222,ул.Семейная,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Ивасенко А.А.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 49378.18 |  |  | 49378.18 | 49378.18
Г-ввод ул.Западная,5/1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хидиров Ш.Б.у(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 23511.8 | 23511.8 | 23511.8
Г-ввод ул.Западная,5/1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хидиров Ш.Б.у(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 111602.5 | 111602.5 | 111602.5
Г-ввод ул.Радужная,35,п.Щепкин,Аксайский р-н,Куртажов М.Н.(баланс) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод ул.Радужная,35,п.Щепкин,Аксайский р-н,Куртажов М.Н.(баланс) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 88665.47 | 88665.47 | 88665.47
Г-ввод ул.Ясная,469,с/т Содружество,Аксайский р-н,Хахладжиян Д.С.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 8876.46 | 8876.46 | 8876.46
Г-ввод ул.Ясная,469,с/т Содружество,Аксайский р-н,Хахладжиян Д.С.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 | 23258.41 |  |  | 23258.41 | 23258.41
Г-ввод уч.18-244,ДНП Агро-клуб Усадьба,х.Махин,Аксайский р-н,Мажаров Ю.В.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 8876.46 | 8876.46 | 8876.46
Г-ввод уч.31-396,ДНП Агро-клуб Усадьба,х.Махин,Аксайский р-н,Батулин Н.В.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  | 9109.28 | 6759 | 15868.28 | 15868.28
Г-ввод ул.Спортивная,20,п.Российский,Аксайский р-н,Хусанов Ф.Х.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 30 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод ул.Спортивная,20,п.Российский,Аксайский р-н,Хусанов Ф.Х.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 74643.85 |  |  | 74643.85 | 74643.85
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,8/12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хусанов Ф.Х.(стор.) - ПИР | 2022-12-26 | 2025-11-08 | 30 |  | 9109.28 | 6759 | 15868.28 | 15868.28
Г-ввод ул.Степана Разина,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хусанов Ф.Х.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  | 9109.28 | 6759 | 15868.28 | 15868.28
Г-ввод ул.Степана Разина,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хусанов Ф.Х.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 | 76062.39 |  |  | 76062.39 | 76062.39
Г-ввод ул.Хлопковая,6/8,п.Российский,Аксайский р-н,Хусанов Ф.Х.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 15635.46 | 15635.46 | 15635.46
Г-ввод ул.Хлопковая,6/8,п.Российский,Аксайский р-н,Хусанов Ф.Х.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 | 52004.06 |  |  | 52004.06 | 52004.06
Г-ввод ул.Лилий,2044,с/т Содружество,Аксайский р-н,Ломадзе П.Ш.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  | 9109.28 |  | 9109.28 | 9109.28
Г-ввод ул.Майорская,6,п.Степной,Аксайский р-н,Степаньянц Т.Г.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  | 9109.28 | 6759 | 15868.28 | 15868.28
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,84,п.Щепкин,Аксайский р-н,Исометдинов Ш.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  | 24853.33 |  | 24853.33 | 24853.33
Г-ввод пер.Солнечный,2/22,п.Российский,Аксайский р-н,Коцарев В.Ю.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 31763.1 | 31763.1 | 31763.1
Г-ввод пер.Солнечный,2/22,п.Российский,Аксайский р-н,Коцарев В.Ю.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 | 35232.43 |  | 24000 | 59232.43 | 59232.43
Г-ввод ул.Природная,6,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Касимов И.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  | 9109.28 | 6759 | 15868.28 | 15868.28
Г-ввод пр-д 1-й Платиновый,12,п.Щепикн,Аксайский р-н,Мкртчян В.П.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 89599.95 | 89599.95 | 89599.95
Г-ввод пр-д 1-й Платиновый,12,п.Щепикн,Аксайский р-н,Мкртчян В.П.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 452865.89 | 452865.89 | 452865.89
Г-ввод пр-д Золотой,17,п.Щепикн,Аксайский р-н,Попова К.О.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  |  | 23748.59 | 23748.59 | 23748.59
Г-ввод к.н.61:02:0010301:1786,п.Российский,Аксайский р-н,Мурмель Е.И.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 31763.1 | 31763.1 | 31763.1
Г-ввод к.н.61:02:0010301:1786,п.Российский,Аксайский р-н,Мурмель Е.И.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 | 27358.85 |  | 24000 | 51358.85 | 51358.85
Г-ввод ул.Почтовая,19,ст.Манычская,Багаевский р-н,Панчев Б.Б.(стор.) - ПИР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 14291.08 | 14291.08 | 14291.08
Г-ввод ул.Почтовая,19,ст.Манычская,Багаевский р-н,Панчев Б.Б.(стор.) - СМР | 2023-11-08 | 2025-08-04 | 40 |  |  | 34919.15 | 34919.15 | 34919.15
Г-ввод ул.Береговая,130 Б,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Бородин Д.Д.(стор.) - ПИР | 2024-09-13 | 2025-10-01 | 30 |  |  | 287348.93 | 287348.93 | 287348.93
Г-ввод ул.Береговая,130 Б,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Бородин Д.Д.(стор.) - СМР | 2024-09-13 | 2025-10-01 | 40 |  |  | 356868.75 | 356868.75 | 356868.75
Г-ввод ул.Зеленая,15,х.Карповка,Багаевский р-н,Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы - ПИР | 2023-10-31 | 2025-10-13 | 30 |  | 6040.34 | 23241.51 | 29281.85 | 29281.85
Г-ввод ул.Зеленая,15,х.Карповка,Багаевский р-н,Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы - СМР | 2023-10-31 | 2025-10-13 | 40 |  |  | 56120.77 | 56120.77 | 56120.77
Г-ввод ул.Трудящихся,6,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Арапов М.Ю.(баланс) - СМР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 50 |  |  | 168944.97 | 168944.97 | 168944.97
Г-ввод ул.Константиновская,4,г.Аксай,Аксайский р-н,Раджабов И.И.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 50 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод ул.Природная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гиголян Н.С.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод ул.Пихтовая,20,п.Российский,Аксайский р-н,Басенко Е.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 17773.33 | 17773.33 | 17773.33
Г-ввод ул.Пихтовая,20,п.Российский,Аксайский р-н,Басенко Е.В.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 50767.71 | 50767.71 | 50767.71
Г-ввод ул.Западная,5В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чернышев М.С.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  | 6040.34 | 15571.86 | 21612.2 | 21612.2
Г-ввод ул.Западная,5В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чернышев М.С.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 | 114231.39 |  |  | 114231.39 | 114231.39
Г-ввод ул.Чапаева,93 В,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Оганесян Э.А.(стор.) - ПИР | 2024-05-07 | 2025-10-26 | 40 |  |  | 50165.95 | 50165.95 | 50165.95
Г-ввод ул.Чапаева,93 В,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Оганесян Э.А.(стор.) - СМР | 2024-05-07 | 2025-10-26 | 40 |  |  | 210752.46 | 210752.46 | 210752.46
ГНД ул.Первомайская,187,к.н.61:02:0080503:650,п.Щепкин,Аксайский р-н,Заркова Е.А. - ПИР | 2023-09-26 | 2026-01-04 | 30 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод ул.Парковая,119,п.Российский,Аксайский р-н,Чеславская О.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 17773.33 | 17773.33 | 17773.33
Г-ввод ул.Крестьянская,35В,п.Щепкин,Аксайский р-н,00-037144,Горбачева М.О. - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  | 6305.85 | 23241.5 | 29547.35 | 29547.35
Г-ввод ул.Зеленая,11,кв.1,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Арзуманян А.К. - ПИР | 2025-06-10 | 2025-09-18 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод ул.Зеленая,11,кв.1,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Арзуманян А.К. - СМР | 2025-06-10 | 2025-09-18 | 50 |  |  | 32241.05 | 32241.05 | 32241.05
Г-ввод ул.Молодежная,10,кв.1,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Барабашев А.Г. - СМР | 2025-06-10 | 2025-09-18 | 40 |  |  | 21858.45 | 21858.45 | 21858.45
Г-ввод ул.Ленина,112,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пан З.В.(стор) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Ленина,112,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пан З.В.(стор) - СМР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  |  | 64717.35 | 64717.35 | 64717.35
Г-ввод пер.Маяковский,14,х.Махин,Аксайский р-н,Егошенко Д.В.(баланс) - СМР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 15607.26 | 15607.26 | 15607.26
Г-ввод ул.Верхне-Луговая,4А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Хитров А.Д.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 50 |  |  | 26766.67 | 26766.67 | 26766.67
Г-ввод ул.Верхне-Луговая,4А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Хитров А.Д.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 78402.68 | 78402.68 | 78402.68
Г-ввод ул.Мальчевская,24,х.Красный,Багаевский р-н,Савинский С.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-26 | 2025-11-08 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88
Г-ввод ул.Мальчевская,24,х.Красный,Багаевский р-н,Савинский С.В.(стор.) - СМР | 2022-12-26 | 2025-11-08 | 30 | 15000 |  | 93021.59 | 108021.59 | 108021.59
Г-ввод ул.Береговая,88,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Лущеко А.В.(стор.) - ПИР | 2023-01-18 | 2025-10-30 | 40 |  | 9992.03 | 16947.37 | 26939.4 | 26939.4
Г-ввод ул.Береговая,88,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Лущеко А.В.(стор.) - СМР | 2023-01-18 | 2025-10-30 | 50 |  |  | 67263.71 | 67263.71 | 67263.71
Г-ввод ул.Радости,33,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Прочанкина Е.Н.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52
Г-ввод ул.Радости,33,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Прочанкина Е.Н.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 16647.63 | 16647.63 | 16647.63
Г-ввод ул.Московская,32,г.Аксай,Аксайский р-н,Левченко Е.В.(стор) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Московская,32,г.Аксай,Аксайский р-н,Левченко Е.В.(стор) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 353821.91 | 353821.91 | 353821.91
Г-ввод ул.Средняя,14Д,п.Российский,Аксайский р-н,Радченко А.В.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Средняя,14Д,п.Российский,Аксайский р-н,Радченко А.В.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 63923.55 | 63923.55 | 63923.55
Г-ввод ул.Космическая,5,п.Российский,Аксайский р-н,Мадьянова Д.Е.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 9502.19 | 9502.19 | 9502.19
Г-ввод пр-д Алмазный,15,п.Щепкин,Аксайский р-н,Астахова Л.Ф.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод пр-д Алмазный,15,п.Щепкин,Аксайский р-н,Астахова Л.Ф.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 47765.83 | 47765.83 | 47765.83
Г-ввод пер.Новый,7,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Демина Л.В.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод пер.Новый,7,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Демина Л.В.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 98066.83 | 98066.83 | 98066.83
Г-ввод ул.Разина,26/17,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Козлова И.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Разина,26/17,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Козлова И.В.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 78266.47 | 78266.47 | 78266.47
Г-ввод ул.Южная,33,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Дегтярев И.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Южная,33,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Дегтярев И.А.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 47536.49 | 47536.49 | 47536.49
Г-ввод ул.Дмитрия Казадаева,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Калмыков А.А.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 80 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Просторная,9,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Неволин Г.А.(стор) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 50 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Панорамная,6,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Токарев А.Ю.(стор) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 50495.95 | 50495.95 | 50495.95
Г-ввод пер.Луговой,13,х.Махин,Аксайский р-н,Колесникова Н.В.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Транспортная,31А,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Дронова Ю.В.(стор) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Транспортная,31А,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Дронова Ю.В.(стор) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 58346.46 | 58346.46 | 58346.46
Г-ввод пер.Полевой,10,х.Рыбацкий,10,Аксайский р-н,Печерская Л.В.(стор) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод пер.Полевой,10,х.Рыбацкий,10,Аксайский р-н,Печерская Л.В.(стор) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 108006.93 | 108006.93 | 108006.93
Г-ввод к.н.61:02:0600015:6540,х.Махин,Аксайский р-н,Агафонов И.А.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 26766.67 | 26766.67 | 26766.67
Г-ввод к.н.61:02:0600015:6540,х.Махин,Аксайский р-н,Агафонов И.А.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 68089.67 | 68089.67 | 68089.67
Г-ввод ул.Счастья,28,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Крылов Н.Л.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Счастья,28,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Крылов Н.Л.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 94099.18 | 94099.18 | 94099.18
Г-ввод пр-д.Жемчужный,36,п.Щепкин,Аксайский р-н,Галик Е.В.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  |  | 38344.45 | 38344.45 | 38344.45
Г-ввод пер.Успенский,16,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Журавлева Т.В.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Преображенская,2,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Дунаев В.В.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 26766.68 | 26766.68 | 26766.68
Г-ввод ул.Преображенская,2,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Дунаев В.В.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 90104.31 | 90104.31 | 90104.31
Г-ввод ул.Луговая,7,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Васильев А.А.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Западная,13,п.Шепкин,Аксайский р-н,Вартеванян И.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Садовая,12,х.Махин,Аксайский р-н,Новиков С.С.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Молодежная,13А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Беспалов В.Н.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Дачная,22,г.Аксай,Аксайский р-н,Черемисин В.С.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Дачная,22,г.Аксай,Аксайский р-н,Черемисин В.С.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 45190.96 | 45190.96 | 45190.96
Г-ввод к.н.61:02:0600010:21837,п.Российский,Аксайский р-н,Маршалкина М.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод к.н.61:02:0600010:21837,п.Российский,Аксайский р-н,Маршалкина М.В.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 62182.38 | 62182.38 | 62182.38
Г-ввод пр-д.1-й Золотой,18,п.Щепкин,Аксайский р-н,Исаенко А.Н.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 51160.49 | 51160.49 | 51160.49
Г-ввод пр-д.1-й Золотой,18,п.Щепкин,Аксайский р-н,Исаенко А.Н.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 500252.59 | 500252.59 | 500252.59
Г-ввод ул.Виктора Дацко,21,г.Аксай,Аксайский р-н,Соловьев И.И.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Виктора Дацко,21,г.Аксай,Аксайский р-н,Соловьев И.И.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 59546.41 | 59546.41 | 59546.41
Г-ввод пр-д.Изумрудный,14,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дерезин Д.Ю.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Абрикосовая,10А,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Свистунов И.В.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Абрикосовая,10А,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Свистунов И.В.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 122984.3 | 122984.3 | 122984.3
Г-ввод ул.Набережная,17А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ларюков Р.С.(баланс) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод пер.Короткий,2,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гришко В.А.(стор) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Каскадная,22,п.Реконстуктор,Аксайский р-н,Янченков С.Ю.(стор) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Каскадная,22,п.Реконстуктор,Аксайский р-н,Янченков С.Ю.(стор) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 50345.38 | 50345.38 | 50345.38
Г-ввод ул.Дружбы,27,х.Махин,Аксайский р-н,Мустафаев Н.А.(стор) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Дружбы,27,х.Махин,Аксайский р-н,Мустафаев Н.А.(стор) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 76417.34 | 76417.34 | 76417.34
Г-ввод пр-д.Медный,7А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Галяпа Л.А.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  |  | 26192.8 | 26192.8 | 26192.8
Г-ввод ул.Дмитрия Казадаева,4В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Усольцев А.В.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9298.46 | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.Дмитрия Казадаева,4В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Усольцев А.В.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 97679.47 | 97679.47 | 97679.47
Г-ввод пер.Короткий,19А,х.Ленина,Аксайский р-н,Ибрагимов А.Ш.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Советская,48А,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Дудченко Л.И.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9502.18 | 9502.18 | 9502.18
Г-ввод ул.Советская,48А,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Дудченко Л.И.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  |  | 54104.3 | 54104.3 | 54104.3
Г-ввод ул.Минаева,31,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Кацай Ю.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 9298.45 | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Минаева,31,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Кацай Ю.В.(стор.) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 50773.13 | 50773.13 | 50773.13
Г-ввод ул.50 лет Октября,36Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Волошин Д.Д.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  | 9298.46 |  | 9298.46 | 9298.46
Г-ввод ул.50 лет Октября,36Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Волошин Д.Д.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 59142.23 | 59142.23 | 59142.23
Г-ввод ул.50 лет Октября,40Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Волошин Д.Д.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 | 58176.46 | 9298.46 |  | 67474.92 | 67474.92
Г-ввод ул.Расписная,8,снт Виктория-7,Аксайский р-н,Великжанина Е.С.(стор) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  | 9298.45 |  | 9298.45 | 9298.45
Г-ввод ул.Расписная,8,снт Виктория-7,Аксайский р-н,Великжанина Е.С.(стор) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 | 44694.03 |  |  | 44694.03 | 44694.03
Г-ввод ул.Мира,7Р,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Барцов А.А.(баланс) - ПИР | 2023-09-28 | 2025-08-13 | 30 |  | 26766.68 |  | 26766.68 | 26766.68
СТК ШРП №3 ул.Чапаева, г.Аксай, инв. 01-00888 (перенос) | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 40 |  |  | 3227155.73 | 3227155.73 | 3227155.73
Г-ввод ул.Первомайская,15,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Васильченко З.П.(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2025-10-05 | 30 | 10150.34 |  |  | 10150.34 | 10150.34
Г-ввод проезд Сосновый,9,г.Аксай,Аксайский р-н,Париев Д.А.(баланс.) - СМР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 | 555721.81 |  |  | 555721.81 | 555721.81
Г-ввод ул.Рубежная,12,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гуляев М.С.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 50 |  | 26484.71 |  | 26484.71 | 26484.71
Г-ввод ул.Рубежная,12,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гуляев М.С.(баланс) - СМР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 50 | 988669.61 |  |  | 988669.61 | 988669.61
Г-ввод ул.Утренняя,61,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров А.В.(баланс) - ПИР | 2023-09-28 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Утренняя,61,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров А.В.(баланс) - СМР | 2023-09-28 | 2025-08-13 | 40 |  |  | 86757.08 | 86757.08 | 86757.08
Г-ввод к.н.61:02:0600011:511,ул.Транспортная,34,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Парычева Е.А.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  | 22074.48 | 44186.26 | 66260.74 | 66260.74
Г-ввод к.н.61:02:0600011:511,ул.Транспортная,34,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Парычева Е.А.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 | 44183.22 |  |  | 44183.22 | 44183.22
Г-ввод ул.Фисташковая,5,п.Российский,Аксайский р-н,Ефремова Д.Н.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  | 6040.34 | 3258.12 | 9298.46 | 9298.46
ГНД ул.Фадеева,5Б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Рахимова З.Н.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  | 9989.83 |  | 9989.83 | 9989.83
Г-ввод ул.Центральная,16,п.Красный,Аксайский р-н,Швецова Е.Н.(баланс) - СМР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 80597.01 | 80597.01 | 80597.01
Г-ввод ул.Тенистая,26,п.Российский,Аксайский р-н,Пирогов В.П.(баланс) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 30 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод ул.Тенистая,26,п.Российский,Аксайский р-н,Пирогов В.П.(баланс) - СМР | 2025-03-04 | 2025-12-14 | 40 |  |  | 67671.19 | 67671.19 | 67671.19
Г-ввод к.н.61:02:0600013:3401,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Бутенко В.В.(стор.) - СМР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 | 78365.83 |  |  | 78365.83 | 78365.83
ГНД ул.Онучкина,79,х.Ленина,Аксайский р-н,Хвостункова Е.П.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод ул.Советская,35,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Ваулина Е.А.(баланс) - СМР | 2025-05-15 | 2025-08-23 | 50 |  |  | 64538.52 | 64538.52 | 64538.52
Г-ввод ул.Седова,16,х.Арпачин,Багаевский р-н,МБОУ Арпачинская СОШ,(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 38219.33 | 38219.33 | 38219.33
Г-ввод ул.Седова,16,х.Арпачин,Багаевский р-н,МБОУ Арпачинская СОШ,(стор.) - СМР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 64886.94 | 64886.94 | 64886.94
Г-ввод ул.Советская,56,х.Арпачин,Багаевский р-н,МБОУ Арпачинская СОШ,(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 30 |  |  | 33231.34 | 33231.34 | 33231.34
Г-ввод ул.Советская,56,х.Арпачин,Багаевский р-н,МБОУ Арпачинская СОШ,(стор.) - СМР | 2023-08-08 | 2025-09-07 | 40 |  |  | 141974.16 | 141974.16 | 141974.16
Г-ввод ул.Сусанина,49,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв,01-00858,Митин В.И. - СМР | 2023-09-15 | 2025-07-18 | 50 |  |  | 15246.84 | 15246.84 | 15246.84
Г-ввод ул.Чапаева,128 В,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Филатова В.Г.(стор.) - ПИР | 2023-08-10 | 2025-09-23 | 40 |  | 26484.71 |  | 26484.71 | 26484.71
Г-ввод ул.Пушкинская,113,ст.Багаевская,Багаевский р-н,инв.000013466,ООО «Актив-пром» - ПИР | 2023-03-15 | 2025-12-25 | 40 |  | 56063.89 |  | 56063.89 | 56063.89
Г-ввод ул.Пушкинская,113,ст.Багаевская,Багаевский р-н,инв.000013466,ООО «Актив-пром» - СМР | 2023-03-15 | 2025-12-25 | 30 |  |  | 417697.2 | 417697.2 | 417697.2
Г-ввод ул.Платова,66,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Алексаньян Т.В. - ПИР | 2023-06-07 | 2025-08-13 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6
Г-ввод ул.Платова,66,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Алексаньян Т.В. - СМР | 2023-06-07 | 2025-08-13 | 50 | 53009.29 |  | 24000 | 77009.29 | 77009.29
Г-ввод ул.Пешеходная,36,СНТ Ника-4,Аксайский р-н,Патрикеев Г.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-08-25 | 2025-08-13 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52
Г-ввод ул.Рождественская,19,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кнышов В.В.(баланс) - ПИР | 2023-07-01 | 2025-07-30 | 40 |  | 9992.03 | 15986.22 | 25978.25 | 25978.25
Г-ввод ул.Дружбы,12А,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Ромашкин С.Г.(стор.) - СМР | 2023-07-07 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 20069.2 | 20069.2 | 20069.2
Г-ввод ул.Первомайская,118В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шишкина А.С.(баланс) - ПИР | 2023-07-20 | 2025-08-13 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34
Г-ввод ул.Первомайская,118В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шишкина А.С.(баланс) - СМР | 2023-07-20 | 2025-08-13 | 30 |  |  | 51429.04 | 51429.04 | 51429.04
Г-ввод СНТ Содружество,уч.976,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Криворучко А.А.(стор.) - СМР | 2023-07-21 | 2025-08-13 | 70 | 10953.01 |  | 13058.16 | 24011.17 | 24011.17
Г-ввод ул.Каштановая,5Б,п.Аглос,Аксайский р-н,Ярославцева М.С.(баланс) - ПИР | 2024-10-07 | 2025-08-18 | 40 |  | 60814.92 |  | 60814.92 | 60814.92
Г-ввод ул.Каштановая,5Б,п.Аглос,Аксайский р-н,Ярославцева М.С.(баланс) - СМР | 2024-10-07 | 2025-08-18 | 80 | 1099293.19 |  |  | 1099293.19 | 1099293.19
Г-ввод ул.Первомайская,140,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дорошенко А.В. (баланс) - ПИР | 2024-10-17 | 2025-08-13 | 50 |  | 9109.28 | 6759 | 15868.28 | 15868.28
Г-ввод ул.Первомайская,140,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дорошенко А.В. (баланс) - СМР | 2024-10-17 | 2025-08-13 | 70 | 39081.62 |  |  | 39081.62 | 39081.62
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 61560940.41 | 5958491.18 | 96403885.58 | 163923317.17 | 163923317.17 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Батайске
(Вынос) надземный газопровод низкого давления по ул.Октябрьская 115/ Орджоникидзе 37,г.Батайск(23м),инв.3-030184,Квон Д.В. - ПИР, СМР | 2024-02-29 | 2025-10-31 | 90 | 11882.31 | 21255.28 |  | 33137.59 | 33137.59
(вынос) НГНД ул.Березовая,г.Батайск,инв.3-030411,Пронин О.В. - ПИР, СМР | 2024-05-31 | 2025-11-30 | 40 | 248708.84 | 70494.17 |  | 319203.01 | 319203.01
(вынос) ПНГ высокого давления и НГ низкого давления ул.Скифская,32,г.Батайск,инв.3-030405,Фероян Л.Т. - СМР | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 30 | 92842.76 |  |  | 92842.76 | 92842.76
(Вынос) ПРГ, расположенный на земельном участке(к.н.61:46:0010307:652) по адресу:г.Батайск, ул.Грузинская, 190, инв.3-030286, Чеботарев С.С. - ПИР | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 20 |  | 189668.49 |  | 189668.49 | 189668.49
(Вынос) участок НГНД, протяженностью 18,5 метров г.Батайск,ул.Энгельса,208,инв. 3-030276,Трубилин В.Н. - ПИР, СМР | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 60 | 84195.29 | 19086.46 |  | 103281.75 | 103281.75
(Вынос) участок НГНД, протяженностью 21 метр,г.Батайск, ул.Белорусская,201, инв.3-030383,Головко В.А. - ПИР, СМР | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 60 | 84195.29 | 30959.99 |  | 115155.28 | 115155.28
Вынос подземный и наземный газопровод низкого давления протяженностью 174,г.Батайск,ул.К.Маркса,29(инв.3-030169),Майданенко С.Н. - СМР | 2023-09-30 | 2025-10-31 | 90 | 663852.34 |  |  | 663852.34 | 663852.34
Г-ввод Азовский р-н,п.Донской,к.н.61:01:0600003:3390,Амерханов М-С.Ш(стор.) - ПИР, СМР | 2024-07-11 | 2025-10-31 | 60 | 543265.35 | 80176.1 |  | 623441.45 | 623441.45
Г-ввод Азовский р-н,п.Койсуг,ул.Ставропольская,ООО СЗ "ИНПК Девелопмент"Батайск (стор.) - ПИР | 2023-08-11 | 2025-12-31 | 90 |  | 20227 |  | 20227 | 20227
Г-ввод Восточное шоссе,17Д,г.Батайск,Галстян О.А.(стор.) - ПИР, СМР | 2024-04-10 | 2025-10-31 | 60 | 237319.13 | 22721.95 |  | 260041.08 | 260041.08
Г-ввод ДНТ Весна,11-й проезд,566,г.Батайск,Галстян М.В.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-04-15 | 2025-10-31 | 20 | 61449.53 | 7464.95 |  | 68914.48 | 68914.48
Г-ввод ДНТ Весна,12-й проезд,636А,г.Батайск,Исмаилова Л.И.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-04-15 | 2025-10-31 | 20 | 54061.3 | 7628.5 |  | 61689.8 | 61689.8
Г-ввод ДНТ Весна,22-й проезд,1302,г.Батайск,Хатаян А.М.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-04-15 | 2025-10-31 | 20 | 55368.01 | 7464.95 |  | 62832.96 | 62832.96
Г-ввод ДНТ Весна,4-й проезд,257В,г.Батайск,Бундина О.Н.(стор.) - ПИР | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 20 |  | 7628.5 |  | 7628.5 | 7628.5
Г-ввод ДНТ Весна,18-й проезд,1094,г.Батайск,Герасименко Н.А.(стор.) - ПИР, СМР | 2024-07-03 | 2025-10-31 | 60 | 69605.88 | 10049.4 |  | 79655.28 | 79655.28
Г-ввод ДНТ Весна,ул.24-й проезд,1447,г.Батайск,Заболотний А.Ю.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-01-09 | 2025-12-31 | 30 | 62905.55 | 7464.95 |  | 70370.5 | 70370.5
Г-ввод ДНТ Весна,ул.проезд 31-й,1919А,г.Батайск,Гурова В.А.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-01-31 | 2025-07-31 | 10 | 56409.95 | 7301.4 |  | 63711.35 | 63711.35
Г-ввод ДНТ Труд,13-я линия,1200Ж,г.Батайск,Кадочников А.Н.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 30 | 26454.11 | 9507.99 |  | 35962.1 | 35962.1
Г-ввод мкр.Авиагородок,45,г.Батайск,ООО СЗ "Стройдон"(стор.) - ПИР | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 10 |  | 97261.07 |  | 97261.07 | 97261.07
Г-ввод мкр.Авиагородок,к.н.61:46:0012201:4727,г.Батайск,ИП Грицун М.Е.(стор.) - ПИР | 2024-07-03 | 2025-10-31 | 60 |  | 17399.17 |  | 17399.17 | 17399.17
Г-ввод пер.Добрый,23,г.Батайск,Пирожников С.Г.(вынос)(стор.) - ПИР, СМР | 2024-05-31 | 2025-11-30 | 40 | 59205.98 | 12538.8 |  | 71744.78 | 71744.78
Г-ввод пер.Стадионный,5,г.Батайск,инв.00-002332,Ушаков В.С. - ПИР, СМР | 2024-04-10 | 2025-10-31 | 60 | 246982.27 | 6086 |  | 253068.27 | 253068.27
Г-ввод Ростовская обл.,Азовский р-н,Обильненская сельская администрация ОАСО "Луч", к.н.61:01:0600003:1332(стор.) - СМР | 2023-01-23 | 2025-10-31 | 90 | 5292840.85 |  |  | 5292840.85 | 5292840.85
Г-ввод Самарское шоссе,3Г,г.Батайск,ООО МБК ЛОГИСТИКА(стор.) - ПИР, СМР | 2025-05-21 | 2025-11-30 | 10 | 220434.85 | 7628.5 |  | 228063.35 | 228063.35
Г-ввод ул.1-й Пятилетки,к.н.1311,г.Батайск,инв.3-030100,Клименко С.В. - ПИР, СМР | 2020-12-24 | 2025-10-31 | 90 | 371530.71 | 35761.57 |  | 407292.28 | 407292.28
Г-ввод ул.2-я Речная,35А,г.Батайск,Хасоян Ф.Р.(стор.) - ПИР, СМР | 2024-02-29 | 2025-10-31 | 90 | 157393.77 | 20062.36 |  | 177456.13 | 177456.13
Г-ввод ул.Авиагородок,40В,г.Батайск,инв.3-030313,ООО "Специализированный застройщик" - ПИР, СМР | 2023-11-13 | 2025-10-31 | 70 | 1352625.14 | 67706.43 |  | 1420331.57 | 1420331.57
Г-ввод ул.Авиационная,4А,г.Батайск,инв.3-030196,ООО "Донавтозапчасть" - ПИР, СМР | 2023-11-13 | 2025-10-31 | 90 | 141996.49 | 22303.67 |  | 164300.16 | 164300.16
Г-ввод ул.Астраханская,65Б,г.Батайск,Прокопенко И.Н.(стор.) - СМР | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 10 | 458168.3 |  |  | 458168.3 | 458168.3
Г-ввод ул.Балашова,42Б,г.Батайск,Пузыренко О.А. - ПИР, СМР | 2024-05-31 | 2025-11-30 | 40 | 24615.38 | 8644.98 |  | 33260.36 | 33260.36
Г-ввод ул.Бекентьева,10,г.Батайск,инв.3-030033,ООО СЗ "ДонЮг-3" - ПИР, СМР | 2023-11-13 | 2025-10-31 | 70 | 195751.02 | 20694.91 |  | 216445.93 | 216445.93
Г-ввод ул.Воровского,14,г.Батайск,инв.3-030286,Султанян Н.У. - ПИР, СМР | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 10 | 30554.61 | 9507.99 |  | 40062.6 | 40062.6
Г-ввод ул.Ворошилова,165,г.Батайск,Жукова Н.А.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 10 | 15552.52 | 9507.99 |  | 25060.51 | 25060.51
Г-ввод ул.Дружная,10,г.Батайск,ООО "Восход"(стор.) - ПИР, СМР | 2024-08-26 | 2025-11-30 | 50 | 352464.7 | 60156.31 |  | 412621.01 | 412621.01
Г-ввод ул.Дружная,4,г.Батайск,Клименко С.В.(стор.) - ПИР, СМР | 2024-04-22 | 2025-10-31 | 50 | 235091.02 | 58836.31 |  | 293927.33 | 293927.33
Г-ввод ул.Дубравная,44,г.Батайск,инв.00-014806,Аведян А.А. - ПИР, СМР | 2023-11-13 | 2025-10-31 | 90 | 79640.65 | 10933.25 |  | 90573.9 | 90573.9
Г-ввод ул.Дубравная,46,г.Батайск,инв.00-014806,Устян А.Г. - ПИР, СМР | 2023-12-15 | 2025-12-31 | 80 | 71588.38 | 9091.83 |  | 80680.21 | 80680.21
Г-ввод ул.Дубравная,48,г.Батайск,инв.00-014806,Измайлов Э.С. - ПИР, СМР | 2024-02-29 | 2025-10-31 | 90 | 70774.72 | 6623.83 |  | 77398.55 | 77398.55
Г-ввод ул.Заводская,140(к.н.3497),г.Батайск,инв.000015361,ООО СЗ Западный парк - ПИР | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 20 |  | 15371.37 |  | 15371.37 | 15371.37
Г-ввод ул.Комсомольская,123В,г.Батайск,Гаджиева Г.М.(стор.) - ПИР, СМР | 2024-11-30 | 2025-11-30 | 30 | 87220.91 | 7301.4 |  | 94522.31 | 94522.31
Г-ввод ул.Комсомольская,61А,г.Батайск,Коледов П.В.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 10 | 40894.38 | 9716.3 |  | 50610.68 | 50610.68
Г-ввод ул.Королева,4,г.Батайск,АО ОКТБ "ВЕКТОР"(тор.) - ПИР | 2024-03-18 | 2025-11-30 | 70 |  | 683984 |  | 683984 | 683984
Г-ввод ул.Кулагина,1Ж,г.Батайск,ООО Магнум Юг(стор.) - ПИР, СМР | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 20 | 41297.71 | 9716.3 |  | 51014.01 | 51014.01
Г-ввод ул.Купеческая,33,г.Батайск,Акиньшин В.И.(стор.) - СМР | 2020-12-31 | 2025-12-31 | 80 | 36914.14 |  |  | 36914.14 | 36914.14
Г-ввод ул.Ленинградская,106,г.Батайск,инв.3-030182,Киракосян М.А. - ПИР, СМР | 2024-09-30 | 2025-12-31 | 50 | 59246.45 | 18346.4 |  | 77592.85 | 77592.85
Г-ввод ул.Луначарского,193А,г.Батайск,инв.14188,Николаев Ф.С. - ПИР, СМР | 21.03.2023 | 2025-12-31 | 90 | 69392.76 | 8954.95 |  | 78347.71 | 78347.71
Г-ввод ул.М.Горького,32,г.Батайск,Темников В.Е.(вынос)(стор.) - ПИР, СМР | 2024-05-31 | 2025-11-30 | 40 | 100457.54 | 27192.57 |  | 127650.11 | 127650.11
Г-ввод ул.М.Горького,400Б(ул.Полтавская),г.Батайск,инв.00013432,Мироненко С.А. - ПИР, СМР | 2023-11-13 | 2025-10-31 | 90 | 358242.19 | 43561.15 |  | 401803.34 | 401803.34
Г-ввод ул.Матросова,47,г.Батайск,Калюжная В.П.(стор.) - СМР | 2025-04-15 | 2025-10-31 | 20 | 320187.25 |  |  | 320187.25 | 320187.25
Г-ввод ул.Матросова,51,г.Батайск,Дороганов А.Ю.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-01-31 | 2025-07-31 | 10 | 291891.42 | 7899.18 |  | 299790.6 | 299790.6
Г-ввод ул.Олимпийское кольцо,30,г.Батайск,Хидирова Г.М.К.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-01-29 | 2025-07-31 | 10 | 68377.83 | 7464.95 |  | 75842.78 | 75842.78
Г-ввод ул.Плодовая, 947А,г.Батайск,Керенцева И.А.(стор.) - ПИР, СМР | 2025-02-25 | 2025-08-31 | 10 | 214816.46 | 7464.95 |  | 222281.41 | 222281.41
Г-ввод ул.Половинко,223,Батайск,ООО СЗ "Батайск центр" - ПИР, СМР | 2023-08-11 | 2025-12-31 | 90 | 148901.01 | 14175.4 |  | 163076.41 | 163076.41
Г-ввод ул.Половинко,з.у.61:46:0010801:2295,г.Батайск,Куричева Е.В.(вынос)(стор.) - ПИР, СМР | 2024-05-31 | 2025-11-30 | 40 | 13173.79 | 27863.99 |  | 41037.78 | 41037.78
Г-ввод ул.Половинко,к.н.61:46:0010601:6016,г.Батайск,ООО СЗ "Твой дом" - ПИР, СМР | 2024-02-29 | 2025-10-31 | 80 | 174217 | 37602.54 |  | 211819.54 | 211819.54
Г-ввод ул.Половинко,к.н.61:46:0010601:6038,г.Батайск,инв.00-000581, УАИГ г.Батайска - ПИР, СМР | 2023-11-13 | 2025-10-31 | 70 | 295518.69 | 45350.45 |  | 340869.14 | 340869.14
Г-ввод ул.Промышленная,16,г.Батайск,ООО "АКРОН СКРАП"Ростов(стор.) - ПИР | 2024-02-16 | 2025-10-31 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод ул.Революционная,107А,г.Батайск,Харламов В.В.(стор.) - ПИР, СМР | 31.03.2023 | 2025-12-31 | 80 | 1480880.92 | 84760.92 |  | 1565641.84 | 1565641.84
Г-ввод ул.Сарматская,11,г.Батайск,Жуков С.В.(стор.) - ПИР, СМР | 2024-04-10 | 2025-10-31 | 60 | 84036.57 | 11073.4 |  | 95109.97 | 95109.97
Г-ввод ул.Сарматская,23,г.Батайск,инв.00-042777,Кучугура В.А. - ПИР, СМР | 2025-04-15 | 2025-10-31 | 20 | 123649.25 | 7464.95 |  | 131114.2 | 131114.2
Г-ввод ул.Совхозная,20В,г.Батайск,ООО "ЮГ ЛЕНТА"(стор.) - ПИР, СМР | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 40 | 129075.71 | 15002.46 |  | 144078.17 | 144078.17
Г-ввод ул.Совхозная,20Г,г.Батайск,ООО Виола,(стор.) - ПИР, СМР | 23.05.2023 | 2025-10-31 | 80 | 2697708.42 | 182600.42 |  | 2880308.84 | 2880308.84
Г-ввод ул.Ставропольская,к.н.61:01:0600003:2962;61:01:0600003:2963;61:01:0600003:2961;61:01:0600003:2964,п.Койсуг,ООО СЗ "ИНПК Девелопмент" - ПИР, СМР | 2023-12-25 | 2025-12-31 | 80 | 786233.93 | 8436.67 |  | 794670.6 | 794670.6
Г-ввод ул.Фермерская,9Г,г.Батайск,ООО "Донтрейлер"(стор.) - ПИР, СМР | 2024-07-31 | 2025-10-31 | 60 | 88536.27 | 6939.25 |  | 95475.52 | 95475.52
Г-ввод ул.Щорса,46,г.Батайск,Давтян А.А.(стор.) - ПИР, СМР | 2023-09-21 | 2025-12-31 | 80 | 71348.03 | 17498.91 |  | 88846.94 | 88846.94
Г-ввод ул.Энгельса,339Р,Батайск,Волынков О.А.(стор.) - ПИР, СМР | 2023-08-11 | 2025-12-31 | 90 | 183295.37 | 49175.5 |  | 232470.87 | 232470.87
Г-ввод ш.Восточное,1а,г.Батайск,инв.14302,ООО Дон-Батюшка - ПИР, СМР | 31.12.2022 | 2025-12-31 | 90 | 97994.4 | 8852.25 |  | 106846.65 | 106846.65
Газопровод-ввод к объекту капитального строительства по адресу:Ростовская обл,Батайск г,Подтопты ул,40,Максименко М.А.(вынос) - СМР | 2023-09-30 | 2025-10-31 | 90 | 20217.25 |  |  | 20217.25 | 20217.25
НГНД по ул.Энгельса,ул.Подтопты,ул.Урицкого,пер.Стадионный,г.Батайск,инв.3-030192,ООО СЗ "Строительная компания АРМСТРОЙ" - ПИР (вынос) | 2024-01-31 | 2025-12-31 | 90 |  | 13284.55 |  | 13284.55 | 13284.55
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 19813452.65 | 2396900.23 | 0 | 22210352.88 | 22210352.88 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Белая Калитва
Г-ввод ул.Волгодонская,7А,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,инв.000013586,Отдел образования Администрации Тацинского р-на - ПИР | 2024-02-01 | 2025-12-30 | 90 | 124752.15 | 6623.83 |  | 131375.98 | 131375.98
Г-ввод ул.Заводская,1,ст.Тацинская,Тацинский р-н,АО ТМЗ(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2026-01-01 | 90 | 90587.51 | 3317.15 |  | 93904.66 | 93904.66
Г-ввод ул.Котовского,8,кв.2,х.Исаев,Тацинский р-н,Матвиенко Е.А.(стор.) - ПИР | 2025-06-01 | 2025-12-30 | 90 | 50132.87 | 4989.08 |  | 55121.95 | 55121.95
Г-ввод ул.Ленина,60,ст.Тацинская,ГБУ РО ЦРБ в Тацинском районе (аренда) - ПИР | 2023-06-14 | 2025-08-27 | 90 | 267530.88 | 71494.35 |  | 339025.23 | 339025.23
Г-ввод ул.Ленина,66,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Свибович Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2026-01-01 | 90 | 45398.65 | 22105.14 |  | 67503.79 | 67503.79
Г-ввод ул.Луговая,126А,ст.Тацинская,Тацинский р-н,Бассейны регионов 5(аренда) - ПИР | 2024-04-01 | 2026-02-05 | 90 | 213905.74 | 6787.38 |  | 220693.12 | 220693.12
Г-ввод ул.Молодежная,1,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Ковалева Н.П.(стор.) - ПИР | 2025-06-01 | 2025-08-15 | 90 | 62653.11 | 4989.08 |  | 67642.19 | 67642.19
Г-ввод ул.Молодежная,13,ст.Ермаковская,Тацинский р-н,инв.000013445,МБОУ Ермаковская СОШ - ПИР | 2024-07-01 | 2025-08-23 | 80 | 86027.93 | 4999.42 |  | 91027.35 | 91027.35
Г-ввод ул.Молодежная,4,ст.Ермаковская,Тацинский р-н,инв.000013445,МБОУ Ермаковская СОШ - ПИР | 2024-06-01 | 2025-12-24 | 80 | 134674.96 | 4999.42 |  | 139674.38 | 139674.38
Г-ввод ул.Октябрьская,156,ст.Тацинская,Тацинский р-н,Кужелева И.Н.(стор.) - ПИР | 2025-06-01 | 2025-08-09 | 80 | 59916.2 | 9953.27 |  | 69869.47 | 69869.47
Г-ввод пер.Зеленый,11,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,инв.4-30202ж,Терешкина М.А. - ПИР | 2023-03-21 | 2025-08-08 | 90 | 49297.84 | 4942.69 |  | 54240.53 | 54240.53
Г-ввод СДТ Дружба-2,48,г.Белая Калитва,Демиденко А.В.(аренда) - ПИР | 2023-03-21 | 2025-09-13 | 90 | 198005.04 | 15428.51 |  | 213433.55 | 213433.55
Г-ввод СНТ Садовод,27,г.Белая Калитва,инв.4-030064,Шнуренко М.В. - СМР | 2022-10-04 | 2025-11-11 | 80 | 48972.75 |  |  | 48972.75 | 48972.75
Г-ввод ул.50 лет Победы,4Д,г.Белая Калитва,Боровский А.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-09 | 2025-08-14 | 90 | 79644.69 | 9735.2 |  | 89379.89 | 89379.89
Г-ввод ул.Вокзальная,29,г.Белая Калитва,Швец В.И.(стор.) - СМР | 2022-04-28 | 2025-10-28 | 80 | 52426.94 |  |  | 52426.94 | 52426.94
Г-ввод ул.Вокзальная,90,г.Белая Калитва,инв.4-030127,Саркисян Д.Г. - ПИР | 2024-05-07 | 2025-09-19 | 80 | 374532.56 | 9735.2 |  | 384267.76 | 384267.76
Г-ввод ул.Дачная,17,г.Белая Калитва,инв 4-030155,Евсегнеев В.В. - СМР | 2022-09-19 | 2025-09-19 | 80 | 134546.53 |  |  | 134546.53 | 134546.53
Г-ввод ул.Заводская,12,г.Белая Калитва,Сулимов С.В.(баланс) - СМР | 2024-12-25 | 2026-06-25 | 80 | 337133.75 |  |  | 337133.75 | 337133.75
Г-ввод ул.Кирова,19,кв.1,п.Сосны,г.Белая Калитва,инв.4-030197,Артемова О.Л. - ПИР | 2024-12-28 | 2025-11-12 | 90 | 54915.64 | 4989.08 |  | 59904.72 | 59904.72
Г-ввод ул.Колхозная,37Д,г.Белая Калитва,Новичкова Г.Ю,(аренда) - ПИР | 2023-08-25 | 2025-09-16 | 80 | 103194.46 | 28774.16 |  | 131968.62 | 131968.62
Г-ввод ул.Крайняя,195,п.Шолоховский,Белокалитвинский р-н,Шевалдина А.А.(аренда) - ПИР | 2022-12-09 | 2025-07-01 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69
Г-ввод ул.Краснопартизанская,73,г.Белая Калитва,инв.4-30202п, Проскоряков А.А. - ПИР | 2024-05-03 | 2025-08-19 | 90 | 64827.28 | 4962.06 |  | 69789.34 | 69789.34
Г-ввод ул.Ленина,15,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,Попов А.И.(аренда) - ПИР | 2023-05-25 | 2025-09-02 | 90 | 8630.81 | 4942.69 |  | 13573.5 | 13573.5
Г-ввод ул.Лесная,1а,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Трембач А.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-02 | 2025-09-02 | 90 | 314098.54 | 40181 |  | 354279.54 | 354279.54
Г-ввод ул.Логовая,8,г.Белая Калитва,Лысенко Э.В.(аренда) - ПИР | 2023-02-03 | 2025-12-13 | 90 | 59968.16 | 4942.69 |  | 64910.85 | 64910.85
Г-ввод ул.М.Горького,43,г.Белая Калитва,Белокалитвинского р-на,Новикова И.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2025-09-06 | 90 | 210476.16 | 6815.37 |  | 217291.53 | 217291.53
Г-ввод ул.Московская,11,кв.2,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Похлебин А.А. - ПИР | 2025-03-29 | 2025-08-15 | 90 | 46461.76 | 4989.08 |  | 51450.84 | 51450.84
Г-ввод ул.Набережная,40,х.Крутинский,Белокалитвенский р-н,инв.00-001752,Ярыгин С.С. - ПИР | 2019-09-06 | 2025-10-02 | 90 | 110029.12 | 18551.77 |  | 128580.89 | 128580.89
Г-ввод ул.Октябрьская,48А,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Климентов Д.Ю.(баланс) - ПИР | 2022-09-12 | 2025-08-27 | 90 | 78305.78 | 15428.51 |  | 93734.29 | 93734.29
Г-ввод ул.Орджоникидзе,4,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Бурлацкая С.Н. - ПИР | 2023-06-09 | 2025-09-05 | 90 | 42513.17 | 4942.69 |  | 47455.86 | 47455.86
Г-ввод ул.Отечественная,16Б,п.Коксовый Белокалитвинский р-н,инв.4-030203,ООО КПК - СМР | 2024-11-08 | 2026-05-08 | 80 | 277850.5 |  |  | 277850.5 | 277850.5
Г-ввод ул.Пролетарская,43,г.Белая Калитва,Григорян В.М.(стор.) - ПИР | 2022-09-25 | 2025-09-06 | 90 | 44598.4 | 6098.13 |  | 50696.53 | 50696.53
Г-ввод ул.Российская,133,г.Белая Калитва,Федина Г.Б.(аренда) - ПИР | 2019-08-13 | 2025-07-15 | 90 | 14915.45 | 1050.16 |  | 15965.61 | 15965.61
Г-ввод ул.Социалистичекая,1Е,п.Шолоховский,Белокалитвинский р-н,Винокуров В.В.(аренда) - ПИР | 2024-09-23 | 2026-03-23 | 10 |  | 62996.15 |  | 62996.15 | 62996.15
Г-ввод ул.Тургенева,53,кв.2,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Шитова В.Г.(аренда) - ПИР | 2023-07-03 | 2025-09-10 | 90 | 43666.72 | 4942.69 |  | 48609.41 | 48609.41
Г-ввод ул.Удачная,53,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,Акимова Т.Ю.(баланс) - ПИР | 2023-08-07 | 2025-09-06 | 90 | 41956.95 | 4942.69 |  | 46899.64 | 46899.64
Г-ввод ул.Центральная,145,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.000014760,Худаев Ю.И. - ПИР | 2023-09-20 | 2025-08-07 | 90 | 33827.92 | 4942.69 |  | 38770.61 | 38770.61
Г-ввод ул.Центральная,30,кв.2,х.Головка,Белокалитвинский р-н,Привалова Т.А.(стор.) - ПИР | 2025-04-10 | 2025-08-23 | 90 | 52912.66 | 9953.27 |  | 62865.93 | 62865.93
Г-ввод ул.Центральная,59,х.Головка,Белокалитвинский р-н,Рыжкина Н.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-05 | 2025-09-17 | 90 | 48913.47 | 4989.08 |  | 53902.55 | 53902.55
Г-ввод ул.Чапаева,14,кв.2,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Русановский В.И.(стор.) - ПИР | 2024-12-05 | 2025-10-19 | 90 | 22088.06 | 4971.4 |  | 27059.46 | 27059.46
Г-ввод ул.Чехова,35,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,Макаров Е.И.(аренда) - ПИР | 2023-07-19 | 2025-12-10 | 90 | 74121.18 | 4942.69 |  | 79063.87 | 79063.87
Г-ввод ул.Элеваторная,8,п.Синегорский,Белокалитвинского р-на,Тянгова Е.Б.(баланс) - ПИР | 2023-08-23 | 2025-08-03 | 90 | 270702.5 | 119157.12 |  | 389859.62 | 389859.62
Г-ввод ул.Энтузиастов,5Б,г.Белая Калитва,Волкова Е.М.(аренда) - СМР | 2024-04-27 | 2025-08-28 | 80 | 32057.07 |  |  | 32057.07 | 32057.07
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 4461171.86 | 553547.58 | 0 | 5014719.44 | 5014719.44 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Волгодонске
Г-ввод ул.Соловьевых,123-А,ст.Романовская,Волгодонской р-н,стор. | 2019-04-17 | 2025-11-30 | 43 | 8680 |  |  | 8680 | 8680
Г-ввод ул.2-я Бетонная,12Б, г.Волгодонск, Акмалиева Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2025-11-30 | 52 |  | 34253.52 |  | 34253.52 | 34253.52
Г-ввод ул.2-я Бетонная,12Б, г.Волгодонск, Акмалиева Н.В.(стор.) - СМР | 2020-05-12 | 2025-11-30 | 52 | 975970.78 |  |  | 975970.78 | 975970.78
Г-ввод ул.Отдыха,13а17, г.Волгодонск, Олейников М.П. - ПИР | 2023-12-21 | 2025-08-31 | 35 |  | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12
Г-ввод ул.Лесхозная,7, кв.2, х.Мокросоленый, Волгодонской р-н, Абрамова Е.В. - СМР | 2023-12-19 | 2025-08-31 | 60 | 45795.79 |  |  | 45795.79 | 45795.79
Г-ввод ул.Лесхозная,7, кв.2, х.Мокросоленый, Волгодонской р-н, Абрамова Е.В. - ПИР | 2023-12-19 | 2025-08-31 | 60 |  | 33363.95 |  | 33363.95 | 33363.95
Г-ввод ул.Круизная,39, г.Волгодонск, Меркер А.В., инв.№ 00-023973 - СМР | 2023-12-25 | 2025-08-31 | 59 | 86325.17 |  |  | 86325.17 | 86325.17
Г-ввод ул.Круизная,39, г.Волгодонск, Меркер А.В., инв.№ 00-023973 - ПИР | 2023-12-25 | 2025-08-31 | 59 |  | 47662.88 |  | 47662.88 | 47662.88
Г-ввод ул.8-я Заводская,28в, г.Волгодонск, Лазарева Е.Д. - ПИР | 2023-11-02 | 2025-08-31 | 25 |  | 95325.71 |  | 95325.71 | 95325.71
Г-ввод ул.Отдыха,37б22, г.Волгодонск, Цыбульняк Н.П. - ПИР | 2024-02-27 | 2025-11-30 | 22 |  | 28597.71 |  | 28597.71 | 28597.71
Г-ввод ул.Кругосветная,22, г.Волгодонск, Самойленко А.А. - СМР | 2023-10-12 | 2025-11-30 | 61 | 380195.58 |  |  | 380195.58 | 380195.58
Г-ввод ул.Кругосветная,22, г.Волгодонск, Самойленко А.А. - ПИР | 2023-10-12 | 2025-11-30 | 61 |  | 476628.55 |  | 476628.55 | 476628.55
Г-ввод ул.Свободная,2а, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Кушнерик Ю.А. - СМР | 2024-02-15 | 2025-09-30 | 60 | 120000 |  |  | 120000 | 120000
Г-ввод ул.Свободная,2а, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Кушнерик Ю.А. - ПИР | 2024-02-15 | 2025-09-30 | 60 |  | 190651.42 |  | 190651.42 | 190651.42
Г-ввод ул.Набережная,42а, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Ромашков О.В. - СМР | 2024-04-18 | 2025-12-31 | 50 | 65532.2 |  |  | 65532.2 | 65532.2
Г-ввод ул.Набережная,42а, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Ромашков О.В. - ПИР | 2024-04-18 | 2025-12-31 | 50 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод ул.Набережная,72а, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Дорофий Д.В. - СМР | 2024-05-02 | 2025-07-31 | 55 | 216342.54 |  |  | 216342.54 | 216342.54
Г-ввод ул.Набережная,72а, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Дорофий Д.В. - ПИР | 2024-05-02 | 2025-07-31 | 55 |  | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12
Г-ввод пер.Некрасова,3, г.Волгодонск, Иванова М.А. - СМР | 2024-04-18 | 2025-12-31 | 61 | 400458.69 |  |  | 400458.69 | 400458.69
Г-ввод пер.Некрасова,3, г.Волгодонск, Иванова М.А. - ПИР | 2024-04-18 | 2025-12-31 | 61 |  | 47662.88 |  | 47662.88 | 47662.88
Г-ввод пер.Маяковского,3в, г.Волгодонск, ООО ДОНАВТО - СМР | 2024-04-05 | 2025-10-05 | 50 | 180656.28 |  |  | 180656.28 | 180656.28
Г-ввод пер.Маяковского,3в, г.Волгодонск, ООО ДОНАВТО - ПИР | 2024-04-05 | 2025-10-05 | 50 |  | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12
Г-ввод ул.Строительная,4, х.Парамонов, Волгодонской р-н, Цыбульняк Н.В. - СМР | 2024-04-23 | 2025-07-31 | 80 | 16470.42 |  |  | 16470.42 | 16470.42
Г-ввод ул.Строительная,4, х.Парамонов, Волгодонской р-н, Цыбульняк Н.В. - ПИР | 2024-04-23 | 2025-07-31 | 80 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод ул.Строительная,4а, х.Парамонов, Волгодонской р-н, Цыбульняк Н.В. - СМР | 2024-04-23 | 2025-07-31 | 80 | 16470.42 |  |  | 16470.42 | 16470.42
Г-ввод ул.Строительная,4а, х.Парамонов, Волгодонской р-н, Цыбульняк Н.В. - ПИР | 2024-04-23 | 2025-07-31 | 80 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод пер.Рыбачий,3а, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Борисова А.В. - СМР | 2024-05-21 | 2025-09-30 | 60 | 853697.08 |  |  | 853697.08 | 853697.08
Г-ввод пер.Рыбачий,3а, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Борисова А.В. - ПИР | 2024-05-21 | 2025-09-30 | 60 |  | 71494.35 |  | 71494.35 | 71494.35
Г-ввод ул.Боевой Славы,50, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Волков В.Э. - СМР | 2024-06-04 | 2025-07-31 | 62 | 98184.9 |  |  | 98184.9 | 98184.9
Г-ввод ул.Боевой Славы,50, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Волков В.Э. - ПИР | 2024-06-04 | 2025-07-31 | 62 |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47
Г-ввод ул.70 лет Октября,47а, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гурьев А.И. - СМР | 2024-05-02 | 2025-12-31 | 63 | 26680.56 |  |  | 26680.56 | 26680.56
Г-ввод ул.70 лет Октября,47а, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гурьев А.И. - ПИР | 2024-05-02 | 2025-12-31 | 63 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод ул.Юбилейная,3, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Забой С.Н. - ПИР | 2024-04-23 | 2025-12-31 | 60 |  | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83
Г-ввод ул.Юбилейная,3, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Забой С.Н. - СМР | 2024-04-23 | 2025-12-31 | 60 | 33717.58 |  |  | 33717.58 | 33717.58
Г-ввод ул.Центральная,7, х.Семенкин, Волгодонской р-н, Магомедгаджиева А.Г. - СМР | 2024-04-22 | 2025-10-31 | 59 | 67439.42 |  |  | 67439.42 | 67439.42
Г-ввод ул.Центральная,7, х.Семенкин, Волгодонской р-н, Магомедгаджиева А.Г. - ПИР | 2024-04-22 | 2025-10-31 | 59 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод ул.Юбилейная,48, х.Рябичев, Волгодонской р-н, Макаров А.Л. - СМР | 2024-04-09 | 2025-10-31 | 60 | 18838.66 |  |  | 18838.66 | 18838.66
Г-ввод ул.Юбилейная,48, х.Рябичев, Волгодонской р-н, Макаров А.Л. - ПИР | 2024-04-09 | 2025-10-31 | 60 |  | 47662.88 |  | 47662.88 | 47662.88
Г-ввод ул.Центральная,11а, х.Сухая Балка, Волгодонской р-н, Шиманская Т.А. - СМР | 2024-08-01 | 2025-11-30 | 23 | 238562.26 |  |  | 238562.26 | 238562.26
Г-ввод ул.Центральная,11а, х.Сухая Балка, Волгодонской р-н, Шиманская Т.А. - ПИР | 2024-08-01 | 2025-11-30 | 23 |  | 17048.21 |  | 17048.21 | 17048.21
Г-ввод ул.Центральная,95, х.Мокросоленый, Волгодонской р-н, Бизова А.О. - СМР | 2024-06-20 | 2025-08-31 | 80 | 20493.95 |  |  | 20493.95 | 20493.95
Г-ввод ул.Центральная,95, х.Мокросоленый, Волгодонской р-н, Бизова А.О. - ПИР | 2024-06-20 | 2025-08-31 | 80 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод ул.Центральная,95А, х.Мокросоленый, Волгодонской р-н, Бовин Р.А. - СМР | 2024-06-13 | 2025-10-31 | 80 | 20420.59 |  |  | 20420.59 | 20420.59
Г-ввод ул.Центральная,95А, х.Мокросоленый, Волгодонской р-н, Бовин Р.А. - ПИР | 2024-06-13 | 2025-10-31 | 80 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод пер.Дачный,1, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Брагин И.Н. - СМР | 2024-07-02 | 2025-11-30 | 22 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64
Г-ввод пер.Дачный,1, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Брагин И.Н. - ПИР | 2024-07-02 | 2025-11-30 | 22 |  | 23999.81 |  | 23999.81 | 23999.81
Г-ввод ул.Восточная,1а, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Ярохно Н.В. (аренда) - СМР | 2024-07-09 | 2025-11-30 | 21 | 232065.83 |  |  | 232065.83 | 232065.83
Г-ввод ул.Восточная,1а, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Ярохно Н.В. (аренда) - ПИР | 2024-07-09 | 2025-11-30 | 21 |  | 34377.41 |  | 34377.41 | 34377.41
Г-ввод Тихий проезд,1а, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Томашевич Л.Н. - СМР | 2024-06-04 | 2025-07-31 | 80 | 56123.93 |  |  | 56123.93 | 56123.93
Г-ввод Тихий проезд,1а, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Томашевич Л.Н. - ПИР | 2024-06-04 | 2025-07-31 | 80 |  | 14399.87 |  | 14399.87 | 14399.87
Г-ввод ул.Лермонтова,19, п.Донской, Волгодонской р-н, Мурсалова С.Н. - СМР | 2024-06-25 | 2025-08-31 | 60 | 55543.31 |  |  | 55543.31 | 55543.31
Г-ввод ул.Лермонтова,19, п.Донской, Волгодонской р-н, Мурсалова С.Н. - ПИР | 2024-06-25 | 2025-08-31 | 60 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод пр.Лазоревый,3а, г.Волгодонск, Евченко А.В. (инв.№ 00-008290) - СМР | 2024-06-27 | 2025-09-30 | 80 | 55185.91 |  |  | 55185.91 | 55185.91
Г-ввод пр.Лазоревый,3а, г.Волгодонск, Евченко А.В. (инв.№ 00-008290) - ПИР | 2024-06-27 | 2025-09-30 | 80 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод ул.Язева,63, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Мисин Д.А. - СМР | 2024-07-02 | 2025-11-30 | 80 | 29548.88 |  |  | 29548.88 | 29548.88
Г-ввод ул.Язева,63, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Мисин Д.А. - ПИР | 2024-07-02 | 2025-11-30 | 80 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод пер.Булавина,29, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Елынкин А.Н. - СМР | 2024-07-09 | 2025-11-30 | 80 | 59056.93 |  |  | 59056.93 | 59056.93
Г-ввод пер.Булавина,29, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Елынкин А.Н. - ПИР | 2024-07-09 | 2025-11-30 | 80 |  | 14399.87 |  | 14399.87 | 14399.87
Г-ввод ул.75 лет Победы,5, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Харитонова Л.А. - ПИР | 2024-07-10 | 2025-07-31 | 65 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод ул.75 лет Победы,5, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Харитонова Л.А. - СМР | 2024-07-10 | 2025-07-31 | 65 | 14231.4 |  |  | 14231.4 | 14231.4
Г-ввод ул.Гапонова,2, ст.Дубенцовская, Волгодонской р-н, Расулов А.Н. (инв.№ 00-016963) - СМР | 2024-07-11 | 2025-07-31 | 80 | 43467.94 |  |  | 43467.94 | 43467.94
Г-ввод ул.Гапонова,2, ст.Дубенцовская, Волгодонской р-н, Расулов А.Н. (инв.№ 00-016963) - ПИР | 2024-07-11 | 2025-07-31 | 80 |  | 19199.78 |  | 19199.78 | 19199.78
Г-ввод ул.Базарная,8, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Рыбалкина Л.В. - СМР | 2024-07-11 | 2025-07-31 | 50 | 47405.96 |  |  | 47405.96 | 47405.96
Г-ввод ул.Базарная,8, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Рыбалкина Л.В. - ПИР | 2024-07-11 | 2025-07-31 | 50 |  | 14399.87 |  | 14399.87 | 14399.87
Г-ввод ул.Заводская,33, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Полубедов В.Г. - ПИР | 2024-03-26 | 2025-08-31 | 30 |  | 239997.48 |  | 239997.48 | 239997.48
Г-ввод СНТ Машиностроитель,569аш, г.Волгодонск, Ноговицын С.Д. - СМР | 2024-06-18 | 2025-07-31 | 65 | 31581.79 |  |  | 31581.79 | 31581.79
Г-ввод СНТ Машиностроитель,569аш, г.Волгодонск, Ноговицын С.Д. - ПИР | 2024-06-18 | 2025-07-31 | 65 |  | 6863.56 |  | 6863.56 | 6863.56
Г-ввод ул.Ленина,2а, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Администрация Цимлянского р-на - ПИР | 2019-12-04 | 2025-12-30 | 15 |  | 51933.63 |  | 51933.63 | 51933.63
Г-ввод пер.Молодежный,10 кв.1, ст.Хорошевская, Цимлянский р-н, Полонский С.А. - СМР | 2024-08-06 | 2025-09-30 | 50 | 19432.25 |  |  | 19432.25 | 19432.25
Г-ввод пер.Молодежный,10 кв.1, ст.Хорошевская, Цимлянский р-н, Полонский С.А. - ПИР | 2024-08-06 | 2025-09-30 | 50 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод ул.Ленинградская,3г, г.Волгодонск, Зенкина Е.В. - ПИР | 2024-06-27 | 2025-11-30 | 18 |  | 19199.78 |  | 19199.78 | 19199.78
Г-ввод пер.Совхозный,3, кв.2, х.Пирожок, Волгодонской р-н, Турчик Н.С. - СМР | 2024-07-23 | 2025-12-31 | 53 | 24974.55 |  |  | 24974.55 | 24974.55
Г-ввод пер.Совхозный,3, кв.2, х.Пирожок, Волгодонской р-н, Турчик Н.С. - ПИР | 2024-07-23 | 2025-12-31 | 53 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод СНТ Волгодонской Садовод,681х, г.Волгодонск, Каримова М.К.. - СМР | 2024-07-25 | 2025-08-31 | 60 | 41964.47 |  |  | 41964.47 | 41964.47
Г-ввод СНТ Волгодонской Садовод,681х, г.Волгодонск, Каримова М.К.. - ПИР | 2024-07-25 | 2025-08-31 | 60 |  | 14399.87 |  | 14399.87 | 14399.87
Г-ввод пер.Колхозный,130, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Бережной А.И. (инв.№ 00-023964) - СМР | 2023-09-15 | 2025-12-31 | 61 | 4673254.74 |  |  | 4673254.74 | 4673254.74
Г-ввод пер.Колхозный,130, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Бережной А.И. (инв.№ 00-023964) - ПИР | 2023-09-15 | 2025-12-31 | 61 |  | 47662.88 |  | 47662.88 | 47662.88
Г-ввод ул.Советская,76,х.Лозной,Цимлянский р-н,Логвин Н.И.,(стор.) - ПИР | 2023-02-02 | 2025-10-31 | 80 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод ул.Советская,76,х.Лозной,Цимлянский р-н,Логвин Н.И.,(стор.) - СМР | 2023-02-02 | 2025-10-31 | 80 | 73012.94 |  |  | 73012.94 | 73012.94
Г-ввод ул.Ленина,14, кв.3, п.Мичуринский, Волгодонской р-н, Акипова С.Ш. - СМР | 2023-12-07 | 2025-12-31 | 65 | 31297.87 |  |  | 31297.87 | 31297.87
Г-ввод ул.Ленина,14, кв.3, п.Мичуринский, Волгодонской р-н, Акипова С.Ш. - ПИР | 2023-12-07 | 2025-12-31 | 65 |  | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83
Г-ввод ул.Комсомольская,40а, х.Потапов, Волгодонской р-н, Белоиваненко В.И. - СМР | 2024-04-11 | 2025-08-31 | 65 | 21106.48 |  |  | 21106.48 | 21106.48
Г-ввод ул.Комсомольская,40а, х.Потапов, Волгодонской р-н, Белоиваненко В.И. - ПИР | 2024-04-11 | 2025-08-31 | 65 |  | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83
Г-ввод пер.Кооперативный,8, х.Потапов, Волгодонской р-н, Доврашева Г.А. - СМР | 2024-04-09 | 2025-10-31 | 20 | 25245.45 |  |  | 25245.45 | 25245.45
Г-ввод пер.Кооперативный,8, х.Потапов, Волгодонской р-н, Доврашева Г.А. - ПИР | 2024-04-09 | 2025-10-31 | 20 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод ул.Садовая,17, квартира 1, х.Потапов, Волгодонской р-н, Кодирова Р.К. - СМР | 2024-06-04 | 2025-11-30 | 60 | 19505.09 |  |  | 19505.09 | 19505.09
Г-ввод ул.Садовая,17, квартира 1, х.Потапов, Волгодонской р-н, Кодирова Р.К. - ПИР | 2024-06-04 | 2025-11-30 | 60 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод пер.Детский,5, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Следнева О.О. - СМР | 2024-05-23 | 2025-08-31 | 55 | 96659.73 |  |  | 96659.73 | 96659.73
Г-ввод пер.Пушкина,14, х.Калинин, Волгодонской р-н, Ефимова В.А. (инв.№ 32-30430) - СМР | 2024-06-25 | 2025-10-31 | 63 | 14706.77 |  |  | 14706.77 | 14706.77
Г-ввод пер.Пушкина,14, х.Калинин, Волгодонской р-н, Ефимова В.А. (инв.№ 32-30430) - ПИР | 2024-06-25 | 2025-10-31 | 63 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод ул.Луговая,44, х.Лагутники, Волгодонской р-н, Коваленко А.В. (инв.№ 00-023941) - СМР | 2024-07-02 | 2025-08-31 | 80 | 39089.87 |  |  | 39089.87 | 39089.87
Г-ввод ул.Луговая,44, х.Лагутники, Волгодонской р-н, Коваленко А.В. (инв.№ 00-023941) - ПИР | 2024-07-02 | 2025-08-31 | 80 |  | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12
Г-ввод пер.Виноградный,9, п.Дубравный, Цимлянский р-н, Музыкина Д.В. - СМР | 2024-06-13 | 2025-09-30 | 58 | 13056.73 |  |  | 13056.73 | 13056.73
Г-ввод пер.Виноградный,9, п.Дубравный, Цимлянский р-н, Музыкина Д.В. - ПИР | 2024-06-13 | 2025-09-30 | 58 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82
Г-ввод пер.Приовражный,18, х.Крутой, Цимлянский р-н, Алешина К.Н. - СМР | 2024-07-16 | 2025-11-30 | 52 | 67647.71 |  |  | 67647.71 | 67647.71
Г-ввод пер.Приовражный,18, х.Крутой, Цимлянский р-н, Алешина К.Н. - ПИР | 2024-07-16 | 2025-11-30 | 52 |  | 12884.63 |  | 12884.63 | 12884.63
Г-ввод пер.Гагарина,13/18, х.Лозной, Цимлянский р-н, Галкина Р.Д. - СМР | 2024-08-06 | 2025-07-31 | 66 | 29205.81 |  |  | 29205.81 | 29205.81
Г-ввод пер.Гагарина,13/18, х.Лозной, Цимлянский р-н, Галкина Р.Д. - ПИР | 2024-08-06 | 2025-07-31 | 66 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод пер.Вознесенский,8, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Радченко О.А. - СМР | 2024-06-25 | 2025-11-30 | 80 | 62996.96 |  |  | 62996.96 | 62996.96
Г-ввод пер.Вознесенский,8, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Радченко О.А. - ПИР | 2024-06-25 | 2025-11-30 | 80 |  | 14399.87 |  | 14399.87 | 14399.87
Г-ввод пер.Стахановский,56Б, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Цыганкова О.И. - СМР | 2024-08-22 | 2025-08-31 | 80 | 14080.11 |  |  | 14080.11 | 14080.11
Г-ввод ул.Песчаная,75, г.Волгодонск, Шляхта М.В. - СМР | 2024-09-19 | 2025-12-31 | 80 | 29292.74 |  |  | 29292.74 | 29292.74
Г-ввод ул.Апрельская,18, г.Волгодонск, Кузнецова О.А. - СМР | 2024-08-22 | 2025-10-31 | 80 | 29140.06 |  |  | 29140.06 | 29140.06
Г-ввод ул.Апрельская,18, г.Волгодонск, Кузнецова О.А. - ПИР | 2024-08-22 | 2025-10-31 | 80 |  | 14399.87 |  | 14399.87 | 14399.87
Г-ввод массив Энергетик,18, НСОТ Цимлянский садовод, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, ГЭС-2, Курмоярцева А.В. - ПИР | 2024-07-23 | 2025-08-31 | 21 |  | 28799.7 |  | 28799.7 | 28799.7
Г-ввод ул.Независимости,13/8, г.Волгодонск, Сахнова С.В. - СМР | 2024-08-20 | 2025-07-31 | 54 | 29622.06 |  |  | 29622.06 | 29622.06
Г-ввод ул.Независимости,13/8, г.Волгодонск, Сахнова С.В. - ПИР | 2024-08-20 | 2025-07-31 | 54 |  | 14399.87 |  | 14399.87 | 14399.87
Г-ввод ул.Солнечная,18Б, п.Дубравный, Цимлянский р-н, Алиева З.М. - СМР | 2024-08-22 | 2025-11-30 | 65 | 58814.61 |  |  | 58814.61 | 58814.61
Г-ввод ул.Солнечная,18Б, п.Дубравный, Цимлянский р-н, Алиева З.М. - ПИР | 2024-08-22 | 2025-11-30 | 65 |  | 23999.81 |  | 23999.81 | 23999.81
Г-ввод ул.Гагарина,37, х.Потапов, Волгодонской р-н, Бурлин А.Ю. - СМР | 2024-10-01 | 2025-08-31 | 67 | 44426.75 |  |  | 44426.75 | 44426.75
Г-ввод ул.Гагарина,37, х.Потапов, Волгодонской р-н, Бурлин А.Ю. - ПИР | 2024-10-01 | 2025-08-31 | 67 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод пер.Булавина,28, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гриенко О.В. - ПИР | 2024-09-05 | 2025-07-31 | 60 |  | 19199.78 |  | 19199.78 | 19199.78
Г-ввод пер.Булавина,28, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гриенко О.В. - СМР | 2024-09-05 | 2025-07-31 | 60 | 52610.15 |  |  | 52610.15 | 52610.15
Г-ввод пер.Здоровья,9, г.Волгодонск, Сидоров О.П. - СМР | 2024-09-24 | 2025-07-31 | 80 | 11449.1 |  |  | 11449.1 | 11449.1
Г-ввод пер.Здоровья,9, г.Волгодонск, Сидоров О.П. - ПИР | 2024-09-24 | 2025-07-31 | 80 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод ул.Грушевая,31, х.Лозной, Цимлянский р-н, Суровцева А.Ф. - СМР | 2024-09-19 | 2025-10-31 | 65 | 167564.91 |  |  | 167564.91 | 167564.91
Г-ввод ул.Грушевая,31, х.Лозной, Цимлянский р-н, Суровцева А.Ф. - ПИР | 2024-09-19 | 2025-10-31 | 65 |  | 23999.81 |  | 23999.81 | 23999.81
Г-ввод ул.Буденного,128, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Буркуш М.С. (аренда 625/17 от 07.09.2017) - ПИР | 2024-09-20 | 2025-12-31 | 60 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод ул.Буденного,128, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Буркуш М.С. (аренда 625/17 от 07.09.2017) - СМР | 2024-09-20 | 2025-12-31 | 60 | 24694.93 |  |  | 24694.93 | 24694.93
Г-ввод массив ГЭС Энергетик,39, НСОТ Цимлянский садовод, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Гаврилова Н.Г. - ПИР | 2024-09-26 | 2025-07-31 | 59 |  | 23999.81 |  | 23999.81 | 23999.81
Г-ввод массив ГЭС Энергетик,39, НСОТ Цимлянский садовод, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Гаврилова Н.Г. - СМР | 2024-09-26 | 2025-07-31 | 59 | 177321.3 |  |  | 177321.3 | 177321.3
Г-ввод пер.Западный,10, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Шавалдышев А.И. (инв.№ 00-046638) - ПИР | 2024-09-26 | 2025-10-31 | 58 |  | 7523.85 |  | 7523.85 | 7523.85
Г-ввод пер.Западный,10, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Шавалдышев А.И. (инв.№ 00-046638) - СМР | 2024-09-26 | 2025-10-31 | 58 | 14322.74 |  |  | 14322.74 | 14322.74
Г-ввод пер.Рубиновый,19б, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Бураченок С.В. - ПИР | 2024-09-17 | 2025-11-30 | 19 |  | 6420.43 |  | 6420.43 | 6420.43
Г-ввод пер.Рубиновый,19б, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Бураченок С.В. - СМР | 2024-09-17 | 2025-11-30 | 19 | 19671.14 |  |  | 19671.14 | 19671.14
Г-ввод ул.Химиков,8, г.Волгодонск, Фоменко И.И. - СМР | 2024-09-20 | 2026-03-22 | 69 | 87607.54 |  |  | 87607.54 | 87607.54
Г-ввод ул.Химиков,8, г.Волгодонск, Фоменко И.И. - ПИР | 2024-09-20 | 2026-03-22 | 69 |  | 19199.78 |  | 19199.78 | 19199.78
Г-ввод НСОТ Цимлянский садовод,27а, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Мамедов А.Н.оглы - ПИР | 2024-06-04 | 2025-07-31 | 20 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод ул.Независимости,9, г.Волгодонск, Игошина Н.В. - СМР | 2024-08-13 | 2025-09-30 | 80 | 37624.41 |  |  | 37624.41 | 37624.41
Г-ввод ул.Независимости,9, г.Волгодонск, Игошина Н.В. - ПИР | 2024-08-13 | 2025-09-30 | 80 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод ул.Театральная,25, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Администрация Цимлянского р-на - ПИР | 2024-08-12 | 2025-12-30 | 21 |  | 14399.87 |  | 14399.87 | 14399.87
Г-ввод ул.Молодежная,к.н.61:48:0040203:4251, г.Волгодонск, Акмалиев А.Е. - ПИР | 2024-05-21 | 2025-08-31 | 25 |  | 47999.53 |  | 47999.53 | 47999.53
Г-ввод Жуковское шоссе,29, к.н.з.у.61:48:0000000:5095, г.Волгодонск, Глазков И.А. - ПИР | 2024-09-19 | 2025-07-31 | 30 |  | 30488.13 |  | 30488.13 | 30488.13
Г-ввод Жуковское шоссе,29, к.н.з.у.61:48:0000000:5095, г.Волгодонск, Глазков И.А. - СМР | 2024-09-19 | 2025-07-31 | 30 | 76087.68 |  |  | 76087.68 | 76087.68
Г-ввод ул.Штурвальная,3, г.Волгодонск, Арзуманов Э.А. - ПИР | 2024-10-02 | 2025-07-31 | 23 |  | 10559.89 |  | 10559.89 | 10559.89
Г-ввод ул.Штурвальная,3, г.Волгодонск, Арзуманов Э.А. - СМР | 2024-10-02 | 2025-07-31 | 23 | 12754.47 |  |  | 12754.47 | 12754.47
Г-ввод пер.Колхозный,118, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гончаров Е.А. - СМР | 2024-10-08 | 2025-07-31 | 40 | 14232.39 |  |  | 14232.39 | 14232.39
Г-ввод пер.Колхозный,118, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гончаров Е.А. - ПИР | 2024-10-08 | 2025-07-31 | 40 |  | 19199.78 |  | 19199.78 | 19199.78
Г-ввод ул.Советская,62, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Спасибов В.С. - ПИР | 2024-09-18 | 2026-03-20 | 30 |  | 57417.17 |  | 57417.17 | 57417.17
Г-ввод ул.Советская,62, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Спасибов В.С. - СМР | 2024-09-18 | 2026-03-20 | 30 | 264207.14 |  |  | 264207.14 | 264207.14
Г-ввод ул.Боевой Славы,1Т, г.Цимлянск, Цимялнский р-н, Додор И.В. - ПИР | 2024-10-08 | 2025-08-31 | 27 |  | 66834.8 |  | 66834.8 | 66834.8
Г-ввод ул.Боевой Славы,1Т, г.Цимлянск, Цимялнский р-н, Додор И.В. - СМР | 2024-10-08 | 2025-08-31 | 27 | 331898.14 |  |  | 331898.14 | 331898.14
Г-ввод пр.Курчатова,к.н.61:48:0040218:552, г.Волгодонск, Воронцов В.В. - СМР | 2024-08-08 | 2026-02-07 | 26 | 43637.58 |  |  | 43637.58 | 43637.58
Г-ввод пер.Газетный,1а, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Данилов А.В. - СМР | 2024-08-01 | 2025-09-30 | 32 | 178846.91 |  |  | 178846.91 | 178846.91
Г-ввод пер.Газетный,1а, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Данилов А.В. - ПИР | 2024-08-01 | 2025-09-30 | 32 |  | 12115.8 |  | 12115.8 | 12115.8
Г-ввод пер.Цимлянский,32, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Акмалиева А.К. - СМР | 2024-09-24 | 2025-11-30 | 58 | 19410 |  |  | 19410 | 19410
Г-ввод Охотный проезд,20, г.Волгодонск, Барчук Д.В. - СМР | 2024-08-13 | 2025-12-31 | 80 | 27930.68 |  |  | 27930.68 | 27930.68
Г-ввод массив Медик,3, НСОТ Цимлянский садовод, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Давидович Ю.С. - СМР | 2024-08-30 | 2025-12-31 | 22 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Энтузиастов,160, г.Волгодонск, Мансурова Д.С. - СМР | 2024-09-12 | 2025-07-31 | 80 | 26833.97 |  |  | 26833.97 | 26833.97
Г-ввод ул.Чапаева,30, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Хозяенок М.У. (аренда № 625/17 от 07.09.2017) - СМР | 2024-09-24 | 2025-09-30 | 65 | 29058.44 |  |  | 29058.44 | 29058.44
Г-ввод ул.Приморская,3/30,ст-ца Хорошевская,Цимлянский р-н,Кузнецова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-21 | 2025-07-31 | 24 |  | 13451.91 |  | 13451.91 | 13451.91
Г-ввод ул.Приморская,3/30,ст-ца Хорошевская,Цимлянский р-н,Кузнецова Е.Н.(стор.) - СМР | 2022-04-21 | 2025-07-31 | 24 | 50165.58 |  |  | 50165.58 | 50165.58
Г-ввод пер.Изумрудный,22, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Александрова Т.А. - СМР | 2023-11-08 | 2025-11-30 | 65 | 712434.35 |  |  | 712434.35 | 712434.35
Г-ввод ул.Рабочая,23, ст.Дубенцовская, Волгодонской р-н, Тугумова М.Г. (инв.№ 00-015635) - СМР | 2024-03-12 | 2025-07-31 | 60 | 228492.36 |  |  | 228492.36 | 228492.36
Г-ввод ул.Рабочая,23, ст.Дубенцовская, Волгодонской р-н, Тугумова М.Г. (инв.№ 00-015635) - ПИР | 2024-03-12 | 2025-07-31 | 60 |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47
Г-ввод ул.Лесная,40, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Чеменева М.А. - СМР | 2024-03-21 | 2025-11-30 | 54 | 205591.63 |  |  | 205591.63 | 205591.63
Г-ввод ул.Лесная,40, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Чеменева М.А. - ПИР | 2024-03-21 | 2025-11-30 | 54 |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47
Г-ввод с-к Балка Романкова,60, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Талыбов Р.П. - СМР | 2024-04-04 | 2025-08-31 | 65 | 391149.88 |  |  | 391149.88 | 391149.88
Г-ввод с-к Балка Романкова,60, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Талыбов Р.П. - ПИР | 2024-04-04 | 2025-08-31 | 65 |  | 28597.71 |  | 28597.71 | 28597.71
Г-ввод ул.Донская,2, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Ладанова Е.В. - СМР | 2024-05-21 | 2025-11-30 | 22 | 122598.91 |  |  | 122598.91 | 122598.91
Г-ввод Цимлянское шоссе,43, г.Волгодонск, СНТ "АВТОМОБИЛИСТ-ДОН" - СМР | 2023-05-11 | 2025-07-31 | 62 | 1448626.1 |  |  | 1448626.1 | 1448626.1
Г-ввод Цимлянское шоссе,43, г.Волгодонск, СНТ "АВТОМОБИЛИСТ-ДОН" - ПИР | 2023-05-11 | 2025-07-31 | 62 |  | 114390.83 |  | 114390.83 | 114390.83
Г-ввод ул.Индустриальная,14, г.Волгодонск, СЗ ЗАСТРОЙЩИК ООО - СМР | 2023-06-06 | 2025-07-31 | 59 | 486338.66 |  |  | 486338.66 | 486338.66
Г-ввод ул.Индустриальная,14, г.Волгодонск, СЗ ЗАСТРОЙЩИК ООО - ПИР | 2023-06-06 | 2025-07-31 | 59 |  | 71494.35 |  | 71494.35 | 71494.35
Г-ввод ул.Речная,30, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Сычева С.А. - ПИР | 2024-09-20 | 2025-07-31 | 50 |  | 19199.78 |  | 19199.78 | 19199.78
Г-ввод ул.Речная,30, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Сычева С.А. - СМР | 2024-09-20 | 2025-07-31 | 50 | 60872.13 |  |  | 60872.13 | 60872.13
Г-ввод пер.Платова,16, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Мыльников Е.В. - СМР | 2024-09-26 | 2025-08-31 | 65 | 242739.36 |  |  | 242739.36 | 242739.36
Г-ввод СНТ Волгодонской садовод,535х, г.Волгодонск, Ефремов В.П. - СМР | 2024-09-12 | 2025-07-31 | 25 | 76026.11 |  |  | 76026.11 | 76026.11
Г-ввод ул.Индустриальная,89, г.Волгодонск, Коваленко О.С. - СМР | 2024-10-22 | 2025-08-31 | 65 | 39896.29 |  |  | 39896.29 | 39896.29
Г-ввод ул.Набережная,к.н.з.у.61:48:0110109:406, строение 1, г.Волгдонск, Акмалиев А.Е. - СМР | 2024-08-01 | 2025-10-31 | 65 | 21060.84 |  |  | 21060.84 | 21060.84
Г-ввод ул.Отдыха,61, к.н.61:48:0020101:1482, г.Волгодонск, Сидоренко А.В. - СМР | 2020-12-01 | 2025-11-30 | 80 | 39987.28 |  |  | 39987.28 | 39987.28
Г-ввод ул.Песчаная,73, г.Волгодонск, Головенко В.П. - СМР | 2024-10-10 | 2025-07-31 | 64 | 26792.14 |  |  | 26792.14 | 26792.14
Г-ввод массив ГЭС,17-гэс-2, НСОТ Цимлянский садовод, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Бородина Е.С. - ПИР | 2024-11-05 | 2025-07-31 | 48 |  | 6488.32 |  | 6488.32 | 6488.32
Г-ввод массив ГЭС,17-гэс-2, НСОТ Цимлянский садовод, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Бородина Е.С. - СМР | 2024-11-05 | 2025-07-31 | 48 | 138498.68 |  |  | 138498.68 | 138498.68
Г-ввод массив Энергетик,92, НСОТ Цимлянский садовод, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Россошик А.Ю. - ПИР | 2024-10-17 | 2025-07-31 | 55 |  | 63150.2 |  | 63150.2 | 63150.2
Г-ввод массив Энергетик,92, НСОТ Цимлянский садовод, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Россошик А.Ю. - СМР | 2024-10-17 | 2025-07-31 | 55 | 265662.14 |  |  | 265662.14 | 265662.14
Г-ввод пер.А.Платова,4, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Цыбульняк Н.В. - СМР | 2024-12-03 | 2025-09-30 | 40 | 31272.08 |  |  | 31272.08 | 31272.08
Г-ввод пер.Бобровский,52, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Безручко Н.Н. - СМР | 2024-12-13 | 2025-09-30 | 52 | 9905.95 |  |  | 9905.95 | 9905.95
Г-ввод пер.Верхний,1, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Цыбульняк Н.В. - СМР | 2024-12-19 | 2025-10-31 | 53 | 22418.75 |  |  | 22418.75 | 22418.75
Г-ввод пер.Достоевского,4, г.Волгодонск, Харченко С.С. - ПИР | 2025-02-25 | 2025-08-31 | 57 |  | 6488.32 |  | 6488.32 | 6488.32
Г-ввод пер.Достоевского,4, г.Волгодонск, Харченко С.С. - СМР | 2025-02-25 | 2025-08-31 | 57 | 243016.68 |  |  | 243016.68 | 243016.68
Г-ввод пер.Западный,12, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Вострикова О.Е. - СМР | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 52 | 26240.46 |  |  | 26240.46 | 26240.46
Г-ввод пер.Земляничный,12, г.Волгодонск, Косоножкин С.В. - СМР | 2025-01-27 | 2025-12-31 | 50 | 10164.21 |  |  | 10164.21 | 10164.21
Г-ввод пер.Кожанова,к.н.з.у.61:08:0070115:651, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Макрушин А.П. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-12-31 | 16 |  | 11377.78 |  | 11377.78 | 11377.78
Г-ввод пер.Колхозный,142, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Малахова Е.И. - ПИР | 2024-12-19 | 2025-11-30 | 49 |  | 63150.2 |  | 63150.2 | 63150.2
Г-ввод пер.Колхозный,142, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Малахова Е.И. - СМР | 2024-12-19 | 2025-11-30 | 49 | 199160.14 |  |  | 199160.14 | 199160.14
Г-ввод пер.Комсомольский,15Б, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Бартенева О.А. - ПИР | 2024-11-11 | 2025-08-31 | 47 |  | 19510.96 |  | 19510.96 | 19510.96
Г-ввод пер.Комсомольский,15Б, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Бартенева О.А. - СМР | 2024-11-11 | 2025-08-31 | 47 | 129419.68 |  |  | 129419.68 | 129419.68
Г-ввод пер.Комсомольский,53А, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Головина Н.А. - СМР | 2024-11-05 | 2025-09-30 | 50 | 393.29 |  |  | 393.29 | 393.29
Г-ввод пер.Летний,5, г.Волгодонск, Петраков А.Ю. - СМР | 2024-10-10 | 2025-08-31 | 50 | 955.34 |  |  | 955.34 | 955.34
Г-ввод пер.Островского,24, г.Волгодонск, Побединский А.А. - ПИР | 2025-01-09 | 2025-07-31 | 52 |  | 25858.66 |  | 25858.66 | 25858.66
Г-ввод пер.Платова,22, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гордиенко Е.Ю. - СМР | 2025-01-28 | 2025-11-30 | 55 | 31963.17 |  |  | 31963.17 | 31963.17
Г-ввод пер.Российский,3, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Цыбульняк Н.В. - СМР | 2024-12-03 | 2025-09-30 | 55 | 43930.03 |  |  | 43930.03 | 43930.03
Г-ввод пер.Союзный,122, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Большовское потребительское общество - ПИР | 2024-12-19 | 2025-11-30 | 17 |  | 11377.78 |  | 11377.78 | 11377.78
Г-ввод пер.Счастливый,2а, г.Волгодонск, Авилова Д.Г. - СМР | 2024-11-19 | 2025-09-30 | 50 | 8328 |  |  | 8328 | 8328
Г-ввод пер.Чкаловский,33, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Кузнецов С.А. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-09-30 | 45 |  | 13883.48 |  | 13883.48 | 13883.48
Г-ввод пер.Чкаловский,33, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Кузнецов С.А. - СМР | 2025-01-21 | 2025-09-30 | 45 | 79648.68 |  |  | 79648.68 | 79648.68
Г-ввод ул.1-я Черникова, к.н.з.у 61:48:0110107:282, г.Волгодонск, Рыжкин В.А. - ПИР | 2024-10-22 | 2025-09-30 | 30 |  | 3451.2 |  | 3451.2 | 3451.2
Г-ввод ул.1-я Черникова, к.н.з.у 61:48:0110107:282, г.Волгодонск, Рыжкин В.А. - СМР | 2024-10-22 | 2025-09-30 | 30 | 61632.68 |  |  | 61632.68 | 61632.68
Г-ввод ул.50 лет Победы,116, кв.1, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Аверченко А.В. - СМР | 2025-01-15 | 2025-09-30 | 50 | 7500.38 |  |  | 7500.38 | 7500.38
Г-ввод ул.А.Димкова,3, ст.Романовская, Вогодонской р-н, Бычков Ф.Г. - СМР | 2024-12-17 | 2025-09-30 | 52 | 12204.18 |  |  | 12204.18 | 12204.18
Г-ввод ул.Андрея Чумака,39, х.Лагутники, Волгодонской р-н, Газаров А.Г. - ПИР | 2024-12-12 | 2025-07-31 | 19 |  | 15515.18 |  | 15515.18 | 15515.18
Г-ввод ул.Апрельская,9, г.Волгодонск, Макарова Е.В. - СМР | 2024-10-26 | 2025-12-31 | 52 | 15141.95 |  |  | 15141.95 | 15141.95
Г-ввод ул.Братская,144а, стр.1, г.Волгодонск, Шилка С.В. - СМР | 2024-10-15 | 2025-07-31 | 50 | 7883.95 |  |  | 7883.95 | 7883.95
Г-ввод ул.Буденного,144, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Макеева Т.П. - ПИР | 2025-01-16 | 2025-07-31 | 45 |  | 13883.48 |  | 13883.48 | 13883.48
Г-ввод ул.Буденного,144, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Макеева Т.П. - СМР | 2025-01-16 | 2025-07-31 | 45 | 88329.68 |  |  | 88329.68 | 88329.68
Г-ввод ул.Буденного,173, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Коржов А.Н. - СМР | 2024-09-26 | 2025-08-31 | 60 | 51682.96 |  |  | 51682.96 | 51682.96
Г-ввод ул.Вишневая,73, х.Лозной, Цимлянский р-н, Марченко Д.Ф. - ПИР | 2025-01-09 | 2025-09-30 | 50 |  | 11377.78 |  | 11377.78 | 11377.78
Г-ввод ул.Гагарина,33, х.Потапов, Волгодонской р-н, Мадинова Г.К. - СМР | 2024-11-20 | 2025-08-31 | 53 | 17874.08 |  |  | 17874.08 | 17874.08
Г-ввод ул.Гагарина,3А, кв.2, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Федорова А.Н. - ПИР | 2024-10-17 | 2025-07-31 | 20 |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г-ввод ул.Грушевая,3, х.Лозной, Цимлянский р-н, Сапченко С.Б. - ПИР | 2024-11-06 | 2025-10-31 | 53 |  | 36202.03 |  | 36202.03 | 36202.03
Г-ввод ул.Заречная,24, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Ярутыч Н.Н. - ПИР | 2024-10-24 | 2025-12-31 | 49 |  | 10846.36 |  | 10846.36 | 10846.36
Г-ввод ул.Заречная,24, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Ярутыч Н.Н. - СМР | 2024-10-24 | 2025-12-31 | 49 | 61682.68 |  |  | 61682.68 | 61682.68
Г-ввод ул.Комарова,1а, х.Лагутники, Волгодонской р-н, Карамов К.К. - ПИР | 2024-12-11 | 2025-07-31 | 55 |  | 31212.68 |  | 31212.68 | 31212.68
Г-ввод ул.Комарова,1а, х.Лагутники, Волгодонской р-н, Карамов К.К. - СМР | 2024-12-11 | 2025-07-31 | 55 | 153854.14 |  |  | 153854.14 | 153854.14
Г-ввод ул.Комсомольская,42, х.Потапов, Волгодонской р-н, Королевский В.В. - СМР | 2018-12-17 | 2025-12-31 | 60 | 1329.13 |  |  | 1329.13 | 1329.13
Г-ввод ул.Кругосветная,23, г.Волгодонск, Каниболоцкий В.А. - ПИР | 2024-12-03 | 2025-08-01 | 59 |  | 11377.78 |  | 11377.78 | 11377.78
Г-ввод ул.Кругосветная,23, г.Волгодонск, Каниболоцкий В.А. - СМР | 2024-12-03 | 2025-08-01 | 59 | 50407.84 |  |  | 50407.84 | 50407.84
Г-ввод ул.Ленина,79а, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гордиенко Г.В. - ПИР | 2024-12-26 | 2025-10-31 | 25 |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г-ввод ул.Лермонтова,15, х.Рябичев, Волгодонской р-н, Исламова В.А. - ПИР | 2024-10-15 | 2025-08-31 | 50 |  | 35195.3 |  | 35195.3 | 35195.3
Г-ввод ул.Лермонтова,15, х.Рябичев, Волгодонской р-н, Исламова В.А. - СМР | 2024-10-15 | 2025-08-31 | 50 | 182056.14 |  |  | 182056.14 | 182056.14
Г-ввод ул.Лесная,2, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Терещенко В.Г. - ПИР | 2024-12-28 | 2025-09-30 | 49 |  | 3451.2 |  | 3451.2 | 3451.2
Г-ввод ул.Лесная,2, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Терещенко В.Г. - СМР | 2024-12-28 | 2025-09-30 | 49 | 60489.68 |  |  | 60489.68 | 60489.68
Г-ввод ул.Лодочная,27а, г.Волгодонск, Стаценко В.В. - ПИР | 2024-12-03 | 2025-10-31 | 16 |  | 7395.16 |  | 7395.16 | 7395.16
Г-ввод ул.Мичурина,4г, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Попов И.В. - СМР | 2024-12-13 | 2025-08-31 | 60 | 34431.71 |  |  | 34431.71 | 34431.71
Г-ввод ул.Одесская,11, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Лихолетова М.В. - СМР | 2024-12-10 | 2025-11-30 | 50 | 9905.95 |  |  | 9905.95 | 9905.95
Г-ввод ул.Отдыха,39в28, г.Волгодонск, Титоренко Д.В. - ПИР | 2024-09-13 | 2025-08-31 | 52 |  | 3451.2 |  | 3451.2 | 3451.2
Г-ввод ул.Отдыха,39в28, г.Волгодонск, Титоренко Д.В. - СМР | 2024-09-13 | 2025-08-31 | 52 | 156868.68 |  |  | 156868.68 | 156868.68
Г-ввод ул.Песчаная,84, г.Волгодонск, Левченко Н.С. - СМР | 2024-11-08 | 2025-10-31 | 55 | 15528.05 |  |  | 15528.05 | 15528.05
Г-ввод ул.Почтовая,24б, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гордиенко Г.В. - ПИР | 2024-12-19 | 2025-10-31 | 25 |  | 11377.78 |  | 11377.78 | 11377.78
Г-ввод ул.Просторная,23, г.Волгодонск, Галушкина Т.Н. - СМР | 2024-10-24 | 2025-12-31 | 52 | 10522.87 |  |  | 10522.87 | 10522.87
Г-ввод ул.Садовая,17, ст.Хорошевская, Цимлянский р-н, Карпова К.В. - СМР | 2024-11-06 | 2025-07-31 | 49 | 10653.84 |  |  | 10653.84 | 10653.84
Г-ввод ул.Садовая,36, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Бабаева С.Г.кызы - СМР | 2024-10-29 | 2025-07-31 | 58 | 1131.05 |  |  | 1131.05 | 1131.05
Г-ввод ул.Слободская,20, г.Волгодонск, Галушкина Ю.А. - ПИР | 2025-04-10 | 2025-11-30 | 47 |  | 3451.2 |  | 3451.2 | 3451.2
Г-ввод ул.Слободская,20, г.Волгодонск, Галушкина Ю.А. - СМР | 2025-04-10 | 2025-11-30 | 47 | 65879.68 |  |  | 65879.68 | 65879.68
Г-ввод ул.Слободская,25, г.Волгодонск, Аксенова Н.С. - СМР | 2024-11-29 | 2025-11-30 | 50 | 11697.11 |  |  | 11697.11 | 11697.11
Г-ввод ул.Слободская,26, г.Волгодонск, Феоктистова К.Н. - СМР | 2024-11-12 | 2025-12-31 | 51 | 13793.49 |  |  | 13793.49 | 13793.49
Г-ввод ул.Советская,111А, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Бесчастная Л.С. - ПИР | 2024-10-03 | 2025-08-31 | 47 |  | 14830.28 |  | 14830.28 | 14830.28
Г-ввод ул.Советская,111А, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Бесчастная Л.С. - СМР | 2024-10-03 | 2025-08-31 | 47 | 141804.68 |  |  | 141804.68 | 141804.68
Г-ввод ул.Центральная,16, ст.Калининская, Цимлянский р-н, Москвичева А.В. - СМР | 2024-10-29 | 2025-07-31 | 50 | 2925.99 |  |  | 2925.99 | 2925.99
Г-ввод ул.Центральная,37а/1, г.Волгодонск, Тюренкова Е.В. - СМР | 2024-11-05 | 2025-11-30 | 50 | 8388.7 |  |  | 8388.7 | 8388.7
Г-ввод ул.Центральная,43, х.Пирожок, Волгодонской р-н, Касумов С.Ф.оглы - СМР | 2024-11-20 | 2025-08-31 | 52 | 12749.24 |  |  | 12749.24 | 12749.24
Г-ввод ул.Штурвальная,27, г.Волгодонск, Мельченко Н.А. - СМР | 2024-12-17 | 2025-09-30 | 51 | 12754.47 |  |  | 12754.47 | 12754.47
Г-ввод ул.Энтузиастов,162, г.Волгодонск, Ярославцев И.Ю. - ПИР | 2024-12-17 | 2025-11-30 | 46 |  | 23817.52 |  | 23817.52 | 23817.52
Г-ввод ул.Энтузиастов,162, г.Волгодонск, Ярославцев И.Ю. - СМР | 2024-12-17 | 2025-11-30 | 46 | 182423.14 |  |  | 182423.14 | 182423.14
Г-ввод ЦСНТ Восторг,72А, балка Романкова, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Книжникова О.С. - СМР | 2024-12-03 | 2025-09-30 | 55 | 11268.06 |  |  | 11268.06 | 11268.06
Г-ввод пер.Октябрьский,71, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гордиенко Г.В. - ПИР | 2025-01-28 | 2025-11-30 | 45 |  | 7435.12 |  | 7435.12 | 7435.12
Г-ввод пер.Октябрьский,71, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гордиенко Г.В. - СМР | 2025-01-28 | 2025-11-30 | 45 | 133048.68 |  |  | 133048.68 | 133048.68
Г-ввод ул.75 лет Победы,3, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Васильев А.В. - ПИР | 2025-03-19 | 2025-10-31 | 43 |  | 6488.32 |  | 6488.32 | 6488.32
Г-ввод ул.75 лет Победы,3, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Васильев А.В. - СМР | 2025-03-19 | 2025-10-31 | 43 | 186800.68 |  |  | 186800.68 | 186800.68
Г-ввод ул.И.Смолякова,5б, г.Волгодонск, Колесников П.В. - ПИР | 2025-03-06 | 2026-09-05 | 41 |  | 23817.52 |  | 23817.52 | 23817.52
Г-ввод ул.И.Смолякова,5б, г.Волгодонск, Колесников П.В. - СМР | 2025-03-06 | 2026-09-05 | 41 | 655190.14 |  |  | 655190.14 | 655190.14
Г-ввод ул.Чибисова,к.н.61:08:0070128:1224, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гончаров Е.А. - СМР | 2024-08-20 | 2025-11-30 | 80 | 36409.04 |  |  | 36409.04 | 36409.04
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 19480313.07 | 3260563.78 | 0 | 22740876.85 | 22740876.85 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Донецке
Газопровод-ввод к нежилым помещ №35Г пр-Ленина к ГСД, ГРС-Промкотельная пр-Ленина г.Донецк РО инв.10-00072 | 2024-08-09 | 2026-02-08 | 2 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 7757.46 | 0 | 0 | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Зернограде
Г-ввод зем.участок к.н.61:06:0600009:732,х.Ленинский,Веселовский р-н,инв.15-70378,ЗАО"Нива" | 2025-05-31 | 2026-09-21 | 10 |  | 11069.13 |  | 11069.13 | 11069.13
Г-ввод ул.Кирпичная.9,х.Позднеевка.Веселовский р-н,Стояненко Н.И.(баланс) - | 2025-05-31 | 2025-09-27 | 10 |  | 2439.52 |  | 2439.52 | 2439.52
Г-ввод ул.Октябрьская,153,п.Вселый.Веселовский р-н,Баранова Л.М.(стор) - | 2024-10-31 | 2026-01-13 | 10 |  | 10026.99 |  | 10026.99 | 10026.99
Г-ввод ул.Октябрьская,207В,п.Веселый.Веселовский р-н,Кравченко А.В. - | 2025-05-31 | 2025-10-28 | 10 |  | 3949.7 |  | 3949.7 | 3949.7
Г-ввод ул.Ворошилова,28,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Моисеева А.А.(баланс) | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Есенина,24,кв.1.х.Гуляй-Борисовка.Зерноградский р-н,Салмина А.П. (баланс) - | 2025-06-30 | 2025-09-12 | 10 |  | 9758.06 |  | 9758.06 | 9758.06
Г-ввод ул.Заречная,105,х.1-й Россошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48084,Белюченко М.Ю. - | 2022-08-30 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Мира,100,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Поляков А.В.(стор) - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Мира,50,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Дряпа В.А.(стор) | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,1,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Кузнецов О.А.(стор) - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 4729.85 |  | 4729.85 | 4729.85
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,50,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Рубцова Л.А.(баланс | 2022-04-29 | 2025-07-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,9,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н, Зеленский С.А.(стор) - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03
Г-ввод ул.Пришкольная,27,кв.1,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 3953.12 |  | 3953.12 | 3953.12
Г-ввод ул.Пришкольная,31,кв.2,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Пришкольная,33,кв.2,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.15-48179,Мыстрова Н.В. - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 4871.06 |  | 4871.06 | 4871.06
Г-ввод ул.Садовая,128,х.1-й Россошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48086,Хороший Н.Ю. | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Садовая,190,х.1-й Россошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48086,Лысенко Н.А. | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Садовая,88,х.1-йРоссошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48086,Нечетова Е.И | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Токарева,10,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н.инв.15-45527,Семенова М.Е. | 2025-05-30 | 2025-12-13 | 10 |  | 2439.52 |  | 2439.52 | 2439.52
Г-ввод ул.Береговая,2.х.Мирный,Егорлыкский р-н.Блинков Р.А.(стор) - | 2025-05-31 | 2025-12-27 | 10 |  | 10353.06 |  | 10353.06 | 10353.06
Г-ввод ул.Малькова,18,юст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.15-03077.Администрация Егорлыкского района - | 2024-07-31 | 2025-12-24 | 10 |  | 13613.96 |  | 13613.96 | 13613.96
Реконстр.сети газопоребления конторы с ликвид.котельной в подвал.помещ. и установк котлов наружн. размещ. ст.Егорлыкская, пер.Гагарина.2.15-01008 | 2024-09-30 | 2025-12-31 | 10 |  | 74737.06 |  | 74737.06 | 74737.06
Г-ввод пер.Сенной,11Б,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-45485,Шихова Г.А. - | 2025-05-31 | 2025-08-22 | 10 |  | 4879.03 |  | 4879.03 | 4879.03
Г-ввод ул.Ленина,41А,ст.Кировская.Кагальницкий р-н,инв.000014085,Котич НН | 2024-12-31 | 2025-09-20 | 80 | 18447.05 | 1897.11 |  | 20344.16 | 20344.16
Г-ввод ул.Луговая,4,ст.Кагальницкая.Кагальницкий р-н,Волчинский А.А.(стор) - | 2025-06-30 | 2025-10-12 | 10 |  | 9758.06 |  | 9758.06 | 9758.06
Г-ввод ул.Новостройки,7,ст.Кировская.Кагальницкий р-н.инв.00-032354,Реуцкий Е.А. | 2025-05-31 | 2025-09-27 | 10 |  | 4879.03 |  | 4879.03 | 4879.03
Г-ввод ул.Черняховского,23.ст.Кировская.Кагальницкий р-н,инв.000014089,Антониу О.Г. - | 2025-03-31 | 2025-12-06 | 80 | 15088.11 | 6820.62 |  | 21908.73 | 21908.73
Г-ввод ул.Школьная,15А,ст.Кировская.Кагальницкий р-н.инв.15-51710,Овчаренко И.Н. - | 2025-06-30 | 2025-08-23 | 10 |  | 3659.29 |  | 3659.29 | 3659.29
Г-ввод ул.Дачная,11,х.Чернышевка,Зерноградский р-н,инв.00-013059,Саргсян А.М. - | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 10 |  | 1851.58 |  | 1851.58 | 1851.58
Г-ввод ул.Долбина,12.г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.15-50133,Пырсикова Э.Ю. - | 2025-05-31 | 2025-08-03 | 10 |  | 9232.92 |  | 9232.92 | 9232.92
Г-ввод ул.Дружбы,1,п.Крайний,Зерноградский р-н,инв.15-49197,Николаенко Н.А. - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Дружбы,21,кв.2,п.Крайний,Зерноградский р-н,инв.15-48197,Лабудь В.В. - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03
Г-ввод ул.Заречная,48,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Кириленко Ю.Д.(стор) - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03
Г-ввод ул.Заречная,84,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.000014109,Ким М.В. - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03
Г-ввод ул.Мира,15,кв.2,п.Прудовой,Зерноградский р-н,Ветошкин А.В. (стор) - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Мира,32,х.Заполосный,Зерноградский р-н.инв.15-50764,Шамба Е.Б. - | 2025-06-30 | 2025-10-01 | 10 |  | 9758.06 |  | 9758.06 | 9758.06
Г-ввод ул.Мира,4,п.Прудовой,Зерноградский р-н,Семизорова Т.В.(стор) - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03
Г-ввод ул.Мичурина.122,г.Зерноград,Зерноградский р-н.инв.15-50777,Толстопятенко Е.В. - | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 10 |  | 4879.03 |  | 4879.03 | 4879.03
Г-ввод ул.Новая,1,кв.1,п.Осокино,Зерноградский р-н,инв.15-50460,Богданенко И.Н. | 2022-03-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03
Г-ввод ул.Озерная,26,кв.1,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Фоменко А.В.(стор) - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Садовая,19,п.Осокино,Зерноградский р-н,инв.15-50462,Куповых И.И. - | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16
Г-ввод ул.Свердлова.59,г.Зерноград,Зерноградский р-н.инв.15-45616,Шашкина А.И. - | 2025-06-30 | 2025-09-25 | 10 |  | 9758.06 |  | 9758.06 | 9758.06
Г-ввод ул.Центральная,40,х.Булочкин,Зерноградский р-н,ив.15-50466,Хабовец И.Д.- | 2022-08-31 | 2025-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03
Г-ввод ул.Чкалова,19,г.Зерноград.Зерноградский р-н.инв.15-45610,Зерноградское РАЙПО - | 2025-05-31 | 2025-09-07 | 10 |  | 7318.54 |  | 7318.54 | 7318.54
Г-ввод ул.Краснопартизанская,104,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,План-график (баланс) | 2023-12-20 | 2025-12-31 | 10 |  | 272484.41 |  | 272484.41 | 272484.41
Г-ввод ул.Молодежная,18,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,МБОУ Средне-Егорлыкская СОШ № 4(стор) - | 2023-10-31 | 2025-10-24 | 10 |  | 4354.19 |  | 4354.19 | 4354.19
Г-ввод ул.Октябрьская.8,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,План-график (баланс) - | 2023-09-30 | 2025-12-31 | 80 | 1743945.25 | 589032.1 |  | 2332977.35 | 2332977.35
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 1777480.41 | 1118357.35 | 0 | 2895837.76 | 2895837.76 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Зимовники
Г-ввод ул.Центральная,11,ст.Малая Лучка,Дубовский р-н,инв.00-049089,Администрация Малолученского сельского поселения - СМР | 2025-04-01 | 2025-08-19 | 5 | 2614.72 |  |  | 2614.72 | 2614.72
Г-ввод ул.Центральная,18,х.Майкопский,Зимовниковский р-н,ФИЛИАЛ МУК СДК "ЗИМОВНИКОВСКИЙ" ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ(стор.) - СМР | 2025-06-24 | 2025-11-06 | 5 | 12876.58 |  |  | 12876.58 | 12876.58
Г-ввод ул.Мира,12,А,сл.Верхнесеребряковка,Зимовниковский р-н,МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ12 - СМР | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5 | 1563.54 |  |  | 1563.54 | 1563.54
Г-ввод ул.Аэродромная,5,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Головченко В.И. - СМР | 2025-06-24 | 2025-09-29 | 5 | 1538.58 |  |  | 1538.58 | 1538.58
Г-ввод ул.Ленинская,94,с.Киевка,Ремонтненский р-н,Ковтунов В.А. - СМР | 2025-04-14 | 2025-08-28 | 5 | 1538.58 |  |  | 1538.58 | 1538.58
Г-ввод ул.Богданова,85,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Магомедов М.Ш. - СМР | 2025-06-03 | 2025-09-28 | 5 | 1538.58 |  |  | 1538.58 | 1538.58
Г-ввод ул.Строительная,12,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,МБОУ Кировская СОШ 9(стор.) - СМР | 2025-04-02 | 2025-08-15 | 5 | 8890.68 |  |  | 8890.68 | 8890.68
Г-ввод пер.Крапоткина,20,с.Дубовское,Дубовский р-н,Келехсаева И.И. - СМР | 2025-06-11 | 2025-09-19 | 5 | 868.51 |  |  | 868.51 | 868.51
Г-ввод пер.Красноармейский,25,с.Дубовское,Дубовский р-н,Чернов А.Ю. - СМР | 2025-06-16 | 2025-09-24 | 5 | 868.51 |  |  | 868.51 | 868.51
Г-ввод ул.Молодежная,3,с.Дубовское,Дубовский р-н,Адельшина В.В. - СМР | 2025-06-09 | 2025-09-17 | 5 | 868.51 |  |  | 868.51 | 868.51
Г-ввод ул.Школьная,1,В,х.Верхоломов,Зимовниковский р-н,МУК КДЦ Верхнесеребряковского сельского поселения(стор.) - СМР | 2025-06-24 | 2025-12-31 | 5 | 11372.66 |  |  | 11372.66 | 11372.66
Г-ввод ул.Ломоносова,50,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,ООО Редакция газеты "Восход" Заветинского района - СМР | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 5 | 45000 |  |  | 45000 | 45000
Г-ввод ул.Садовая,59,ст.Кутейниковская,Зимовниковский р-н,Черкесов Д.Н.(аренда) - СМР | 2025-06-03 | 2025-09-11 | 5 | 5642.87 |  |  | 5642.87 | 5642.87
Г-ввод пер.Карьерный,15,х.Харсеев,Дубовский р-н,инв.061-21-368-00401,Муровейко В.А. - СМР | 2025-06-20 | 2025-09-28 | 5 | 3561.53 |  |  | 3561.53 | 3561.53
Г-ввод ул.Весенняя,31,х.Овчинников,Дубовский р-н,инв.061-21-368-00402,Козлов Д.Э. - СМР | 2025-06-24 | 2025-09-29 | 5 | 1114.72 |  |  | 1114.72 | 1114.72
Г-ввод ул.Производственная,14,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,АО Племзавод Прогресс(стор.) - СМР | 2025-04-14 | 2025-08-28 | 5 | 2197.16 |  |  | 2197.16 | 2197.16
Г-ввод ул.Мира,17/19,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,АО Племзавод Прогресс(стор.) - СМР | 2025-04-14 | 2025-08-27 | 5 | 9327.74 |  |  | 9327.74 | 9327.74
Г-ввод ул.Стадионная,7,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,МБУК КДЦ Кировский(стор.) - СМР | 2025-06-19 | 2025-11-01 | 5 | 9327.74 |  |  | 9327.74 | 9327.74
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 120711.21 | 0 | 0 | 120711.21 | 120711.21 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Миллерово
Г-ввод ул.Андреевская,117В,сл.Кашары,Кашарского р-на,инв.00-016000,Бегматов У.Р. - ПИР | 2024-10-07 | 2025-07-19 | 90 | 5282.13 |  |  | 5282.13 | 5282.13
Г-ввод ул.Андреевская,117В,сл.Кашары,Кашарского р-на,инв.00-016000,Бегматов У.Р. - СМР | 2024-10-07 | 2025-07-19 | 90 |  | 59042.67 |  | 59042.67 | 59042.67
Г-ввод ул.Андреевская,34,сл.Кашары,Кашарского р-на,инв.00-016000,Бегматов У.Р. - ПИР | 2024-10-07 | 2025-07-19 | 90 | 5282.13 |  |  | 5282.13 | 5282.13
Г-ввод ул.Андреевская,34,сл.Кашары,Кашарского р-на,инв.00-016000,Бегматов У.Р. - СМР | 2024-10-07 | 2025-07-19 | 90 |  | 58979.79 |  | 58979.79 | 58979.79
Г-ввод ул.Андреевская,34Е,Ж,И,К,сл.Кашары,Кашарского р-на,инв.00-016000,Бегматов У.Р. - ПИР | 2025-02-11 | 2025-11-23 | 90 | 9931.44 |  |  | 9931.44 | 9931.44
Г-ввод ул.Андреевская,34Е,Ж,И,К,сл.Кашары,Кашарского р-на,инв.00-016000,Бегматов У.Р. - СМР | 2025-02-11 | 2025-11-23 | 90 |  | 146505.03 |  | 146505.03 | 146505.03
Г-ввод ул.Б.Садовая,46,с.Поповка,Кашарский р-н,Админ.Поповского с.п.(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2025-10-26 | 90 | 3796.74 |  |  | 3796.74 | 3796.74
Г-ввод ул.Б.Садовая,46,с.Поповка,Кашарский р-н,Админ.Поповского с.п.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2025-10-26 | 90 |  | 43643.09 |  | 43643.09 | 43643.09
Г-ввод ул.Заречная,17,х.Семеновка,Кашарского р-на,Шавкунова Е.А.(стор.) - ПИР | 2025-06-19 | 2025-08-27 | 90 | 5654.48 |  |  | 5654.48 | 5654.48
Г-ввод ул.Заречная,17,х.Семеновка,Кашарского р-на,Шавкунова Е.А.(стор.) - СМР | 2025-06-19 | 2025-08-27 | 90 |  | 64603.99 |  | 64603.99 | 64603.99
Г-ввод ул.Зеленая,5, п.Дибровый, Кашарского р-на, Гончарова Т.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-09-08 | 2025-09-20 | 90 | 4172.42 |  |  | 4172.42 | 4172.42
Г-ввод ул.Зеленая,5, п.Дибровый, Кашарского р-на, Гончарова Т.Н.,(стор.) - СМР | 2021-09-08 | 2025-09-20 | 90 |  | 53083.58 |  | 53083.58 | 53083.58
Г-ввод ул.Красноармейская,3Б,сл.Кашары,Кашарского р-на,инв.00-016000,Швец Е.И. - ПИР | 2024-02-29 | 2025-12-06 | 90 | 5143.59 |  |  | 5143.59 | 5143.59
Г-ввод ул.Красноармейская,3Б,сл.Кашары,Кашарского р-на,инв.00-016000,Швец Е.И. - СМР | 2024-02-29 | 2025-12-06 | 90 |  | 55685.39 |  | 55685.39 | 55685.39
Г-ввод ул.Кузнечная,47А,с.Кашары,Кашарский р-н,Жевердан И.К.(стор.) - ПИР | 2021-05-19 | 2025-11-20 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Кузнечная,47А,с.Кашары,Кашарский р-н,Жевердан И.К.(стор.) - СМР | 2021-05-19 | 2025-11-20 | 90 |  | 40775.43 |  | 40775.43 | 40775.43
Г-ввод ул.Ленина,217,сл.Кашары,Кашарского р-на,инв.00-016001,Шихов А.И. - ПИР | 2023-12-30 | 2025-12-27 | 90 | 4644.01 |  |  | 4644.01 | 4644.01
Г-ввод ул.Ленина,217,сл.Кашары,Кашарского р-на,инв.00-016001,Шихов А.И. - СМР | 2023-12-30 | 2025-12-27 | 90 |  | 69909.45 |  | 69909.45 | 69909.45
Г-ввод ул.Ленина,67,сл.Кашары,Кашарского р-на,Пашаева И.И.,инв.№00-016003 - ПИР | 2022-03-02 | 2025-07-29 | 90 | 4052.52 |  |  | 4052.52 | 4052.52
Г-ввод ул.Ленина,67,сл.Кашары,Кашарского р-на,Пашаева И.И.,инв.№00-016003 - СМР | 2022-03-02 | 2025-07-29 | 90 |  | 52120.8 |  | 52120.8 | 52120.8
Г-ввод ул.Мира,13 кв.2,х.Первомайский,Кашарского р-на,Черкашин В.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-15 | 2025-12-26 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28
Г-ввод ул.Мира,13 кв.2,х.Первомайский,Кашарского р-на,Черкашин В.А.(стор.) - СМР | 2021-11-15 | 2025-12-26 | 90 |  | 60543.53 |  | 60543.53 | 60543.53
Г-ввод ул.Набережная,36,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Лещенко Р.Г.(стор.) - ПИР | 2021-12-13 | 2025-11-15 | 90 | 33250.84 |  |  | 33250.84 | 33250.84
Г-ввод ул.Набережная,36,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Лещенко Р.Г.(стор.) - СМР | 2021-12-13 | 2025-11-15 | 90 |  | 47754.32 |  | 47754.32 | 47754.32
Г-ввод ул.Октябрьская,22,сл.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Админ.Верх.с.п.(стор.) - ПИР | 2022-05-26 | 2025-10-01 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04
Г-ввод ул.Октябрьская,22,сл.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Админ.Верх.с.п.(стор.) - СМР | 2022-05-26 | 2025-10-01 | 90 |  | 41010.69 |  | 41010.69 | 41010.69
Г-ввод ул.Финская,6,кв.2,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,(стор.),Рыкова Е.П. - ПИР | 2021-02-24 | 2025-11-15 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Финская,6,кв.2,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,(стор.),Рыкова Е.П. - СМР | 2021-02-24 | 2025-11-15 | 90 |  | 42391.06 |  | 42391.06 | 42391.06
Г-ввод ул.Центральная,21,с.Каменка,Кашарского р-на,Семенов А.М.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-12-25 | 90 | 5533.25 |  |  | 5533.25 | 5533.25
Г-ввод ул.Центральная,21,с.Каменка,Кашарского р-на,Семенов А.М.(стор.) - СМР | 2025-02-13 | 2025-12-25 | 90 |  | 65952.73 |  | 65952.73 | 65952.73
Г-ввод ул.Центральная,21А,с.Каменка,Кашарского р-на,Семенов А.М.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-12-25 | 90 | 5533.25 |  |  | 5533.25 | 5533.25
Г-ввод ул.Центральная,21А,с.Каменка,Кашарского р-на,Семенов А.М.(стор.) - СМР | 2025-02-13 | 2025-12-25 | 90 |  | 69222.69 |  | 69222.69 | 69222.69
Г-ввод ул.Центральная,28А,с.Поповка,Кашарский р-н,Приход Храма,(стор.) - ПИР | 2021-01-25 | 2025-10-05 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63
Г-ввод ул.Центральная,28А,с.Поповка,Кашарский р-н,Приход Храма,(стор.) - СМР | 2021-01-25 | 2025-10-05 | 90 |  | 47456.87 |  | 47456.87 | 47456.87
Г-ввод ул.Центральная,34,с.Каменка,Кашарского р-на,Шавкунова Е.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-11-04 | 90 | 5533.25 |  |  | 5533.25 | 5533.25
Г-ввод ул.Центральная,34,с.Каменка,Кашарского р-на,Шавкунова Е.А.(стор.) - СМР | 2025-02-13 | 2025-11-04 | 90 |  | 69222.69 |  | 69222.69 | 69222.69
Г-ввод ул.Южная,1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гирин Д.И.,(стор.) - ПИР | 2020-11-26 | 2025-12-27 | 90 | 6412.94 |  |  | 6412.94 | 6412.94
Г-ввод ул.Южная,1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гирин Д.И.,(стор.) - СМР | 2020-11-26 | 2025-12-27 | 90 |  | 61533.07 |  | 61533.07 | 61533.07
Г-ввод ул.Левобережная,112,х.Нижний Митякин,Тарасовского р-на,инв,00-040395,Денисова М.М. - ПИР | 2023-07-20 | 2025-10-01 | 100 | 38130.24 |  |  | 38130.24 | 38130.24
Г-ввод ул.Ленина,124,п.Тарасовский,Тарасовского р-на,МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ"Спарта"(стор.) - ПИР | 2025-03-25 | 2025-08-07 | 90 | 10149.03 |  |  | 10149.03 | 10149.03
Г-ввод ул.Ленина,124,п.Тарасовский,Тарасовского р-на,МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ"Спарта"(стор.) - СМР | 2025-03-25 | 2025-08-07 | 90 |  | 128608.77 |  | 128608.77 | 128608.77
Г-ввод ул.Московская,12,п.Тарасовский,Тарасовского р-на,инв,00-003574,ГБПОУ РО "ТМПТ" - ПИР | 2025-03-06 | 2026-09-05 | 90 | 5654.48 |  |  | 5654.48 | 5654.48
Г-ввод ул.Московская,12,п.Тарасовский,Тарасовского р-на,инв,00-003574,ГБПОУ РО "ТМПТ" - СМР | 2025-03-06 | 2026-09-05 | 90 |  | 74900.04 |  | 74900.04 | 74900.04
Г-ввод ул.Московская,9,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Мокрушенко И.В. - ПИР | 2020-10-14 | 2025-08-01 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63
Г-ввод ул.Московская,9,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Мокрушенко И.В. - СМР | 2020-10-14 | 2025-08-01 | 90 |  | 44731.64 |  | 44731.64 | 44731.64
Г-ввод ул.Правобережная,188,х.Нижнемитякин,Тарасовского р-на,Швечиков Г.Н.(аренда) - ПИР | 2022-10-05 | 2025-08-01 | 90 | 995330 |  |  | 995330 | 995330
Г-ввод ул.Правобережная,188,х.Нижнемитякин,Тарасовского р-на,Швечиков Г.Н.(аренда) - СМР | 2022-10-05 | 2025-08-01 | 90 |  | 1136354.5 |  | 1136354.5 | 1136354.5
Г-ввод ул.Правобережная,194,х.Нижнемитякин,Тарасовского р-на,Мирошниченко В.Н. - ПИР | 2023-03-22 | 2025-08-01 | 10 | 629085.92 |  |  | 629085.92 | 629085.92
Г-ввод ул.Правобережная,232Б,х.Нижнемитякин,Тарасовского р-на,баланс,Щипина Л.П. - ПИР | 2025-04-10 | 2025-08-18 | 10 | 1110090.05 |  |  | 1110090.05 | 1110090.05
Г-ввод ул.Пролетарская,9,х.Липовка, Тарасовского р-на,, инв.№00-003584, Лященко Р.Ю - ПИР | 2021-08-23 | 2025-08-01 | 90 | 4052.52 |  |  | 4052.52 | 4052.52
Г-ввод ул.Пролетарская,9,х.Липовка, Тарасовского р-на,, инв.№00-003584, Лященко Р.Ю - СМР | 2021-08-23 | 2025-08-01 | 90 |  | 52171.15 |  | 52171.15 | 52171.15
Г-ввод ул.Солнечная,29,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Хлопонин А.А.(стор.) - ПИР | 2019-06-03 | 2025-12-31 | 90 | 37484.47 |  |  | 37484.47 | 37484.47
Г-ввод ул.Солнечная,29,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Хлопонин А.А.(стор.) - СМР | 2019-06-03 | 2025-12-31 | 90 |  | 108930.16 |  | 108930.16 | 108930.16
Г-ввод ул.Специалистов,22,п.Тарасовский,Тарасовскогоь р-на,Мотре К.Н.(стор.) - ПИР | 2025-04-14 | 2025-08-27 | 90 | 10149.03 |  |  | 10149.03 | 10149.03
Г-ввод ул.Специалистов,22,п.Тарасовский,Тарасовскогоь р-на,Мотре К.Н.(стор.) - СМР | 2025-04-14 | 2025-08-27 | 90 |  | 119914.43 |  | 119914.43 | 119914.43
Г-ввод ул.Центральная,42,х.Дубы,Тарасовского р-на,инв.000014700,МУК Митякинский дом культуры - ПИР | 2023-07-11 | 2025-12-31 | 90 | 4644.01 |  |  | 4644.01 | 4644.01
Г-ввод ул.Центральная,42,х.Дубы,Тарасовского р-на,инв.000014700,МУК Митякинский дом культуры - СМР | 2023-07-11 | 2025-12-31 | 90 |  | 58469.21 |  | 58469.21 | 58469.21
Г-ввод ул.Центральная,51,х.Зеленовка,Тарасовского р-на,МУК Зеленовского сп(стор.) - ПИР | 2023-06-05 | 2025-12-31 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28
Г-ввод ул.Центральная,51,х.Зеленовка,Тарасовского р-на,МУК Зеленовского сп(стор.) - СМР | 2023-06-05 | 2025-12-31 | 90 |  | 60367.51 |  | 60367.51 | 60367.51
Г-ввод ул.Южная,1,х.Прогной,Тарасовского р-на,инв.00-037229,Магомаева П.А. - ПИР | 2024-05-20 | 2025-12-31 | 10 | 1073329.81 |  |  | 1073329.81 | 1073329.81
Г-ввод к.к.61:54:0120001(61:540120001:435) г.Миллерово,баланс,Костюков Н.А. - ПИР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 90 | 5533.25 |  |  | 5533.25 | 5533.25
Г-ввод к.к.61:54:0120001(61:540120001:435) г.Миллерово,баланс,Костюков Н.А. - СМР | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 90 |  | 66136.9 |  | 66136.9 | 66136.9
Г-ввод к.н.61:22:0600008:1561,ст.Мальчевская,Миллеровского р-на,баланс,Проектный офис МО"Миллеровский район" - ПИР | 2024-06-11 | 2025-12-11 | 10 | 331649.91 |  |  | 331649.91 | 331649.91
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:38,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2025-12-31 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:38,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2025-12-31 | 90 |  | 146646.31 |  | 146646.31 | 146646.31
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:40,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2025-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:40,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2025-12-31 | 90 |  | 53356.61 |  | 53356.61 | 53356.61
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:42,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2025-12-31 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:42,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2025-12-31 | 90 |  | 154389.08 |  | 154389.08 | 154389.08
Г-ввод ул.3 Интернационала,53А,г.Миллерово,Дукаева Л.А.(аренда) - ПИР | 2024-10-28 | 2025-09-08 | 90 | 6901.35 |  |  | 6901.35 | 6901.35
Г-ввод ул.3 Интернационала,53А,г.Миллерово,Дукаева Л.А.(аренда) - СМР | 2024-10-28 | 2025-09-08 | 90 |  | 19125.06 |  | 19125.06 | 19125.06
Г-ввод ул.Вишневая,2,х.Новоспасовка,Миллеровского р-на,Бережная Н.С.(стор.) - ПИР | 2023-04-06 | 2025-07-06 | 90 | 7632.4 |  |  | 7632.4 | 7632.4
Г-ввод ул.Вишневая,2,х.Новоспасовка,Миллеровского р-на,Бережная Н.С.(стор.) - СМР | 2023-04-06 | 2025-07-06 | 90 |  | 89105.75 |  | 89105.75 | 89105.75
Г-ввод ул.Вокзальная,27,г.Миллерово,МБУ центр ППМ и соц.помощи,(аренда) - ПИР | 2024-05-24 | 2025-09-01 | 90 | 81874.01 |  |  | 81874.01 | 81874.01
Г-ввод ул.Вокзальная,27,г.Миллерово,МБУ центр ППМ и соц.помощи,(аренда) - СМР | 2024-05-24 | 2025-09-01 | 90 |  | 371796.52 |  | 371796.52 | 371796.52
Г-ввод ул.Готальского,87,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0434,Удовиченко Н.Д. - ПИР | 2019-02-21 | (Расторгнут 05.01.2022) заявление на догаз | 10 | 29061.35 |  |  | 29061.35 | 29061.35
Г-ввод ул.Еременко к.н.61:54:0095601::398,г.Миллерово,Злобин В.В.(стор.) - ПИР | 2024-07-15 | 2025-08-12 | 90 | 5654.48 |  |  | 5654.48 | 5654.48
Г-ввод ул.Еременко к.н.61:54:0095601::398,г.Миллерово,Злобин В.В.(стор.) - СМР | 2024-07-15 | 2025-08-12 | 90 |  | 61170.64 |  | 61170.64 | 61170.64
Г-ввод ул.Железнодорожная,2,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.00-006279,ООО МПК Светлый - ПИР | 2022-04-14 | 2025-08-04 | 90 | 118973.71 |  |  | 118973.71 | 118973.71
Г-ввод ул.Железнодорожная,2,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.00-006279,ООО МПК Светлый - СМР | 2022-04-14 | 2025-08-04 | 90 |  | 1965906.63 |  | 1965906.63 | 1965906.63
Г-ввод ул.Железнодорожная,6,ст.Мальчевская,Миллеровского р-на,инв.00-006279,ООО "Агровозрождение" - СМР | 2022-10-07 | 2025-12-31 | 10 |  | 1326944.81 |  | 1326944.81 | 1326944.81
Г-ввод ул.Заводская,8 кв.2,п.Долотинка,Миллеровского р-на,баланс,Туровский А.В. - ПИР | 2025-03-11 | 2025-07-24 | 90 | 19718.13 |  |  | 19718.13 | 19718.13
Г-ввод ул.Заводская,8 кв.2,п.Долотинка,Миллеровского р-на,баланс,Туровский А.В. - СМР | 2025-03-11 | 2025-07-24 | 90 |  | 81872.26 |  | 81872.26 | 81872.26
Г-ввод ул.Захарова,1,г.Миллерово,Кудимов А.Б.(аренда) - ПИР | 2025-03-05 | 2025-07-18 | 90 | 5654.48 |  |  | 5654.48 | 5654.48
Г-ввод ул.Захарова,1,г.Миллерово,Кудимов А.Б.(аренда) - СМР | 2025-03-05 | 2025-07-18 | 90 |  | 110853.52 |  | 110853.52 | 110853.52
Г-ввод ул.К.Маркса,15,г.Миллерово,инв.000013501,Пашаева И.И. - ПИР | 2019-03-11 | 2025-09-11 | 90 | 45526.27 |  |  | 45526.27 | 45526.27
Г-ввод ул.К.Маркса,15,г.Миллерово,инв.000013501,Пашаева И.И. - СМР | 2019-03-11 | 2025-09-11 | 90 |  | 85138.2 |  | 85138.2 | 85138.2
Г-ввод ул.Котовского,33,г.Миллерово,инв.00-042846,Миллеровский ТК - ПИР | 2023-11-23 | 2025-07-24 | 90 | 497684 |  |  | 497684 | 497684
Г-ввод ул.Котовского,33,г.Миллерово,инв.00-042846,ООО "МТК" - СМР | 2023-11-23 | 2025-07-24 | 90 |  | 638065.7 |  | 638065.7 | 638065.7
Г-ввод ул.Луговая,20,х.Закосьнов,Миллеровский р-н,Моисеев М.И.(стор.) - ПИР | 2019-02-27 | 2025-12-30 | 90 | 32830.88 |  |  | 32830.88 | 32830.88
Г-ввод ул.Луговая,20,х.Закосьнов,Миллеровский р-н,Моисеев М.И.(стор.) - СМР | 2019-02-27 | 2025-12-30 | 90 |  | 34441.85 |  | 34441.85 | 34441.85
Г-ввод ул.Луговая,8,х.Журавка,Миллеровского р-на,баланс,Сульженко И.И. - ПИР | 2024-11-11 | 2025-11-26 | 10 | 629085.99 |  |  | 629085.99 | 629085.99
Г-ввод ул.Нахимова,94/6,г.Миллерово,инв.00-030664,Чернухин О.В. - ПИР | 2023-03-28 | 2025-08-10 | 90 | 4428.2 |  |  | 4428.2 | 4428.2
Г-ввод ул.Нахимова,94/6,г.Миллерово,инв.00-030664,Чернухин О.В. - СМР | 2023-03-28 | 2025-08-10 | 90 |  | 55086.84 |  | 55086.84 | 55086.84
Г-ввод ул.Сад Энергетик,82,г.Миллерово,инв.000013519,Лисницкая Е.И. - ПИР | 2020-02-03 | 2025-09-02 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Сад Энергетик,82,г.Миллерово,инв.000013519,Лисницкая Е.И. - СМР | 2020-02-03 | 2025-09-02 | 90 |  | 28448.55 |  | 28448.55 | 28448.55
Г-ввод ул.Терновая,2,х.Ореховка,Миллеровского р-на,инв.20-Ф0036,ОАО "Птицефабрика Ореховская" - ПИР | 2023-10-19 | 2025-07-18 | 90 | 67816.41 |  |  | 67816.41 | 67816.41
Г-ввод ул.Терновая,2,х.Ореховка,Миллеровского р-на,инв.20-Ф0036,ОАО "Птицефабрика Ореховская" - СМР | 2023-10-19 | 2025-07-18 | 90 |  | 753164.28 |  | 753164.28 | 753164.28
Г-ввод пер.Почтовый,30,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0233,Гревцева Е.В. - ПИР | 2020-08-27 | 2025-12-31 | 90 | 4075.16 |  |  | 4075.16 | 4075.16
Г-ввод пер.Почтовый,30,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0233,Гревцева Е.В. - СМР | 2020-08-27 | 2025-12-31 | 90 |  | 15949.97 |  | 15949.97 | 15949.97
Г-ввод ул.Кирова,16б кв.1,2,3 с.Маньково-Калитвенское,Чертковского р-на,инв.20-Ф0232,Мироненко К.В. - ПИР | 2023-03-20 | 2025-12-31 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28
Г-ввод ул.Кирова,16б кв.1,2,3 с.Маньково-Калитвенское,Чертковского р-на,инв.20-Ф0232,Мироненко К.В. - СМР | 2023-03-20 | 2025-12-31 | 90 |  | 58316.74 |  | 58316.74 | 58316.74
Г-ввод ул.Кирова,34Б,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,МБУЗ ЦРБ Чертковского р-на,(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2025-08-15 | 90 | 7775.86 |  |  | 7775.86 | 7775.86
Г-ввод ул.Кирова,34Б,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,МБУЗ ЦРБ Чертковского р-на,(стор.) - СМР | 2023-07-26 | 2025-08-15 | 90 |  | 115006.05 |  | 115006.05 | 115006.05
Г-ввод ул.Кольцевая,18,п.Чертково,Чертковского р-на,Венглярская Г.П.,(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2025-12-31 | 90 | 10617.45 |  |  | 10617.45 | 10617.45
Г-ввод ул.Кольцевая,18,п.Чертково,Чертковского р-на,Венглярская Г.П.,(стор.) - СМР | 2023-06-06 | 2025-12-31 | 90 |  | 116130.96 |  | 116130.96 | 116130.96
Г-ввод ул.Лисичкина,22Г,с.Алексеево-Лозовское,Чертковского р-на,Коваленко О.Н.(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2025-12-31 | 90 | 5533.25 |  |  | 5533.25 | 5533.25
Г-ввод ул.Лисичкина,22Г,с.Алексеево-Лозовское,Чертковского р-на,Коваленко О.Н.(стор.) - СМР | 2021-04-19 | 2025-12-31 | 90 |  | 59249.39 |  | 59249.39 | 59249.39
Г-ввод ул.Молодежная,49,х.Нагибин,Чертковского р-на,инв.20-Ф0301,Заика В.Н. - ПИР | 2024-09-17 | 2025-12-31 | 90 | 5412.02 |  |  | 5412.02 | 5412.02
Г-ввод ул.Молодежная,49,х.Нагибин,Чертковского р-на,инв.20-Ф0301,Заика В.Н. - СМР | 2024-09-17 | 2025-12-31 | 90 |  | 62548.42 |  | 62548.42 | 62548.42
Г-ввод ул.Первомайская,22,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Пугач П.И.(стор.) - ПИР | 2023-11-17 | 2025-12-31 | 90 | 4644.01 |  |  | 4644.01 | 4644.01
Г-ввод ул.Первомайская,22,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Пугач П.И.(стор.) - СМР | 2023-11-17 | 2025-12-31 | 90 |  | 54983.01 |  | 54983.01 | 54983.01
Г-ввод ул.Петровского,18,п.Чертково,Чертковского р-на,инв.000014320,АО Почта России - ПИР | 2022-05-25 | 2025-12-31 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28
Г-ввод ул.Петровского,18,п.Чертково,Чертковского р-на,инв.000014320,АО Почта России - СМР | 2022-05-25 | 2025-12-31 | 90 |  | 79194.22 |  | 79194.22 | 79194.22
Г-ввод ул.Почтовая,4,с.Шептуховка,Чертковского р-на,инв.000015622,МБУЗ ЦРБ Чертковского р-на - ПИР | 2021-07-26 | 2025-08-28 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28
Г-ввод ул.Почтовая,4,с.Шептуховка,Чертковского р-на,инв.000015622,МБУЗ ЦРБ Чертковского р-на - СМР | 2021-07-26 | 2025-08-28 | 90 |  | 52707.57 |  | 52707.57 | 52707.57
Г-ввод ул.Свердлова,60,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Пугач П.И.(стор.) - ПИР | 2024-03-25 | 2025-12-31 | 90 | 4644.01 |  |  | 4644.01 | 4644.01
Г-ввод ул.Свердлова,60,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Пугач П.И.(стор.) - СМР | 2024-03-25 | 2025-12-31 | 90 |  | 55531.31 |  | 55531.31 | 55531.31
Г-ввод ул.Широкая,30А,с.Тихая Журавка,Чертковского р-на,инв.000014340,Гуглев Д.В. - ПИР | 2024-11-26 | 2025-12-31 | 90 | 16603.53 |  |  | 16603.53 | 16603.53
Г-ввод ул.Широкая,30А,с.Тихая Журавка,Чертковского р-на,инв.000014340,Гуглев Д.В. - СМР | 2024-11-26 | 2025-12-31 | 90 |  | 123849.5 |  | 123849.5 | 123849.5
Г-ввод Чертковский р-н,в границах к.к. 61:42:0600014, в 40 м южнее к.н.61:42:0070101:256,инв.20-Ф0227,ООО "Луч" - ПИР | 2024-05-13 | 2025-11-13 | 10 | 47999.53 |  |  | 47999.53 | 47999.53
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 6089805.2 | 9769000.93 | 0 | 15858806.13 | 15858806.13 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Морозовске
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском
Г-ввод пер.Восточный,48,кв.2,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,Сбойчакова А.С.(стор.) | 2023-09-01 | 2025-07-11 | 80 | 45368.34 | 4739.5 |  | 50107.84 | 50107.84
Г-ввод ул.Думенко,138,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,Попов В.В.(стор.) | 2024-01-01 | 2025-07-11 | 80 | 37627.47 | 3330.48 |  | 40957.95 | 40957.95
Г-ввод ул.Комсомольская,47б,х.Коврино,Пролетарский р-н,МРОПП Храма Мучеников Флора и Лавра (стор.) | 2025-03-01 | 2025-12-27 | 80 | 80094.52 | 10477.12 |  | 90571.64 | 90571.64
Г-ввод ул.Пионерская,108,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,Шуляковская О.В.(стор.) | 2025-03-01 | 2025-08-07 | 80 | 16897.63 | 2226.37 |  | 19124 | 19124
Г-ввод ул.Садовая,3,п.Волочаевский,Орловский р-н,инв.00-000902,ООО"Солнечное" | 2023-11-01 | 2025-12-20 | 80 | 60712.18 | 2888.19 |  | 63600.37 | 63600.37
Г-ввод ул.Степная,5,п.Волочаевский,Орловский р-н,инв.00-000902,ООО "Солнечное" | 2023-11-01 | 2025-12-20 | 80 | 50659.44 | 2888.19 |  | 53547.63 | 53547.63
РГ с.Валуевка,Ремонтненский р-н - СМР | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 50 | 593679.26 |  |  | 593679.26 | 593679.26
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 885038.84 | 26549.85 | 0 | 911588.69 | 911588.69 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Таганроге
Г-ввод 20 переулок,50,г.Таганрог к ГНД 19 пер., г.Таганрог,ООО АК ЭСКМ(аренда) | 2015-11-01 | 2025-09-30 | 60 | 233562 | 18203.13 |  | 251765.13 | 251765.13
Г-ввод 30-й переулок,10Б,г.Таганрог,Яровой А.Н.,(аренда) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 75 | 68844.39 | 16386.76 |  | 85231.15 | 85231.15
Г-ввод ДНТ Ромашка,56,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-026283,Андреева А.Э. | 2025-03-01 | 2025-12-18 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод Мариупольское шоссе,52,СНТ Тополь,аллея 6,уч.50,г.Таганрог,Букреева Л.В.(стор.) | 2024-08-01 | 2025-12-15 | 70 | 191294.46 | 19253.15 |  | 210547.61 | 210547.61
Г-ввод Мариупольское шоссе,52,СНТ Тополь,уч.24/3,г.Таганрог,Маслакова С.В.(стор.) | 2024-11-01 | 2025-08-29 | 45 | 39147.92 | 16139.94 |  | 55287.86 | 55287.86
Г-ввод Мариупольское шоссе,54т,г.Таганрог,Амрахов Г.А.(аренда) | 2025-02-01 | 2026-12-25 | 5 |  | 20168.48 |  | 20168.48 | 20168.48
Г-ввод пер.1-ый Проезд,1,с.Покровское,Неклиновский р-н,Ширинов А.А.(аренда) | 2025-02-01 | 2025-12-03 | 5 |  | 18334.98 |  | 18334.98 | 18334.98
Г-ввод пер.2-й Новый,9,г.Таганрог,Пономаренко Г.В.(аренда) | 2025-03-01 | 2026-01-20 | 5 |  | 18334.98 |  | 18334.98 | 18334.98
Г-ввод пер.4 Мариупольский,26,ул.Петлякова,31, г.Таганрог,Комендантов М.С.(стор.) | 2018-11-01 | 2025-09-30 | 35 | 10682.1 | 4615.59 |  | 15297.69 | 15297.69
Г-ввод пер.Аптечный,9,г.Таганрог,Минченко И.А.(аренда) | 2020-07-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 11128 |  | 11128 | 11128
Г-ввод пер.Веселый,1а,с.Лотошники,Неклиновский р-н,Арустамян Н.А.(стор.) | 2025-01-01 | 2026-02-06 | 5 |  | 304403.19 |  | 304403.19 | 304403.19
Г-ввод пер.Горный,108А,с.Покровское,Неклиновский р-н,Глущенко Л.Н.(аренда) | 2025-02-01 | 2027-02-02 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод пер.Медовый,3,с.Новобессергеневка, Неклиновский р-н,Немыкина Е.А.(аренда) | 2024-08-01 | 2026-02-22 | 60 | 3447535.57 | 426464.15 |  | 3873999.72 | 3873999.72
Г-ввод пер.Украинский,88,г.Таганрог,Ходорич И.М.(аренда) | 2025-03-01 | 2026-06-02 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод пер.Центральный,21а,с.Григорьевка,Матвеево-Курганский р-н,Мамутова Е.А.(аренда) | 2023-12-01 | 2025-12-31 | 35 | 11972.46 | 10371.5 |  | 22343.96 | 22343.96
Г-ввод пл.Северная,3-8,г.Таганрог,ООО АПЕКС,(баланс) | 2023-04-01 | 2025-09-30 | 60 | 357642.86 | 12874.26 |  | 370517.12 | 370517.12
Г-ввод Площадь Авиаторов,1-1,г.Таганрог,инв.00-006253, Шелестов Н.Ю. | 2024-05-01 | 2026-01-16 | 55 | 468477.1 | 90374.21 |  | 558851.31 | 558851.31
Г-ввод Поляковское шоссе,24-3,г.Таганрог,Дворников Е.В.(стор.) | 2024-10-01 | 2026-02-05 | 5 |  | 17933.26 |  | 17933.26 | 17933.26
Г-ввод Поляковское шоссе,34,г.Таганрог,инв.00-040546, ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ООО ГРПШ | 2025-03-01 | 2027-02-18 | 5 |  | 21721.42 |  | 21721.42 | 21721.42
Г-ввод Поляковское шоссе,34,г.Таганрог,инв.00-040546, ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ООО | 2025-03-01 | 2027-02-18 | 5 |  | 32884.57 |  | 32884.57 | 32884.57
Г-ввод с/т Кристалл,431,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Зинченко Т.Г. | 2025-01-01 | 2026-03-26 | 5 |  | 16139.95 |  | 16139.95 | 16139.95
Г-ввод с/т Любитель,36,х.Грузиновка,Неклиновский р-н,Шиманов Е.Е.(баланс) | 2023-06-01 | 2025-12-31 | 60 | 125059.31 | 11897.07 |  | 136956.38 | 136956.38
Г-ввод с/т Любитель,45,х.Грузиновка,Неклиновский р-н, Чернова И.Н.(баланс) | 2024-03-01 | 2025-09-30 | 50 | 55756.8 | 8856.31 |  | 64613.11 | 64613.11
Г-ввод сад Кристалл,236,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Ангелато Е.О. | 2025-01-01 | 2026-03-07 | 5 |  | 16139.95 |  | 16139.95 | 16139.95
Г-ввод сад Кристалл,291,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Лунева А.В. | 2025-03-01 | 2026-03-02 | 5 |  | 56663.63 |  | 56663.63 | 56663.63
Г-ввод сад Кристалл,309,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Богуславский Е.Г. | 2025-01-01 | 2026-03-04 | 5 |  | 61204.66 |  | 61204.66 | 61204.66
Г-ввод сад Кристалл,331,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Диженко Н.Е. | 2025-01-01 | 2026-03-07 | 5 |  | 16139.95 |  | 16139.95 | 16139.95
Г-ввод Северо-Западное шоссе,1а,снт Ягодка,7,г.Таганрог,Каркотенко В.В.(стор.) | 2025-03-01 | 2026-01-19 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод Северо-Западное шоссе,1в,снт Дачное-3,уч.35, г.Таганрог,Голубов М.М.(баланс) | 2024-08-01 | 2026-01-30 | 75 | 1616526.85 | 89186.51 |  | 1705713.36 | 1705713.36
Г-ввод сног Кристалл,238,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Кваша Н.А. | 2025-01-01 | 2026-03-08 | 5 |  | 16139.95 |  | 16139.95 | 16139.95
Г-ввод сног Кристалл,241,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Сергеев А.А. | 2025-01-01 | 2026-03-06 | 5 |  | 16139.95 |  | 16139.95 | 16139.95
Г-ввод сног Кристалл,441,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Нянькин А.В. | 2025-01-01 | 2026-03-04 | 5 |  | 63833.45 |  | 63833.45 | 63833.45
Г-ввод снпт Мелиоратор,164,с.Бессергеновка,Неклиновский р-н,инв.00-027576,Асташкин А.В. | 2025-03-01 | 2026-01-14 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод СНТ Дачное-2,уч.395,г.Таганрог,Евреинов А.В.(стор.) | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 35 | 57467.65 | 7334 |  | 64801.65 | 64801.65
Г-ввод СНТ Димитровец,68,х.Боркин,Неклиновский р-н,Поддубная Н.Ф.(стор.) | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 22001.96 |  | 22001.96 | 22001.96
Г-ввод СНТ Магистральный,1,с.Вареновка,Неклиновский р-н, инв.00-006261,Флудкова Я.А. | 2024-05-01 | 2025-09-30 | 85 | 408888.71 | 22156.91 |  | 431045.62 | 431045.62
Г-ввод СНТ Металлург-1,10,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Самбур А.В.(стор.) | 2025-03-01 | 2026-06-18 | 5 |  | 7334 |  | 7334 | 7334
Г-ввод снт Морской,пер.Парковый,69,х.Мержаново,Неклиновский р-н,Мерецкий А.А.(стор.) | 2025-01-01 | 2026-04-16 | 60 | 123088.05 | 10042.64 |  | 133130.69 | 133130.69
Г-ввод СНТ Радуга,аллея 17,уч.16,г.Таганрог,баланс,Шевченко С.А. | 2024-10-01 | 2026-02-04 | 45 | 99290.65 | 8401.39 |  | 107692.04 | 107692.04
Г-ввод ст Строитель,аллея 2,уч.72,г.Таганрог,Прокопенко И.М. (стор.) | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 17852.92 |  | 17852.92 | 17852.92
Г-ввод ст Строитель,аллея 3,уч.66,г.Таганрог, Любецкий М.Ю. (стор.) | 2022-03-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 5890 |  | 5890 | 5890
Г-ввод терр.СНТ Кристалл,248,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Поночевный А.И.(стор.) | 2024-10-01 | 2026-03-01 | 60 | 51960.74 | 384770.34 |  | 436731.08 | 436731.08
Г-ввод терр.СНТ Кристалл,248,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Поночевный А.И.(стор.) ГРПШ | 2024-10-01 | 2026-03-01 | 5 |  | 35207.45 |  | 35207.45 | 35207.45
Г-ввод Ток к.н.61:21:0600005:1401,х.Большая Кирсановка,Матвеево-Курганский р-н,Нагерняк С.С.(стор.) | 2023-09-01 | 2025-12-31 | 50 | 60725.47 | 24124.79 |  | 84850.26 | 84850.26
Г-ввод ул.1-я Котельная,79б,г.Таганрог,Сарибекян А.В.(аренда) | 2025-02-01 | 2026-12-21 | 5 |  | 20168.48 |  | 20168.48 | 20168.48
Г-ввод ул.Агрономическая,9а,п.Матвеев Курган,Матвеево-Курганский р-н,инв.000016443,Кондрашов И.Л. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 35 | 10087.55 | 8642.91 |  | 18730.46 | 18730.46
Г-ввод ул.Адмирала Крюйса,17,г.Таганрог,Турченинов А.А.(аренда) | 2025-03-01 | 2026-07-10 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Адмирала Крюйса,31-1,г.Таганрог, ООО АГРОПРАЙМ (аренда) | 2021-04-01 | 2025-09-30 | 65 | 141285.26 | 13097.01 |  | 154382.27 | 154382.27
Г-ввод ул.Алексеева,4а,с.Русское,братская могила,Куйбышевский р-н,Муниц.образ."Куйбышевское сельское поселение"(стор.) | 2025-03-01 | 2025-12-29 | 5 |  | 20535.17 |  | 20535.17 | 20535.17
Г-ввод ул.Березовая,14,с.Покровское,Неклиновский р-н,Рыбалко Л.С.(стор.) | 2025-03-01 | 2025-12-02 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Валентины Романченко,23,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,Любимый С.Ю.(стор.) | 2024-12-01 | 2026-03-27 | 45 | 63217.04 | 16139.93 |  | 79356.97 | 79356.97
Г-ввод ул.Галицкого,19,г.Таганрог,ООО ЛАД (аренда) | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 15339.39 |  | 15339.39 | 15339.39
Г-ввод ул.Галицкого,2,г.Таганрог,Соколов П.М.(стор.) | 2024-12-01 | 2026-03-25 | 5 |  | 17933.26 |  | 17933.26 | 17933.26
Г-ввод ул.Галицкого,9,г.Таганрог,ООО ЛАД (аренда) | 2024-07-01 | 2026-03-04 | 5 |  | 15339.39 |  | 15339.39 | 15339.39
Г-ввод ул.Горького,12-в,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,инв.00-006264,Ткачев А.И. | 2021-04-01 | 2025-12-31 | 50 | 34405.9 | 10524.16 |  | 44930.06 | 44930.06
Г-ввод ул.Донецкая,77,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Вивчаренко О.Г.(стор.) | 2025-02-01 | 2026-05-14 | 35 | 60255.2 | 16501.48 |  | 76756.68 | 76756.68
Г-ввод ул.Запрудная,1,п.Ленинский,Матвеево-Курганский р-н,баланс,Соловьев А.Н. | 2025-03-01 | 2025-11-23 | 75 | 276235.62 | 26156.15 |  | 302391.77 | 302391.77
Г-ввод ул.Запрудная,26,п.Ленинский,Матвеево-Курганский р-н,Щербина Л.Н.(аренда) | 2023-04-01 | 2025-11-18 | 60 | 44737.55 | 346185.05 |  | 390922.6 | 390922.6
Г-ввод ул.Заречная,2,х.Новоалександровский,Матвеево-Курганский р-н,Тадевосян А.Г.(стор.) | 2025-01-01 | 2026-03-06 | 5 |  | 72348.74 |  | 72348.74 | 72348.74
Г-ввод ул.Золотая,23,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Пушкарева Е.А.(стор.) | 2024-12-01 | 2026-03-02 | 60 | 79376.62 | 16139.93 |  | 95516.55 | 95516.55
Г-ввод ул.Инициативная,9б,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Гежа А.Г.(стор.) | 2025-02-01 | 2026-05-22 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Инструментальная,19,г.Таганрог,инв.00-039477, ТЕХАВИАМЕТИЗ ООО | 2024-09-01 | 2026-06-08 | 5 |  | 19253.15 |  | 19253.15 | 19253.15
Г-ввод ул.Кирова,31,с.Федоровка,Неклиновский р-н,инв.00-006251,Лобзин А.А. | 2024-02-01 | 2025-12-31 | 75 | 197734.35 | 13828.67 |  | 211563.02 | 211563.02
Г-ввод ул.Комаровская,201,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Лидовский В.И. | 2025-01-01 | 2026-04-24 | 75 | 92487.83 | 8607.98 |  | 101095.81 | 101095.81
Г-ввод ул.Комсомольская,46,с.Александровка,Матвеево-Курганский р-н,Гринева Л.Н.(стор.) | 2023-02-01 | 2025-09-30 | 35 | 11980.49 | 8109.39 |  | 20089.88 | 20089.88
Г-ввод ул.Комсомольская,6,с.Александровка,Матвеево-Курганский р-н,инв.00-029900,Пятницкий В.С. | 2024-01-01 | 2025-09-30 | 40 | 9606.41 | 8642.91 |  | 18249.32 | 18249.32
Г-ввод ул.Кооперативная,47а,с.Авило-Успенка,М-Курганский р-н,инв.000013583,Полушкин С.А. | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 50 | 12243.51 | 18334.98 |  | 30578.49 | 30578.49
Г-ввод ул.Кооперативная,92,с.Самбек,Неклиновский р-н, инв.00-005518,Манзий М.И. | 2024-05-01 | 2025-09-30 | 60 | 331891.65 | 22156.91 |  | 354048.56 | 354048.56
Г-ввод ул.Красносельская,15а,х.Любовка,Неклиновский р-н,Перервус Г.Ю.(аренда) | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Кретова,42,ул.Давыденко,2,г.Таганрог,Гончаров С.И.(стор.) | 2023-07-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 8261.83 |  | 8261.83 | 8261.83
Г-ввод ул.Кретова,52,г.Таганрог,инв.00-040710,Новикова Ю.Н. | 2024-03-01 | 2025-09-30 | 65 | 75329.02 | 8856.31 |  | 84185.33 | 84185.33
Г-ввод ул.Кретова,59,г.Таганрог,инв.00-040710,Курячий С.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 16139.95 |  | 16139.95 | 16139.95
Г-ввод ул.Ленина,130,с.Анастасиевка,Матвеево-Курганский р-н,Андриевская Л.В.(стор.) | 2024-04-01 | 2025-09-30 | 55 | 44747.75 | 21671.99 |  | 66419.74 | 66419.74
Г-ввод ул.Ленина,2-в,с.Троицкое,к ПГ от АГРС с.Троиц. молоч. комплекс, ул.Строит.Неклиновкий.р-н,Глущенко Л.Н. (аренда) | 2016-05-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 38601.62 |  | 38601.62 | 38601.62
Г-ввод ул.Ленина,47,с.Федоровка,Неклиновский р-н, ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ,(аренда) | 2022-04-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 18723.67 |  | 18723.67 | 18723.67
Г-ввод ул.Ленина,9/2,с.Латоново,Матвеево-Курганский р-н, Комарова Н.А.(стор.) | 2024-06-01 | 2025-09-30 | 35 | 7931.23 | 15339.4 |  | 23270.63 | 23270.63
Г-ввод ул.Лизы Чайкиной,59-1,г.Таганрог,Семенова Н.А.(аренда) | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 16139.93 |  | 16139.93 | 16139.93
Г-ввод ул.Ломакина,57в,г.Таганрог,ООО ТЕХАВИАМЕТИЗ, (аренда) | 2022-04-01 | 2025-09-30 | 35 | 26666.67 | 12191.68 |  | 38858.35 | 38858.35
Г-ввод ул.Луганская,16,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,инв.00-039588,Мальцев А.А. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Мира,7/1,х.Ольховский,Куйбышевский р-н,Засыпка Н.В.(стор.) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 16139.95 |  | 16139.95 | 16139.95
Г-ввод ул.Мирная,31,с.Боцманово,Неклиновский р-н,Кармеев Р.Р.(аренда) | 2024-04-01 | 2025-09-30 | 35 | 11389.95 | 593567.21 |  | 604957.16 | 604957.16
Г-ввод ул.Миусская,1,с.Малофедоровка,Неклиновский р-н,Растрепина О.В.(баланс) | 2023-02-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 8109.39 |  | 8109.39 | 8109.39
Г-ввод ул.Миусская,7,с.Ивановка,Неклиновский р-н,Рашидова А.Б.(стор.) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 49507.4 |  | 49507.4 | 49507.4
Г-ввод ул.Москатова,6 г.Таганрог к ПГСД 10153,8м. Жуковского, Энгельса,ООО Привокзальный.(аренда) | 2017-08-01 | 2025-12-31 | 15 |  | 60129.08 |  | 60129.08 | 60129.08
Г-ввод ул.Московская,50,п.Матвеев Курган,М-Курганский р-н,Авдеенко А.Г.(стор.) | 2023-04-01 | 2025-09-30 | 35 | 21074.44 | 9731.31 |  | 30805.75 | 30805.75
Г-ввод ул.Нижняя,34,с.Камышевка,Матвеево-Курганский р-н,Дущенко А.К.(аренда) | 2023-03-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 17960.01 |  | 17960.01 | 17960.01
Г-ввод ул.Октябрьская,18-г,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Фетисов С.А.(баланс) | 2021-11-01 | 2025-09-30 | 70 | 195388.66 | 11153.62 |  | 206542.28 | 206542.28
Г-ввод ул.Октябрьская,82,с.Вареновка,Неклиновский р-н, инв.00-006261,Кихтева Л.А. | 2024-09-01 | 2025-09-30 | 60 | 835491.9 | 58117.53 |  | 893609.43 | 893609.43
Г-ввод ул.Октябрьская,93б,с.Весело-Вознесенка,Неклиновский р-н,инв.00-006339,Дубовик Р.С. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Победы,110,к.н.61:26:0600015:1508, г.Таганрог, инв.00-040710,МЕМ-СТРОЙ ООО | 2024-06-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 17043.77 |  | 17043.77 | 17043.77
Г-ввод ул.Победы,116,г.Таганрог,инв.00-040710,ИП Галенков А.С. | 2024-06-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 7385.64 |  | 7385.64 | 7385.64
Г-ввод ул.Победы,120,к.н.61:26:0600015:3603, г.Таганрог, инв.00-040710,СОЮЗСТРОЙ-ЭКО ООО | 2024-06-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 17043.77 |  | 17043.77 | 17043.77
Г-ввод ул.Победы,27,х.Крюково,Куйбышевский р-н, Пономарева Н.И.(стор.) | 2023-12-01 | 2025-12-31 | 20 |  | 70649.28 |  | 70649.28 | 70649.28
Г-ввод ул.Портовая,12а,с.Новобессергеневка, Неклиновский р-н, инв.00-029929,Плотникова И.В. | 2023-04-01 | 2025-09-30 | 35 | 24896.55 | 8109.42 |  | 33005.97 | 33005.97
Г-ввод ул.Примиусская,45,с.Шапошниково,Матвеево-Курганский р-н,Каплунов Н.Н.(стор.) | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Пролетарская,175,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Дубовик Р.С.(аренда) | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Российская,24,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Шульга Д.И.(стор.) | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Ростовская,73,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Попов С.Н.(стор.) | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 60 | 77259.92 | 15752.57 |  | 93012.49 | 93012.49
Г-ввод ул.Рябиновая,74,г.Таганрог,инв.00-050888,Тимофеева Е.В. | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 60 | 26702.39 | 16501.48 |  | 43203.87 | 43203.87
Г-ввод ул.Садовая,19,х.Авило-Федоровка,Матвеево-Курганский р-н,инв.00-033154,Ковнир В.В. | 2024-03-01 | 2025-09-30 | 45 | 45807.35 | 8856.31 |  | 54663.66 | 54663.66
Г-ввод ул.Садовая,20,с.Вареновка,Неклиновский р-н,инв.00-010007,Буш С.А. | 2024-09-01 | 2025-09-30 | 60 | 14963.5 | 15752.57 |  | 30716.07 | 30716.07
Г-ввод ул.Садовая,52А,с.Николаевка,Неклиновский р-н, инв.00-006260,Карнута Е.Н. | 2020-12-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 4153.13 |  | 4153.13 | 4153.13
Г-ввод ул.Севастопольская,45,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Яровой В.В.(стор.) | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Северная,62,х.Дарагановка,Неклиновский р-н, Парамонова О.А.(стор.) | 2024-08-01 | 2025-09-30 | 80 | 917975 | 68178.74 |  | 986153.74 | 986153.74
Г-ввод ул.Советская,3,п.Надежда,Матвеево-Курганский р-н, Васильченко А.С.(аренда) | 2022-03-01 | 2025-09-30 | 40 | 28288.35 | 8834.97 |  | 37123.32 | 37123.32
Г-ввод ул.Строительная,гараж 43б,п.Матвеев Курган, Матвеево-Курганский р-н,Костюк Н.С.(аренда) | 2023-11-01 | 2025-12-31 | 55 | 388632.79 | 15960.27 |  | 404593.06 | 404593.06
Г-ввод ул.Сызранова,2-3,г.Таганрог,Симонян А.З.(аренда) | 2025-02-01 | 2025-10-13 | 5 |  | 19068.37 |  | 19068.37 | 19068.37
Г-ввод ул.Театральная,24а,с.Куйбышево,памятник Матери и солдату,Куйбышевский р-н,Муниц.образ."Куйбышевское сельское поселение"(стор.) | 2025-03-01 | 2025-12-29 | 5 |  | 24202.16 |  | 24202.16 | 24202.16
Г-ввод ул.Ферганская,к.н.61:26:0110101:10613,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Сарибекян В.В. | 2025-03-01 | 2026-05-06 | 5 |  | 38517.38 |  | 38517.38 | 38517.38
Г-ввод ул.Фрунзе,100Б,п.Матвеев Курган,М-Курганский р-н, СЛОБОДА ООО(стор.) | 2024-03-01 | 2025-09-30 | 50 | 66947.51 | 10627.58 |  | 77575.09 | 77575.09
Г-ввод ул.Харьковская,141,п.Матвеев-Курган,Матвеево-Курганский р-н,Мищенко Н.А.(стор) | 2024-11-01 | 2026-02-23 | 5 |  | 17933.27 |  | 17933.27 | 17933.27
Г-ввод ул.Цветочная,41,с.Покровское,Неклиновский р-н,Билецкая И.Д.(стор.) | 2025-03-01 | 2026-01-06 | 60 | 427911.48 | 25827.05 |  | 453738.53 | 453738.53
Г-ввод ул.Чехова,112,с.Натальевка,Неклиновский р-н,инв.00-006245,Нижник О.А. | 2025-02-01 | 2026-05-22 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Чехова,76а,с.Троицкое,Неклиновский р-н,Дубинина А.И.(стор.) | 2025-03-01 | 2026-07-02 | 5 |  | 10267.58 |  | 10267.58 | 10267.58
Г-ввод ул.Шевченко,159,г.Таганрог,Суров В.Ю.(аренда) | 2024-11-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 15752.57 |  | 15752.57 | 15752.57
Г-ввод ул.Шишкина,34(участок 1),г.Таганрог,инв.00-042826,Удовин А.А. | 2025-02-01 | 2026-04-30 | 35 | 25500 | 16501.48 |  | 42001.48 | 42001.48
Г-ввод ул.Ю.Гагарина,35,с.Покровское,Неклиновский р-н,Пужаев А.Е.(стор.) | 2024-10-01 | 2026-01-07 | 5 |  | 63266.65 |  | 63266.65 | 63266.65
Г-ввод ул.Юности,13а,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Ищенко Д.А. | 2024-08-01 | 2025-12-10 | 50 | 116536.53 | 19253.15 |  | 135789.68 | 135789.68
Г-ввод х-во ОАО Заря,поле 8,к.н.61:26:0600024:378,с.Петрушино,Неклиновский р-н,аренда,Лавров П.С. | 2025-03-01 | 2027-04-16 | 5 |  | 780440.49 |  | 780440.49 | 780440.49
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,днт Металлург,279,г.Таганрог,инв.00-033333,Новожилова В.А. | 30.04.25 | 2026-06-02 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,днт Металлург,58,г.Таганрог,инв.00-030278,Михайлец А.Н. | 30.04.25 | 2026-06-17 | 5 |  | 18334.98 |  | 18334.98 | 18334.98
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,СНТ Металлург-1,250а,г.Таганрог,инв.00-032636,Сергиенко В.Н. | 31.05.25 | 2026-07-04 | 5 |  | 47840.91 |  | 47840.91 | 47840.91
Г-ввод Николаевское шоссе,7,СНТ Радуга,аллея 7,уч.20,г.Таганрог,инв.00-045612,Захаров В.В. | 2025-04-30 | 2025-12-04 | 5 |  | 20535.18 |  | 20535.18 | 20535.18
Г-ввод Николаевское шоссе,7,СНТ Радуга,аллея 8,уч.32,г.Таганрог,инв.00-045612,Степанова М.А. | 2025-04-30 | 2026-01-02 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод Николаевское шоссе,7а,СНТ Радуга,аллея 16,уч.60,г.Таганрог,Рыбалко Н.В.(стор.) | 2025-05-31 | 2026-02-10 | 5 |  | 18736.7 |  | 18736.7 | 18736.7
Г-ввод Николаевское шоссе,9-1,НСТ Весна,уч.63,г.Таганрог,Шевченко С.А.(стор.) | 30.04.25 | 2025-10-31 | 5 |  | 7334 |  | 7334 | 7334
Г-ввод НСТ Удачный,81,х.Морской Чулек,Неклиновский р-н,Ефременко Э.В.(стор.) | 30.04.25 | 2026-02-19 | 5 |  | 16888.85 |  | 16888.85 | 16888.85
Г-ввод пер.1 Мариупольский,24,г.Таганрог,Галицкий Я.М.(стор.) | 2025-04-30 | 2026-01-06 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод пер.14-й Новый,46,г.Таганрог,Черненко М.И.(аренда) | 31.05.25 | 2026-01-21 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод пер.18-й,д.3а,г.Таганрог,Жидиков И.В.(аренда) | 30.04.25 | 2026-02-19 | 5 |  | 57089.14 |  | 57089.14 | 57089.14
Г-ввод пер.2 Лодочный,10,г.Таганрог,Сарибекян В.В.(аренда) | 31.05.25 | 2026-04-07 | 5 |  | 56018.47 |  | 56018.47 | 56018.47
Г-ввод пер.6 Мариупольский,к.н.61:58:0005219:304,г.Таганрог,инв.00-026044,Овчарова Н.А. | 30.04.25 | 2026-02-19 | 5 |  | 18765.39 |  | 18765.39 | 18765.39
Г-ввод пер.7-й Новый,112,г.Таганрог,Алексанян М.Г.(аренда) | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 5 |  | 18765.39 |  | 18765.39 | 18765.39
Г-ввод пер.Медовый,1,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Приходько А.Н.(стор.) | 2025-06-30 | 2026-03-24 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод пер.Медовый,5,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Грущенко А.В.(стор.) | 2025-06-30 | 2026-03-18 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод пер.Медовый,7,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Сердюкова Ю.В.(стор.) | 2025-06-30 | 2026-03-18 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод пер.Садовый,45б,с.Петрушино,Неклиновский р-н,инв.00-032403,Чумак Ф.С. | 2025-05-31 | 2026-01-23 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод пер.Степной,22,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-044550,Сердюкова С.В. | 30.04.25 | 2026-04-19 | 5 |  | 40177.26 |  | 40177.26 | 40177.26
Г-ввод Поляковское шоссе,4-2,г.Таганрог,Пронин Ю.Ю.(стор.) | 31.05.25 | 2026-03-10 | 5 |  | 22484.01 |  | 22484.01 | 22484.01
Г-ввод проезд Сквозной,1в,с.Боцманово,Неклиновский р-н,инв.00-006254,Зачепа Ю.А. - ПИР | 2025-05-31 | 2026-03-02 | 5 |  | 18736.7 |  | 18736.7 | 18736.7
Г-ввод с/т Арго,33,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-049599,Нестеренко А.А. | 2025-05-31 | 2026-02-17 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод с/т Бриз,41,с.Андреево-Мелентьево,Неклиновский р-н,инв.00-038958,Дубовой О.А. | 31.05.25 | 2026-02-09 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод с/т Кристалл,388,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Нигматзянов З.Х. | 2025-04-30 | 2026-03-07 | 60 | 334050.47 | 20372.2 |  | 354422.67 | 354422.67
Г-ввод с/т Лукоморье,395,х.Морской Чулек,Неклиновский р-н,Горбатко А.А.(стор.) | 2025-05-31 | 2026-02-16 | 5 |  | 26300.04 |  | 26300.04 | 26300.04
Г-ввод с/т Чайка,132,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Кравцова А.М.(стор.) | 2025-05-31 | 2026-03-24 | 5 |  | 8993.61 |  | 8993.61 | 8993.61
Г-ввод сад Кристалл,374,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Терляхин Д.С. | 31.05.25 | 2026-03-23 | 5 |  | 16139.95 |  | 16139.95 | 16139.95
Г-ввод Северо-Западное шоссе,1а,ст Ягодка,24,г.Таганрог,Головченко В.И.(стор.) | 2025-06-30 | 2025-12-16 | 5 |  | 20535.18 |  | 20535.18 | 20535.18
Г-ввод Северо-Западное шоссе,3,СНТ Дачное-2,553,г.Таганрог,инв.00-038970,Мельникова А.Е. | 30.06.25 | 2026-04-21 | 5 |  | 18736.68 |  | 18736.68 | 18736.68
Г-ввод Северо-Западное шоссе,3д,снт Дружба,ал.3,уч.75,г.Таганрог,Панков В.В.(стор.) | 2025-06-30 | 2026-04-15 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод сног Кристалл,371,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Игнатенко И.П. | 30.04.25 | 2026-03-06 | 5 |  | 75452.18 |  | 75452.18 | 75452.18
Г-ввод сног Кристалл,380,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Алексеев А.А. | 2025-04-30 | 2026-03-06 | 60 | 57814.22 | 16501.48 |  | 74315.7 | 74315.7
Г-ввод сног Кристалл,390,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Лукьянченко В.И. | 30.04.25 | 2026-03-07 | 60 | 1281322.14 | 45474.26 |  | 1326796.4 | 1326796.4
Г-ввод сног Кристалл,398,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Муравицкий С.И. | 2025-04-30 | 2026-03-04 | 60 | 26039.66 | 45681 |  | 71720.66 | 71720.66
Г-ввод сног Кристалл,400,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Стародубцев Н.В. | 2025-04-30 | 2026-03-04 | 60 | 57814.22 | 16501.48 |  | 74315.7 | 74315.7
Г-ввод сног Кристалл,417,д.Золотарево,Неклиновский р-н,баланс,Демидчик Т.Г. | 30.04.25 | 2025-12-31 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод СНТ Дачное-1,аллея 9,уч.86,г.Таганрог,инв.00-007025,Гроздов Р.С. | 2025-06-30 | 2026-04-15 | 5 |  | 28595.37 |  | 28595.37 | 28595.37
Г-ввод СНТ Димитровец,164,х.Боркин,Неклиновский р-н,Добронравов А.Ю.(стор.) | 30.06.25 | 2026-02-20 | 5 |  | 19486.15 |  | 19486.15 | 19486.15
Г-ввод снт Строитель-2,27,с.Бессергеновка,Неклиновский р-н,Дорохов Ю.В.(аренда) | 2025-04-30 | 2026-02-06 | 5 |  | 21017.22 |  | 21017.22 | 21017.22
Г-ввод ст Мичуринец-1,80-А,г.Таганрог,Шевченко С.А.(стор.) | 2025-05-31 | 2026-02-25 | 5 |  | 19486.16 |  | 19486.16 | 19486.16
Г-ввод СТ Прибой,450,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Шило А.Ю.(стор.) ГРПШ | 2025-06-30 | 2026-11-25 | 5 |  | 37689.28 |  | 37689.28 | 37689.28
Г-ввод ст Рассвет,71,г.Таганрог,Шалаев Ю.М.(стор.) | 2025-04-30 | 2026-02-06 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.1-я Широкая,18,г.Таганрог,Надолинский П.В.(аренда) | 31.05.25 | 2026-06-21 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.3-я Степная,10б,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,инв.00-006254,Тараненко А.А. | 30.04.25 | 2026-02-09 | 5 |  | 10508.62 |  | 10508.62 | 10508.62
Г-ввод ул.Алмазная,46,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Суслов А.А.(стор.) | 30.06.25 | 2026-03-25 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Анатолия Паршина,13,г.Таганрог,инв.00-040710,Аскеров С.М. | 30.04.25 | 2026-06-21 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Валентины Романченко,18,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,Ткачев И.В.(стор.) | 30.06.25 | 2026-04-30 | 5 |  | 16501.49 |  | 16501.49 | 16501.49
Г-ввод ул.Валентины Романченко,9,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,Сорокина Л.В.(стор.) | 30.06.25 | 2026-03-06 | 5 |  | 16139.95 |  | 16139.95 | 16139.95
Г-ввод ул.Варданяна,19,г.Таганрог,инв.00-042826,Велигин А.Н. | 30.04.25 | 2026-01-07 | 5 |  | 16888.85 |  | 16888.85 | 16888.85
Г-ввод ул.Вишневая,4-фин,г.Таганрог,Шурупова Н.И.(стор.) | 30.04.25 | 2026-03-02 | 5 |  | 19068.38 |  | 19068.38 | 19068.38
Г-ввод ул.Владимира Высоцкого,91,г.Таганрог,инв.00-040710,Гладкая Г.В. | 30.04.25 | 2026-01-09 | 5 |  | 16888.85 |  | 16888.85 | 16888.85
Г-ввод ул.Воскобойника,5,х.Новопавловский,Матвеево-Курганский р-н,Кошелева С.А.(аренда) | 30.06.25 | 2026-03-25 | 5 |  | 18736.68 |  | 18736.68 | 18736.68
Г-ввод ул.Геннадия Левченко,14,г.Таганрог,инв.00-040710,Аскеров А.М. | 30.04.25 | 2026-06-21 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Гоголя,6б,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Ефремов Д.И. | 31.05.25 | 2026-02-02 | 5 |  | 19486.16 |  | 19486.16 | 19486.16
Г-ввод ул.Дачная,54,г.Таганрог,Шпуганич Ю.Я.(аренда) | 31.05.25 | 2026-02-09 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Донецкая,16,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,Найденко В.П.(стор.) | 30.06.25 | 2026-03-11 | 5 |  | 16139.95 |  | 16139.95 | 16139.95
Г-ввод ул.Донецкая,66,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Минасов К.В.(стор.) | 30.06.25 | 2026-03-06 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Донецкая,85,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Кутателадзе Л.Н.(стор.) | 31.05.25 | 2026-02-18 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Жемчужная,46,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Троян Ю.В.(стор.) | 30.06.25 | 2026-04-07 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Золотая,10,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Ищутин А.Ю.(стор.) | 31.05.25 | 2026-01-30 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Золотая,18,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Арустамов Р.В.(стор.) | 31.05.25 | 2026-02-16 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Золотая,46,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Щанкина Т.Ю.(стор.) | 30.04.25 | 2025-12-31 | 5 |  | 16888.85 |  | 16888.85 | 16888.85
Г-ввод ул.Комсомольская,45В,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Голоколосов С.В. | 31.05.25 | 2026-05-21 | 5 |  | 57363.06 |  | 57363.06 | 57363.06
Г-ввод ул.Кретова,92,г.Таганрог,инв.00-040710,ООО СЗ Рострой | 30.04.25 | 2026-01-28 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Ленина,322,с.Покровское,Неклиновский р-н,Головко С.И.(аренда) | 30.04.25 | 2026-02-06 | 5 |  | 16888.85 |  | 16888.85 | 16888.85
Г-ввод ул.Ленина,495а,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-042826,ПРАЙМ-СЕРВИС ООО | 30.06.25 | 2026-03-06 | 5 |  | 20535.18 |  | 20535.18 | 20535.18
Г-ввод ул.Лучевая,106,с.Вареновка,Неклиновский р-н,инв.00-029922,Брагинец М.В. | 30.04.25 | 2025-12-19 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Менделеева,117-9,г.Таганрог,Сычева А.О.(стор.) | 30.06.25 | 2026-04-15 | 5 |  | 22708.85 |  | 22708.85 | 22708.85
Г-ввод ул.Менделеева,117-9,г.Таганрог,Сычева А.О.(стор.) ГРПШ | 30.06.25 | 2026-04-15 | 5 |  | 22197.32 |  | 22197.32 | 22197.32
Г-ввод ул.Мещерякова,107,г.Таганрог,инв.00-040710,Клешнин С.А. | 30.04.25 | 2026-01-05 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Мещерякова,120,г.Таганрог,инв.00-040710,Педошенко А.С. | 31.05.25 | 2026-02-16 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Мещерякова,91,г.Таганрог,инв.00-040710,Ковалева Е.М. | 30.06.25 | 2026-01-26 | 5 |  | 16863.01 |  | 16863.01 | 16863.01
Г-ввод ул.Михайловская,93а,г.Таганрог,Богохвалова Е.Г.(аренда) | 30.06.25 | 2026-01-26 | 5 |  | 7494.68 |  | 7494.68 | 7494.68
Г-ввод ул.Михайловская,93б,г.Таганрог,Богохвалова О.Г.(аренда) | 30.06.25 | 2026-03-02 | 5 |  | 8993.61 |  | 8993.61 | 8993.61
Г-ввод ул.Морозова,10,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Рамазанова К.Т.(стор.) | 30.04.25 | 2026-01-09 | 5 |  | 16888.85 |  | 16888.85 | 16888.85
Г-ввод ул.Набережная,15,с.Александровка,Матвеево-Курганский р-н,инв.00-030251,Данилов А.С. | 30.06.25 | 2026-10-20 | 5 |  | 417270.06 |  | 417270.06 | 417270.06
Г-ввод ул.Октябрьская,1а,с.Синявское,Неклиновский р-н,Марченко О.А.(аренда) | 31.05.25 | 2026-02-19 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Основная,9,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,Павлов Е.В.(стор.) | 31.05.25 | 2026-02-11 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:26:0600015:3713,г.Таганрог,инв.00-040710,ООО СЗ ИНВЕСТСТРОЙ | 30.04.25 | 2026-01-20 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:26:0600015:5592,г.Таганрог,инв.00-040710,ООО СЗ ИНВЕСТСТРОЙ | 30.04.25 | 2026-01-20 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Полевая,16,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Запорожцева Л.А. | 30.06.25 | 2026-02-18 | 5 |  | 28595.37 |  | 28595.37 | 28595.37
Г-ввод ул.Полевая,48,с.Покровское,Неклиновский р-н,Антофичук С.А.(стор.) | 31.05.25 | 2026-06-23 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Портовая,22а,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,инв.00-0034814,Гавриков Ю.Л. | 30.04.25 | 2025-12-25 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Привокзальная,112,с.Покровское,Неклиновский р-н,АГРОЦЕНТР ПОКРОВСКИЙ ООО(стор.) | 27.05.25 | 2027-06-04 | 5 |  | 502883.59 |  | 502883.59 | 502883.59
Г-ввод ул.Пролетарская,20,с.Анастасиевка,Матвеево-Курганский р-н,Козорез Н.В.(стор.) | 30.04.25 | 2026-02-10 | 5 |  | 28285.5 |  | 28285.5 | 28285.5
Г-ввод ул.Пролетарская,22,с.Анастасиевка,Матвеево-Курганский р-н,баланс,Дворядкина Н.В. | 30.04.25 | 2026-02-13 | 5 |  | 18765.39 |  | 18765.39 | 18765.39
Г-ввод ул.Рижская,35,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Чуркин А.С.(стор.) | 30.06.25 | 2026-03-09 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Ростовская,43,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Богославец А.Н.(стор.) | 30.04.25 | 2026-01-16 | 60 | 16397.02 | 16888.85 |  | 33285.87 | 33285.87
Г-ввод ул.Ростовская,80,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Сухенко Д.А.(стор.) | 30.04.25 | 2026-02-13 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Севастопольская,11,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,Ермоленко Т.В.(стор.) | 30.04.25 | 2026-06-25 | 60 | 21661.28 | 16501.48 |  | 38162.76 | 38162.76
Г-ввод ул.Севастопольская,13,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,Кононенко А.А.(стор.) | 30.04.25 | 2026-01-12 | 60 | 22422.51 | 16501.48 |  | 38923.99 | 38923.99
Г-ввод ул.Севастопольская,7,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,Сапронов В.В.(стор.) | 30.04.25 | 2026-01-15 | 60 | 23563.91 | 16501.48 |  | 40065.39 | 40065.39
Г-ввод ул.Северная,6,х.Дарагановка,Неклиновский р-н,инв.00-048537,Петухов С.И. | 30.04.25 | 2026-02-06 | 5 |  | 18334.98 |  | 18334.98 | 18334.98
Г-ввод ул.Сибирская,45,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Тонофа Р.Б.(стор.) | 30.04.25 | 2025-12-16 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод ул.Сибирская,76,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Кондаков А.Г.(стор.) | 30.06.25 | 2026-03-16 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Сибирская,77,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Александрова Е.Е.(стор.) | 31.05.25 | 2026-02-11 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Солнечная,82,с.Бессергеновка,Неклиновский р-н,инв.00-010007,Литовченко Т.Г. | 30.06.25 | 2026-05-01 | 5 |  | 10492.55 |  | 10492.55 | 10492.55
Г-ввод ул.Строительная,78,п.Матвеев Курган,Матвеево-Курганский р-н,Полянский Р.Г.(аренда) | 30.06.25 | 2026-04-08 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Сызранова,2-3,г.Таганрог,Симонян А.З.(аренда) ГРПШ | 02.04.25 | 2025-10-13 | 5 |  | 20225.01 |  | 20225.01 | 20225.01
Г-ввод ул.Театральная,23в,г.Таганрог,Лиховицкая О.С.(аренда) | 30.06.25 | 2026-02-18 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Ферганская,1г,с.Николаевка,Неклиновский р-н,баланс,Галстян Е.В. | 30.06.25 | 2026-03-11 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Цветочная,2а,х.Красный Десант,Неклиновский р-н,инв.00-006348,Давлетова Г.Б. | 27.05.25 | 2025-11-14 | 5 |  | 38399.59 |  | 38399.59 | 38399.59
Г-ввод ул.Цветочная,2а,х.Красный Десант,Неклиновский р-н,инв.00-006348,Давлетова Г.Б. ГРПШ | 30.06.25 | 2025-11-14 | 5 |  | 37689.28 |  | 37689.28 | 37689.28
Г-ввод ул.Центральная,6,5а,х.Герасимовка,Неклиновский р-н,Тараненко В.А.(аренда) | 31.05.25 | 2027-03-01 | 5 |  | 7494.68 |  | 7494.68 | 7494.68
Г-ввод ул.Чехова,113,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-053665,Хотько И.Н. | 30.06.25 | 2026-02-09 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Чехова,4б,п.Матвеев Курган,Матвеево-Курганский р-н,Бареян Е.Р.(стор.) | 30.06.25 | 2026-03-10 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Шаповалова,105,г.Таганрог,инв.00-040710,Тимофеева М.А. | 30.06.25 | 2026-03-04 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Шаповалова,116а,г.Таганрог,инв.00-040710,Одинцов А.В. | 30.06.25 | 2026-02-27 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Южная,18а,х.Рожок,Неклиновский р-н,инв.00-006247,ООО АСТРА | 31.05.25 | 2026-02-16 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Южная,41,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Галыгин А.А.(стор.) | 31.05.25 | 2026-03-16 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Г-ввод ул.Южная,79,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Черепанов В.С.(стор.) | 30.04.25 | 2025-11-26 | 5 |  | 16501.48 |  | 16501.48 | 16501.48
Г-ввод юго-восточная часть с к.н.61:26:0050139:49,с.Покровское,Неклиновский р-н,Азизова Э.Р.(стор.) | 30.04.25 | 2026-04-03 | 5 |  | 19516 |  | 19516 | 19516
Г-ввод пер.Дачный,17в,с.Приморка,Неклиновский р-н,инв.00-006242,АДМ_Я ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 30.06.25 | 2026-01-12 | 5 |  | 8993.61 |  | 8993.61 | 8993.61
Г-ввод пер.Итальянский,59а,г.Таганрог,Шулик М.Н.(аренда) | 30.06.25 | 2026-03-10 | 5 |  | 16863.03 |  | 16863.03 | 16863.03
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 14013994.49 | 8450972.58 | 0 | 22464967.07 | 22464967.07 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Шахты
Г-ввод пер.Ангарский, 2,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод пер.Крещенский,16,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод пер.Пугачевский,15,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод пр-зд.Восточный,51,г.Шахты,Теменев А.Е.(стор.) | 18.02.2025 | 18.02.2026 | 20 | 17100.09 | 9174.59 | 0 | 26274.68 | 26274.68
Г-ввод проезд 2-й Северный,5,г.Шахты,Захаров А.И.,(стор.) | 24.06.2024 | 24.06.2025 | 20 | 381509.63 | 45873.05 | 0 | 427382.68 | 427382.68
Г-ввод 2-й Грушевый проезд,15,г.Шахты,Федорова М.В.,(стор.) | 30.07.2024 | 30.07.2025 | 10 | 6716.52 | 0 | 0 | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод СТ Шахтер,уч.95,г.Шахты,Москвин А.В.,(стор.) | 31.07.2024 | 31.07.2025 | 10 | 17100.09 | 0 | 0 | 17100.09 | 17100.09
Г-ввод ул.20 Партсъезд,7,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-29 | план-график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23
Г-ввод ул.Байдукова,10,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод ул.Байдукова,6,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод ул.Бригадная,17а,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64
Г-ввод ул.Гавриленко,91,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод ул.Днепропетровская,51,г.Шахты,Жумяков Ю.В.(стор.) | 04.04.2025 | 12.08.2025 | 10 | 6716.52 | 0 | 0 | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Забалочная,14,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод ул.Забалочная,9,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Кошевого,112,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Красина,19,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Лесозащитная,1Б,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23
Г-ввод ул.Ново-Загородняя,59,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23
Г-ввод ул.Обуховой,59,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод ул.Профессиональная,2,г.Шахты,Борзенко С.В.,(аренда) | 06.02.2025 | 21.07.2025 | 10 | 6716.52 | 0 | 0 | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Рабоче-Крестьянская,48,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Саровского,52, г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Саровского,54,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Саровского,59,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Саровского,7,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Седова,36,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Седова,47,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Седова,63,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Семенова,10,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Степная,136,г.Шахты,Усова О.В.(стор.) | 31.03.2025 | 12.09.2025 | 10 | 6716.52 | 0 | 0 | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Тверская,45,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод пер.Пионерский,6,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23
Г-ввод пер.Комсомольский,42,п.Новосветловский,Октябрьский р-н,Волков А.А.(аренда) | 14.03.2025 | 22.07.2025 | 10 | 6716.52 | 0 | 0 | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод СДТ За урожай,ул.Гвардейская,16,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Папанян М.С.,(стор.) | 17.03.2025 | 29.08.2025 | 10 | 6716.52 | 0 | 0 | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.40 лет Победы,14 кв.2,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Алейникова,19/1,х.Керчик-Савров,Октябрьский р-н,Петренко А.Е.(стор.) | 2021-12-02 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 |  | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Бойко,36,п.Каменоломни,Октябрьский р-н,Дурмушян И.А,(стор.) | 19.03.2025 | 27.07.2025 | 10 | 6716.52 | 0 |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Колхозная,5А,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,План график,(стор.) | 2022-08-31 | план-график | 10 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.М.Горького,53А, сл.Красюковская,Октябрьский р-н, план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 4324.23 | 0 |  | 4324.23 | 4324.23
Г-ввод ул.Мира,4-2,х.Керчик-Савров,Октябрьский р-н(стор.) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Набережная,19,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3866.46 | 0 |  | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод ул.Набережная,21,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3866.46 | 0 |  | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод ул.Перелетова,16,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,Капша И.Ю.(стор.) | 25.04.2025 | 03.08.2025 | 10 | 6716.52 | 0 |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Привокзальная,27,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Гончаренко А.П.(стор.) | 30.04.2024 | 2025-12-31 | 20 | 37307.32 | 177123.05 |  | 214430.37 | 214430.37
Г-ввод ул.Советская,56,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план-график | 10 | 3637.58 | 0 |  | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод пер.Минский,1Ж,г.Шахты,Даллари О.В.(аренда) | 26.12.2024 | 26.12.2026 | 20 | 117361.18 | 21407.37 | 0 | 138768.55 | 138768.55
Г-ввод пер.Бугроватый,28,г.Шахты,МБОУ СОШ №12 Г.ШАХТЫ,(аренда) | 10.03.2025 | 09.09.2026 | 10 | 6716.52 | 0 | 0 | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод пер.Узкий,23-2,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Еремин А.В.(аренда) | 24.03.2025 | 06.08.2025 | 10 | 6716.52 | 0 | 0 | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Аксайская,16,г.Шахты,Воронин В.В.,(стор.) | 03.02.2025 | 05.08.2026 | 10 | 6716.52 | 0 | 0 | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Дачная,288,г.Шахты,Осепян С.С.,(аренда) | 19.08.2024 | 18.02.2026 | 20 | 6716.52 | 4372.96 | 0 | 11089.48 | 11089.48
Г-ввод ул.Маяковского,277Д,г.Шахты,Беккер Н.С.,(стор.) | 25.12.2024 | 26.06.2026 | 20 | 61935.36 | 4372.96 | 0 | 66308.32 | 66308.32
Г-ввод ул.Степная,28,х.Калиновка,Октябрьский р-н,инв.000013312,Украинская С.А. | 24.03.2025 | 06.08.2025 | 20 | 6716.52 | 0 | 0 | 6716.52 | 6716.52
Г–ввод ул.Строительная,2В рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Шмайлов К.А.(аренда) - СМР | 25.04.2025 | 25.10.2026 | 10 | 63263.1 | 0 | 0 | 63263.1 | 63263.1
Г-ввод ул.Мелиховская,3,х.Красный Луч,Октябрьский р-н,Лазу Т.С.,(аренда) | 25.02.2025 | 25.02.2027 | 10 | 0 | 12232.79 | 0 | 12232.79 | 12232.79
Г-ввод ул.Хабарова,25Д,г.Шахты,Коваленко О.Н.(аренда) | 15.02.2024 | 16.08.2025 | 20 | 5468.64 | 23831.47 | 0 | 29300.11 | 29300.11
Г–ввод к.н.61:59:0010105:166,г.Шахты,В/Ч 3033,(стор.) | 2022-09-27 | 2025-12-31 | 10 | 0 | 22429.62 | 0 | 22429.62 | 22429.62
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 917759.89 | 320817.86 | 0 | 1238577.75 | 1238577.75 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в с. Чалтырь
Г-ввод 10м на юг от южной окраины с.Большие Салы к.н. 61:25:0600501:3279,61:25:0600501:3276,инв.22-00478,Мясниковский р-н,Поповян Г.А. - ПИР | 2024-04-10 | 2026-06-06 | 99 |  | 1559779.68 |  | 1559779.68 | 1559779.68
Г-ввод 2-й км а/д Ростов-на-Дону-Новошахтинск,к.м.61:25:0600401:755,Мясниковский р-н,ООО Лотос(стор.) - СМР | 2021-11-17 | 2025-12-31 | 95 | 21736.05 |  |  | 21736.05 | 21736.05
Г-ввод к уч-ку №1,Ростов-на-Дону-Новошахтинск+100 м вправо,Степакова Ю.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2025-12-31 | 95 | 9919.48 |  |  | 9919.48 | 9919.48
Г-ввод к.н.61:25:0600401:28575,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Мнацаканян Ф.В.(стор.) - СМР | 2025-06-26 | 2025-10-24 | 70 | 44195.18 |  |  | 44195.18 | 44195.18
Г-ввод к.н.61:25:0600401:3398,Мясниковский р-н,Куюмчибашян С.С.(стор.) - ПИР | 2024-05-15 | 2025-12-31 | 90 |  | 262145.72 |  | 262145.72 | 262145.72
Г-ввод к.н.61:25:0600401:3398,Мясниковский р-н,Куюмчибашян С.С.(стор.) - СМР | 2024-06-12 | 2025-12-31 | 99 | 109237.41 |  |  | 109237.41 | 109237.41
Г-ввод пер.12-й Путеводный,1/6,г.Ростов-на-Дону,Балалаева Т.Н.(стор.) - СМР | 2021-07-30 | 2025-12-31 | 95 | 5710.72 |  |  | 5710.72 | 5710.72
Г-ввод пер.3-й Путеводный,99,Сириус,г.Ростов-на-Дону,Мясниковского р-на,Ремизов В.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-08-26 | 2025-12-31 | 95 | 8731.18 |  |  | 8731.18 | 8731.18
Г-ввод пер.8-й Путеводный,35А,СНТ Изумруд,Мясниковский р-н,Фадеева О.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2025-12-31 | 95 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.8-й Путеводный,35А,СНТ Изумруд,Мясниковский р-н,Фадеева О.В.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2025-12-31 | 95 | 7431.73 |  |  | 7431.73 | 7431.73
Г-ввод С/Т Автомобилист,265,Мясниковский р-н,Машнов Р.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-31 | 2025-12-31 | 95 |  | 6510 |  | 6510 | 6510
Г-ввод С/Т Автомобилист,265,Мясниковский р-н,Машнов Р.В.(стор.) - СМР | 2021-06-09 | 2025-12-31 | 90 | 4695.83 |  |  | 4695.83 | 4695.83
Г-ввод С/Т Гайдары,уч.10а,Мясниковский р-н,Кривенко С.В.(стор.) - СМР | 2021-11-17 | 2025-12-31 | 90 | 5586.33 |  |  | 5586.33 | 5586.33
Г-ввод с/т РИТМ,уч-к,47,Мясниковского р-на,Бабич П.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-04-14 | 2025-12-31 | 95 | 5180.32 |  |  | 5180.32 | 5180.32
Г-ввод С/Т Солнышко,уч.16,Мясниковский р-н,Мироненко А.К.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2025-12-31 | 95 | 4605.67 |  |  | 4605.67 | 4605.67
Г-ввод снт Автомобилист,уч.289,Мясниковский р-н,Лошаков Р.А.(стор.) - СМР | 2022-03-24 | 2025-12-31 | 95 | 7214.91 |  |  | 7214.91 | 7214.91
Г-ввод СНТ Изумруд,к.н.61:44:0071610:205,г.Ростов-на-Дону,Просветов И.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2025-12-31 | 95 | 14004.1 |  |  | 14004.1 | 14004.1
Г-ввод СНТ Сириус,уч.83,Мясниковский р-н,Дюдюкин Д.В.(стор.) - СМР | 2020-12-09 | 2025-12-31 | 95 | 7158.99 |  |  | 7158.99 | 7158.99
Г-ввод СТ Автомобилист,уч.125,Мясниковского р-на,Нянчук Т.Б.,(стор.) - СМР | 2021-10-11 | 2025-12-31 | 95 | 5833.6 |  |  | 5833.6 | 5833.6
Г-ввод ул.19-я линия,2-а,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Мартыненко Г.В. - СМР | 2019-10-04 | 2025-12-31 | 95 | 9408.67 |  |  | 9408.67 | 9408.67
Г-ввод ул.19-я линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Джелаухян А.К.(стор.) - ПИР | 2019-03-11 | 2025-12-31 | 95 |  | 7024.5 |  | 7024.5 | 7024.5
Г-ввод ул.19-я линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Джелаухян А.К.(стор.) - СМР | 2019-03-11 | 2025-12-31 | 95 | 31166.7 |  |  | 31166.7 | 31166.7
Г-ввод ул.50 лет Победы,56б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Калиниченко Я.В.(стор.) - СМР | 2025-06-30 | 2025-10-24 | 75 | 48511.88 |  |  | 48511.88 | 48511.88
Г-ввод ул.50 лет Победы,6,х.Калинин,Мясниковский р-н,Хавранян А.О.(стор.) - СМР | 2025-06-30 | 2025-10-15 | 80 | 40091.33 |  |  | 40091.33 | 40091.33
Г-ввод ул.6-я линия,102а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Данелян М.Л.(стор.) - СМР | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 30 | 36082.56 |  |  | 36082.56 | 36082.56
Г-ввод ул.6-я линия,14Г,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Гулумян Л.Г. - ПИР | 2020-12-04 | 2025-12-31 | 95 |  | 18418.18 |  | 18418.18 | 18418.18
Г-ввод ул.7-я Линия,53Б,11-й Тупик,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Скляренко Е.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2025-12-31 | 95 | 11217 |  |  | 11217 | 11217
Г-ввод ул.А.Суворова,16,с.Крым,Мясниковский р-н,Осипян Р.П.(стор.) - СМР | 2019-11-14 | 2025-12-31 | 95 | 9859.24 |  |  | 9859.24 | 9859.24
Г-ввод ул.Александровская,37,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Дорошенко А.В.(стор.) - СМР | 2025-06-26 | 2025-10-12 | 50 | 15326.61 |  |  | 15326.61 | 15326.61
Г-ввод ул.Бликяна,23,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаева Р.Р.(стор) - СМР | 2025-06-10 | 2025-10-03 | 50 | 18069.57 |  |  | 18069.57 | 18069.57
Г-ввод ул.Виноградная,7,п.Озерный,Мясниковский р-н,Бахмутова Г.А.(стор.) - СМР | 2021-11-25 | 2025-12-31 | 95 | 6521.5 |  |  | 6521.5 | 6521.5
Г-ввод ул.Вишневая,56,пос.Озерный,Мясниковский р-н,Сапотницкий Ю.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-02 | 2025-12-31 | 95 | 9701.29 |  |  | 9701.29 | 9701.29
Г-ввод ул.Глинки,34Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Придченко А.Д.,(стор.) - ПИР | 2020-12-24 | 2025-12-31 | 95 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Грозненская,1а,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.00-043129,Хордаева Д.Б. - СМР | 2025-06-10 | 2025-10-03 | 50 | 20181.02 |  |  | 20181.02 | 20181.02
Г-ввод ул.Достоевского,8,бл.2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пименов К.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2025-12-31 | 95 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Достоевского,8,бл.2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пименов К.В.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2025-12-31 | 95 | 13520.81 |  |  | 13520.81 | 13520.81
Г-ввод ул.Дружбы,55Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Манукян О.К.(стор.) - СМР | 2019-11-26 | 2025-12-31 | 95 | 23058.17 |  |  | 23058.17 | 23058.17
Г-ввод ул.Еловая,39,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Согоян Н.М.(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 2025-12-31 | 95 | 14346.89 |  |  | 14346.89 | 14346.89
Г-ввод ул.Жукова,43,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Попов Р.В.(стор.) - СМР | 2025-06-10 | 2025-10-03 | 50 | 17994.91 |  |  | 17994.91 | 17994.91
Г-ввод ул.Задонская,27А,г.Ростов-на-Дону,Чукалин Ю.А.(стор.) - СМР | 2019-11-13 | 2025-12-31 | 95 | 6193.35 |  |  | 6193.35 | 6193.35
Г-ввод ул.Изумрудная,18,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Алексеева Т.А. - СМР | 2025-06-30 | 2026-04-20 | 40 | 28480.6 |  |  | 28480.6 | 28480.6
Г-ввод ул.Изумрудная,22а,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Белькова О.Н. - СМР | 2025-06-30 | 2026-04-14 | 40 | 37261.92 |  |  | 37261.92 | 37261.92
Г-ввод ул.Индустриальная,34,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Катарян С.Ф.(стор) - СМР | 2025-06-27 | 2026-08-26 | 70 | 33157.02 |  |  | 33157.02 | 33157.02
Г-ввод ул.Кардашяна,5,с.Крым,Мясниковский р-н,Чубаров Р.Х.(стор.) - СМР | 2019-03-27 | 2025-12-31 | 95 | 9955.78 |  |  | 9955.78 | 9955.78
Г-ввод ул.Красноармейская,130,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Мкртычян А.Р.(стор.) - СМР | 2025-06-26 | 2025-09-11 | 80 | 18726.43 |  |  | 18726.43 | 18726.43
Г-ввод ул.Лесная,55,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Дорошенко А.В.(стор.) - СМР | 2025-06-26 | 2025-10-12 | 50 | 15326.61 |  |  | 15326.61 | 15326.61
Г-ввод ул.Лесная,59,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Дорошенко А.В.(стор.) - СМР | 2025-06-26 | 2025-10-12 | 50 | 15326.61 |  |  | 15326.61 | 15326.61
Г-ввод ул.Луговая,34А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Халилов И.К.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2025-12-31 | 95 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2
Г-ввод ул.Луговая,34А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Халилов И.К.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 2025-12-31 | 95 | 9620.48 |  |  | 9620.48 | 9620.48
Г-ввод ул.Луговая,36а,п.Щедрый,Мясниковский р-н,инв.22-05278,Некрасов С.Ю. - СМР | 2022-03-17 | 2025-12-31 | 95 | 27613.07 |  |  | 27613.07 | 27613.07
Г-ввод ул.Луговая,42,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мосиенко Р.С.(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 2025-12-31 | 95 | 14346.89 |  |  | 14346.89 | 14346.89
Г-ввод ул.Медиков,4Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Саинян О.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2025-12-31 | 95 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Медиков,4Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Саинян О.Г.(стор.) - СМР | 2020-03-20 | 2025-12-31 | 95 | 4074.13 |  |  | 4074.13 | 4074.13
Г-ввод ул.Мира,52,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.00-036781,Халилов К.И.О. - СМР | 2025-06-26 | 2025-10-24 | 50 | 15326.61 |  |  | 15326.61 | 15326.61
Г-ввод ул.Молодежная,37А,х.Недвиговка,Мясниковского р-на,Мануйлов И.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 2025-12-31 | 95 | 6239.87 |  |  | 6239.87 | 6239.87
Г-ввод ул.Мясникяна,14/7,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Харахашян Т.О.(стор.) - СМР | 2025-06-10 | 2025-08-24 | 30 | 54142.57 |  |  | 54142.57 | 54142.57
Г-ввод ул.Некрасова,21,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Михайлов П.М.(стор.) - СМР | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 65 | 18477.46 |  |  | 18477.46 | 18477.46
Г-ввод ул.Олимпийская,18,х.Красный Крым, Мясниковский р-н,Боровиков Р.Е.(стор.) - СМР | 2019-09-06 | 2025-12-31 | 95 | 12311.84 |  |  | 12311.84 | 12311.84
Г-ввод ул.Олимпийская,5,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Руденко Н.А.(стор.) - СМР | 2025-06-30 | 2025-10-05 | 60 | 14619.61 |  |  | 14619.61 | 14619.61
Г-ввод ул.Первомайская,64Б,с.Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00122,Арутюнян Г.Э. - ПИР | 2021-04-16 | 2025-12-31 | 95 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Пушкина,32а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Манвелян М.В.(стор.) - СМР | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 95 | 19303.67 |  |  | 19303.67 | 19303.67
Г-ввод ул.Российская,20,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Фатыхова А.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2025-12-31 | 95 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Российская,20,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Фатыхова А.С.(стор.) - СМР | 2019-12-20 | 2025-12-31 | 95 | 12214.08 |  |  | 12214.08 | 12214.08
Г-ввод ул.Российская,25,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Юдин А.В.(стор.) - СМР | 2019-02-07 | 2025-12-31 | 95 | 11952 |  |  | 11952 | 11952
Г-ввод ул.Ростовская,19А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Паронян С.С.(стор.) - ПИР | 2019-11-29 | 2025-12-31 | 95 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Ростовская,19А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Паронян С.С.(стор.) - СМР | 2019-11-29 | 2025-12-31 | 95 | 28251.09 |  |  | 28251.09 | 28251.09
Г-ввод ул.Русская,13,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Мхитарян Г.В. - СМР | 2025-06-18 | 2025-08-27 | 90 | 21648.09 |  |  | 21648.09 | 21648.09
Г-ввод ул.Русская,2А,х.Веселый,Мясниковского р-на,инв.№ 00-005524,Лещенко И.Ю. - СМР | 2021-08-09 | 2025-12-31 | 95 | 7209.64 |  |  | 7209.64 | 7209.64
Г-ввод ул.Самшитовая,7,п.Озерный,Мясниковский р-н,Кузьмин Н.А.(стор.) - СМР | 2022-04-27 | 2025-12-31 | 95 | 10697.47 |  |  | 10697.47 | 10697.47
Г-ввод ул.Сиреневая,4,ДНП Пос.Озерный,Мясниковского р-на,Терентьева О.Н.,(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2025-12-31 | 95 | 22213.74 |  |  | 22213.74 | 22213.74
Г-ввод ул.Совхозная,2с,г.Ростов-на-Дону,Максименко Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-31 | 2025-12-31 | 95 |  | 3500.01 |  | 3500.01 | 3500.01
Г-ввод ул.Совхозная,2с,г.Ростов-на-Дону,Максименко Ю.В.(стор.) - СМР | 2022-01-10 | 2025-12-31 | 95 | 18642.4 |  |  | 18642.4 | 18642.4
Г-ввод ул.Тисовая,6,п.Темерницкий,Мясниковский р-н,Уразгильдеев Т.И.(стор.) - СМР | 2022-04-27 | 2025-12-31 | 95 | 8283.3 |  |  | 8283.3 | 8283.3
Г-ввод ул.Трудовая,37Д,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00955,Майкоглуян А.М. - ПИР | 2018-06-08 | 2025-12-31 | 95 |  | 3645.6 |  | 3645.6 | 3645.6
Г-ввод ул.Трудовая,37Д,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00955,Майкоглуян А.М. - СМР | 2020-05-27 | 2025-12-31 | 95 | 29924.63 |  |  | 29924.63 | 29924.63
Г-ввод ул.Цветочная,15,ДНП п.Озерный,Мясниковский р-н,Журавлев А.А.(стор.) - СМР | 2019-10-10 | 2025-12-31 | 95 | 18360.01 |  |  | 18360.01 | 18360.01
Г-ввод ул.Шагиняна,65б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Латиш Д.(стор.) - СМР | 2025-05-16 | 2025-10-12 | 50 | 31139.34 |  |  | 31139.34 | 31139.34
Г-ввод ул.Шаумяна,42В,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00924,Останко Е.А. - СМР | 2020-12-02 | 2025-12-31 | 95 | 8752.42 |  |  | 8752.42 | 8752.42
Г-ввод ул.Штрауса,34Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Татаринцева Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2025-12-31 | 95 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Южная,14,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мнацаканян С.А.,(стор.) - СМР | 2021-12-08 | 2025-12-31 | 95 | 13745.78 |  |  | 13745.78 | 13745.78
Г-ввод ул.Южная,25,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бахмацкий И.В.,(стор.) - ПИР | 2022-01-31 | 2025-12-31 | 95 |  | 3500.01 |  | 3500.01 | 3500.01
Г-ввод ул.Южная,25,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бахмацкий И.В.,(стор.) - СМР | 2021-12-21 | 2025-12-31 | 95 | 11899.22 |  |  | 11899.22 | 11899.22
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 1201737.38 | 1980861.9 | 0 | 3182599.28 | 3182599.28 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новочеркасске
Г-ввод ДНТ Надежда,13 Линия,19,г.Новочеркасск,Киреева З.Е.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2024-04-30 | 2025-07-17 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ДНТ Надежда,уч.20,11-я линия,г.Новочеркасск,Хейирбекова Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-26 | 2025-10-27 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ДОСЛ-4 Мичуринец,319,г.Новочеркасск,Купаев Д.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-20 | 2025-10-02 | 80 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод к.н.61:55:0030203:1011,г.Новочеркасск,Андреянов В.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-09-26 | 2025-10-14 | 75 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23
Г-ввод к.н.з.у.61:55:0000000:5177, 61:55:0000000:5271,г.Новочеркасск, Липчанский В.Г.(стор.) - ПИР | 2025-02-03 | 2026-05-03 | 60 |  | 15842.53 |  | 15842.53 | 15842.53
Г-ввод НСО Бетон,24,Персиановское с/п,Октябрьский р-н,Савинцева Л.Н.(ПАО ГПГР) — ПИР | 2023-10-26 | 2025-08-26 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод НСО Бетон,24,Персиановское с/п,Октябрьский р-н,Савинцева Л.Н.(ПАО ГПГР) — СМР | 2023-10-26 | 2025-08-26 | 60 | 64139.66 |  |  | 64139.66 | 64139.66
Г-ввод НСО Персиановское,уч.217,Октябрьский р-н,инв.00-016567, Бородавко А.В. - СМР | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 70 | 53059.04 |  |  | 53059.04 | 53059.04
Г-ввод пер.Васильковый,з/у 8А,г.Новочеркасск,Гуденко Я.Л.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2025-02-28 | 2025-08-28 |  |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64
Г-ввод пер.Дубикова А.Е.,1,Аксайский р-н,Грушевская ст.,Лопатина Т.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-25 | 2025-11-29 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод пер.Короткий,19,г.Новочеркасск,Сараев М.Р.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2024-06-14 | 2025-09-27 | 40 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод пер.Одесский,48,г.Новочеркасск,Архипова Э.А.(аренда) - ПИР | 2022-10-10 | 2025-12-21 | 80 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22
Г-ввод пер.Первый,8,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,Стахарнова А.Е.(стор.) - ПИР | 2023-05-19 | 2025-11-22 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод пер.Половецкий 40,г.Новочеркасск,Волков И.В.(инв.00-022294) - ПИР | 2022-04-07 | 2025-11-11 | 80 |  | 7914.24 |  | 7914.24 | 7914.24
Г-ввод пер.Половецкий 40,г.Новочеркасск,Волков И.В.(инв.00-022294) - СМР | 2022-04-07 | 2025-11-11 | 80 | 97112 |  |  | 97112 | 97112
Г-ввод пер.Половецкий,10,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Романенко В.В. - ПИР | 2020-05-25 | 2025-12-08 | 70 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод пер.Половецкий,10,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Романенко В.В. - СМР | 2020-05-25 | 2025-12-08 | 70 | 19450.64 |  |  | 19450.64 | 19450.64
Г-ввод пер.Рахманинский,144,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Воронов А.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-07-31 | 2025-11-18 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод пер.Рощинский,27Ж,г.Новочеркасск,Харыбина Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-27 | 2025-10-16 | 80 |  | 5594.76 |  | 5594.76 | 5594.76
Г-ввод пер.Рощинский,29А,г.Новочеркасск,Салькинов А.С.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2024-06-17 | 2025-11-27 | 80 |  | 4742.15 |  | 4742.15 | 4742.15
Г-ввод пер.Рощинский,з/у 30А,г.Новочеркасск,Недлин Д.М.(аренда) - ПИР | 2025-05-01 | 2025-12-12 | 70 |  | 1442.65 |  | 1442.65 | 1442.65
Г-ввод пер.Рощинский,з/у28А,28Б,к.н.з.у.65:55:0011007:1969,,к.н.з.у.65:55:0011007:1968,г.Новочеркасск,ООО СЗ "СТРОЙГАРАНТ"(стор.) - ПИР | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 30 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод пер.Северный,з/у 69,г.Новочеркасск,Гусев Д.Б.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2024-07-02 | 2025-12-14 | 50 |  | 1442.65 |  | 1442.65 | 1442.65
Г-ввод пер.Терской,з/у 7,г.Новочеркасск,Григорьев А.В.(стор.) - ПИР | 2024-07-24 | 2025-08-24 | 50 |  | 4971.03 |  | 4971.03 | 4971.03
Г-ввод пер.Терской,з/у 7А,г.Новочеркасск,Кучмистов Г.Ш.(стор.) - ПИР | 2024-07-24 | 2025-08-24 | 50 |  | 4971.03 |  | 4971.03 | 4971.03
Г-ввод пер.Юннатов,3,г.Новочеркасск,Садыков А.Ш.(ПАО ГПГР) - ПИР | 29.03.2024 | 2025-11-18 | 70 |  | 4971.04 |  | 4971.04 | 4971.04
Г-ввод пр.Баклановский,196,к.н.з.у.61:55:0010310:971,г.Новочеркасск,ООО Эвелина(стор.) - ПИР | 2024-08-29 | 2025-07-11 | 50 |  | 91757.46 |  | 91757.46 | 91757.46
Г-ввод пр.Баклановский,196,к.н.з.у.61:55:0010310:971,г.Новочеркасск,ООО Эвелина(стор.) - СМР | 2024-08-29 | 2025-07-11 | 50 | 1003402.64 |  |  | 1003402.64 | 1003402.64
Г-ввод пр.Баклановский,202,г.Новочеркасск,Подскребалин Д.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-20 | 2026-07-19 | 50 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод пр.Баклановский,83,г.Новочеркасск,ООО "С.В.С."(аренда) - ПИР | 2023-07-05 | 2025-10-21 | 90 |  | 5199.92 |  | 5199.92 | 5199.92
Г-ввод пр.Баклановский,89,г.Новочеркасск,ГБОУ РО Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус (ДККК)(аренда) - ПИР | 2023-08-18 | 2026-09-19 | 70 |  | 4742.15 |  | 4742.15 | 4742.15
Г-ввод пр.Баклановский,89,г.Новочеркасск,ГБОУ РО Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус (ДККК)(аренда) - СМР | 2023-08-18 | 2026-09-19 | 70 | 43077 |  |  | 43077 | 43077
Г-ввод пр.Баклановский,к.н.61:55:0010310:9,в районе автовокзала,г.Новочеркасск,Ковалев С.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-07-25 | 2026-07-25 | 55 |  | 91707.46 |  | 91707.46 | 91707.46
Г-ввод пр.Баклановский,к.н.61:55:0010310:9,в районе автовокзала,г.Новочеркасск,Ковалев С.Ю.(стор.) - СМР | 2024-07-25 | 2026-07-25 | 55 | 910599.84 |  |  | 910599.84 | 910599.84
Г-ввод пр.Ермака (к.н.з.у.61:55:0010621:1674,61:55:0010621:1675,61:55:0010621:1676).г.Новочеркасск,Евсеев Д.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-20 | 2025-09-28 | 65 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод с/п Бессергеневское,с/т "Дон",уч.146,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Носкова Я.И. - ПИР | 2020-12-04 | 2025-12-10 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод с/т 110,ул.Линейная,уч.84,г.Новочеркасск,Мигулин Л.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-26 | 2025-10-22 | 90 |  | 5657.69 |  | 5657.69 | 5657.69
Г-ввод с/т 110,ул.Линейная,уч.84,г.Новочеркасск,Мигулин Л.А.(стор.) - СМР | 2023-06-26 | 2025-10-22 | 90 | 54000 |  |  | 54000 | 54000
Г-ввод с/т 20 Ботаника,к.н.з.у. 61:55:0011012:931,г.Новочеркасск,Чулаков Д.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 31.03.2024 | 2025-10-13 | 50 |  | 5657.69 |  | 5657.69 | 5657.69
Г-ввод с/т 20 Ботаника,к.н.з.у. 61:55:0011012:931,г.Новочеркасск,Чулаков Д.В.(ПАО ГПГР) - СМР | 31.03.2024 | 2025-10-13 | 50 | 95723.96 |  |  | 95723.96 | 95723.96
Г-ввод с/т Виноград,кв-л 8,уч.99,Аксайский р-н,Амелин А.А.(стор.) - СМР | 2024-08-19 | 2025-09-19 | 50 | 62970.98 |  |  | 62970.98 | 62970.98
Г-ввод СНТ 12,уч.101 по 9-ой линии,г.Новочеркасск,Нелюбов Е.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-04-20 | 2025-10-21 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СНТ 16,с/уч.1,ул. Кривошея,г.Новочеркасск,Кобылкин С.Б.(инв.00-042875) — СМР | 2024-05-16 | 2025-09-28 | 65 | 74048.09 |  |  | 74048.09 | 74048.09
Г-ввод СНТ 16,ул.Кривошея,16,г.Новочеркасска,Кислица М.Л.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-12-22 | 2025-12-24 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СНТ 16,ул.Лесная,54,г.Новочеркасск,Щербань М.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 29.02.2024 | 2025-10-02 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,18,(ул.Коллективная)лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Криволап А.Н. - ПИР | 2021-09-27 | 2025-12-10 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ 9,ул.Восьмая линия,491,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-09-08 | 2025-12-24 | 55 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СНТ 9,уч.224,3-я линия,г.Новочеркасск,Иллензеер И.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2024-04-19 | 2025-11-25 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СНТ 9,уч.224,3-я линия,г.Новочеркасск,Иллензеер И.В.(ПАО ГПГР) - СМР | 2024-04-19 | 2025-11-25 | 75 | 61273.33 |  |  | 61273.33 | 61273.33
Г-ввод СНТ 9,уч.358,5-я линия,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-08-01 | 2025-12-20 | 50 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СНТ 9,уч.392,5-я линия,г.Новочеркасск,Романченко Р.В.(ПАО ГПГР)- ПИР | 31.01.2024 | 2025-12-24 | 90 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СНТ 9,уч.519,9-я линия,г.Новочеркасск,Чугаева С.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 29.02.2024 | 2025-10-21 | 90 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СНТ Виноград,3/36,Грушевское с/п,Аксайский р-н,Шилова В.В.(стор.) - СМР | 2025-03-21 | 2025-08-28 | 70 | 54930.85 |  |  | 54930.85 | 54930.85
Г-ввод СНТ Виноград,з/у 9/1,Грушевское с/п,Аксайский р-н,Ганчева Г.А.(стор.) - СМР | 2024-03-05 | 2025-07-18 | 60 | 76693.29 |  |  | 76693.29 | 76693.29
Г-ввод СТ 11,уч.39а по ул.Мостовой,г.Новочеркасск,Лисовская А.В.(ПАО ГПГР) - СМР | 2025-02-25 | 2025-07-17 | 70 | 61985.31 |  |  | 61985.31 | 61985.31
Г-ввод СТ 110,с/у 104,г.Новочеркасск,Чудов М.В.(аренда) - ПИР | 2025-04-01 | 2025-11-28 | 60 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64
Г-ввод СТ 110,с/у 104,г.Новочеркасск,Чудов М.В.(аренда) - СМР | 2025-04-01 | 2025-11-28 | 60 | 484395.18 |  |  | 484395.18 | 484395.18
Г-ввод СТ 20 Ботаника,Вторая линия,70,г.Новочеркасск,Ряскин А.В.(стор.) - ПИР | 2024-07-31 | 2025-07-14 | 75 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64
Г-ввод СТ 20 Ботаника,к.н.з.у.61:55:0011012:932,г.Новочеркасск,Чулаков Д.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 31.03.2024 | 2025-10-13 | 50 |  | 4971.04 |  | 4971.04 | 4971.04
Г-ввод СТ 20 Ботаника,к.н.з.у.61:55:0011012:932,г.Новочеркасск,Чулаков Д.В.(ПАО ГПГР) - СМР | 31.03.2024 | 2025-10-13 | 50 | 85803.66 |  |  | 85803.66 | 85803.66
Г-ввод СТ 20,Ботаника,уч.234,г.Новочеркасск,Чулаков Д.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 31.03.2024 | 2025-10-13 | 50 |  | 4742.15 |  | 4742.15 | 4742.15
Г-ввод СТ 20,Ботаника,уч.234,г.Новочеркасск,Чулаков Д.В.(ПАО ГПГР) - СМР | 31.03.2024 | 2025-10-13 | 50 | 72979.53 |  |  | 72979.53 | 72979.53
Г-ввод СТ 26,152,г.Новочеркасск,Дешина Н.И.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2024-05-31 | 2025-11-28 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ 26,уч.175,г.Новочеркасск,Хныкин Ю.И.(ПАО ГПГР) — ПИР | 2024-03-21 | 2025-09-21 | 60 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод СТ 26,уч.67,г.Новочеркасск,Назарова В.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2024-02-26 | 2025-08-25 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ 26,уч.83,г.Новочеркасск,Матенко А.А.(ПАО ГПГР) — ПИР | 2024-02-26 | 2025-08-26 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ 6,уч.124,лит.А,г.Новочеркасск,Данилова Л.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-04 | 2025-10-03 | 50 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,д.107,г.Новочеркасск,Балабанов М.С.(стор.) - ПИР | 2024-07-31 | 2025-08-28 | 50 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,к.н.з.к.61:55:0022103:389,г.Новочеркасск,Ермоленко А.П.(стор.) - ПИР | 2024-07-31 | 2025-12-24 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,к.н.з.к.61:55:0022103:390,г.Новочеркасск,Ермоленко А.П.(стор.) - ПИР | 2024-07-31 | 2025-12-24 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ Казачок,к.н.61:55:0011009:845,г.Новочеркасск,Веретенников С.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2024-06-17 | 2025-11-28 | 75 |  | 5657.69 |  | 5657.69 | 5657.69
Г-ввод СТ Малинка,уч.208,г.Новочеркасск,Опенышева Т.Е.(инв.00-022276) - ПИР | 2024-05-31 | 2025-11-29 | 60 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64
Г-ввод СТ Персиановское,уч.37,Октябрьский р-н,Кузнецова Т.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2025-12-23 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ Удачное,уч.137,Октябрьский р-н,Скаков Р.А.(стор.) - ПИР | 2024-05-21 | 2025-11-07 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ Урожай,з/у 22,г.Новочеркасск,Арамян А.А.(инв.100006487) — ПИР | 2024-08-05 | 2025-11-13 | 65 |  | 1442.74 |  | 1442.74 | 1442.74
Г-ввод СТ Электровозостроитель, уч.21, Октябрьский р-он,Алабин А.Л.(ПАО ГПГР) — ПИР | 2024-02-15 | 2025-12-29 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ Электровозостроитель, уч.21, Октябрьский р-он,Алабин А.Л.(ПАО ГПГР) - СМР | 2024-02-15 | 2025-12-29 | 70 | 68360.21 |  |  | 68360.21 | 68360.21
Г-ввод СТ Электровозостроитель, уч.98, Октябрьский р-он,Мельникова Е.Н.(ПАО ГПГР) - ПИР | 29.02.2024 | 2025-10-25 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ Электровозостроитель,уч.166а,Октябрьский р-н,Красавин А.И.(ПАО ГПГР) — ПИР | 2023-05-22 | 2025-11-21 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ Электровозостроитель,уч.42,Октябрьский р-он,Андреева И.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 29.02.2024 | 2025-07-18 | 100 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СТ17 Донские зори,уч.281,6-я линия,г.Новочеркасск,Ганчева Г.А.(стор.) - ПИР | 2024-05-31 | 2025-11-28 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул. Авиаторов, 12-а,к.н.з.у.61:55:0021813:603,г.Новочеркасск, ДСиГР Адинистрация г. Новочеркасска(стор.) - ПИР | 2025-01-31 | 2026-12-27 | 60 |  | 38749.98 |  | 38749.98 | 38749.98
Г-ввод ул. Авиаторов, 12-а,к.н.з.у.61:55:0021813:603,г.Новочеркасск, ДСиГР Адинистрация г. Новочеркасска(стор.) - СМР | 2025-01-31 | 2026-12-27 | 60 | 579131.37 |  |  | 579131.37 | 579131.37
Г-ввод ул.8 Марта,72 А,г.Новочеркасск,Анастасян Л.П.(аренда) - ПИР | 2022-12-15 | 2025-10-20 | 90 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22
Г-ввод ул.Александровская,119з,г.Новочеркасск,Ефимов В.А.(стор.) - ПИР | 2024-07-24 | 2025-12-27 | 80 |  | 6802.09 |  | 6802.09 | 6802.09
Г-ввод ул.Б.Хмельницкого,106,г.Новочеркасск,Хачатрян А.Р.(стор. - ПИР | 2024-09-27 | 2025-08-09 | 65 |  | 5080.24 |  | 5080.24 | 5080.24
Г-ввод ул.Бакунина,56,г.Новочеркасск,Сидоренко Э.Е.(стор.) - ПИР | 2024-08-16 | 2025-07-29 | 50 |  | 31247.66 |  | 31247.66 | 31247.66
Г-ввод ул.Балочная,26,г.Новочеркасск,Филимонова С.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 29.02.2024 | 2025-10-22 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Буденновская,275,к.н.61:55:0010309:111,г.Новочеркасск,ООО СЗ СИТИСТРОЙ(ПАО ГПГР) - ПИР | 2024-09-02 | 2026-03-20 | 30 |  | 190651.42 |  | 190651.42 | 190651.42
Г-ввод ул.Вивальди,10,ст. Грушевская,Аксайский р-он,Кузнецова Т.И.(стор.) - ПИР | 31.01.2024 | 2025-12-24 | 60 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Высоковольтная,13,г.Новочеркасск,Павленко С.Д.(ПАО ГПГР) - ПИР | 31.01.2024 | 2025-12-20 | 50 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод ул.Высоковольтная,13,г.Новочеркасск,Павленко С.Д.(ПАО ГПГР) - СМР | 31.01.2024 | 2025-12-20 | 50 | 5994.2 |  |  | 5994.2 | 5994.2
Г-ввод ул.Высоковольтная,13А,г.Новочеркасск,Павленко С.Д.(стор.) - ПИР | 2023-11-07 | 2025-12-26 | 80 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46
Г-ввод ул.Высоковольтная,13А,г.Новочеркасск,Павленко С.Д.(стор.) - СМР | 2023-11-07 | 2025-12-26 | 80 | 5994.2 |  |  | 5994.2 | 5994.2
Г-ввод ул.Гагарина,110,Станичное Казачье общество "Казачье",г.Новочеркасск,"Всевеликое Войско Донское"(стор.) - ПИР | 2024-05-31 | 2025-11-28 | 75 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Дворцовая,9-б,г.Новочеркасск,Анохин А.Ю.(ПАО ГПГР) — ПИР | 2024-05-13 | 2025-09-25 | 65 |  | 4851.35 |  | 4851.35 | 4851.35
Г-ввод ул.Добролюбова,194Аг.Новочеркасск,Кравченко Т.Н.(инв.00-0013314) - ПИР | 2022-10-12 | 2025-12-21 | 50 |  | 5657.69 |  | 5657.69 | 5657.69
Г-ввод ул.Добролюбова,194Аг.Новочеркасск,Кравченко Т.Н.(инв.00-0013314) - СМР | 2022-10-12 | 2025-12-21 | 50 | 154308.89 |  |  | 154308.89 | 154308.89
Г-ввод ул.Донская,11,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Плигина В.Р.(инв.00-042809) — ПИР | 2024-08-01 | 2025-08-07 | 65 |  | 1442.65 |  | 1442.65 | 1442.65
Г-ввод ул.Донская,11,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Плигина В.Р.(инв.00-042809) — СМР | 2024-08-01 | 2025-08-07 | 65 | 76831.28 |  |  | 76831.28 | 76831.28
Г-ввод ул.Дубовского,18 Б,к.н.з.у.61:55:0011502:916,г.Новочеркасск,Голубь Н.Р.(аренда) - ПИР | 2023-02-28 | 2025-12-20 | 40 |  | 4908.11 |  | 4908.11 | 4908.11
Г-ввод ул.Железнодорожная,64,г.Новочеркасск,Гришина Ж.А.(инв. 00-001101) — ПИР | 2024-06-04 | 2025-09-12 | 65 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод ул.Железнодорожная,64,г.Новочеркасск,Гришина Ж.А.(инв. 00-001101) — СМР | 2024-06-04 | 2025-09-12 | 65 | 92772.45 |  |  | 92772.45 | 92772.45
Г-ввод ул.Индивидуальная,16,г.Новочеркасск,инв.000014698,Павленко С.Д. - ПИР | 2024-06-05 | 2025-11-28 | 85 |  | 4742.15 |  | 4742.15 | 4742.15
Г-ввод ул.Индивидуальная,16,г.Новочеркасск,инв.000014698,Павленко С.Д. - СМР | 2024-06-05 | 2025-11-28 | 85 | 69602.45 |  |  | 69602.45 | 69602.45
Г-ввод ул.Калинина,88Б,МКЖД со встроенными нежилыми пом.,г.Новочеркасск,Плотников А.А.(аренда) - ПИР | 2022-08-26 | 2025-11-18 | 90 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22
Г-ввод ул.Комарова,30,ст-ца Бессергеневская,Октябрьский р-н,Землянов А.В.(инв.000015697) - ПИР | 2024-07-31 | 2025-12-11 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Красноармейская,з/у 168А,г.Новочеркасск,Сулацкая А.Б.(аренда) - ПИР | 2025-05-01 | 2025-12-05 | 60 |  | 4851.35 |  | 4851.35 | 4851.35
Г-ввод ул.Ленгника,з/у 53,г.Новочеркасск,Ковалева Н.Н.(аренда) - ПИР | 2025-05-01 | 2026-01-09 | 50 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод ул.Макаренко,19Б,г.Новочеркасск,Мадян Н.А.(стор) - ПИР | 2024-07-24 | 2025-12-22 | 85 |  | 1333.45 |  | 1333.45 | 1333.45
Г-ввод ул.Макаренко,19В,г.Новочеркасск,Радченко В.Н.(стор.) - ПИР | 2025-06-01 | 2025-08-29 | 60 |  | 5080.24 |  | 5080.24 | 5080.24
Г-ввод ул.Маресьева,9,г.Новочеркасск,Шинкаренко Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-16 | 2025-12-12 | 75 |  | 4971.04 |  | 4971.04 | 4971.04
Г-ввод ул.Мишкинская,20,г.Новочеркасск,Давтян Р.З.(стор.) - ПИР | 2024-10-07 | 2025-07-13 | 60 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод ул.Московская,48 а,г.Новочеркасск,Гетманский А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-07-24 | 2025-12-04 | 80 |  | 5657.68 |  | 5657.68 | 5657.68
Г-ввод ул.Народная,з/у 58,к.н.з.у.61:55:0010435:1388,г.Новочеркасск,Плотников А.А.(ПАО ГПГР) — ПИР | 2023-05-23 | 2025-11-21 | 65 |  | 4851.35 |  | 4851.35 | 4851.35
Г-ввод ул.Огинского,71,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Краснокутская О.В - ПИР | 2021-04-07 | 2025-12-27 | 75 |  | 5949.07 |  | 5949.07 | 5949.07
Г-ввод ул.Ольховая,з/у 40,г.Новочеркасск,Бондарев М.В.(стор.) - СМР | 2025-03-01 | 2025-08-25 | 70 | 226825.67 |  |  | 226825.67 | 226825.67
Г-ввод ул.Ольховая,з/у 5,г.Новочеркасск,Тарасенко А.С.(стор.) - ПИР | 2025-02-17 | 2025-12-17 | 80 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод ул.Островского,19,г.Новочеркасск,Османов Р.О.(ПАО ГПГР) — ПИР | 2024-07-02 | 2025-11-14 | 60 |  | 9200.12 |  | 9200.12 | 9200.12
Г-ввод ул.Пляжная,11,г.Новочеркасск,Местная Религиозная орг-я Православный приход храма Благоверного кназя Димитрия Донского,(аренда) - ПИР | 2022-06-17 | 2025-11-20 | 90 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Пляжная,11,г.Новочеркасск,Местная Религиозная орг-я Православный приход храма Благоверного кназя Димитрия Донского,(аренда) - СМР | 2022-06-17 | 2025-11-20 | 90 | 35055.03 |  |  | 35055.03 | 35055.03
Г-ввод ул.Полевая(ул.Декоративная),58,г.Новочеркасск,Сердюк А.П.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2024-03-31 | 2025-12-24 | 50 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Просвещения,182,кв.3,г.Новочеркасск,Медведева Н.А.(ПАО ГПГР) — ПИР | 2024-09-30 | 2025-11-27 | 60 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод ул.Речная,49,г.Новочеркасск,Медведева С.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2025-02-17 | 2025-08-06 | 65 |  | 4851.35 |  | 4851.35 | 4851.35
Г-ввод ул.Ростовский выезд,15,г.Новочеркасск,Пимченко Л.А.(стор.) - ПИР | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 70 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод ул.Ростовский выезд,51А,г.Новочеркасск,Приходько В.Е.(инв.000014698) - ПИР | 2025-02-17 | 2025-10-24 | 50 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод ул.Ростовский выезд,з/у 5А,г.Новочеркасск,Снагивский А.Г.(стор) — ПИР | 2024-09-02 | 2025-07-22 | 60 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод ул.Санаторная,з/у 45В,г.Новочеркасск,Пшенников Е.И.(инв.00-0031144) - ПИР | 2024-07-31 | 2025-12-24 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Сарматская,з/у 61,г.Новочеркасск,Хейирбеков М,Ф,О,(ПАО ГПГР) — ПИР | 2024-09-16 | 2025-07-22 | 60 |  | 5309.12 |  | 5309.12 | 5309.12
Г-ввод ул.Силикатная,21-б,г.Новочеркасск,Алмасян А.Г.(инв.00-001933) - ПИР | 2024-08-08 | 2025-07-15 | 65 |  | 5766.89 |  | 5766.89 | 5766.89
Г-ввод ул.Соловьиная,9,г.Новочеркасск,Шевченко А.А.,инв.000014698 - ПИР | 2025-05-01 | 2025-12-09 | 70 |  | 1442.66 |  | 1442.66 | 1442.66
Г-ввод ул.Степная,102А,г.Новочеркасск,Горностаева Н.В.(аренда) - ПИР | 2025-05-01 | 2025-11-20 | 65 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23
Г-ввод ул.Тополиная,2А,г.Новочеркасск,Баннова И.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-17 | 2025-12-09 | 85 |  | 4742.14 |  | 4742.14 | 4742.14
Г-ввод ул.Тополиная,50,г.Новочеркасск,Фарафонов И.А.(аренда) - ПИР | 2023-07-11 | 2025-12-12 | 80 |  | 4742.15 |  | 4742.15 | 4742.15
Г-ввод ул.Флерова А.Ф.,з/у 18А, к.н.з.у.61:55:0020903:812,г.Новочеркасск,ООО Альтера(стор.) - ПИР | 2025-02-28 | 2026-02-20 | 30 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64
Г-ввод ул.Флерова А.Ф.,з/у 18А, к.н.з.у.61:55:0020903:812,г.Новочеркасск,ООО Альтера(стор.) - СМР | 2025-02-28 | 2026-02-20 | 30 | 704332.74 |  |  | 704332.74 | 704332.74
Г-ввод ул.Флерова, 4, к.н.з.у.61:55:0020901:35,г.Новочеркасск,Мартынович Ю.В.(аренда) - ПИР | 2023-02-21 | 2025-11-28 | 80 |  | 6802.1 |  | 6802.1 | 6802.1
Г-ввод ул.Флерова, 4, к.н.з.у.61:55:0020901:35,г.Новочеркасск,Мартынович Ю.В.(аренда) - СМР | 2023-02-21 | 2025-11-28 | 80 | 187904.46 |  |  | 187904.46 | 187904.46
Г-ввод ул.Флерова,19,г.Новочеркасск,Лукьянова К.А.(стор.) - ПИР | 2025-06-01 | 2026-01-25 | 65 |  | 1442.65 |  | 1442.65 | 1442.65
Г-ввод ул.Чернышевского,24б,г.Новочеркасск,Стеценко А.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-24 | 2025-12-24 | 50 |  | 5199.92 |  | 5199.92 | 5199.92
Г-ввод ул.Шоссе Нового гаража,12,г.Новочеркасск,Злобина Н.М.(инв.369-501) - ПИР | 2025-02-17 | 2025-12-16 | 60 |  | 1442.65 |  | 1442.65 | 1442.65
Г-ввод ул.Ященко А.А.,к.н.з.у.61:55:0011007:1535,г.Новочеркасск,Богомолова Л.Г.(стор.) - ПИР | 2024-09-16 | 2025-12-25 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод Харьковское ш,14Г,г.Новочеркасск,ГЛАНИТ АО(стор.) - ПИР | 2024-05-06 | 2025-12-09 | 50 |  | 130000 |  | 130000 | 130000
Г-ввод Харьковское ш,1Ж,литерП г.Новочеркасск ООО СпецХимТранс (3 лица) - ПИР | 2022-07-15 | 2025-11-28 | 75 |  | 9090.92 |  | 9090.92 | 9090.92
Г-ввод Харьковское ш,з/у 10 ГК,г.Новочеркасск,ООО ЮГСТРОЙМАРКЕТ(стор.) - ПИР | 2025-04-01 | 2027-03-31 | 40 |  | 71373.39 |  | 71373.39 | 71373.39
Г-ввод Харьковское ш,з/у 10 ГК,г.Новочеркасск,ООО ЮГСТРОЙМАРКЕТ(стор.) - СМР | 2025-04-01 | 2027-03-31 | 40 | 49249.21 |  |  | 49249.21 | 49249.21
Г-ввод Харьковское ш,з/у 23А,г.Новочеркасск,Калюжная И.Н.(стор) - ПИР | 2024-07-31 | 2025-12-24 | 80 |  | 5766.88 |  | 5766.88 | 5766.88
Г-ввод Харьковское ш,з/у 23А,г.Новочеркасск,Калюжная И.Н.(стор) - СМР | 2024-07-31 | 2025-12-24 | 80 | 127428.83 |  |  | 127428.83 | 127428.83
Г-ввод Харьковское ш,к.н.з.у.61:55:0021003:278,г.Новочеркасск,ООО ЮгДроСтрой-Н(ПАО ГПГР) — ПИР | 2024-06-24 | 2026-06-24 | 50 |  | 1442.65 |  | 1442.65 | 1442.65
Г-ввод Харьковское шоссе,50,г.Новочеркасск,Конарева Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-19 | 2025-12-19 | 50 |  | 4625.26 |  | 4625.26 | 4625.26
Г-ввод Харьковское шоссе,9-б,,г.Новочеркасск,инв.000014761,Перчиц Р.С. - ПИР | 2025-01-31 | 2025-09-20 | 50 |  | 6911.3 |  | 6911.3 | 6911.3
Г-ввод Харьковское шоссе,к.н.з.у.61:55:0020904:432,г.Новочеркасск,инв.00-14761,Онищенко А.Н. - ПИР | 2024-02-22 | 2025-12-09 | 85 |  | 6802.1 |  | 6802.1 | 6802.1
Г-ввод ш. Харьковское,15а (к.н.з.у.61:55:0020903:459),г.Новочеркасск,ООО НПО Строительная керамика(стор.) - ПИР | 2025-03-20 | 2025-12-04 | 50 |  | 1442.65 |  | 1442.65 | 1442.65
Г-ввод ш. Харьковское,15а (к.н.з.у.61:55:0020903:459),г.Новочеркасск,ООО НПО Строительная керамика(стор.) - СМР | 2025-03-20 | 2025-12-04 | 50 | 4118010 |  |  | 4118010 | 4118010
Г-ввод ш.Харьковское,к.н.з.у.61:55:0020904:659,г.Новочеркасск,АО Русхимсеть(ПАО ГПГР) - ПИР | 2025-04-01 | 2026-03-06 | 50 |  | 9200.12 |  | 9200.12 | 9200.12
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 9877445.99 | 1119540.03 | 0 | 10996986.02 | 10996986.02 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новошахтинске
Г-ввод ул.Рубиновая,13,х.Каменный Брод,Родионово-Несветайский р-н,Чекулаева С.Г.(баланс) - СМР | 2024-12-25 | 2025-10-05 | 70 | 10122.83 |  |  | 10122.83 | 10122.83
Г-ввод земельный участок №61:33:0600015:790,Родионово-Несветайский р-он,Ростовская обл.,Банников Н.А.(баланс) - СМР | 2024-09-10 | 2025-07-23 | 45 | 10145.04 |  |  | 10145.04 | 10145.04
Г-ввод земельный участок №61:33:0600015:791,Родионово-Несветайский р-он,Ростовская обл.,Банников Н.А.(баланс) - СМР | 2024-09-10 | 2025-07-23 | 45 | 10122.83 |  |  | 10122.83 | 10122.83
Г-ввод ул.Гв.-Танкистов,54В,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000987,Саргсян А.Н. - ПИР | 2015-10-12 | 2025-12-31 | 93 |  | 46568 |  | 46568 | 46568
Г-ввод ул.Гв.-Танкистов,54В,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000987,Саргсян А.Н. - СМР | 2015-10-12 | 2025-12-31 | 93 | 25377.85 |  |  | 25377.85 | 25377.85
Г-ввод ул.Комсомольская,75,г.Гуково,Красносулинский р-он,ГКОУ"Гуковская специализированная школа-интернат№12"(аренда) - СМР | 2024-03-29 | 2025-12-31 | 80 | 308464.78 |  |  | 308464.78 | 308464.78
Г-ввод ул.Советская,18,сл.Большекрепинская,Родионово-Несветайский р-н,Перышкова А.Ф.(аренда) - СМР | 2022-07-12 | 2025-11-03 | 50 | 53498.74 |  |  | 53498.74 | 53498.74
Г-ввод ул.Рассвет,1,сл.Большекрепинская,Родионово-Несветайский р-н,Кан В.А.(аренда) - ПИР | 2024-07-12 | 2025-10-21 | 60 | 170464.99 |  |  | 170464.99 | 170464.99
Г-ввод ул.30 лет Победы,36,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Биджамова Д.Н.(баланс) - СМР | 2024-12-04 | 2025-07-31 | 80 | 26612.39 |  |  | 26612.39 | 26612.39
Г-ввод ул.Шахтерская,8,кв.2,г.Гуково,мкр.Приовражный,инв.00-042790,Салькова И.Н. - СМР | 2025-06-23 | 2025-11-05 | 80 | 2828.76 |  |  | 2828.76 | 2828.76
Г-ввод ул.Заречная,12,х.Большой должик,Родионово-Несветайского р-на, инв.№00-000461,Смелая О.В. - СМР | 2024-07-12 | 2025-10-21 | 58 | 1859.82 |  |  | 1859.82 | 1859.82
Г-ввод ул.Калининская,40Г,х.Каменный Брод,Родионово-Несветайского р-на,Хвостов А.Г.(стор.) - СМР | 2025-03-24 | 2026-01-02 | 65 | 1550.8 |  |  | 1550.8 | 1550.8
Г-ввод ул.Клубная,13,х.Октябрьский,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-003774,Семыкин Н.В. - СМР | 2025-01-09 | 2025-11-24 | 50 | 1550.32 |  |  | 1550.32 | 1550.32
Г-ввод пер.Мирный,9,х.Октябрьский,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-003774,Чеботарев Ю.В. - СМР | 2024-11-02 | 2025-08-12 | 50 | 1128.59 |  |  | 1128.59 | 1128.59
Г-ввод пер.Мирный,22,х.Октябрьский,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-003774,Рогозина Т.В. - СМР | 2025-02-24 | 2025-12-04 | 35 | 1128.59 |  |  | 1128.59 | 1128.59
Г-ввод ул.8 Марта 5А,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-00027,Кошелев Е.В. - СМР | 2025-06-10 | 2025-10-23 | 40 | 5254.21 |  |  | 5254.21 | 5254.21
Г-ввод ул.Новая,21,х.Веселый,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00154,Гомелаури Е.А. - СМР | 2025-04-21 | 2025-07-30 | 55 | 3609.31 |  |  | 3609.31 | 3609.31
Г-ввод ул.Рабочая,31,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00014,Ковалев Ю.В. - СМР | 2023-11-22 | 2025-08-25 | 70 | 1773.37 |  |  | 1773.37 | 1773.37
Г-ввод уч.№49,СНТ"Горизонт",Мясниковский р-н,Ростовская обл.,Речкин М.Е.(стор.) - СМР | 2025-01-14 | 2025-11-29 | 60 | 2833.19 |  |  | 2833.19 | 2833.19
Г-ввод уч.№291,СНТ"Горизонт",Мясниковский р-н,Ростовская обл.,Золотов В.Н.(стор.) - СМР | 2025-02-07 | 2025-09-22 | 60 | 222.56 |  |  | 222.56 | 222.56
Г-ввод ул.30 лет Победы,18Б,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Исматулаева Д.А.(баланс) - СМР | 2025-03-21 | 2025-08-03 | 58 | 1860.3 |  |  | 1860.3 | 1860.3
Г-ввод Октябрьский х.,находится примерно в 820 м пот направлению на северо-запад от ориентира,Род-Несвет р-он,,РО,Альникина А.Н.(баланс) - СМР | 2024-12-24 | 2025-11-08 | 90 | 3070.08 |  |  | 3070.08 | 3070.08
Г-ввод среднего давления к спорт комплексу на пересечен ул.Обухова и ул.Рижская,к.н. 61:51:0010115:31,"Ростовоблстройзаказчик"(аренда) - СМР | 2023-12-12 | 2025-12-15 | 80 | 966190.75 |  |  | 966190.75 | 966190.75
Г-ввод ул.Ворошилова,5,с.Генеральское, Родионово-Несветайского р-на,инв.23-00168,Богодух М.В. - СМР | 2024-05-21 | 2025-08-26 | 60 | 506.25 |  |  | 506.25 | 506.25
Г-ввод ул.Шахтерская,34,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-он,инв.23-00077,Матевосян Л.П. - СМР | 2024-08-27 | 2026-01-09 | 78 | 59778.8 |  |  | 59778.8 | 59778.8
Г-ввод ул.Советская,2Г,2Т,г.Зверево,Никульшин И.Н.(аренда) - СМР | 2023-07-24 | 2025-07-22 | 50 | 360490.9 |  |  | 360490.9 | 360490.9
Г-ввод ул.Мокроусова,42,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,инв.000014422,Семина Е.В. - СМР | 2025-06-02 | 2025-09-10 | 10 | 2600.49 |  |  | 2600.49 | 2600.49
Г-ввод ул.Абрикосовая,7А,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00059,Савченко С.И. - СМР | 2024-11-19 | 2025-08-25 | 75 | 8236.09 |  |  | 8236.09 | 8236.09
Г-ввод ул.Гоголя,35,х.Каменный Брод,Родионово-Несветайского р-на,инв.23-00059,Яковлев А.В. - СМР | 2024-12-16 | 2025-09-26 | 70 | 10745.44 |  |  | 10745.44 | 10745.44
Г-ввод ул.Курсантов РАУ,24Б,х.Каменный Брод,Родионово-Несветайского р-на,инв.00-036602,Бойко А.С. - СМР | 2024-12-06 | 2025-09-16 | 65 | 17990.19 |  |  | 17990.19 | 17990.19
Г-ввод ул.Комсомольская,23,с.Плато-Ивановка,Родионово-Несветайский р-н,Золотовская О.Н.(стор.) - СМР | 2024-10-25 | 2025-08-02 | 60 | 10226.45 |  |  | 10226.45 | 10226.45
Г-ввод ул.Советская,32Б,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв 23-00202,Камерова Е.Ф. - СМР | 2025-02-04 | 2025-11-15 | 50 | 6644.19 |  |  | 6644.19 | 6644.19
Г-ввод ул.Сказочная,165,с.Генеральское,Родионово-Несветайского р-на,Анисина И.П.(баланс) - СМР | 2024-11-05 | 2025-08-07 | 65 | 10270.15 |  |  | 10270.15 | 10270.15
Г-ввод ул.Сказочная,87,с.Генеральское,Родионово-Несветайского р-на,Сидики Л.Н.(баланс) - СМР | 2024-12-12 | 2025-09-22 | 70 | 14157.15 |  |  | 14157.15 | 14157.15
Г-ввод ул.Центральная,46,х.Павленков,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00116,Бруцкая В.М. - СМР | 2025-04-10 | 2026-01-19 | 75 | 6480.95 |  |  | 6480.95 | 6480.95
Г-ввод ул.Шахтерская,35,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-024223,Шихкеримова Г.И. - СМР | 2024-09-10 | 2025-07-23 | 78 | 31631.27 |  |  | 31631.27 | 31631.27
Г-ввод ул.Кирова,7Ж,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00047,Безусов М.И. - СМР | 2025-03-19 | 2025-08-01 | 45 | 17097.83 |  |  | 17097.83 | 17097.83
Г-ввод ул.Ленина,12,сл.Большекрепинская,Родионово-Несветайский р-н,Максютин С.Ю.(стор.) - СМР | 2025-02-26 | 2026-01-11 | 68 | 35793.84 |  |  | 35793.84 | 35793.84
Г-ввод ул.Шахтерская,29,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-он,Матевосян А.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-24 | 2025-08-06 | 60 | 17097.85 |  |  | 17097.85 | 17097.85
Г-ввод ул.Шахтерская,27,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-он,Матевосян А.Г.(баланс) - СМР | 2025-03-24 | 2025-08-06 | 60 | 16881.89 |  |  | 16881.89 | 16881.89
Г-ввод ул.Шахтерская,42А,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,00-024223,Матевосян Л.П. - СМР | 2024-12-10 | 2025-10-24 | 60 | 26283.31 |  |  | 26283.31 | 26283.31
Г-ввод ул.Шахтерская,34А,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-он,Матевосян Л.П.(баланс) - СМР | 2024-12-25 | 2025-11-09 | 65 | 15244.57 |  |  | 15244.57 | 15244.57
Г-ввод СНТ"Виктория"участок,15,г.Новошахтинск,Ростовская обл.,инв.00-039557,Кулишов М.В. - СМР | 2024-06-24 | 2025-12-31 | 80 | 271508.91 |  |  | 271508.91 | 271508.91
Г-ввод ул.Димитрова,27,сл.Барило-Крепинская,Родионово-Несветайский р-н,инв.000013470,Сергеенко Л.В. - СМР | 2024-12-06 | 2025-10-21 | 65 | 422780.84 |  |  | 422780.84 | 422780.84
Г-ввод ул.Ленина,62Б,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00035,Цыбульский Ю.А. - СМР | 2025-01-23 | 2025-11-05 | 70 | 187247.83 |  |  | 187247.83 | 187247.83
Г-ввод ул.Седова,15,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,инв.000014419,Падчерова Г.В. - СМР | 2025-06-24 | 2025-11-06 | 10 | 2600.49 |  |  | 2600.49 | 2600.49
Г-ввод ул.Клары Цеткин,16,г.Новошахтинск,Ростовская обл.,инв.00-008608,Старикова О.Ю. - СМР | 2025-05-13 | 2025-08-21 | 70 | 2018.81 |  |  | 2018.81 | 2018.81
Г-ввод ул.Веселая,247,г.Новошахтинск,Ростовская обл.,инв.00-037234,Мухомедьянова Е.Н. - СМР | 2025-03-18 | 2025-12-31 | 70 | 2997.02 |  |  | 2997.02 | 2997.02
Г-ввод в 2.0 км на юго-запад от дома №4 по ул.Сельскохозяйственная,г.Красный Сулин,Красносулинский р-он,инв.000013748,Кесаев С.А. - ПИР | 2023-05-03 | 2025-11-02 | 100 |  | 113436.21 |  | 113436.21 | 113436.21
Г-ввод в 2.0 км на юго-запад от дома №4 по ул.Сельскохозяйственная,г.Красный Сулин,Красносулинский р-он,инв.000013748,Кесаев С.А. - СМР | 2023-05-03 | 2025-11-02 | 80 | 9810.1 |  |  | 9810.1 | 9810.1
Г-ввод ул.Доброхотских,13,кв.1,Красносулинский р-н,х.Михайловка,Аносова С.Н.(стор.) - СМР | 2025-02-19 | 2025-12-01 | 90 | 2035.37 |  |  | 2035.37 | 2035.37
Г-ввод пер. Огородний,41,г.Гуково,Красносулинский р-он,инв.000015026,Кравченко И.Ю. - СМР | 2025-03-25 | 2025-07-03 | 90 | 2690.11 |  |  | 2690.11 | 2690.11
Г-ввод ул.Мира,23,г.Зверево,Красносулинский р-он,инв.9-41509,Бенидзе Г.Г. - СМР | 2025-02-26 | 2025-12-06 | 80 | 4813.71 |  |  | 4813.71 | 4813.71
Г-ввод ул.Победы,120,г.Гуково,Красносулинский р-он,инв.000013751,Коваленко В.Н. - СМР | 2025-03-11 | 2025-12-19 | 80 | 1772.72 |  |  | 1772.72 | 1772.72
Г-ввод ул.Буденного,7,г.Гуково,Красносулинский р-он,инв.00-003566,Колтунова Л.В. - СМР | 2025-04-08 | 2025-07-17 | 80 | 3661.92 |  |  | 3661.92 | 3661.92
Г-ввод ул.Шахтерская,7,кв.1,г.Гуково,Красносулинсий р-он,инв.00-042790,Венидиктов В.А. - СМР | 2025-03-25 | 2025-07-03 | 90 | 2808.08 |  |  | 2808.08 | 2808.08
Г-ввод ул.Горького,41,г.Зверево,Красносулинский р-он,Волоховская О.К.(аренда) - СМР | 2025-04-30 | 2025-08-14 | 50 | 3840.94 |  |  | 3840.94 | 3840.94
Г-ввод ул.Центральная,135,г.Гуково,Красносулинский р-он,инв.00-003567,Гурьева И.И. - СМР | 2025-04-08 | 2025-07-17 | 50 | 3701.06 |  |  | 3701.06 | 3701.06
Г-ввод ул.Чуевская,14,г.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003567,Бахтеева Г.Н. - СМР | 2025-05-14 | 2025-08-22 | 90 | 4541.12 |  |  | 4541.12 | 4541.12
Г-ввод ул.Прибрежная,1,Красносулинский р-н,г.Красный Сулин,инв.00-047347,Белицкая Е.К. - СМР | 2025-05-27 | 2025-09-04 | 10 | 3467.32 |  |  | 3467.32 | 3467.32
Г-ввод ул.Северная,16,х.Шахтенки,Красносулинский р-н,инв.00-002265,Жежу Н.Д. - ПИР | 2024-07-16 | 2025-07-16 | 70 | 927687.94 |  |  | 927687.94 | 927687.94
Г-ввод СНТ"Ягодка"участок,92а,Ростовская обл.,инв.00-039560,Сухоручкина Н.Н. - ПИР | 2024-06-13 | 2025-10-31 | 80 | 693090.09 |  |  | 693090.09 | 693090.09
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 4830902.09 | 160004.21 | 0 | 4990906.3 | 4990906.3 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Семикаракорске
Г-ввод пер.Широкий,46К,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.00-035534,Кошаташян А.А. - ПИР | 2025-02-18 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 7806.95 |  | 7806.95 | 7806.95
Г-ввод пер.Широкий,46К,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.00-035534,Кошаташян А.А. - СМР | 2025-02-18 | 2025-12-31 | 90 | 32083.32 | 0 |  | 32083.32 | 32083.32
Г-ввод ул.Здоровцева,45,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.32-30218,Зиза Н.П. - ПИР | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Здоровцева,45,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.32-30218,Зиза Н.П. - СМР | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 90 | 64391.15 | 0 |  | 64391.15 | 64391.15
Г-ввод ул.Карташова,119В,г.Константиновск,Константиновский р-н,Суворова Н.А.(стор.) - СМР | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 30 | 6716.52 | 0 |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Комсомольская,135А,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.00-050956,Арутюнян А.Л. - ПИР | 2025-04-21 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Комсомольская,135А,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.00-050956,Арутюнян А.Л. - СМР | 2025-04-21 | 2025-12-31 | 90 | 55926.45 | 0 |  | 55926.45 | 55926.45
Г-ввод ул.Ленина,176,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.00-037242,Султанбахмудов А.М. - ПИР | 2025-04-11 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 11710.41 |  | 11710.41 | 11710.41
Г-ввод ул.Ленина,176,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.00-037242,Султанбахмудов А.М. - СМР | 2025-04-11 | 2025-12-31 | 90 | 77275.72 | 0 |  | 77275.72 | 77275.72
Г-ввод ул.Мира,2,ст.Мариинская,Константиновский р-н,инв.00-049068,Шахгалдян С.В. - СМР | 2025-04-22 | 2025-12-31 | 30 | 6716.52 | 0 |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Новая,23А,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.00-031485,Павленко Ю.С. - СМР | 2025-03-18 | 2025-12-31 | 30 | 6716.52 | 0 |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Центральная,4,ст.Николаевская,Константиновский р-н,Гаджинабиева Г.Н.(аренда) - ПИР | 2025-04-23 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 11710.41 |  | 11710.41 | 11710.41
Г-ввод ул.Центральная,4,ст.Николаевская,Константиновский р-н,Гаджинабиева Г.Н.(аренда) - СМР | 2025-04-23 | 2025-12-31 | 90 | 76353.08 | 0 |  | 76353.08 | 76353.08
Г-ввод пер.Восточный,1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хусаинов Р.Г.(баланс) — ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод пер.Восточный,1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хусаинов Р.Г.(баланс) — СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 52771.49 | 0 |  | 52771.49 | 52771.49
Г-ввод пер.Восточный,2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Биналиев Н.И.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод пер.Восточный,2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Биналиев Н.И.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 50585.9 | 0 |  | 50585.9 | 50585.9
Г-ввод пер.Восточный,3,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Мурадов М.Г.О.(баланс) - ПИР | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод пер.Восточный,3,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Мурадов М.Г.О.(баланс) — СМР | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 90 | 49607.64 | 0 |  | 49607.64 | 49607.64
Г-ввод пер.Восточный,4,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Башатова С.Н.(баланс) - ПИР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод пер.Восточный,4,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Башатова С.Н.(баланс) - СМР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 47636.63 | 0 |  | 47636.63 | 47636.63
Г-ввод пер.Восточный,9,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Кирикович Ф.В.(баланс) - ПИР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод пер.Восточный,9,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Кирикович Ф.В.(баланс) - СМР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 49686.23 | 0 |  | 49686.23 | 49686.23
Г-ввод пер.Строительный,4,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Пашалиева Ж.У.(баланс) - ПИР | 2025-05-30 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод пер.Строительный,4,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Пашалиева Ж.У.(баланс) — СМР | 2025-05-30 | 2025-10-31 | 90 | 51137.39 | 0 |  | 51137.39 | 51137.39
Г-ввод пер.Строительный,7,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шукурова Х.Р.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод пер.Строительный,7,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шукурова Х.Р.(баланс) — СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод пер.Строительный,9,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Зубова А.Д.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод пер.Строительный,9,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Зубова А.Д.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод ул.Виноградная,10,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Асланов С.И.(баланс) - ПИР | 2025-06-26 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Виноградная,10,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Асланов С.И.(баланс) - СМР | 2025-06-26 | 2025-10-31 | 90 | 51137.39 | 0 |  | 51137.39 | 51137.39
Г-ввод ул.Виноградная,12,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Мурадов Р.М.(баланс) - ПИР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Виноградная,12,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Мурадов Р.М.(баланс) - СМР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 49686.23 | 0 |  | 49686.23 | 49686.23
Г-ввод ул.Виноградная,14,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Усманов М.С.(баланс) - ПИР | 2025-06-26 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Виноградная,14,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Усманов М.С.(баланс) - СМР | 2025-06-26 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод ул.Виноградная,16,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Велиева Г.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Виноградная,16,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Велиева Г.А.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 62177.57 | 0 |  | 62177.57 | 62177.57
Г-ввод ул.Виноградная,18,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Мовлудова Н.С.(баланс) - ПИР | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Виноградная,18,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Мовлудова Н.С.(баланс) - СМР | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод ул.Виноградная,20,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Рустамова Х.Б.(баланс) - ПИР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Виноградная,20,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Рустамова Х.Б.(баланс) - СМР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 47636.63 | 0 |  | 47636.63 | 47636.63
Г-ввод ул.Виноградная,22,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хамдиев К.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Виноградная,22,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хамдиев К.А.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 50564.44 | 0 |  | 50564.44 | 50564.44
Г-ввод ул.Виноградная,27,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хамдиев Б.А.(баланс) - ПИР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Виноградная,27,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хамдиев Б.А.(баланс) - СМР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 49646.26 | 0 |  | 49646.26 | 49646.26
Г-ввод ул.Виноградная,3,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шукуров Х.Н.(баланс) - ПИР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Виноградная,3,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шукуров Х.Н.(баланс) - СМР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 71900.21 | 0 |  | 71900.21 | 71900.21
Г-ввод ул.Виноградная,5,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Кулага В.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Виноградная,5,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Кулага В.А.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 63006.98 | 0 |  | 63006.98 | 63006.98
Г-ввод ул.Комсомольская,1,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Камилов Т.П.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Комсомольская,1,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Камилов Т.П.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод ул.Комсомольская,1,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Асланов А.Ш.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Комсомольская,1,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Асланов А.Ш.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 52970.89 | 0 |  | 52970.89 | 52970.89
Г-ввод ул.Комсомольская,10,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Калинин А.Г.(баланс) - ПИР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Комсомольская,10,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Калинин А.Г.(баланс) - СМР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 47636.63 | 0 |  | 47636.63 | 47636.63
Г-ввод ул.Комсомольская,10,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шарипов М.А.(баланс) - ПИР | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Комсомольская,10,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шарипов М.А.(баланс) — СМР | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 90 | 50255.73 | 0 |  | 50255.73 | 50255.73
Г-ввод ул.Комсомольская,2,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шахмарданова Г.З.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Комсомольская,2,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шахмарданова Г.З.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 54189.59 | 0 |  | 54189.59 | 54189.59
Г-ввод ул.Комсомольская,2,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шкурин А.А.(баланс) - ПИР | 2025-04-26 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Комсомольская,2,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шкурин А.А.(баланс) - СМР | 2025-04-26 | 2025-10-31 | 90 | 50196.27 | 0 |  | 50196.27 | 50196.27
Г-ввод ул.Комсомольская,3,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Колегова Т.М.(баланс) - ПИР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Комсомольская,3,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Колегова Т.М.(баланс) - СМР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 49919.22 | 0 |  | 49919.22 | 49919.22
Г-ввод ул.Комсомольская,4,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Усманова С.Х.К.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Комсомольская,4,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Усманова С.Х.К.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 62177.57 | 0 |  | 62177.57 | 62177.57
Г-ввод ул.Комсомольская,5,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Плечкова Л.И.(баланс) - ПИР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Комсомольская,5,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Плечкова Л.И.(баланс) - СМР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 52824.55 | 0 |  | 52824.55 | 52824.55
Г-ввод ул.Комсомольская,6,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Лебедева М.Н.(баланс) - ПИР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Комсомольская,6,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Лебедева М.Н.(баланс) - СМР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 49725.57 | 0 |  | 49725.57 | 49725.57
Г-ввод ул.Комсомольская,7,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шульгина Л.В.(баланс) - ПИР | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Комсомольская,7,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шульгина Л.В.(баланс) - СМР | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 90 | 47636.63 | 0 |  | 47636.63 | 47636.63
Г-ввод ул.Комсомольская,7,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Ясинов Ш.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-25 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Комсомольская,7,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Ясинов Ш.А.(баланс) - СМР | 2025-05-25 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод ул.Комсомольская,8,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хрусталев А.В.(баланс) - ПИР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Комсомольская,8,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хрусталев А.В.(баланс) - СМР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 47636.63 | 0 |  | 47636.63 | 47636.63
Г-ввод ул.Ленина,18,х.Новосадковский,Мартыновский р-н,инв.000015612,Валиев Г.А. - ПИР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Ленина,18,х.Новосадковский,Мартыновский р-н,инв.000015612,Валиев Г.А. - СМР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод ул.Ленина,20,п.Южный,Мартыновский р-н,Мордовцев М.М.(аренда) - ПИР | 2025-05-19 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Ленина,20,п.Южный,Мартыновский р-н,Мордовцев М.М.(аренда) - СМР | 2025-05-19 | 2025-10-31 | 90 | 57724.44 | 0 |  | 57724.44 | 57724.44
Г-ввод ул.Мира,10,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Башатов С.Б.(баланс) - ПИР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Мира,10,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Башатов С.Б.(баланс) - СМР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 50960.2 | 0 |  | 50960.2 | 50960.2
Г-ввод ул.Мира,10,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Сулейманов М.М.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Мира,10,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Сулейманов М.М.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 64204.45 | 0 |  | 64204.45 | 64204.45
Г-ввод ул.Мира,25,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Назимова Г.Л.(баланс) - ПИР | 2025-06-06 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Мира,25,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Назимова Г.Л.(баланс) - СМР | 2025-06-06 | 2025-10-31 | 90 | 52649.64 | 0 |  | 52649.64 | 52649.64
Г-ввод ул.Мира,42,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Дусариева М.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-22 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Мира,42,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Дусариева М.А.(баланс) - СМР | 2025-05-22 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод ул.Мира,5,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Ильина Д.В.(баланс) - ПИР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Мира,5,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Ильина Д.В.(баланс) - СМР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 49840.64 | 0 |  | 49840.64 | 49840.64
Г-ввод ул.Мира,50,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хамдиев Б.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-30 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Мира,50,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хамдиев Б.А.(баланс) - СМР | 2025-05-30 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод ул.Мира,9,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Черенков Н.И.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Мира,9,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Черенков Н.И.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 62177.57 | 0 |  | 62177.57 | 62177.57
Г-ввод ул.Молодежная,1,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Мурсалова З.М.(баланс) - ПИР | 2025-06-26 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Молодежная,1,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Мурсалова З.М.(баланс) - СМР | 2025-06-26 | 2025-10-31 | 90 | 51137.39 | 0 |  | 51137.39 | 51137.39
Г-ввод ул.Молодежная,12,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Пашаева Н.К.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Молодежная,12,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Пашаева Н.К.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 54189.59 | 0 |  | 54189.59 | 54189.59
Г-ввод ул.Молодежная,13,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Матвеев К.К.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Молодежная,13,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Матвеев К.К.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 64455.76 | 0 |  | 64455.76 | 64455.76
Г-ввод ул.Молодежная,17,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Ягмурова Г.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Молодежная,17,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Ягмурова Г.А.(баланс) - СМР | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 90 | 52771.49 | 0 |  | 52771.49 | 52771.49
Г-ввод ул.Молодежная,18,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Матюшенко А.Д.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Молодежная,18,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Матюшенко А.Д.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 53046.16 | 0 |  | 53046.16 | 53046.16
Г-ввод ул.Молодежная,2,кв.1,х.Засальский,Мартыновский р-н,Шадрина Г.А.(аренда) - ПИР | 2025-04-25 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Молодежная,2,кв.1,х.Засальский,Мартыновский р-н,Шадрина Г.А.(аренда) - СМР | 2025-04-25 | 2025-10-31 | 90 | 58681.94 | 0 |  | 58681.94 | 58681.94
Г-ввод ул.Молодежная,22,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Усманова З.М.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Молодежная,22,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Усманова З.М.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 52889.63 | 0 |  | 52889.63 | 52889.63
Г-ввод ул.Молодежная,23,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Ризаева Н.Х.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Молодежная,23,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Ризаева Н.Х.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 52771.49 | 0 |  | 52771.49 | 52771.49
Г-ввод ул.Молодежная,3,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Бабикова Н.К.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Молодежная,3,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Бабикова Н.К.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 58079.75 | 0 |  | 58079.75 | 58079.75
Г-ввод ул.Молодежная,6,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Ниязова М.Х(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Молодежная,6,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Ниязова М.Х(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 50564.44 | 0 |  | 50564.44 | 50564.44
Г-ввод ул.Молодежная,8,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Мишин М.В.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Молодежная,8,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Мишин М.В.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 53688.25 | 0 |  | 53688.25 | 53688.25
Г-ввод ул.Садовая,1,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Горский В.И.(баланс) - ПИР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Садовая,1,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Горский В.И.(баланс) - СМР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 49875.39 | 0 |  | 49875.39 | 49875.39
Г-ввод ул.Садовая,12,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хусаинов Р.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Садовая,12,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хусаинов Р.А.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 53688.25 | 0 |  | 53688.25 | 53688.25
Г-ввод ул.Садовая,19,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Гаджиева Ф.М.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Садовая,19,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Гаджиева Ф.М.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 50564.44 | 0 |  | 50564.44 | 50564.44
Г-ввод ул.Садовая,3,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Кахраманов У.Б.(баланс) - ПИР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Садовая,3,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Кахраманов У.Б.(баланс) - СМР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 49919.22 | 0 |  | 49919.22 | 49919.22
Г-ввод ул.Садовая,3,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шарипова Ф.Р.(баланс) - ПИР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Садовая,3,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Шарипова Ф.Р.(баланс) - СМР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 49840.64 | 0 |  | 49840.64 | 49840.64
Г-ввод ул.Садовая,6,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Лукьяшко Н.И.(баланс) - ПИР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Садовая,6,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Лукьяшко Н.И.(баланс) - СМР | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 90 | 49875.39 | 0 |  | 49875.39 | 49875.39
Г-ввод ул.Садовая,8,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Пудкарадзе Л.Г.(баланс) - ПИР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Садовая,8,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Пудкарадзе Л.Г.(баланс) - СМР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 50592.17 | 0 |  | 50592.17 | 50592.17
Г-ввод ул.Садовая,9,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Плетнева А.С.(баланс) - ПИР | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Садовая,9,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Плетнева А.С.(баланс) - СМР | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 90 | 47636.63 | 0 |  | 47636.63 | 47636.63
Г-ввод ул.Социалистическая,1,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Юхина В.П.(баланс) - ПИР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Социалистическая,1,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Юхина В.П.(баланс) - СМР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 49646.26 | 0 |  | 49646.26 | 49646.26
Г-ввод ул.Социалистическая,10,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Башатова С.В.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Социалистическая,10,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Башатова С.В.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 52771.49 | 0 |  | 52771.49 | 52771.49
Г-ввод ул.Социалистическая,15,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Гули Х.А.(баланс) - ПИР | 2025-05-30 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Социалистическая,15,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Гули Х.А.(баланс) — СМР | 2025-05-30 | 2025-10-31 | 90 | 51137.39 | 0 |  | 51137.39 | 51137.39
Г-ввод ул.Социалистическая,18,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Асланова А.Р.(баланс) - ПИР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Социалистическая,18,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Асланова А.Р.(баланс) - СМР | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод ул.Социалистическая,2,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Власова Л.В.(баланс) - ПИР | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Социалистическая,2,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Власова Л.В.(баланс) — СМР | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 90 | 50235.57 | 0 |  | 50235.57 | 50235.57
Г-ввод ул.Социалистическая,2,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Коржак Н.С.(баланс) - ПИР | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Социалистическая,2,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Коржак Н.С.(баланс) - СМР | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 90 | 50235.57 | 0 |  | 50235.57 | 50235.57
Г-ввод ул.Социалистическая,21,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Башатов С.Б.(баланс) - ПИР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Социалистическая,21,кв.1,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Башатов С.Б.(баланс) - СМР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 52889.63 | 0 |  | 52889.63 | 52889.63
Г-ввод ул.Социалистическая,21,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хусаинов М.Б.(баланс) - ПИР | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Социалистическая,21,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Хусаинов М.Б.(баланс) - СМР | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 90 | 50196.27 | 0 |  | 50196.27 | 50196.27
Г-ввод ул.Социалистическая,23,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Гули Ш.Т.(баланс) - ПИР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Социалистическая,23,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Гули Ш.Т.(баланс) - СМР | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 90 | 48213.27 | 0 |  | 48213.27 | 48213.27
Г-ввод ул.Социалистическая,3,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Иванова Р.В.(баланс) - ПИР | 2025-05-13 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Социалистическая,3,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Иванова Р.В.(баланс) - СМР | 2025-05-13 | 2025-10-31 | 90 | 53188.57 | 0 |  | 53188.57 | 53188.57
Г-ввод ул.Социалистическая,5,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Агалиев М.А.(баланс) - ПИР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Социалистическая,5,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Агалиев М.А.(баланс) - СМР | 2025-04-29 | 2025-10-31 | 90 | 49646.26 | 0 |  | 49646.26 | 49646.26
Г-ввод ул.Социалистическая,6,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Кирикович С.В.(баланс) - ПИР | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Социалистическая,6,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Кирикович С.В.(баланс) - СМР | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 90 | 49686.23 | 0 |  | 49686.23 | 49686.23
Г-ввод ул.Социалистическая,8,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Гурецкая Д.В.(баланс) - ПИР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Социалистическая,8,кв.2,п.Малая Горка,Мартыновский р-н,Гурецкая Д.В.(баланс) - СМР | 2025-04-24 | 2025-10-31 | 90 | 49607.64 | 0 |  | 49607.64 | 49607.64
Г-ввод ул.Степная,34,кв.1,п.Центральный,Мартыновский р-н,Алиева Г.Я.(аренда) - ПИР | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Степная,34,кв.1,п.Центральный,Мартыновский р-н,Алиева Г.Я.(аренда) - СМР | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 90 | 56421.86 | 0 |  | 56421.86 | 56421.86
Г-ввод ул.Степная,6А,кв.1,п.Южный,Мартыновский р-н,Шебеко В.В.(аренда) - ПИР | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Степная,6А,кв.1,п.Южный,Мартыновский р-н,Шебеко В.В.(аренда) - СМР | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 90 | 56825.02 | 0 |  | 56825.02 | 56825.02
Г-ввод ул.Школьная,70,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Трофимов А.В.(стор.) - ПИР | 2025-04-29 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Школьная,70,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Трофимов А.В.(стор.) - СМР | 2025-04-29 | 2025-12-31 | 90 | 55347.5 | 0 |  | 55347.5 | 55347.5
Г-ввод ул.Южная,21,кв.1,х.Денисов,Мартыновский р-н,инв.32-30295,Искандарова Н.А. - ПИР | 2025-05-20 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 6366.31 |  | 6366.31 | 6366.31
Г-ввод ул.Южная,21,кв.1,х.Денисов,Мартыновский р-н,инв.32-30295,Искандарова Н.А. - СМР | 2025-05-20 | 2025-12-31 | 90 | 59857.73 | 0 |  | 59857.73 | 59857.73
Г-ввод ул.Казачья,43,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,Пугачев А.Ю.(стор.) - ПИР | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 8124.32 |  | 8124.32 | 8124.32
Г-ввод ул.Казачья,43,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,Пугачев А.Ю.(стор.) - СМР | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 90 | 137929.98 | 0 |  | 137929.98 | 137929.98
Г-ввод ул.Мерзлякова,13А,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,Быстров А.И.(стор.) - ПИР | 2025-04-08 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 12732.62 |  | 12732.62 | 12732.62
Г-ввод ул.Мерзлякова,13А,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,Быстров А.И.(стор.) - СМР | 2025-04-08 | 2025-12-31 | 90 | 98965.75 | 0 |  | 98965.75 | 98965.75
Г-ввод ул.Механизаторов,37,кв.1,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-028363,Белашев Э.В. - ПИР | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Механизаторов,37,кв.1,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-028363,Белашев Э.В. - СМР | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 90 | 73669.18 | 0 |  | 73669.18 | 73669.18
Г-ввод ул.Набережная,1А,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,Кошелева В.Н.(баланс) - ПИР | 2025-02-25 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 23420.84 |  | 23420.84 | 23420.84
Г-ввод ул.Набережная,1А,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,Кошелева В.Н.(баланс) - СМР | 2025-02-25 | 2025-12-31 | 90 | 149403.35 | 0 |  | 149403.35 | 149403.35
Г-ввод ул.Набережная,33Д,ст.Раздорская,Усть-Донецкий р-н,инв.00-050261,Чекин С.В. - ПИР | 2025-04-16 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 25465.24 |  | 25465.24 | 25465.24
Г-ввод ул.Набережная,33Д,ст.Раздорская,Усть-Донецкий р-н,инв.00-050261,Чекин С.В. - СМР | 2025-04-16 | 2025-12-31 | 90 | 99788.96 | 0 |  | 99788.96 | 99788.96
Г-ввод ул.Свободы,49,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,Муминова Л.И.(баланс) - ПИР | 2025-06-17 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Свободы,49,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,Муминова Л.И.(баланс) - СМР | 2025-06-17 | 2025-12-31 | 90 | 66125.15 | 0 |  | 66125.15 | 66125.15
Г-ввод ул.Советская,12,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н,инв.000014752,Козарева Т.И. - ПИР | 2025-04-18 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 11710.42 |  | 11710.42 | 11710.42
Г-ввод ул.Советская,12,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н,инв.000014752,Козарева Т.И. - СМР | 2025-04-18 | 2025-12-31 | 90 | 84225.85 | 0 |  | 84225.85 | 84225.85
Г-ввод ул.Шолохова,36,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,Фадеева Н.И.(стор.) - ПИР | 2025-04-02 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 5621 |  | 5621 | 5621
Г-ввод ул.Шолохова,36,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,Фадеева Н.И.(стор.) - СМР | 2025-04-02 | 2025-12-31 | 90 | 26785.01 | 0 |  | 26785.01 | 26785.01
Г-ввод ул.Калинина,335,г.Семикаракорск,Семикаракорский р-н,Головко О.Ю.(стор.) - СМР | 2025-05-14 | 2025-12-31 | 30 | 6716.52 | 0 |  | 6716.52 | 6716.52
Г-ввод ул.Комарова,28,г.Семикаракорск,Семикаракорский р-н,инв.000015995,Анцишкина Е.Н. - ПИР | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Комарова,28,г.Семикаракорск,Семикаракорский р-н,инв.000015995,Анцишкина Е.Н. - СМР | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 90 | 72447.31 | 0 |  | 72447.31 | 72447.31
Г-ввод ул.Комсомольская,32,х.Страхов,Семикаракорский р-н,Ульяненко А.П.(аренда) - ПИР | 2025-04-17 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 5855.21 |  | 5855.21 | 5855.21
Г-ввод ул.Комсомольская,32,х.Страхов,Семикаракорский р-н,Ульяненко А.П.(аренда) - СМР | 2025-04-17 | 2025-12-31 | 90 | 81417.85 | 0 |  | 81417.85 | 81417.85
Г-ввод ул.Ленина,65,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Фомичева У.А.(аренда) - ПИР | 2025-03-26 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 11204.71 |  | 11204.71 | 11204.71
Г-ввод ул.Ленина,65,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Фомичева У.А.(аренда) - СМР | 2025-03-26 | 2025-12-31 | 90 | 26785.01 | 0 |  | 26785.01 | 26785.01
Г-ввод ул.Мира,48,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Шитова М.В.(аренда) - ПИР | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 90 | 0 | 11710.42 |  | 11710.42 | 11710.42
Г-ввод ул.Мира,48,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Шитова М.В.(аренда) - СМР | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 90 | 86283.36 | 0 |  | 86283.36 | 86283.36
Г-ввод ул.Набережная,3,х.Титов,Семикаракорский р-н,Мельников В.Н. - СМР | 2022-02-01 | 2025-12-31 | 35 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод ул.Набережная,6,х.Титов,Семикаракорский р-н,Мельников А.В. - СМР | 2023-02-01 | 2025-12-31 | 35 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 5315754.13 | 641277.46 | 0 | 5957031.59 | 5957031.59 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Сальске
Г-ввод 61:34:0600005:3001,п.Глубокая Балка,Сальского р-на | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 50 | 3297345.51 | 922428.4 |  | 4219773.91 | 4219773.91
Г-ввод ВД 2 категории до границ земельного участка по ул.Халтурина,57,г.Сальск,Сальского р-на,инв.000015904 | 2023-08-03 | 2025-08-02 | 50 |  | 1324943.44 |  | 1324943.44 | 1324943.44
Г-ввод мкр.Лесхоз 9,г.Сальск,Сальский р-н, | 2025-06-27 | 2025-11-09 | 20 | 13615.46 |  |  | 13615.46 | 13615.46
Г-ввод пер.Новый,5,с.Юловский,Сальский р-н, | 2025-03-04 | 2025-07-17 | 50 |  | 11000 |  | 11000 | 11000
Г-ввод пер.Новый,9/3,п.Юловский,Сальский р-н,Банникова | 2022-10-18 | 2025-07-02 | 20 | 43331.21 |  |  | 43331.21 | 43331.21
Г-ввод ул.Астратова,1Б,г.Сальск,Сальского р-на,Камбаров М.Ф. | 2025-04-01 | 2025-07-10 | 90 | 52425.71 |  |  | 52425.71 | 52425.71
Г-ввод ул.Барнаша,22,г.Сальск,Сальский р-н, | 2025-04-16 | 2025-08-29 | 30 | 53712.26 |  |  | 53712.26 | 53712.26
Г-ввод ул.Барнаша,24,г.Сальск,Сальский р-н, | 2025-04-16 | 2025-08-29 | 30 | 56650.66 |  |  | 56650.66 | 56650.66
Г-ввод ул.Барнаша,5а,г.Сальск,Сальский р-н, | 2025-06-18 | 2025-10-31 | 40 | 18437.52 |  |  | 18437.52 | 18437.52
Г-ввод ул.Восточная,11/1,п.Юловский,Сальский р-н, | 2025-04-01 | 2025-07-10 | 60 | 14144.08 |  |  | 14144.08 | 14144.08
Г-ввод ул.Гагарина,24,п.Юловский,Сальский р-н, | 2025-03-28 | 2025-08-10 | 30 | 49411.51 | 11000 |  | 60411.51 | 60411.51
Г-ввод ул.Генерала Герасименко,12,г.Сальск,Сальский р-н, | 2024-06-21 | 2025-11-01 | 70 | 46931.24 |  |  | 46931.24 | 46931.24
Г-ввод ул.Горького,11а,п.Гигант,Сальского р-на,храм | 2024-12-25 | 2025-09-21 | 50 | 45260.51 |  |  | 45260.51 | 45260.51
Г-ввод ул.Димитрова,61,г.Сальск,Сальского р-на, Папян | 2024-07-04 | 2025-11-16 | 70 | 27801.81 |  |  | 27801.81 | 27801.81
Г-ввод ул.Западная,11/1,п.Юловский,Сальский р-н, | 2025-05-06 | 2025-09-18 | 30 | 46926.79 |  |  | 46926.79 | 46926.79
Г-ввод ул.Западная,26/1,п.Юловский,Сальский р-н, | 2025-04-17 | 2025-08-30 | 50 | 49519.67 |  |  | 49519.67 | 49519.67
Г-ввод ул.Карла Маркса,19а,г.Сальск,Сальский р-н, Донэнерго | 2023-08-23 | 2025-09-30 | 50 |  | 668246.7 |  | 668246.7 | 668246.7
Г-ввод ул.Комсомольская,6,с.Крученная Балка,Сальский р-н, | 2024-09-09 | 2026-01-09 | 50 | 73470.44 |  |  | 73470.44 | 73470.44
Г-ввод ул.Куйбышева,28,п.Гигант,Сальского р-на | 2023-05-15 | 2025-09-30 | 50 |  | 500129.8 |  | 500129.8 | 500129.8
Г-ввод ул.Ленина,83,п.Гигант,Сальского р-на | 2023-05-12 | 2025-09-30 | 50 |  | 583293.3 |  | 583293.3 | 583293.3
Г-ввод ул.Мира,28,с.Екатериновка,Сальский р-н,Екатериновский СДК | 2024-05-13 | 2025-07-24 | 50 | 28915.92 |  |  | 28915.92 | 28915.92
Г-ввод ул.Молодежная,21,к-з им.Буденного,Сальский р-н,Агросоюз | 2024-12-25 | 2025-09-21 | 60 | 51428.45 | 68295.07 |  | 119723.52 | 119723.52
Г-ввод ул.Новостройка,61:57:0019892:86,г.Сальск,Сальский р-н,Чуднов А.А. | 2024-07-16 | 2025-07-17 | 70 | 5932.33 |  |  | 5932.33 | 5932.33
Г-ввод ул.Свободы 1/2,п.Прогресс,Сальский р-н, | 2025-05-14 | 2025-09-26 | 90 | 13870.89 |  |  | 13870.89 | 13870.89
Г-ввод ул.Северная 5/3,к-з им.Буденного,Сальский р-н, | 2025-05-06 | 2025-09-18 | 60 | 16288.31 |  |  | 16288.31 | 16288.31
Г-ввод ул.Соц.Труда,31,г.Сальск,Сальского р-на | 2023-05-16 | 2025-09-28 | 50 |  | 782781.2 |  | 782781.2 | 782781.2
Г-ввод ул.Талаева,32,с.Красная Поляна,Песчанокопский р-н, | 2025-02-17 | 2025-07-27 | 50 | 277088.13 | 109993.21 |  | 387081.34 | 387081.34
Г-ввод ул.Ушакова,46,г.Сальск,Сальский р-н, | 2025-03-06 | 2025-07-19 | 20 |  | 10000 |  | 10000 | 10000
Г-ввод ул.Ушакова,51,г.Сальск,Сальский р-н, | 2025-03-06 | 2025-07-19 | 20 |  | 10000 |  | 10000 | 10000
Г-ввод ул.Филоненко,17,г.Сальск,Сальский р-н | 2025-04-17 | 2025-07-26 | 90 | 51606.1 |  |  | 51606.1 | 51606.1
Г-ввод ул.Фрунзе 26д,г.Сальск,Сальский р-н,Божинский Р.Г. | 2024-07-04 | 2025-07-05 | 90 | 35462.41 |  |  | 35462.41 | 35462.41
Г-ввод ул.Фрунзе,39,г.Сальск,Сальский р-н, | 2025-03-04 | 2026-09-03 | 50 | 78872.24 |  |  | 78872.24 | 78872.24
Г-ввод ул.Шкирятова,38,Сальск г,Сальский р-н, | 2025-05-27 | 2025-09-04 | 40 |  | 15623.86 |  | 15623.86 | 15623.86
Г-ввод ул.Школьная,16а,п.Приречный,Сальский р-н, | 2023-08-23 | 2025-09-30 | 50 |  | 532044.7 |  | 532044.7 | 532044.7
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 4448449.16 | 5549779.68 | 0 | 9998228.84 | 9998228.84 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст. Вешенской
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Ростове-на-Дону
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.298,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пономарева С.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-09-04 | 2025-12-29 | 90 |  | 3296.81 |  | 3296.81 | 3296.81
Г-ввод ул.Левобережная,64,г.Ростов-на-Дону,ЗАО Донобувь(стор.) - СМР | 2019-11-29 | 2025-08-29 | 90 | 75634.38 |  |  | 75634.38 | 75634.38
Г-ввод ул.Южная,1И,г.Ростов-на-Дону,Кагиян М.Ц.(аренда) - ПИР | 2019-11-20 | 2025-08-20 | 90 |  | 17579.24 |  | 17579.24 | 17579.24
Г-ввод ул.Южная,1И,г.Ростов-на-Дону,Кагиян М.Ц.(аренда) - СМР | 2019-11-20 | 2025-08-20 | 90 | 951414.02 |  |  | 951414.02 | 951414.02
Г-ввод пр.Елизаветинский,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гарибян В.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-27 | 2025-12-29 | 95 |  | 11546.84 |  | 11546.84 | 11546.84
Г-ввод пр.Елизаветинский,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гарибян В.А.(стор.) - СМР | 2020-01-27 | 2025-12-29 | 95 | 127560.33 |  |  | 127560.33 | 127560.33
Г-ввод СНТ Яблочко,ул.Пороховая Балка,уч.96,Аксайский р-н,Демидченко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-23 | 2025-12-29 | 90 |  | 16718.27 |  | 16718.27 | 16718.27
Г-ввод ул.Лелюшенко,17,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(аренда) - ПИР | 2019-12-26 | 2025-12-29 | 90 |  | 47881.88 |  | 47881.88 | 47881.88
Г-ввод ул.Трамвайщиков,34,г.Ростов-на-Дону,Кузнецова К.Г.(аренда) - ПИР | 2019-12-24 | 2025-12-29 | 90 |  | 15963 |  | 15963 | 15963
Г-ввод ул.Трамвайщиков,34,г.Ростов-на-Дону,Кузнецова К.Г.(аренда) - СМР | 2019-12-24 | 2025-12-29 | 90 | 1217084.95 |  |  | 1217084.95 | 1217084.95
Г-ввод ул.Сосновая,2,г.Ростов-на-Дону,Ханян Т.К.(стор.) - ПИР | 2019-12-25 | 2025-12-29 | 90 |  | 5501.16 |  | 5501.16 | 5501.16
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12738,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мостовой Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-01-29 | 2025-12-29 | 87 |  | 7574.46 |  | 7574.46 | 7574.46
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12738,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мостовой Г.И.(стор.) - СМР | 2020-01-29 | 2025-12-29 | 87 | 62531.69 |  |  | 62531.69 | 62531.69
Г-ввод ул.Космическая,27,сл.Кашары,Кашарский р-н,инв.00-015998 Щебуняева И.В. - СМР | 2024-04-04 | 2025-12-29 | 85 | 39400 |  |  | 39400 | 39400
Г-ввод зем.колх.Дружба,ул.Благодатная,48,(к.н. 61:25:0600401:12898),Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.,(стор.) - ПИР | 2020-12-31 | 2025-12-29 | 87 |  | 11780.8 |  | 11780.8 | 11780.8
Г-ввод зем.колх.Дружба,ул.Благодатная,48,(к.н. 61:25:0600401:12898),Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.,(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2025-12-29 | 87 | 79848.91 |  |  | 79848.91 | 79848.91
Г-ввод ул.Пешкова,44,г.Ростов-на-Дону,Железной В.М.,(аренда) - ПИР | 2020-08-06 | 2025-12-29 | 87 |  | 2936.05 |  | 2936.05 | 2936.05
Г-ввод пр-зд Удачный,11/11,Темерницкий,Аксайский р-н,Кучеренко В.И.(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2025-12-29 | 50 |  | 9583.46 |  | 9583.46 | 9583.46
Г-ввод пр-зд Удачный,11/11,Темерницкий,Аксайский р-н,Кучеренко В.И.(стор.) - СМР | 2023-03-13 | 2025-12-29 | 70 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27
Г-ввод ул.Циолковского,59,г.Ростов-на-Дону,Геращенко И.О.(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24
Г-ввод ул.Береговая,16,г.Ростов-на-Дону,(инв.000016249),НАМУС ООО - ПИР | 2023-05-10 | 2025-12-29 | 50 |  | 48872.64 |  | 48872.64 | 48872.64
Г-ввод пер.3-й Берестяной,50,г.Ростов-на-Дону,Бабиева А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69
Г-ввод пер.3-й Берестяной,50,г.Ростов-на-Дону,Бабиева А.Н.(стор.) - СМР | 2023-06-27 | 2025-12-29 | 50 | 76475.13 |  |  | 76475.13 | 76475.13
Г-ввод ул.1-я Производственная,21,ТСН Рассвет,г.Ростов-на-Дону,Галушко А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 7221.9 |  | 7221.9 | 7221.9
Г-ввод ул.1-я Производственная,21,ТСН Рассвет,г.Ростов-на-Дону,Галушко А.Н.(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2025-12-29 | 95 | 70055.86 |  |  | 70055.86 | 70055.86
Г-ввод г.Ростов-на-Дону, пр-т Стачки 217-219,Хасин Ю.В.(аренда) - ПИР | 2023-07-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 47190.19 |  | 47190.19 | 47190.19
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,92/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ляпин А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-14 | 2025-12-29 | 50 |  | 9141.77 |  | 9141.77 | 9141.77
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,92/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ляпин А.А.(стор.) - СМР | 2023-07-05 | 2025-12-29 | 90 | 105919.17 |  |  | 105919.17 | 105919.17
Г-ввод ул.Мусоргского,25/1,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-002977),Степакова Ю.Ю. - ПИР | 2023-07-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 47540.77 |  | 47540.77 | 47540.77
Г-ввод ул.Мусоргского,25/1,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-002977),Степакова Ю.Ю. - СМР | 2023-09-29 | 2025-12-29 | 40 | 138667.76 |  |  | 138667.76 | 138667.76
Г-ввод пер.Силикатный,1а,г.Ростов-на-Дону,Ашдиева Л.О.(аренда) - ПИР | 2023-09-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 49521.24 |  | 49521.24 | 49521.24
Г-ввод ул.Советская,40,г.Ростов-на-Дону,ГУП РО ОХСП(аренда) - ПИР | 2023-08-28 | 2025-12-29 | 20 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Народного Ополчения,35,г.Ростов-на-Дону,Яровая Н.В.(аренда) - ПИР | 2023-11-01 | 2025-12-29 | 30 |  | 53925.12 |  | 53925.12 | 53925.12
Г-ввод ул.Народного Ополчения,35,г.Ростов-на-Дону,Яровая Н.В.(аренда) - СМР | 2023-11-10 | 2025-12-29 | 95 | 481485.72 |  |  | 481485.72 | 481485.72
Г-ввод ул.Калининградская,52а,г.Ростов-на-Дону,Романов Д.А.(аренда) - ПИР | 2023-08-14 | 2025-12-29 | 60 |  | 53320.7 |  | 53320.7 | 53320.7
Г-ввод СНТ Братство,473,г. Ростов-на-Дону,Гришина З.К.(стор.) - ПИР | 2023-10-01 | 2025-12-29 | 50 |  | 9437.5 |  | 9437.5 | 9437.5
Г-ввод СНТ Братство,473,г. Ростов-на-Дону,Гришина З.К.(стор.) - СМР | 2023-10-09 | 2025-12-29 | 30 | 108811.21 |  |  | 108811.21 | 108811.21
Г-ввод ул.Михаила Ненно,39,СНТ Надежда-Ива,г.Аксай,Григорян В.Н.(стор.) - ПИР | 2023-09-04 | 2025-12-29 | 60 |  | 10597.03 |  | 10597.03 | 10597.03
Г-ввод ул.Михаила Ненно,39,СНТ Надежда-Ива,г.Аксай,Григорян В.Н.(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2025-12-29 | 80 | 131076.54 |  |  | 131076.54 | 131076.54
Г-ввод ул.1-я улица,70,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Анисимов В.В.(стор.) - ПИР | 2023-10-02 | 2025-12-29 | 30 |  | 8374.84 |  | 8374.84 | 8374.84
Г-ввод ул.1-я улица,70,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Анисимов В.В.(стор.) - СМР | 2023-10-02 | 2025-12-29 | 90 | 71507.87 |  |  | 71507.87 | 71507.87
Г-ввод ул.Черешневая,157,п.Янтарный,Аксайский р-н,Ковтун О.И.(стор.) - ПИР | 2023-10-02 | 2025-12-29 | 40 |  | 10321.96 |  | 10321.96 | 10321.96
Г-ввод ул.Черешневая,157,п.Янтарный,Аксайский р-н,Ковтун О.И.(стор.) - СМР | 2023-10-02 | 2025-12-29 | 30 | 68818.77 |  |  | 68818.77 | 68818.77
Г-ввод СНТ Заря,уч.374,Аксайский р-н,Хакимов Б.А.(стор.) - ПИР | 2023-10-02 | 2025-12-29 | 65 |  | 9911.83 |  | 9911.83 | 9911.83
Г-ввод СНТ Заря,уч.374,Аксайский р-н,Хакимов Б.А.(стор.) - СМР | 2023-10-02 | 2025-12-29 | 50 | 61392.7 |  |  | 61392.7 | 61392.7
Г-ввод ул.1-я Союзная,6,СНТ Союз,г.Ростов-на-Дону,Емец А.Р.(стор.) - ПИР | 2023-10-19 | 2025-12-29 | 65 |  | 9911.83 |  | 9911.83 | 9911.83
Г-ввод ул.1-я Союзная,6,СНТ Союз,г.Ростов-на-Дону,Емец А.Р.(стор.) - СМР | 2024-06-07 | 2025-12-29 | 90 | 109709.8 |  |  | 109709.8 | 109709.8
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,19/1,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дадаян С.А.(стор.) - ПИР | 2023-10-09 | 2025-12-29 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,19/1,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дадаян С.А.(стор.) - СМР | 2024-01-31 | 2025-12-29 | 70 | 58599.46 |  |  | 58599.46 | 58599.46
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1183,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Позняк Е.Е.(стор.) - ПИР | 2023-10-09 | 2025-12-29 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1183,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Позняк Е.Е.(стор.) - СМР | 2024-04-30 | 2025-12-29 | 80 | 92069.82 |  |  | 92069.82 | 92069.82
Г-ввод ул.10-я Престижная,9,СНТ Гамма-труд,г.Ростов-на-Дону,Христов С.В.(стор.) - ПИР | 2023-10-10 | 2025-12-29 | 40 |  | 9693.03 |  | 9693.03 | 9693.03
Г-ввод ул.10-я Престижная,9,СНТ Гамма-труд,г.Ростов-на-Дону,Христов С.В.(стор.) - СМР | 2023-10-17 | 2025-12-29 | 30 | 43525.97 |  |  | 43525.97 | 43525.97
Г-ввод пер.Комитетский,34/36,г.Ростов-на-Дону,Жаналиева Э.З.(аренда) - ПИР | 2024-09-30 | 2025-12-29 | 40 |  | 13457.52 |  | 13457.52 | 13457.52
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-1,уч.26,г.Ростов-на-Дону,Соловьев С.Ф.(стор.) - ПИР | 2024-09-30 | 2025-12-29 | 95 |  | 9908.22 |  | 9908.22 | 9908.22
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1167,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Мурадов В.А.(стор.) - ПИР | 2024-09-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 9100.99 |  | 9100.99 | 9100.99
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1167,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Мурадов В.А.(стор.) - СМР | 2024-09-16 | 2025-12-29 | 85 | 64329.64 |  |  | 64329.64 | 64329.64
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1168,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Полуляшная Л.В.(стор.) - ПИР | 2024-09-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 9100.99 |  | 9100.99 | 9100.99
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1168,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Полуляшная Л.В.(стор.) - СМР | 2024-09-16 | 2025-12-29 | 85 | 121854.63 |  |  | 121854.63 | 121854.63
Г-ввод ДНТ Садовод-Любитель,8-224,г.Ростов-на-Дону,Мартынов Э.П.(стор.) - ПИР | 2024-09-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 13446.91 |  | 13446.91 | 13446.91
Г-ввод СНТ Защитник,22/13,г.Ростов-на-Дону,Марков А.Ф.(стор.) - ПИР | 2024-09-27 | 2025-12-29 | 90 |  | 4847.7 |  | 4847.7 | 4847.7
Г-ввод СНТ Защитник,22/13,г.Ростов-на-Дону,Марков А.Ф.(стор.) - СМР | 2024-10-01 | 2025-12-29 | 30 | 72369.8 | 4778.61 |  | 77148.41 | 77148.41
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.469,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пестова И.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 9209.51 |  | 9209.51 | 9209.51
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.469,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пестова И.Ю.(стор.) - СМР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 30 | 1179484.25 | 7774.83 |  | 1187259.08 | 1187259.08
Г-ввод пер.Касательный,17,г.Ростов-на-Дону,Погорелов В.П.(стор.) - ПИР | 2024-09-25 | 2025-12-29 | 50 |  | 10232.55 |  | 10232.55 | 10232.55
Г-ввод пр-зд Тихий,20,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Балченко О.В.(стор.) - ПИР | 2024-10-02 | 2025-12-29 | 30 |  | 12298.32 |  | 12298.32 | 12298.32
Г-ввод пр-зд Тихий,20,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Балченко О.В.(стор.) - СМР | 2024-10-02 | 2025-12-29 | 30 | 118207.56 |  |  | 118207.56 | 118207.56
Г-ввод ул.Надежды,к.н.61:25:0600401:29534,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Запорожец П.В.(стор.) - ПИР | 2024-10-08 | 2025-12-29 | 40 |  | 9626.92 |  | 9626.92 | 9626.92
Г-ввод ул.Надежды,69в,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Сафонова Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2024-10-08 | 2025-12-29 | 30 |  | 9626.92 |  | 9626.92 | 9626.92
Г-ввод ул.Вересаева,87,г.Ростов-на-Дону,Бобров А.С.(аренда) - ПИР | 2024-09-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 9449.97 |  | 9449.97 | 9449.97
Г-ввод ул.Вересаева,87,г.Ростов-на-Дону,Бобров А.С.(аренда) - СМР | 2024-09-25 | 2025-12-29 | 90 | 39878.5 |  |  | 39878.5 | 39878.5
Г-ввод ул.Таганрогская,104А,г.Ростов-на-Дону,Караичева Н.Ф.(аренда) - ПИР | 2024-09-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод СНТ Заря,уч.314,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Тихонова А.С.(стор.) - ПИР | 2024-10-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод ДНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 4,уч.380,Рассветовское с.п.,Аксайский р-н,Мирзикян А.Л.(стор.) - ПИР | 2024-10-09 | 2025-12-29 | 30 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод ДНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 4,уч.380,Рассветовское с.п.,Аксайский р-н,Мирзикян А.Л.(стор.) - СМР | 2024-10-03 | 2025-12-29 | 80 | 66539.18 |  |  | 66539.18 | 66539.18
Г-ввод ул.Фиалковая,18а,г.Ростов-на-Дону,Потрашкова С.С.(стор.) - ПИР | 2024-10-10 | 2025-12-29 | 30 |  | 14665.08 |  | 14665.08 | 14665.08
Г-ввод ул.Фиалковая,18а,г.Ростов-на-Дону,Потрашкова С.С.(стор.) - СМР | 2024-10-10 | 2025-12-29 | 85 | 166468.9 |  |  | 166468.9 | 166468.9
Г-ввод ул.Ландышевая,уч.22,г.Ростов-на-Дону,Титова И.И.(стор.) - ПИР | 2024-10-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 7083.94 |  | 7083.94 | 7083.94
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.473,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Крупин А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-09-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 13228.77 |  | 13228.77 | 13228.77
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.473,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Крупин А.Н.(стор.) - СМР | 2024-09-28 | 2025-12-29 | 90 | 77418.5 |  |  | 77418.5 | 77418.5
Г-ввод СНТ Заря,уч.14а,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ткаченко Ю.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-16 | 2025-12-29 | 20 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод СНТ Заря,уч.14а,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ткаченко Ю.А.(стор.) - СМР | 2024-10-10 | 2025-12-29 | 90 | 34084.58 |  |  | 34084.58 | 34084.58
Г-ввод ул.6-я Ненаглядная,60,г.Ростов-на-Дону,Кенжаева В.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-17 | 2025-12-29 | 45 |  | 10480.11 |  | 10480.11 | 10480.11
Г-ввод ул.6-я Ненаглядная,60,г.Ростов-на-Дону,Кенжаева В.А.(стор.) - СМР | 2024-10-17 | 2025-12-29 | 90 | 60136.75 |  |  | 60136.75 | 60136.75
Г-ввод пер.Спектральный,7,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Налчадян Х.Т.(стор.) - ПИР | 2024-10-16 | 2025-12-29 | 50 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод пер.Спектральный,7,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Налчадян Х.Т.(стор.) - СМР | 2024-10-16 | 2025-12-29 | 90 | 35088.09 |  |  | 35088.09 | 35088.09
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1097,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Белоусова А.В.(стор.) - ПИР | 2024-10-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 11632.34 |  | 11632.34 | 11632.34
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.236/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Шарин В.С.(стор.) - ПИР | 2024-10-18 | 2025-12-29 | 40 |  | 13457.52 |  | 13457.52 | 13457.52
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.236/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Шарин В.С.(стор.) - СМР | 2024-10-18 | 2025-12-29 | 90 | 35055.66 |  |  | 35055.66 | 35055.66
Г-ввод ул.Александра Донцова,26,г.Аксай,Чобанян Л.Р.(стор.) - ПИР | 2024-10-24 | 2025-12-29 | 40 |  | 10588.56 |  | 10588.56 | 10588.56
Г-ввод ул.Александра Донцова,26,г.Аксай,Чобанян Л.Р.(стор.) - СМР | 2024-10-24 | 2025-12-29 | 90 | 58178.64 |  |  | 58178.64 | 58178.64
Г-ввод ул.3-я Турнирная,135,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Антонов М.В.(стор.) - ПИР | 2024-10-18 | 2025-12-29 | 50 |  | 9908.22 |  | 9908.22 | 9908.22
Г-ввод ул.3-я Турнирная,135,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Антонов М.В.(стор.) - СМР | 2024-10-15 | 2025-12-29 | 80 | 53818.84 |  |  | 53818.84 | 53818.84
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.730,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Грданян Ж.В.(стор.) - ПИР | 2024-10-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 9630.06 |  | 9630.06 | 9630.06
Г-ввод ул.Вселенной,52,г.Ростов-на-Дону,Ефремова Т.В.(стор.) - СМР | 2024-08-07 | 2025-12-29 | 95 | 63381.67 |  |  | 63381.67 | 63381.67
Г-ввод ул.Сергея Красноглазова,20,г.Аксай,Первушина А.О.(стор.) - ПИР | 2024-10-30 | 2025-12-29 | 60 |  | 10588.56 |  | 10588.56 | 10588.56
Г-ввод ул.Сергея Красноглазова,20,г.Аксай,Первушина А.О.(стор.) - СМР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 95 | 112756.24 |  |  | 112756.24 | 112756.24
Г-ввод ул.Волгоградская,2,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Гайворонская В.В.(стор.) - ПИР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 40 |  | 9778.11 |  | 9778.11 | 9778.11
Г-ввод ул.Волгоградская,2,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Гайворонская В.В.(стор.) - СМР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 90 | 95444.68 |  |  | 95444.68 | 95444.68
Г-ввод пер.Счастливый,16,х.Ленинаван,Краснокрымское с.п.,Мясниковский р-н,Куюмчибашян С.С.(стор.) - ПИР | 2024-10-29 | 2025-12-29 | 75 |  | 9769.18 |  | 9769.18 | 9769.18
Г-ввод пер.Счастливый,16,х.Ленинаван,Краснокрымское с.п.,Мясниковский р-н,Куюмчибашян С.С.(стор.) - СМР | 2024-10-29 | 2025-12-29 | 75 | 1719.85 |  |  | 1719.85 | 1719.85
Г-ввод пер.Счастливый,17,х.Ленинаван,Краснокрымское с.п.,Мясниковский р-н,Куюмчибашян С.С.(стор.) - ПИР | 2024-10-29 | 2025-12-29 | 60 |  | 9769.18 |  | 9769.18 | 9769.18
Г-ввод пер.Счастливый,17,х.Ленинаван,Краснокрымское с.п.,Мясниковский р-н,Куюмчибашян С.С.(стор.) - СМР | 2024-10-29 | 2025-12-29 | 60 | 1711.35 |  |  | 1711.35 | 1711.35
Г-ввод ул.Волгоградская,26/41,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Леошик А.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 10588.56 |  | 10588.56 | 10588.56
Г-ввод ул.Волгоградская,26/41,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Леошик А.А.(стор.) - СМР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 90 | 81606.85 |  |  | 81606.85 | 81606.85
Г-ввод СНТ Ириния,79,г.Ростов-на-Дону,Ковалев В.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 10588.56 |  | 10588.56 | 10588.56
Г-ввод ул.Волнистая,89.СНТ Сирень,г.Ростов-на-Дону,Филь Е.С.(стор.) - ПИР | 2024-10-31 | 2025-12-29 | 95 |  | 8102.98 |  | 8102.98 | 8102.98
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.55,кв-л 3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Золотарев С.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 10480.11 |  | 10480.11 | 10480.11
Г-ввод пер.Памирский,17,г.Ростов-на-Дону,Камышникова З.В.(стор.) - ПИР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 75 |  | 3735.49 |  | 3735.49 | 3735.49
Г-ввод СТ Глобус,уч.702,п.Щепкин,Аксайский р-н,Труш О.В.(стор.) - ПИР | 2024-10-03 | 2025-12-29 | 50 |  | 9908.22 |  | 9908.22 | 9908.22
Г-ввод СТ Глобус,уч.702,п.Щепкин,Аксайский р-н,Труш О.В.(стор.) - СМР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 95 | 51971.72 |  |  | 51971.72 | 51971.72
Г-ввод п.Водопадный,27,к.н.61:02:0600010:9882,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Заикин В.А. - ПИР | 2024-11-20 | 2025-12-29 | 95 |  | 8864.03 |  | 8864.03 | 8864.03
Г-ввод п.Водопадный,27,к.н.61:02:0600010:9882,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Заикин В.А. - СМР | 2024-11-22 | 2025-12-29 | 90 | 794886.32 |  |  | 794886.32 | 794886.32
Г-ввод ул.Московская,12,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Письменский А.М.(стор.) - ПИР | 2024-11-29 | 2025-12-29 | 40 |  | 8861.21 |  | 8861.21 | 8861.21
Г-ввод ул.Московская,12,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Письменский А.М.(стор.) - СМР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 90 | 40706.28 |  |  | 40706.28 | 40706.28
Г-ввод ул.Гармоничная,14,п.Темерницкий,Щепкинское с.п,Аксайский р-н,Куриленко Н.Г.(стор.) - ПИР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 8865.43 |  | 8865.43 | 8865.43
Г-ввод ул.Гармоничная,14,п.Темерницкий,Щепкинское с.п,Аксайский р-н,Куриленко Н.Г.(стор.) - СМР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 90 | 41104.58 |  |  | 41104.58 | 41104.58
Г-ввод ул.Риволи,43,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Савицкая О.А.(стор.) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 70 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Риволи,43,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Савицкая О.А.(стор.) - СМР | 2024-12-09 | 2025-12-29 | 90 | 38487.62 |  |  | 38487.62 | 38487.62
Г-ввод ул.Елисейские поля,54,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ковалев С.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-29 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Елисейские поля,54,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ковалев С.А.(стор.) - СМР | 2024-12-06 | 2025-12-29 | 90 | 27159.94 |  |  | 27159.94 | 27159.94
Г-ввод ул.Горчакова,24,г.Аксай,Лихачев А.С.(стор.) - ПИР | 2025-01-22 | 2025-12-29 | 95 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод пер.Зеркальный,2а,х.Камышеваха,Большелогское с.п,Аксайский р-н,Андреев А.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-12-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 8619.25 |  | 8619.25 | 8619.25
Г-ввод ул.Одесская,6,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Коньовская Л.С.(стор.) - ПИР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Одесская,6,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Коньовская Л.С.(стор.) - СМР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 90 | 81212.45 |  |  | 81212.45 | 81212.45
Г-ввод ул.Гренель,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Поликарпов А.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 40 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Гренель,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Поликарпов А.В.(стор.) - СМР | 2024-12-24 | 2025-12-29 | 90 | 76503.56 |  |  | 76503.56 | 76503.56
Г-ввод ул.Стравинского,2,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Свиридов С.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 9688.75 |  | 9688.75 | 9688.75
Г-ввод ул.Стравинского,2,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Свиридов С.В.(стор.) - СМР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 90 | 39530.24 |  |  | 39530.24 | 39530.24
Г-ввод ул.Семейная,7,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Коломиец Ю.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-12 | 2025-12-29 | 70 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Семейная,7,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Коломиец Ю.В.(стор.) - СМР | 2024-12-16 | 2025-12-29 | 90 | 158336.89 |  |  | 158336.89 | 158336.89
Г-ввод ул.2-я Кавказская,23,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Фарманов Ф.Ф.(стор.) - ПИР | 2024-11-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 8862.62 |  | 8862.62 | 8862.62
Г-ввод пер.1-й Июльский,14/24 ул. 3-я Барбарисовая,г.Ростов-на-Дону,Кизикелов А.Е.(стор.) - ПИР | 2024-11-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод пер.1-й Июльский,14/24 ул. 3-я Барбарисовая,г.Ростов-на-Дону,Кизикелов А.Е.(стор.) - СМР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 90 | 61304.81 |  |  | 61304.81 | 61304.81
Г-ввод ул.3-я Барбарисовая,22,г.Ростов-на-Дону,Пригородов Д.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод ул.3-я Барбарисовая,22,г.Ростов-на-Дону,Пригородов Д.А.(стор.) - СМР | 2024-12-02 | 2025-12-29 | 90 | 74405.7 |  |  | 74405.7 | 74405.7
Г-ввод ул.Любимая,10,п.Водопадный,Аксайский р-н,Саркисян Л.С.(стор.) - ПИР | 2024-12-25 | 2025-12-29 | 45 |  | 9688.75 |  | 9688.75 | 9688.75
Г-ввод ул.Любимая,10,п.Водопадный,Аксайский р-н,Саркисян Л.С.(стор.) - СМР | 2024-12-26 | 2025-12-29 | 90 | 55720.5 |  |  | 55720.5 | 55720.5
Г-ввод п.Щепкин,к.н.61:02:0081101:3665,Аксайский р-н,Судариков А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-12-09 | 2025-12-29 | 95 |  | 9274.91 |  | 9274.91 | 9274.91
Г-ввод п.Щепкин,к.н.61:02:0081101:3665,Аксайский р-н,Судариков А.Н.(стор.) - СМР | 2024-12-09 | 2025-12-29 | 90 | 50131.41 |  |  | 50131.41 | 50131.41
Г-ввод пер.2-й Кирпичный,6,г.Ростов-на-Дону,Тригуб С.П.(стор.) - ПИР | 2024-10-19 | 2025-12-29 | 90 |  | 7668.17 |  | 7668.17 | 7668.17
Г-ввод пер.2-й Кирпичный,6,г.Ростов-на-Дону,Тригуб С.П.(стор.) - СМР | 2024-10-19 | 2025-12-29 | 90 | 23457.4 |  |  | 23457.4 | 23457.4
Г-ввод ул.Сиреневая,48,г.Ростов-на-Дону,Цюпина Л.Т.(стор.) - СМР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 90 | 55234 |  |  | 55234 | 55234
Г-ввод ул.Ореховый,25,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Долженко Д.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-14 | 2025-12-29 | 45 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Ореховый,25,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Долженко Д.А.(стор.) - СМР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 90 | 70266.91 |  |  | 70266.91 | 70266.91
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1106,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ликольд Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 40 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.6-я Сувенирная,20,г.Ростов-на-Дону,Новак Ю.О.(стор.) - ПИР | 2024-12-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод пер.10-й Лазоревый,35,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Сковороднева Ю.В. - ПИР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод пр.Шолохова,278б,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Воронов И.С. - ПИР | 2024-06-27 | 2025-12-29 | 60 |  | 10771.1 |  | 10771.1 | 10771.1
Г-ввод СТ Витязь,уч.290,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бабичева Л.Л.(стор.) - ПИР | 2025-01-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод СТ Витязь,уч.290,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бабичева Л.Л.(стор.) - СМР | 2025-01-17 | 2025-12-29 | 30 | 51850.21 |  |  | 51850.21 | 51850.21
Г-ввод ул.Прогулочная,40б,г.Ростов-на-Дону,Попов А.А.(стор.) - ПИР | 2024-12-24 | 2025-12-29 | 55 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.9-я Городецкая,4,г.Ростов-на-Дону,Самбук А.М.(стор.) - ПИР | 2024-12-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод пр.Шолохова,121/1,г.Ростов-на-Дону,Диброва А.О.(аренда) - ПИР | 2018-04-20 | 2025-12-29 | 80 |  | 8416.32 |  | 8416.32 | 8416.32
Г-ввод СНТ Донподход,ул.0-я Улица,19,г.Ростов-на-Дону,ООО РОСТТЕХСЕРВИС(стор.) - СМР | 2022-03-31 | 2025-12-29 | 82 | 94776.91 |  |  | 94776.91 | 94776.91
Г-ввод пр.Третьяковский,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кильдеева К.И.(стор.) - ПИР | 2022-02-07 | 2025-12-29 | 99 |  | 9764.27 |  | 9764.27 | 9764.27
Г-ввод пр.Третьяковский,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кильдеева К.И.(стор.) - СМР | 2022-02-07 | 2025-12-29 | 99 | 287878.65 |  |  | 287878.65 | 287878.65
Г-ввод СТ Союз,уч.289,г.Ростов-на-Дону,Шпанкина О.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-26 | 2025-12-29 | 82 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95
Г-ввод ул.Бодрая,88/35,г.Ростов-на-Дону,ГБСМП Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ МБУЗ(аренда) - ПИР | 2021-12-24 | 2025-12-29 | 85 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81
Г-ввод ул.Береговая,23А,г.Ростов-на-Дону,Парус ООО(аренда) - ПИР | 2021-04-06 | 2025-12-29 | 85 |  | 23027.47 |  | 23027.47 | 23027.47
Г-ввод ул.Береговая,23А,г.Ростов-на-Дону,Парус ООО(аренда) - СМР | 2022-11-14 | 2025-12-29 | 60 | 375872.72 |  |  | 375872.72 | 375872.72
Г-ввод ул.2-я Пятилетки,23б,г.Ростов-на-Дону,Орданян М.Г.(стор.) - ПИР | 2021-11-19 | 2025-12-29 | 85 |  | 25256.16 |  | 25256.16 | 25256.16
Г-ввод ул.2-я Пятилетки,23б,г.Ростов-на-Дону,Орданян М.Г.(стор.) - СМР | 2021-11-19 | 2025-12-29 | 85 | 1615483.46 |  |  | 1615483.46 | 1615483.46
Г-ввод СНТ Луч,136,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Игнатова А.А. - ПИР | 2021-07-28 | 2025-12-29 | 50 | 434713.63 | 21691 |  | 456404.63 | 456404.63
Г-ввод ул.Красных Зорь,30,г.Ростов-на-Дону,Красий Д.Г.(аренда) - ПИР | 2022-02-24 | 2025-12-29 | 82 |  | 44907.38 |  | 44907.38 | 44907.38
Г-ввод ул.Солнечная,38А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Лаврененко С.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2025-12-29 | 82 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03
Г-ввод ул.Западный разъезд,8,г.Ростов-на-Дону,ПК АРАЙ ООО (стор.) - ПИР | 2022-03-23 | 2025-12-29 | 82 |  | 15146.28 |  | 15146.28 | 15146.28
Г-ввод ул.Западный разъезд,8,г.Ростов-на-Дону,ПК АРАЙ ООО (стор.) - СМР | 2022-03-23 | 2025-12-29 | 82 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод пр-т Стачки,11а,г.Ростов-на-Дону,Устаева А.Э.(аренда) - ПИР | 2022-03-31 | 2025-12-29 | 82 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03
Г-ввод ул.Белокалитвенская,к.н.61:44:0000000:156095,к.н.61:44:0000000:177311,к.н.61:44:0000000:177305,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ Донстрой,(аренда) - ПИР | 2021-11-15 | 2025-12-29 | 85 |  | 79286.71 |  | 79286.71 | 79286.71
Г-ввод ул.Белокалитвенская,к.н.61:44:0000000:156095,к.н.61:44:0000000:177311,к.н.61:44:0000000:177305,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ Донстрой,(аренда) - СМР | 2022-06-03 | 2025-12-29 | 90 | 746785.69 |  |  | 746785.69 | 746785.69
Г-ввод ул.Пойменная,к.н.61:44:0050820:114,г.Ростов-на-Дону,ООО ИНВЕСТГРУПП,(аренда) - ПИР | 2021-11-17 | 2025-12-29 | 85 |  | 34223.16 |  | 34223.16 | 34223.16
Г-ввод ул.Варфоломеева,71/2,г.Ростов-на-Дону,Бадзгарадзе Ю.Д.(аренда) - ПИР | 2023-08-16 | 2025-12-29 | 85 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95
Г-ввод пр.Космонавтов,4в,г.Ростов-на-Дону,ООО ТФ Донские зори,(аренда) - ПИР | 2022-01-17 | 2025-12-29 | 50 |  | 55059.65 |  | 55059.65 | 55059.65
Г-ввод ул.2-я Ритмичная,18,г.Ростов-на-Дону,инв.00-007556,Дербенева А.В. - ПИР | 2021-12-14 | 2025-12-29 | 85 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81
Г-ввод ул.Вселенной 62,г.Ростов-на-Дону,Скнарин М.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-31 | 2025-12-29 | 95 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67
Г-ввод СНТ Мечта,ул.3-я Тернистая,18А,г.Ростов-на-Дону,Северцев М.Г.(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2025-12-29 | 82 |  | 13741.43 |  | 13741.43 | 13741.43
Г-ввод ул.Закруткина,12/13,г.Ростов-на-Дону,инв.00-011135,Хорсеева О.И. - ПИР | 2022-03-29 | 2025-12-29 | 82 |  | 3073.17 |  | 3073.17 | 3073.17
Г-ввод ул.Попутная,65,г.Ростов-на-Дону,Голдина С.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-18 | 2025-12-29 | 80 |  | 8135.32 |  | 8135.32 | 8135.32
Г-ввод ул.Попутная,65,г.Ростов-на-Дону,Голдина С.А.(стор.) - СМР | 2022-04-18 | 2025-12-29 | 80 | 80330.24 |  |  | 80330.24 | 80330.24
Г-ввод ул.Лебединская,3,г.Ростов-на-Дону,Магомедгаджиев Б.М.(аренда) - ПИР | 2022-04-25 | 2025-12-29 | 80 |  | 7165.66 |  | 7165.66 | 7165.66
Г-ввод пер.Рязанский,48,г.Ростов-на-Дону,Майсумов А.С.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2025-12-29 | 80 |  | 54593.42 |  | 54593.42 | 54593.42
Г-ввод пер.Рязанский,48,г.Ростов-на-Дону,Майсумов А.С.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2025-12-29 | 90 | 591863.77 |  |  | 591863.77 | 591863.77
Г-ввод СНТ Союз,7,г.Ростов-на-Дону,Рубцова С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2025-12-29 | 82 |  | 10441.46 |  | 10441.46 | 10441.46
Г-ввод ул.Мечникова,33,г.Ростов-на-Дону,Рязанова А.И.,(аренда) - ПИР | 2021-12-30 | 2025-12-29 | 85 |  | 43380.85 |  | 43380.85 | 43380.85
Г-ввод ул.Мечникова,33,г.Ростов-на-Дону,Рязанова А.И.,(аренда) - СМР | 2021-12-30 | 2025-12-29 | 85 | 410010 | 5623.85 |  | 415633.85 | 415633.85
Г-ввод ул.Школьная,17а,19,г.Ростов-на-Дону,ООО"СТРОЙГРАД-ДОН,(аренда) - ПИР | 2024-05-27 | 2025-12-29 | 95 |  | 52986.91 |  | 52986.91 | 52986.91
Г-ввод ул.Школьная,17а,19,г.Ростов-на-Дону,ООО"СТРОЙГРАД-ДОН,(аренда) - СМР | 2024-05-27 | 2025-12-29 | 95 | 179067.01 |  |  | 179067.01 | 179067.01
Г-ввод ул.2-я Линия,к.н. 61:44:0031603:231,г.Ростов-на-Дону,ООО"СИГМА-1,(аренда) - ПИР | 2021-09-15 | 2025-12-29 | 85 |  | 45324.74 |  | 45324.74 | 45324.74
Г-ввод ул.2-я Линия,к.н. 61:44:0031603:231,г.Ростов-на-Дону,ООО"СИГМА-1,(аренда) - СМР | 2021-09-15 | 2025-12-29 | 80 | 650409.75 |  |  | 650409.75 | 650409.75
Г-ввод ул.Малиновского,33Б,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ СК10 №9,(аренда) - ПИР | 2022-01-14 | 2025-12-29 | 82 |  | 35353.87 |  | 35353.87 | 35353.87
Г-ввод ул.Малиновского,33Б,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ СК10 №9,(аренда) - СМР | 2022-01-14 | 2025-12-29 | 82 | 573856 |  |  | 573856 | 573856
Г-ввод СНТ Аэро,341,Ростов-на-Дону,Нусрадинов Н.Ж.,(стор.) - ПИР | 2022-07-06 | 2025-12-29 | 50 |  | 9974.97 |  | 9974.97 | 9974.97
Г-ввод ул.Курсантов,220,СНТ Мечта,г.Ростов-на-Дону,Агапкина Л.Г.,(стор.) - ПИР | 2022-05-19 | 2025-12-29 | 90 |  | 11474.52 |  | 11474.52 | 11474.52
Г-ввод ул.Курсантов,220,СНТ Мечта,г.Ростов-на-Дону,Агапкина Л.Г.,(стор.) - СМР | 2022-05-19 | 2025-12-29 | 90 | 136692.14 |  |  | 136692.14 | 136692.14
Г-ввод АОЗТ Янтарное,поле 43-17,3га,к.н.61:02:0600010:1006,Аксайский р-н,Исаева М.В.,(аренда) - ПИР | 2022-03-10 | 2025-12-29 | 80 |  | 34221.89 |  | 34221.89 | 34221.89
Г-ввод АОЗТ Янтарное,поле 43-17,3га,к.н.61:02:0600010:1006,Аксайский р-н,Исаева М.В.,(аренда) - СМР | 2022-03-10 | 2025-12-29 | 80 | 37165.38 |  |  | 37165.38 | 37165.38
Г-ввод 1-я Линия,17,г.Ростов-на-Дону,Андреянов В.В.(аренда) - ПИР | 2022-11-22 | 2025-12-29 | 80 |  | 3790.58 |  | 3790.58 | 3790.58
Г-ввод ул.Кеплера,15,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Чалик А.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-29 | 2025-12-29 | 85 |  | 8944.85 |  | 8944.85 | 8944.85
Г-ввод ул.Кеплера,15,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Чалик А.А.(стор.) - СМР | 2022-01-29 | 2025-12-29 | 85 | 83642.45 |  |  | 83642.45 | 83642.45
Г-ввод пр. Театральный 27, г.Ростов-на-Дону,Пономарева Г.С. (аренда) -ПИР | 2022-01-31 | 2025-12-29 | 82 |  | 85301.57 |  | 85301.57 | 85301.57
Г-ввод ул.Совхозная,44А,к.н.61:44 0071605:996,г.Ростов-на-Дону,Рожко С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2025-12-29 | 50 |  | 14566.94 |  | 14566.94 | 14566.94
Г-ввод ул.Совхозная,44А,к.н.61:44 0071605:996,г.Ростов-на-Дону,Рожко С.А.,(стор.) - СМР | 2022-06-01 | 2025-12-29 | 50 | 56734.07 |  |  | 56734.07 | 56734.07
Г-ввод ул.Валентина Николаева,к.н.61:02:0600010:19528,г.Аксай,Аксайский р-н,Лысаков В.М.(стор.) - ПИР | 2022-06-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 16557.05 |  | 16557.05 | 16557.05
Г-ввод ул.Валентина Николаева,к.н.61:02:0600010:19528,г.Аксай,Аксайский р-н,Лысаков В.М.(стор.) - СМР | 2022-06-21 | 2025-12-29 | 90 | 134884.19 |  |  | 134884.19 | 134884.19
Г-ввод ул.Пойменная,3,г. Ростов-на-Дону,ООО ГРАФЕН(аренда) - ПИР | 2019-12-03 | 2025-12-29 | 90 |  | 4147.48 |  | 4147.48 | 4147.48
Г-ввод ул.Пойменная,3,г. Ростов-на-Дону,ООО ГРАФЕН(аренда) - СМР | 2019-12-03 | 2025-12-29 | 90 |  | 35000 |  | 35000 | 35000
Г-ввод пер.Ольховский,42а/115,г.Ростов-на-Дону,ООО РАЗВИТИЕ(аренда) - ПИР | 2022-09-12 | 2025-12-29 | 75 |  | 49511.69 |  | 49511.69 | 49511.69
Г-ввод пер.Ольховский,42а/115,г.Ростов-на-Дону,ООО РАЗВИТИЕ(аренда) - СМР | 2022-06-01 | 2025-12-29 | 95 | 163954.34 |  |  | 163954.34 | 163954.34
Г-ввод ул.5-я Ненаглядная,2, С/Т Защитник,г.Ростов-на-Дону,Чубинидзе Н. Б.(стор.) - ПИР | 2022-11-30 | 2025-12-29 | 65 |  | 9128.53 |  | 9128.53 | 9128.53
Г-ввод С/Т Электрик,95,г.Ростов-на-Дону,Приходько Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-16 | 2025-12-29 | 50 |  | 48091.76 |  | 48091.76 | 48091.76
Г-ввод С/Т Электрик,95,г.Ростов-на-Дону,Приходько Н.А.(стор.) - СМР | 2022-08-05 | 2025-12-29 | 95 | 952687.67 |  |  | 952687.67 | 952687.67
Г-ввод ул.Мечникова,81/4,г.Ростов-на-Дону,Сапко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-23 | 2025-12-29 | 75 |  | 11276.44 |  | 11276.44 | 11276.44
Г-ввод ул.Мечникова,110г, г.Ростов-на-Дону,ООО Распределенная Генерация-Батайск(аренда) - ПИР | 2022-08-08 | 2025-12-29 | 75 |  | 47340.14 |  | 47340.14 | 47340.14
Г-ввод ул.Красногвардейская,88а,г.Ростов-на-Дону,Архипов В.А.(аренда) - ПИР | 2022-08-09 | 2025-12-29 | 75 |  | 9097.31 |  | 9097.31 | 9097.31
Г-ввод ул.Айвазовского,22,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хачикян Х.О.(стор.) - ПИР | 2022-06-20 | 2025-12-29 | 80 |  | 5324.89 |  | 5324.89 | 5324.89
Г-ввод ул.Малиновского,15Д,г.Ростов-на-Дону,Малютин В.М.(стор.) - ПИР | 2022-10-07 | 2025-12-29 | 90 |  | 9060.55 |  | 9060.55 | 9060.55
Г-ввод ул.Малиновского,15Д,г.Ростов-на-Дону,Малютин В.М.(стор.) - СМР | 2022-10-07 | 2025-12-29 | 90 | 40381.48 |  |  | 40381.48 | 40381.48
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.916,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Позняк А.Е.(стор.) - ПИР | 2023-08-25 | 2025-12-29 | 60 |  | 10341.36 |  | 10341.36 | 10341.36
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.916,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Позняк А.Е.(стор.) - СМР | 2023-08-25 | 2025-12-29 | 60 | 66644.85 |  |  | 66644.85 | 66644.85
Г-ввод ул.Народного Ополчения,65,г.Ростов-на-Дону,СТЕЛЛАР ООО(аренда) - ПИР | 2023-07-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.20-я Линия,16/25.г.Ростов-на-Дону,ООО ФИРМА КРИСТИНА СЗ(аренда) - ПИР | 2023-08-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 56489.24 |  | 56489.24 | 56489.24
Г-ввод ул.20-я Линия,16/25.г.Ростов-на-Дону,ООО ФИРМА КРИСТИНА СЗ(аренда) - СМР | 2023-09-07 | 2025-12-29 | 90 | 118997.86 |  |  | 118997.86 | 118997.86
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,140/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Горошанская Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-28 | 2025-12-29 | 40 |  | 9681.79 |  | 9681.79 | 9681.79
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,140/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Горошанская Е.В.(стор.) - СМР | 2024-05-02 | 2025-12-29 | 80 | 247578.84 |  |  | 247578.84 | 247578.84
Г-ввод СНТ Мечта,190,г.Ростов-на-Дону,Абдуллаев Ш.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-23 | 2025-12-29 | 70 |  | 7077.55 |  | 7077.55 | 7077.55
Г-ввод СНТ Мечта,190,г.Ростов-на-Дону,Абдуллаев Ш.А.(стор.) - СМР | 2023-08-23 | 2025-12-29 | 90 | 115874.99 |  |  | 115874.99 | 115874.99
Г-ввод СТ Жигули,17,Мясниковский р-н,Баласанов А.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-30 | 2025-12-29 | 70 |  | 10448.41 |  | 10448.41 | 10448.41
Г-ввод СНТ Заря,уч.99,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шишин А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-07 | 2025-12-29 | 35 |  | 12158.19 |  | 12158.19 | 12158.19
Г-ввод ул.Доватора,145б,2-й Проезд,г.Ростов-на-Дону,ООО МАКСИС(стор.) - ПИР | 2023-08-16 | 2025-12-29 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод СТ Витязь,уч.360,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Афанасьев А.Б.(стор.) - ПИР | 2023-02-14 | 2025-12-29 | 90 |  | 10624.28 |  | 10624.28 | 10624.28
Г-ввод СТ Витязь,уч.360,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Афанасьев А.Б.(стор.) - СМР | 2023-02-14 | 2025-12-29 | 90 | 144867.66 |  |  | 144867.66 | 144867.66
Г-ввод ул.Механизаторов,3/12,г.Ростов-на-Дону,КСМ-10 АО(аренда) - ПИР | 2023-02-27 | 2025-12-29 | 50 |  | 60052.48 |  | 60052.48 | 60052.48
Г-ввод ул.Механизаторов,3/12,г.Ростов-на-Дону,КСМ-10 АО(аренда) - СМР | 2023-01-30 | 2025-12-29 | 80 | 755869.78 |  |  | 755869.78 | 755869.78
Г-ввод СТ Витязь,уч.279,п.Щепкин,Аксайский р-н,Балева А.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-20 | 2025-12-29 | 95 |  | 9362.38 |  | 9362.38 | 9362.38
Г-ввод СТ Витязь,уч.279,п.Щепкин,Аксайский р-н,Балева А.В.(стор.) - СМР | 2023-02-20 | 2025-12-29 | 90 | 44965.43 |  |  | 44965.43 | 44965.43
Г-ввод пр-кт Стачки,255/2, г.Ростов-на-Дону,Алексанян А.А(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2025-12-29 | 50 |  | 80497.73 |  | 80497.73 | 80497.73
Г-ввод ул.Левобережная,3а,г.Ростов-на-Дону,ДОНСКАЯ СТАНИЦА ООО(стор.) - ПИР | 2023-05-18 | 2025-12-29 | 40 |  | 9335.88 |  | 9335.88 | 9335.88
Г-ввод ул.Пескова,17с,г.Ростов-на-Дону,Чистой С.Г.(стор.) - ПИР | 2022-10-05 | 2025-12-29 | 40 |  | 43811.01 |  | 43811.01 | 43811.01
Г-ввод ул.Левобережная,30,г.Ростов-на-Дону,Гладченко С.Н.(стор.) - ПИР | 2018-01-12 | 2025-12-29 | 90 |  | 17679.64 |  | 17679.64 | 17679.64
Г-ввод ул.Левобережная,30,г.Ростов-на-Дону,Гладченко С.Н.(стор.) - СМР | 2018-01-12 | 2025-12-29 | 90 | 106366.6 |  | 4932.26 | 111298.86 | 111298.86
Г-ввод ул.Никелевая,3,к.н.61:02:0600000:13568,поле 42б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Оськина М.Г.(стор.) - ПИР | 2019-08-23 | 2025-12-29 | 90 |  | 7888.67 |  | 7888.67 | 7888.67
Г-ввод ул.Никелевая,3,к.н.61:02:0600000:13568,поле 42б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Оськина М.Г.(стор.) - СМР | 2019-08-23 | 2025-12-29 | 90 | 39221.24 |  |  | 39221.24 | 39221.24
Г-ввод ул.Екатерининская,25/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Иванова Е.С.(стор.) - ПИР | 2019-06-06 | 2025-12-29 | 90 |  | 8258.64 |  | 8258.64 | 8258.64
Г-ввод ул.Екатерининская,25/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Иванова Е.С.(стор.) - СМР | 2019-06-06 | 2025-12-29 | 90 | 57002.37 |  |  | 57002.37 | 57002.37
Г-ввод ул.Левобережная,6 г.Ростов-на-Дону к ГСД по ул.Левобережная,г.ростов-на-Дону,аренда | 2016-12-08 | 2025-12-29 | 99 |  | 92448.6 |  | 92448.6 | 92448.6
Г-ввод ул.Гранитная,20,х.Камышеваха к ГНД по ул.Гранит,х.Камышев,Аксайский р-н,аренда | 2016-09-13 | 2025-12-29 | 95 |  |  | 588.14 | 588.14 | 588.14
Г-ввод пер.Долевой,2г,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Долевой,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-06-24 | 2025-12-29 | 95 |  |  | 588.14 | 588.14 | 588.14
Г-ввод ул.Лермонтовская,111,г.Ростов-на-Дону,Покутнев А.В.(аренда) - СМР | 2016-10-06 | 2025-12-29 | 95 |  | 21091 |  | 21091 | 21091
Г-ввод ул.Малиновского,66,г.Ростов-на-Дону,Вертий Ю.М.(аренда) - ПИР | 2019-06-21 | 2025-12-29 | 90 |  | 8992.68 |  | 8992.68 | 8992.68
Г-ввод ул.Дачная,8А,к.н.61:44:0080801:402,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(аренда) - ПИР | 2019-08-07 | 2025-12-29 | 90 |  | 3869.05 |  | 3869.05 | 3869.05
Г-ввод ул.Пескова,10,г.Ростов-на-Дону,Ганзенко С.А.(аренда) - ПИР | 2019-05-08 | 2025-12-29 | 90 |  | 15859.8 |  | 15859.8 | 15859.8
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,Аксайский район к.н.61:02:0600010:11319 к ГНД х. Камышеваха,аре аренда | 2017-10-04 | 2025-12-29 | 95 |  | 11323.44 |  | 11323.44 | 11323.44
Г-ввод пр.Кировский,98,г.Ростов-на-Дону к ГСД по пр. Кировский,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-03-07 | 2025-12-29 | 95 |  | 8330.75 |  | 8330.75 | 8330.75
Г-ввод ул.Страны Советов,44Б,44Д,г.Ростов-на-Дону,ООО ДиЛоджистик(аренда) - ПИР | 2019-09-18 | 2025-12-29 | 90 |  | 6484 |  | 6484 | 6484
Г-ввод ул.Российская,37,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Артеменко Т.Н.(стор.) - ПИР | 2019-08-22 | 2025-12-29 | 90 |  | 10567.23 |  | 10567.23 | 10567.23
Г-ввод ул.Российская,37,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Артеменко Т.Н.(стор.) - СМР | 2019-08-22 | 2025-12-29 | 90 | 58850.7 |  |  | 58850.7 | 58850.7
Г-ввод пер.Тувинский,49г,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Дзержинского, аренда | 2016-01-18 | 2025-12-29 | 95 |  | 47725.47 |  | 47725.47 | 47725.47
Г-ввод пер.1-й Кольский,8а,г.Ростов-на-Дону к ПГНД по ул.1-й Кольский,г.Ростов-на-Дону,Прищепа М.В.(аренда) - СМР | 2016-11-23 | 2025-12-29 | 95 | 44602 | 6435.7 |  | 51037.7 | 51037.7
Г-ввод ул.Ю-Восточная Промзона,уч.17,заявитель Акимова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-11-30 | 2025-12-29 | 87 |  | 27171.83 |  | 27171.83 | 27171.83
Г-ввод ул.Калиновская,15, г.Ростов-на-Дону к ПГНД ул.Калиновская, г.Ростов-на-Дону, аренда | 2021-01-15 | 2025-12-29 | 85 | 40678.15 | 1633.94 |  | 42312.09 | 42312.09
Г-ввод ул.Мадояна,45А/25,г.Ростов-на-Дону к ГНД ул.Мадояна,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-11-14 | 2025-12-29 | 95 | 297894.44 | 17060.67 |  | 314955.11 | 314955.11
Г-ввод пер.1-й Атмосферный,5,г.Ростов-на-Дону к ПГНд ул.Космическая,г.Ростов-на-Дону,Землянский В. Н.(аренда) - СМР | 2016-10-25 | 2025-12-29 | 80 | 157524.32 | 20870.47 |  | 178394.79 | 178394.79
Г-ввод ул.Павлодарская,8, г.Ростов-на-Дону, к ГНД ул.Павлодарская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-11-02 | 2025-12-29 | 95 | 136.89 | 20477.41 |  | 20614.3 | 20614.3
Г-ввод пер.Дунаевского,10, г.Ростов-на-Дону к ПГНД пер.Дунаевского,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-09-15 | 2025-12-29 | 95 | 193507.44 | 19533.45 |  | 213040.89 | 213040.89
Г-ввод пер.1-й Берестяной,уч.141,ДНТ Утро,г.Ростов-на-Дону,Гаджиев И.У.,(стор.) - СМР | 2017-11-29 | 2025-12-29 | 80 | 48229.96 | 6953 |  | 55182.96 | 55182.96
Г-ввод пер.Марксистский,23а,г.Ростов-на-Дону,Ботов В.C.(аренда) - ПИР | 2022-08-30 | 2025-12-29 | 50 |  | 3527.55 |  | 3527.55 | 3527.55
Г-ввод СНТ Дружба-2,ул.Пороховая балка,уч.2А,кв.2,Аксайский р-н,Акиншина И.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 2025-12-29 | 85 | 41163.35 |  |  | 41163.35 | 41163.35
Г-ввод х.Камышеваха,к.н.61:02:0600010:25893,Аксайский р-н, Агаглуян Х.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-28 | 2025-12-29 | 35 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод х.Камышеваха,к.н.61:02:0600010:11047,Аксайский р-н, Агаглуян Х.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-28 | 2025-12-29 | 35 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод земли ЗАО Росток,уч.66,г.Аксай,Журавлев А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-12-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод СНТ За Мир,уч.29,г.Ростов-на-Дону,Ступак А.В.(стор.) -ПИР | 2024-12-27 | 2025-12-29 | 40 |  | 9622.56 |  | 9622.56 | 9622.56
Г-ввод ул.Русская,84а,г.Ростов-на-Дону,Балалаева Т.Н.(аренда) - ПИР | 2025-01-10 | 2025-12-29 | 45 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Вячеслава Гетманова,24,г.Аксай(на балансе ПАО),Рабиев Х.Р. - ПИР | 2024-12-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 8495.4 |  | 8495.4 | 8495.4
Г-ввод ул.Вячеслава Гетманова,24,г.Аксай(на балансе ПАО),Рабиев Х.Р. - СМР | 2024-12-28 | 2025-12-29 | 90 | 41740.97 |  |  | 41740.97 | 41740.97
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,14,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Гнедаш С.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 9613.19 |  | 9613.19 | 9613.19
Г-ввод пр.Аксайский,33Г,г.Аксай(на балансе ПАО),Ахмад Фарид - ПИР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,1123,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Чекалова В.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-02 | 2025-12-29 | 30 |  | 9630.52 |  | 9630.52 | 9630.52
Г-ввод ул.6-я Процветания,32а,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Богатова А.В. - ПИР | 2025-01-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 9628.18 |  | 9628.18 | 9628.18
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 4,уч.511,Рассветовское с.п.,Аксайский р-н,Парахин П.И.(стор.) - ПИР | 2024-12-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 9718.62 |  | 9718.62 | 9718.62
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,851/1,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Каплунов Е.Н.(стор.) - ПИР | 2024-12-28 | 2025-12-29 | 40 |  | 9613.66 |  | 9613.66 | 9613.66
Г-ввод ул.2-я Союзная,46,г.Ростов-на-Дону,Шерматов Т.А.(стор.) - ПИР | 2025-01-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 10579.53 |  | 10579.53 | 10579.53
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,97А,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Чигрина Л.В. - ПИР | 2024-12-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 9619.28 |  | 9619.28 | 9619.28
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,97А,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Чигрина Л.В. - СМР | 2025-01-21 | 2025-12-29 | 90 | 67080.03 |  |  | 67080.03 | 67080.03
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.43/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ивочкина Н.А.(стор.) - ПИР | 2025-01-20 | 2025-12-29 | 45 |  | 9630.99 |  | 9630.99 | 9630.99
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.43/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ивочкина Н.А.(стор.) - СМР | 2025-01-24 | 2025-12-29 | 90 | 47667.25 |  |  | 47667.25 | 47667.25
Г-ввод уч.к.н.61:25:0601001:3138,Мясниковский р-н,Асланиди С.В.(аренда) - ПИР | 2025-01-23 | 2025-12-29 | 35 |  | 41267.98 |  | 41267.98 | 41267.98
Г-ввод к.н.61:02:0600010:26887,26888,26889,26890,26892,26893,26894,26895,26896,26897,26898,26899,Аксайский р-н,Панасенко А.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-12-02 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод пр-зд 1-й Тверской,54,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Белецкий А.Ю.(стор.) - ПИР | 2025-02-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 9626.78 |  | 9626.78 | 9626.78
Г-ввод пр-зд 1-й Тверской,54,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Белецкий А.Ю.(стор.) - СМР | 2025-02-04 | 2025-12-29 | 90 | 57320.82 |  |  | 57320.82 | 57320.82
Г-ввод ул.2-я Турнирная,50,г.Ростов-на-Дону,Колесников Н.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-30 | 2025-12-29 | 30 |  | 9618.81 |  | 9618.81 | 9618.81
Г-ввод ул.2-я Турнирная,50,г.Ростов-на-Дону,Колесников Н.В.(стор.) - СМР | 2025-02-04 | 2025-12-29 | 90 | 54585.95 |  |  | 54585.95 | 54585.95
Г-ввод ул.Малиновского,266,СТ Вива Виктория,70,г.Ростов-на-Дону,Ольшанский О.А.(стор.) - ПИР | 2025-01-29 | 2025-12-29 | 35 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод пер.Крепостной,116,ул.М.Горького,255,г.Ростов-на-Дону,Шинкаренко А.Н.(аренда) - ПИР | 2025-03-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Тургеневская,65,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Сазонов А.В. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-12-29 | 35 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод пер.2-й Лазоревый,83,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Перешивко М.З. - ПИР | 2025-01-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод СНТ Братство,761,г.Ростов-на-Дону,Букреева М.С.(аренда) - ПИР | 2025-02-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 9618.34 |  | 9618.34 | 9618.34
Г-ввод пр-т 40-летия Победы,334,г.Ростов-на-Дону,Филиппенко В.В.(аренда) - ПИР | 2025-01-31 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.372/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Колесникова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2025-02-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.6-я Турнирная,37,СНТ Братство,646,г.Ростов-на-Дону,Кумов А.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 9617.87 |  | 9617.87 | 9617.87
Г-ввод ул.6-я Турнирная,37,СНТ Братство,646,г.Ростов-на-Дону,Кумов А.В.(стор.) - СМР | 2025-02-13 | 2025-12-29 | 90 | 56179.97 |  |  | 56179.97 | 56179.97
Г-ввод ул.Маршала Жукова,13,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Зибина О.В. - ПИР | 2025-02-11 | 2025-12-29 | 65 |  | 9618.34 |  | 9618.34 | 9618.34
Г-ввод ул.Малахитовая,1,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Томасян А.Э.(стор.) - ПИР | 2025-02-11 | 2025-12-29 | 35 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,570,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Андрюшкевич А.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-28 | 2025-12-29 | 40 |  | 9629.59 |  | 9629.59 | 9629.59
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.315/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Фалеева Н.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 9620.69 |  | 9620.69 | 9620.69
Г-ввод пер.2-й Дамасский,31,СНТ Алмаз-2,г.Ростов-на-Дону,Пилипчук С.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 9621.62 |  | 9621.62 | 9621.62
Г-ввод ул.Лучевая,90,г.Ростов-на-Дону,Кошелев В.В.(аренда) - ПИР | 2025-02-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 9623.96 |  | 9623.96 | 9623.96
Г-ввод ул.4-я Престижная,26,г.Ростов-на-Дону,Мойсейченко И.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 9618.81 |  | 9618.81 | 9618.81
Г-ввод СНТ Надежда-Ива,уч.488,Аксайский р-н,Елчиева Э.Г.-К.(стор.) - ПИР | 2025-02-07 | 2025-12-29 | 60 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.2-я Ненаглядная,41,г.Ростов-на-Дону,Шихабудинова С.С.(стор.) - ПИР | 2025-02-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 9718.62 |  | 9718.62 | 9718.62
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,560,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Гнедаш Е.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-12-29 | 40 |  | 9624.9 |  | 9624.9 | 9624.9
Г-ввод ул.Обаятельная,23,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Багян С.И. - ПИР | 2025-01-27 | 2025-12-29 | 35 |  | 9620.22 |  | 9620.22 | 9620.22
Г-ввод ул.2-я Праздничная,62,г.Ростов-на-Дону,Комендантова О.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 7936.9 |  | 7936.9 | 7936.9
Г-ввод ул.2-я Праздничная,62,г.Ростов-на-Дону,Комендантова О.В.(стор.) - СМР | 2025-01-30 | 2025-12-29 | 90 | 58384.14 |  |  | 58384.14 | 58384.14
Г-ввод ул.Приозерная,80,СНТ Факел-2,Мясниковский р-н,Макарова Т.Ф.(стор.) - ПИР | 2025-01-30 | 2025-12-29 | 35 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод пр-зд Удобный,8,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Трофимова Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-30 | 2025-12-29 | 30 |  | 9615.06 |  | 9615.06 | 9615.06
Г-ввод пр-зд Достойный,3,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кошеленко Д.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 9614.59 |  | 9614.59 | 9614.59
Г-ввод пер.2-й Поклонный,30,г.Ростов-на-Дону,Левочкина Н.Г.(стор.) - ПИР | 2025-02-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 9718.62 |  | 9718.62 | 9718.62
Г-ввод ул.Севастопольская,61,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Абрамян Г.Э.(стор.) - ПИР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 60 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.3-я Авиапромовская,2,г.Ростов-на-Дону,Мартынова Ю.Г.(стор.) - ПИР | 2025-03-03 | 2025-12-29 | 30 |  | 9625.38 |  | 9625.38 | 9625.38
Г-ввод ул.3-я Авиапромовская,2,г.Ростов-на-Дону,Мартынова Ю.Г.(стор.) - СМР | 2025-03-03 | 2025-12-29 | 90 | 52853.35 |  |  | 52853.35 | 52853.35
Г-ввод ул.Добровольского,21А/14А,г.Ростов-на-Дону,Василевский М.Д.(аренда) - ПИР | 2025-03-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод пер.2-й Авангардный,7,г.Ростов-на-Дону,Русинов С.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 9621.15 |  | 9621.15 | 9621.15
Г-ввод СТ Глобус,уч.43,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дьяконенко Е.Н.(стор.) - СМР | 2024-11-01 | 2025-12-29 | 90 | 40111.88 |  |  | 40111.88 | 40111.88
Г-ввод СТ Глобус,уч.624,п.Щепкин,Аксайский р-н,Жаворонков О.Н.(стор.) - ПИР | 2024-11-05 | 2025-12-29 | 40 |  | 4834.11 |  | 4834.11 | 4834.11
Г-ввод СТ Глобус,уч.624,п.Щепкин,Аксайский р-н,Жаворонков О.Н.(стор.) - СМР | 2024-11-20 | 2025-12-29 | 90 | 63638.19 |  |  | 63638.19 | 63638.19
Г-ввод СТ Глобус,уч.282,п.Щепкин,Аксайский р-н,Раджаматов Д.И.(стор.) - ПИР | 2024-11-05 | 2025-12-29 | 40 |  | 6982.6 |  | 6982.6 | 6982.6
Г-ввод СТ Глобус,уч.282,п.Щепкин,Аксайский р-н,Раджаматов Д.И.(стор.) - СМР | 2024-11-20 | 2025-12-29 | 90 | 38819.2 |  |  | 38819.2 | 38819.2
Г-ввод СТ Глобус,уч.383,п.Щепкин,Аксайский р-н,Будкова Е.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-12-29 | 40 |  | 4834.11 |  | 4834.11 | 4834.11
Г-ввод СТ Глобус,уч.383,п.Щепкин,Аксайский р-н,Будкова Е.В.(стор.) - СМР | 2024-11-20 | 2025-12-29 | 90 | 36307.09 |  |  | 36307.09 | 36307.09
Г-ввод СТ Глобус,уч.300,п.Щепкин,Аксайский р-н,Белиенко Р.Н.(стор.) - ПИР | 2024-11-12 | 2025-12-29 | 45 |  | 4834.11 |  | 4834.11 | 4834.11
Г-ввод СТ Глобус,уч.300,п.Щепкин,Аксайский р-н,Белиенко Р.Н.(стор.) - СМР | 2024-11-20 | 2025-12-29 | 90 | 32053.6 |  |  | 32053.6 | 32053.6
Г-ввод СТ Глобус,уч.301,п.Щепкин,Аксайский р-н,Белиенко Р.Н.(стор.) - ПИР | 2024-11-11 | 2025-12-29 | 45 |  | 4834.11 |  | 4834.11 | 4834.11
Г-ввод СТ Глобус,уч.301,п.Щепкин,Аксайский р-н,Белиенко Р.Н.(стор.) - СМР | 2024-11-20 | 2025-12-29 | 90 | 31716.62 |  |  | 31716.62 | 31716.62
Г-ввод пер.1-й Газонный,42а,г.Ростов-на-Дону,Давтянц А.М.(стор.) - ПИР | 2025-03-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 4837.39 |  | 4837.39 | 4837.39
Г-ввод ул.Чемордачка,17,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),ООО Купибас-Трейд - ПИР | 2025-03-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 4844.42 |  | 4844.42 | 4844.42
Г-ввод ул.Чемордачка,17,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),ООО Купибас-Трейд - СМР | 2025-03-13 | 2025-12-29 | 90 | 47580.4 |  |  | 47580.4 | 47580.4
Г-ввод ул.Суворова,109,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Черенкова Е.Д.(стор.) - ПИР | 2025-03-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 4084.94 |  | 4084.94 | 4084.94
Г-ввод СНТ Луч,168,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Гайбарова А.Е. - ПИР | 2025-05-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод пер.4-й Резной,41,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Шевченко Е.В. - ПИР | 2025-03-10 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Благодатная,44,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Тамбиева М.Ю.(стор.) - СМР | 2023-10-05 | 2025-12-29 | 95 | 6925.29 |  |  | 6925.29 | 6925.29
Г-ввод ул.Пушкинская,46,пом.2,г.Ростов-на-Дону,Вахромова П.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-09 | 2025-12-29 | 80 |  | 5005.94 |  | 5005.94 | 5005.94
Г-ввод пр.Стачки,142/95, г.Ростов-на-Дону,Медянникова Ж.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-18 | 2025-12-29 | 82 |  | 4229.31 |  | 4229.31 | 4229.31
Г-ввод ул. Пескова,к.н.61:44:0073505:359,г.Ростов-на-Дону,Шапранова А.О.(стор.) - ПИР | 2022-09-14 | 2025-12-29 | 75 |  | 48152.14 |  | 48152.14 | 48152.14
Г-ввод ул. Пескова,к.н.61:44:0073505:359,г.Ростов-на-Дону,Шапранова А.О.(стор.) - СМР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 80 | 290584.62 |  |  | 290584.62 | 290584.62
Г-ввод пр.Аксайский,19а,г.Аксай,Аксайский р-н,Гаврюшов А.А.(аренда) - ПИР | 2022-08-25 | 2025-12-29 | 50 |  | 16459.29 |  | 16459.29 | 16459.29
Г-ввод пр.Аксайский,19а,г.Аксай,Аксайский р-н,Гаврюшов А.А.(аренда) - СМР | 2022-08-25 | 2025-12-29 | 90 | 45116.34 |  |  | 45116.34 | 45116.34
Г-ввод ул.Кизлярская,7/3,г.Ростов-на-Дону,Короглуева Е.А.(аренда) - ПИР | 2022-09-09 | 2025-12-29 | 75 |  | 38790.58 |  | 38790.58 | 38790.58
Г-ввод пер.Чалтырский,23а,г.Ростов-на-Дону,Зоричев Ю.Н.(аренда) - ПИР | 2022-10-24 | 2025-12-29 | 95 |  | 43611.53 |  | 43611.53 | 43611.53
Г-ввод ул.Пескова,2,г.Ростов-на-Дону,Ганбаров К.Г.Оглы (стор.) - ПИР | 2024-10-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 3502.13 |  | 3502.13 | 3502.13
Г-ввод ул.Вагулевского,9В/15,г.Ростов-на-Дону,Гришин Ю.М.(стор.) - ПИР | 2022-10-20 | 2025-12-29 | 72 |  | 56710.9 |  | 56710.9 | 56710.9
Г-ввод ул.Вагулевского,9В/15,г.Ростов-на-Дону,Гришин Ю.М.(стор.) - СМР | 2022-10-20 | 2025-12-29 | 90 | 598570.83 |  |  | 598570.83 | 598570.83
Г-ввод ул.Суворова,95,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Колян С.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-07 | 2025-12-29 | 72 |  | 9162.35 |  | 9162.35 | 9162.35
Г-ввод ул.Суворова,95,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Колян С.В.(стор.) - СМР | 2024-01-16 | 2025-12-29 | 40 | 2923867.5 |  |  | 2923867.5 | 2923867.5
Г-ввод ул.Нансена,155,г.Ростов-на-Дону,Оганисян А.Г.(аренда) - ПИР | 2022-11-21 | 2025-12-29 | 50 |  | 46204.74 |  | 46204.74 | 46204.74
Г-ввод ул.Балакирева,6,г Ростов-на-Дону,Свитенко В.В.(аренда) - ПИР | 2022-10-06 | 2025-12-29 | 72 |  | 41995.96 |  | 41995.96 | 41995.96
Г-ввод пр-зд Владимирский,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сиделев Э.Н.(стор.) - ПИР | 2022-12-02 | 2025-12-29 | 80 |  | 9876.74 |  | 9876.74 | 9876.74
Г-ввод пр-зд Владимирский,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сиделев Э.Н.(стор.) - СМР | 2022-12-02 | 2025-12-29 | 80 | 206177 |  |  | 206177 | 206177
Г-ввод пер.4-й Берестяной,64,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Костин Д.И. - ПИР | 2025-01-20 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.2-я Мозаичная,24/8,г.Ростов-на-Дону,Гончарова В.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.3-я Мозаичная,13,г.Ростов-на-Дону,Макаров А.П.(стор.) - ПИР | 2025-03-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.4-я Мозаичная,37,г.Ростов-на-Дону,Торосян Д.Ф.(стор.) - ПИР | 2025-03-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.3-я Лазерная,124,СНТ Луч.г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Арутюнян М.Н. - ПИР | 2025-06-03 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Обаятельная,9,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Пацакулова Е.В. - ПИР | 2025-04-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Надежды,39,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Шапкин С.Ф.(стор.) - ПИР | 2025-05-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Ломоносовская,9,г.Ростов-на-дону,(инв.)Савельева М.А. - ПИР | 2022-12-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 38931 |  | 38931 | 38931
Г-ввод пер.Октябрьский,3в,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Сусорова Л.Ф. - ПИР | 2022-09-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 4234.81 |  | 4234.81 | 4234.81
Г-ввод пер.Октябрьский,3г,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Сусорова Л.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-09-23 | 2025-12-29 | 50 |  | 10552.57 |  | 10552.57 | 10552.57
Г-ввод пер.Октябрьский,3г,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Сусорова Л.Ф.(стор.) - СМР | 2022-08-23 | 2025-12-29 | 95 | 193119.71 |  |  | 193119.71 | 193119.71
Г-ввод ул.Днепропетровская,50ж,г.Ростов-на-Дону,Кустов И.Д.(стор.) - ПИР | 2022-07-19 | 2025-12-29 | 50 |  | 21751.85 |  | 21751.85 | 21751.85
Г-ввод пер.Березовый,11,Аксайский р-н,п.Янтарный,Бондарева О.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2025-12-29 | 99 |  | 16326.07 |  | 16326.07 | 16326.07
Г-ввод пер.Березовый,11,Аксайский р-н,п.Янтарный,Бондарева О.А.,(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2025-12-29 | 99 | 378025.22 |  |  | 378025.22 | 378025.22
Г-ввод пер.Соборный,48а,г.Ростов-на-Дону,Колесникова А.П.(аренда) - ПИР | 2023-03-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 46015.24 |  | 46015.24 | 46015.24
Г-ввод ул.Серова,7,г.Ростов-на-Дону,Хасабова Н.Е.(аренда) - ПИР | 2023-02-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 10455.05 |  | 10455.05 | 10455.05
Г-ввод ул.Серова,7,г.Ростов-на-Дону,Хасабова Н.Е.(аренда) - СМР | 2023-09-21 | 2025-12-29 | 95 | 241703.23 |  |  | 241703.23 | 241703.23
Г-ввод ДНТ Сирень,112, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-08-28 | 2025-12-29 | 95 |  | 2215.03 |  | 2215.03 | 2215.03
Г-ввод ул.Левобережная,64,г.Ростов-на-Дону,ЗАО Донобувь(стор.) - ПИР | 2018-06-19 | 2025-12-29 | 90 |  | 28227.63 |  | 28227.63 | 28227.63
Г-ввод ул.Курортная,141/61,г.Ростов-на-Дону, Сурмалян А.С. (аренда) - СМР | 2018-09-27 | 2025-12-29 | 90 | 124703.19 | 16205.25 |  | 140908.44 | 140908.44
Г-ввод СНТ Братство, к.н. 61:44:0080901:3711, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-01 | 2025-12-29 | 95 |  | 8992.47 |  | 8992.47 | 8992.47
Г-ввод ул.Казахская,131,г.Ростов-на-Дону,Ибрагимов Р.Ф.,(аренда) - СМР | 2018-04-25 | 2025-12-29 | 90 | 618464 | 3893.81 |  | 622357.81 | 622357.81
Г-ввод пер.Рыбинский,2а,п.Водопадный,Аксайский р-н,стор. | 2019-02-01 | 2025-12-29 | 90 |  | 6834.29 |  | 6834.29 | 6834.29
Г-ввод пер.Изумрудный,27,х.Камышеваха к ПГНДпо пер.Изумрудный,Камышеваха,Аксайский р-н, аренда | 2015-11-23 | 2025-12-29 | 95 | 52926.33 | 69024 |  | 121950.33 | 121950.33
Г-ввод ул.1-я Лазерная,189,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Исмаилова О.Б. - ПИР | 2024-10-11 | 2025-12-29 | 20 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Московская,11,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Евдокимова Н.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-30 | 2025-12-29 | 20 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Московская,11,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Евдокимова Н.А.(стор.) - СМР | 2024-10-30 | 2025-12-29 | 90 | 117518.95 |  |  | 117518.95 | 117518.95
Г-ввод ул.Воскресенская,3,п.Водопадный,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Яцев С.И. - ПИР | 2024-11-08 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Воскресенская,3,п.Водопадный,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Яцев С.И. - СМР | 2024-11-08 | 2025-12-29 | 90 | 208857.16 |  |  | 208857.16 | 208857.16
Г-ввод АО Аксайское,поле 40,к.н.61:02:0600010:19653,Аксайский р-н,Головина А.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-26 | 2025-12-29 | 40 |  | 8619.25 |  | 8619.25 | 8619.25
Г-ввод АО Аксайское,поле 40,к.н.61:02:0600010:19653,Аксайский р-н,Головина А.А.(стор.) - СМР | 2024-11-26 | 2025-12-29 | 90 | 69153.96 |  |  | 69153.96 | 69153.96
Г-ввод ул.Октябрьская,11/86,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ткаченко В.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Октябрьская,10,х.Ленинаван,Сметанников А.С.(стор.) - ПИР | 2024-11-18 | 2025-12-29 | 20 |  | 14262.9 |  | 14262.9 | 14262.9
Г-ввод ул.Октябрьская,10,х.Ленинаван,Сметанников А.С.(стор.) - СМР | 2024-11-18 | 2025-12-29 | 90 | 76451.84 |  |  | 76451.84 | 76451.84
Г-ввод к.н.61:25:0601001:3973,Мясниковский р-н(на балансе ПАО),НАВИГАТОР ПЛЮС ООО - ПИР | 2024-08-12 | 2025-12-29 | 40 |  | 25792.98 |  | 25792.98 | 25792.98
Г-ввод к.н.61:25:0601001:3973,Мясниковский р-н(на балансе ПАО),НАВИГАТОР ПЛЮС ООО - СМР | 2024-08-12 | 2025-12-29 | 90 | 1758735.72 |  |  | 1758735.72 | 1758735.72
Г-ввод к.н.61:25:0601001:3880,Мясниковский р-н(на балансе ПАО),Маркович Р.В. - ПИР | 2024-09-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 23024.18 |  | 23024.18 | 23024.18
Г-ввод к.н.61:25:0601001:3880,Мясниковский р-н(на балансе ПАО),Маркович Р.В. - СМР | 2024-09-19 | 2025-12-29 | 90 | 411745.25 |  |  | 411745.25 | 411745.25
Г-ввод ул.Солнечная,22а.п.Темерницкий,Аксайский р-н,Федоренко А.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 13461.75 |  | 13461.75 | 13461.75
Г-ввод ул.Солнечная,22а.п.Темерницкий,Аксайский р-н,Федоренко А.А.(стор.) - СМР | 2024-10-19 | 2025-12-29 | 80 | 73493.02 |  |  | 73493.02 | 73493.02
Г-ввод ул.Маршала Конева,к.н.61:02:0600005:15593,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Аникина Н.П. - ПИР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 17738.98 |  | 17738.98 | 17738.98
Г-ввод ул.Маршала Конева,к.н.61:02:0600005:15593,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Аникина Н.П. - СМР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 90 | 60723.48 |  |  | 60723.48 | 60723.48
Г-ввод пер.Нежный,4.г.Ростов-на-Дону,Череватенко С.В.(стор.) - ПИР | 2025-05-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод СТ Урожай,к.н.61:44:0082612:2938,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Смородина М.А. - ПИР | 2024-10-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 13446.91 |  | 13446.91 | 13446.91
Г-ввод ул.Мачтовая,27а,г.Ростов-на-Дону,Зинченко А.И.(стор.) - ПИР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 40 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод х.Камышеваха,к.н.61:02:0600010:11088,Аксайский р-н,Сафронов В.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 42936.9 |  | 42936.9 | 42936.9
Г-ввод ул.Разнотравная,кн.61:44:0082615:29076-29078,кн.29087-29095,кн.29106-29110,кн.2911,г.Ростов-на-Дону(инв.00-013500),Алсултанов А.Х.А. - ПИР | 2024-10-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 9718.62 |  | 9718.62 | 9718.62
Г-ввод ул.Светлая,1а,1в,1б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Сафронов В.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 44612.72 |  | 44612.72 | 44612.72
Г-ввод ул.Совхозная,4,п.Водопадный,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,ООО ЯНТАРЬ(стор.) - ПИР | 2024-10-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.12-го Декабря,18,г.Ростов-на-Дону,Тешаев Ш.П.(стор.) - ПИР | 2024-11-12 | 2025-12-29 | 20 |  | 44612.72 |  | 44612.72 | 44612.72
Г-ввод ул.Маршала Конева,к.н.61:02:0600005:16151,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Пергамент С.Д. - ПИР | 2024-11-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 16922.87 |  | 16922.87 | 16922.87
Г-ввод ул.Маршала Конева,к.н.61:02:0600005:16151,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Пергамент С.Д. - СМР | 2024-11-06 | 2025-12-29 | 80 | 89807.06 |  |  | 89807.06 | 89807.06
Г-ввод ул.Маршала Конева,к.н.61:02:0600005:16150,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Пергамент С.Д. - ПИР | 2024-11-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 13450.53 |  | 13450.53 | 13450.53
Г-ввод ул.Маршала Конева,к.н.61:02:0600005:16150,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Пергамент С.Д. - СМР | 2024-11-06 | 2025-12-29 | 80 | 89807.06 |  |  | 89807.06 | 89807.06
Г-ввод ул.Маршала Конева,к.н.61:02:0600005:16147,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Пергамент С.Д. - ПИР | 2024-11-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 13450.53 |  | 13450.53 | 13450.53
Г-ввод ул.Маршала Конева,к.н.61:02:0600005:16147,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Пергамент С.Д. - СМР | 2024-11-06 | 2025-12-29 | 80 | 89807.06 |  |  | 89807.06 | 89807.06
Г-ввод ул.Снежная,11а,п.Темерницкий, Аксайский р-н,Василенко М.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 13451.51 |  | 13451.51 | 13451.51
Г-ввод ул.Снежная,11а,п.Темерницкий, Аксайский р-н,Василенко М.В.(стор.) - СМР | 2024-11-07 | 2025-12-29 | 90 | 313855.06 |  |  | 313855.06 | 313855.06
Г-ввод пр-зд Видный,33/50,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Степаненко А.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-11-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 9624.9 |  | 9624.9 | 9624.9
Г-ввод пр-зд Видный,33/50,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Степаненко А.Ю.(стор.) - СМР | 2024-11-07 | 2025-12-29 | 90 | 386115.59 |  |  | 386115.59 | 386115.59
Г-ввод ул.Прогулочная,6,г.Ростов-на-Дону,Сагоян С.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-07 | 2025-12-29 | 40 |  | 10310.8 |  | 10310.8 | 10310.8
Г-ввод ул.Прогулочная,6,г.Ростов-на-Дону,Сагоян С.В.(стор.) - СМР | 2024-11-07 | 2025-12-29 | 90 | 44323.95 |  |  | 44323.95 | 44323.95
Г-ввод ул.3-я Гравитационная,26/9,г.Ростов-на-Дону(инв.00-036522),Бдоян А.Ж. - ПИР | 2024-11-06 | 2025-12-29 | 45 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Каширская,8/6,г.Ростов-на-Дону,Велиева И.С.(аренда) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод пер.Левитана,18,г.Ростов-на-Дону,Павлова Е.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Идеальная,9,п.Водопадный,Аксайский р-н,Цикаришвили Л.М.(стор.) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-12-29 | 40 |  | 9625.38 |  | 9625.38 | 9625.38
Г-ввод ул.Идеальная,9,п.Водопадный,Аксайский р-н,Цикаришвили Л.М.(стор.) - СМР | 2024-11-08 | 2025-12-29 | 90 | 63829.78 |  |  | 63829.78 | 63829.78
Г-ввод ул.Левобережная,6,к.н.61:44:0041308:2,г.Ростов-на-Дону,Арутюнянц В.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-08 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод пер.Медный,8/32,г.Ростов-на-Дону,ООО СпецСтрой(аренда) - ПИР | 2024-10-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Французская,к.н.61:02:0600010:26833,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Пирумян В.Ш.(стор.) - ПИР | 2024-11-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 10520.9 |  | 10520.9 | 10520.9
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.996,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Каплунов Е.Н.(стор.) - ПИР | 2024-11-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 13457.52 |  | 13457.52 | 13457.52
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.996,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Каплунов Е.Н.(стор.) - СМР | 2024-11-13 | 2025-12-29 | 90 | 38924.17 |  |  | 38924.17 | 38924.17
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1099,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Филипенко В.И.(стор.) - ПИР | 2024-11-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 12620.65 |  | 12620.65 | 12620.65
Г-ввод севернее Ростовского моря,уч.7 в квартале 13,г.Ростов-на-Дону(инв.00-028825),Шашков А.С. - ПИР | 2024-11-08 | 2025-12-29 | 30 |  | 9616.93 |  | 9616.93 | 9616.93
Г-ввод ул.Доватора,146/8,г.Ростов-на-Дону,Галкин С.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Зрелищная,45/2,г.Ростов-на-Дону,Прищепа В.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 50572.36 |  | 50572.36 | 50572.36
Г-ввод ул.12-я Престижная,8,г.Ростов-на-Дону,Тугаев И.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.12-я Престижная,8,г.Ростов-на-Дону,Тугаев И.В.(стор.) - СМР | 2024-11-19 | 2025-12-29 | 90 | 45070.67 |  |  | 45070.67 | 45070.67
Г-ввод ул.Цитриновая,23,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Саркисян М.Г.(стор.) - ПИР | 2024-11-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод пер.6-й Лазоревый,74а,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Корниенко Л.Ю. - ПИР | 2024-11-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 9627.72 |  | 9627.72 | 9627.72
Г-ввод пер.6-й Лазоревый,74а,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Корниенко Л.Ю. - СМР | 2024-11-19 | 2025-12-29 | 90 | 71083.18 |  |  | 71083.18 | 71083.18
Г-ввод ул.Российская,48е,к.н.61:44:0022204:280,г.Ростов-на-Дону,Хубиева И.А.(аренда) - ПИР | 2024-11-08 | 2025-12-29 | 20 |  | 49391.33 |  | 49391.33 | 49391.33
Г-ввод ул.Тернистая,49,ДНТ Садовод Любитель,г.Ростов-на-Дону,Даниелян Х.С.(стор.) - ПИР | 2024-11-20 | 2025-12-29 | 50 |  | 7936.9 |  | 7936.9 | 7936.9
Г-ввод ул.Тернистая,49,ДНТ Садовод Любитель,г.Ростов-на-Дону,Даниелян Х.С.(стор.) - СМР | 2024-11-20 | 2025-12-29 | 90 | 164577.98 |  |  | 164577.98 | 164577.98
Г-ввод ул.4-я Авиапромовская,24,г.Ростов-на-Дону,Мишустин В.Н.(стор.) - ПИР | 2024-11-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Обзорная,168,СНТ Сирень,г.Ростов-на-Дону,Гусак А.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-21 | 2025-12-29 | 50 |  | 9616.46 |  | 9616.46 | 9616.46
Г-ввод ул.Обзорная,168,СНТ Сирень,г.Ростов-на-Дону,Гусак А.В.(стор.) - СМР | 2024-11-21 | 2025-12-29 | 90 | 37929.58 |  |  | 37929.58 | 37929.58
Г-ввод пер.Медведицкий,42а,г.Ростов-на-Дону,Табун Н.И.(аренда) - ПИР | 2024-11-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.4-я Процветания,3а,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Пупынин Е.В. - ПИР | 2024-11-29 | 2025-12-29 | 50 |  | 13446.86 |  | 13446.86 | 13446.86
Г-ввод ул.Архитектурная,к.н.61:02:0600010:24975,х.Камышеваха,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Кобелева В.А. - ПИР | 2024-12-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 8865.9 |  | 8865.9 | 8865.9
Г-ввод к.н. 61:02:0600005:14454,Аксайский р-н,Павленко М.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Казанская,51,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Михайлов Е.С.(стор.) - ПИР | 2024-12-12 | 2025-12-29 | 95 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Казанская,51,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Михайлов Е.С.(стор.) - СМР | 2024-12-18 | 2025-12-29 | 90 | 34237.19 |  |  | 34237.19 | 34237.19
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15037,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - ПИР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 75 |  | 9615.53 |  | 9615.53 | 9615.53
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15037,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - СМР | 2024-12-13 | 2025-12-29 | 90 | 92799.71 |  |  | 92799.71 | 92799.71
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15044,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - ПИР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 75 |  | 9623.49 |  | 9623.49 | 9623.49
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15044,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - СМР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 75 | 933751.19 |  |  | 933751.19 | 933751.19
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15045,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - ПИР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 75 |  | 9617.4 |  | 9617.4 | 9617.4
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15045,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - СМР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 90 | 92799.71 |  |  | 92799.71 | 92799.71
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15046,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - ПИР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 75 |  | 9616.93 |  | 9616.93 | 9616.93
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15046,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - СМР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 90 | 92799.71 |  |  | 92799.71 | 92799.71
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15036,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - ПИР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 75 |  | 9616.46 |  | 9616.46 | 9616.46
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15036,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - СМР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 90 | 92799.71 |  |  | 92799.71 | 92799.71
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15035,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - ПИР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 75 |  | 9616 |  | 9616 | 9616
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15035,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - СМР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 90 | 92799.71 |  |  | 92799.71 | 92799.71
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15038,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - ПИР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 75 |  | 9615.06 |  | 9615.06 | 9615.06
Г-ввод ул.Маршала Жукова,к.н.61:02:0600005:15038,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),ООО ПРОФ-ИНВЕСТ - СМР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 90 | 92799.71 |  |  | 92799.71 | 92799.71
Г-ввод ул.Рыцарская,73,г.Ростов-на-Дону,Ященко А.М.(стор.) - ПИР | 2024-12-26 | 2025-12-29 | 60 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Левобережная,137,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-12-08 | 2025-12-29 | 95 |  | 12713.26 |  | 12713.26 | 12713.26
Г-ввод пр.Шолохова,121/1,г.Ростов-на-Дону,Диброва А.О.(аренда) - СМР | 2018-04-20 | 2025-12-29 | 80 | 523249.64 | 5915.32 |  | 529164.96 | 529164.96
Г-ввод ул.Фурмановская,150,к РГСД ул.Фурмановская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-03-13 | 2025-12-29 | 90 | 247227.73 | 26422.83 |  | 273650.56 | 273650.56
Г-ввод севернее Ростовского моря в кв.12,уч.5,г.Ростов-на-Дону,ПГСД ул.Сорокина,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-07-06 | 2025-12-29 | 95 |  | 10568.04 |  | 10568.04 | 10568.04
Г-ввод ул.Вавилова,71Д/1,г.Ростов-на-Дону,Карпенко Н.Р.(аренда) - СМР | 2015-11-26 | 2025-12-29 | 95 | 3169843.79 |  |  | 3169843.79 | 3169843.79
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-1,уч.90,г.Ростов-на-Дону,Сапелкин А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 40 |  | 9629.12 |  | 9629.12 | 9629.12
Г-ввод пер.6-й Желанный,1/42,г.Ростов-на-Дону,Жиляева Ю.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-30 | 2025-12-29 | 95 |  | 9623.96 |  | 9623.96 | 9623.96
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.294,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Лоскутов Р.А.(стор.) - ПИР | 2025-01-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 9615.53 |  | 9615.53 | 9615.53
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.294,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Лоскутов Р.А.(стор.) - СМР | 2025-02-03 | 2025-12-29 | 90 | 38760.75 |  |  | 38760.75 | 38760.75
Г-ввод ул.Левобережная,19,г.Ростов-на-Дону,Андреев А.Н.(стор.) - ПИР | 2025-02-03 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.2-я Кондитерская,29/11,г.Ростов-на-Дону,Павлов Д.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ДНТ Глобус,уч.263,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Чуркина А.Е.(стор.) - ПИР | 2025-02-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 14239.86 |  | 14239.86 | 14239.86
Г-ввод ул.Нижегородская,43,г.Ростов-на-Дону,Светлицкий М.П.(аренда) - ПИР | 2023-05-26 | 2025-12-29 | 26 |  | 56414.28 |  | 56414.28 | 56414.28
Г-ввод пер.Жлобинский,5,г.Ростов-на-Дону,Ганзюк О.А.(аренда) - ПИР | 2023-06-01 | 2025-12-29 | 50 |  | 43536.69 |  | 43536.69 | 43536.69
Г-ввод пер.Жлобинский,5,г.Ростов-на-Дону,Ганзюк О.А.(аренда) - СМР | 2023-05-19 | 2025-12-29 | 40 | 90854.27 |  |  | 90854.27 | 90854.27
Г-ввод ул.Набережная,53/2,г.Ростов-на-Дону,Кряжева И.В.(аренда) - ПИР | 2023-06-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 8751.61 |  | 8751.61 | 8751.61
Г-ввод СНТ Яблочко,40,Аксайский р-н,Калиновская Т.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-26 | 2025-12-29 | 50 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88
Г-ввод СНТ Яблочко,40,Аксайский р-н,Калиновская Т.А.(стор.) - СМР | 2024-05-31 | 2025-12-29 | 60 | 52611.31 |  |  | 52611.31 | 52611.31
Г-ввод ул.Фианитовая,11,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Хапаева И.Б.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 7150.18 |  | 7150.18 | 7150.18
Г-ввод ул.Фианитовая,11,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Хапаева И.Б.(стор.) - СМР | 2024-06-28 | 2025-12-29 | 70 | 111544.02 |  |  | 111544.02 | 111544.02
Г-ввод х.Камышеваха,к.н.61:02:0600010:17701,Аксайский р-н,ГЛОРИЯ-АГРО ООО(стор.) - ПИР | 2023-09-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 9813.4 |  | 9813.4 | 9813.4
Г-ввод х.Камышеваха,к.н.61:02:0600010:17701,Аксайский р-н,ГЛОРИЯ-АГРО ООО(стор.) - СМР | 2023-09-14 | 2025-12-29 | 90 | 104710.69 |  |  | 104710.69 | 104710.69
Г-ввод пер.5-й Касательный,38,СНТ Инициативный,г.Ростов-на-Дону,Лысогорский А.Г.(стор.) - ПИР | 2023-06-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Разина,12,14,г.Ростов-на-Дону,НКО РОФЗ(аренда) - ПИР | 2022-12-08 | 2025-12-29 | 30 |  | 44486.74 |  | 44486.74 | 44486.74
Г-ввод ул.Разина,12,14,г.Ростов-на-Дону,НКО РОФЗ(аренда) - СМР | 2022-09-07 | 2025-12-29 | 65 | 207528.44 |  |  | 207528.44 | 207528.44
Г-ввод ул.Инженерная.5г,г.Ростов-на-Дону,Дунин В.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-27 | 2025-12-29 | 50 |  | 44441.78 |  | 44441.78 | 44441.78
Г-ввод ул.Инженерная.5г,г.Ростов-на-Дону,Дунин В.И.(стор.) - СМР | 2024-04-06 | 2025-12-29 | 50 | 230915.95 |  |  | 230915.95 | 230915.95
Г-ввод ул.Ореховая,24в,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Губар А.И.(стор.) - ПИР | 2023-07-03 | 2025-12-29 | 95 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Левобережная,к.н.61:44:0030209:102,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-023180),Октан ООО - ПИР | 2023-06-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 12181.39 |  | 12181.39 | 12181.39
Г-ввод С/Т Южтехмонтаж-2,ул.149,Аксайский р-н,Назаров А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-08-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 12782.96 |  | 12782.96 | 12782.96
Г-ввод С/Т Южтехмонтаж-2,ул.149,Аксайский р-н,Назаров А.Н.(стор.) - СМР | 2024-08-01 | 2025-12-29 | 95 | 131200 |  |  | 131200 | 131200
Г-ввод пер.1-й Машиностроительный,5,г.Ростов-на-Дону,ККПД АО(аренда) - ПИР | 2023-05-24 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Сержантова,8,г.Ростов-на-Дону,КК ЮБИЛЕЙНЫЙ АО(аренда) - ПИР | 2023-06-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 59591.99 |  | 59591.99 | 59591.99
Г-ввод ул.Сержантова,8,г.Ростов-на-Дону,КК ЮБИЛЕЙНЫЙ АО(аренда) - СМР | 2023-06-22 | 2025-12-29 | 90 | 1792.69 |  |  | 1792.69 | 1792.69
Г-ввод пер.4-й Берестяной,27,СНТ Утро,г.Ростов-на-Дону,Гаврисенко В.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 9355.35 |  | 9355.35 | 9355.35
Г-ввод СНТ Защитник,12/42,г.Ростов-на-Дону,Ляхова С.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69
Г-ввод СНТ Защитник,12/42,г.Ростов-на-Дону,Ляхова С.Н.(стор.) - СМР | 2023-07-03 | 2025-12-29 | 30 | 54813.8 |  |  | 54813.8 | 54813.8
Г-ввод Новочеркасское шоссе,158,СНТ Надежда-Ива,уч.479 Аксайский р-н,Неркарарян А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-05-15 | 2025-12-29 | 30 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69
Г-ввод Новочеркасское шоссе,158,СНТ Надежда-Ива,уч.479 Аксайский р-н,Неркарарян А.Н.(стор.) - СМР | 2023-07-21 | 2025-12-29 | 80 | 64567.4 |  |  | 64567.4 | 64567.4
Г-ввод ул.Вятская,104,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-02-16 | 2025-12-29 | 90 |  | 2173.65 |  | 2173.65 | 2173.65
Г-ввод пер.Крепостной,94,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-08 | 2025-12-29 | 95 | 64812.81 | 5719.5 |  | 70532.31 | 70532.31
Г-ввод ул.Дюма,к.н.61:02:0600005:7930-7942,7969-7979,16156-16157,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Алоян Э.А. - ПИР | новый | 2025-12-29 | 30 |  | 20633.99 |  | 20633.99 | 20633.99
Г-ввод ул.Семипалатинская,67,г.Ростов-на-Дону,Озеров В.Е.(аренда) - ПИР | 2024-12-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Семипалатинская,67,г.Ростов-на-Дону,Озеров В.Е.(аренда) - СМР | 2024-12-18 | 2025-12-29 | 90 | 49104.32 |  |  | 49104.32 | 49104.32
Г-ввод ул.30-летия Октября, 91В, г.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-12-14 | 2025-12-29 | 95 | 115507.01 | 14021.44 |  | 129528.45 | 129528.45
Г-ввод ул.Совхозная,32А,котельная,г.Ростов-на-Дону | 2018-09-11 | 2025-12-29 | 90 |  | 5719.5 |  | 5719.5 | 5719.5
Г-ввод ул.2-я Романтическая,69/10,СНТ Донпоходг.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-11-30 | 2025-12-29 | 95 |  | 11779.5 |  | 11779.5 | 11779.5
Г-ввод пр.Маршала Жукова,35/8, к.н. 61:44:000000:0996, г.Ростов-на-Дону,ПГСД ул.Доватора,аренда | 2016-11-30 | 2025-12-29 | 95 |  | 17615.59 |  | 17615.59 | 17615.59
Г-ввод пер.Авиамоторный,3,г.Ростов-на-Дону,Вишняков О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2025-12-29 | 50 |  | 10934.39 |  | 10934.39 | 10934.39
Г-ввод ул.Литвинова,30, г.Ростов-на-Дону,к ПГСД ул.Литвинова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-02-02 | 2025-12-29 | 90 | 317221.73 | 28251.97 |  | 345473.7 | 345473.7
Г-ввод ул.Горчакова,20,г.Аксай,стор. | 2018-11-21 | 2025-12-29 | 90 |  | 1652.7 |  | 1652.7 | 1652.7
Г-ввод х.Камышеваха,к.н. 61:02:0010401:716, Аксайский р-н, к ПГСД пр.Изумрудный,х.Камышеваха,Аксайский р-н,аренда | 2018-03-02 | 2025-12-29 | 90 | 84247.15 | 29407.45 |  | 113654.6 | 113654.6
Г-ввод ул.Латуневая,7, х.Камышеваха,Аксайский р-н, стор. | 2018-04-28 | 2025-12-29 | 90 | 69210.95 | 11528.09 |  | 80739.04 | 80739.04
Г-ввод ул.Суворова,13, г.Ростов-на-Дону стор | 2017-06-05 | 2025-12-29 | 95 | 28783.43 | 7694.84 |  | 36478.27 | 36478.27
Г-ввод ул.Красноармейская,157/124, ,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-13 | 2025-12-29 | 95 |  | 2768.79 |  | 2768.79 | 2768.79
Г-ввод ул.Рябышева,119,г.Ростов-на-Дону,ТСН Рябышева,119(стор.) - СМР | 2018-06-30 | 2025-12-29 | 95 | 218887.57 |  |  | 218887.57 | 218887.57
Г-ввод ул.Портовая,335,г.Ростов-на-Дону,Осипян Д.Г.(стор.) - СМР | 2018-06-04 | 2025-12-29 | 90 | 36865.29 | 8212.7 |  | 45077.99 | 45077.99
Г-ввод ул.Платиновая,13,х.Камышеваха,к ПГСД ул.Платиновая,Аксайский р-н,аренда | 2018-02-06 | 2025-12-29 | 90 | 34058.93 | 14421.03 |  | 48479.96 | 48479.96
Г-ввод ул.Терская, 20, (61:44:0031931:124) г. Ростов-на-Дону, аренда | 2018-04-10 | 2025-12-29 | 90 |  | 11660.65 |  | 11660.65 | 11660.65
Г-ввод СНТ Ириния,75,к.н.61:44:0030601:56,ул.Златоустовская,10/1,г.Ростов-на-Дону,Корниенко О.А.(стор.) - ПИР | 2019-07-30 | 2025-12-29 | 95 |  | 10447.68 |  | 10447.68 | 10447.68
Г-ввод СНТ Ириния,75,к.н.61:44:0030601:56,ул.Златоустовская,10/1,г.Ростов-на-Дону,Корниенко О.А.(стор.) - СМР | 2019-07-30 | 2025-12-29 | 95 | 182511 |  |  | 182511 | 182511
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Лозовая Т.Ю.(стор.) - ПИР | 2018-11-06 | 2025-12-29 | 90 |  | 11819.91 |  | 11819.91 | 11819.91
Г-ввод Орская,9,г.Ростов-на-Дону,ОАО ПКП"УПТК-7"(аренда) - ПИР | 2019-07-26 | 2025-12-29 | 90 |  | 10311.22 |  | 10311.22 | 10311.22
Г-ввод ул.Школьная,9а,г.Ростов-на-Дону,Чечун М.М.(аренда) - ПИР | 2019-03-12 | 2025-12-29 | 90 |  | 19298.99 |  | 19298.99 | 19298.99
Г-ввод ш.Новочеркасское,5,г.Аксай,Аксайский р-н, к ГСД в р-не Пороховой балки,Аксайский р-н,Шишкин В.В.(аренда) - СМР | 2018-05-16 | 2025-12-29 | 90 | 187381.97 | 23377.89 |  | 210759.86 | 210759.86
Г-ввод ул.Левобережная,4, ст.Донское,748, ст.Ольгинская,Аксайский р-н, стор. | 2018-09-03 | 2025-12-29 | 90 |  | 17786.6 |  | 17786.6 | 17786.6
Г-ввод пер.Пехотный,6/54, СНТ Братство, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-21 | 2025-12-29 | 90 |  | 2042.77 |  | 2042.77 | 2042.77
Г-ввод ул.Левобережная,4,с/т Донское,10 км.на север,уч.50,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Оттева Н.Н.(стор.) - СМР | 2018-11-02 | 2025-12-29 | 90 | 76334.26 | 8535.04 |  | 84869.3 | 84869.3
Г-ввод СНТ Союз,138,г.Ростов-на-Дону,Кирчак В.С.(стор.) - СМР | 2018-07-30 | 2025-12-29 | 90 | 23651.82 | 11375.18 |  | 35027 | 35027
Г-ввод ул.Социалистическая,232,к.н.61:44:0041111:1,г.Ростов-на-Дону,Ковалев Р.В.(аренда) - СМР | 2018-05-30 | 2025-12-29 | 90 | 199371.65 | 16174.7 |  | 215546.35 | 215546.35
Г-ввод ул. Большая Садовая,12,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-03-26 | 2025-12-29 | 90 |  | 2173.65 |  | 2173.65 | 2173.65
Г-ввод ул. Центральная,9/14, х. Ленинакан, Мясниковский р айон,стор | 2018-09-04 | 2025-12-29 | 90 |  | 18394.43 |  | 18394.43 | 18394.43
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.298,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пономарева С.Ю.(стор.) - СМР | 2018-09-04 | 2025-12-29 | 90 | 3071.92 | 8937.51 |  | 12009.43 | 12009.43
Г-ввод ул. Центральная,32, х. Ленинакан, Мясниковский р айон,стор | 2018-10-02 | 2025-12-29 | 90 |  | 16153.84 |  | 16153.84 | 16153.84
Г-ввод пер.Астрономический,15/12, п. Темерницкий, Аксайский р стор | 2018-03-26 | 2025-12-29 | 90 |  | 2042.77 |  | 2042.77 | 2042.77
Г-ввод ул.Екатерининская,40/7, п.Темерницкий,Аксайский р-н,стор. | 2018-11-26 | 2025-12-29 | 90 |  | 3812.45 |  | 3812.45 | 3812.45
Г-ввод пер.2-й Рядовой,36, СНТ Победа,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2022-02-07 | 2025-12-29 | 90 |  | 11092.1 |  | 11092.1 | 11092.1
Г-ввод ул.Бусыгина,11, к ГНД ул.Лесная,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-08-07 | 2025-12-29 | 90 |  | 3886.85 |  | 3886.85 | 3886.85
Г-ввод ул.Левобережная,59, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-11-01 | 2025-12-29 | 90 |  | 5705.16 |  | 5705.16 | 5705.16
Г-ввод ул.Задиакальная,8, п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,стор. | 2018-01-21 | 2025-12-29 | 90 |  | 8578.88 |  | 8578.88 | 8578.88
Г-ввод ул.7-го Февраля,35/13,г.Ростов-на-Дону,Гвозденко С.И.(аренда) - СМР | 2018-03-22 | 2025-12-29 | 90 | 319689.75 | 8958.58 |  | 328648.33 | 328648.33
Г-ввод ул.8-я Процветания,7/80,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2018-08-02 | 2025-12-29 | 90 | 37429.97 | 8404.75 |  | 45834.72 | 45834.72
Г-ввод ул.6-я Турнирная,16, СНТ Братство,620, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-08 | 2025-12-29 | 95 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82
Г-ввод ул.6-я Турнирная,16А, СНТ Братство, г.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-11-08 | 2025-12-29 | 95 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82
Г-ввод ул.3-я Турнирная,148,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2018-08-20 | 2025-12-29 | 99 | 45655.74 | 8344.66 |  | 54000.4 | 54000.4
Г-ввод ул.6-я Турнирная,18А, к.н. 61:44:0080901:3875, СНТ Братство,621 , (2 дом), г. Ростов-на-Дону стор | 2018-07-31 | 2025-12-29 | 90 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82
Г-ввод ул.Пороховая Балка,2А, СНТ Дружба-2, кв.2, уч.4, Аксайский р-н, стор. | 2019-02-15 | 2025-12-29 | 90 |  | 1384.37 |  | 1384.37 | 1384.37
Г-ввод ул.Мраморная,3,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Медведев Ю.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-16 | 2025-12-29 | 90 |  | 6512.32 |  | 6512.32 | 6512.32
Г-ввод ул.3-я Турнирная,107,СНТ Братство, к.н.61:44:0080901:3880,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-01 | 2025-12-29 | 90 |  | 9449.54 |  | 9449.54 | 9449.54
Г-ввод ул.5-я Турнирная,24,СНТ Братство,898, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-09-28 | 2025-12-29 | 95 | 43934.57 | 9084.09 |  | 53018.66 | 53018.66
Г-ввод СНТ Инициативный,167,г.Ростов-на-Дону,Родоченко Ю.В.(стор.) - СМР | 2019-04-01 | 2025-12-29 | 95 | 92787.01 | 1198.15 |  | 93985.16 | 93985.16
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец,14-21,г.Ростов-на-Дону,(стор.) - СМР | 2018-12-26 | 2025-12-29 | 90 | 268691.88 | 3527.35 |  | 272219.23 | 272219.23
Г-ввод пер.Доломановский,137,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Доломановский,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2019-04-17 | 2025-12-29 | 90 |  | 2096.73 |  | 2096.73 | 2096.73
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9а,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Глущенко И.М.(стор.) - СМР | 2018-11-06 | 2025-12-29 | 90 |  | 881.87 |  | 881.87 | 881.87
Г-ввод ул.2-я Ноябрькая,15,ГНД по тер-рии СНТ Горизонт-10,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2019-05-20 | 2025-12-29 | 90 |  | 5038.99 |  | 5038.99 | 5038.99
Г-ввод ул.4-я Бежевая,48-А,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Яркова Е.Б.(аренда) - СМР | 2019-03-15 | 2025-12-29 | 95 | 1538.95 | 8311.96 |  | 9850.91 | 9850.91
Г-ввод пр-т Королева,28а,к.н.61:44:0010304:158,г.Ростов-на-Дону,ИП Дмитриенко Г.В.(аренда) - ПИР | 2021-06-15 | 2025-12-29 | 85 |  | 4476.67 |  | 4476.67 | 4476.67
Г-ввод ул.Катаева,377,г.Ростов-на-Дону,Кутицкая Л.Л.(аренда) - ПИР | 2022-09-13 | 2025-12-29 | 75 |  | 37687.64 |  | 37687.64 | 37687.64
Г-ввод ул.Катаева,377,г.Ростов-на-Дону,Кутицкая Л.Л.(аренда) - СМР | 2022-09-26 | 2025-12-29 | 50 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58
Г-ввод ул.Радужная,7/39, к.н.61:02:0600010:13432, х.Камышеваха,Аксайский р-н,Еременко В.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-27 | 2025-12-29 | 75 |  | 10608 |  | 10608 | 10608
Г-ввод АО Аксайское,поле 64,к.н.61:02:0600010:1045,Аксайский р-н,инв.22-07018,Бережной В.А. - ПИР | 2020-12-17 | 2025-12-29 | 87 |  | 20856.21 |  | 20856.21 | 20856.21
Г-ввод АО Аксайское,поле 64,к.н.61:02:0600010:1045,Аксайский р-н,инв.22-07018,Бережной В.А. - СМР | 2020-12-17 | 2025-12-29 | 87 | 4016465.94 |  |  | 4016465.94 | 4016465.94
Г-ввод ул.Галактическая,16,г.Ростов-на-Дону,инв.00-015504,Левдин Н.А. - ПИР | 2021-04-12 | 2025-12-29 | 95 |  | 2416.75 |  | 2416.75 | 2416.75
Г-ввод пер.Нефтяной,71,г.Ростов-на-Дону,ООО ТСК Сибирская сосна,(аренда) - ПИР | 2021-11-08 | 2025-12-29 | 50 |  | 10022.62 |  | 10022.62 | 10022.62
Г-ввод СНТ Победа,пер.1-й Рядовой,51,г.Ростов-на-Дону,Проскурина Н.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2025-12-29 | 95 |  | 4847.74 |  | 4847.74 | 4847.74
Г-ввод СНТ Победа,пер.1-й Рядовой,51,г.Ростов-на-Дону,Проскурина Н.М.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2025-12-29 | 95 | 90803.81 | 4407.93 |  | 95211.74 | 95211.74
Г-ввод ул.Сосновая,10б,г.Ростов-на-Дону,Бабахов В.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2025-12-29 | 82 |  | 12348.77 |  | 12348.77 | 12348.77
Г-ввод ул.Вишневая,25/5,п.Водопадный,Аксайский р-н,Джорухян А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-22 | 2025-12-29 | 82 |  | 5842.13 |  | 5842.13 | 5842.13
Г-ввод ул.Вишневая,25/5,п.Водопадный,Аксайский р-н,Джорухян А.В.(стор.) - СМР | 2022-03-22 | 2025-12-29 | 82 | 105583 |  |  | 105583 | 105583
Г-ввод ул.Дружбы,3,п.Янтарный,Аксайский р-н,Жавади Ф.М.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-10 | 2025-12-29 | 82 |  | 4290.24 |  | 4290.24 | 4290.24
Г-ввод ул.Светлая,1Ж,х.Камышеваха,Аксайский р-н,ТЕРМОПЛАСТ-В ООО (аренда) - ПИР | 2022-01-14 | 2025-12-29 | 82 |  | 23280.34 |  | 23280.34 | 23280.34
Г-ввод ул.Светлая,1Ж,х.Камышеваха,Аксайский р-н,ТЕРМОПЛАСТ-В ООО (аренда) - СМР | 2022-01-14 | 2025-12-29 | 95 | 858572.48 |  |  | 858572.48 | 858572.48
Г-ввод ул.2-я Левая,9,г.Ростов-на-Дону,инв.00-006167,Ченцова Н.Н. - ПИР | 2022-04-25 | 2025-12-29 | 80 |  | 48458.39 |  | 48458.39 | 48458.39
Г-ввод ул.2-я Левая,9,г.Ростов-на-Дону,инв.00-006167,Ченцова Н.Н. - СМР | 2022-04-25 | 2025-12-29 | 80 | 2413106 |  |  | 2413106 | 2413106
Г-ввод ул Шекспира,28,г.Ростов-на-Дону,Купчинская Е.В.(аренда) - ПИР | 2023-12-19 | 2025-12-29 | 40 |  | 43807.82 |  | 43807.82 | 43807.82
Г-ввод пер.Суржский,2А,г.Ростов-на-Дону,Бадян С.Б.(аренда) - ПИР | 2023-11-20 | 2025-12-29 | 30 |  | 56346.68 |  | 56346.68 | 56346.68
Г-ввод пер.Суржский,2А,г.Ростов-на-Дону,Бадян С.Б.(аренда) - СМР | 2023-11-21 | 2025-12-29 | 95 | 744974.06 |  |  | 744974.06 | 744974.06
Г-ввод ул.Галактическая,5,г.Ростов-на-Дону(инв.)Зубарева Ю.В. - ПИР | 2023-10-20 | 2025-12-29 | 20 |  | 12699.76 |  | 12699.76 | 12699.76
Г-ввод ул.Галактическая,5,г.Ростов-на-Дону(инв.)Зубарева Ю.В. - СМР | 2023-11-30 | 2025-12-29 | 90 | 150374.77 |  |  | 150374.77 | 150374.77
Г-ввод ул.Архитектурная,19,х.Камышеваха,Аксайский р-н(инв.),Сычев К.С. - ПИР | 2023-11-13 | 2025-12-29 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Архитектурная,19,х.Камышеваха,Аксайский р-н(инв.),Сычев К.С. - СМР | 2023-11-13 | 2025-12-29 | 50 | 122150.18 | 5800.72 |  | 127950.9 | 127950.9
Г-ввод ул.Шоссейная,2р,г.Ростов-на-Дону,ЗАО Донавтосервис(стор.) - ПИР | 2023-11-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 8843.62 |  | 8843.62 | 8843.62
Г-ввод ул.Новочеркасское Шоссе,к.н.61:02:0508701:378,СНТ Дружба,11,г.Аксай(инв.),Егорян А.У. - ПИР | 2024-03-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 12680.3 |  | 12680.3 | 12680.3
Г-ввод ул.Новочеркасское Шоссе,к.н.61:02:0508701:378,СНТ Дружба,11,г.Аксай(инв.),Егорян А.У. - СМР | 2024-03-04 | 2025-12-29 | 35 | 148600 |  |  | 148600 | 148600
Г-ввод ул.Таганрогская,108А,г.Ростов-на-Дону,МРОПП ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА(аренда) - ПИР | 2023-12-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 9461.25 |  | 9461.25 | 9461.25
Г-ввод ул.14-я линия,18А/25,г.Ростов-на-Дону,Милованова С.П.(аренда) - ПИР | 2023-11-29 | 2025-12-29 | 30 |  | 8319.04 |  | 8319.04 | 8319.04
Г-ввод ул.14-я линия,18А/25,г.Ростов-на-Дону,Милованова С.П.(аренда) - СМР | 2023-11-29 | 2025-12-29 | 95 | 77265.61 |  |  | 77265.61 | 77265.61
Г-ввод Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.92,ст.Ольгинская,Аксайский р-н(инв.),Мазур Д.А. - ПИР | 2023-11-29 | 2025-12-29 | 50 |  | 17295.02 |  | 17295.02 | 17295.02
Г-ввод Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.92,ст.Ольгинская,Аксайский р-н(инв.),Мазур Д.А. - СМР | 2023-11-29 | 2025-12-29 | 80 | 365742.6 |  |  | 365742.6 | 365742.6
Г-ввод ул.Токарная,82/3,г.Ростов-на-Дону,МРОП Владимирская(аренда) - ПИР | 2023-12-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 58189.49 |  | 58189.49 | 58189.49
Г-ввод ул.Вересаева,101/8,к.н.61:44:0030402:14325,г.Ростов-на-Дону,Зубарь В.В.(стор.) - ПИР | 2023-12-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 18620.29 |  | 18620.29 | 18620.29
Г-ввод ул.Вересаева,101/8,к.н.61:44:0030402:14325,г.Ростов-на-Дону,Зубарь В.В.(стор.) - СМР | 2023-12-29 | 2025-12-29 | 30 | 117756.71 |  |  | 117756.71 | 117756.71
Г-ввод Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.402/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Леонтьев И.В.(стор.) - ПИР | 2023-12-04 | 2025-12-29 | 60 |  | 10189.57 |  | 10189.57 | 10189.57
Г-ввод Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.402/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Леонтьев И.В.(стор.) - СМР | 2024-05-02 | 2025-12-29 | 80 | 62075.77 |  |  | 62075.77 | 62075.77
Г-ввод ул.Светлая,21,г.Ростов-на-Дону,Коломойцев О.В.(стор.) - ПИР | 2023-12-27 | 2025-12-29 | 40 |  | 12847.95 |  | 12847.95 | 12847.95
Г-ввод ул.Береговая,45,г.Ростов-на-Дону(инв.),ООО РАКУШКА - ПИР | 2023-12-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 9461.25 |  | 9461.25 | 9461.25
Г-ввод ул.М.Пуговкина,25,г.Ростов-на-Дону(инв.),Аюпов Р.Р. - ПИР | 2023-09-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 17664.57 |  | 17664.57 | 17664.57
Г-ввод ул.М.Пуговкина,25,г.Ростов-на-Дону(инв.),Аюпов Р.Р. - СМР | 2025-01-24 | 2025-12-29 | 90 | 412063.33 |  |  | 412063.33 | 412063.33
Г-ввод ул.Модульная,к.н.61:02:0600010:25714,,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Федорова А.В.(стор.) - ПИР | 2023-12-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 12109.72 |  | 12109.72 | 12109.72
Г-ввод ул.Модульная,к.н.61:02:0600010:25714,,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Федорова А.В.(стор.) - СМР | 2024-03-25 | 2025-12-29 | 75 | 461639.89 |  |  | 461639.89 | 461639.89
Г-ввод ул.Красноармейская,125,г.Ростов-на-Дону,Борзенкова В.Ю.(аренда) - ПИР | 2024-05-31 | 2025-12-29 | 67 |  | 39778.61 |  | 39778.61 | 39778.61
Г-ввод ул.Амаритовая,22,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Глазунов С.В.(стор.) - ПИР | 2024-05-31 | 2025-12-29 | 40 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод пр-т Ленина,46,г.Аксай,ООО ЭЛИСТОР(стор.) - ПИР | 2024-06-30 | 2025-12-29 | 35 |  | 17580.52 |  | 17580.52 | 17580.52
Г-ввод пр-т Ленина,46,г.Аксай,ООО ЭЛИСТОР(стор.) - СМР | 2024-05-15 | 2025-12-29 | 85 | 301742.1 |  |  | 301742.1 | 301742.1
Г-ввод ул.Кутузова,30,г.Аксай,Степанов А.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-30 | 2025-12-29 | 50 |  | 12603.93 |  | 12603.93 | 12603.93
Г-ввод ул.Кутузова,30,г.Аксай,Степанов А.А.(стор.) - СМР | 2024-06-06 | 2025-12-29 | 90 | 43341.52 |  |  | 43341.52 | 43341.52
Г-ввод СТ Глобус,1-я линия,219,п.Щепкин,Аксайский р-н,Карлюченко Р.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-30 | 2025-12-29 | 60 |  | 7791.43 |  | 7791.43 | 7791.43
Г-ввод СТ Глобус,1-я линия,219,п.Щепкин,Аксайский р-н,Карлюченко Р.В.(стор.) - СМР | 2024-02-26 | 2025-12-29 | 99 | 124628.46 |  |  | 124628.46 | 124628.46
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.765,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Алехина Ю.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-04-17 | 2025-12-29 | 40 |  | 9100.99 |  | 9100.99 | 9100.99
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.765,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Алехина Ю.Ю.(стор.) - СМР | 2024-05-06 | 2025-12-29 | 90 | 42770.78 |  |  | 42770.78 | 42770.78
Г-ввод СТ Яблочко,уч.57,Аксайский р-н,Алферьева Д.Д.(стор.) - ПИР | 2024-05-17 | 2025-12-29 | 85 |  | 11480.26 |  | 11480.26 | 11480.26
Г-ввод СТ Яблочко,уч.57,Аксайский р-н,Алферьева Д.Д.(стор.) - СМР | 2024-05-17 | 2025-12-29 | 90 | 43903.91 |  |  | 43903.91 | 43903.91
Г-ввод ДНТ Утро,304,г.Ростов-на-Дону,Лаврешин П.Т.(стор.) - ПИР | 2024-05-20 | 2025-12-29 | 70 |  | 11480.26 |  | 11480.26 | 11480.26
Г-ввод ДНТ Утро,304,г.Ростов-на-Дону,Лаврешин П.Т.(стор.) - СМР | 2024-05-27 | 2025-12-29 | 90 | 46345.85 |  |  | 46345.85 | 46345.85
Г-ввод ул.Бодрая,123,к.н.61:44:0010428:46,г.Ростов-на-Дону,МРОПП просветительницы Грузии(стор.) - ПИР | 2024-06-06 | 2025-12-29 | 40 |  | 56477.2 |  | 56477.2 | 56477.2
Г-ввод пер.5-й Кустарный,36,г.Ростов-на-Дону,Свириденко Д.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-04 | 2025-12-29 | 60 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Платова,5а,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Абрамян Г.Э. - ПИР | 2024-06-03 | 2025-12-29 | 40 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Платова,5в,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Абрамян Г.Э. - ПИР | 2024-06-03 | 2025-12-29 | 40 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Платова,17,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Ротко А.В. - ПИР | 2024-06-04 | 2025-12-29 | 40 |  | 11799.38 |  | 11799.38 | 11799.38
Г-ввод ул.Цитриновая,к.н.61:44:0021304:552,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Борисов А.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-12-29 | 40 |  | 11799.38 |  | 11799.38 | 11799.38
Г-ввод СНТ Медик,67,Мясниковский р-н,Соловьев А.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-01 | 2025-12-29 | 65 |  | 12992.21 |  | 12992.21 | 12992.21
Г-ввод СНТ Медик,67,Мясниковский р-н,Соловьев А.В.(стор.) - СМР | 2024-06-14 | 2025-12-29 | 90 | 78663.58 |  |  | 78663.58 | 78663.58
Г-ввод ул.8-я Ненаглядная,15.г.Ростов-на-Дону,Сазоненко И.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-17 | 2025-12-29 | 50 |  | 12992.21 |  | 12992.21 | 12992.21
Г-ввод ул.8-я Ненаглядная,15.г.Ростов-на-Дону,Сазоненко И.А.(стор.) - СМР | 2024-06-17 | 2025-12-29 | 95 | 81427.22 |  |  | 81427.22 | 81427.22
Г-ввод ул.Степная,10,п.Водопадный,Аксайский р-н,Саркисова Н.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-24 | 2025-12-29 | 40 |  | 9279.58 |  | 9279.58 | 9279.58
Г-ввод ул.Степная,10,п.Водопадный,Аксайский р-н,Саркисова Н.А.(стор.) - СМР | 2024-06-24 | 2025-12-29 | 40 | 90902.12 |  |  | 90902.12 | 90902.12
Г-ввод ул.Иловайская,32А,г.Ростов-на-Дону,Платонова Л.А.(аренда) - ПИР | 2024-06-14 | 2025-12-29 | 40 |  | 46761.21 |  | 46761.21 | 46761.21
Г-ввод ул.Обаятельная,10/24,г.Ростов-на-Дону(инв.00-014093),Жабин В.В. - ПИР | 2024-06-27 | 2025-12-29 | 50 |  | 12041.65 |  | 12041.65 | 12041.65
Г-ввод ул.Обаятельная,10/24,г.Ростов-на-Дону(инв.00-014093),Жабин В.В. - СМР | 2024-06-27 | 2025-12-29 | 90 | 121212.31 |  |  | 121212.31 | 121212.31
Г-ввод ул.Мачтовая,27б,г.Ростов-на-Дону,Маркова О.Ю.(аренда) - ПИР | 2024-06-24 | 2025-12-29 | 40 |  | 13450.53 |  | 13450.53 | 13450.53
Г-ввод ул.Мачтовая,27б,г.Ростов-на-Дону,Маркова О.Ю.(аренда) - СМР | 2024-06-27 | 2025-12-29 | 90 | 49882.36 |  |  | 49882.36 | 49882.36
Г-ввод ул.Иловайская,16,г.Ростов-на-Дону,Фехтман И.Е.(аренда) - ПИР | 2024-06-24 | 2025-12-29 | 40 |  | 7413.42 |  | 7413.42 | 7413.42
Г-ввод СНТ Заря,уч.239,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Иванова Т.А.(стор.) - ПИР | 2023-10-07 | 2025-12-29 | 60 |  | 11498 |  | 11498 | 11498
Г-ввод СНТ Заря,уч.239,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Иванова Т.А.(стор.) - СМР | 2024-12-28 | 2025-12-29 | 30 | 69846.52 |  |  | 69846.52 | 69846.52
Г-ввод к.н.:61:02:0600010:13000,1054 км а/д Ростов-Воронеж,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Вербицкий А.В. - ПИР | 2023-11-15 | 2025-12-29 | 65 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.75,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Палащенко А.П.(стор.) - ПИР | 2024-06-14 | 2025-12-29 | 40 |  | 14915.95 |  | 14915.95 | 14915.95
Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.75,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Палащенко А.П.(стор.) - СМР | 2024-07-22 | 2025-12-29 | 90 | 77397.89 |  |  | 77397.89 | 77397.89
Г-ввод ул.Эстафетная,46,СНТ Экспресс,г.Ростов-на-Дону,Соболева О.Г.(стор.) - ПИР | 2024-07-25 | 2025-12-29 | 40 |  | 7643.95 |  | 7643.95 | 7643.95
Г-ввод пр-зд Темерницкий,13А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Хачатрян Г.Г.(стор.) - ПИР | 2024-08-05 | 2025-12-29 | 85 |  | 7020.77 |  | 7020.77 | 7020.77
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-1,уч.166,к.н.61:44:0011504:940,г.Ростов-на-Дону,Самсонова Е.В.(стор.) - ПИР | 2024-07-24 | 2025-12-29 | 80 |  | 11799.38 |  | 11799.38 | 11799.38
Г-ввод ДНТ Исток,201,г.Ростов-на-Дону,Обущенко Л.В.(стор.) - ПИР | 2024-07-31 | 2025-12-29 | 50 |  | 11799.38 |  | 11799.38 | 11799.38
Г-ввод 1-й мкр Левенцовский,к.н.61:44:0073002:3000,г.Ростов-на-Дону(инв.00-040704),МРОП НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША - ПИР | 2024-07-03 | 2025-12-29 | 40 |  | 60468.1 |  | 60468.1 | 60468.1
Г-ввод ул.Мадояна,81И,г.Ростов-на-Дону,ООО НУРМОТОРС(аренда) - ПИР | 2024-07-05 | 2025-12-29 | 55 |  | 46761.21 |  | 46761.21 | 46761.21
Г-ввод ул.Шаповалова,6,г.Ростов-на-Дону,Седых М.Н.(стор.) - ПИР | 2024-07-12 | 2025-12-29 | 40 |  | 44612.72 |  | 44612.72 | 44612.72
Г-ввод ул.Шаповалова,6,г.Ростов-на-Дону,Седых М.Н.(стор.) - СМР | 2024-07-29 | 2025-12-29 | 50 | 461308.49 |  |  | 461308.49 | 461308.49
Г-ввод СНТ Заря,уч.393,п.Щепкин,Аксайский р-н,Одериев Р.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-07-04 | 2025-12-29 | 70 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод СНТ Заря,уч.393,п.Щепкин,Аксайский р-н,Одериев Р.Ю.(стор.) - СМР | 2024-07-16 | 2025-12-29 | 30 | 104998.89 |  |  | 104998.89 | 104998.89
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.1226,Аксайский р-н,Абулиев М.М.(стор.) - ПИР | 2024-07-16 | 2025-12-29 | 40 |  | 12619.71 |  | 12619.71 | 12619.71
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.431,Аксайский р-н,Мищенко Д.Д.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 40 |  | 15615.52 |  | 15615.52 | 15615.52
Г-ввод п.Янтарный,к.н.61:02:0010156:714,Аксайский р-н,Касьянов А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-07-25 | 2025-12-29 | 60 |  | 60039.32 |  | 60039.32 | 60039.32
Г-ввод п.Янтарный,к.н.61:02:0010156:714,Аксайский р-н,Касьянов А.Н.(стор.) - СМР | 2024-08-05 | 2025-12-29 | 45 | 1988.46 |  |  | 1988.46 | 1988.46
Г-ввод пр-зд Нижегородский,7,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Симоненко А.П.(стор.) - ПИР | 2024-08-01 | 2025-12-29 | 85 |  | 13255.56 |  | 13255.56 | 13255.56
Г-ввод пр-зд Нижегородский,7,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Симоненко А.П.(стор.) - СМР | 2024-08-01 | 2025-12-29 | 30 | 48762.57 |  |  | 48762.57 | 48762.57
Г-ввод ул.Вселенной,24а,г.Ростов-на-Дону(инв.00-022061),Богушева Е.В. - ПИР | 2024-07-30 | 2025-12-29 | 40 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод ул.Вселенной,24а,г.Ростов-на-Дону(инв.00-022061),Богушева Е.В. - СМР | 2024-07-30 | 2025-12-29 | 30 | 21479.33 |  |  | 21479.33 | 21479.33
Г-ввод пер.4-й Кустарный,54,г.Ростов-на-Дону,Мартыненко Л.С.(стор.) - ПИР | 2024-07-30 | 2025-12-29 | 75 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод СНТ Урожай,4-19,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Богомолов А.А. - ПИР | 2023-09-29 | 2025-12-29 | 70 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Доватора,35,г.Ростов-на-Дону,Куделина Н.А.(стор.) - ПИР | 2024-07-22 | 2025-12-29 | 45 |  | 48944.7 |  | 48944.7 | 48944.7
Г-ввод ул.Доватора,35,г.Ростов-на-Дону,Куделина Н.А.(стор.) - СМР | 2024-08-05 | 2025-12-29 | 40 | 87737.32 |  |  | 87737.32 | 87737.32
Г-ввод бул.Платова,1,к.н.61:44:000000:169057,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(стор.) - ПИР | 2021-04-15 | 2025-12-29 | 85 |  | 45941.21 |  | 45941.21 | 45941.21
Г-ввод бул.Платова,1,к.н.61:44:000000:169057,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(стор.) - СМР | 2021-04-15 | 2025-12-29 | 85 | 1257000 |  |  | 1257000 | 1257000
Г-ввод ул.Чайковского,19,к ГНД ул.Чайковского,г.Ростов-на-Дону,Новиков С.Н.(аренда) - ПИР | 2019-08-23 | 2025-12-29 | 90 |  | 12912.55 |  | 12912.55 | 12912.55
Г-ввод ул.Чайковского,19,к ГНД ул.Чайковского,г.Ростов-на-Дону,Новиков С.Н.(аренда) - СМР | 2019-06-17 | 2025-12-29 | 90 | 4719.31 |  |  | 4719.31 | 4719.31
Г-ввод ул.Пржевальского,к.н.61:44:0061288:93,г.Ростов-на-Дону,Ковалев А.П.(аренда) - ПИР | 2019-05-21 | 2025-12-29 | 90 |  | 22626.55 |  | 22626.55 | 22626.55
Г-ввод ул.Пржевальского,к.н.61:44:0061288:93,г.Ростов-на-Дону,Ковалев А.П.(аренда) - СМР | 2019-06-03 | 2025-12-29 | 90 |  |  | 4932.26 | 4932.26 | 4932.26
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12726,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хуршудян А.Х.(стор.) - ПИР | 2019-08-28 | 2025-12-29 | 90 |  | 3711.19 |  | 3711.19 | 3711.19
Г-ввод ул.1-я Спасская,16/1,г.Ростов-на-Дону,Махно М.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-19 | 2025-12-29 | 90 |  | 12089.97 |  | 12089.97 | 12089.97
Г-ввод ул.1-я Спасская,16/1,г.Ростов-на-Дону,Махно М.В.(стор.) - СМР | 2019-11-19 | 2025-12-29 | 90 | 62809 |  |  | 62809 | 62809
Г-ввод ул.Гершеля,13А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Горбенко Е.И.(стор.) - ПИР | 2019-11-20 | 2025-12-29 | 90 |  | 6650.6 |  | 6650.6 | 6650.6
Г-ввод ул.Гершеля,13А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Горбенко Е.И.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 2025-12-29 | 90 | 225543.74 |  |  | 225543.74 | 225543.74
Г-ввод СНТ Медик,114,Мясниковский р-н,Ботиева В.И.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2025-12-29 | 95 |  | 6272.9 |  | 6272.9 | 6272.9
Г-ввод СНТ Медик,114,Мясниковский р-н,Ботиева В.И.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2025-12-29 | 95 | 42816.38 |  |  | 42816.38 | 42816.38
Г-ввод ул.Журавлева,115А,г.Ростов-на-Дону,Барановская Е.В.(аренда) - ПИР | 2017-03-16 | 2025-12-29 | 95 |  | 14224.58 |  | 14224.58 | 14224.58
Г-ввод ул.Журавлева,115А,г.Ростов-на-Дону,Барановская Е.В.(аренда) - СМР | 2017-03-16 | 2025-12-29 | 95 | 111028.18 |  |  | 111028.18 | 111028.18
Г-ввод ул.Боряна,29,г.Ростов-на-Дону,Дахновец Л.В.(аренда) - ПИР | 2019-06-17 | 2025-12-29 | 90 |  | 19507.29 |  | 19507.29 | 19507.29
Г-ввод ул.Боряна,29,г.Ростов-на-Дону,Дахновец Л.В.(аренда) - СМР | 2019-06-17 | 2025-12-29 | 90 | 275272.19 |  |  | 275272.19 | 275272.19
Г-ввод ул.Архитектурная,15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.00-012071,Софьянопуло О.Г. - ПИР | 2021-09-24 | 2025-12-29 | 85 |  | 12505.88 |  | 12505.88 | 12505.88
Г-ввод ул.Архитектурная,15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.00-012071,Софьянопуло О.Г. - СМР | 2021-10-12 | 2025-12-29 | 90 | 647403.3 |  |  | 647403.3 | 647403.3
Г-ввод СНТ Исток,ул.Добрососедская,35,г.Ростов-на-Дону,Крылов Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-01 | 2025-12-29 | 99 |  | 8227.93 |  | 8227.93 | 8227.93
Г-ввод пер.1-й Атмосферный,5,г.Ростов-на-Дону к ПГНд ул.Космическая,г.Ростов-на-Дону,Землянский В. Н.(аренда) - ПИР | 2016-10-25 | 2025-12-29 | 80 |  | 14939.35 |  | 14939.35 | 14939.35
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9а,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Глущенко И.М.(стор.) - ПИР | 2018-11-06 | 2025-12-29 | 90 |  | 1122.72 |  | 1122.72 | 1122.72
Г-ввод ул.Шоссейная,2ж,г.Ростов-на-Дону,ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО РО ФКУ,(аренда) - ПИР | 2022-06-09 | 2025-12-29 | 40 |  | 81800.35 |  | 81800.35 | 81800.35
Г-ввод ул.Шоссейная,2ж,г.Ростов-на-Дону,ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО РО ФКУ,(аренда) - СМР | 2022-04-27 | 2025-12-29 | 80 | 628257.44 |  |  | 628257.44 | 628257.44
Г-ввод ул.Радужная,1,к.н.61:02:0600010:13443,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Еременко В.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-27 | 2025-12-29 | 75 |  | 6359.49 |  | 6359.49 | 6359.49
Г-ввод ул. Клубная,19,г.Ростов-на-Дону(инв.00-005380),АВТО-МАРТ ООО - ПИР | 2022-08-09 | 2025-12-29 | 75 |  | 55232.13 |  | 55232.13 | 55232.13
Г-ввод пер.Голубиный, 9,г.Ростов-на-Дону,Яковлев В.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-17 | 2025-12-29 | 80 |  | 46992.69 |  | 46992.69 | 46992.69
Г-ввод пер.Голубиный, 9,г.Ростов-на-Дону,Яковлев В.А.(стор.) - СМР | 2022-08-17 | 2025-12-29 | 90 | 305469.45 |  |  | 305469.45 | 305469.45
Г-ввод ул.Черевичкина,95,г.Ростов-на-Дону,Лоик И.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-10 | 2025-12-29 | 80 |  | 55201.38 |  | 55201.38 | 55201.38
Г-ввод ул.Черевичкина,95,г.Ростов-на-Дону,Лоик И.И.(стор.) - СМР | 2024-06-28 | 2025-12-29 | 78 | 1470546.92 |  |  | 1470546.92 | 1470546.92
Г-ввод ул.Орбитальная,3д,г.Ростов-на-Дону,Бурлова В.С.(стор.) - ПИР | 2018-02-01 | 2025-12-29 | 90 |  | 8130.24 |  | 8130.24 | 8130.24
Г-ввод к.н.61:02:0000000:6794,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - ПИР | 2019-07-11 | 2025-12-29 | 90 |  | 27406.99 |  | 27406.99 | 27406.99
Г-ввод к.н.61:02:0000000:6794,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - СМР | 2019-07-11 | 2025-12-29 | 90 | 2372332.22 |  |  | 2372332.22 | 2372332.22
Г-ввод ТИЗ "Аэродромный",86,ул.Скифская,49,г.Ростов-на-Дону,Кудинов В.А.,(стор.) - ПИР | 2022-02-10 | 2025-12-29 | 95 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод ул.Аксайская,Аксайский р-н,50 м от х.Камышеваха,в сев-запад.напр.,поле 43,АО "Аксайское",к.н. 61:02:0600010:3087,Благодарев В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-11 | 2025-12-29 | 85 |  | 12237.52 |  | 12237.52 | 12237.52
Г-ввод ул.Аксайская,Аксайский р-н,50 м от х.Камышеваха,в сев-запад.напр.,поле 43,АО "Аксайское",к.н. 61:02:0600010:3087,Благодарев В.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2025-12-29 | 85 | 70122.7 |  |  | 70122.7 | 70122.7
Г-ввод ул.Западная,Аксайский р-н,к.н.61:02:0601002:82;к.н.61:02:0601002:83,Ваградян Г.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2025-12-29 | 87 |  | 13888.83 |  | 13888.83 | 13888.83
Г-ввод ул.Западная,Аксайский р-н,к.н.61:02:0601002:82;к.н.61:02:0601002:83,Ваградян Г.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-21 | 2025-12-29 | 87 | 229291.92 |  |  | 229291.92 | 229291.92
Г-ввод ул.Кутузова,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Пестов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-29 | 2025-12-29 | 50 |  | 8888.58 |  | 8888.58 | 8888.58
Г-ввод ул.Кутузова,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Пестов В.В.(стор.) - СМР | 2024-06-30 | 2025-12-29 | 75 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69
Г-ввод СНТ Союз,19,г.Ростов-на-Дону,Висторопская Д.В.(стор.) - ПИР | 2019-08-26 | 2025-12-29 | 99 |  | 8463.59 |  | 8463.59 | 8463.59
Г-ввод СНТ Союз,19,г.Ростов-на-Дону,Висторопская Д.В.(стор.) - СМР | 2019-08-26 | 2025-12-29 | 99 | 87425.32 |  |  | 87425.32 | 87425.32
Г-ввод ул.Западная,35Е,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО СК Арсенал(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2025-12-29 | 90 |  | 1897.87 |  | 1897.87 | 1897.87
Г-ввод ул.Западная,35Е,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО СК Арсенал(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2025-12-29 | 90 | 437306.91 |  |  | 437306.91 | 437306.91
Г-ввод пр.Видный,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-25 | 2025-12-29 | 80 |  | 11599.61 |  | 11599.61 | 11599.61
Г-ввод пр.Видный,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2025-12-29 | 80 | 65318.42 |  |  | 65318.42 | 65318.42
Г-ввод ДНТ Утро,18,г.Ростов-на-Дону,Шульга А.Н.(стор.) - СМР | 2018-07-10 | 2025-12-29 | 95 | 126476.01 |  |  | 126476.01 | 126476.01
Г-ввод пер.Беспалого,9,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-03-12 | 2025-12-29 | 90 | 35168.43 | 17659.24 |  | 52827.67 | 52827.67
Г-ввод пер.1-й Берестяной,уч.73,ДНТ Утро,85,г.Ростов-на-Дону,Колесникова В.Л.,(стор.) - СМР | 2018-07-12 | 2025-12-29 | 95 | 6953 |  |  | 6953 | 6953
Г-ввод ул.Орбитальная,3д,г.Ростов-на-Дону,Бурлова В.С.(стор.) - СМР | 2018-02-01 | 2025-12-29 | 90 | 345992.29 | 30115.39 |  | 376107.68 | 376107.68
Г-ввод пер.Атмосферный,21,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Степанько Т.С.(стор.) - ПИР | 2024-08-26 | 2025-12-29 | 40 |  | 8939.02 |  | 8939.02 | 8939.02
Г-ввод СНТ Заря,уч.250,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Игнатенко Д.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-09-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 9129.44 |  | 9129.44 | 9129.44
Г-ввод СНТ Заря,уч.250,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Игнатенко Д.Ю.(стор.) - СМР | 2024-09-25 | 2025-12-29 | 90 | 34896.57 |  |  | 34896.57 | 34896.57
Г-ввод ул.Маршала Конева,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Холопкина С.Н. - ПИР | 2024-09-11 | 2025-12-29 | 20 |  | 8624.54 |  | 8624.54 | 8624.54
Г-ввод ул.Вселенной,56,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Щетинин С.П. - ПИР | 2024-04-03 | 2025-12-29 | 40 |  | 15484.71 |  | 15484.71 | 15484.71
Г-ввод ул.Вселенной,56,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Щетинин С.П. - СМР | 2024-04-03 | 2025-12-29 | 90 | 100996.62 |  |  | 100996.62 | 100996.62
Г-ввод пер.4-й Резной,23,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Хацко Р.Н. - ПИР | 2024-08-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 14446.83 |  | 14446.83 | 14446.83
Г-ввод СНТ Луч,149а,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Михайлов С.И. - ПИР | 2024-09-06 | 2025-12-29 | 20 |  | 14739.24 |  | 14739.24 | 14739.24
Г-ввод СНТ Луч,149а,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Михайлов С.И. - СМР | 2024-09-06 | 2025-12-29 | 90 | 106598.82 |  |  | 106598.82 | 106598.82
Г-ввод ул.Гатчинская,28,г.Ростов-на-Дону,Гребенщикова Н.Ю.(аренда) - ПИР | 2024-09-10 | 2025-12-29 | 95 |  | 7228.09 |  | 7228.09 | 7228.09
Г-ввод ул.Гатчинская,28,г.Ростов-на-Дону,Гребенщикова Н.Ю.(аренда) - СМР | 2024-09-10 | 2025-12-29 | 90 | 30215.23 |  |  | 30215.23 | 30215.23
Г-ввод ул.Разнотравная,9а,г.Ростов-на-Дону,Пую С.И.(стор.) - ПИР | 2024-09-09 | 2025-12-29 | 20 |  | 7774.83 |  | 7774.83 | 7774.83
Г-ввод ул.Текучева,10,г.Ростов-на-Дону,Бусева Е.Е.(аренда) - ПИР | 2024-09-12 | 2025-12-29 | 20 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.2-я Лазерная,21а,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Амралиев Ч.Д. - ПИР | 2024-09-12 | 2025-12-29 | 20 |  | 7979.2 |  | 7979.2 | 7979.2
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-2,уч.1,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Есаулко А.Г. - ПИР | 2024-09-02 | 2025-12-29 | 30 |  | 18860.4 |  | 18860.4 | 18860.4
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.334,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Рыбаков А.А.(стор.) - ПИР | 2024-09-02 | 2025-12-29 | 30 |  | 10788.55 |  | 10788.55 | 10788.55
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.334,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Рыбаков А.А.(стор.) - СМР | 2024-09-02 | 2025-12-29 | 90 | 398973.59 |  |  | 398973.59 | 398973.59
Г-ввод ул.Рельсовая,28,г.Ростов-на-Дону,Парпиев А.Р.(стор.) - ПИР | 2024-08-28 | 2025-12-29 | 40 |  | 7953.57 |  | 7953.57 | 7953.57
Г-ввод ул.Свободная,2/5,п.Водопадный,Аксайский р-н,Богодух Д.А.(стор.) - ПИР | 2024-08-28 | 2025-12-29 | 60 |  | 13264.45 |  | 13264.45 | 13264.45
Г-ввод ул.Свободная,2/5,п.Водопадный,Аксайский р-н,Богодух Д.А.(стор.) - СМР | 2024-08-28 | 2025-12-29 | 60 | 62251.76 |  |  | 62251.76 | 62251.76
Г-ввод пр-кт 40-летия Победы,37К,г.Ростов-на-Дону(инв.00-012167),Лагерной С.Н. - ПИР | 2024-08-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 20633.99 |  | 20633.99 | 20633.99
Г-ввод ул.Космическая,2в,г.Ростов-на-Дону(инв.00-000117),Гайворонский П.Р. - ПИР | 2024-09-04 | 2025-12-29 | 80 |  | 9449.37 |  | 9449.37 | 9449.37
Г-ввод ул.Космическая,2в,г.Ростов-на-Дону(инв.00-000117),Гайворонский П.Р. - СМР | 2024-09-04 | 2025-12-29 | 80 | 26384.6 |  |  | 26384.6 | 26384.6
Г-ввод ул.Спортивная,к.н.61:02:0081101:3454,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Футерман И.Ю. - ПИР | 2024-08-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.2-я Гравитационная,22а,г.Ростов-на-Дону,Ян Р.Н.(стор.) - ПИР | 2024-08-28 | 2025-12-29 | 20 |  | 13446.91 |  | 13446.91 | 13446.91
Г-ввод пер.Плавный,4,ДНТ Сирень,151.г.Ростов-на-Дону,Чернышев В.И.(стор.) - ПИР | 2024-08-22 | 2025-12-29 | 65 |  | 30677.7 |  | 30677.7 | 30677.7
Г-ввод СТ Витязь,уч.344,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кунчуракова А.С.(стор.) - ПИР | 2024-08-30 | 2025-12-29 | 75 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод СТ Витязь,уч.344,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кунчуракова А.С.(стор.) - СМР | 2024-08-28 | 2025-12-29 | 90 | 45454.93 |  |  | 45454.93 | 45454.93
Г-ввод к.н.61:02:0600010:1256,в границах з.у.ЗАО Росток,уч.74,Аксайский р-н,Вартеванян И.Д.(стор.) - ПИР | 2024-04-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 20769.64 |  | 20769.64 | 20769.64
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1328,1323,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Калинников Р.Е.(стор.) - ПИР | 2024-09-11 | 2025-12-29 | 90 |  | 13264.45 |  | 13264.45 | 13264.45
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1328,1323,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Калинников Р.Е.(стор.) - СМР | 2024-09-11 | 2025-12-29 | 90 | 62900 |  |  | 62900 | 62900
Г-ввод пер.3-й Газонный,46,г.Ростов-на-Дону,Лохматов О.М.(стор.) - ПИР | 2024-09-11 | 2025-12-29 | 40 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод пер.3-й Газонный,46,г.Ростов-на-Дону,Лохматов О.М.(стор.) - СМР | 2024-09-11 | 2025-12-29 | 30 | 117433.65 |  |  | 117433.65 | 117433.65
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,11,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Шамик В.Б.(стор.) - ПИР | 2024-09-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.74 |  | 7034.74 | 7034.74
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,11,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Шамик В.Б.(стор.) - СМР | 2024-09-12 | 2025-12-29 | 30 | 57488.32 | 6232.24 |  | 63720.56 | 63720.56
Г-ввод ул.2-я Краснодарская,114,г.Ростов-на-Дону,Березовский А.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Раевского,31,г.Аксай,Ганенкова Т.П.(стор.) - ПИР | 2024-10-03 | 2025-12-29 | 70 |  | 6983.64 |  | 6983.64 | 6983.64
Г-ввод ул.Риволи,39.х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ганиев И.С.(стор.) - ПИР | 2024-10-16 | 2025-12-29 | 50 |  | 8624.54 |  | 8624.54 | 8624.54
Г-ввод ул.Риволи,39.х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ганиев И.С.(стор.) - СМР | 2024-10-16 | 2025-12-29 | 90 | 51525.75 |  |  | 51525.75 | 51525.75
Г-ввод ул.Маршала Жукова,9а,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Пшеничная Г.К. - ПИР | 2024-10-16 | 2025-12-29 | 20 |  | 8624.54 |  | 8624.54 | 8624.54
Г-ввод пер.Васильевский,9,п.Темерницкий, Щепкинское с.п.,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Ступникова Т.Л. - ПИР | 2024-10-01 | 2025-12-29 | 20 |  | 8624.54 |  | 8624.54 | 8624.54
Г-ввод пер.Васильевский,9,п.Темерницкий, Щепкинское с.п.,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Ступникова Т.Л. - СМР | 2024-10-01 | 2025-12-29 | 90 | 59923.92 |  |  | 59923.92 | 59923.92
Г-ввод ул.Маршала Конева,29,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Иванов П.П. - ПИР | 2024-08-23 | 2025-12-29 | 20 |  | 3845.93 |  | 3845.93 | 3845.93
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.246,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Михалева Е.А.(стор.) - ПИР | 2024-09-17 | 2025-12-29 | 20 |  | 7034.74 |  | 7034.74 | 7034.74
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.246,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Михалева Е.А.(стор.) - СМР | 2024-09-17 | 2025-12-29 | 20 |  | 6232.24 |  | 6232.24 | 6232.24
Г-ввод СТ Победа,уч.246,г.Ростов-на-Дону,Губенко Л.И.(стор.) - ПИР | 2024-09-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 7616.65 |  | 7616.65 | 7616.65
Г-ввод СТ Победа,уч.246,г.Ростов-на-Дону,Губенко Л.И.(стор.) - СМР | 2024-09-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 5638.91 |  | 5638.91 | 5638.91
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.404,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Культурбаева Н.А.(стор.) - ПИР | 2024-09-18 | 2025-12-29 | 40 |  | 7616.65 |  | 7616.65 | 7616.65
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.404,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Культурбаева Н.А.(стор.) - СМР | 2024-09-18 | 2025-12-29 | 40 |  | 5638.91 |  | 5638.91 | 5638.91
Г-ввод ул.Сергея Федоровцева,5,г.Аксай,Лавренко Е.Г.(стор.) - ПИР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 60 |  | 13255.56 |  | 13255.56 | 13255.56
Г-ввод СНТ Братство,уч.222,г.Ростов-на-Дону,Краснощекова Т.И.(стор.) - ПИР | 2024-09-24 | 2025-12-29 | 40 |  | 13264.45 |  | 13264.45 | 13264.45
Г-ввод СНТ Братство,уч.222,г.Ростов-на-Дону,Краснощекова Т.И.(стор.) - СМР | 2024-09-24 | 2025-12-29 | 40 | 90380.36 |  |  | 90380.36 | 90380.36
Г-ввод ул.Былинная,25,СНТ Победа,43,г.Ростов-на-Дону,Гагуа М.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-09-28 | 2025-12-29 | 87 |  | 62378.16 |  | 62378.16 | 62378.16
Г-ввод ул.Былинная,25,СНТ Победа,43,г.Ростов-на-Дону,Гагуа М.Л.,(стор.) - СМР | 2020-09-28 | 2025-12-29 | 87 | 726612.65 |  |  | 726612.65 | 726612.65
Г-ввод пер.1-й Берестяной,3,г.Ростов-на-Дону,Джинчарадзе З.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-10 | 2025-12-29 | 30 |  | 10839 |  | 10839 | 10839
Г-ввод пер.1-й Берестяной,3,г.Ростов-на-Дону,Джинчарадзе З.А.(стор.) - СМР | 2023-03-20 | 2025-12-29 | 60 | 99972.27 |  |  | 99972.27 | 99972.27
Г-ввод ул.Вавилова,71Д/1,г.Ростов-на-Дону,Карпенко Н.Р.(аренда) - ПИР | 2015-11-26 | 2025-12-29 | 95 |  | 83899.5 |  | 83899.5 | 83899.5
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,62,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Помазанов А.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-18 | 2025-12-29 | 95 |  | 18536.33 |  | 18536.33 | 18536.33
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,62,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Помазанов А.В.(стор.) - СМР | 2019-12-18 | 2025-12-29 | 95 | 135794.6 | 4521.24 |  | 140315.84 | 140315.84
Г-ввод пер.1-й Хлопковый,9,г.Ростов-на-Дону,Доценко О.Г.(стор.) - ПИР | 2019-09-17 | 2025-12-29 | 90 |  | 3399.1 |  | 3399.1 | 3399.1
Г-ввод пр.Богатяновский спуск,31,г.Ростов-на-Дону,Кожухов А.Ф.(аренда) - ПИР | 2019-09-18 | 2025-12-29 | 95 |  | 58658.1 |  | 58658.1 | 58658.1
Г-ввод пр.Богатяновский спуск,31,г.Ростов-на-Дону,Кожухов А.Ф.(аренда) - СМР | 2019-09-18 | 2025-12-29 | 95 | 418304.79 |  |  | 418304.79 | 418304.79
Г-ввод пр.Александровский,16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Спеченкин К.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2025-12-29 | 87 |  | 3711.19 |  | 3711.19 | 3711.19
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:14330,Мясниковский р-н,Ахматукаева Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2025-12-29 | 87 |  | 3433.53 |  | 3433.53 | 3433.53
Г-ввод ул.1-я Турнирная,13Б,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Эреджепова Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-27 | 2025-12-29 | 87 |  | 3433.53 |  | 3433.53 | 3433.53
Г-ввод ул.Лермонтовская,111,г.Ростов-на-Дону,Покутнев А.В.(аренда) - ПИР | 2016-10-06 | 2025-12-29 | 95 |  | 8890.5 |  | 8890.5 | 8890.5
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.131,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дерий А.Е.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2025-12-29 | 87 |  | 18373.06 |  | 18373.06 | 18373.06
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.131,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дерий А.Е.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2025-12-29 | 87 | 59027.08 |  |  | 59027.08 | 59027.08
Г-ввод ул.Вселенной,87 А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Кретов С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-06-17 | 2025-12-29 | 87 |  | 18251.73 |  | 18251.73 | 18251.73
Г-ввод ул.Вселенной,87 А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Кретов С.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-17 | 2025-12-29 | 87 | 72500.07 |  |  | 72500.07 | 72500.07
Г-ввод пр.Аксайский,13А,к.н.61:02:0600010:1306,г.Аксай,Аксайский р-н,Манукян Ю.Э.(стор.) - ПИР | 2020-07-10 | 2025-12-29 | 95 |  | 24068.26 |  | 24068.26 | 24068.26
Г-ввод пр.Аксайский,13А,к.н.61:02:0600010:1306,г.Аксай,Аксайский р-н,Манукян Ю.Э.(стор.) - СМР | 2020-07-10 | 2025-12-29 | 95 | 320999.27 |  |  | 320999.27 | 320999.27
Г-ввод ул.Собино,47/11,г.Ростов-на-Дону,Назарова Р.П.(аренда) - ПИР | 2020-09-01 | 2025-12-29 | 87 |  | 10675.63 |  | 10675.63 | 10675.63
Г-ввод ул.Собино,47/11,г.Ростов-на-Дону,Назарова Р.П.(аренда) - СМР | 2020-09-01 | 2025-12-29 | 87 | 19653.51 |  |  | 19653.51 | 19653.51
Г-ввод пер.Быкадорова,40,г.Ростов-на-Дону,Хабибулин А.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2025-12-29 | 50 |  | 14283.52 |  | 14283.52 | 14283.52
Г-ввод ул.Благодатная,52А,к.н.61:25:0600401:14865,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаева Л.Б.,(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2025-12-29 | 87 |  | 3198.13 |  | 3198.13 | 3198.13
Г-ввод ул.Благодатная,55А,к.н.61:25:0600401:14715,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2025-12-29 | 87 |  | 8477.61 |  | 8477.61 | 8477.61
Г-ввод ул.Благодатная,55А,к.н.61:25:0600401:14715,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2025-12-29 | 87 | 33137.38 |  |  | 33137.38 | 33137.38
Г-ввод ул.Пушкинская,153/61,кв.5,7,10,11,12,13,г.Ростов-на-Дону,Шемет А.И.(аренда) - ПИР | 2020-04-30 | 2025-12-29 | 87 |  | 13885.61 |  | 13885.61 | 13885.61
Г-ввод ул.Казахская,131,г.Ростов-на-Дону,Ибрагимов Р.Ф.,(аренда) - ПИР | 2018-04-25 | 2025-12-29 | 90 |  | 19238.89 |  | 19238.89 | 19238.89
Г-ввод ул.Чароитовая,27/19,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Цесарский И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2025-12-29 | 87 |  | 12195.12 |  | 12195.12 | 12195.12
Г-ввод ул.Чароитовая,27/19,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Цесарский И.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2025-12-29 | 87 | 64714.77 |  |  | 64714.77 | 64714.77
Г-ввод СНТ Союз,264,г.Ростов-на-Дону,Сергейчик В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2025-12-29 | 87 |  | 11639.32 |  | 11639.32 | 11639.32
Г-ввод СНТ Союз,264,г.Ростов-на-Дону,Сергейчик В.И.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2025-12-29 | 87 | 115175.11 |  |  | 115175.11 | 115175.11
Г-ввод ул.Песчанокопская,99,г.Ростов-на-Дону,Романенко Н.Н.,(аренда) - ПИР | 2020-12-09 | 2025-12-29 | 87 |  | 15588.16 |  | 15588.16 | 15588.16
Г-ввод ул.Песчанокопская,99,г.Ростов-на-Дону,Романенко Н.Н.,(аренда) - СМР | 2020-12-09 | 2025-12-29 | 87 | 258531.42 |  |  | 258531.42 | 258531.42
Г-ввод ул.Курортная,141/61,г.Ростов-на-Дону, Сурмалян А.С. (аренда) - ПИР | 2018-09-27 | 2025-12-29 | 90 |  | 3813 |  | 3813 | 3813
Г-ввод ул.2-я Престижная,30,г.Ростов-на-Дону,Костенко И.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-28 | 2025-12-29 | 99 |  | 7866.67 |  | 7866.67 | 7866.67
Г-ввод ул.2-я Престижная,30,г.Ростов-на-Дону,Костенко И.А.(стор.) - СМР | 2020-01-28 | 2025-12-29 | 99 | 137968.36 |  |  | 137968.36 | 137968.36
Г-ввод ул.2-я линия,22,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Ванесян А.Л.(стор.) - ПИР | 2020-01-20 | 2025-12-29 | 87 |  | 7617.33 |  | 7617.33 | 7617.33
Г-ввод ул.2-я линия,22,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Ванесян А.Л.(стор.) - СМР | 2021-01-20 | 2025-12-29 | 85 | 135398.99 |  |  | 135398.99 | 135398.99
Г-ввод ул.Российская/пер.Нижний,уч.100/8,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Протасов Е.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-15 | 2025-12-29 | 85 |  | 8504.73 |  | 8504.73 | 8504.73
Г-ввод ул.Российская/пер.Нижний,уч.100/8,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Протасов Е.А.,(стор.) - СМР | 2021-01-15 | 2025-12-29 | 85 | 3896.48 |  |  | 3896.48 | 3896.48
Г-ввод ул.2-я Баррикадная,54,г.Ростов-на-Дону,Вартанян Э.Э.,(аренда) - ПИР | 2021-05-24 | 2025-12-29 | 95 |  | 13850.14 |  | 13850.14 | 13850.14
Г-ввод ул.2-я Баррикадная,54,г.Ростов-на-Дону,Вартанян Э.Э.,(аренда) - СМР | 2021-05-24 | 2025-12-29 | 95 | 119177.26 |  |  | 119177.26 | 119177.26
Г-ввод ул.Красная,70,г.Ростов-на-Дону,Чубовская Ю.А.,(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2025-12-29 | 87 | 2893.4 |  |  | 2893.4 | 2893.4
Г-ввод ул.Александра Донцова,25,СНТ Надежда-Ива,г.Аксай,Мхитарян Н.В.(стор.) - ПИР | 2023-10-02 | 2025-12-29 | 50 |  | 9681.79 |  | 9681.79 | 9681.79
Г-ввод ул.Александра Донцова,25,СНТ Надежда-Ива,г.Аксай,Мхитарян Н.В.(стор.) - СМР | 2023-10-05 | 2025-12-29 | 95 | 50553.64 |  |  | 50553.64 | 50553.64
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.212,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Легкопытов Г.Д.(стор.) - ПИР | 2023-10-04 | 2025-12-29 | 60 |  | 9437.5 |  | 9437.5 | 9437.5
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.212,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Легкопытов Г.Д.(стор.) - СМР | 2023-10-04 | 2025-12-29 | 75 | 50443.46 |  |  | 50443.46 | 50443.46
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Павлюк В.И.(стор.) - ПИР | 2023-10-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 9517.17 |  | 9517.17 | 9517.17
Г-ввод пл.2-й Пятилетки,29,пер.Бориславский,47,47/1,43,43/1,45,к.н.61:44:0082201:441,442.438,439,440,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗАльянсИнвест(аренда) - ПИР | 2023-08-02 | 2025-12-29 | 60 |  | 67577.95 |  | 67577.95 | 67577.95
Г-ввод пл.2-й Пятилетки,29,пер.Бориславский,47,47/1,43,43/1,45,к.н.61:44:0082201:441,442.438,439,440,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗАльянсИнвест(аренда) - СМР | 2023-08-16 | 2025-12-29 | 90 | 4235121.03 |  |  | 4235121.03 | 4235121.03
Г-ввод п.Темерницкий,пр-зд Видный,18,Аксайский р-н,Ростовцев А.А.(стор.) - ПИР | 2023-10-26 | 2025-12-29 | 60 |  | 10042.98 |  | 10042.98 | 10042.98
Г-ввод п.Темерницкий,пр-зд Видный,18,Аксайский р-н,Ростовцев А.А.(стор.) - СМР | 2024-05-02 | 2025-12-29 | 65 | 76164.06 |  |  | 76164.06 | 76164.06
Г-ввод ул.Казахская,26а,г.Ростов-на-Дону,Юсубов С.А.О.(аренда) - ПИР | 2024-01-31 | 2025-12-29 | 90 |  | 43872.07 |  | 43872.07 | 43872.07
Г-ввод ул.Казахская,26а,г.Ростов-на-Дону,Юсубов С.А.О.(аренда) - СМР | 2023-10-23 | 2025-12-29 | 95 | 298512.12 |  |  | 298512.12 | 298512.12
Г-ввод ул.Космическая,9,г.Ростов-на-Дону,Кривуля В.П.(стор.) - ПИР | 2024-01-31 | 2025-12-29 | 90 |  | 8603.37 |  | 8603.37 | 8603.37
Г-ввод пер.Беломорский,65/2,г.Ростов-на-Дону,Саблин И.П.(аренда) - ПИР | 2023-10-17 | 2025-12-29 | 60 |  | 54424.36 |  | 54424.36 | 54424.36
Г-ввод ул.Яковлева,9,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Клокотова В.А. - ПИР | 2023-11-16 | 2025-12-29 | 20 |  | 65934.63 |  | 65934.63 | 65934.63
Г-ввод ул.Нозадзе,7,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Колесников Д.П. - ПИР | 2023-11-13 | 2025-12-29 | 20 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Тургеневская,16/13,г.Ростов-на-Дону,СХР РОО ВТОО(аренда) - ПИР | 2023-07-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Рябышева,68/28/83,г.Ростов-на-Дону,Гилев С.П.(аренда) - ПИР | 2023-09-01 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв.4,уч.441,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Забилин Э.В.(стор.) - ПИР | 2023-10-07 | 2025-12-29 | 40 |  | 10698.7 |  | 10698.7 | 10698.7
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв.4,уч.441,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Забилин Э.В.(стор.) - СМР | 2024-04-30 | 2025-12-29 | 60 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27
Г-ввод ул.4-я линия,22,ДНТ Гамма-труд,г.Ростов-на-Дону,Сурков С.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-25 | 2025-12-29 | 50 |  | 12312.67 |  | 12312.67 | 12312.67
Г-ввод ул.4-я линия,22,ДНТ Гамма-труд,г.Ростов-на-Дону,Сурков С.В.(стор.) - СМР | 2023-09-28 | 2025-12-29 | 90 | 44831.35 |  |  | 44831.35 | 44831.35
Г-ввод СНТ Донподход,пер.Белоснежный,8а,ул.Праздничная 10/8,г.Ростов-на-Дону,Мирзоян А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-07-08 | 2025-12-29 | 50 |  | 4555.56 |  | 4555.56 | 4555.56
Г-ввод ул.Левобережная,5д,г.Ростов-на-Дону,ИП Андреева Е.А.,(стор.) - ПИР | 2021-06-24 | 2025-12-29 | 40 |  | 6121.75 |  | 6121.75 | 6121.75
Г-ввод ул.Севастопольская,5/14,г.Ростов-на-Дону,ООО Респект-Строй,(стор.) - ПИР | 2021-08-27 | 2025-12-29 | 85 |  | 10566.88 |  | 10566.88 | 10566.88
Г-ввод ул.Севастопольская,5/14,г.Ростов-на-Дону,ООО Респект-Строй,(стор.) - СМР | 2021-09-28 | 2025-12-29 | 95 | 417755.32 |  |  | 417755.32 | 417755.32
Г-ввод ул.7-го Февраля/ул.Нижнебульварная,2/99,г.Ростов-на-Дону,Мирзоян А.Р.(аренда) - ПИР | 2023-08-17 | 2025-12-29 | 50 |  | 63213.67 |  | 63213.67 | 63213.67
Г-ввод Территория бывшего аэродрома ДОСААФ,к.н.61:44:0000000:155205,г.Ростов-на-Дону,ТРИАДА ООО(аренда) - ПИР | 2023-09-21 | 2025-12-29 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Мильчакова,10/1,к.н.61:44:0072101:447,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ ГАЛАКТИКА(стор.) - ПИР | 2023-12-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.24-я линия,4а,г.Ростов-на-Дону,Юшина О.Г.(аренда) - ПИР | 2023-10-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Судостроительная,55,бокс 12Д-13Д,г.Ростов-на-Дону, Вовченко И.Н.(аренда) - ПИР | 2023-10-10 | 2025-12-29 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Прокофьева -пер.Серова-ул.Шостаковича,72,г.Ростов-на-Дону,Соболева Н.И.(стор.) - ПИР | 2023-10-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 63609.14 |  | 63609.14 | 63609.14
Г-ввод ул.Прокофьева -пер.Серова-ул.Шостаковича,72,г.Ростов-на-Дону,Соболева Н.И.(стор.) - СМР | 2023-10-19 | 2025-12-29 | 45 | 179640.44 |  |  | 179640.44 | 179640.44
Г-ввод ул.Вавилова,67н,г.Ростов-на-Дону,ООО "Мастер-Сервис"(аренда) - ПИР | 2024-02-02 | 2025-12-29 | 30 |  | 67591.13 |  | 67591.13 | 67591.13
Г-ввод ул.Вавилова,67н,г.Ростов-на-Дону,ООО "Мастер-Сервис"(аренда) - СМР | 2024-02-26 | 2025-12-29 | 90 | 1302612.72 |  |  | 1302612.72 | 1302612.72
Г-ввод ул.Спелая,14а,г.Ростов-на-Дону,Раду Д.Г.(стор.) - ПИР | 2023-10-20 | 2025-12-29 | 95 |  | 4921.17 |  | 4921.17 | 4921.17
Г-ввод СТ Защитник, 14/39,г.Ростов-на-Дону,Самарин П.М.(стор.) - ПИР | 2023-11-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 10321.96 |  | 10321.96 | 10321.96
Г-ввод СТ Защитник, 14/39,г.Ростов-на-Дону,Самарин П.М.(стор.) - СМР | 2023-11-28 | 2025-12-29 | 90 | 65169.06 |  |  | 65169.06 | 65169.06
Г-ввод ул.2-я Ненаглядная,15а,с/т Защитник,г.Ростов-на-Дону, Хибабаев Н.А.(стор.) - ПИР | 2024-01-17 | 2025-12-29 | 50 |  | 10189.57 |  | 10189.57 | 10189.57
Г-ввод ул.2-я Ненаглядная,15а,с/т Защитник,г.Ростов-на-Дону, Хибабаев Н.А.(стор.) - СМР | 2024-05-31 | 2025-12-29 | 50 | 125415.71 |  |  | 125415.71 | 125415.71
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.328/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Колесникова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2023-10-02 | 2025-12-29 | 50 |  | 5456.91 |  | 5456.91 | 5456.91
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.328/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Колесникова Е.Н.(стор.) - СМР | 2023-10-02 | 2025-12-29 | 75 | 114492.52 |  |  | 114492.52 | 114492.52
Г-ввод СТ Витязь,уч.91,п.Щепкин,Аксайский р-н,Озеров А.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 11984.14 |  | 11984.14 | 11984.14
Г-ввод СТ Витязь,уч.91,п.Щепкин,Аксайский р-н,Озеров А.В.(стор.) - СМР | 2024-06-05 | 2025-12-29 | 30 | 188007.59 |  |  | 188007.59 | 188007.59
Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.8,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дмитриева Е.Н.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 50 |  | 19303.43 |  | 19303.43 | 19303.43
Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.8,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дмитриева Е.Н.(стор.) - СМР | 2024-02-14 | 2025-12-29 | 75 | 82881.29 |  |  | 82881.29 | 82881.29
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.337,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Луговик С.В.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 50 |  | 19482.84 |  | 19482.84 | 19482.84
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.337,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Луговик С.В.(стор.) - СМР | 2023-12-28 | 2025-12-29 | 85 | 1190733.49 |  |  | 1190733.49 | 1190733.49
Г-ввод пер.Западный Карьер,8,г.Ростов-на-Дону(инв.00-031038), Оганнисян М.В. - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Зеленая,2а,г.Ростов-на-Дону,Тамбиева М.Ю.(аренда) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 20 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24
Г-ввод пр-т Шолохова,175,г.Ростов-на-Дону,Йылдырымкайа Шабан(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 20 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод к.н.61:02:06900005:13685,п.Темерницкий,Асксайский р-н(на балансе ПАО),Тамразов С.Н. - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 40 |  | 20775.22 |  | 20775.22 | 20775.22
Г-ввод к.н.61:02:06900005:13685,п.Темерницкий,Асксайский р-н(на балансе ПАО),Тамразов С.Н. - СМР | 2023-09-11 | 2025-12-29 | 90 | 1843577.49 |  |  | 1843577.49 | 1843577.49
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.606,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Юдин Е.А.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 65 |  | 12648.23 |  | 12648.23 | 12648.23
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.606,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Юдин Е.А.(стор.) - СМР | 2025-02-12 | 2025-12-29 | 95 | 75318.91 |  |  | 75318.91 | 75318.91
Г-ввод ул.Западная,111,г.Ростов-на-Дону,Казаков В.Г.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Пухляковская,18а,г.Ростов-на-Дону,Нерсисян М.Т.(аренда) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 70 |  | 61402.79 |  | 61402.79 | 61402.79
Г-ввод ул.Пухляковская,18а,г.Ростов-на-Дону,Нерсисян М.Т.(аренда) - СМР | 2024-03-26 | 2025-12-29 | 50 | 327148.11 |  |  | 327148.11 | 327148.11
Г-ввод ул.Алычовая,28,п.Водопадный,Аксайский р-н,Фомичев Р.С.(стор.) - ПИР | 2024-05-08 | 2025-12-29 | 30 |  | 8118.23 |  | 8118.23 | 8118.23
Г-ввод ул.Алычовая,28,п.Водопадный,Аксайский р-н,Фомичев Р.С.(стор.) - СМР | 2024-03-21 | 2025-12-29 | 90 | 62524.35 |  |  | 62524.35 | 62524.35
Г-ввод п.Водопадный,к.н.61:02:0600010:9897,Аксайский р-н (на балансе ПАО),Волик Д.В. - ПИР | 2024-05-08 | 2025-12-29 | 60 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1060,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Корнев М.Т.(стор.) - ПИР | 2024-05-08 | 2025-12-29 | 70 |  | 12312.67 |  | 12312.67 | 12312.67
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1060,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Корнев М.Т.(стор.) - СМР | 2024-02-20 | 2025-12-29 | 45 | 148093.21 |  |  | 148093.21 | 148093.21
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.723,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Айгензер О.М.(стор.) - ПИР | 2024-05-08 | 2025-12-29 | 80 |  | 12648.23 |  | 12648.23 | 12648.23
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.723,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Айгензер О.М.(стор.) - СМР | 2024-03-11 | 2025-12-29 | 90 | 37860.88 |  |  | 37860.88 | 37860.88
Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.215,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Антонов С.В.(стор.) - ПИР | 2024-05-08 | 2025-12-29 | 80 |  | 18066.24 |  | 18066.24 | 18066.24
Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.215,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Антонов С.В.(стор.) - СМР | 2024-03-11 | 2025-12-29 | 90 | 77920.15 |  |  | 77920.15 | 77920.15
Г-ввод ул.Рябышева,119,г.Ростов-на-Дону,ТСН Рябышева,119(стор.) - ПИР | 2018-06-30 | 2025-12-29 | 85 |  | 19763.26 |  | 19763.26 | 19763.26
Г-ввод ул.Благодатная,кн.61:44:0071702:2403,61:44:0071702:2404,61:44:0071702: 2405,г.Ростов-на-Дону,РОСТОВ-СИТИ ООО СЗ(аренда) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 20 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод АО Аксайское,кн.61:02:0600010:1418,1420,1422,1570,2186,1582,Аксайский р-н,Цой А.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 10 |  | 47458.18 |  | 47458.18 | 47458.18
Г-ввод п.Водопадный,кн.61:02:0600010:1585Аксайский р-н,Нор-Аревян А.Г.(аренда) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 20 |  | 52292.76 |  | 52292.76 | 52292.76
Г-ввод ул.Днепропетровская,85/1,г.Ростов-на-Дону,Войлова Е.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 10 |  | 50484.71 |  | 50484.71 | 50484.71
Г-ввод пер.Тбилисский,кн.61:44:0010811:480,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Дженибалаев С.В. - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 70 |  | 51098.84 |  | 51098.84 | 51098.84
Г-ввод ул.Вдохновения,13а,кн.61:02:0081101:3350,п.Темерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н,Прокудин В.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 80 |  | 12620.21 |  | 12620.21 | 12620.21
Г-ввод ул.Вдохновения,13а,кн.61:02:0081101:3350,п.Темерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н,Прокудин В.А.(стор.) - СМР | 2024-04-05 | 2025-12-29 | 60 | 107277.16 |  |  | 107277.16 | 107277.16
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.658/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Масленина А.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 60 |  | 11480.26 |  | 11480.26 | 11480.26
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.658/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Масленина А.А.(стор.) - СМР | 2024-04-11 | 2025-12-29 | 85 | 64497.44 |  |  | 64497.44 | 64497.44
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.659/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Масленина А.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 60 |  | 19955.58 |  | 19955.58 | 19955.58
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.659/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Масленина А.А.(стор.) - СМР | 2024-04-01 | 2025-12-29 | 85 | 921744.3 |  |  | 921744.3 | 921744.3
Г-ввод СНТ Заря,уч.295,п.Щепкин,Аксайский р-н,Земляная О.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 70 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Солнечная,7а,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Ефанова Т.Г.(аренда) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 60 |  | 8959.6 |  | 8959.6 | 8959.6
Г-ввод ул.Солнечная,7а,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Ефанова Т.Г.(аренда) - СМР | 2024-04-23 | 2025-12-29 | 75 | 82633.98 |  |  | 82633.98 | 82633.98
Г-ввод ул.2-я Жостовская,17,г. Ростов-на-Дону(инв. 00-009174),Калантарян Д.А. - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 50 |  | 15491.56 |  | 15491.56 | 15491.56
Г-ввод ул.2-я Жостовская,17,г. Ростов-на-Дону(инв. 00-009174),Калантарян Д.А. - СМР | 2024-04-18 | 2025-12-29 | 70 | 416391.36 |  |  | 416391.36 | 416391.36
Г-ввод пр-зд Видный,20/13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Бабаян М.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 50 |  | 12570.04 |  | 12570.04 | 12570.04
Г-ввод пр-зд Видный,20/13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Бабаян М.А.(стор.) - СМР | 2024-04-18 | 2025-12-29 | 60 | 80628.4 |  |  | 80628.4 | 80628.4
Г-ввод пр-т Королева,кн.61:44:0081129:261,г.Ростов-на-Дону,ПРОМ-ТРЕЙД ООО(аренда) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 10 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод СТ Вива Виктория,14,г.Ростов-на-Дону,Ермолаев Д.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 9627.25 |  | 9627.25 | 9627.25
Г-ввод ул.Ореховая,26,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Грищенко Т.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Ореховая,26,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Грищенко Т.В.(стор.) - СМР | 2025-03-11 | 2025-12-29 | 90 | 38419.68 |  |  | 38419.68 | 38419.68
Г-ввод ул.Архитектурная,9/5,х.Камышеваха,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Медведев С.Ф. - ПИР | 2025-03-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Сергея Красноглазова,16,г.Аксай,Стрельченко О.А.(стор.) - ПИР | 2025-04-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Атаманская,84,АО Темерницкое,5,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Маврина Е.П. - ПИР | 2025-03-31 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,75а,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Корнеев А.В. - ПИР | 2025-05-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СТ Глобус,уч.344,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дубова Г.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пер.Астрономический,к.н.61:02:0081201:1269,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Чоп А.А.(стор.) - ПИР | 2025-04-10 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.5-я Престижная,14а,г.Ростов-на-Дону,Бежанян М.Г.(стор.) - ПИР | 2025-04-09 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СНТ Луч,57,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Апаков С.Л. - ПИР | 2025-04-10 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Вертикальная,28,г.Ростов-на-Дону,Афанасов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2025-04-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пер.Узкий,21а,г.Ростов-на-Дону,Афанасов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2025-04-30 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пер.Счастливый,21,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Оганесян Х.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пер.Счастливый,21,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Оганесян Х.В.(стор.) - СМР | 2025-03-13 | 2025-12-29 | 30 | 2798.82 |  |  | 2798.82 | 2798.82
Г-ввод ул.7-я Городецкая,43,СНТ Защитник,15/18,г.Ростов-на-Дону,Останина Л.И.(стор.) - ПИР | 2025-04-10 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.7-я Городецкая,43,СНТ Защитник,15/18,г.Ростов-на-Дону,Останина Л.И.(стор.) - СМР | 2025-04-10 | 2025-12-29 | 90 | 49312.74 |  |  | 49312.74 | 49312.74
Г-ввод ул.Российская,93,х.Ленинакан,Краснокрымское с.п.,Мясниковский р-н,Насонов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2025-04-15 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Мачтовая,44,г.Ростов-на-Дону,Ковшиков О.О.(стор.) - ПИР | 2025-03-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.4-я Процветания,уч.17/34,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Оганесян Х.В. - ПИР | 2025-03-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СНТ Братство,634,г.Ростов-на-Дону,Ревтова Т.В.(стор.) - ПИР | 2025-05-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пр-зд Ясный,13,к.н.61:02:0600005:14294,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Драгунов С.Н.(стор.) - ПИР | 2025-04-29 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СТ Витязь,уч.64,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гулякина Е.С.(стор.) - ПИР | 2025-05-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СНТ Защитник,26/26,г.Ростов-на-Дону,Марков Н.И.(стор.) - ПИР | 2025-04-24 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Надежды,40,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хейгетян А.И.(стор.) - ПИР | 2025-03-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Надежды,40,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хейгетян А.И.(стор.) - СМР | 2025-03-21 | 2025-12-29 | 90 | 71169.08 |  |  | 71169.08 | 71169.08
Г-ввод ул.1-я Благотворная,59,г.Ростов-на-Дону,Джагацпанян Т.К.(стор.) - ПИР | 2025-03-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.1-я Благотворная,59,г.Ростов-на-Дону,Джагацпанян Т.К.(стор.) - СМР | 2025-03-19 | 2025-12-29 | 90 | 49585.09 |  |  | 49585.09 | 49585.09
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 2,уч.358,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Баркарь В.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 2,уч.363,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Бондаренко С.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 2,уч.370,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Буравкова И.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 2,уч.370,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Буравкова И.В.(стор.) - СМР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 90 | 35662.61 |  |  | 35662.61 | 35662.61
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 2,уч.374,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Антипенко П.Б.(стор.) - ПИР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 2,уч.374,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Антипенко П.Б.(стор.) - СМР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 90 | 46458.22 |  |  | 46458.22 | 46458.22
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 2,уч.355,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Бережная О.М.(стор.) - ПИР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 4,уч.378,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Кочетов А.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.2-я улица,к.н.61:44:0070704:1955,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Балалаев Е.К.(стор.) - ПИР | 2025-04-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.2-я улица,к.н.61:44:0070704:1955,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Балалаев Е.К.(стор.) - СМР | 2025-04-14 | 2025-12-29 | 90 | 38007.07 |  |  | 38007.07 | 38007.07
Г-ввод ул.Казанская,16Б,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Иканин Д.В.(стор.) - ПИР | 2025-04-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Стрелковая,40А,г.Ростов-на-Дону к ПГНД д. до90мм по ул.Стрелковая,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-28 | 2025-12-29 | 95 | 147661.53 | 60588 |  | 208249.53 | 208249.53
Г-ввод пер.Малый,23А,г.Ростов-на-Дону к ПГНД по пер.Малый, г.Ростов-на-Дону, аренда | 2016-05-27 | 2025-12-29 | 95 |  | 16542.13 |  | 16542.13 | 16542.13
Г-ввод ул.Серова,18а,г.Ростов-на-Дону к ГНД по ул.Серова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-07-18 | 2025-12-29 | 95 | 22214.19 | 10444.33 |  | 32658.52 | 32658.52
Г-ввод ул.Очаковская,88,г.Ростов-на-Дону к ГНД ул.Очаковская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-11-16 | 2025-12-29 | 95 |  | 7085 |  | 7085 | 7085
Г-ввод пер.Крепостной,44,г.Ростов-на-Дону к ГНД пер.Крепостной,94,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-08 | 2025-12-29 | 95 |  | 19023 |  | 19023 | 19023
Г-ввод ул.Галактическая,1/10,г.Ростов-на-Дону,Соломенцев А.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 45321.96 |  | 45321.96 | 45321.96
Г-ввод ул.Одесская,9,х.Камышеваха,Аксайский р-н,ООО СК Новация(стор.) - ПИР | 2023-08-28 | 2025-12-29 | 60 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Одесская,13,х.Камышеваха,Аксайский р-н,ООО СК Новация(стор.) - ПИР | 2023-10-23 | 2025-12-29 | 80 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Центральная,24а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Титов Д.И.(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2025-12-29 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Федоровская,61:02:0600005:13687,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Тамразов С.Н.(стор.) - ПИР | 2023-09-11 | 2025-12-29 | 80 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.762,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Харитонов Р.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-14 | 2025-12-29 | 40 |  | 16264.75 |  | 16264.75 | 16264.75
Г-ввод пр.Стачки,257,г.Ростов-на-Дону(инв.00-015555),ООО Компания В.И.К. - ПИР | 2023-08-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 12854.57 |  | 12854.57 | 12854.57
Г-ввод пр.Стачки,257,г.Ростов-на-Дону(инв.00-015555),ООО Компания В.И.К. - СМР | 2023-08-04 | 2025-12-29 | 40 |  | 282158.24 |  | 282158.24 | 282158.24
Г-ввод пер.Изыскательский,10,г.Ростов-на-Дону,Яценко М.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-04 | 2025-12-29 | 40 |  | 55755.12 |  | 55755.12 | 55755.12
Г-ввод пер.Изыскательский,10,г.Ростов-на-Дону,Яценко М.А.(стор.) - СМР | 2023-07-04 | 2025-12-29 | 95 | 840190.86 |  |  | 840190.86 | 840190.86
Г-ввод СНТ Заря,уч.22а,п.Щепкин,Аксайский р-н,Куличевская В.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2025-12-29 | 80 |  | 10341.36 |  | 10341.36 | 10341.36
Г-ввод СНТ Заря,уч.22а,п.Щепкин,Аксайский р-н,Куличевская В.А.(стор.) - СМР | 2023-07-26 | 2025-12-29 | 80 | 72072.51 |  |  | 72072.51 | 72072.51
Г-ввод ул.Рубиновая,30,х.КамышевахаАксайский р-н(инв.000013832),Рублев В.В. - ПИР | 2023-09-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 12158.19 |  | 12158.19 | 12158.19
Г-ввод ул.Рубиновая,30,х.КамышевахаАксайский р-н(инв.000013832),Рублев В.В. - СМР | 2023-10-23 | 2025-12-29 | 75 | 99195.36 |  |  | 99195.36 | 99195.36
Г-ввод ул.Вавилова,151/1,г.Ростов-на-Дону,Оганова М.Л.(стор.) - ПИР | 2023-07-03 | 2025-12-29 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод СНТ Луч,56,г.Ростов-на-Дону(инв.00-005514),Сидоренко С.П. - ПИР | 2023-07-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 17361.04 |  | 17361.04 | 17361.04
Г-ввод СНТ Луч,56,г.Ростов-на-Дону(инв.00-005514),Сидоренко С.П. - СМР | 2025-12-04 | 2025-12-29 | 80 | 76460.47 |  |  | 76460.47 | 76460.47
Г-ввод пр-т Королева,5/2,г.Ростов-на-Дону,ООО КиФ(аренда) - ПИР | 2023-04-27 | 2025-12-29 | 40 |  | 65934.63 |  | 65934.63 | 65934.63
Г-ввод пр-т Королева,5/2,г.Ростов-на-Дону,ООО КиФ(аренда) - СМР | 2023-08-03 | 2025-12-29 | 90 | 1107616.75 |  |  | 1107616.75 | 1107616.75
Г-ввод Цитриновая,9,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Толоков Д.Г.(стор.) - ПИР | 2023-09-04 | 2025-12-29 | 90 |  | 10658.58 |  | 10658.58 | 10658.58
Г-ввод Цитриновая,9,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Толоков Д.Г.(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2025-12-29 | 90 | 99993.27 |  |  | 99993.27 | 99993.27
Г-ввод ул.Культурная,34,х.Ленинакан,Мясниковский р-н(на балансе),Акобян А.В. - ПИР | 2023-09-07 | 2025-12-29 | 80 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,1,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Хордаев Б.Б. - ПИР | 2023-07-18 | 2025-12-29 | 40 |  | 12963.69 |  | 12963.69 | 12963.69
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0073505:143,г.Ростов-на-Дону,Топилин С.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2025-12-29 | 60 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Пескова,17/8,г.Ростов-на-Дону,Меликян С.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-04 | 2025-12-29 | 55 |  | 57439.09 |  | 57439.09 | 57439.09
Г-ввод ул.Криничная,34,СНТ Исток,г.Ростов-на-Дону,Сорокина О.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-14 | 2025-12-29 | 60 |  | 9096.04 |  | 9096.04 | 9096.04
Г-ввод ул.Криничная,34,СНТ Исток,г.Ростов-на-Дону,Сорокина О.А.(стор.) - СМР | 2024-03-31 | 2025-12-29 | 85 | 73360.69 |  |  | 73360.69 | 73360.69
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,400/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Малкина Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-08 | 2025-12-29 | 65 |  | 10042.98 |  | 10042.98 | 10042.98
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,400/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Малкина Е.В.(стор.) - СМР | 2023-09-08 | 2025-12-29 | 90 | 114466.67 |  |  | 114466.67 | 114466.67
Г-ввод ул.3-я Лазерная,112,г.Ростов-на-Дону(инв.00-005514),Белах Н.И. - ПИР | 2023-09-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24
Г-ввод ул.3-я Лазерная,112,г.Ростов-на-Дону(инв.00-005514),Белах Н.И. - СМР | 2023-09-20 | 2025-12-29 | 90 | 151462 |  |  | 151462 | 151462
Г-ввод СНТ Заря,уч.6а,п.Щепкин,Аксайский р-н,Наумов С.И.(стор.) - ПИР | 2023-08-07 | 2025-12-29 | 80 |  | 8374.84 |  | 8374.84 | 8374.84
Г-ввод СНТ Заря,уч.6а,п.Щепкин,Аксайский р-н,Наумов С.И.(стор.) - СМР | 2023-08-07 | 2025-12-29 | 70 | 92258.14 |  |  | 92258.14 | 92258.14
Г-ввод ул.Ленина,69а,г.Аксай,Аксайский р-н,Шарнин О.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-23 | 2025-12-29 | 65 |  | 16503.88 |  | 16503.88 | 16503.88
Г-ввод ул.Ленина,69а,г.Аксай,Аксайский р-н,Шарнин О.В.(стор.) - СМР | 2023-08-23 | 2025-12-29 | 75 | 851942.2 |  |  | 851942.2 | 851942.2
Г-ввод ул.30-я Линия,26,г.Ростов-на-Дону,Козин С.В.(аренда) - ПИР | 2023-09-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 47362.84 |  | 47362.84 | 47362.84
Г-ввод ул.30-я Линия,26,г.Ростов-на-Дону,Козин С.В.(аренда) - СМР | 2023-09-07 | 2025-12-29 | 95 | 104052.39 |  |  | 104052.39 | 104052.39
Г-ввод ул.Пескова,кн.61:44:0073505:137,г.Ростов-на-Дону,Клещенков А.Б.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 70 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод с/т Урожай,7-58,г.Ростов-на-Дону,Гурьев Е.И.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 70 |  | 12937.67 |  | 12937.67 | 12937.67
Г-ввод с/т Урожай,7-58,г.Ростов-на-Дону,Гурьев Е.И.(стор.) - СМР | 2024-04-11 | 2025-12-29 | 80 | 66613.15 |  |  | 66613.15 | 66613.15
Г-ввод ул.Доватора,152Д,кн.61:44:0070303:46,г.Ростов-на-Дону,УСС по РО(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 80 |  | 24778.61 |  | 24778.61 | 24778.61
Г-ввод кн.61:02:0600010:9896,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Багян С.И. - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 70 |  | 9624.43 |  | 9624.43 | 9624.43
Г-ввод ул.Рыцарская,82,СНТ Братство,1013г.Ростов-на-Дону,Пилипчук С.И.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 60 |  | 12620.21 |  | 12620.21 | 12620.21
Г-ввод ул.Рыцарская,82,СНТ Братство,1013г.Ростов-на-Дону,Пилипчук С.И.(стор.) - СМР | 2024-04-26 | 2025-12-29 | 95 | 109642.7 |  |  | 109642.7 | 109642.7
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.588,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Страшко А.Р.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 53 |  | 11320.45 |  | 11320.45 | 11320.45
Г-ввод ул.26-го Июня,103а/15,г.Ростов-на-Дону,Манукян А.С.(аренда) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 20 |  | 48157.72 |  | 48157.72 | 48157.72
Г-ввод к.н.61:02:0600010:9892,п.Водопадный,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Северинова Е.А. - ПИР | 2024-06-30 | 2025-12-29 | 70 |  | 8578.07 |  | 8578.07 | 8578.07
Г-ввод ул.Мурманская,34,г.Ростов-на-Дону,Кадо Л.М.(аренда) - ПИР | 2021-09-20 | 2025-12-29 | 85 |  | 15889.88 |  | 15889.88 | 15889.88
Г-ввод ул.Мурманская,34,г.Ростов-на-Дону,Кадо Л.М.(аренда) - СМР | 2021-09-20 | 2025-12-29 | 85 | 104216.57 |  |  | 104216.57 | 104216.57
Г-ввод пр.Стачки,266,г.Ростов-на-Дону,Казояп А.С.(аренда) - ПИР | 2020-12-09 | 2025-12-29 | 87 |  | 19128.19 |  | 19128.19 | 19128.19
Г-ввод пр.Стачки,266,г.Ростов-на-Дону,Казояп А.С.(аренда) - СМР | 2020-12-09 | 2025-12-29 | 87 | 382349.3 |  |  | 382349.3 | 382349.3
Г-ввод пер.Гнесина,2а,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(аренда) - ПИР | 2024-06-05 | 2025-12-29 | 55 |  | 44612.72 |  | 44612.72 | 44612.72
Г-ввод ул.Новороссийская,11,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кошель Н.С.(стор.) - ПИР | 2024-06-10 | 2025-12-29 | 50 |  | 11725.3 |  | 11725.3 | 11725.3
Г-ввод ул.Гренель,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кошель Н.С.(стор.) - ПИР | 2024-06-10 | 2025-12-29 | 55 |  | 11725.3 |  | 11725.3 | 11725.3
Г-ввод ул.Гренель,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кошель Н.С.(стор.) - СМР | 2024-06-10 | 2025-12-29 | 55 | 100404.05 |  |  | 100404.05 | 100404.05
Г-ввод ул.Праздничная,10/8,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Ананян А.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-05 | 2025-12-29 | 50 |  | 11828.69 |  | 11828.69 | 11828.69
Г-ввод ул.Праздничная,10/8,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Ананян А.В.(стор.) - СМР | 2024-06-10 | 2025-12-29 | 90 | 36305.42 |  |  | 36305.42 | 36305.42
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.768,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Черников Д.С.(стор.) - ПИР | 2024-06-05 | 2025-12-29 | 40 |  | 11320.45 |  | 11320.45 | 11320.45
Г-ввод АО Аксайское,к.н.61:02:0600010:25635,Аксайский р-н,Борисов А.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-18 | 2025-12-29 | 80 |  | 12992.21 |  | 12992.21 | 12992.21
Г-ввод ДНТ Утро,36,г.Ростов-на-Дону,Свириденко Д.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-04 | 2025-12-29 | 40 |  | 12937.67 |  | 12937.67 | 12937.67
Г-ввод СНТ Защитник,к.н.61:44:0082613:2616,г.Ростов-на-Дону,Ключкина О.А.(стор.) - ПИР | 2024-05-21 | 2025-12-29 | 80 |  | 12937.67 |  | 12937.67 | 12937.67
Г-ввод СНТ Защитник,к.н.61:44:0082613:2616,г.Ростов-на-Дону,Ключкина О.А.(стор.) - СМР | 2024-05-31 | 2025-12-29 | 75 | 62900 |  |  | 62900 | 62900
Г-ввод с/т Медик,41,Мясниковский р-н,Ковалева Е.В.(стор.) - ПИР | 2024-02-13 | 2025-12-29 | 65 |  | 11498 |  | 11498 | 11498
Г-ввод с/т Медик,41,Мясниковский р-н,Ковалева Е.В.(стор.) - СМР | 2024-02-29 | 2025-12-29 | 90 | 65366.68 |  |  | 65366.68 | 65366.68
Г-ввод СНТ Братство,999,г.Ростов-на-Дону,Федосов С.Н.(стор.) - ПИР | 2023-10-09 | 2025-12-29 | 65 |  | 11498 |  | 11498 | 11498
Г-ввод СНТ Братство,999,г.Ростов-на-Дону,Федосов С.Н.(стор.) - СМР | 2023-10-18 | 2025-12-29 | 30 | 50235.18 |  |  | 50235.18 | 50235.18
Г-ввод ОАСО Луч,к.н.61:01:0600003:1664,пос.Койсуг,Азовский район,Трипута С.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-03 | 2025-12-29 | 70 |  | 78409.17 |  | 78409.17 | 78409.17
Г-ввод 1,8 км от х.Большой Лог,поле 35-29,155ГА,к.н.61:02:0600010:6060, 6062,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Париев Д.А. - СМР | 2023-07-28 | 2025-12-29 | 90 | 13259289.32 |  |  | 13259289.32 | 13259289.32
Г-ввод ул.Уланская,6,г.Ростов-на-Дону(инв.00-013500),Худавердян С.А. - ПИР | 2023-03-23 | 2025-12-29 | 95 |  | 30371.72 |  | 30371.72 | 30371.72
Г-ввод к.н.61:02:0120197:26,г.Аксай(инв.00-033648),ООО Дорстрой - ПИР | 2024-03-29 | 2025-12-29 | 50 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.И.Айвазовского,4,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Погорелова Н.С.(стор.) - ПИР | 2024-06-20 | 2025-12-29 | 40 |  | 14149.65 |  | 14149.65 | 14149.65
Г-ввод ул.И.Айвазовского,4,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Погорелова Н.С.(стор.) - СМР | 2024-06-26 | 2025-12-29 | 90 | 91601.7 |  |  | 91601.7 | 91601.7
Г-ввод ул.Алма-Атинская,18,г. Ростов-на-Дону,Буклова Е.А.(аренда) - ПИР | 2024-06-20 | 2025-12-29 | 40 |  | 45480.11 |  | 45480.11 | 45480.11
Г-ввод пр-кт Стачки,201А, г.Ростов-на-Дону,Бабасиев В.Г.(аренда) - ПИР | 2024-06-06 | 2025-12-29 | 70 |  | 44612.72 |  | 44612.72 | 44612.72
Г-ввод ул.Чемордачка,69,г.Ростов-на-Дону,Дмитришин М.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-10 | 2025-12-29 | 40 |  | 18877.66 |  | 18877.66 | 18877.66
Г-ввод пер.6-й Санинструкторский,17,г.Ростов-на-Дону, Стасева А.Б.(аренда) - ПИР | 2024-06-10 | 2025-12-29 | 60 |  | 44908.22 |  | 44908.22 | 44908.22
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.92/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Искандеров Г.А.о.(стор.) - ПИР | 2024-06-07 | 2025-12-29 | 45 |  | 11320.45 |  | 11320.45 | 11320.45
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.92/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Искандеров Г.А.о.(стор.) - СМР | 2024-06-17 | 2025-12-29 | 90 | 37973.46 |  |  | 37973.46 | 37973.46
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.93/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Слизкина М.Н.(стор.) - ПИР | 2024-06-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 11320.45 |  | 11320.45 | 11320.45
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.93/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Слизкина М.Н.(стор.) - СМР | 2024-06-17 | 2025-12-29 | 90 | 36959.43 |  |  | 36959.43 | 36959.43
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.122,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Кудашова В.Д.(стор.) - ПИР | 2024-05-27 | 2025-12-29 | 40 |  | 11320.45 |  | 11320.45 | 11320.45
Г-ввод ул.Профсоюзная,22/23А, г.Ростов-на-Дону,Прудников К.П.(аренда) - ПИР | 2021-08-10 | 2025-12-29 | 80 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Доватора,142д,г. Ростов-на-Дону,ГУ МВД РОССИИ ПО РО(аренда) - ПИР | 2024-11-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 12298.32 |  | 12298.32 | 12298.32
Г-ввод ул.Черняховского,11,г.Ростов-на-Дону,ООО Ремотор(аренда) - ПИР | 2024-06-21 | 2025-12-29 | 80 |  | 48457.52 |  | 48457.52 | 48457.52
Г-ввод ул.Черняховского,11,г.Ростов-на-Дону,ООО Ремотор(аренда) - СМР | 2024-06-21 | 2025-12-29 | 90 | 58754.6 |  |  | 58754.6 | 58754.6
Г-ввод ул.Светлая,1з,к.н.61:02:0600010:8414,х.Камышеваха,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Рябых О.Н. - ПИР | 2024-07-02 | 2025-12-29 | 45 |  | 10232.55 |  | 10232.55 | 10232.55
Г-ввод СТ Витязь,уч.134,п.Щепкин,Аксайский р-н,Асирян Р.Г.(стор.) - ПИР | 2024-06-26 | 2025-12-29 | 70 |  | 11320.45 |  | 11320.45 | 11320.45
Г-ввод СТ Витязь,уч.134,п.Щепкин,Аксайский р-н,Асирян Р.Г.(стор.) - СМР | 2024-06-26 | 2025-12-29 | 35 | 55679.78 |  |  | 55679.78 | 55679.78
Г-ввод к.н.61:44:0041306:331,ул.Левобережная,г.Ростов-на-Дону,ООО РИВЕРДОНПАРК(стор.) - ПИР | 2024-06-26 | 2025-12-29 | 40 |  | 42034.53 |  | 42034.53 | 42034.53
Г-ввод ул.7-я Ненаглядная,49,г.Ростов-на-Дону,Козин С.В.(стор.) - ПИР | 2024-07-08 | 2025-12-29 | 50 |  | 11987.75 |  | 11987.75 | 11987.75
Г-ввод ул.7-я Ненаглядная,49,г.Ростов-на-Дону,Козин С.В.(стор.) - СМР | 2024-07-11 | 2025-12-29 | 60 | 100415.28 |  |  | 100415.28 | 100415.28
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.413,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Беляева А.А.(стор.) - ПИР | 2024-07-08 | 2025-12-29 | 95 |  | 11498 |  | 11498 | 11498
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.413,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Беляева А.А.(стор.) - СМР | 2024-07-18 | 2025-12-29 | 90 | 50166.43 |  |  | 50166.43 | 50166.43
Г-ввод ул.Травяная,к.н.61:44:021402:1255,г.Ростов-на-Дону,Салманов С.М.(стор.) - ПИР | 2023-10-12 | 2025-12-29 | 40 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод СНТ Утро,153,г.Ростов-на-Дону,Гайворонский Н.С.(стор.) - ПИР | 2023-10-23 | 2025-12-29 | 60 |  | 11498 |  | 11498 | 11498
Г-ввод ул.Пирогова,55/28,г.Ростов-на-Дону,Атанесян З Р.(стор.) - ПИР | 2021-04-26 | 2025-12-29 | 85 |  | 2568.23 |  | 2568.23 | 2568.23
Г-ввод ул.Авиапромовская,24,г.Ростов-на-Дону,Зубишина Е.И.(стор.) - ПИР | 2021-08-18 | 2025-12-29 | 85 |  | 12142.53 |  | 12142.53 | 12142.53
Г-ввод ул.Авиапромовская,24,г.Ростов-на-Дону,Зубишина Е.И.(стор.) - СМР | 2021-08-18 | 2025-12-29 | 85 | 52243.61 |  |  | 52243.61 | 52243.61
Г-ввод ул.Горсоветская,50б,г.Ростов-на-Дону,Еганян И.Г.(аренда) - ПИР | 2021-05-12 | 2025-12-29 | 85 |  | 27797.83 |  | 27797.83 | 27797.83
Г-ввод ул.Горсоветская,50б,г.Ростов-на-Дону,Еганян И.Г.(аренда) - СМР | 2021-05-12 | 2025-12-29 | 85 | 644351.87 |  |  | 644351.87 | 644351.87
Г-ввод ул.Международная,34а,г.Ростов-на-Дону,Галваджян А.Д.(аренда) - ПИР | 2021-09-30 | 2025-12-29 | 85 |  | 12651.61 |  | 12651.61 | 12651.61
Г-ввод ул.Международная,34а,г.Ростов-на-Дону,Галваджян А.Д.(аренда) - СМР | 2021-09-03 | 2025-12-29 | 85 | 139753.56 |  |  | 139753.56 | 139753.56
Г-ввод СНТ Братство,1190,г.Ростов-на-Дону,Караченцев Д.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-09 | 2025-12-29 | 80 |  | 13078.31 |  | 13078.31 | 13078.31
Г-ввод СНТ Братство,1190,г.Ростов-на-Дону,Караченцев Д.В.(стор.) - СМР | 2021-11-09 | 2025-12-29 | 80 | 82062 |  |  | 82062 | 82062
Г-ввод ул.Левобережная,90/115,г.Ростов-на-Дону,ООО Гермес-Сервис,(стор.) - ПИР | 2021-03-16 | 2025-12-29 | 85 |  | 8631.36 |  | 8631.36 | 8631.36
Г-ввод ул.Левобережная,90/115,г.Ростов-на-Дону,ООО Гермес-Сервис,(стор.) - СМР | 2021-03-16 | 2025-12-29 | 85 | 421395.94 |  |  | 421395.94 | 421395.94
Г-ввод ул.Марины Логвиненко,16,г.Аксай,Маркарян Э.О.(стор.) - ПИР | 2021-09-06 | 2025-12-29 | 85 |  | 2780.73 |  | 2780.73 | 2780.73
Г-ввод ул.Марины Логвиненко,16,г.Аксай,Маркарян Э.О.(стор.) - СМР | 2021-09-06 | 2025-12-29 | 85 | 74201 |  |  | 74201 | 74201
Г-ввод ул.Мраморная,27,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Илюшин Р.Р.(стор.) - ПИР | 2021-10-29 | 2025-12-29 | 85 |  | 3873.21 |  | 3873.21 | 3873.21
Г-ввод СНТ Союз,ул.Ажурная,4,г.Ростов-на-Дону,Сердюкова Ю.Д.(стор.) - ПИР | 2021-11-12 | 2025-12-29 | 85 |  | 3873.21 |  | 3873.21 | 3873.21
Г-ввод ул.7-го Февраля,35/13,г.Ростов-на-Дону,Гвозденко С.И.(аренда) - ПИР | 2018-03-22 | 2025-12-29 | 90 |  | 10725.15 |  | 10725.15 | 10725.15
Г-ввод ул.Женьшеневая,11,г.Ростов-на-Дону,Гришина Л.В.(стор.) -ПИР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 50 |  | 9269.74 |  | 9269.74 | 9269.74
Г-ввод ул.Женьшеневая,11,г.Ростов-на-Дону,Гришина Л.В.(стор.) -СМР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 90 | 60908.63 |  |  | 60908.63 | 60908.63
Г-ввод ул.Войкова,13а,г.Ростов-на-Дону,Левшуков А.Д.(аренда) - ПИР | 2024-09-19 | 2025-12-29 | 40 |  | 48157.72 |  | 48157.72 | 48157.72
Г-ввод СНТ Утро,172,г.Ростов-на-Дону,Волкова Т.А.(стор.) - ПИР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 9100.99 |  | 9100.99 | 9100.99
Г-ввод СНТ Утро,172,г.Ростов-на-Дону,Волкова Т.А.(стор.) - СМР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 90 | 127001.42 |  |  | 127001.42 | 127001.42
Г-ввод СНТ Луч,уч.186,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Потокина Н.Н. - ПИР | 2024-10-04 | 2025-12-29 | 20 |  | 14665.08 |  | 14665.08 | 14665.08
Г-ввод СНТ Луч,уч.186,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Потокина Н.Н. - СМР | 2024-10-04 | 2025-12-29 | 90 | 1149712.34 |  |  | 1149712.34 | 1149712.34
Г-ввод ул.Кюри,22,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Зарубина И.А.(стор.) - ПИР | 2024-10-08 | 2025-12-29 | 20 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Кюри,22,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Зарубина И.А.(стор.) - СМР | 2024-10-08 | 2025-12-29 | 90 | 41673.2 |  |  | 41673.2 | 41673.2
Г-ввод ул.Демитовая,2А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Насири М.(стор.) - ПИР | 2024-10-31 | 2025-12-29 | 20 |  | 9687.74 |  | 9687.74 | 9687.74
Г-ввод ул.Демитовая,2А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Насири М.(стор.) - СМР | 2024-10-31 | 2025-12-29 | 90 | 94654.95 |  |  | 94654.95 | 94654.95
Г-ввод ул.Светлая,26,х.Камышеваха,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Мамедова Т.М. - ПИР | 2024-10-15 | 2025-12-29 | 50 |  | 12332.94 |  | 12332.94 | 12332.94
Г-ввод ул.Светлая,26,х.Камышеваха,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Мамедова Т.М. - СМР | 2024-11-12 | 2025-12-29 | 90 | 65607.13 |  |  | 65607.13 | 65607.13
Г-ввод ул.Кюри,11,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Солодкин П.Э.(стор.) - ПИР | 2024-10-31 | 2025-12-29 | 70 |  | 9100.99 |  | 9100.99 | 9100.99
Г-ввод ул.Кюри,11,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Солодкин П.Э.(стор.) - СМР | 2024-10-31 | 2025-12-29 | 70 | 61187.84 |  |  | 61187.84 | 61187.84
Г-ввод ул.Суворова,41,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бахлян С.С.(стор.) - ПИР | 2024-10-14 | 2025-12-29 | 20 |  | 8939.02 |  | 8939.02 | 8939.02
Г-ввод Юго-восточная промзона,уч.13/2б,Мясниковский р-н, ДОРХАН-РОСТОВ-НА-ДОНУ ООО(стор.) - ПИР | 2024-08-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 46761.21 |  | 46761.21 | 46761.21
Г-ввод п.Верхнетемерницкий,кв-л 4,к.н.61:02:0081301:177,Аксайский р-н,Абакумов Н.В.(стор.) - ПИР | 2024-09-17 | 2025-12-29 | 20 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.309/2,к.н.61:02:0504401:2274,ст.Ольгинская,Аксайский р-н, Важинская Л.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-09-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 10104.51 |  | 10104.51 | 10104.51
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.309/2,к.н.61:02:0504401:2274,ст.Ольгинская,Аксайский р-н, Важинская Л.Ю.(стор.) - СМР | 2024-09-18 | 2025-12-29 | 90 | 37258.39 |  |  | 37258.39 | 37258.39
Г-ввод ул.11-я Престижная,6,г.Ростов-на-Дону,Поздняков Д.В.(стор.) - ПИР | 2024-09-17 | 2025-12-29 | 20 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Вятская,120Б,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Назикьян В.М. - ПИР | 2024-09-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 13341.3 |  | 13341.3 | 13341.3
Г-ввод ул.Сергея Красноглазова,36,г.Аксай,Аксайский р-н,Максимов М.В.(стор.) - ПИР | 2024-09-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 10104.51 |  | 10104.51 | 10104.51
Г-ввод ул.Сергея Красноглазова,36,г.Аксай,Аксайский р-н,Максимов М.В.(стор.) - СМР | 2024-09-04 | 2025-12-29 | 90 | 55323.78 |  |  | 55323.78 | 55323.78
Г-ввод ул.Вавилова,в р-не воен.городка 140,Ростовской-на-Дону КЭЧ района,к.н.61:44:0082615:22608,г.Ростов-на-Дону(инв.00-013500),ЗАО Агротранс - ПИР | 2024-05-16 | 2025-12-29 | 20 |  | 12064.85 |  | 12064.85 | 12064.85
Г-ввод ул.Вавилова,в р-не воен.городка 140,Ростовской-на-Дону КЭЧ района,к.н.61:44:0082615:22608,г.Ростов-на-Дону(инв.00-013500),ЗАО Агротранс - СМР | 2024-05-16 | 2025-12-29 | 20 | 63531 |  |  | 63531 | 63531
Г-ввод ул.5-я Процветания,к.н.61:44:0082612:2931,СТ Урожай,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Резван Н.Н. - ПИР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 9100.99 |  | 9100.99 | 9100.99
Г-ввод ул.5-я Процветания,к.н.61:44:0082612:2931,СТ Урожай,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Резван Н.Н. - СМР | 2024-09-23 | 2025-12-29 | 90 | 51676.99 |  |  | 51676.99 | 51676.99
Г-ввод ДНТ Геолог,13,г.Ростов-на-Дону,Песчанский А.В.(стор.) - ПИР | 2024-09-17 | 2025-12-29 | 45 |  | 13446.91 |  | 13446.91 | 13446.91
Г-ввод ул.Западная,35Г,г.Аксай,ЦИТРИН ООО(стор.) - ПИР | 2024-09-02 | 2025-12-29 | 20 |  | 9613.66 |  | 9613.66 | 9613.66
Г-ввод СТ Витязь,уч.263,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пилявский Е.И.(стор.) - ПИР | 2024-09-24 | 2025-12-29 | 40 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод СТ Витязь,уч.263,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пилявский Е.И.(стор.) - СМР | 2024-09-20 | 2025-12-29 | 90 | 62178.52 |  |  | 62178.52 | 62178.52
Г-ввод ул.Мира,к.н.61:02:0081101:3674,п.Темерницкий,Аксайский р-н,(на балансе ПАО)Атаманчук Е.В. - ПИР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 50 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод ул.Мира,к.н.61:02:0081101:3674,п.Темерницкий,Аксайский р-н,(на балансе ПАО)Атаманчук Е.В. - СМР | 2024-09-26 | 2025-12-29 | 50 | 67052.78 |  |  | 67052.78 | 67052.78
Г-ввод СНТ Садовод-Любитель,8-225,г.Ростов-на-Дону,Мосин В.И.(стор.) - ПИР | 2024-10-01 | 2025-12-29 | 30 |  | 9100.99 |  | 9100.99 | 9100.99
Г-ввод СНТ Садовод-Любитель,8-225,г.Ростов-на-Дону,Мосин В.И.(стор.) - СМР | 2024-10-01 | 2025-12-29 | 90 | 83857.3 |  |  | 83857.3 | 83857.3
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.523А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Мальцев М.А.(стор.) - ПИР | 2024-09-11 | 2025-12-29 | 20 |  | 13446.91 |  | 13446.91 | 13446.91
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.523А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Мальцев М.А.(стор.) - СМР | 2024-09-11 | 2025-12-29 | 90 | 133519.58 |  |  | 133519.58 | 133519.58
Г-ввод пер.Кипарисовый,5,г.Ростов-на-Дону,Теракян Л.А.(аренда) - ПИР | 2024-09-20 | 2025-12-29 | 30 |  | 12552.71 |  | 12552.71 | 12552.71
Г-ввод ул.Левобережная,92,г.Ростов-на-Дону,Нещерет С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-29 | 2025-12-29 | 87 |  | 58923.25 |  | 58923.25 | 58923.25
Г-ввод ул.Левобережная,92,г.Ростов-на-Дону,Нещерет С.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-29 | 2025-12-29 | 50 | 355082.8 |  |  | 355082.8 | 355082.8
Г-ввод ул.Благодатная,13А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-08-02 | 2025-12-29 | 99 |  | 12262.65 |  | 12262.65 | 12262.65
Г-ввод ул.Благодатная,13А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-08-02 | 2025-12-29 | 99 | 2893.4 |  |  | 2893.4 | 2893.4
Г-ввод ДНТ Луч,121,Азовский р-н,Аваков А.А.(стор.) - СМР | 2024-06-03 | 2025-12-29 | 95 | 1607.54 |  |  | 1607.54 | 1607.54
Г-ввод пер.Саперный Спуск,26,г/Ростов-на-Дону,Романовская А.Г.(аренда) - ПИР | 2023-01-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 7356.08 |  | 7356.08 | 7356.08
Г-ввод ул.Павлодарская,12,г.Ростов-на-Дону,Погосян К.Р.(аренда) - ПИР | 2023-02-08 | 2025-12-29 | 90 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Пескова,4,г.Ростов-на-Дону,Зеленский М.В.(аренда) - ПИР | 2023-01-27 | 2025-12-29 | 80 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Белорусская,76,г.Ростов-на-Дону,Белоус Е.С.(стор.) - ПИР | 2023-02-06 | 2025-12-29 | 40 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24
Г-ввод ул.Заречная,6,г.Ростов-на-Дону,Нуянзин П.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Малиновского,28Б,к.н.61:44:0072501:503,г.Ростов-на-Дону,Шинкоренко А.Н.(аренда) - ПИР | 2022-12-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24
Г-ввод ул.Революционная,136а,г.Ростов-на-Дону,Туторов С.Г.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2025-12-29 | 90 |  | 10271.52 |  | 10271.52 | 10271.52
Г-ввод ул.Революционная,136а,г.Ростов-на-Дону,Туторов С.Г.(стор.) - СМР | 2023-02-01 | 2025-12-29 | 90 | 108752.74 |  |  | 108752.74 | 108752.74
Г-ввод ул.Звонкая,10,п.Водопадный,Аксайский р-н,Исянов А.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Живописная,43/39,г.Ростов-на-Дону,Калиновская А.Б.(стор.) - ПИР | 2021-12-30 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод СНТ Заря,уч.330,п.Щепкин,Аксайский р-н,Боткин Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-06 | 2025-12-29 | 50 |  | 10686.94 |  | 10686.94 | 10686.94
Г-ввод СНТ Заря,уч.330,п.Щепкин,Аксайский р-н,Боткин Д.А.(стор.) - СМР | 2024-04-30 | 2025-12-29 | 85 | 55544.47 |  |  | 55544.47 | 55544.47
Г-ввод ул.2-я улица,44,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Попова М.Д.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2025-12-29 | 50 |  | 10624.28 |  | 10624.28 | 10624.28
Г-ввод ул.2-я улица,44,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Попова М.Д.(стор.) - СМР | 2023-02-01 | 2025-12-29 | 50 | 87241.17 |  |  | 87241.17 | 87241.17
Г-ввод ул.Береговая,59,г.Ростов-на-Дону,инв.000016249,ООО СЗ Панорама-III - ПИР | 2022-12-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 42240.28 |  | 42240.28 | 42240.28
Г-ввод СНТ Красный садовод,444а,г.Ростов-на-Дону,Кылосов А.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-02 | 2025-12-29 | 50 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92
Г-ввод СНТ Красный садовод,444а,г.Ростов-на-Дону,Кылосов А.В.(стор.) - СМР | 2023-02-14 | 2025-12-29 | 95 | 358899.95 |  |  | 358899.95 | 358899.95
Г-ввод ул.Керченская,к.н.61:02:0600010:20415,х Камышеваха,Аксайский р-н,Торосян К.П.(стор.) - ПИР | 2023-05-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 10860.19 |  | 10860.19 | 10860.19
Г-ввод ул.Керченская,к.н.61:02:0600010:20415,х Камышеваха,Аксайский р-н,Торосян К.П.(стор.) - СМР | 2025-05-22 | 2025-12-29 | 30 | 58466.54 |  |  | 58466.54 | 58466.54
Г-ввод п.Верхнетемерницкий,кв.III,к.н.61:02:0081301:916,Аксайский р-н,МРО Прихода храма благоверных князей Петра и Февронии (стор.) - ПИР | 2022-10-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 26192.75 |  | 26192.75 | 26192.75
Г-ввод Вертолетное поле,к.н.61:44:0000000:1070,г.Ростов-на-Дону,САТУРН ООО(аренда) - ПИР | 2023-04-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 28735.9 |  | 28735.9 | 28735.9
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0000000:181053,г.Ростов-на-Дону,ООО УК Сокол-Веста (аренда) - ПИР | 2023-03-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 15071.22 |  | 15071.22 | 15071.22
Г-ввод ул.Светлая,8,х.Камышеваха,Аксайский р-н,(на балансе ПАО)Абраамян В.Г. - ПИР | 2025-03-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24
Г-ввод СТ Светлый Путь,238, г.Ростов-на-Дону,Швецов О.С.(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод пр-зд Николаевский,26,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Труфанова Г.Е.(стор.) - ПИР | 2023-04-07 | 2025-12-29 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод СНТ Защитник,22/10,г.Ростов-на-Дону,Кузин Ю.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2025-12-29 | 50 |  | 9583.46 |  | 9583.46 | 9583.46
Г-ввод СНТ Защитник,22/10,г.Ростов-на-Дону,Кузин Ю.В.(стор.) - СМР | 2023-05-31 | 2025-12-29 | 80 | 70525.13 |  |  | 70525.13 | 70525.13
Г-ввод пер.3-й Берестяной,77,г.Ростов-на-Дону,Намазов Ф.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-06 | 2025-12-29 | 50 |  | 9288.8 |  | 9288.8 | 9288.8
Г-ввод пер.3-й Берестяной,77,г.Ростов-на-Дону,Намазов Ф.Н.(стор.) - СМР | 2023-07-04 | 2025-12-29 | 95 | 102727.35 |  |  | 102727.35 | 102727.35
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.11,п.Ковалевка, Аксайский р-н,Лебедева О.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-02 | 2025-12-29 | 50 |  | 17498.67 |  | 17498.67 | 17498.67
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.11,п.Ковалевка, Аксайский р-н,Лебедева О.В.(стор.) - СМР | 2023-06-02 | 2025-12-29 | 50 | 433775.43 |  |  | 433775.43 | 433775.43
Г-ввод п.Водопадный,уч.8,к.н.61:02:0600010:9886,Аксайский р-н,Силантьев П.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 23075.05 |  | 23075.05 | 23075.05
Г-ввод ул.Екатерининская,7,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Ульянова Ж.С.(стор.) - ПИР | 2023-06-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 9161.74 |  | 9161.74 | 9161.74
Г-ввод ул.Екатерининская,7,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Ульянова Ж.С.(стор.) - СМР | 2023-06-06 | 2025-12-29 | 30 | 181773.3 |  |  | 181773.3 | 181773.3
Г-ввод СТ Авангард-2,уч.39,г.Ростов-на-Дону,Щербакова Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 9161.74 |  | 9161.74 | 9161.74
Г-ввод СТ Авангард-2,уч.39,г.Ростов-на-Дону,Щербакова Е.А.(стор.) - СМР | 2023-05-26 | 2025-12-29 | 95 | 99329.35 |  |  | 99329.35 | 99329.35
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.748,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ткаченко М.В.(стор.) - ПИР | 2023-01-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 9161.74 |  | 9161.74 | 9161.74
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.748,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ткаченко М.В.(стор.) - СМР | 2024-04-22 | 2025-12-29 | 70 | 1636655.29 |  |  | 1636655.29 | 1636655.29
Г-ввод СТ Факел-2,уч.47,Мясниковский район, ,Чеха С.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 9468.37 |  | 9468.37 | 9468.37
Г-ввод СТ Факел-2,уч.47,Мясниковский район, ,Чеха С.В.(стор.) - СМР | 2023-06-09 | 2025-12-29 | 80 | 111552.51 |  |  | 111552.51 | 111552.51
Г-ввод ул.Парадная,11,г.Ростов-на-Дону,Симоняк В.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1154,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Петросян Г.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2025-12-29 | 40 |  | 10592.28 |  | 10592.28 | 10592.28
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1154,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Петросян Г.Ю.(стор.) - СМР | 2023-07-07 | 2025-12-29 | 50 | 105312.25 |  |  | 105312.25 | 105312.25
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.13,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Вершинин И.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-05 | 2025-12-29 | 40 |  | 9570.61 |  | 9570.61 | 9570.61
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.13,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Вершинин И.В.(стор.) - СМР | 2023-11-30 | 2025-12-29 | 80 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27
Г-ввод пер.4-й Кустарный,18,стр.1,г.Ростов-на-Дону,Дрешпак Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2025-12-29 | 40 |  | 9570.61 |  | 9570.61 | 9570.61
Г-ввод пер.4-й Кустарный,18,стр.1,г.Ростов-на-Дону,Дрешпак Н.А.(стор.) - СМР | 2024-04-30 | 2025-12-29 | 75 | 105338.59 |  |  | 105338.59 | 105338.59
Г-ввод ул.Семейная,95,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Симонова Л.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-27 | 2025-12-29 | 40 |  | 9570.61 |  | 9570.61 | 9570.61
Г-ввод ул.Семейная,95,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Симонова Л.А.(стор.) - СМР | 2023-07-27 | 2025-12-29 | 30 | 55392.89 |  |  | 55392.89 | 55392.89
Г-ввод СНТ Заря,уч.409,п.Щепкин,Аксайский р-н,Нагулин В.А.(стор.) - ПИР | 2023-09-04 | 2025-12-29 | 80 |  | 10341.36 |  | 10341.36 | 10341.36
Г-ввод СНТ Заря,уч.409,п.Щепкин,Аксайский р-н,Нагулин В.А.(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2025-12-29 | 95 | 91362.98 |  |  | 91362.98 | 91362.98
Г-ввод ул.7-я Городецкая,3,г.Ростов-на-Дону,Маркова Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-09-11 | 2025-12-29 | 55 |  | 10341.36 |  | 10341.36 | 10341.36
Г-ввод ул.7-я Городецкая,3,г.Ростов-на-Дону,Маркова Н.Ф.(стор.) - СМР | 2023-09-11 | 2025-12-29 | 70 | 117093.03 |  |  | 117093.03 | 117093.03
Г-ввод ул.Терская,19/11,г.Ростов-на-Дону,Гарцунова Н.И.(аренда) - ПИР | 2023-07-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 9461.25 |  | 9461.25 | 9461.25
Г-ввод 1,8 км от х.Большой Лог,поле 35-29,155ГА,к.н.61:02:0600010:6060, 6062,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Париев Д.А. - ПИР | 2023-07-28 | 2025-12-29 | 60 |  | 224750.47 |  | 224750.47 | 224750.47
Г-ввод с зап.лесопол.,с сев.Акс.плод.яг.госсортоуч-к,с юга уч.Сухондяевского ВМ,с вост.уч.Табачковой ЕА,к.н.:8945,Аксайский р-н,Манян ОА.(стор.) - ПИР | 2024-10-02 | 2025-12-29 | 75 |  | 9422.39 |  | 9422.39 | 9422.39
Г-ввод с зап.лесопол.,с сев.Акс.плод.яг.госсортоуч-к,с юга уч.Сухондяевского ВМ,с вост.уч.Табачковой ЕА,к.н.:8945,Аксайский р-н,Манян ОА.(стор.) - СМР | 2024-10-02 | 2025-12-29 | 90 | 51819.95 |  |  | 51819.95 | 51819.95
Г-ввод ул.Галактическая,20,к.н.61:44:0011611:228,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Велян Г.М. - ПИР | 2024-10-01 | 2025-12-29 | 50 |  | 9449.37 |  | 9449.37 | 9449.37
Г-ввод ул.Ландышевая,уч.22а,г.Ростов-на-Дону,Титова И.И.(стор.) - ПИР | 2024-10-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Родниковая,к.н.61:44:0062326:260,г.Ростов-на-Дону,Титов Д.И.(стор.) - ПИР | 2024-10-14 | 2025-12-29 | 20 |  | 7083.94 |  | 7083.94 | 7083.94
Г-ввод пер.Красносулинский,2,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Кривоклякин А.Ю. - ПИР | 2024-10-09 | 2025-12-29 | 95 |  | 44612.72 |  | 44612.72 | 44612.72
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.630А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,ВЕРТИКАЛЬ ООО(стор.) - ПИР | 2023-11-09 | 2025-12-29 | 30 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24
Г-ввод ул.Женьшеневая,39,г.Ростов-на-Дону,Решетнев В.А.(стор.) - ПИР | 2024-02-29 | 2025-12-29 | 80 |  | 12346.3 |  | 12346.3 | 12346.3
Г-ввод ул.Женьшеневая,39,г.Ростов-на-Дону,Решетнев В.А.(стор.) - СМР | 2023-11-28 | 2025-12-29 | 30 | 80820.1 |  |  | 80820.1 | 80820.1
Г-ввод ул.Вавилова,140,к.н.61:44:0082615:18262,г.Ростов-на-Дону,Меграбян В.Г.(стор.) - ПИР | 2023-09-14 | 2025-12-29 | 50 |  | 46503.84 |  | 46503.84 | 46503.84
Г-ввод СНТ Союз,431,г.Ростов-на-Дону,Каргин С.С.(стор.) - ПИР | 2023-11-16 | 2025-12-29 | 50 |  | 10698.7 |  | 10698.7 | 10698.7
Г-ввод СНТ Союз,431,г.Ростов-на-Дону,Каргин С.С.(стор.) - СМР | 2023-11-16 | 2025-12-29 | 90 | 141450.24 |  |  | 141450.24 | 141450.24
Г-ввод ДНТ Исток,81,г.Ростов-на-Дону,Новикова А.П.(стор.) - ПИР | 2023-09-28 | 2025-12-29 | 50 |  | 12109.72 |  | 12109.72 | 12109.72
Г-ввод ДНТ Исток,81,г.Ростов-на-Дону,Новикова А.П.(стор.) - СМР | 2023-10-11 | 2025-12-29 | 70 | 37512.9 |  |  | 37512.9 | 37512.9
Г-ввод пер.1-й Лазоревый,66а,СТ Урожай,1-33,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Зубков А.Ю. - ПИР | 2023-12-08 | 2025-12-29 | 70 |  | 12158.19 |  | 12158.19 | 12158.19
Г-ввод пер.1-й Лазоревый,66а,СТ Урожай,1-33,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Зубков А.Ю. - СМР | 2024-06-05 | 2025-12-29 | 70 | 146073.67 |  |  | 146073.67 | 146073.67
Г-ввод ул.Яблоневая,10,п.Янтарный,Аксайский р-н,Санина А.М.(стор.) - ПИР | 2024-01-09 | 2025-12-29 | 40 |  | 12581.54 |  | 12581.54 | 12581.54
Г-ввод ул.Яблоневая,10,п.Янтарный,Аксайский р-н,Санина А.М.(стор.) - СМР | 2024-01-09 | 2025-12-29 | 55 | 62900 |  |  | 62900 | 62900
Г-ввод пер.Ясный,7,АО Темерницкий, п.Щепкин,Аксайский р-н,Джафаров Г.И.О.(стор.) - ПИР | 2023-12-04 | 2025-12-29 | 50 |  | 66771.29 |  | 66771.29 | 66771.29
Г-ввод СНТ Заря,уч.224,п.Щепкин,Аксайский р-н,Зюзгинов С.А.(стор.) - ПИР | 2023-12-15 | 2025-12-29 | 50 |  | 12326.99 |  | 12326.99 | 12326.99
Г-ввод СНТ Заря,уч.224,п.Щепкин,Аксайский р-н,Зюзгинов С.А.(стор.) - СМР | 2024-04-30 | 2025-12-29 | 50 | 64993.39 |  |  | 64993.39 | 64993.39
Г-ввод СНТ Заря,уч.183,п.Щепкин,Аксайский р-н,Зюзгинов С.А.(стор.) - ПИР | 2023-12-15 | 2025-12-29 | 50 |  | 12109.72 |  | 12109.72 | 12109.72
Г-ввод СНТ Заря,уч.183,п.Щепкин,Аксайский р-н,Зюзгинов С.А.(стор.) - СМР | 2023-12-15 | 2025-12-29 | 90 | 106602.72 |  |  | 106602.72 | 106602.72
Г-ввод СНТ Инициативный,65,г.Ростов-на-Дону,Безлепкина Т.В.(стор.) - ПИР | 2023-12-29 | 2025-12-29 | 50 |  | 9650.3 |  | 9650.3 | 9650.3
Г-ввод СНТ Инициативный,65,г.Ростов-на-Дону,Безлепкина Т.В.(стор.) - СМР | 2024-05-06 | 2025-12-29 | 40 | 65602.17 |  |  | 65602.17 | 65602.17
Г-ввод ул.Межевая,52,п.Янтарный,Аксайский р-н,Канищева А.В.(стор.) - ПИР | 2024-01-09 | 2025-12-29 | 30 |  | 7359.28 |  | 7359.28 | 7359.28
Г-ввод ул.Межевая,52,п.Янтарный,Аксайский р-н,Канищева А.В.(стор.) - СМР | 2025-01-17 | 2025-12-29 | 90 | 261154.61 | 5638.91 |  | 266793.52 | 266793.52
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.881,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Кравцова Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-12-06 | 2025-12-29 | 40 |  | 9978.15 |  | 9978.15 | 9978.15
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.881,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Кравцова Е.В.(стор.) - СМР | 2023-12-06 | 2025-12-29 | 75 | 567880.81 |  |  | 567880.81 | 567880.81
Г-ввод ул.Сергея Красноглазова,37/36,г.Аксай,Костриков С.А.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 70 |  | 8367.17 |  | 8367.17 | 8367.17
Г-ввод ул.Сергея Красноглазова,37/36,г.Аксай,Костриков С.А.(стор.) - СМР | 2024-01-17 | 2025-12-29 | 90 | 58515.59 |  |  | 58515.59 | 58515.59
Г-ввод ул.Сосновая,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Симон А.А. - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 97 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Суворова,13,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Антощенко А.И.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 55 |  | 9001.08 |  | 9001.08 | 9001.08
Г-ввод ул.9-я Престижная,2,г.Ростов-на-Дону,Флорьянович Н.Н.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 60 |  | 9355.35 |  | 9355.35 | 9355.35
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.599,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Васюнкина И.В.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 65 |  | 12158.19 |  | 12158.19 | 12158.19
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.599,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Васюнкина И.В.(стор.) - СМР | 2024-02-12 | 2025-12-29 | 90 | 44777.27 |  |  | 44777.27 | 44777.27
Г-ввод ул.Искусственная,65,Ростов-на-Дону,Стяг Р.И.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 97 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Риволи,58,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Луданная Ю.С.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 70 |  | 12346.56 |  | 12346.56 | 12346.56
Г-ввод ул.Риволи,58,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Луданная Ю.С.(стор.) - СМР | 2023-10-07 | 2025-12-29 | 50 | 111214.76 |  |  | 111214.76 | 111214.76
Г-ввод ул.Левобережная,99,г.Ростов-на-Дону,МОНОЛИТ-ДОН ООО(аренда) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.465/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Степанова К.Д.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 65 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.465/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Степанова К.Д.(стор.) - СМР | 2024-02-28 | 2025-12-29 | 85 | 62900 |  |  | 62900 | 62900
Г-ввод ул.Нижегородская,82А,г.Ростов-на-Дону,Князева О.Г.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 62 |  | 7490.15 |  | 7490.15 | 7490.15
Г-ввод ул.Васильченко,29А,г.Ростов-на-Дону,Молокоедов С.А.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 70 |  | 62195.1 |  | 62195.1 | 62195.1
Г-ввод ул.Орбитальная,3У,г.Ростов-на-Дону,Мовсесян А.Л.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 85 |  | 10322.16 |  | 10322.16 | 10322.16
Г-ввод СНТ Защитник,ул.2-я Городецкая,15,г.Ростов-на-Дону,Уружбеков Т.З.(стор.) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 55 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Максима Горького,204/101,г.Ростов-на-Дону,Курочкина Н.А.(аренда) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 50 |  | 45222.74 |  | 45222.74 | 45222.74
Г-ввод ул.Максима Горького,204/101,г.Ростов-на-Дону,Курочкина Н.А.(аренда) - СМР | 2024-02-26 | 2025-12-29 | 95 | 138114.96 |  |  | 138114.96 | 138114.96
Г-ввод ул.Профсоюзная,1,г.Ростов-на-Дону,Ефименко Е.Б.(аренда) - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 40 |  | 44355.35 |  | 44355.35 | 44355.35
Г-ввод ул.3-я Гравитационная,44/11,ОНТ Огородник, г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Чиплеев А.А. - ПИР | 2024-04-27 | 2025-12-29 | 65 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24
Г-ввод ул.3-я Гравитационная,44/11,ОНТ Огородник, г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Чиплеев А.А. - СМР | 2024-02-20 | 2025-12-29 | 80 | 1164027.95 |  |  | 1164027.95 | 1164027.95
Г-ввод к.н.61:25:0600401:26831 - 26855,11401,61:25:0000000:5990,5997,х.Ленинакан Мясниковский р-н(на балансе ПАО), Тамбиева М. Ю. - ПИР | 2024-06-15 | 2025-12-29 | 30 |  | 18066.24 |  | 18066.24 | 18066.24
Г-ввод к.н.61:25:0600401:26831 - 26855,11401,61:25:0000000:5990,5997,х.Ленинакан Мясниковский р-н(на балансе ПАО), Тамбиева М. Ю. - СМР | 2024-06-30 | 2025-12-29 | 30 | 365053.95 |  |  | 365053.95 | 365053.95
Г-ввод земли ЗАО Росток,уч.52,г.Аксай,Годжаев М. Д.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 65 |  | 40807.83 |  | 40807.83 | 40807.83
Г-ввод земли ЗАО Росток,уч.52,г.Аксай,Годжаев М. Д.(стор.) - СМР | 2024-03-11 | 2025-12-29 | 80 | 22748.87 |  |  | 22748.87 | 22748.87
Г-ввод ул.Пескова,17/22,г.Ростов-на-Дону,ГИДРОТРОНИКА ООО(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 20 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод СНТ Луч,25,г.Ростов-на-Дону (на балансе ПАО),Казарян С.В. - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 65 |  | 16699.12 |  | 16699.12 | 16699.12
Г-ввод ул.Левобережная,49,г.Ростов-на-Дону,Вахромова П.И.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 13341.3 |  | 13341.3 | 13341.3
Г-ввод пер.4-й Позитивный,уч.15,г.Ростов-на-Дону,Степанищев Д.А.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 55 |  | 10579.53 |  | 10579.53 | 10579.53
Г-ввод пер.4-й Позитивный,уч.15,г.Ростов-на-Дону,Степанищев Д.А.(стор.) - СМР | 2024-09-23 | 2025-12-29 | 90 | 284699.95 |  |  | 284699.95 | 284699.95
Г-ввод ул.8-я Престижная,16,г. Ростов-на-Дону,Пивоварова Р.М.(стор.) - ПИР | 2024-05-31 | 2025-12-29 | 75 |  | 12905.6 |  | 12905.6 | 12905.6
Г-ввод ул.8-я Престижная,16,г. Ростов-на-Дону,Пивоварова Р.М.(стор.) - СМР | 2024-04-02 | 2025-12-29 | 30 | 67747.49 |  |  | 67747.49 | 67747.49
Г-ввод ул.Мечникова,12А,г.Ростов-на-Дону,Хасмамедова И.Р(аренда) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 70 |  | 11718.85 |  | 11718.85 | 11718.85
Г-ввод ул.Мечникова,12А,г.Ростов-на-Дону,Хасмамедова И.Р(аренда) - СМР | 2024-04-08 | 2025-12-29 | 30 |  | 35000 |  | 35000 | 35000
Г-ввод ул.Доватора,142е,г.Ростов-на-Дону,ООО Южная Компания(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 20 |  | 64191.62 |  | 64191.62 | 64191.62
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.20/1,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Каменецкая М.Я.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 75 |  | 12570.04 |  | 12570.04 | 12570.04
Г-ввод ул.1-я Луговая,3В,г.Ростов-на-Дону,ОА АСТОН(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 55 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.7-я Ненаглядная,76,с/т Защитник,г.Ростов-на-Дону,Никифорова А.Ф.(стор.) - ПИР | 2024-05-31 | 2025-12-29 | 75 |  | 12905.6 |  | 12905.6 | 12905.6
Г-ввод ул.7-я Ненаглядная,76,с/т Защитник,г.Ростов-на-Дону,Никифорова А.Ф.(стор.) - СМР | 2024-02-14 | 2025-12-29 | 50 | 115967.64 |  |  | 115967.64 | 115967.64
Г-ввод ул.Магнитогорская,72,г.Ростов-на-Дону,Сюнякова В.В.(аренда) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-12-29 | 55 |  | 43860.74 |  | 43860.74 | 43860.74
Г-ввод ул.Самшитовая,4,п.Водопадный,Аксайский р-н,Калмыкова А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-07-11 | 2025-12-29 | 40 |  | 11480.26 |  | 11480.26 | 11480.26
Г-ввод ул.Сезонная,6,г.Ростов-на-Дону,Тишин С.Н.(стор.) - ПИР | 2024-03-27 | 2025-12-29 | 40 |  | 9621.62 |  | 9621.62 | 9621.62
Г-ввод ул.Златоустовская,38,СНТ Ириния,г.Ростов-на-Дону,Порошенко В.А.(стор.) - ПИР | 2024-04-25 | 2025-12-29 | 45 |  | 12937.67 |  | 12937.67 | 12937.67
Г-ввод ул.Златоустовская,38,СНТ Ириния,г.Ростов-на-Дону,Порошенко В.А.(стор.) - СМР | 2024-05-17 | 2025-12-29 | 95 | 93057.05 |  |  | 93057.05 | 93057.05
Г-ввод ул.Петрашевского,77,г.Ростов-на-Дону,Березуев Г.Г.(аренда) - ПИР | 2024-05-02 | 2025-12-29 | 40 |  | 44612.72 |  | 44612.72 | 44612.72
Г-ввод СНТ Луч,уч.149,г.Ростов-на-Дону(инв.00-005514),Костюченко Ю.А. - ПИР | 2024-05-06 | 2025-12-29 | 88 |  | 9769.18 |  | 9769.18 | 9769.18
Г-ввод СНТ Луч,уч.149,г.Ростов-на-Дону(инв.00-005514),Костюченко Ю.А. - СМР | 2024-05-06 | 2025-12-29 | 88 | 118006.28 |  |  | 118006.28 | 118006.28
Г-ввод пр-т Михаила Нагибина,37Г,г.Ростов-на-Дону,Кирсанова Н.Я.(аренда) - ПИР | 2024-04-22 | 2025-12-29 | 45 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Архитектурная,13,х.Камышеваха, Аксайский р-н(на балансе ПАО),Жабская С.А. - ПИР | 2024-05-22 | 2025-12-29 | 80 |  | 12992.21 |  | 12992.21 | 12992.21
Г-ввод ул.Архитектурная,13,х.Камышеваха, Аксайский р-н(на балансе ПАО),Жабская С.А. - СМР | 2024-06-04 | 2025-12-29 | 95 | 194436.96 |  |  | 194436.96 | 194436.96
Г-ввод ул.Цитриновая,к.н.61:44:0021304:551,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Борисов А.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-03 | 2025-12-29 | 40 |  | 11799.38 |  | 11799.38 | 11799.38
Г-ввод СНТ Защитник,ул.4-я Ненаглядная,49,г.Ростов-на-Дону,Смирнов М.В.(стор.) - ПИР | 2023-12-29 | 2025-12-29 | 95 |  | 12937.67 |  | 12937.67 | 12937.67
Г-ввод СНТ Защитник,ул.4-я Ненаглядная,49,г.Ростов-на-Дону,Смирнов М.В.(стор.) - СМР | 2023-12-29 | 2025-12-29 | 95 | 48270.66 |  |  | 48270.66 | 48270.66
Г-ввод ул.Пескова,17/16,г.Ростов-на-Дону,Стаценко А.И.(стор.) - ПИР | 2024-06-14 | 2025-12-29 | 40 |  | 55349.59 |  | 55349.59 | 55349.59
Г-ввод ул.Раевского,22,г.Аксай,Шведов В.Е.(стор.) - ПИР | 2024-08-12 | 2025-12-29 | 40 |  | 9721.66 |  | 9721.66 | 9721.66
Г-ввод ул.Раевского,22,г.Аксай,Шведов В.Е.(стор.) - СМР | 2024-10-21 | 2025-12-29 | 30 | 56935.78 |  |  | 56935.78 | 56935.78
Г-ввод СНТ Луч,224,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Кудайбергенов М.М. - ПИР | 2024-07-18 | 2025-12-29 | 90 |  | 13420.99 |  | 13420.99 | 13420.99
Г-ввод СНТ Луч,224,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Кудайбергенов М.М. - СМР | 2024-07-25 | 2025-12-29 | 90 | 105455.29 |  |  | 105455.29 | 105455.29
Г-ввод ул.2-я Лазерная,9,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Шипулина Л.И. - ПИР | 2024-07-18 | 2025-12-29 | 50 |  | 9402.62 |  | 9402.62 | 9402.62
Г-ввод ул.2-я Лазерная,9,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Шипулина Л.И. - СМР | 2024-07-25 | 2025-12-29 | 90 | 77920.15 |  |  | 77920.15 | 77920.15
Г-ввод пер.4-й Резной,27,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Евдокимова М.С. - ПИР | 2024-07-10 | 2025-12-29 | 80 |  | 13157.72 |  | 13157.72 | 13157.72
Г-ввод пер.4-й Резной,27,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Евдокимова М.С. - СМР | 2024-07-18 | 2025-12-29 | 90 | 110933.62 |  |  | 110933.62 | 110933.62
Г-ввод пер.3-й Резной,40,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Приходько В.М. - ПИР | 2024-07-24 | 2025-12-29 | 75 |  | 44337.61 |  | 44337.61 | 44337.61
Г-ввод ул.1-я Лазерная,65,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Тадевосян С.Р. - ПИР | 2024-08-07 | 2025-12-29 | 40 |  | 10706.63 |  | 10706.63 | 10706.63
Г-ввод ул.3-я Лазерная,26,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Чеботарева Н.В. - ПИР | 2024-08-07 | 2025-12-29 | 40 |  | 11282.95 |  | 11282.95 | 11282.95
Г-ввод СНТ Луч,68,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Цатурян Х.К. - ПИР | 2024-07-24 | 2025-12-29 | 90 |  | 13349.24 |  | 13349.24 | 13349.24
Г-ввод СНТ Луч,68,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Цатурян Х.К. - СМР | 2024-08-02 | 2025-12-29 | 90 | 93289.2 |  |  | 93289.2 | 93289.2
Г-ввод СНТ Луч,166а,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Брехова Н.В. - ПИР | 2024-08-15 | 2025-12-29 | 80 |  | 11761.21 |  | 11761.21 | 11761.21
Г-ввод СНТ Луч,166а,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Брехова Н.В. - СМР | 2024-08-20 | 2025-12-29 | 90 | 109330.6 |  |  | 109330.6 | 109330.6
Г-ввод ул.Щепкинское шоссе,4а,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Ерохин Н.В.(стор.) - ПИР | 2024-07-11 | 2025-12-29 | 40 |  | 7747.52 |  | 7747.52 | 7747.52
Г-ввод СНТ Заря,уч.219,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Григорян А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-08-14 | 2025-12-29 | 85 |  | 8624.54 |  | 8624.54 | 8624.54
Г-ввод СНТ Заря,уч.219,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Григорян А.Н.(стор.) - СМР | 2024-08-16 | 2025-12-29 | 85 | 41772.28 |  |  | 41772.28 | 41772.28
Г-ввод ул.Маршала Жукова,29,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Иванов П.П. - ПИР | 2024-08-23 | 2025-12-29 | 40 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Геацинтовая,4,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Сипиев Д.А.(стор.) - ПИР | 2024-07-25 | 2025-12-29 | 40 |  | 9687.74 |  | 9687.74 | 9687.74
Г-ввод ул.Геацинтовая,4,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Сипиев Д.А.(стор.) - СМР | 2024-08-02 | 2025-12-29 | 90 | 55108.21 |  |  | 55108.21 | 55108.21
Г-ввод ул.Пермская,22,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Фокин В.А.(стор.) - ПИР | 2024-08-09 | 2025-12-29 | 50 |  | 8939.02 |  | 8939.02 | 8939.02
Г-ввод ул.Пермская,22,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Фокин В.А.(стор.) - СМР | 2024-08-13 | 2025-12-29 | 90 | 43486.29 |  |  | 43486.29 | 43486.29
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.199,Аксайский р-н,Шахбазова Э.А.(стор.) - ПИР | 2024-07-18 | 2025-12-29 | 40 |  | 12476.11 |  | 12476.11 | 12476.11
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.199,Аксайский р-н,Шахбазова Э.А.(стор.) - СМР | 2024-07-18 | 2025-12-29 | 90 | 932137.99 |  |  | 932137.99 | 932137.99
Г-ввод ул.Салютная,к.н.61:02:0600008:2174,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Зеленова И.А.(стор.) - ПИР | 2024-07-11 | 2025-12-29 | 40 |  | 15309.85 |  | 15309.85 | 15309.85
Г-ввод ул.Салютная,к.н.61:02:0600008:2174,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Зеленова И.А.(стор.) - СМР | 2024-07-11 | 2025-12-29 | 45 | 92727.11 |  |  | 92727.11 | 92727.11
Г-ввод ул.5-я Городецкая,17,СНТ Защитник,г. Ростов-на-Дону,Буняева В.В.(стор.) - ПИР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 40 |  | 11377.82 |  | 11377.82 | 11377.82
Г-ввод ул.5-я Городецкая,17,СНТ Защитник,г. Ростов-на-Дону,Буняева В.В.(стор.) - СМР | 2024-06-18 | 2025-12-29 | 40 | 34972.82 |  |  | 34972.82 | 34972.82
Г-ввод пер.Красных Партизан,35А,г.Ростов-на-Дону,Гоман Ю.В.(аренда) - ПИР | 2024-07-12 | 2025-12-29 | 90 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Нагорная,154,г.Ростов-на-Дону,Гапонов М.А.(стор.) - ПИР | 2024-07-12 | 2025-12-29 | 40 |  | 9622.09 |  | 9622.09 | 9622.09
Г-ввод ул.Белорусская,190,г.Ростов-на-Дону,Карнушина Н.В.(аренда) - ПИР | 2024-07-16 | 2025-12-29 | 40 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Екатерининская,60/51,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гаспарян Ю.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Коперника,7а,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Храпыкин А.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод СТ Глобус,уч.312,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сафронова М.В.(стор.) - ПИР | 2024-09-13 | 2025-12-29 | 40 |  | 5129.61 |  | 5129.61 | 5129.61
Г-ввод СТ Глобус,уч.312,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сафронова М.В.(стор.) - СМР | 2024-09-13 | 2025-12-29 | 90 | 64289.73 |  |  | 64289.73 | 64289.73
Г-ввод ул.Травяная, 18/21,г.Ростов-на-Дону,Пархоменко С.И.(стор.) - ПИР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 7413.42 |  | 7413.42 | 7413.42
Г-ввод ул.Травяная, 18/21,г.Ростов-на-Дону,Пархоменко С.И.(стор.) - СМР | 2024-10-23 | 2025-12-29 | 90 | 68059 |  |  | 68059 | 68059
Г-ввод пер.2-й Берестяной,43а,г.Ростов-на-Дону,Павлова О.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 9100.99 |  | 9100.99 | 9100.99
Г-ввод пер.2-й Берестяной,43а,г.Ростов-на-Дону,Павлова О.В.(стор.) - СМР | 2024-11-06 | 2025-12-29 | 30 | 69207.7 |  |  | 69207.7 | 69207.7
Г-ввод пер.6-й Санинструкторский,6,г.Ростов-на-Дону,Мыльников В.Б.(аренда) - ПИР | 2024-12-09 | 2025-12-29 | 40 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод пер.6-й Санинструкторский,6,г.Ростов-на-Дону,Мыльников В.Б.(аренда) - СМР | 2024-12-11 | 2025-12-29 | 90 | 64672.15 |  |  | 64672.15 | 64672.15
Г-ввод ул.13-я линия,28а,г.Ростов-на-Дону,Васин А.А.(аренда) - ПИР | 2024-11-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод жилой р-н Левенцовский,мкр-н,6,к.н.61:44:0073012:82,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),КВАНТСТРОЙ-М ООО - ПИР | 2024-07-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Светлая,56а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кузнецова Н.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 10739.87 |  | 10739.87 | 10739.87
Г-ввод ул.Светлая,56а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кузнецова Н.В.(стор.) - СМР | 2024-11-22 | 2025-12-29 | 90 | 54743.8 |  |  | 54743.8 | 54743.8
Г-ввод СНТ Мечта,131б,г.Ростов-на-Дону,Чупрынин С.С.(стор.) - ПИР | 2024-11-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 10520.9 |  | 10520.9 | 10520.9
Г-ввод пер.2-й Оптимистичный,5,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Кошелев С.В. - ПИР | 2024-11-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 9622.56 |  | 9622.56 | 9622.56
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.93/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чепуренко П.А.(стор.) - ПИР | 2024-09-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 10109.7 |  | 10109.7 | 10109.7
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.93/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чепуренко П.А.(стор.) - СМР | 2024-11-28 | 2025-12-29 | 90 | 56087.95 |  |  | 56087.95 | 56087.95
Г-ввод ул.2-я Луговая,32,г.Ростов-на-Дону(инв.00-012768),ИП Вдовиченко Т.А. - ПИР | 2024-11-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 44718.62 |  | 44718.62 | 44718.62
Г-ввод ул.2-я Луговая,32,г.Ростов-на-Дону(инв.00-012768),ИП Вдовиченко Т.А. - СМР | 2024-11-26 | 2025-12-29 | 90 | 166756.56 |  |  | 166756.56 | 166756.56
Г-ввод ул.Платова,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Чемоданов В.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 70 |  | 10104.51 |  | 10104.51 | 10104.51
Г-ввод ул.Платова,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Чемоданов В.В.(стор.) - СМР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 70 | 130950.62 |  |  | 130950.62 | 130950.62
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.9/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Панферов И.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-13 | 2025-12-29 | 40 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод СТ Южтехмонтаж-2,уч.26,Аксайский р-н,Домородова Е.Л.(стор.) - ПИР | 2024-11-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 11761.21 |  | 11761.21 | 11761.21
Г-ввод СТ Южтехмонтаж-2,уч.26,Аксайский р-н,Домородова Е.Л.(стор.) - СМР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 90 | 46311.17 |  |  | 46311.17 | 46311.17
Г-ввод СНТ Заря,уч.47,х.Нижнетемерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н,Чуприна Д.Г.(стор.) - ПИР | 2024-11-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 10104.51 |  | 10104.51 | 10104.51
Г-ввод ул.Шелковая,33,СНТ Союз,г.Ростов-на-Дону,Ковалев Г.А.(стор.) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 45 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.214,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Краевская М.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-25 | 2025-12-29 | 75 |  | 10310.8 |  | 10310.8 | 10310.8
Г-ввод пер.Зодиакальный,9,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Зарудняя Т.И.(стор.) - ПИР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 30 |  | 10104.51 |  | 10104.51 | 10104.51
Г-ввод СТ Медик,89,Мясниковский р-н,Сонин Р.О.(стор.) - ПИР | 2024-11-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 9619.28 |  | 9619.28 | 9619.28
Г-ввод ул.Садовая,18,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Комкин Н.О. - ПИР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 35 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Садовая,18,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Комкин Н.О. - СМР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 90 | 71407.63 |  |  | 71407.63 | 71407.63
Г-ввод ул.Садовая,17,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Комкин Н.О. - ПИР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 35 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Садовая,17,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Комкин Н.О. - СМР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 90 | 168883.07 |  |  | 168883.07 | 168883.07
Г-ввод пер.2-й Дамасский,40,к.н.61:44:0030615:40,СНТ Алмаз-2,г.Ростов-на-Дону,Малахов А.А.(стор.) - ПИР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод пер.2-й Дамасский,40,к.н.61:44:0030615:40,СНТ Алмаз-2,г.Ростов-на-Дону,Малахов А.А.(стор.) - СМР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 90 | 46166.02 |  |  | 46166.02 | 46166.02
Г-ввод ул.Прогулочная,34,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Головко С.И.(стор.) - ПИР | 2025-02-14 | 2025-12-29 | 35 |  | 10109.7 |  | 10109.7 | 10109.7
Г-ввод пер.Рыбинский,2,п.Водопадный,Аксайский р-н,Новиков Е.В.(стор.) - ПИР | 2024-10-01 | 2025-12-29 | 30 |  | 9628.65 |  | 9628.65 | 9628.65
Г-ввод ул.Щепкинское шоссе,уч.4,х.Нижнетемерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н,Ерохин Н.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-20 | 2025-12-29 | 35 |  | 9625.84 |  | 9625.84 | 9625.84
Г-ввод ул.Щепкинское шоссе,уч.4,х.Нижнетемерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н,Ерохин Н.В.(стор.) - СМР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 90 | 43863.04 |  |  | 43863.04 | 43863.04
Г-ввод ул.2-я Спасская,6,г.Ростов-на-Дону,Гурков И.В.(стор.) - ПИР | 2024-11-28 | 2025-12-29 | 60 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.2-я Спасская,6,г.Ростов-на-Дону,Гурков И.В.(стор.) - СМР | 2024-12-06 | 2025-12-29 | 90 | 41181.09 |  |  | 41181.09 | 41181.09
Г-ввод ул.Линейная,42/135,г.Ростов-на-Дону,Чамкин П.В.(аренда) - ПИР | 2024-12-09 | 2025-12-29 | 50 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Линейная,42/135,г.Ростов-на-Дону,Чамкин П.В.(аренда) - СМР | 2024-12-09 | 2025-12-29 | 50 |  | 35000 |  | 35000 | 35000
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.162,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Мищенко А.Г.(стор.) - ПИР | 2024-12-06 | 2025-12-29 | 45 |  | 10520.9 |  | 10520.9 | 10520.9
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.162,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Мищенко А.Г.(стор.) - СМР | 2024-12-10 | 2025-12-29 | 90 | 77521.44 |  |  | 77521.44 | 77521.44
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1182,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Шарифов С.Ш.О.(стор.) - ПИР | 2024-11-29 | 2025-12-29 | 95 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1182,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Шарифов С.Ш.О.(стор.) - СМР | 2024-12-13 | 2025-12-29 | 90 | 42397.69 |  |  | 42397.69 | 42397.69
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 4,уч.390,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Логинов Д.(стор.) - ПИР | 2024-12-05 | 2025-12-29 | 60 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 4,уч.390,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Логинов Д.(стор.) - СМР | 2024-12-13 | 2025-12-29 | 90 | 36794.82 |  |  | 36794.82 | 36794.82
Г-ввод пер.3-й Поклонный,5,г.Ростов-на-Дону,Родионов Д.О.(стор.) - ПИР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 30 |  | 10616.29 |  | 10616.29 | 10616.29
Г-ввод пер.3-й Поклонный,5,г.Ростов-на-Дону,Родионов Д.О.(стор.) - СМР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 30 | 52938.26 |  |  | 52938.26 | 52938.26
Г-ввод ул.Алмазная,к.н.61:02:0010412:641,х.Камышеваха,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Мамасолиев А.М. - ПИР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 40 |  | 14262.9 |  | 14262.9 | 14262.9
Г-ввод ул.Алмазная,к.н.61:02:0010412:641,х.Камышеваха,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Мамасолиев А.М. - СМР | 2024-12-19 | 2025-12-29 | 90 | 77263.6 |  |  | 77263.6 | 77263.6
Г-ввод ул.Прогулочная.40б,г.Ростов-на-Дону,Попов А.А.(стор.) - ПИР | 2024-12-24 | 2025-12-29 | 55 |  | 5331.09 |  | 5331.09 | 5331.09
Г-ввод ул.Раевского,33,г.Аксай,Акопян А.С.(стор.) - ПИР | 2024-11-07 | 2025-12-29 | 90 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Раевского,33,г.Аксай,Акопян А.С.(стор.) - СМР | 2024-11-15 | 2025-12-29 | 90 | 97335.41 |  |  | 97335.41 | 97335.41
Г-ввод ул.Глинки,76а,г.Ростов-на-Дону,Долгалев А.А.(аренда) - ПИР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 95 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Глинки,76а,г.Ростов-на-Дону,Долгалев А.А.(аренда) - СМР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 95 | 71405.02 |  |  | 71405.02 | 71405.02
Г-ввод пер.Оптический,4,г.Ростов-на-Дону,Аконовенко Н.В.(стор.) - ПИР | 2024-12-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод пер.Лосиный,10,г.Ростов-на-Дону,Цыбиного К.Н.(стор.) - ПИР | 2024-09-24 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод пер.Лосиный,10,г.Ростов-на-Дону,Цыбиного К.Н.(стор.) - СМР | 2024-09-24 | 2025-12-29 | 90 | 86141.94 |  |  | 86141.94 | 86141.94
Г-ввод ул.Жданова,16,г.Ростов-на-Дону,Ганжа А.М.(стор.) - ПИР | 2024-12-02 | 2025-12-29 | 30 |  | 8006.09 |  | 8006.09 | 8006.09
Г-ввод ул.Сиреневая,48,г.Ростов-на-Дону,Цюпина Л.Т.(стор.) - ПИР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 35 |  | 7953.57 |  | 7953.57 | 7953.57
Г-ввод ул.3-я Престижная,54/7,г.Ростов-на-Дону,Кирсанов Ю.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 30 |  | 9619.75 |  | 9619.75 | 9619.75
Г-ввод СНТ Братство,к.н.61:44:0080901:4596,г.Ростов-на-Дону,Юрченко Л.Е.(стор.) - ПИР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 30 |  | 9631.46 |  | 9631.46 | 9631.46
Г-ввод СНТ Братство,к.н.61:44:0080901:4596,г.Ростов-на-Дону,Юрченко Л.Е.(стор.) - СМР | 2024-12-26 | 2025-12-29 | 90 | 59297.06 |  |  | 59297.06 | 59297.06
Г-ввод ул.Просторная,24,п.Темерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Сухомлинов Д.В. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-12-29 | 40 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Просторная,24,п.Темерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Сухомлинов Д.В. - СМР | 2025-01-21 | 2025-12-29 | 90 | 47868.76 |  |  | 47868.76 | 47868.76
Г-ввод ул.Орбитальная,54,к.н.61:44:0011609:7,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Вишковецкий Р.Г. - ПИР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 30 |  | 14446.83 |  | 14446.83 | 14446.83
Г-ввод ул.Орбитальная,54,к.н.61:44:0011609:7,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Вишковецкий Р.Г. - СМР | 2024-12-03 | 2025-12-29 | 90 | 490023.17 |  |  | 490023.17 | 490023.17
Г-ввод ул.Малиновского,28е,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Головко С.И. - ПИР | 2024-12-10 | 2025-12-29 | 40 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.308,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Безуглая О.И.(стор.) - ПИР | 2025-01-29 | 2025-12-29 | 30 |  | 11761.21 |  | 11761.21 | 11761.21
Г-ввод ул.Мозаичная,26/28,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Раевская К.Н. - ПИР | 2025-01-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод пер.5-й Берестяной,8,г.Ростов-на-Дону,Степаненко И.И.(стор.) - ПИР | 2025-02-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.1-я Лазерная,79,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Казаков И.А. - ПИР | 2025-03-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 5928.02 |  | 5928.02 | 5928.02
Г-ввод ул.Мясникяна,74,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Шульга Д.И.(стор.) - ПИР | 2025-01-29 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Мясникяна,74,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Шульга Д.И.(стор.) - СМР | 2025-02-14 | 2025-12-29 | 90 | 54414.79 |  |  | 54414.79 | 54414.79
Г-ввод ул.Восточная,18/2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подсечин А.М.(стор.) - ПИР | 2024-11-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 11761.21 |  | 11761.21 | 11761.21
Г-ввод ул.Центральная,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Каштулян В.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 8862.15 |  | 8862.15 | 8862.15
Г-ввод ул.Центральная,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Каштулян В.В.(стор.) - СМР | 2025-02-12 | 2025-12-29 | 90 | 63263.52 |  |  | 63263.52 | 63263.52
Г-ввод ул.5-я Мозаичная,49,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Гайдаров Ю.Р. - ПИР | 2024-06-20 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.5-я Мозаичная,54,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Васенко А.М. - ПИР | 2024-08-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 20633.99 |  | 20633.99 | 20633.99
Г-ввод ул.Волоколамская,1/99,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ - ПИР | 2023-12-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод пер.1-й Июльский,12/21,г.Ростов-на-Дону,Слизов М.Е.(стор.) - ПИР | 2024-12-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод пер.1-й Июльский,12/21,г.Ростов-на-Дону,Слизов М.Е.(стор.) - СМР | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 90 | 53649.31 |  |  | 53649.31 | 53649.31
Г-ввод ул.Галактическая,41,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Тропина И.В. - ПИР | 2025-01-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод ул.1-я Престижная,16/14,г.Ростов-на-Дону,Казьменко М.С.(стор.) - ПИР | 2025-01-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 8950.18 |  | 8950.18 | 8950.18
Г-ввод пер.6-й Оптимистичный,3,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Иващенко Л.А. - ПИР | 2025-01-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод пер.6-й Оптимистичный,3,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Иващенко Л.А. - СМР | 2025-01-27 | 2025-12-29 | 90 | 120358.04 |  |  | 120358.04 | 120358.04
Г-ввод пер.Боевой,6,г.Ростов-на-Дону,Гауцель А.А.(аренда) - ПИР | 2025-01-31 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Попутная,21,г.Ростов-на-Дону,Кондрашева Т.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Попутная,21,г.Ростов-на-Дону,Кондрашева Т.А.(стор.) - СМР | 2025-02-12 | 2025-12-29 | 90 | 55500.1 |  |  | 55500.1 | 55500.1
Г-ввод ул.2-я Лазерная,43,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Рошка П.Г. - ПИР | 2025-02-03 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Галактическая,5а,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Левшина Ю.В. - ПИР | 2025-01-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 9718.62 |  | 9718.62 | 9718.62
Г-ввод ДНТ Агат,66,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Карнован С.Т. - ПИР | 2025-02-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 12390.53 |  | 12390.53 | 12390.53
Г-ввод ул.3-я Мозаичная,44/12,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Давтян З.А. - ПИР | 2025-02-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод СНТ Луч,141А,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Соколов А.Ю. - ПИР | 2025-02-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод ул.3-я Мозаичная,62,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Чепрасова Э.М. - ПИР | 2024-09-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 10771.1 |  | 10771.1 | 10771.1
Г-ввод ул.4-я Мозаичная,8,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Старостенко М.С. - ПИР | 2025-02-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 8950.18 |  | 8950.18 | 8950.18
Г-ввод ул.4-я Мозаичная,18,г.Ростов-на-Дону,Бордюгов М.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 11946.4 |  | 11946.4 | 11946.4
Г-ввод пер.9-й Оптимистичный,9/48,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Миклина Т.В. - ПИР | 2025-03-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод пер.4-й Резной,25,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Ситникова К.Н. - ПИР | 2025-02-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 11761.21 |  | 11761.21 | 11761.21
Г-ввод пер.4-й Резной,25,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Ситникова К.Н. - СМР | 2025-03-07 | 2025-12-29 | 90 | 110933.62 |  |  | 110933.62 | 110933.62
Г-ввод ул.Новоселов,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гордиенко Ю.В.(стор.) - ПИР | 2024-10-01 | 2025-12-29 | 30 |  | 13410.82 |  | 13410.82 | 13410.82
Г-ввод ул.Новоселов,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Трушкина Л.Г. - ПИР | 2024-11-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 8864.5 |  | 8864.5 | 8864.5
Г-ввод пер.Луговой,8,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Лысенко М.А.(стор.) - ПИР | 2024-11-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 41267.98 |  | 41267.98 | 41267.98
Г-ввод ул.Маршала Конева,40,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Цветкова Л.Н. - ПИР | 2025-01-09 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод ул.Маршала Конева,40,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Цветкова Л.Н. - СМР | 2024-01-09 | 2025-12-29 | 90 | 58153.47 |  |  | 58153.47 | 58153.47
Г-ввод ул.Дружная,87,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Харченко Ю.М.(стор.) - ПИР | 2025-01-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 16738.91 |  | 16738.91 | 16738.91
Г-ввод ул.Ореховая,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Атнилов В.Р.(стор.) - ПИР | 2025-01-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод ул.Ореховая,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Атнилов В.Р.(стор.) - СМР | 2025-01-21 | 2025-12-29 | 90 | 85936.86 |  |  | 85936.86 | 85936.86
Г-ввод ул.Сосновая,36а,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Коноплянников Е.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 9614.12 |  | 9614.12 | 9614.12
Г-ввод ул.Вознесенская,91,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Озерова О.А. - ПИР | 2025-02-03 | 2025-12-29 | 30 |  | 9718.62 |  | 9718.62 | 9718.62
Г-ввод ул.Новоселов,5,п.Щепкин,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Гуласарян А.М. - ПИР | 2025-01-29 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Новоселов,5,п.Щепкин,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Гуласарян А.М. - СМР | 2025-01-29 | 2025-12-29 | 90 | 38249.12 |  |  | 38249.12 | 38249.12
Г-ввод ул.Посадочная,6,г.Аксай,Млкеян Д.В.(стор.) - ПИР | 2025-01-30 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод ул.Посадочная,6,г.Аксай,Млкеян Д.В.(стор.) - СМР | 2025-02-05 | 2025-12-29 | 90 | 44481.44 |  |  | 44481.44 | 44481.44
Г-ввод ул.Одесская,14,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бражников Б.С.(стор.) - ПИР | 2025-01-20 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Атаманская,86,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Кияшева С.А. - ПИР | 2025-03-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Кристальная,9/30,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Пенчученко А.Н.(стор.) - ПИР | 2025-02-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод ул.Кристальная,9/30,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Пенчученко А.Н.(стор.) - СМР | 2025-02-12 | 2025-12-29 | 90 | 55850.81 |  |  | 55850.81 | 55850.81
Г-ввод СНТ Заря,уч.72,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Кучуберия Ш.Д.(стор.) - ПИР | 2025-01-31 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод ул.Вознесенская,87,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Кирчак Е.В. - ПИР | 2025-02-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 35311.73 |  | 35311.73 | 35311.73
Г-ввод ул.Сергея Красноглазова,31/30,г.Аксай,Тригуб Ю.С.(стор.) - ПИР | 2025-02-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Айвовая,46,п.Янтарный,Аксайский р-н,Галдина А.С.(стор.) - ПИР | 2025-02-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 9718.62 |  | 9718.62 | 9718.62
Г-ввод пер.Метеорный,8,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Иванова Т.Ю.(стор.) - ПИР | 2025-02-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Атаманская,82,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Мосинцев А.А. - ПИР | 2025-01-30 | 2025-12-29 | 30 |  | 9718.62 |  | 9718.62 | 9718.62
Г-ввод ул.Ягодная,40/11,п.Водопадный,Аксайский р-н,Суспицын А.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 8950.18 |  | 8950.18 | 8950.18
Г-ввод ул.Солнечная,14,п.Водопадный,Аксайский р-н,Денисенко И.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод ул.Совхозная,11,п.Водопадный,Аксайский р-н,Толкачева А.М.(стор.) - ПИР | 2025-02-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 8950.18 |  | 8950.18 | 8950.18
Г-ввод ул.Маршала Конева,7а,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Замотаева Т.В. - ПИР | 2025-03-03 | 2025-12-29 | 30 |  | 8860.74 |  | 8860.74 | 8860.74
Г-ввод СНТ Яблочко,уч.130,г.Аксай(на балансе ПАО),Журавлева Л.А. - ПИР | 2024-12-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Таганрогская,175Г,г.Ростов-на-Дону,Шатверов Р.К.(аренда) - ПИР | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 40 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Вавилова,61/5,61/6,г.Ростов-на-Дону,Гокова Т.Н.(стор.) - ПИР | 2024-12-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод СНТ Эмпилс,ул.Высоковольтная,2,к.н.61:44:0080204:181,г.Ростов-на-Дону,Кутенко А.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-12-02 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Доватора,277,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Тевелева В.М. - ПИР | 2024-12-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Спелая,13,г.Ростов-на-Дону,Немченко М.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-20 | 2025-12-29 | 35 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод ул.Спелая,13,г.Ростов-на-Дону,Немченко М.А.(стор.) - СМР | 2025-02-25 | 2025-12-29 | 90 | 52702.53 |  |  | 52702.53 | 52702.53
Г-ввод ул.Мачтовая,34,г.Ростов-на-Дону,Жукова Н.Г.(стор.) - ПИР | 2025-02-12 | 2025-12-29 | 35 |  | 9622.09 |  | 9622.09 | 9622.09
Г-ввод ул.Авиационная,2а,г.Ростов-на-Дону,Кузнецов И.И.(стор.) - ПИР | 2025-03-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 7034.53 |  | 7034.53 | 7034.53
Г-ввод СНТ Луч,137,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Авакян М.А. - ПИР | 2025-02-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 9612.72 |  | 9612.72 | 9612.72
Г-ввод СТ Глобус,уч.684,п.Щепкин,Аксайский р-н,Иванов А.А.(стор.) - СМР | 2024-08-13 | 2025-12-29 | 90 | 45907.56 |  |  | 45907.56 | 45907.56
Г-ввод СТ Глобус,уч.288,п.Щепкин,Аксайский р-н,Витренко В.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-11-19 | 2025-12-29 | 40 |  | 4834.11 |  | 4834.11 | 4834.11
Г-ввод СТ Глобус,уч.288,п.Щепкин,Аксайский р-н,Витренко В.Ю.(стор.) - СМР | 2024-11-28 | 2025-12-29 | 90 | 62871.59 |  |  | 62871.59 | 62871.59
Г-ввод СТ Глобус,уч.70,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шеров У.М.(стор.) - ПИР | 2024-10-24 | 2025-12-29 | 90 |  | 6982.6 |  | 6982.6 | 6982.6
Г-ввод СТ Глобус,уч.70,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шеров У.М.(стор.) - СМР | 2024-11-01 | 2025-12-29 | 90 | 38951.65 |  |  | 38951.65 | 38951.65
Г-ввод СТ Глобус,уч.43,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дьяконенко Е.Н.(стор.) - ПИР | 2024-11-01 | 2025-12-29 | 30 |  | 8379.11 |  | 8379.11 | 8379.11
Г-ввод пер. 1-й Оптимистичный,8,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Оганесян Л.С. - ПИР | 2025-03-10 | 2025-12-29 | 30 |  | 4082.13 |  | 4082.13 | 4082.13
Г-ввод пер. 1-й Оптимистичный,8,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Оганесян Л.С. - СМР | 2025-03-10 | 2025-12-29 | 90 | 37515.55 |  |  | 37515.55 | 37515.55
Г-ввод ул.Светлая,8,х.Камышеваха,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Абрамян В.Г. - ПИР | 2025-03-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4834.11 |  | 4834.11 | 4834.11
Г-ввод СТ Глобус,уч.399,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мискарян К.К.(стор.) - ПИР | 2025-02-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 6982.6 |  | 6982.6 | 6982.6
Г-ввод СТ Глобус,уч.454,п.Щепкин,Аксайский р-н,Семенова Ю.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 4834.11 |  | 4834.11 | 4834.11
Г-ввод ул.Маршала Конева,4,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Юношева В.И. - ПИР | 2025-03-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 9668.22 |  | 9668.22 | 9668.22
Г-ввод ул.Маршала Конева,4,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Юношева В.И. - СМР | 2025-03-27 | 2025-12-29 | 90 | 54174.64 |  |  | 54174.64 | 54174.64
Г-ввод СНТ Луч.30,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Горбатенко В.Н. - ПИР | 2025-04-07 | 2025-12-29 | 30 |  | 4082.13 |  | 4082.13 | 4082.13
Г-ввод СНТ Луч.30,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Горбатенко В.Н. - СМР | 2025-04-07 | 2025-12-29 | 90 | 40851.06 |  |  | 40851.06 | 40851.06
Г-ввод пер.4-й Резной,21,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Паляница К.И. - ПИР | 2025-04-10 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод пер.Счастливый,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Куюмчибашян С.С.(стор.) - СМР | 2025-05-27 | 2025-12-29 | 50 | 2782.34 |  |  | 2782.34 | 2782.34
Г-ввод пер.Счастливый,19,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Куюмчибашян С.С.(стор.) - СМР | 2025-05-27 | 2025-12-29 | 50 | 2782.34 |  |  | 2782.34 | 2782.34
Г-ввод пер.Счастливый,24,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Куюмчибашян С.С.(стор.) - СМР | 2025-05-27 | 2025-12-29 | 50 | 2807.31 |  |  | 2807.31 | 2807.31
Г-ввод ул.Ореховая,45,п.Янтарный,Аксайский р-н,Филиппова Е.А.(стор.) - ПИР | 2025-04-24 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пер.Созвездия,11,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Гулоб А.К.Н.(стор.) - ПИР | 2025-04-30 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Вознесенская,18,п.Темерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Иванов А.В. - ПИР | 2025-03-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 5928.02 |  | 5928.02 | 5928.02
Г-ввод ул.Атаманская,30,п.Темерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Охрименко О.В. - ПИР | 2025-02-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Елисейские поля,10,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Макушева Т.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-27 | 2025-12-29 | 85 |  | 8402.67 |  | 8402.67 | 8402.67
Г-ввод ул.Елисейские поля,10,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Макушева Т.В.(стор.) - СМР | 2021-12-27 | 2025-12-29 | 85 | 54175.64 |  |  | 54175.64 | 54175.64
Г-ввод пр.М.Нагибина,41, г.Ростов-на-Дону к ПГНД по пр.М.Нагибина, аренда | 2016-03-12 | 2025-12-29 | 95 |  | 60902 |  | 60902 | 60902
Г-ввод ул.Механизаторов,8А, г.Ростов-на-Дону к ПГСД по ул.Механизаторов,8 и Конституционной, аренда | 2018-04-09 | 2025-12-29 | 90 | 145401.69 | 47298 |  | 192699.69 | 192699.69
Г-ввод пер.2-й Дамасский,70,к.н.61:44:0030615:537,Нерезько Н.И.(стор.) - СМР | 2025-05-13 | 2025-12-29 | 90 | 40011.25 |  |  | 40011.25 | 40011.25
Г-ввод ул.Коккинаки,2а,г.Ростов-на-Дону,Герман И.Р.(стор.) - ПИР | 2025-04-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 2305.33 |  | 2305.33 | 2305.33
Г-ввод ул.2-я Мозаичная,21,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Веремеенко Т.Б. - ПИР | 2025-02-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.6-я Мозаичная,32,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Старцев Д.А. - ПИР | 2024-01-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Мозаичная,27,г.Ростов-на-Дону,Мамешева Г.А.(стор.) - ПИР | 2025-01-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.3-я Мозаичная,16,г.Ростов-на-Дону,Стороженко В.В.(стор.) - ПИР | 2025-02-03 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод пер.5-й Берестяной,4,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Цуник В.К. - ПИР | 2025-01-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.2-я Мозаичная,14,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Пятко Е.В. - ПИР | 2025-01-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод пер.5-й Берестяной,3,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Балашов С.В. - ПИР | 2025-01-20 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Мозаичная,24,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Николаенко Н.В. - ПИР | 2025-01-21 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод СНТ Зодчий,16,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Семенова О.М. - ПИР | 2025-01-31 | 2025-12-29 | 30 |  | 5928.02 |  | 5928.02 | 5928.02
Г-ввод ул.Мозаичная,4,г.Ростов-на-Дону,Саврасова С.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.2-я Мозаичная,20,г.Ростов-на-Дону,Линник П.Г.(стор.) - ПИР | 2025-03-20 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.2-я Мозаичная,33,г.Ростов-на-Дону,Тошматов Ш.Т.(стор.) - ПИР | 2025-02-04 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод пер.5-й Берестяной,2/5,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Бекмуродова М.Б. - ПИР | 2025-02-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод пер.5-й Берестяной,18,г.Ростов-на-Дону,Рудакова В.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод пер.7-й Берестяной,40,г.Ростов-на-Дону,Кулешов О.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод СНТ Зодчий,256,г.Ростов-на-Дону,Красильников В.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод СНТ Зодчий,361,пер.7-й Берестяной,27,г.Ростов-на-Дону,Бондарев С.А.(стор.) - ПИР | 2025-02-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод пер.2-й Резной,45,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Фомичева Л.Б. - ПИР | 2025-03-10 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Фиалковая,28,г.Ростов-на-Дону,Кутукова О.Н.(стор.) - ПИР | 2025-04-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Атаманская,14,п.Темерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Кияшева С.А. - ПИР | 2025-03-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Атаманская,60,п.Темерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Колодчук Н.Б. - ПИР | 2025-04-28 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Атаманская,74,п.Темерницкий,АО Темерницкое,поле 5,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Мишунин Е.Е. - ПИР | 2025-04-09 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод п.Водопадный,21,к.н.61:02:0600010:9897,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Марченко А.В. - ПИР | 2025-03-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Маршала Конева,59,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Варфоломеева И.В. - ПИР | 2025-06-05 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод п.Водопадный,11,к.н.61:02:0600010:9878,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Петров В.А. - ПИР | 2025-03-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Казанская,49,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Гюлумян А.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.Маршала Конева,3,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Софаева Н.В. - ПИР | 2025-04-15 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод СНТ Заря,уч.376,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Шаповалова Г.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод СНТ Заря,уч.205,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Жмурко П.О.(стор.) - ПИР | 2025-03-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод СНТ Заря,уч.34А,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Шаповалов В.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод ул.4-я Мозаичная,29,г.Ростов-на-Дону,Матинян А.К.(стор.) - ПИР | 2025-03-12 | 2025-12-29 | 30 |  | 4171.57 |  | 4171.57 | 4171.57
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-1,уч.118,г.Ростов-на-Дону,Манацкова А.П.(стор.) - ПИР | 2025-06-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пр-зд Михайловский,6,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Шевченко Е.В.(стор.) - ПИР | 2025-04-02 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пер.5-й Кустарный,32,г.Ростов-на-Дону,Фельдшеров М.В.(стор.) - ПИР | 2025-05-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пер.Касательный,4,СНТ Инициативный,г.Ростов-на-Дону,Пушкарев Е.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-06 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Новороссийская,2,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Алиева А.О.(стор.) - ПИР | 2025-05-13 | 2025-12-29 | 30 |  | 5928.02 |  | 5928.02 | 5928.02
Г-ввод ул.Олега Головня,15,г.Аксай(на балансе ПАО),Арутюнова Э.А. - ПИР | 2025-05-27 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 4,уч.509,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Парахин А.П.(стор.) - ПИР | 2025-06-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СТ Авангард-2,уч.22,г.Ростов-на-Дону,Переверзев В.П.(стор.) - ПИР | 2025-03-25 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СТ Авангард-2-А, уч.9,г.Ростов-на-Дону,Богданов А.Н.(стор.) - ПИР | 2025-07-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Пряничная,27,г.Ростов-на-Дону,Козлова М.Н.(стор.) - ПИР | 2025-04-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СТ Аэро,24,г.Ростов-на-Дону,Колтыпина Н.В.(стор.) - ПИР | 2025-03-10 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.3-я Союзная,21.г.Ростов-на-Дону,Настаченко Е.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-11 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пер.3-й Газонный,52,г.Ростов-на-Дону,Едленко Н.А.(стор.) - ПИР | 2025-03-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Прокофьева,26,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Мушта А.С. - ПИР | 2025-04-15 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.4-я Союзная,7,г.Ростов-на-Дону,Медведева Е.А.(стор.) - ПИР | 2025-04-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Любимая,15,п.Водопадный,Аксайский р-н,Скрипников И.Н.(стор.) - ПИР | 2025-05-29 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод пер.3-й Экипажный,10,дом 2,г.Ростов-на-Дону,Кузин Д.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Пушкинская,79,г.Ростов-на-Дону,Степанова С.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-15 | 2025-12-29 | 30 |  | 2305.33 |  | 2305.33 | 2305.33
Г-ввод ул.Сиреневая,44а,г.Ростов-на-Дону,Триполев В.А.(стор.) - ПИР | 2025-05-22 | 2025-12-29 | 30 |  | 2305.33 |  | 2305.33 | 2305.33
Г-ввод п.Темерницкий, к.н. 61:02:0600005:15015,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Котляров Д.Ю. - ПИР | 2025-05-26 | 2025-12-29 | 30 |  | 5928.02 |  | 5928.02 | 5928.02
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 4,уч.395,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Ольховая Т.Н.(стор.) - ПИР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,465,ст.Ольгинская, Аксайский р-н(на балансе ПАО),Говорухин М.П. - ПИР | 2025-04-14 | 2025-12-29 | 30 |  | 8562.69 |  | 8562.69 | 8562.69
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,1146,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Дымченко П.А.(стор.) - ПИР | 2025-04-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.152-1/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дудко О.П.(стор.) - ПИР | 2025-03-19 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод СНТ Заря,уч.182,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Чангелия Н.З.(стор.) - ПИР | 2025-03-18 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,1098,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Козуб В.Ю.(стор.) - ПИР | 2025-03-09 | 2025-12-29 | 30 |  | 4940.01 |  | 4940.01 | 4940.01
Г-ввод ул.2-я Луговая,14,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-05-14 | 2025-12-29 | 90 | 2826.57 |  |  | 2826.57 | 2826.57
Г-ввод пр-т Королева,1-ф,г. Ростов-на-Дону,аренда | 2019-01-21 | 2025-12-29 | 90 | 1183.19 |  | 15000 | 16183.19 | 16183.19
Г-ввод ул.Дундича,59а,г.Ростов-на-Дону,Мякотин О.С.(аренда) - СМР | 2021-08-30 | 2025-12-29 | 85 | 197099.61 |  |  | 197099.61 | 197099.61
Г-ввод ул.Дундича,59а,г.Ростов-на-Дону,Мякотин О.С.(аренда) - ПИР | 2021-08-30 | 2025-12-29 | 85 |  | 7200.81 |  | 7200.81 | 7200.81
Г-ввод ул.Вавилова,к.н.61:4460082615:16466,г.Ростов-на-Дону,Бадоян А.Р.(стор.) - ПИР | 2021-08-09 | 2025-12-29 | 85 |  | 65728.66 |  | 65728.66 | 65728.66
Г-ввод ул.Вавилова,к.н.61:4460082615:16466,г.Ростов-на-Дону,Бадоян А.Р.(стор.) - СМР | 2021-08-09 | 2025-12-29 | 85 | 1013331.05 |  |  | 1013331.05 | 1013331.05
Г-ввод ул.Светлая,12,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Богучарова М.В.(аренда) - ПИР | 2020-09-14 | 2025-12-29 | 87 |  | 69197.37 |  | 69197.37 | 69197.37
Г-ввод ул.Светлая,12,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Богучарова М.В.(аренда) - СМР | 2024-05-20 | 2025-12-29 | 95 | 485788.82 |  |  | 485788.82 | 485788.82
Г-ввод пер.1-й Переулок,46,г.Ростов-на-Дону,Чудайкина Е.В.,(стор.) - ПИР | 2022-07-13 | 2025-12-29 | 80 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03
Г-ввод ул.Геацинтовая,20,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Потапова К.П.,(стор.) - ПИР | 2022-08-09 | 2025-12-29 | 95 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03
Г-ввод ул.Восточная,74,г.Ростов-на-Дону,Потян А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2025-12-29 | 90 |  | 43943.61 |  | 43943.61 | 43943.61
Г-ввод ул.Восточная,74,г.Ростов-на-Дону,Потян А.В.,(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2025-12-29 | 90 | 298654.77 |  |  | 298654.77 | 298654.77
Г-ввод ул.Левобережная,73,г.Ростов-на-Дону,ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО РО ФКУ,(стор.) - ПИР | 2022-06-09 | 2025-12-29 | 40 | 102934.84 | 84912.83 |  | 187847.67 | 187847.67
Г-ввод ул.Левобережная,73,г.Ростов-на-Дону,ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО РО ФКУ,(стор.) - СМР | 2022-06-09 | 2025-12-29 | 90 | 24110.48 |  |  | 24110.48 | 24110.48
Г-ввод ул.1-я Луговая,18,г.Ростов-на-Дону,Полевиченко В.М.,(стор.) - ПИР | 2021-08-05 | 2025-12-29 | 50 |  | 9401.76 |  | 9401.76 | 9401.76
Г-ввод ул.Сосновая,11а,Аксайский район,п.Темерницкий,Гурбанова Ф.А.,(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2025-12-29 | 80 |  | 7570.83 |  | 7570.83 | 7570.83
Г-ввод ул.Сосновая,11а,Аксайский район,п.Темерницкий,Гурбанова Ф.А.,(стор.) - СМР | 2022-04-14 | 2025-12-29 | 80 | 220930 |  |  | 220930 | 220930
Г-ввод ул.Иловайская,29в,г.Ростов-на-Дону,ЮГ-СТРОЙФОРТ-1 ООО СЗ,(стор.) - ПИР | 2022-02-09 | 2025-12-29 | 30 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95
Г-ввод ул.Свободная,4,п.Водопадный,Аксайский р-н,Тимченко Е.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-14 | 2025-12-29 | 60 |  | 11377.82 |  | 11377.82 | 11377.82
Г-ввод ул.Свободная,4,п.Водопадный,Аксайский р-н,Тимченко Е.В.(стор.) - СМР | 2024-08-21 | 2025-12-29 | 90 | 57188.25 |  |  | 57188.25 | 57188.25
Г-ввод СНТ Луч,120,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Дыбко М.Н. - ПИР | 2024-08-13 | 2025-12-29 | 80 |  | 9100.99 |  | 9100.99 | 9100.99
Г-ввод СНТ Луч,120,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Дыбко М.Н. - СМР | 2024-08-21 | 2025-12-29 | 90 | 88692.46 |  |  | 88692.46 | 88692.46
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.603,Аксайский р-н,Лашко Д.Е.(стор.) - ПИР | 2024-07-29 | 2025-12-29 | 40 |  | 13221.06 |  | 13221.06 | 13221.06
Г-ввод СНТ Защитник,к.н.61:44:0082613:2638,г.Ростов-на-Дону,Козырев М.П.(стор.) - ПИР | 2024-08-06 | 2025-12-29 | 70 |  | 9626.92 |  | 9626.92 | 9626.92
Г-ввод СНТ Защитник,к.н.61:44:0082613:2638,г.Ростов-на-Дону,Козырев М.П.(стор.) - СМР | 2024-08-14 | 2025-12-29 | 90 | 53017 |  |  | 53017 | 53017
Г-ввод СНТ Защитник,20/54,г.Ростов-на-Дону,Курилов А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-06-17 | 2025-12-29 | 80 |  | 9100.99 |  | 9100.99 | 9100.99
Г-ввод СНТ Защитник,20/54,г.Ростов-на-Дону,Курилов А.Н.(стор.) - СМР | 2024-06-20 | 2025-12-29 | 90 | 49897.29 |  |  | 49897.29 | 49897.29
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.261/2,Аксайский р-н,Бучка А.(стор.) - ПИР | 2024-06-21 | 2025-12-29 | 40 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.261/2,Аксайский р-н,Бучка А.(стор.) - СМР | 2024-08-15 | 2025-12-29 | 90 | 202556.87 |  |  | 202556.87 | 202556.87
Г-ввод пер.Петровский,к.н.61:25:0600401:29859,х.Ленинакан,Краснокрымское с.п.,Мясниковский р-н,Запорожец П.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-16 | 2025-12-29 | 40 |  | 13446.91 |  | 13446.91 | 13446.91
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.255/3,Аксайский р-н,Радченко В.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-05 | 2025-12-29 | 45 |  | 11718.85 |  | 11718.85 | 11718.85
Г-ввод пер.Петровский,к.н.61:25:0600401:29859,х.Ленинакан,Краснокрымское с.п.,Мясниковский р-н,Запорожец П.В.(стор.) - СМР | 2024-08-16 | 2025-12-29 | 90 | 53020.4 |  |  | 53020.4 | 53020.4
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.255/3,Аксайский р-н,Радченко В.В.(стор.) - СМР | 2024-08-20 | 2025-12-29 | 90 | 108069.34 |  |  | 108069.34 | 108069.34
Г-ввод пер.Петровский,к.н.61:25:0600401:29292,х.Ленинакан,Краснокрымское с.п.,Мясниковский р-н,Запорожец В.П.(стор.) - ПИР | 2024-09-30 | 2025-12-29 | 75 |  | 31147.79 |  | 31147.79 | 31147.79
Г-ввод СНТ Надежда Ива,361,Аксайский р-н,Восканова Н.Е.(стор.) - ПИР | 2024-08-05 | 2025-12-29 | 65 |  | 11718.85 |  | 11718.85 | 11718.85
Г-ввод СНТ Надежда Ива,361,Аксайский р-н,Восканова Н.Е.(стор.) - СМР | 2024-08-14 | 2025-12-29 | 90 | 54244.94 |  |  | 54244.94 | 54244.94
Г-ввод пер.9-й Лазоревый,61,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Затонский А.В. - ПИР | 2024-07-30 | 2025-12-29 | 65 |  | 11976.22 |  | 11976.22 | 11976.22
Г-ввод пер.9-й Лазоревый,61,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Затонский А.В. - СМР | 2024-07-30 | 2025-12-29 | 80 | 116638.26 |  |  | 116638.26 | 116638.26
Г-ввод к.н.61:44:0082612:382,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Трикоз С.А. - ПИР | 2024-07-08 | 2025-12-29 | 50 |  | 11976.22 |  | 11976.22 | 11976.22
Г-ввод ул.Вишневая,20,п.Водопадный,Аксайский р-н,Савчук А.С.(стор.) - ПИР | 2024-07-31 | 2025-12-29 | 40 |  | 11718.85 |  | 11718.85 | 11718.85
Г-ввод ул.Перламутровая,24,х.Камышеваха,Аксайский р-н(инв.00-024902),Дмитрущенко С.А. - ПИР | 2024-08-13 | 2025-12-29 | 40 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод к.н.61:02:0600010:23187,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Прокудин Г.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-01 | 2025-12-29 | 60 |  | 11718.85 |  | 11718.85 | 11718.85
Г-ввод ул.Казанская,24,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2024-08-05 | 2025-12-29 | 40 |  | 9908.22 |  | 9908.22 | 9908.22
Г-ввод ул.Казанская,24,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Аюпов Р.Р.(стор.) - СМР | 2024-08-05 | 2025-12-29 | 40 | 66006.13 |  |  | 66006.13 | 66006.13
Г-ввод к.н.61:02:0600010:23187,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Прокудин Г.В.(стор.) - СМР | 2025-03-24 | 2025-12-29 | 90 | 49237.93 |  |  | 49237.93 | 49237.93
Г-ввод ул.Стравинского,11,х.Камышеваха, Аксайский р-н,Горожанкин В.А.(стор.) - ПИР | 2024-08-12 | 2025-12-29 | 60 |  | 13278.34 |  | 13278.34 | 13278.34
Г-ввод ул.Стравинского,11,х.Камышеваха, Аксайский р-н,Горожанкин В.А.(стор.) - СМР | 2024-08-12 | 2025-12-29 | 85 | 56106.41 |  |  | 56106.41 | 56106.41
Г-ввод ул.Никелевая,16,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Акопян А.Н.(стор.) - ПИР | 2024-08-08 | 2025-12-29 | 40 |  | 4778.61 |  | 4778.61 | 4778.61
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.311,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Фофонова Ф.Ю.(стор.) - ПИР | 2024-08-08 | 2025-12-29 | 80 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод пер.Мичуринский,12,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Коробейников О.А. - ПИР | 2024-08-20 | 2025-12-29 | 80 |  | 9614.12 |  | 9614.12 | 9614.12
Г-ввод пер.Мичуринский,12,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе ПАО),Коробейников О.А. - СМР | 2024-08-20 | 2025-12-29 | 90 | 199395.58 |  |  | 199395.58 | 199395.58
Г-ввод пер.3-й Дамасский,87,СНТ Алмаз-2,г.Ростов-на-Дону,Турбатов И.А.(стор.) - ПИР | 2024-08-19 | 2025-12-29 | 80 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод х.Нижнетемерницкий,к.н.61:02:0000000:7568,Аксайский р-н,ООО СНП ДЕВЕЛОПМЕНТ(стор.) - ПИР | 2024-08-05 | 2025-12-29 | 40 |  | 13450.53 |  | 13450.53 | 13450.53
Г-ввод пр-зд Видный,57,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Карпун В.В.(стор.) - ПИР | 2024-08-13 | 2025-12-29 | 80 |  | 8758.34 |  | 8758.34 | 8758.34
Г-ввод пр-зд Видный,57,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Карпун В.В.(стор.) - СМР | 2024-08-13 | 2025-12-29 | 90 | 113970.43 |  |  | 113970.43 | 113970.43
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.96/2,Аксайский р-н,Горобец В.А.(стор.) - ПИР | 2024-08-27 | 2025-12-29 | 40 |  | 11718.85 |  | 11718.85 | 11718.85
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.96/2,Аксайский р-н,Горобец В.А.(стор.) - СМР | 2024-09-12 | 2025-12-29 | 90 | 43317.73 |  |  | 43317.73 | 43317.73
Г-ввод ул.Малиновского,28б,к.н.61:44:0072501:508,г.Ростов-на-Дону,Губаков Г.В.(аренда) - ПИР | 2023-11-17 | 2025-12-29 | 60 |  | 6599.21 |  | 6599.21 | 6599.21
Г-ввод п.Темерницкий,к.н.61:02:0600005:13688,Аксайский р-н,Тамразов С.Н.(стор.) - ПИР | 2023-09-11 | 2025-12-29 | 80 |  | 7602.54 |  | 7602.54 | 7602.54
Г-ввод п.Темерницкий,к.н.61:02:0600005:13688,Аксайский р-н,Тамразов С.Н.(стор.) - СМР | 2024-02-05 | 2025-12-29 | 88 | 498954.8 |  |  | 498954.8 | 498954.8
Г-ввод ул.Страны Советов,5б,к.н.61:44:0021902:1060,г.Ростов-на-Дону,Денисенко В.Т.(аренда) - ПИР | 2022-02-03 | 2025-12-29 | 65 |  | 54268.87 |  | 54268.87 | 54268.87
Г-ввод ул.Страны Советов,5б,к.н.61:44:0021902:1060,г.Ростов-на-Дону,Денисенко В.Т.(аренда) - СМР | 2022-02-03 | 2025-12-29 | 95 | 684156.3 |  |  | 684156.3 | 684156.3
Г-ввод пр-кт 40-летия Победы,101-А, к.н.61:44:0030604:3658,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-12-13 | 2025-12-29 | 90 |  | 2491.84 |  | 2491.84 | 2491.84
Г-ввод СНТ Урожай,8-96,к.н.61:44:0082612:0564,г.Ростов-на-Дону,Омельченко С.А.(стор.) - СМР | 2023-02-15 | 2025-12-29 | 90 | 3075.81 | 1086.82 |  | 4162.63 | 4162.63
Г-ввод ул.2-я Городецкая,12,СНТ Защитник,к.н. 61:44:0082613:1766,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-10-03 | 2025-12-29 | 90 | 1903.33 | 815.16 |  | 2718.49 | 2718.49
Г-ввод ул.Баграмяна,5,х.Ленинаван,Мясниковский р-н, Габриэли А.В, (стор.) - СМР | 2018-09-20 | 2025-12-29 | 90 | 110379.43 | 15025.95 | 1432.26 | 126837.64 | 126837.64
Г-ввод ул.5-я Турнирная,29,СНТ Братство,к.н.61:44:0080901:3856,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-07-03 | 2025-12-29 | 99 |  | 2857.93 |  | 2857.93 | 2857.93
Г-ввод ул.Самшитовая,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Оранская Е.А.(стор.) - ПИР | 2018-01-11 | 2025-12-29 | 90 |  | 8779.89 |  | 8779.89 | 8779.89
Г-ввод СНТ Заря,уч.83,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Бидри С.Ш.(стор.) - ПИР | 2023-10-03 | 2025-12-29 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод СНТ Заря,уч.83,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Бидри С.Ш.(стор.) - СМР | 2023-10-03 | 2025-12-29 | 50 | 136334 | 5800.72 |  | 142134.72 | 142134.72
Г-ввод ул.1-я Лазерная,63,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону(на балансе ПАО),Мохаммад А.А.М. - ПИР | 2023-08-15 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Собино,37,кв.2,г.Ростов-на-Дону,Ахмедова А.Р.(стор.) - ПИР | 2023-10-27 | 2025-12-29 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод ул.Тенистая,4/13,п.Верхнетемерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н(инв.00-008537),Евтушенко И.Ю. - ПИР | 2025-04-23 | 2025-12-29 | 30 |  | 9379.35 |  | 9379.35 | 9379.35
Г-ввод ул.Тенистая,4/13,п.Верхнетемерницкий,Щепкинское с.п.,Аксайский р-н(инв.00-008537),Евтушенко И.Ю. - СМР | 2025-04-23 | 2025-12-29 | 90 | 55109.34 |  |  | 55109.34 | 55109.34
Г-ввод ул.Садовая,23/1,п.Водопадный,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Богодух А.О.(стор.) - ПИР | 2023-11-24 | 2025-12-29 | 30 |  | 11240.63 |  | 11240.63 | 11240.63
Г-ввод ул.Садовая,23/1,п.Водопадный,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Богодух А.О.(стор.) - СМР | 2024-11-22 | 2025-12-29 | 90 | 55559.31 |  |  | 55559.31 | 55559.31
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.311/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Казимирова Е.М.(стор.) - ПИР | 2023-10-31 | 2025-12-29 | 30 |  | 17756.11 |  | 17756.11 | 17756.11
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.311/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Казимирова Е.М.(стор.) - СМР | 2024-07-01 | 2025-12-29 | 25 | 126635.47 |  |  | 126635.47 | 126635.47
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.310/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Казимирова Е.М.(стор.) - ПИР | 2023-11-01 | 2025-12-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24
Г-ввод к.н.61:02:0010802:801,п.Водопадный,Аксайский р-н,Вертий И.В.(стор.) - ПИР | 2023-11-13 | 2025-12-29 | 50 |  | 11467.93 |  | 11467.93 | 11467.93
Г-ввод к.н.61:02:0010802:801,п.Водопадный,Аксайский р-н,Вертий И.В.(стор.) - СМР | 2023-11-30 | 2025-12-29 | 95 | 85642.74 |  |  | 85642.74 | 85642.74
Г-ввод ул.Васильева,13,Ростов-на-Дону(инв.00-014715),Мисирханов А.М. - ПИР | 2023-11-16 | 2025-12-29 | 30 |  | 60956.85 |  | 60956.85 | 60956.85
Г-ввод ул.Васильева,13,Ростов-на-Дону(инв.00-014715),Мисирханов А.М. - СМР | 2023-11-20 | 2025-12-29 | 40 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64
Г-ввод пер.2-й Берестяной,9,г.Ростов-на-Дону,Лаврентьев С.С.(стор.) - ПИР | 2023-10-10 | 2025-12-29 | 50 |  | 10658.58 |  | 10658.58 | 10658.58
Г-ввод пер.2-й Берестяной,9,г.Ростов-на-Дону,Лаврентьев С.С.(стор.) - СМР | 2023-10-10 | 2025-12-29 | 60 | 217012.98 |  |  | 217012.98 | 217012.98
Г-ввод СНТ Надежды-Ива,304,Аксайский р-н,Бежанидзе К.М.,(стор.) - ПИР | 2021-04-26 | 2025-12-29 | 85 |  | 3813.22 |  | 3813.22 | 3813.22
Г-ввод ул.2-я Буровая,17,г.Ростов-на-Дону,Никоненко Д.И.,(стор.) - ПИР | 2021-06-16 | 2025-12-29 | 85 |  | 15250.42 |  | 15250.42 | 15250.42
Г-ввод ул.2-я Буровая,17,г.Ростов-на-Дону,Никоненко Д.И.,(стор.) - СМР | 2021-06-16 | 2025-12-29 | 85 | 406874.31 |  |  | 406874.31 | 406874.31
Г-ввод ул.Светлая,2В,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Борисов А.С. - ПИР | 2021-09-29 | 2025-12-29 | 85 |  | 55000 |  | 55000 | 55000
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,уч.545,кв.4,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Отрезенко В.И.(стор.) - СМР | 2025-03-17 | 2025-12-29 | 90 | 622104.33 |  |  | 622104.33 | 622104.33
Г-ввод ул.Ларина,19а,г.Ростов-на-Дону,к ПГНД пер.Боевой,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-07-05 | 2025-12-29 | 90 | 68904 | 20068.8 |  | 88972.8 | 88972.8
Г-ввод ул.1-я Престижная,17,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-06 | 2025-12-29 | 90 | 6478.58 | 11403.43 |  | 17882.01 | 17882.01
Г-ввод 200 м.автодороги Ростов-на-Дону Новошахтинск, к.н. 61:25:0600401:5846, Мясниковский р-н, стор. | 2018-08-23 | 2025-12-29 | 90 |  | 10645.55 |  | 10645.55 | 10645.55
Г-ввод СНТ Надежда-Ива,173,Аксайский р-н,Месропян С.Ж.(стор.) - ПИР | 2022-08-30 | 2025-12-29 | 80 |  | 9923.59 |  | 9923.59 | 9923.59
Г-ввод СНТ Надежда-Ива,173,Аксайский р-н,Месропян С.Ж.(стор.) - СМР | 2022-08-30 | 2025-12-29 | 90 | 174554.27 |  |  | 174554.27 | 174554.27
Г-ввод АОЗТ Янтарное поле,44 к.н. 61:02:0600010:1007,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(стор.) - ПИР | 2022-09-14 | 2025-12-29 | 80 |  | 11811.87 |  | 11811.87 | 11811.87
Г-ввод АОЗТ Янтарное поле,44 к.н. 61:02:0600010:1007,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(стор.) - СМР | 2022-09-14 | 2025-12-29 | 80 | 251268.46 |  |  | 251268.46 | 251268.46
Г-ввод ул.Чемордачка к.н.61:44:0030208:346, 61:44:00302086:347, 61:44:0030207:5,г.Ростов-на-Дону,Капканов Г.Г.(инв.00-023180) - ПИР | 2022-08-17 | 2025-12-29 | 75 |  | 51589.22 |  | 51589.22 | 51589.22
Г-ввод ул.Чемордачка к.н.61:44:0030208:346, 61:44:00302086:347, 61:44:0030207:5,г.Ростов-на-Дону,Капканов Г.Г.(инв.00-023180) - СМР | 2022-09-01 | 2025-12-29 | 50 | 773852.1 |  |  | 773852.1 | 773852.1
Г-ввод пр-д Ореховый,8/1,п.Темерницкий,8/1,Аксайский р-н,Вул Е.Е.(стор.) - ПИР | 2022-09-30 | 2025-12-29 | 80 |  | 7377.81 |  | 7377.81 | 7377.81
Г-ввод пр-д Ореховый,8/1,п.Темерницкий,8/1,Аксайский р-н,Вул Е.Е.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2025-12-29 | 80 | 57788.01 |  |  | 57788.01 | 57788.01
Г-ввод ст.Ольгинская,СНТ Донское,1016,Аксайский р-н,Панфилов Ф.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-28 | 2025-12-29 | 95 |  | 9928.73 |  | 9928.73 | 9928.73
Г-ввод ст.Ольгинская,СНТ Донское,1016,Аксайский р-н,Панфилов Ф.А.(стор.) - СМР | 2023-06-19 | 2025-12-29 | 50 | 198804.66 |  |  | 198804.66 | 198804.66
Г-ввод пер.Халтуринский,101а,г.Ростов-на-Дону,Православный приход Константино-Всехсвятского храма (стор.) - ПИР | 2022-05-23 | 2025-12-29 | 80 |  | 19534.81 |  | 19534.81 | 19534.81
Г-ввод ул.Всесоюзная,183/7,г.Ростов-на-Дону,Зарифова О.Ш.(стор.) - ПИР | 2022-06-03 | 2025-12-29 | 50 | 1435.35 | 54083.24 |  | 55518.59 | 55518.59
Г-ввод ул.Всесоюзная,183/7,г.Ростов-на-Дону,Зарифова О.Ш.(стор.) - СМР | 2022-05-20 | 2025-12-29 | 50 | 574784.77 |  |  | 574784.77 | 574784.77
Г-ввод СТ Звезда, 8,г.Ростов-на-Дону,Доманова Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-27 | 2025-12-29 | 80 |  | 3592.98 |  | 3592.98 | 3592.98
Г-ввод г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 20,ООО АВАРОН (стор.) - ПИР | 2022-09-26 | 2025-12-29 | 80 |  | 54516.29 |  | 54516.29 | 54516.29
Г-ввод г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 20,ООО АВАРОН (стор.) - СМР | 2024-06-30 | 2025-12-29 | 45 | 570363.98 |  |  | 570363.98 | 570363.98
Г-ввод РО, Аксайский район, г. Аксай, ул. Пороховая Балка,8,Зарубин Н.С.(стор.) - ПИР | 2022-10-12 | 2025-12-29 | 50 |  | 48941.43 |  | 48941.43 | 48941.43
Г-ввод РО, Аксайский район, г. Аксай, ул. Пороховая Балка,8,Зарубин Н.С.(стор.) - СМР | 2023-12-27 | 2025-12-29 | 20 | 118200 |  |  | 118200 | 118200
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0073505:139,г.Ростов-на-Дону,Топилин С.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2025-12-29 | 75 |  | 46839.83 |  | 46839.83 | 46839.83
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0073505:128,г.Ростов-на-Дону,Топилин С.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2025-12-29 | 75 |  | 13226.31 |  | 13226.31 | 13226.31
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0073505:127,г.Ростов-на-Дону,Кравченко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2025-12-29 | 75 |  | 47043.85 |  | 47043.85 | 47043.85
Г-ввод ул.Пескова,к.н.,61:44:0073505:130,г.Ростов-на-Дону,Кравченко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2025-12-29 | 75 |  | 3502.13 |  | 3502.13 | 3502.13
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0073505:141,г.Ростов-на-Дону,Селезнев Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2025-12-29 | 75 |  | 3502.13 |  | 3502.13 | 3502.13
Г-ввод пер.Жлобинский,8,г.Ростов-на-Дону к ГСД по пер.Жлобинский,Ростов-на-Дону, аренда | 2016-10-04 | 2025-12-29 | 95 | 215395.44 | 57666.89 |  | 273062.33 | 273062.33
Г-ввод ул.Полторацкого,96а,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Полторацкого,96а,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-09-14 | 2025-12-29 | 30 | 33262.73 | 13129.14 | 39331.35 | 85723.22 | 85723.22
Г-ввод ул.Портовая,257/27,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Портовая,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-08-11 | 2025-12-29 | 95 | 346265.44 | 40524.26 |  | 386789.7 | 386789.7
Г-ввод ул.Текучева,113,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Текучева,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-12-27 | 2025-12-29 | 95 |  | 10524.26 |  | 10524.26 | 10524.26
Г-ввод пр.40 лет Победы,55ж,г.Ростов-на-Дону г.ГСД пр.40 лет Победы,ж.д.55,57,53а,57аг.Ростов,аренда | 2016-12-21 | 2025-12-29 | 95 | 75859.01 | 18611.45 |  | 94470.46 | 94470.46
Г-ввод ул.Летописная,16,СНТ Красный Садовод,уч.183,г.Ростов-на-Дону,Сивак Е.В.(аренда) - ПИР | 2020-10-19 | 2025-12-29 | 87 |  | 15355.96 |  | 15355.96 | 15355.96
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 122394309.1 | 16997677.99 | 66804.41 | 139458791.5 | 139458791.5 | 0 | 0
Всего затрат |  |  |  | 3473013809.42 | 1445798709.15 | 100349627.31 | 5019162145.88 | 5019162145.88 | 0 | 0
Председатель комиссии
Начальник управления капитального строительства | ______________ |  | А.Н. Авилов
Члены комиссии
Начальник управления эксплуатацией газораспределительных систем | ______________ |  | А.Н. Бутенко
Начальник отдела формирования инвестиционной программы | ______________ |  | Т.В. Судакова
Начальник отдела экономической безопасности | ______________ |  | Ю.А. Сухачев
Ведущий бухгалтер | ______________ |  | О.Н. Сазонова
Formulas:
Дата окончания строительства = [Срок начала строительства]+730
Дата окончания строительства = [Срок начала строительства]+135+135