## инвентаризация
Инвентаризационная опись на объекты незавершенного строительства ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по состоянию на 30.06.2020
Объект | Срок начала строительства | Дата окончания строительства | % готовности объекта | СМР | Проектные | Прочие | Стоимость, руб фактически по данным первичных документов | Стоимость, руб по данным бухгалтерского учета | Результаты инвентаризации излишки | Результаты инвентаризации недостача
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Аппарат управления
Г-ввод ул.Чапаева,26,с.Головатовка,Азовский р-н,Романова Н.М.(стор.) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГСД к объекту: АГНКС,Егорлыкский р-н,к.н.61:10:0100136:104 | 2019-06-24 | 2021-06-24 | 95 | 9334178.66 | 5527532.53 | 88653.07 | 14950364.26 | 14950364.26
ГСД к объекту: АГНКС,г.Шахты,п.им.Артема,р-н Владимирское шоссе,к.н.61:59:0040209:279 | 2019-06-24 | 2021-06-24 | 5 |  |  | 12861.27 | 12861.27 | 12861.27
Г-ввод пер.Литейный,9/22,г.Азов,ГСД ул.Промышленная,ГРП зав.КПА,г.Азов,Теплоэнерго(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГГРП х.Жуково-Татарский,Кагальницкий р-н,инв.15-10011 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2489367.81 | 469396.9 | 18221.36 | 2918189.14 | 2918189.14
ГРП ул.Дворцовая,ст.Кировская,Кагальницкий р-н, инв.15-51637 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1173909.2 | 469396.9 | 15278.79 | 1599787.97 | 1599787.97
ГГРП ст.Хомутовская,Кагальницкий р-н, инв.15-48218 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2288997.03 | 469396.9 | 21688.59 | 2721285.6 | 2721285.6
ГГРП ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51631 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 5574807.62 | 469396.9 | 30486.96 | 6015894.56 | 6015894.56
ГРП п.Березовая Роща,Кагальницкий р-н, инв.15-51633 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2032237.59 | 469396.9 | 5538.88 | 2386754.45 | 2386754.45
ГГРП ул.Первомайская (п.Первомайский), п.Сорговый, инв.15-50200 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1669571.98 | 469396.9 | 18652.77 | 2098824.72 | 2098824.72
ГРП ст.Егорлыская пер.Молодежный,Маяковского, инв.15-01013 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2251773.02 | 469396.9 | 16789.7 | 2737959.62 | 2737959.62
ГРП с ШП х.Донской (сушилки), Зерноградский р-н, инв.15-51811 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1019630.36 | 469396.9 | 5538.89 | 1438546.15 | 1438546.15
ГРП п.Комсомольский ОАО"Учхоз Зерновое"3-е отделение, инв.15-51648 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1562360.37 | 469396.9 | 18703.98 | 1991664.33 | 1991664.33
ГРП пер.Семашко,Элеваторная, ст.Егорлыская, Егорлыкский р-н, инв.15-01011 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 986406.11 | 469396.9 | 14294.72 | 1470097.73 | 1470097.73
ГРП ул.Железнодорожная,ст.Мечетинская, Зерноградский р-н, инв. 15-48117 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2367684.95 | 469396.9 | 15939.46 | 2853021.31 | 2853021.31
ГРП х.Донской, Зерноградский р-н, инв.15-51801 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2581182.14 | 469396.9 | 18133.72 | 3009915.83 | 3009915.83
ГВД от ГРС №4 до ГРП №118, г.Ростов-на-Дону | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 40 |  | 20397055.34 | 777275.09 | 20933645.18 | 20933645.18
ГРП пер.Кольцовский, ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н, инв.15-51628 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2170178.22 | 469396.9 | 5569.31 | 2594726.43 | 2594726.43
ГРП ул.Налбандяна, х.Шаумяновский, Егорлыкский р-н, инв.15-01025 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1638621.95 | 469396.9 | 5538.88 | 1978363.79 | 1978363.79
ГРП ул.Кривошлыкова,ст.Кировская, Кагальницкий р-н, инв.15-51641 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1307412.82 | 469396.9 | 16345.8 | 1793155.52 | 1793155.52
ГРП пер.Базарный,ст.Кагальницкая, Кагальницкий р-н, инв.15-10018 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2471746.04 | 469396.9 | 19601.51 | 2960744.45 | 2960744.45
ГРП п.Ключевой, Кагальницкий р-н, инв.15-10007 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1511978.1 | 469396.9 | 5538.88 | 1897305.96 | 1897305.96
ГРП ул.Мира (СПК"Донсвиновод"),с.Светлоречное, Зерноградский р-н,инв.15-48178 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 473484.66 | 469396.9 | 15195.6 | 899280.24 | 899280.24
ГРП ул.Магистральная, х.Прогресс, Егорлыкский р-н, инв.15-01041 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1276170.83 | 469396.9 | 5538.88 | 1567525.67 | 1567525.67
ГРП ул.Ленина,ст.Кировская, Кировский р-н,инв.15-51639 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1809916.8 | 469396.9 | 13717.78 | 2234234.54 | 2234234.54
ГРП ул.Вишневая, ст.Кировская, Кагальницкий р-н,инв.15-51640 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2745502.86 | 469396.9 | 17807.73 | 3232707.49 | 3232707.49
ГРП ул.Лелюшенко,г.Зерноград, Зерноградский р-н,инв.15-51629 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1544361.92 | 469396.9 | 5538.89 | 1898108.79 | 1898108.79
ГГРП п.Светлый Яр, Кагальницкий р-н,инв.15-10006 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1520269.39 | 469396.9 | 5538.88 | 1905597.25 | 1905597.25
ГРП ул.Железнодорожная,х.Прощальный,Кагальницкий р-н, инв.15-01037 | 2019-10-23 | 2020-07-31 | 90 | 1081482.77 | 469396.9 | 14151.92 | 1506234.65 | 1506234.65
ГРП ул.Азовская,х.Черниговский, Кагальницкий р-н, инв.15-48069 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1692383.32 | 469396.9 | 16530.1 | 2119513.4 | 2119513.4
ГРПШ пер.Виноградный,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00067 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1019800.41 | 469396.9 | 12811.99 | 1443212.38 | 1443212.38
ГРП пер.Первый ,х.Войнов, Кагальницкий р-н,инв.15-01034 | 2019-10-23 | 2020-07-31 | 90 | 1312561.91 | 469396.9 | 15611.05 | 1738772.92 | 1738772.92
ГРП пер.Кочеткова, ст.Егорлыская, Егорлыкский р-н, инв.15-01005 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1706655.91 | 469396.9 | 14000.25 | 2190053.06 | 2190053.06
ГРП ул.Луговая,х.Николаевский, Кагальницкий р-н,инв.15-51635 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1593325.96 | 469396.9 | 5553.63 | 1959061.55 | 1959061.55
ГГРП х.Революционный,Зерноградский р-н, инв.15-48092 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 603352.06 | 469396.9 | 15781.85 | 1029733.88 | 1029733.88
ГРП ул.Луговая,ст.Кагальницкая, Кагальницкий р-н,инв.15-48033 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 5112840.91 | 469396.9 | 33826.59 | 5557267.48 | 5557267.48
ГГРП п.Сорговый 4-е отд., Зерноградский р-н,инв.15-51808 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1186460.68 | 469396.9 | 5538.88 | 1549380.53 | 1549380.53
ГРП ул.Чехова,г.Зерноград, инв.15-51368 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1344022.45 | 469396.9 | 20701.12 | 1834120.47 | 1834120.47
ГРП п.Новонатальино, Кагальницкий р-н, инв.15-51636 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2404760.99 | 469396.9 | 5538.88 | 2726902.77 | 2726902.77
ГРП х.Раково-Таврический, Кагальницкий р-н, инв.15-42082 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1738393.1 | 469396.9 | 19425.7 | 2168418.78 | 2168418.78
ГРП ул.Мира,х.Кугейский, Егорлыкский р-н, инв.15-01031 | 2019-10-23 | 2020-07-31 | 90 | 1367431.98 | 469396.9 | 16173.89 | 1794205.83 | 1794205.83
ГРПШ ул.Степная,сл.Большекрепинская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00180 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1191853.14 | 469396.9 | 14490.07 | 1616943.19 | 1616943.19
ГРП пер.Комсомольский, ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-10019 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1204359.25 | 469396.9 | 14419.16 | 1629378.39 | 1629378.39
ГГРП х.Чернышевка (ОАО"Конный завод им.1-й Конной армии") инв.15-51799 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 723900.93 | 469396.9 | 23476.28 | 1157977.19 | 1157977.19
ГГРП х.Вишневый (СПК"Донсвиновод" 3-е отд.), инв.15-48202 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2452443.49 | 469396.9 | 5538.88 | 2902170.27 | 2902170.27
ГГРП ул.Промышленная, п.Роговский, Егорлыкский р-н, инв.15-01023 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 3938862.91 | 469396.9 | 5538.88 | 4251254.85 | 4251254.85
Склад ул.Трактовая,53, г.Сальск | 2019-08-14 | 2020-07-16 | 90 | 5634105 | 211494.69 | 63626.26 | 5909225.95 | 5909225.95
ГРП ул.Речная,ст.Мечетинская, Зерноградский р-н,инв.15-48155 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1863281.69 | 469396.9 | 20057.69 | 2352736.28 | 2352736.28
ГРП ул.Лиманная,х.Украинский, Егорлыкский р-н, 15-01036 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1040888.51 | 469396.9 | 5538.88 | 1398206.35 | 1398206.35
ГРП ул.Мира,х.Кугейский, Егорлыкский р-н,инв.15-01032 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 980463.09 | 469396.9 | 18467.35 | 1409530.4 | 1409530.4
ГГРП ст.Мечетинская, Зерноградский р-н, инв.15-42080 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2693631.41 | 469396.9 | 25639.26 | 3129870.64 | 3129870.64
ГРП ул.Советская,ст.Егорлыская , Егорлыкский р-н, инв.15-01009 | 2020-12-02 | 2020-07-31 | 90 | 2074672.85 | 469396.9 | 14412.07 | 2558481.82 | 2558481.82
ГГРП п.Экспериментальный, Зерноградский р-н, инв.15-42074 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2294093.01 | 469396.9 | 17263.23 | 2721956.2 | 2721956.2
ГРП ул.Нижне-Набережная, ст.Хомутовская,Зерноградский р-н,инв.15-49001 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1236436.4 | 469396.9 | 16618.9 | 1663655.28 | 1663655.28
ГРП п.Малиновка,Кагальницкий р-н, инв.15-10049 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2289294.9 | 469396.9 | 5551.92 | 2728937.82 | 2728937.82
ГРП пер.Первомайский,ст.Егорлыская, Егорлыкский р-н,инв.15-01004 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 887006.19 | 469396.9 | 11847.39 | 1309453.54 | 1309453.54
ГГРП п.Двуречье, Кагальницкий р-н, инв.15-42079 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2084672.46 | 469396.9 | 16094.07 | 2511366.51 | 2511366.51
ГГРП п.Сорговый,Зерноградский р-н,инв.15-50483 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2156816.27 | 469396.9 | 18066.05 | 2585482.29 | 2585482.29
ГГРП п.Комсомольский ОАО"Учхоз Зерновое"3-е отделение,инв.15-42084 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 3620850.83 | 469396.9 | 19784.29 | 4051235.08 | 4051235.08
ГРП пер.К.Маркса,ст.Егорлыская,Егорлыкский р-н,инв.15-01002 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1894211.31 | 469396.9 | 14993.82 | 2378602.03 | 2378602.03
ГГРП ул.Октябрьская, х.Кугейский,Зерноградский р-н,инв.15-01030 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 4595182.82 | 469396.9 | 26929.85 | 5032712.63 | 5032712.63
ГРП п.Кленовый ОАО"Учхоз Зерновое"4-е отделение,Кагальницкий р-н, инв.15-10054 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 2498418.22 | 469396.9 | 18766.79 | 2927784.99 | 2927784.99
Г-д ул.Донская,Баумана,Промышленная,Революц,г.Константиновск,инв.000016212 | 2020-04-30 | 2020-07-31 | 90 | 2137566.68 | 1484314.06 | 36122.44 | 3658003.18 | 3658003.18
ТП (телеметрия) д.сад у котельной,с.Ново-Бессергеновка, Неклиновский р-н | 2018-09-26 | 2020-12-31 | 20 |  | 135117 | 1992.98 | 137109.98 | 137109.98
ТП (телеметрия) ТП №384, с.Большекирсаново, Матвеево-Курганский р-н | 2018-09-26 | 2020-12-31 | 20 |  | 162144.07 | 2391.63 | 164535.7 | 164535.7
ТП (телеметрия) ПК 40+15, с.Григорьевка, Матвеево-Курганский р-н | 2018-09-26 | 2020-12-31 | 20 |  | 162144.07 | 2391.63 | 164535.7 | 164535.7
ПНГВНД от ГРС в У-Донецк.р-не п.Усть-Донецкий,ул.Промышл,Строителей,Шахтин,Степная, инв.000015506 | 2020-04-30 | 2020-12-30 | 40 | 68780.16 | 803647.89 | 20781.76 | 857314.35 | 857314.35
Здание автогаража ул.Ворошилова, 217, г. Морозовск | 2018-07-16 | 2020-07-31 | 90 | 5788371.52 | 20000 | 384658.05 | 6193029.57 | 6193029.57
ПНГНД к базе ф-ла ул.Калинина,25 г.Б.Калитва | 2019-06-30 | 2020-12-31 | 50 |  |  | 47344.38 | 47344.38 | 47344.38
Г-ввод СД два 133-х квар.жилых дома,г.Новочеркасск 600 м к юго-востоку от автовокзала | 2018-06-25 | 2020-12-25 | 40 |  | 228651.81 |  | 228651.81 | 228651.81
ПГВД от врезки до ГРП с.Султан Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00149 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1705.07 | 195928.76 | 2351.14 | 199984.97 | 199984.97
Гараж (рек) (Литер Г1), ул.Мира, 26 г.Зерноград, инв.15-10034 | 2019-06-03 | 2020-08-03 | 90 | 3577316 | 129281.25 | 235758.51 | 3942355.76 | 3942355.76
Г-ввод ул.Кооперативная,94-б,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,инв. 27-03042,Белбородова Н.М. - ПИР | 2019-09-30 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Гайдара,200, г.Батайск,стор. | 2018-12-01 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Здание магазина ПБ ул.Калинина,25, г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н | 2019-08-20 | 2020-08-03 | 90 | 2383970.32 | 322575.44 | 118542.11 | 2825087.87 | 2825087.87
Единый пульт управления СТМ,ул.Шолохова,14,г.Ростов-на-Дону | 2018-12-29 | 2020-12-31 | 70 | 4787450.5 | 627110 |  | 5414560.5 | 5414560.5
ГСД ул.Совхозная,32а,г.Ростов-на-Дону | 2019-01-10 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 7325.22 | 7325.22 | 7325.22
Г-ввод СД малоэтажная многокв.застройка, АО Октябрьское,Аксайский р-н | 2018-08-06 | 2020-12-06 | 90 | 251337 | 201008.49 | 2748.89 | 455094.38 | 455094.38
Г-ввод СД нежилое помещ., ул.Советской Конституции,21, г.Новошахтинск | 2018-10-18 | 2020-10-17 | 40 |  | 332883.78 |  | 332883.78 | 332883.78
Г-ввод СД ул.Дачная,202а, здание нач.школы, г.Шахты | 2018-11-27 | 2020-11-27 | 40 |  | 362613.55 |  | 362613.55 | 362613.55
Г-ввод ул.Мира,32,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Гукова И.А.(стор.) - СМР | 2019-04-08 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод для объекта: жилые дома по сев.границе п.Приазовье,с.Новоалександровка,Азовский р-н | 2016-09-15 | 2020-12-31 | 95 | 1423492.83 | 974564.89 | 10729.02 | 2408786.74 | 2408786.74
Склад по адресу: ул.Дружбы,16, г.Азов | 2018-07-16 | 2020-07-31 | 90 | 24949863.35 | 695000 | 915961.42 | 26560824.77 | 26560824.77
Г-ввод для подкл.объекта кап.строительства по адресу: Г.Донецк,пр-кт Ленина,35Г | 2019-12-31 | 2020-12-01 | 40 |  | 601191.96 | 19192.9 | 620384.86 | 620384.86
Производственное здание ул. Мира,26 (литер А), г.Зерноград, инв.15-10039 | 2019-10-11 | 2021-12-30 | 70 | 37521441.41 | 4916154.96 | 3002144.52 | 45439740.89 | 45439740.89
МГВД ст.Буденновская к х.Сухой Пролетарского р РО | 2018-12-29 | 2020-12-31 | 65 | 206322289.43 | 6914706.41 | 27684239.45 | 240921235.29 | 240921235.29
ГВД х.Ореховка,Миллеровский р-н | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40 |  | 2285131.53 | 35290.75 | 2320422.28 | 2320422.28
Г-ввод ВД для подк-ния объекта "Теплицы, по адресу: ул.Ключевая,10-А, г.Батайск,РО | 2019-05-31 | 2020-12-31 | 50 |  | 277372.12 | 2643.83 | 280015.95 | 280015.95
Газоснабжение жилой застройки р-н Школьного проезда, г.Семикаракорск | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40 |  | 2274061.22 | 14721.28 | 2288782.5 | 2288782.5
РГ ул.Вокзальная,Красная Горка, Криничная,Тульская, мкр. шахты Антрацит, г.Гуково | 2020-06-18 | 2020-12-31 | 40 |  | 3286906.07 | 35290.75 | 3322196.82 | 3322196.82
Внутрипоселковые сети г-да ул.Харьковской,Мостовой,Огинского,Джержинского,Заречной,Трамвайной,Станиславского,Бородина,п.Новоселовка,г.Новочеркасск | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40 |  | 6268104.57 | 75589.8 | 6343694.37 | 6343694.37
РГ п.Кермек, Сальский р-н | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40 |  | 2138407.34 | 25704.73 | 2164112.07 | 2164112.07
РГСНД в х.Зарубин, Михайловский р-н, с/п Тацинского р-на | 2020-04-09 | 2020-10-30 | 85 | 2725565.83 | 3277237.95 | 27710.83 | 6030514.61 | 6030514.61
Гараж ул.Горная,36, сл.Кашары, Кашарский р-н | 2019-05-31 | 2021-09-30 | 40 |  | 648174 | 7778.09 | 655952.09 | 655952.09
Г-ввод ВД к объекту: "Производственные и общественные здания ст.Грушевская,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600002:1996 | 2018-10-25 | 2020-10-25 | 40 |  | 972107.91 | 2185.07 | 974292.98 | 974292.98
ТП ГВД вдоль ул.Большесальская,с.Крым,Мясниковского р-на,инв.№22-00949 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 2742.85 | 195928.76 | 2351.14 | 201022.75 | 201022.75
ТП ГВД п.Магистральный, ул.Красноармейская, п.Орловский, инв.000013180 | 2020-06-05 | 2020-10-01 | 40 |  | 195928.76 | 2351.14 | 198279.9 | 198279.9
ТП ГНД ул.Шолохова к ж.д.3 квартала,г.Аксай,инв.№01-00152 | 2020-06-05 | 2020-10-01 | 40 |  | 192036.51 | 1271.04 | 193307.55 | 193307.55
ТП ОПО СГ г.Батайск,часть Кагальницкий р-н,р.н.А29-01863-0004 от 20.04.01,Южное Вагонное депо,инв.3-030010,зам.задвиж.ШК,подз.исполн.,ликв.ГК | 2020-06-15 | 2020-10-01 | 40 |  | 195928.76 | 2351.14 | 198279.9 | 198279.9
ТП ГСД ул.Коммунистическая,21,ул.Калинина,12,16,г.Белая Калитва,инв.4-030136 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 197744.5 |  | 2351.14 | 200095.64 | 200095.64
ТП ОПБ СГ г.Белая Калитва,р.н.А29-01863-0003 от 20.04.01,ул.Ключевая,Н.Поселок ЖБИ,инв.4-030026,зам.задвиж.ШК,подз.исполн.,ликв.ГК | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 890.12 | 391857.52 | 2351.14 | 199170.02 | 199170.02
ТП ПНГСНД от № 62 по ул.Комсомольской до ввода в ГРП в кв.Ляховича,г. Донецк,инв.000014368 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 6311.22 | 391857.58 | 4702.29 | 402871.09 | 402871.09
ТП ПГСНД от №66 по ул.Заслонова до входа в ГРП от № 8,60-й квартал,г.Донецк,инв.000014369 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 3853.37 | 195928.76 | 2351.14 | 202133.27 | 202133.27
ТП ГСД ул.Суворова,35,до ввода в ГРП № 3 в 3 мкрн,г.Донецк,инв.10-00114 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 4696.36 | 195928.76 | 2351.14 | 202976.26 | 202976.26
ТП ГРП №4,14 мкрн,г.Донецк,инв.10-00152 | 2020-04-17 | 2020-10-01 | 40 | 38765.17 | 447428.58 | 5619.14 | 491812.89 | 491812.89
ТП ГРП №6,пер.Азовский,г.Донецк,инв.10-00154 | 2020-04-17 | 2020-10-01 | 40 |  | 510682.78 | 5619.14 | 516301.92 | 516301.92
ТП ОПБ ГРП №3,3 МКР,г.Донецк,инв.10-00157 | 2020-04-17 | 2020-10-01 | 40 | 35907.44 | 447428.58 | 5619.14 | 488955.16 | 488955.16
ТП ОПБ ГРП №2,ул.Гайдара,8А,г.Донецк,инв.10-00158 | 2020-04-17 | 2020-10-01 | 40 | 2430.68 | 472428.58 | 5619.14 | 480478.4 | 480478.4
АСДУ газовой системы, пр.Кировский, д. 40а, г.Ростов-на-Дону | 2013-12-23 | 2020-12-31 | 40 |  |  | 1083864.4 | 1083864.4 | 1083864.4
Г-ввод СД ул.Чучева,50-2, спорткомплекс к.н. 61:58:005281:433,г.Таганрог | 2018-10-25 | 2020-10-25 | 40 |  | 826631.47 | 28214.65 | 854846.12 | 854846.12
Г-ввод СД ул.Толбухина,5, комплекс многокварт жилых домов, г.Таганрог | 2018-08-13 | 2020-08-13 | 30 |  | 268170.49 |  | 268170.49 | 268170.49
Г-ввод СД пр-кт Соколова,86, г.Ростов-на-Дону | 2019-04-30 | 2020-12-31 | 30 |  | 352842.21 |  | 352842.21 | 352842.21
Г-ввод ВД тер-я шахты Юбилейная п/о РУ,нежил.здания,г.Шахты | 2019-03-06 | 2021-03-06 | 30 |  | 762781.53 | 7056.4 | 769837.93 | 769837.93
Г-ввод ВД ул.Победы,35-Ж,пред-е по выпуску изд-й машиностро-я,г.Азов | 2019-03-06 | 2021-03-06 | 50 |  | 1370316.96 | 82288.83 | 1452605.79 | 1452605.79
Г-ввод ул.Кубанская,123,г.Батайск,аренда | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Энгельса,345В,г.Батайск,стор. | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод СД для подключ.АГНКС,ш.Западное,уч-к №3В,г.Батайск,РО | 2018-01-25 | 2020-12-31 | 10 |  | 686786.74 |  | 686786.74 | 686786.74
Устро-во огран расхода газа на НГ (61,800 км) с.Вареновка от АГРС с.Самбек-с.Вареновка,ул.Родн-вая,1,Перво-кая,2,Бессергеновская трасса, инв.00-006261 | 2020-04-20 | 2020-10-30 | 40 | 7565.87 | 136356.23 | 1011.11 | 144933.21 | 144933.21
ТП МГВСНД с.Крым,с.Чалтырь,х.Александровка, Мясниковский район, инв.22-00122 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 13956.06 | 587786.36 | 7053.43 | 608795.85 | 608795.85
ТП ГНД ул.Заводская,г.Аксай,инв.№01-00266 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1313.51 | 192036.51 | 1271.04 | 194621.06 | 194621.06
ТП ГНД (рек) дворовая разводка г.Аксай, к дому (АКД) по пр.Ленина,инв.01-00149 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1677.04 | 192036.51 | 1271.04 | 194984.59 | 194984.59
ТП ОПБ СГ Аксайский р-н,р.н.А29-01863-0001 от 20.04.01,ул.Шевченко,54,до ул.Садовая,инв.01-00279,ликв.ГК ОУ(Шевченко,58,Аксай) | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1350.27 | 192036.51 | 1271.04 | 194657.82 | 194657.82
ТП ГНСД ул.Дружбы,8,г.Аксай, инв.15082 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1701.22 | 192036.51 | 1271.04 | 195008.77 | 195008.77
ТП ГНД ул.Почтовая от Московской до Крупской,г.Батайск,инв.3-030086 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1771.32 | 195928.76 | 2351.14 | 200051.22 | 200051.22
ТП ГСД военный городок "Тексер",г.Морозовск,инв.21-28 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 4082.44 | 587786.36 | 7053.43 | 598922.23 | 598922.23
ТП ГСНД ул.Гагарина к объектам проз-ной базы,г.Зерноград,инв.№15-45659,15-45657 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1677.5 | 192036.51 | 1271.04 | 194985.05 | 194985.05
ТП ГВД от х.Прогресс до х.Ютин,Егорлыкский р-н,инв.№15-03114 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 6247.01 | 195928.76 | 2351.14 | 204526.91 | 204526.91
ТП ГВД х.Таганрогский от х.Ютин,Егорлыкский р-н,инв.№15-03142 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 12311.97 | 391857.58 | 4702.29 | 408871.84 | 408871.84
Г-ввод для подкл.многоквар-ный ж.д. с крышной котельной адресу:ул.Галицкого,39,г.Таганрог | 2019-03-15 | 2021-03-15 | 30 |  | 254457.55 | 3681.28 | 258138.83 | 258138.83
ГСД для подкл.АГНКС по адресу:ул.Колодезная,115,г.Гуково,к.н.61:49:0010319:84 | 2019-06-13 | 2021-06-13 | 5 |  |  | 2594.53 | 2594.53 | 2594.53
Г-ввод СД для подключ.об.пер.Крепостной,173-а,г.Ростов-на-Дону,Левичев С.В.(аренда) - ПИР | 2019-06-30 | 2020-12-31 | 30 |  |  | 2666.44 | 2666.44 | 2666.44
Г-ввод ВД для подкл.АГНКС по адресу:ул.Солнечная,1,г.Белая Калитва | 2018-05-22 | 2020-08-30 | 90 | 7120571.56 |  | 95713.74 | 7142496.56 | 7142496.56
Г-ввод СД спортивно-оздоровительные сооружения, ул.Магистральная,14, г.Гуково | 2018-10-10 | 2020-10-10 | 40 |  | 324243.9 |  | 324243.9 | 324243.9
Г-ввод СД пр-кт Стачки,183, многоэт. жилой дом, г.Ростов-на-Дону | 2017-03-02 | 2020-12-31 | 30 |  | 407042.7 |  | 407042.7 | 407042.7
Г-ввод ВД 1 кат. ул.Промышленная,29,с.Султан-Салы,Мясниковский р-н,к.н.61:25:0600401:11391 | 2018-11-01 | 2020-10-31 | 90 | 446254.56 | 701625.38 | 5304.34 | 1153184.28 | 1153184.28
ГВД к объекту: Реконструкция ОСК г.Аксая в п.Ковалевка,Аксайский р-н | 2018-11-08 | 2020-11-08 | 95 | 6929655.05 | 2872403.15 | 87494.39 | 9889552.59 | 9889552.59
Г-ввод ул.Шмидта,117/1,г.Батайск,строн. | 2019-05-22 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Губкина,1Б,г. Батайск, стор. | 2019-05-22 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Садовая,99,п. М.Батай, стор. | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Луначарского,189-А,г.Батайск, стор. | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГСД от ГРС Ростов-1 до МГСД от п.Рассвет до п.Ковалевка и п.Золотой Колос,Аксайский р-н (закольцовка) | 2019-10-17 | 2020-07-31 | 90 | 29156916.52 | 1176048.3 | 379288.86 | 30649554.87 | 30649554.87
ПГВД х.Полушкин, Азовский р-н, инв.000013231 (рек.) | 2019-11-29 | 2020-07-31 | 90 | 3958013.08 | 499987.05 |  | 4458000.13 | 4458000.13
База отдыха п.Конезавод им.Буденного,Сальского района | 1995-12-01 | 2020-12-31 | 80 |  |  | 113204.44 | 113204.44 | 113204.44
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул..Народная,66А,г.Новочеркасск | 2020-01-14 | 2020-12-31 | 20 |  | 45449.5 |  | 45449.5 | 45449.5
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул.Южная,5,г.Батайск | 2019-12-11 | 2020-12-31 | 20 |  | 59583.33 |  | 59583.33 | 59583.33
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул.Доватора,146И,г.Ростов-на-Дону | 2019-12-11 | 2020-12-31 | 20 |  | 41666.67 |  | 41666.67 | 41666.67
Уст-во огр.расхода газа на ГВД с.Чалтырь,х.Красный Крым,Мясниковский р-н, инв.22-00920 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 40 |  | 59359.04 | 1459.64 | 60818.68 | 60818.68
Система телеметрии на ГРПШ ул.Заярного,х.Ажинов | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 242 ул.Новая,х.Ясырев,Волгодонский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 261 х.Степной,Волгодонский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 283 х.Потапов а/д х.Потапов-х.Титов,Волгодонский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.69 | 80259.99 | 80259.99
Система телеметрии на ГРП 1 ул.Тюхова,ст.Романовская,Волгодонский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 109723.32 | 1316.68 | 111040 | 111040
Система телеметрии на ГРПШ 266 ул.Мира,ст.Верхнесеребрякова | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 270 х.Глубокая окраина | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 1 ул.Молодежная,пос.Конезавод им.Буденного,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 2 ул.Молодежная,Северная,пос.Конезавод им.Буденного,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 6 ул.Буденного,пос.Конезавод им.Буденного,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 7 ул.Тельмана,с.Сандата,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРП 1 ул.Восточная,х.Рябичев,Волгодонский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 109723.32 | 1316.68 | 111040 | 111040
Система телеметрии на ГРПШ 38 ул.Пархоменко-ул.Декабристов,г.Сальск,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 170 ул.Зои Космодемьянской-пер.Уютный,г.Сальск,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 165 ул.1-я Линия(мкр Заречье 2),г.Сальск,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 261 ст.Нижнекундрюченская | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 66 ул.Ленина,с.Авило-Успенка | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 98 х.Краснодаровский | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.29 | 951.69 | 80259.98 | 80259.98
Система телеметрии на ГРП 8(1/1) ул.Патерикина,с.Первомайское | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 109723.32 | 1316.68 | 111040 | 111040
Г-ввод пл.Свободы,1,х.Новоалександровка,ГСД от ГРС АКДП до ГРП х.Новоалександровка,Азовский р-н,аренда | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод СД для подключ.Садоводческое некомм.товар-во,СНТ Дружба,г.Аксай | 2019-05-21 | 2021-05-21 | 5 |  |  | 5939.06 | 5939.06 | 5939.06
Г-ввод СД для подключ.АГНКС,ул.Западная,2-Г,г.Аксай,к.н.61:02:0120158:149 | 2019-05-16 | 2021-05-16 | 5 |  |  | 4574.12 | 4574.12 | 4574.12
ГВД к объекту: АГНКС,ул.Подтелкова,450 м.от автодор.А-260"Волгоград-Каменск-Шахтинский",к.к.61:24:0014106 | 2019-05-16 | 2021-05-16 | 30 | 6869532.5 | 1626427.65 | 44148.3 | 8540108.45 | 8540108.45
ГВД к объекту: АГНКС;3,88 км на северо-запад от х.Сухая Балка,Волгодонской р.,к.н.61:08:0600801:807 | 2019-05-16 | 2021-05-16 | 5 |  |  | 16918.16 | 16918.16 | 16918.16
ГВД к объекту: АГНКС,Семикаракорский р-н,к.н.61:35:0600011:335 | 2019-05-16 | 2021-05-16 | 10 |  | 193178.51 | 8501.3 | 201679.81 | 201679.81
ГСД для подкл.Зерносушилка по адресу:центральная часть к.к.61:43:0600017,на зем.уч. с к.н.61:43:0600017:716,с.п.Кружилинское | 2019-06-11 | 2021-06-11 | 50 |  | 493105.53 | 5917.27 | 499022.8 | 499022.8
ГСД для подкл.АГНКС по адресу:1-я Луговая,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0062510:150 | 2019-06-13 | 2021-06-13 | 5 |  |  | 4127.09 | 4127.09 | 4127.09
ГВД к объекту: АГНКС,пересеч.ул.Артиллерийская и автодор.на Луганск,к.н.61:54:0150001:107,г.Миллерово | 2019-06-13 | 2021-06-13 | 90 | 4305231.67 | 1605988.5 | 19430.09 | 5930650.26 | 5930650.26
Г-ввод СД ул.Нансена,130,г.Ростов-на-Дону | 2019-05-23 | 2021-05-23 | 40 |  | 424822 | 2549.93 | 427371.93 | 427371.93
МГВД ст.Мишкинская,Аксайский район,к.н.61:02:0600009:2240,инв.000013666,Юханов А.Ю. - ПИР | 2019-08-12 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Речная,49/ул.Иноземцева,75,г.Батайск | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Милицейская,1а,г.Гуково,к РГ г-я п.Русецкий,п.Шахты 24-26 и п.Шахты Антрацит,ФГКУ 4 отряд ФПС(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Макаренко,11М,г. Зверево,к РГСД от ГГРП до базы ОРС,Гриднев В.А.(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГСД для объекта :АГНКС,пр.40-летия Победы,к.н.61:44:0030604:15,г.Ростов-на-Дону - ПИР | 2019-08-12 | 2021-08-12 | 5 |  |  | 6983.35 | 6983.35 | 6983.35
ГРП №3 3-й микрорайон, г. Донецк | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 |  | 25000 |  | 25000 | 25000
ГРП №4 14-й микрорайон, г. Донецк, | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 |  | 25000 |  | 25000 | 25000
ГНД ул.Б.Куликова, 38,40,44, г.Семикаракорск, инв.000013218 | 2019-04-23 | 2020-07-31 | 90 | 151520.69 | 622295.93 | 10798.6 | 16542.97 | 16542.97
ГРПШ ул.Дачная,х.Веселый,Веселовский р-н,инв.23-00196 | 2019-11-11 | 2020-07-31 | 90 | 1077778.28 | 469396.9 | 13893.55 | 1561068.73 | 1561068.73
ГРП пер.Димитрова,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н, инв.15-51608 | 2019-10-09 | 2020-07-31 | 90 | 2122751.06 | 469396.9 | 17308.8 | 2550659.83 | 2550659.83
ГРП ул.Зерноградская,с.Васильево-Шамшево, Кагальницкий р-н,инв.15-42078 | 2019-10-18 | 2020-07-31 | 90 | 4469784.81 | 469396.9 | 27806.36 | 4908191.15 | 4908191.15
Здание админ-быт ПБ ул.5-линия,14, с.Чалтырь, Мясниковского района | 2017-10-01 | 2020-07-31 | 90 | 90124849.88 |  | 6524847.22 | 96649697.1 | 96649697.1
Г-ввод в границах КСП им.Ленина,оптово-распред.центр,ОРЦ,Аксайский р-н | 2019-08-21 | 2020-12-31 | 90 | 9647127.92 | 1812246.08 | 1268982.58 | 121932.24 | 121932.24
Г-ввод ул.К.Маркса,15,г.Миллерово,инв.000013501,Пашаева И.И. - ПИР | 2019-09-02 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Свердлова,36А,г.Донецк,Розманов С.Д.(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.М.Горького,67В,г.Донецк,инв.000015997,Гладких С.А. - ПИР | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ТП Системы телеметрии ГРП х.Николаевский,ул.Луговая,инв.15-51635 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.27 |  |  | 187130.27 | 187130.27
ТП Системы телеметрии ГРП х.Прогресс,ул.Магистральная,инв.15-01041 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.27 |  |  | 187130.27 | 187130.27
ТП Системы телеметрии ГРП х.Прощальный,ул.Железнодорожная,инв.15-01037 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.28 |  |  | 187130.28 | 187130.28
ТП Системы телеметрии ГРП х.Раково-Таврический,инв.15-42082 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГРП х.Украинский,ул.Лиманная,инв.15-01036 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГРП х.Черниговский,ул.Азовская,инв.15-48069 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ТП Системы телеметрии ГРП х.Шаумяновский,ул.Налбадяна,инв.15-01025 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.28 |  |  | 187130.28 | 187130.28
ТП Системы телеметрии ГРПШ сл.Большекрепинская,ул.Степная,инв.23-00180 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ТП Системы телеметрии ГРПШ сл.Родионово-Несветайская,пер.Виноградный,инв.23-00067 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ГСД для Теплицы (38 шт.),нежил.здания (бриг.дом,санпроп.,гараж,2 склада),секция LVIII,к.н.61:02:0600002:225,ст.Грушевская,Аксайский р-н | 2019-11-18 | 2021-11-18 | 40 |  | 457084 |  | 457084 | 457084
ТП (телеметрия) олифоварка, х.Рожок, Неклиновский р-н | 2018-04-30 | 2020-12-31 | 20 |  | 135117 | 1992.98 | 137109.98 | 137109.98
ТП (телеметрия) МЦВРИ с.Синявское, Неклиновский р-н | 2018-04-30 | 2020-12-31 | 20 |  | 135117 | 1992.97 | 137109.97 | 137109.97
ГВД с ШРП п.Овощной,Азовский р-н | 2020-04-20 | 2020-09-30 | 40 | 739659.21 | 1211198.69 | 25855.44 | 1976713.34 | 1976713.34
ГВСД с ШРП п.Красный Сад, Азовский р-н | 2019-08-26 | 2020-12-31 | 80 | 260780.55 | 862904.65 | 62894.42 | 1186579.62 | 1186579.62
ГВД (рек) ст.Новозолотовская,Донские Зори, Семикаракорский р-н, инв.32-30273 | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 90 | 10139938.9 | 1042574.51 | 137905.86 | 11320419.27 | 11320419.27
ТП ГРПШ ул.Московская,с.Летник, Песчаноковский р-н, инв.27-04098 | 2019-01-01 | 2020-07-31 | 90 | 260021.72 | 746037.82 | 11004.06 | 1017063.6 | 1017063.6
ТП ГРПШ ул.Советская,с.Красная Поляна, Песчанокопский р-н, инв.27-04112 | 2019-01-01 | 2020-07-31 | 90 | 1150943.97 | 1390208.18 | 10549.66 | 1876724.84 | 1876724.84
ТП зап.устр-во на ГВД от Сальской ГРС ул.Трактовая,1, г.Сальск, инв.31-03120 | 2019-11-08 | 2020-07-31 | 90 | 3059248.34 | 498881.33 | 44663.23 | 3602792.9 | 3602792.9
Навесы для хранения материалов ул.Калинина,25,г.Белая Калитва |  | 2020-07-16 | 90 | 4373043.17 | 307826.55 | 3476.61 | 4684346.33 | 4684346.33
ТП ГРПШ ул.Кирова,с.Николаевка,Песчанокопский р-н, инв.000013030 | 2019-01-01 | 2020-07-31 | 90 | 1150316.37 | 746037.82 | 11004.06 | 1907358.25 | 1907358.25
Г-ввод ВД ул.Солнечная,1, АГНКС,г.Белая Калитва | 2018-05-22 | 2020-08-30 | 90 |  | 2770422.85 | 110068.38 | 2880491.23 | 2880491.23
Г-ввод поле №8,9 СХА им.ХХ партсъезда,подключение 400 уч-ков,Азовский р-н | 2018-05-28 | 2020-08-28 | 90 | 4326826.22 | 857729.62 | 83566.14 | 5268121.98 | 5268121.98
Г-ввод ул.Спортивная,64,производственная база,п.Сеятель Северный,Сальский р-н | 2018-06-06 | 2020-08-06 | 90 | 400989.33 | 896976.36 | 20141.75 | 1318107.44 | 1318107.44
ТП ГРПШ №54,ул.Атаманская,37,х.Махин,инв.01-00795 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №11,мкр.Солнечный,г.Белая Калитва,инв.4-030199 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Газовиков,21А,х.Калининский,Шолоховский р-н,инв.08-00289 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Мира,х.Верхняковский,Верхнедонской р-н,инв.08-00652 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРПШ ул.Кривошлыкова,ст.Каргинская,Боковский р-н,инв.000015493 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Дубовская,44,х.Дубовой,Боковский р-н,инв.08-00994 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7170.43 | 7170.43 | 7170.43
ТП ГРП ул.Степная,49А,х.Белавин,Боковский р-н,инв.08-00992 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №23,ул.Ленина,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00447 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7198.77 | 7198.77 | 7198.77
ТП ГРПШ ул.Эльмута,х.Путь Правды,Зерноградский р-н,инв.15-51814 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ №16,ул.Специалистов,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-10057 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ №32,ул.Черняховского,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51664 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ШРП №10,ул.Первомайская,157,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,инв.15-51963 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №19,п.Золотой Колос,Аксайский р-н,инв.01-00439 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГГРП на ГВД от АГРС до ГРП х.Парамонов,Морозовский р-н,инв. 21-01072 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ст.Чертковская,Морозовский р-н,инв.21-1045 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ШРП ул.Заводская,КООП Лира,п.Гигант,Сальский р-н,инв.31-04077 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГСД ГСГО,ул.Заречная,Прохладная,п.Новоселый,Сальский р-н,инв.31-03216 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГСД ГРПШ,ул.Прохладная,п.Новоселый,Сальский р-н,инв.31-03216 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГСД ГРПШ,ул.Заречная,п.Новоселый,Сальский р-н,инв.31-03216 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Суворова-Орджоникидзе,с.Песчанокопское,инв.27-04117 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Энгельса-Ленина,с.Песчанокопское,инв.27-04126 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №71,ул.Виноградная,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,инв.32-40012 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7170.43 | 7170.43 | 7170.43
ТП ГРПШ ул.Набережная,24,с.Федоровка,Неклиновский р-н,инв.00-006346 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Центральная,61,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-006258 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Кооперативная,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-006258 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Школьная,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-006258 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ пер.Безымянный,с.В.Вознесеновка,Неклиновский р-н,инв.00-006266 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №18,ул.Вартанова,г.Аксай,инв.01-00444 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРПШ ул.Партизанская,с.Вареновка,Неклиновский р-н,инв.00-006261 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Первомайская,55,с.Вареновка,Неклиновский р-н,инв.00-006261 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП с.Лакедемоновка,ЦРМ,Неклиновский р-н,инв.00-006267 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ пер.Степной,с.Ключникова Балка,Неклиновский р-н,инв.00-006259 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Первомайская,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,инв.15-50531 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Новая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,инв.15-50529 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Садовая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,инв.15-50530 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Герцена,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-10051 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Пионерская,с.Иваново-Шамшево,Кагальницкий р-н,инв.15-48070 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП х.Верхние Хороли,Зерноградский р-н,инв.15-51805 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №22,ул.Луначарского,г.Аксай,инв.01-00446 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Школьная,п.Сорговый,Зерноградский р-н,инв.15-50492 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.15-48200 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Специалистов,х.Донской,Зерноградский р-н,инв.15-50335 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №10,ул.Манычская,г.Зерноград,инв.15-10031 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №12,ул.Полевая,г.Зерноград,инв.15-50130 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №4,пер.Западный,г.Зерноград,инв.15-10053 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №5,ул.Клименко,г.Зерноград,инв.15-47953 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП пер.Кутузовский,ст.Егорлыкская,инв.15-01015 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Солнечная,ст.Егорлыкская,инв.15-01018 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Пионерская,ст.Егорлыкская,инв.15-01028 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №62,п.Возрожденный,Аксайский р-н,инв.00-006308 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Плодовая,ст.Егорлыкская,инв.15-01027 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Орджоникидзе,ст.Егорлыкская,инв.15-01019 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Свердлова,ст.Егорлыкская,инв.15-01014 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Школьная,х.Объединенный,Егорлыкский р-н,инв.15-01020 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7170.43 | 7170.43 | 7170.43
ТП ГРП пер.Чапаева,ст.Егорлыкская,инв.15-01016 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Строителей,ст.Егорлыкская,инв.15-01017 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Ленина.х.Таганрогский,Егорлыкский р-н,инв.15-01026 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Кирова,х.Кавалерский,Егорлыкский р-н,инв.15-01021 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Восточная,х.Лисичий,Егорлыкский р-н,инв.15-01033 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7170.43 | 7170.43 | 7170.43
ТП ПГБ №1,ул.Багданова,127,ст.Тацинская,инв.00-006359 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7170.43 | 7170.43 | 7170.43
ТП ШРП №16,ул.Заверталюка,1,п.Жирнов,Тацинский р-н,инв.00-006361 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
Система охранного телевидения (СОТ),ул.5-я Линия,14,с.Чалтырь,Мясниковский р-н | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 48910.18 |  | 48910.18 | 48910.18
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Промышленное шоссе,1Д,г.Пролетарск | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 41835.85 |  | 41835.85 | 41835.85
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Транспортная,2А,п.Орловский | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 41829.44 |  | 41829.44 | 41829.44
Система автоматического пожаротушения (АСПТ) серверного помещения,пр.Шолохова,14/21,1 эт.,лит.Б,г.Ростов-на-Дону | 2020-05-06 | 2020-12-31 | 20 |  | 41250 |  | 41250 | 41250
Система охранного телевидения (СОТ),админ.здание,пер.Тюменский,1А,г.Шахты | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 20 |  | 75000 |  | 75000 | 75000
ГСД к объекту: пер.Нефтекачка,к.н.61:44:0080302:348,61:44:0080302:331,61:44:0080302:2,к.п.Малиновка,г.Ростов-на-Дону | 2020-01-20 | 2022-01-18 | 20 |  | 195878.13 |  | 195878.13 | 195878.13
ГСД к объекту: комплекс комбикорм.цеха,ул.Хлеборобов,2,к.н.61:12:0509:0022,п.Комсомольский,Зерноградский р-н | 2020-01-21 | 2022-01-20 | 20 |  | 162010.61 |  | 162010.61 | 162010.61
ГВД к объекту: хоз.строение,ул.Мичурина,54,х.Каменный,Зерноградский р-н | 2020-02-10 | 2022-02-10 | 30 |  | 369904.69 |  | 369904.69 | 369904.69
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Калинина,25,г.Белая Калитва | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 20 |  | 58036.78 |  | 58036.78 | 58036.78
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Кожанова,44,ст.Романовская | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 20 |  | 28964.76 |  | 28964.76 | 28964.76
Система телеметрии ГГРП п.Светлый Яр,инв.15-10006 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГГРП п.Двуречье,инв.15-42079 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ТП Системы телеметрии ГГРП п.Комсомольский,ОАО Учхоз Зерновое,3 отделение,инв.15-42084 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.27 |  |  | 187130.27 | 187130.27
ТП Системы телеметрии ГГРП п.Роговский,ул.Промышленная,инв.15-01023 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.28 |  |  | 187130.28 | 187130.28
ТП Системы телеметрии ГГРП п.Сорговый,инв.15-50483 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГГРП п.Сорговый,4 отделение,инв.15-51808 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГГРП п.Сорговый,ул.Первомайская,инв.15-50200 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.27 |  |  | 187130.27 | 187130.27
ТП Системы телеметрии ГГРП п.Экспериментальный,инв.15-42074 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.28 |  |  | 187130.28 | 187130.28
ТП Системы телеметрии ГГРП с.Кировская,инв.15-51631 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГГРП ст.Мечетинская,инв.15-42080 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГГРП ст.Хомутовская,инв.15-48218 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ТП Системы телеметрии ГГРП х.Жуково-Татарский,инв.15-10011 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.27 |  |  | 187130.27 | 187130.27
ТП Системы телеметрии ГГРП х.Кугейский,ул.Октябрьская,инв.15-01030 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.28 |  |  | 187130.28 | 187130.28
ТП Системы телеметрии ГГРП х.Революционный,инв.15-48092 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГГРП х.Чернышевка,ОАО Конный завод им.1-й Конной армии,инв.15-51799 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГРП ст.Кагальницкая,ул.Луговая,инв.15-48033 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ТП Системы телеметрии ГРП г.Зерноград,ул.Лелюшенко,инв.15-51629 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГРП п.Березовая Роща,инв.15-51633 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГРП п.Кленовый,ОАО Учхоз Зерновое,4 отделение,инв.15-10054 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ТП Системы телеметрии ГРП п.Ключевой,инв.15-10007 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ТП Системы телеметрии ГРП п.Комсомольский,ОАО Учхоз Зерновое,3 отделение,инв.15-51648 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГРП с.Васильево-Шамшево,ул.Зерноградская,инв.15-42078 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ТП Системы телеметрии ГРП с.Светлоречное,ул.Мира,СПК Донсвиновод,инв.15-48178 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГРП ст.Егорлыкская,пер.Первомайский,инв.15-01004 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.27 |  |  | 187130.27 | 187130.27
ТП Системы телеметрии ГРП ст.Кагальницкая,пер.Комсомольский,инв.15-10019 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.24 |  |  | 187130.24 | 187130.24
ТП Системы телеметрии ГРП ст.Кировская,ул.Дворцова,инв.15-51637 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ТП Системы телеметрии ГРП ст.Кировская,ул.Ленина,инв.15-51639 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.27 |  |  | 187130.27 | 187130.27
ТП Системы телеметрии ГРП ст.Мечетинская,пер.Дмитрова,инв.15-51608 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГРП ст.Хомутовская,ул.Нижне-Набережная,инв.15-49001 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.25 |  |  | 187130.25 | 187130.25
ТП Системы телеметрии ГРП х.Донской,инв.15-51801 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
ТП Системы телеметрии ГРП х.Войнов,пер.Первый,инв.15-01034 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.27 |  |  | 187130.27 | 187130.27
ТП Системы телеметрии ГРП х.Кугейский,ул.Мира,инв.15-01031 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.28 |  |  | 187130.28 | 187130.28
ТП Системы телеметрии ГРП х.Кугейский,ул.Мира,инв.15-01032 | 2019-11-20 | 2020-07-31 | 90 | 187130.28 |  |  | 187130.28 | 187130.28
Г-ввод ВД Сад.потреб.кооператив Политехник, г.Новочеркасск, кад.номер 61:55:0011233:105 | 2018-08-07 | 2020-08-07 | 85 | 328773.32 | 851852.47 | 35413.7 | 1216039.49 | 1216039.49
Г-ввод СД пер.Зеркальный,7,многоквартирный жилой дом,г.Ростов-на-Дону | 2018-07-02 | 2020-08-01 | 90 | 3988380 | 318202.59 |  | 4306582.59 | 4306582.59
ГВНД ул.Встречная,г.Новочеркасск | 2019-11-27 | 2020-08-01 | 80 | 12501248.3 | 1961350.59 | 414139.23 | 14876738.12 | 14876738.12
ПГ п.Васильево-Петровский,Азовский р-н | 2020-04-15 | 2020-12-31 | 80 | 11760811.16 | 7778795.18 | 102322.26 | 19641928.6 | 19641928.6
ГВД от ГРС Александровская с перепод.с.Синявское,Неклиновский р-н,п.Щедрый,Недвиговка,х.Веселый,Мясниковский р-н | 2019-10-30 | 2021-06-30 | 80 | 2500574.21 | 21921840.08 | 108306397.32 | 132728811.61 | 132728811.61
РГ х.Сухой,Пролетарский р-н | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 50 |  | 21505022.29 | 5454956.97 | 26959979.26 | 26959979.26
ГВД 1 кат.от ГРС 5 до с.Большие Салы,Мясниковский р-н | 13.01.20220 | 2022-12-20 | 50 | 3890165.77 | 22171559.01 | 7609456.69 | 33671181.47 | 33671181.47
Разв.сети газ-я п.Васильево-Петровский,Азовский р-н | 2020-04-06 | 2020-12-31 | 90 | 1445242.21 | 1499192.36 | 18808.58 | 2963243.15 | 2963243.15
РГ х.Наумовский,Пролетарский р-н | 2020-04-14 | 2020-11-30 | 70 |  | 6981054.42 | 461464.18 | 7442518.6 | 7442518.6
ГВД для газ-ции индивид.жилой застройки р-н Щепкинское шоссе,г.Ростов-на-Дону | 2018-10-30 | 2020-08-15 | 30 |  | 1169936.24 | 14896.12 | 1184832.36 | 1184832.36
РГ п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,3 этап | 2019-11-10 | 2020-08-01 | 90 | 64498959.86 | 32802761.49 | 1093831.47 | 98395552.82 | 98395552.82
Г-д от КС Октябрьский до п.Возрожденный,Аксайский р-н | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40 | 771191.09 | 4621871.34 | 66796.73 | 5459859.16 | 5459859.16
Г-ввод ул.Красная Горка,86А,г.Гуково,АО Донэнерго(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул.Буденновская,279А,г.Новочеркасск | 2019-12-11 | 2020-12-31 | 20 |  | 39213.37 |  | 39213.37 | 39213.37
ГВД для ОКС СОШ Восточный ж.р. на 1200 мест,ул.Поворотная,12,г.Новочеркасск - ПИР | 2019-08-16 | 2021-08-16 | 15 |  | 538820.66 | 6975.87 | 545796.53 | 545796.53
ТП ШРП №88,ул.Николаенко,8,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,инв.15-50786 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Дорожная,х.Верхняковский,Верхнедонский р-н,инв.08-00651 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 8398.77 |  | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №21,ул.8-го Марта,г.Аксай,инв.01-00445 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Набережная,24/ул.Куйбышева,2,с.Федоровка,Неклиновский р-н,инв.00-006346 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП на газ-де ЗАО Морозовское,х.Старопетровский,инв.21-802 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ №51/30,ул.Ростовская,Ленина,ст.Егорлыкская,инв.15-04013 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ШРП №99,ул.50 лет ВЛКСМ,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,инв.15-50795 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Гагарина,ст.Боковская,Боковский р-н,инв.08-00881 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ №54/30,ул.Ростовская,пер.Гагарина,ст.Егорлыкская,инв.15-04012 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
МГ от ст.Советская до с.Чистяково, Советский р-н | 2020-04-30 | 2021-12-31 | 10 |  |  | 116315.19 | 116315.19 | 116315.19
ТП ШРП №9,ул.Молодежная,8,с.Средний Егорлык,инв.15-51961 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ №4,пер.Зеленый,г.Семикаракорск,инв.32-30210 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7170.43 |  | 7170.43 | 7170.43
ТП ШРП №54,ул.Краснопартизанская,2,г.Белая Калитва,инв.4-030209 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ШРП №19,ул.Октябрьская,71,с.Ольшанка,Целинский р-н,инв.15-70226 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №239,ул.Механизаторов,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,инв.32-40008 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ГНД (рек.) ул.Гвардейцев-Танкистов,сл.Родионово-Несветайская,закольцовка,инв.23-00570 | 2020-04-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 10063.69 |  | 10063.69 | 10063.69
ТП ГРП на ГВД от АГРС до ГРП х.Парамонов,Морозовский р-н,инв.21-1046 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №9,ул.Энтузиастов,г.Белая Калитва,инв.4-030201 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП х.Великанов,Морозовский р-н,инв.21-1074 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ПГ х.Ольховый,Кашарский р-н | 2020-04-15 | 2021-12-31 | 5 |  |  | 91736.44 | 91736.44 | 91736.44
МГВД (рек.) от вр. в г-д к п.Шоссейный,ст.Мечетинская,откормсовхоз,Зерноградский р-н, инв.000015409 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 10 |  | 245015.78 | 66791.58 | 311807.36 | 311807.36
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Промышленная,6А,г.Миллерово | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 59646.43 |  | 59646.43 | 59646.43
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Кирова,22,п.Тарасовский | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 28964.76 |  | 28964.76 | 28964.76
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Петровского,8,п.Чертково | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 41439.3 |  | 41439.3 | 41439.3
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Горная,36,сл.Кашары | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 28964.76 |  | 28964.76 | 28964.76
ГСД обустройство воен.городка №32,в/ч 25729(шифр Ю-41/15-83),к.н.61:55:0000000:4075,г.Новочеркасск | 2019-12-30 | 2021-12-30 | 50 |  | 4750 |  | 4750 | 4750
ГСД многокв.жилые дома,зем.уч.с к.н.61:46:0010602:1041,ул.Леонова,12,мкр.Прибрежный,сев-вост.часть,г.Батайск | 2020-02-05 | 2022-02-05 | 20 |  | 168314.27 |  | 168314.27 | 168314.27
ГСД многокв.жилой дом,пер.Цимлянский,1Г,к.н.61:55:0509:0010306:891,г.Новочеркасск (3 этап) | 2020-02-17 | 2022-02-17 | 20 |  | 147285.49 |  | 147285.49 | 147285.49
ГВД к объекту: здание дет.сада,ул.Ленина,2А,ст.Красноярская,Цимлянский р-н | 2019-12-31 | 2021-12-31 | 20 |  | 291463.01 |  | 291463.01 | 291463.01
Г-вводы для подключ.тепличного комбината "Донской"расп.на терр-и бывш.совх.Кривянский,Октябрьский р- | 2015-11-23 | 2020-12-31 | 40 |  | 424486.65 | 183605.77 | 608092.42 | 608092.42
Г-ввод ул.Рабочая,38,г.Батайск,стор. | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Сосновая,11,г.Батайск,Гурцкой Р.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-07-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
МГ х.Новомоисеевский Пролетарского района РО | 2016-11-01 | 2021-12-31 | 40 | 550847.5 | 11016949.15 | 6931290.99 | 17948240.14 | 17948240.14
Всего затрат по незавершенному строительству | [6 empty] | 1146616475.93 | 1146616475.93