## Лист1
Инвентаризационная опись на объекты незавершенного строительства ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по состоянию на 30.09.2020
Объект | Срок начала строительства | Дата окончания строительства | % готовности объекта | СМР | Проектные | Прочие | Стоимость, руб фактически по данным первичных документов | Стоимость, руб по данным бухгалтерского учета | Результаты инвентаризации излишки | Результаты инвентаризации недостача
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Г-ввод пер.Литейный,9/22,г.Азов,ГСД ул.Промышленная,ГРП зав.КПА,г.Азов,Теплоэнерго(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГРП п.Березовая Роща,Кагальницкий р-н, инв.15-51633 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 2032237.59 | 469396.9 | 5538.88 | 2386754.45 | 2386754.45
ГРП с ШП х.Донской (сушилки), Зерноградский р-н, инв.15-51811 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1019630.36 | 469396.9 | 5538.89 | 1438546.15 | 1438546.15
ГРП х.Донской, Зерноградский р-н, инв.15-51801 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 2581182.14 | 469396.9 | 18133.72 | 3009915.83 | 3009915.83
ГВД от ГРС №4 до ГРП №118, г.Ростов-на-Дону | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 40 | 70000 | 20397055.34 | 927275.09 | 21153645.18 | 21153645.18
ГРП пер.Кольцовский, ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н, инв.15-51628 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 2170178.22 | 469396.9 | 5577.56 | 2594734.68 | 2594734.68
ГРП ул.Налбандяна, х.Шаумяновский, Егорлыкский р-н, инв.15-01025 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1603773.5 | 469396.9 | 5538.88 | 1943515.34 | 1943515.34
ГРП п.Ключевой, Кагальницкий р-н, инв.15-10007 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1511978.1 | 469396.9 | 5538.88 | 1897305.96 | 1897305.96
ГРП ул.Мира (СПК"Донсвиновод"),с.Светлоречное, Зерноградский р-н,инв.15-48178 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 473484.66 | 469396.9 | 15195.6 | 899280.24 | 899280.24
ГРП ул.Магистральная, х.Прогресс, Егорлыкский р-н, инв.15-01041 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1276170.83 | 469396.9 | 5538.88 | 1567525.67 | 1567525.67
ГРП ул.Лелюшенко,г.Зерноград, Зерноградский р-н,инв.15-51629 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1544361.92 | 469396.9 | 5538.89 | 1898108.79 | 1898108.79
ГГРП п.Светлый Яр, Кагальницкий р-н,инв.15-10006 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1520269.39 | 469396.9 | 5538.88 | 1905597.25 | 1905597.25
ГРП ул.Луговая,х.Николаевский, Кагальницкий р-н,инв.15-51635 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1593325.96 | 469396.9 | 5558 | 1959065.92 | 1959065.92
ГГРП х.Революционный,Зерноградский р-н, инв.15-48092 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 603352.06 | 469396.9 | 15781.85 | 1029733.88 | 1029733.88
ГГРП п.Сорговый 4-е отд., Зерноградский р-н,инв.15-51808 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1221309.13 | 469396.9 | 5538.88 | 1584228.98 | 1584228.98
ТП ОПБ (сеть газ-я А29-01863-0012 от 20.04.2001),ул.Чехова,г.Зерноград,ГРП инв.15-51368 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 2607541.78 | 469396.9 | 20701.12 | 1731270.89 | 1731270.89
ГРП п.Новонатальино, Кагальницкий р-н, инв.15-51636 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 2404760.99 | 469396.9 | 5538.88 | 2726902.77 | 2726902.77
ГРП х.Раково-Таврический,Кагальницкий р-н,инв.15-42082 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1738393.1 | 469396.9 | 19425.7 | 1510737.37 | 1510737.37
ГРП пер.Комсомольский,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-10019 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1204359.25 | 469396.9 | 14419.16 | 1629378.39 | 1629378.39
ГГРП х.Чернышевка (ОАО"Конный завод им.1-й Конной армии") инв.15-51799 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 723900.93 | 469396.9 | 23476.28 | 1157977.19 | 1157977.19
ГГРП х.Вишневый (СПК"Донсвиновод" 3-е отд.), инв.15-48202 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 2452443.49 | 469396.9 | 5538.88 | 2902170.27 | 2902170.27
ГГРП ул.Промышленная, п.Роговский, Егорлыкский р-н, инв.15-01023 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 3938862.91 | 469396.9 | 5538.88 | 4251254.85 | 4251254.85
Склад ул.Трактовая,53, г.Сальск | 2019-08-14 | 2020-10-31 | 90 | 5707513.99 | 211494.69 | 63626.26 | 5982634.94 | 5982634.94
ГРП ул.Лиманная,х.Украинский, Егорлыкский р-н, 15-01036 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1040888.51 | 469396.9 | 5538.88 | 1398206.35 | 1398206.35
ГРП ул.Мира,х.Кугейский, Егорлыкский р-н,инв.15-01032 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 980463.09 | 469396.9 | 18467.35 | 1409530.4 | 1409530.4
ГГРП ст.Мечетинская, Зерноградский р-н, инв.15-42080 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 2693631.41 | 469396.9 | 25639.26 | 3129870.64 | 3129870.64
ГРП ул.Нижне-Набережная, ст.Хомутовская,Зерноградский р-н,инв.15-49001 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1236436.4 | 469396.9 | 16626.31 | 1663662.69 | 1663662.69
ГРП п.Малиновка,Кагальницкий р-н, инв.15-10049 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 2289294.9 | 469396.9 | 5555.78 | 2728941.68 | 2728941.68
Г-д ул.Донская,Баумана,Промышленная,Революц,г.Константиновск,инв.000016212 | 2020-04-30 | 2020-10-31 | 90 | 2213551.31 | 1484314.06 | 36122.44 | 3733987.81 | 3733987.81
Г-ввод ул.Гайдара,200, г.Батайск,стор. | 2018-12-01 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Здание магазина ПБ ул.Калинина,25, г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н | 2019-08-20 | 2020-10-31 | 90 | 5694745.97 | 322575.44 | 151650.92 | 6168972.33 | 6168972.33
Единый пульт управления СТМ,ул.Шолохова,14,г.Ростов-на-Дону | 2018-12-29 | 2020-12-31 | 70 | 4787450.5 | 627110 |  | 5414560.5 | 5414560.5
ТП ШРП №88,ул.Николаенко,8,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,инв.15-50786 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Дорожная,х.Верхняковский,Верхнедонский р-н,инв.08-00651 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 8398.77 |  | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №21,ул.8-го Марта,г.Аксай,инв.01-00445 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Набережная,24/ул.Куйбышева,2,с.Федоровка,Неклиновский р-н,инв.00-006346 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП на газ-де ЗАО Морозовское,х.Старопетровский,инв.21-802 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ №51/30,ул.Ростовская,Ленина,ст.Егорлыкская,инв.15-04013 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ШРП №99,ул.50 лет ВЛКСМ,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,инв.15-50795 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Гагарина,ст.Боковская,Боковский р-н,инв.08-00881 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ №54/30,ул.Ростовская,пер.Гагарина,ст.Егорлыкская,инв.15-04012 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
МГ от ст.Советская до с.Чистяково, Советский р-н | 2020-04-30 | 2021-12-31 | 10 |  |  | 116315.19 | 116315.19 | 116315.19
ТП ШРП №9,ул.Молодежная,8,с.Средний Егорлык,инв.15-51961 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ №4,пер.Зеленый,г.Семикаракорск,инв.32-30210 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7170.43 |  | 7170.43 | 7170.43
ТП ШРП №54,ул.Краснопартизанская,2,г.Белая Калитва,инв.4-030209 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ШРП №19,ул.Октябрьская,71,с.Ольшанка,Целинский р-н,инв.15-70226 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №239,ул.Механизаторов,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,инв.32-40008 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ГНД (рек.) ул.Гвардейцев-Танкистов,сл.Родионово-Несветайская,закольцовка,инв.23-00570 | 2020-04-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 848704.81 |  | 848704.81 | 848704.81
ТП ГРП на ГВД от АГРС до ГРП х.Парамонов,Морозовский р-н,инв.21-1046 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №9,ул.Энтузиастов,г.Белая Калитва,инв.4-030201 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП х.Великанов,Морозовский р-н,инв.21-1074 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  | 7157.63 |  | 7157.63 | 7157.63
ПГ х.Ольховый,Кашарский р-н | 2020-04-15 | 2021-12-31 | 5 |  |  | 91736.44 | 91736.44 | 91736.44
МГВД (рек.) от вр. в г-д к п.Шоссейный,ст.Мечетинская,откормсовхоз,Зерноградский р-н, инв.000015409 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 10 |  | 245015.78 | 66791.58 | 311807.36 | 311807.36
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Промышленная,6А,г.Миллерово | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 59646.43 |  | 59646.43 | 59646.43
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Кирова,22,п.Тарасовский | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 28964.76 |  | 28964.76 | 28964.76
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Петровского,8,п.Чертково | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 41439.3 |  | 41439.3 | 41439.3
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Горная,36,сл.Кашары | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 28964.76 |  | 28964.76 | 28964.76
ГВД к объекту: хоз.строение,ул.Мичурина,54,х.Каменный,Зерноградский р-н | 2020-02-10 | 2022-02-10 | 30 |  | 756375.66 |  | 756375.66 | 756375.66
ГСД обустройство воен.городка №32,в/ч 25729(шифр Ю-41/15-83),к.н.61:55:0000000:4075,г.Новочеркасск | 2019-12-30 | 2021-12-30 | 50 | 10187870.93 | 1507242.4 | 11000 | 11706113.33 | 11706113.33
ГСД многокв.жилые дома,зем.уч.с к.н.61:46:0010602:1041,ул.Леонова,12,мкр.Прибрежный,сев-вост.часть,г.Батайск | 2020-02-05 | 2022-02-05 | 20 |  | 341971.04 |  | 341971.04 | 341971.04
ГСД многокв.жилой дом,пер.Цимлянский,1Г,к.н.61:55:0509:0010306:891,г.Новочеркасск (3 этап) | 2020-02-17 | 2022-02-17 | 20 |  | 340807.26 |  | 340807.26 | 340807.26
ГВД к объекту: здание дет.сада,ул.Ленина,2А,ст.Красноярская,Цимлянский р-н | 2019-12-31 | 2021-12-31 | 20 |  | 403535.6 |  | 403535.6 | 403535.6
Система телеметрического контроля ГРПШ №94,ул.Степная,сл.Р-Несветайская,Р-Несветайский р-н,инв.000015235 | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 80 | 128333.33 | 58083.33 | 713.59 | 187130.25 | 187130.25
Система телеметрического контроля ГРПШ №8,ул.30 лет Победы,сл.Р-Несветайская,Р-Несветайский р-н,инв.000015226 | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 80 | 128333.33 | 58083.33 | 713.59 | 187130.25 | 187130.25
ТП ПГВНД от ГРС до кв.Имени Маршала Ефимова,г. Миллерово,инв.20-Ф0035 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 20 | 113043.53 |  | 26000 | 139043.53 | 139043.53
ТП ОПБ ул.Космонавтов,(ГК № 3А,инв.4-030013),г.Белая Калитва,замена задвиж. на шар.краны в подз.исп. с ликв.гк | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ ул.Чехова,(инв.000015409),г.Зерноград,ликвидация задвиж. Ду80 с уст.катушки | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ х.Ютин,Егорлыкский р-н,(инв.15-03114),ликвид.гк с заменой фланц.соедин. на неразъем. соедин. ПЭ/Ст | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 51019.24 |  | 51019.24 | 51019.24
ТП ОПБ х.Изобильный,Егорлыкский р-н,(инв.15-03114),ликвид.гк с заменой фланц.соедин. на неразъем. соедин. ПЭ/Ст | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 51019.24 |  | 51019.24 | 51019.24
ТП ОПБ х.Таганрогский,Егорлыкский р-н,(инв.15-03142),ликвид.гк с заменой фланц.соедин. на неразъем. соедин. ПЭ/Ст | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 51019.24 |  | 51019.24 | 51019.24
ТП ОПБ ЗАО Морозовское,х.Старопетровский,Морозовский р-н,инв.21-817 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 51019.24 |  | 51019.24 | 51019.24
ТП ОПБ пер.Школьный,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.22-05278,замена задв. на шар.краны в подз.исп. с ликв.гк | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ к ГРП котельной Дон-25,(инв.22-00122),Мясниковский р-н,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ Сельхозтехника,(инв.22-00107),Мясниковский р-н,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ ул.5-я Линия,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.15489,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ПГВД (рек.),от врезки в сущ.г-д,п.Шоссей,ст.Мечет,откормсовх,х.Пишв,Донск,п.Кленов,Комс,х.Ракит,Рак-Тав,Жук-Тат,Родн,инв.000015409,Зерноградский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 21 |  | 5565964.93 |  | 5565964.93 | 5565964.93
ТП ОПБ ул.Чапаева,Толпинкого,г.Аксай,инв.01-00384,замена крана шар. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ ул.Заводская,Космонавтов,(ГК № 4,инв.4-030080),г.Белая Калитва,замена задвиж. на шар.краны в подз.исп. с ликв.гк | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ ул.Атаманская,37,х.Махин,Аксайский р-н,(ГРПШ № 54,инв.01-00795) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Ленина,х.Большой Лог,Аксайский р-н,(ГРП № 23,инв.01-00447) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ п.Золотой Колос,Аксайский р-н,(ГРП № 19,инв.01-00439) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.8 Марта,г.Аксай,(ГРП № 21,инв.01-00445) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Вартанова,г.Аксай,(ГРП № 18,инв.01-00444) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Луначарского,г.Аксай,(ГРП № 22,инв.01-00446) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ п.Возрожденный,Аксайский р-н,(ГРП № 62,инв.?) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Баданова,127,ст.Тацинская,Тацинский р-н,(ПГБ № 1,инв.00-006359) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Заверталюка,1,п.Жирнов,Тацинский р-н,(ШРП № 16,инв.00-006361) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Энтузиастов,1,г.Белая Калитва,(ГРП № 9,инв.4-030201) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ мкр.Солнечный,г.Белая Калитва,(ГРП № 11,инв.4-030199) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Краснопартизанская,г.Белая Калитва,(ШРП № 54,инв.4-030209) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Газовиков,21А,х.Калининский,Шолоховский р-н,инв.08-00289 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Дорожная,х.Верхняковский,Верхнедонской р-н,инв.08-00651 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Мира,х.Верхняковский,Верхнедонской р-н,инв.08-00652 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Гагарина,ст.Боковская,Боковский р-н,инв.08-00881 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Кривошлыкова,ст.Каргинская,Боковский р-н,инв.15493 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Дубовская,44,х.Дубовой,Боковский р-н,инв.08-00994 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Степная,49,х.Белавин,Боковский р-н,инв.08-00992 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Николаенко,8,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,(ШРП № 88,инв.15-50786) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.50 лет ВЛКСМ,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,(ШРП № 99,инв.15-50795) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Эльмута,х.Путь Правды,Зерноградский р-н,(ГРПШ,инв.15-51814) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Специалистов,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,(ГРПШ № 16,инв.15-10057) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Черняховского,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,(ГРПШ № 32,инв.15-51664) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Первомайская,157,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,(ШРП № 10,инв.15-51963) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Молодежная,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,(ШРП № 9,инв.15-51961) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Октябрьская,71,с.Ольшанка,Целинский р-н,(ШРП № 19,инв.15-51918) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Ростовская,Ленина,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,(ГРПШ № 51/30,инв.15-04013) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Ростовская,Гагарина,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,(ГРПШ № 54/30,инв.15-04012) | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ГВД от АГРС до ГРП,(ГГРП,инв.21-01072),х.Парамонов,Морозовский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ГВД от АГРС до ГРП,(ГРП,инв.21-1046),х.Парамонов,Морозовский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ х.Великанов,Морозовский р-н,ГРП инв.21-1074 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ст.Чертковская,Морозовский р-н,ГРП инв.21-1045 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ЗАО Морозовское,х.Старопетровский,Морозовский р-н,ГРП инв.21-802 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Заводская,КООП Лира,п.Гигант,Сальский р-н,ГРПШ инв.31-04077 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Заречная,п.Новоселый,Сальский р-н,ГРПШ инв.31-03216 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Прохладная,п.Новоселый,Сальский р-н,ГРПШ инв.31-03216 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Заводская,2Б,п.Гигант,Сальский р-н,ГРПШ инв.31-03216 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Суворова,Орджоникидзе,с.Песчанокопское,ГРПШ инв.27-04117 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Энгельса,Ленина,с.Песчанокопское,ГРПШ инв.27-04126 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Механизаторов,х.Пухляковский,Усть-донецкий р-н,ГРП № 239 инв.32-40008 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Виноградная,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,ГРП № 71 инв.32-40012 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ пер.Зереный,г.Семикаракорск,ГРПШ № 4 инв.32-30210 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Набережная,24,Куйбышева,2,с.Федоровка,Неклиновский р-н,ГРП-128 инв.00-006346 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Набережная,24,Куйбышева,2,с.Федоровка,Неклиновский р-н,ГРП-129 инв.00-006346 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Центральная,61,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-405 инв.00-006258 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Кооперативная,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-406 инв.00-006258 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Школьная,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-407 инв.00-006258 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ пер.Безымянный,с.Весело-Вознесенка,Неклиновский р-н,ГРП-104 инв.00-006266 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Партизанская,с.Вареновка,Неклиновский р-н,ГРП-419 инв.00-006261 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Первомайская,55,с.Вареновка,Неклиновский р-н,ГРП-416 инв.00-006261 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ с.Лакедемоновка,ЦРМ,Неклиновский р-н,ГРП-210 инв.00-006267 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ пер.Степной,с.Ключникова Балка,Неклиновский р-н,ГРП-618 инв.00-006259 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Первомайская,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-84 инв.15-50531 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Новая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-85 инв.15-50529 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Садовая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-7 инв.15-50530 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Герцена,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,ГРП № 9 инв.15-10051 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Пионерская,с.Иваново-Шамшево,Кагальницкий р-н,ГРП № 19 инв.15-48070 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ х.Верхние Хороли,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-51805 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Школьная,п.Сорговый,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-50492 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ с.Светлоречное,Зерноградский р-н,ГГРП инв.15-48200 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Специалистов,х.Донской,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-50335 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Манычская,г.Зерноград,ГРП №10 инв.15-10031 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Полевая,г.Зерноград,ГРП №12 инв.15-50130 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ пер.Западный,г.Зерноград,ГРП №4 инв.15-10053 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Клименко,г.Зерноград,ГРП №5 инв.15-47953 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ пер.Кутузовский,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01015 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Солнечная,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01018 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Пионерская,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01028 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Плодовая,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01027 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Орджоникидзе,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01019 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Свердлова,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01014 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Школьная,х.Объединенный,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01020 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ пер.Чапаева,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01016 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Строителей,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01017 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
ТП ОПБ ул.Ленина,х.Таганрогский,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01026 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Кирова,х.Кавалерский,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01021 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 72197.14 |  | 72197.14 | 72197.14
ТП ОПБ ул.Восточная,х.Лисичкин,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01033 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 68923.51 |  | 68923.51 | 68923.51
Г-вводы для подключ.тепличного комбината "Донской"расп.на терр-и бывш.совх.Кривянский,Октябрьский р- | 2015-11-23 | 2020-12-31 | 40 |  | 424486.65 | 183605.77 | 608092.42 | 608092.42
Гараж (рек) (Литер Г1), ул.Мира, 26 г.Зерноград, инв.15-10034 | 2019-06-03 | 2020-10-31 | 90 | 7750222.2 | 129281.25 | 235758.51 | 8115261.96 | 8115261.96
Г-ввод ул.Кооперативная,94-б,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,инв. 27-03042,Белбородова Н.М. - ПИР | 2019-09-30 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГСД ул.Совхозная,32а,г.Ростов-на-Дону | 2019-01-10 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 7325.22 | 7325.22 | 7325.22
Г-ввод СД малоэтажная многокв.застройка, АО Октябрьское,Аксайский р-н | 2018-08-06 | 2020-12-06 | 90 | 251337 | 201008.49 | 2748.89 | 455094.38 | 455094.38
Г-ввод СД нежилое помещ., ул.Советской Конституции,21, г.Новошахтинск | 2018-10-18 | 2020-10-17 | 40 |  | 332883.78 |  | 332883.78 | 332883.78
Г-ввод СД ул.Дачная,202а, здание нач.школы, г.Шахты | 2018-11-27 | 2020-11-27 | 40 |  | 362613.55 |  | 362613.55 | 362613.55
Г-ввод СД ул.Чучева,50-2, спорткомплекс к.н. 61:58:005281:433,г.Таганрог | 2018-10-25 | 2020-10-25 | 40 |  | 826631.47 | 28214.65 | 854846.12 | 854846.12
Г-ввод СД ул.Толбухина,5, комплекс многокварт жилых домов, г.Таганрог | 2018-08-13 | 2020-10-31 | 30 |  | 268170.49 |  | 268170.49 | 268170.49
Г-ввод ул.Рабочая,38,г.Батайск,стор. | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ТП (телеметрия) д.сад у котельной,с.Ново-Бессергеновка, Неклиновский р-н | 2018-09-26 | 2020-12-31 | 20 |  | 135117 | 1992.98 | 137109.98 | 137109.98
ТП (телеметрия) ТП №384, с.Большекирсаново, Матвеево-Курганский р-н | 2018-09-26 | 2020-12-31 | 20 |  | 162144.07 | 2391.63 | 164535.7 | 164535.7
ТП (телеметрия) ПК 40+15, с.Григорьевка, Матвеево-Курганский р-н | 2018-09-26 | 2020-12-31 | 20 |  | 162144.07 | 2391.63 | 164535.7 | 164535.7
ПНГВНД от ГРС в У-Донецк.р-не п.Усть-Донецкий,ул.Промышл,Строителей,Шахтин,Степная, инв.000015506 | 2020-04-30 | 2020-12-30 | 40 | 1050313.79 | 803647.89 | 20781.76 | 1838847.98 | 1838847.98
Здание автогаража ул.Ворошилова, 217, г. Морозовск | 2018-07-16 | 2020-10-31 | 90 | 5788371.52 | 20000 | 384658.05 | 6193029.57 | 6193029.57
ПНГНД к базе ф-ла ул.Калинина,25 г.Б.Калитва | 2019-06-30 | 2020-12-31 | 50 |  |  | 47344.38 | 47344.38 | 47344.38
Г-ввод СД пр-кт Соколова,86, г.Ростов-на-Дону | 2019-04-30 | 2020-12-31 | 30 |  | 352842.21 |  | 352842.21 | 352842.21
Г-ввод ВД тер-я шахты Юбилейная п/о РУ,нежил.здания,г.Шахты | 2019-03-06 | 2021-03-06 | 30 |  | 762781.53 | 7056.4 | 769837.93 | 769837.93
Г-ввод ВД ул.Победы,35-Ж,пред-е по выпуску изд-й машиностро-я,г.Азов | 2019-03-06 | 2021-03-06 | 50 |  | 1370316.96 | 118551.23 | 1488868.19 | 1488868.19
Г-ввод ул.Кубанская,123,г.Батайск,аренда | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Энгельса,345В,г.Батайск,стор. | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод СД для подключ.АГНКС,ш.Западное,уч-к №3В,г.Батайск,РО | 2018-01-25 | 2020-12-31 | 10 |  | 686786.74 |  | 686786.74 | 686786.74
Устро-во огран расхода газа на НГ (61,800 км) с.Вареновка от АГРС с.Самбек-с.Вареновка,ул.Родн-вая,1,Перво-кая,2,Бессергеновская трасса, инв.00-006261 | 2020-04-20 | 2020-10-30 | 40 | 7565.87 | 136356.23 | 1011.11 | 144933.21 | 144933.21
ТП МГВСНД с.Крым,с.Чалтырь,х.Александровка, Мясниковский район, инв.22-00122 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 13956.06 | 587786.36 | 7053.43 | 608795.85 | 608795.85
ТП ГНД ул.Заводская,г.Аксай,инв.№01-00266 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1313.51 | 192036.51 | 1271.04 | 194621.06 | 194621.06
ТП ГНД (рек) дворовая разводка г.Аксай, к дому (АКД) по пр.Ленина,инв.01-00149 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1677.04 | 192036.51 | 1271.04 | 194984.59 | 194984.59
ТП ОПБ СГ Аксайский р-н,р.н.А29-01863-0001 от 20.04.01,ул.Шевченко,54,до ул.Садовая,инв.01-00279,ликв.ГК ОУ(Шевченко,58,Аксай) | 2020-04-27 | 2020-10-31 | 40 | 1350.27 | 192036.51 | 1271.04 | 194657.82 | 194657.82
ТП ГНСД ул.Дружбы,8,г.Аксай, инв.15082 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1701.22 | 192036.51 | 1271.04 | 195008.77 | 195008.77
ТП ГНД ул.Почтовая от Московской до Крупской,г.Батайск,инв.3-030086 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1771.32 | 195928.76 | 2351.14 | 200051.22 | 200051.22
ТП ГСД военный городок "Тексер",г.Морозовск,инв.21-28 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 4082.44 | 587786.36 | 7053.43 | 598922.23 | 598922.23
ТП ГСНД ул.Гагарина к объектам проз-ной базы,г.Зерноград,инв.№15-45659,15-45657 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1677.5 | 192036.51 | 1271.04 | 194985.05 | 194985.05
ТП ГВД от х.Прогресс до х.Ютин,Егорлыкский р-н,инв.№15-03114 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 6247.01 | 195928.76 | 2351.14 | 204526.91 | 204526.91
ТП ГВД х.Таганрогский от х.Ютин,Егорлыкский р-н,инв.№15-03142 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 12311.97 | 391857.58 | 4702.29 | 408871.84 | 408871.84
Г-ввод для подкл.многоквар-ный ж.д. с крышной котельной адресу:ул.Галицкого,39,г.Таганрог | 2019-03-15 | 2021-03-15 | 30 |  | 254457.55 | 4088.13 | 258545.68 | 258545.68
ГСД для подкл.АГНКС по адресу:ул.Колодезная,115,г.Гуково,к.н.61:49:0010319:84 | 2019-06-13 | 2021-06-13 | 5 |  |  | 2594.53 | 2594.53 | 2594.53
Г-ввод СД для подключ.об.пер.Крепостной,173-а,г.Ростов-на-Дону,Левичев С.В.(аренда) - ПИР | 2019-06-30 | 2020-12-31 | 30 |  |  | 2666.44 | 2666.44 | 2666.44
Система телеметрии на ГРПШ ул.Заярного,х.Ажинов | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 242 ул.Новая,х.Ясырев,Волгодонский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 261 х.Степной,Волгодонский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 283 х.Потапов а/д х.Потапов-х.Титов,Волгодонский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.69 | 80259.99 | 80259.99
Система телеметрии на ГРП 1 ул.Тюхова,ст.Романовская,Волгодонский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 109723.32 | 1316.68 | 111040 | 111040
Система телеметрии на ГРПШ 266 ул.Мира,ст.Верхнесеребрякова | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 270 х.Глубокая окраина | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 1 ул.Молодежная,пос.Конезавод им.Буденного,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 2 ул.Молодежная,Северная,пос.Конезавод им.Буденного,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 6 ул.Буденного,пос.Конезавод им.Буденного,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 7 ул.Тельмана,с.Сандата,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРП 1 ул.Восточная,х.Рябичев,Волгодонский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 109723.32 | 1316.68 | 111040 | 111040
Система телеметрии на ГРПШ 38 ул.Пархоменко-ул.Декабристов,г.Сальск,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 170 ул.Зои Космодемьянской-пер.Уютный,г.Сальск,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 165 ул.1-я Линия(мкр Заречье 2),г.Сальск,Сальский р-н | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 261 ст.Нижнекундрюченская | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 66 ул.Ленина,с.Авило-Успенка | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.3 | 951.7 | 80260 | 80260
Система телеметрии на ГРПШ 98 х.Краснодаровский | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 79308.29 | 951.69 | 80259.98 | 80259.98
Система телеметрии на ГРП 8(1/1) ул.Патерикина,с.Первомайское | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 20 |  | 109723.32 | 1316.68 | 111040 | 111040
Г-ввод пл.Свободы,1,х.Новоалександровка,ГСД от ГРС АКДП до ГРП х.Новоалександровка,Азовский р-н,аренда | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод СД два 133-х квар.жилых дома,г.Новочеркасск 600 м к юго-востоку от автовокзала | 2018-06-25 | 2020-12-25 | 40 |  | 228651.81 |  | 228651.81 | 228651.81
ПГВД от врезки до ГРП с.Султан Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00149 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 1705.07 | 195928.76 | 2351.14 | 199984.97 | 199984.97
Г-ввод для объекта: жилые дома по сев.границе п.Приазовье,с.Новоалександровка,Азовский р-н | 2016-09-15 | 2020-12-31 | 95 | 1444714.63 | 974564.89 | 10729.02 | 2430008.54 | 2430008.54
Производственное здание ул.Мира,26,лит.А,г.Зерноград, инв.15-10039 | 2019-10-11 | 2021-12-30 | 70 | 54722378.13 | 4916154.96 | 3002144.52 | 62640677.61 | 62640677.61
МГВД ст.Буденновская к х.Сухой Пролетарского р РО | 2018-12-29 | 2020-12-31 | 65 | 344635598.87 | 6914706.41 | 27829604.79 | 379379910.07 | 379379910.07
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул..Народная,66А,г.Новочеркасск | 2020-01-14 | 2020-12-31 | 20 |  | 45449.5 |  | 45449.5 | 45449.5
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул.Южная,5,г.Батайск | 2019-12-11 | 2020-12-31 | 20 |  | 59583.33 |  | 59583.33 | 59583.33
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул.Доватора,146И,г.Ростов-на-Дону | 2019-12-11 | 2020-12-31 | 20 |  | 41666.67 |  | 41666.67 | 41666.67
ГРП ул.Зерноградская,стр.2,с.Васильево-Шамшево,Кагальницкий р-н,инв.15-10005 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 128333.33 | 58083.33 | 713.59 | 187130.25 | 187130.25
ГРП ул.Придорожная,в 150м от угла стр.31,п.Экспериментальный,Зерноградский р-н,инв.15-10009 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 128333.34 | 58083.34 | 713.6 | 187130.28 | 187130.28
ГРП ул.Токарева,стр.146,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-10025 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 128333.33 | 58083.33 | 713.6 | 187130.26 | 187130.26
Система охранного телевидения (СОТ) ул.Шолохова,14,г.Ростов-на-Дону, инв.00-012281 (рек.) | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 20 |  | 20520.79 |  | 20520.79 | 20520.79
Г-ввод СД для подключ.Садоводческое некомм.товар-во,СНТ Дружба,г.Аксай | 2019-05-21 | 2021-05-21 | 5 |  |  | 5939.06 | 5939.06 | 5939.06
ГВД к объекту: АГНКС,ул.Подтелкова,450 м.от автодор.А-260"Волгоград-Каменск-Шахтинский",к.к.61:24:0014106 | 2019-05-16 | 2021-05-16 | 30 | 6869532.5 | 1626427.65 | 48275.84 | 8544235.99 | 8544235.99
ГВД к объекту: АГНКС;3,88 км на северо-запад от х.Сухая Балка,Волгодонской р.,к.н.61:08:0600801:807 | 2019-05-16 | 2021-05-16 | 5 |  |  | 16918.16 | 16918.16 | 16918.16
ГСД для подкл.Зерносушилка по адресу:центральная часть к.к.61:43:0600017,на зем.уч. с к.н.61:43:0600017:716,с.п.Кружилинское | 2019-06-11 | 2021-06-11 | 50 | 2053432.79 | 493105.53 | 5917.27 | 22436.94 | 22436.94
ГВД к объекту: АГНКС,пересеч.ул.Артиллерийская и автодор.на Луганск,к.н.61:54:0150001:107,г.Миллерово | 2019-06-13 | 2021-06-13 | 90 | 4305231.67 | 1605988.5 | 19445.62 | 5930665.79 | 5930665.79
Г-ввод СД ул.Нансена,130,г.Ростов-на-Дону | 2019-05-23 | 2021-05-23 | 40 |  | 424822 | 2549.93 | 427371.93 | 427371.93
Г-ввод ул.Речная,49/ул.Иноземцева,75,г.Батайск | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Милицейская,1а,г.Гуково,к РГ г-я п.Русецкий,п.Шахты 24-26 и п.Шахты Антрацит,ФГКУ 4 отряд ФПС(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Макаренко,11М,г. Зверево,к РГСД от ГГРП до базы ОРС,Гриднев В.А.(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГСД для объекта :АГНКС,пр.40-летия Победы,к.н.61:44:0030604:15,г.Ростов-на-Дону - ПИР | 2019-08-12 | 2021-08-12 | 5 |  |  | 6983.35 | 6983.35 | 6983.35
ГСД для объекта: АГНКС,пр.40-летия Победы,113Б,к.н.61:44:0030618:20,г.Ростов-на-Дону | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 234463.19 |  | 234463.19 | 234463.19
Г-ввод ул.Сосновая,11,г.Батайск,Гурцкой Р.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГВД х.Ореховка,Миллеровский р-н | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40 |  | 2285131.53 | 35290.75 | 2320422.28 | 2320422.28
Г-ввод ВД для подк-ния объекта "Теплицы, по адресу: ул.Ключевая,10-А, г.Батайск,РО | 2019-05-31 | 2020-12-31 | 50 |  | 277372.12 | 2643.83 | 280015.95 | 280015.95
Газоснабжение жилой застройки р-н Школьного проезда, г.Семикаракорск | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40 | 47038.11 | 2274061.22 | 14721.28 | 2335820.61 | 2335820.61
РГ ул.Вокзальная,Красная Горка, Криничная,Тульская, мкр. шахты Антрацит, г.Гуково | 2020-06-18 | 2020-12-31 | 40 | 11780808.37 | 3286906.07 | 35290.75 | 15103005.19 | 15103005.19
Внутрипоселковые сети г-да ул.Харьковской,Мостовой,Огинского,Джержинского,Заречной,Трамвайной,Станиславского,Бородина,п.Новоселовка,г.Новочеркасск | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40 |  | 6268104.57 | 75589.8 | 6343694.37 | 6343694.37
РГ п.Кермек, Сальский р-н | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40 |  | 2138407.34 | 25704.73 | 2164112.07 | 2164112.07
РГСНД в х.Зарубин, Михайловский р-н, с/п Тацинского р-на |  |  |  | 2725565.83 | 3277237.95 | 27710.83 | 6030514.61 | 6030514.61
Гараж ул.Горная,36, сл.Кашары, Кашарский р-н | 2019-05-31 | 2021-09-30 | 40 |  | 648174 | 7778.09 | 655952.09 | 655952.09
Г-ввод ВД к объекту: "Производственные и общественные здания ст.Грушевская,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600002:1996 | 2018-10-25 | 2020-10-25 | 40 |  | 972107.91 | 2525.38 | 974633.29 | 974633.29
ТП ГВД вдоль ул.Большесальская,с.Крым,Мясниковского р-на,инв.№22-00949 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 2742.85 | 195928.76 | 2351.14 | 201022.75 | 201022.75
ТП ГВД п.Магистральный, ул.Красноармейская, п.Орловский, инв.000013180 | 2020-06-05 | 2020-10-01 | 40 |  | 195928.76 | 2351.14 | 198279.9 | 198279.9
ТП ГНД ул.Шолохова к ж.д.3 квартала,г.Аксай,инв.№01-00152 | 2020-06-05 | 2020-10-01 | 40 |  | 192036.51 | 1271.04 | 193307.55 | 193307.55
ТП ОПО СГ г.Батайск,часть Кагальницкий р-н,р.н.А29-01863-0004 от 20.04.01,Южное Вагонное депо,инв.3-030010,зам.задвиж.ШК,подз.исполн.,ликв.ГК | 2020-06-05 | 2020-10-01 | 40 |  | 195928.76 | 2351.14 | 198279.9 | 198279.9
ТП ГСД ул.Коммунистическая,21,ул.Калинина,12,16,г.Белая Калитва,инв.4-030136 | 2020-06-05 | 2020-10-01 | 40 | 197744.5 |  | 2351.14 | 200095.64 | 200095.64
ТП ОПБ СГ г.Белая Калитва,р.н.А29-01863-0003 от 20.04.01,ул.Ключевая,Н.Поселок ЖБИ,инв.4-030026,зам.задвиж.ШК,подз.исполн.,ликв.ГК | 2020-04-27 | 2020-10-31 | 40 | 890.12 | 391857.52 | 2351.14 | 199170.02 | 199170.02
ТП ПНГСНД от № 62 по ул.Комсомольской до ввода в ГРП в кв.Ляховича,г. Донецк,инв.000014368 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 6311.22 | 391857.58 | 4702.29 | 402871.09 | 402871.09
ТП ПГСНД от №66 по ул.Заслонова до входа в ГРП от № 8,60-й квартал,г.Донецк,инв.000014369 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 3853.37 | 195928.76 | 2351.14 | 202133.27 | 202133.27
ТП ГСД ул.Суворова,35,до ввода в ГРП № 3 в 3 мкрн,г.Донецк,инв.10-00114 | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 40 | 4696.36 | 195928.76 | 2351.14 | 202976.26 | 202976.26
ТП ГРП №4,14 мкрн,г.Донецк,инв.10-00152 | 2020-04-17 | 2020-10-01 | 40 | 38765.17 | 447428.58 | 5619.14 | 491812.89 | 491812.89
ТП ГРП №6,пер.Азовский,г.Донецк,инв.10-00154 | 2020-04-17 | 2020-10-01 | 40 |  | 510682.78 | 5619.14 | 516301.92 | 516301.92
ТП ОПБ ГРП №3,3 МКР,г.Донецк,инв.10-00157 | 2020-04-17 | 2020-10-31 | 40 | 35907.44 | 447428.58 | 5619.14 | 488955.16 | 488955.16
ТП ОПБ ГРП №2,ул.Гайдара,8А,г.Донецк,инв.10-00158 | 2020-04-17 | 2020-10-31 | 40 | 2430.68 | 472428.58 | 5619.14 | 480478.4 | 480478.4
АСДУ газовой системы, пр.Кировский, д. 40а, г.Ростов-на-Дону | 2013-12-23 | 2020-12-31 | 40 |  |  | 1083864.4 | 1083864.4 | 1083864.4
Г-ввод СД спортивно-оздоровительные сооружения, ул.Магистральная,14, г.Гуково | 2018-10-10 | 2020-10-10 | 40 |  | 324243.9 |  | 324243.9 | 324243.9
Г-ввод СД пр-кт Стачки,183, многоэт. жилой дом, г.Ростов-на-Дону | 2017-03-02 | 2020-12-31 | 30 |  | 407042.7 |  | 407042.7 | 407042.7
Г-ввод ВД 1 кат. ул.Промышленная,29,с.Султан-Салы,Мясниковский р-н,к.н.61:25:0600401:11391 | 2018-11-01 | 2020-10-31 | 90 | 446254.56 | 701625.38 | 5304.34 | 1153184.28 | 1153184.28
ГВД к объекту: Реконструкция ОСК г.Аксая в п.Ковалевка,Аксайский р-н | 2018-11-08 | 2020-11-08 | 95 | 6929655.05 | 2872403.15 | 87494.39 | 9889552.59 | 9889552.59
Г-ввод ул.Шмидта,117/1,г.Батайск,Султанов Х.С.(стор.) - СМР | 2019-05-22 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Садовая,99,п. М.Батай, стор. | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Луначарского,189А,г.Батайск,инв.3-030360,Николаев Ф.С. - СМР | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Уст-во огр.расхода газа на ГВД с.Чалтырь,х.Красный Крым,Мясниковский р-н, инв.22-00920 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 40 |  | 59359.04 | 1459.64 | 60818.68 | 60818.68
Г-ввод в границах КСП им.Ленина,оптово-распред.центр,ОРЦ,Аксайский р-н | 2019-08-21 | 2020-12-31 | 90 | 9647127.92 | 1812246.08 | 1268982.58 | 121932.24 | 121932.24
База отдыха п.Конезавод им.Буденного,Сальского района | 1995-12-01 | 2020-12-31 | 80 |  |  | 113204.44 | 113204.44 | 113204.44
ГРП №3 3-й микрорайон, г. Донецк | 2020-04-27 | 2020-10-31 | 40 |  | 25000 |  | 25000 | 25000
ГРП №4 14-й микрорайон, г. Донецк, | 2020-04-27 | 2020-10-31 | 40 |  | 25000 |  | 25000 | 25000
ГНД ул.Б.Куликова, 38,40,44, г.Семикаракорск, инв.000013218 | 2018-07-31 | 2020-12-31 | 70 | 151520.69 | 622295.93 | 10798.6 | 16542.97 | 16542.97
ТП (телеметрия) олифоварка, х.Рожок, Неклиновский р-н | 2018-04-30 | 2020-12-31 | 20 |  | 135117 | 1992.98 | 137109.98 | 137109.98
ТП (телеметрия) МЦВРИ с.Синявское, Неклиновский р-н | 2018-04-30 | 2020-12-31 | 20 |  | 135117 | 1992.97 | 137109.97 | 137109.97
ГВД с ШРП п.Овощной,Азовский р-н | 2020-04-20 | 2020-10-01 | 40 | 739659.21 | 1211198.69 | 25855.88 | 1976713.78 | 1976713.78
ГВСД с ШРП п.Красный Сад, Азовский р-н | 2019-08-26 | 2020-12-31 | 80 | 260780.55 | 862904.65 | 62954.46 | 1186639.66 | 1186639.66
ТП ГРПШ ул.Московская,с.Летник, Песчаноковский р-н, инв.27-04098 | 2019-01-01 | 2020-10-31 | 90 | 260021.72 | 746037.82 | 11004.06 | 1005012.6 | 1005012.6
ТП ГРПШ ул.Советская,с.Красная Поляна, Песчанокопский р-н, инв.27-04112 | 2019-01-01 | 2020-10-31 | 90 | 1150943.97 | 1390208.18 | 10549.66 | 1867655.84 | 1867655.84
ТП ГРПШ ул.Кирова,с.Николаевка,Песчанокопский р-н, инв.000013030 | 2019-01-01 | 2020-10-31 | 90 | 1150316.37 | 746037.82 | 11004.06 | 1900380.25 | 1900380.25
Г-ввод ул.Спортивная,64,производственная база,п.Сеятель Северный,Сальский р-н | 2018-06-06 | 2020-10-31 | 90 | 400989.33 | 896976.36 | 20141.75 | 1318107.44 | 1318107.44
Г-ввод ул.К.Маркса,15,г.Миллерово,инв.000013501,Пашаева И.И. - ПИР | 2019-09-02 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Свердлова,36А,г.Донецк,Розманов С.Д.(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.М.Горького,67В,г.Донецк,инв.000015997,Гладких С.А. - ПИР | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГРПШ ул.Дачная,х.Веселый,Веселовский р-н,инв.23-00196 | 2019-11-11 | 2020-10-31 | 90 | 1077778.28 | 469396.9 | 13893.55 | 1561068.73 | 1561068.73
Здание админ-быт ПБ ул.5-линия,14, с.Чалтырь, Мясниковского района | 2017-10-01 | 2020-10-31 | 90 | 90124849.88 |  | 6546847.22 | 96671697.1 | 96671697.1
Г-ввод ВД Сад.потреб.кооператив Политехник, г.Новочеркасск, кад.номер 61:55:0011233:105 | 2018-08-07 | 2020-10-31 | 85 | 328773.32 | 851852.47 | 35413.7 | 1216039.49 | 1216039.49
ПГ п.Васильево-Петровский,Азовский р-н | 2020-04-15 | 2020-12-31 | 80 | 24247683.55 | 7778795.18 | 103102.16 | 32129580.89 | 32129580.89
РГ х.Сухой,Пролетарский р-н | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 50 |  | 21505022.29 | 53802124.66 | 75307146.95 | 75307146.95
ГВД 1 кат.от ГРС 5 до с.Большие Салы,Мясниковский р-н | 13.01.20220 | 2022-12-20 | 50 | 92622745.34 | 22321559.01 | 7613101.75 | 122557406.1 | 122557406.1
Разв.сети газ-я п.Васильево-Петровский,Азовский р-н | 2020-04-06 | 2020-12-31 | 90 | 2991824.18 | 1499192.36 | 18808.58 | 4509825.12 | 4509825.12
РГ х.Наумовский,Пролетарский р-н | 2020-04-14 | 2020-11-30 | 70 |  | 6981054.42 | 18888572.21 | 25869626.63 | 25869626.63
ГВД для газ-ции индивид.жилой застройки р-н Щепкинское шоссе,г.Ростов-на-Дону | 2018-10-30 | 2020-10-31 | 30 |  | 2012827.6 | 14896.12 | 2027723.72 | 2027723.72
Г-д от КС Октябрьский до п.Возрожденный,Аксайский р-н | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40 | 881191.09 | 5035354.13 | 66796.73 | 5983341.95 | 5983341.95
ГСД для Теплицы (38 шт.),нежил.здания (бриг.дом,санпроп.,гараж,2 склада),секция LVIII,к.н.61:02:0600002:225,ст.Грушевская,Аксайский р-н | 2019-11-18 | 2021-11-18 | 40 |  | 457084 |  | 457084 | 457084
ТП ГРПШ №54,ул.Атаманская,37,х.Махин,инв.01-00795 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №11,мкр.Солнечный,г.Белая Калитва,инв.4-030199 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Газовиков,21А,х.Калининский,Шолоховский р-н,инв.08-00289 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Мира,х.Верхняковский,Верхнедонской р-н,инв.08-00652 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРПШ ул.Кривошлыкова,ст.Каргинская,Боковский р-н,инв.000015493 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Дубовская,44,х.Дубовой,Боковский р-н,инв.08-00994 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7170.43 | 7170.43 | 7170.43
ТП ГРП ул.Степная,49А,х.Белавин,Боковский р-н,инв.08-00992 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №23,ул.Ленина,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00447 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7198.77 | 7198.77 | 7198.77
ТП ГРПШ ул.Эльмута,х.Путь Правды,Зерноградский р-н,инв.15-51814 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ №16,ул.Специалистов,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-10057 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ №32,ул.Черняховского,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51664 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ШРП №10,ул.Первомайская,157,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,инв.15-51963 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №19,п.Золотой Колос,Аксайский р-н,инв.01-00439 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГГРП на ГВД от АГРС до ГРП х.Парамонов,Морозовский р-н,инв. 21-01072 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ст.Чертковская,Морозовский р-н,инв.21-1045 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ШРП ул.Заводская,КООП Лира,п.Гигант,Сальский р-н,инв.31-04077 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГСД ГСГО,ул.Заречная,Прохладная,п.Новоселый,Сальский р-н,инв.31-03216 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГСД ГРПШ,ул.Прохладная,п.Новоселый,Сальский р-н,инв.31-03216 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГСД ГРПШ,ул.Заречная,п.Новоселый,Сальский р-н,инв.31-03216 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Суворова-Орджоникидзе,с.Песчанокопское,инв.27-04117 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Энгельса-Ленина,с.Песчанокопское,инв.27-04126 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №71,ул.Виноградная,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,инв.32-40012 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7170.43 | 7170.43 | 7170.43
ТП ГРПШ ул.Набережная,24,с.Федоровка,Неклиновский р-н,инв.00-006346 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Центральная,61,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-006258 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Кооперативная,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-006258 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Школьная,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-006258 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ пер.Безымянный,с.В.Вознесеновка,Неклиновский р-н,инв.00-006266 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №18,ул.Вартанова,г.Аксай,инв.01-00444 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРПШ ул.Партизанская,с.Вареновка,Неклиновский р-н,инв.00-006261 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ ул.Первомайская,55,с.Вареновка,Неклиновский р-н,инв.00-006261 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП с.Лакедемоновка,ЦРМ,Неклиновский р-н,инв.00-006267 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРПШ пер.Степной,с.Ключникова Балка,Неклиновский р-н,инв.00-006259 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Первомайская,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,инв.15-50531 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Новая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,инв.15-50529 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Садовая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,инв.15-50530 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Герцена,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-10051 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Пионерская,с.Иваново-Шамшево,Кагальницкий р-н,инв.15-48070 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП х.Верхние Хороли,Зерноградский р-н,инв.15-51805 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №22,ул.Луначарского,г.Аксай,инв.01-00446 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Школьная,п.Сорговый,Зерноградский р-н,инв.15-50492 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.15-48200 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Специалистов,х.Донской,Зерноградский р-н,инв.15-50335 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №10,ул.Манычская,г.Зерноград,инв.15-10031 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №12,ул.Полевая,г.Зерноград,инв.15-50130 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №4,пер.Западный,г.Зерноград,инв.15-10053 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП №5,ул.Клименко,г.Зерноград,инв.15-47953 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП пер.Кутузовский,ст.Егорлыкская,инв.15-01015 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Солнечная,ст.Егорлыкская,инв.15-01018 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Пионерская,ст.Егорлыкская,инв.15-01028 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП №62,п.Возрожденный,Аксайский р-н,инв.00-006308 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Плодовая,ст.Егорлыкская,инв.15-01027 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Орджоникидзе,ст.Егорлыкская,инв.15-01019 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Свердлова,ст.Егорлыкская,инв.15-01014 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Школьная,х.Объединенный,Егорлыкский р-н,инв.15-01020 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7170.43 | 7170.43 | 7170.43
ТП ГРП пер.Чапаева,ст.Егорлыкская,инв.15-01016 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Строителей,ст.Егорлыкская,инв.15-01017 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Ленина.х.Таганрогский,Егорлыкский р-н,инв.15-01026 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Кирова,х.Кавалерский,Егорлыкский р-н,инв.15-01021 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
ТП ГРП ул.Восточная,х.Лисичий,Егорлыкский р-н,инв.15-01033 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7170.43 | 7170.43 | 7170.43
ТП ПГБ №1,ул.Багданова,127,ст.Тацинская,инв.00-006359 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7170.43 | 7170.43 | 7170.43
ТП ШРП №16,ул.Заверталюка,1,п.Жирнов,Тацинский р-н,инв.00-006361 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
Система охранного телевидения (СОТ),ул.5-я Линия,14,с.Чалтырь,Мясниковский р-н | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 48910.18 |  | 48910.18 | 48910.18
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Промышленное шоссе,1Д,г.Пролетарск | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 41835.85 |  | 41835.85 | 41835.85
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Транспортная,2А,п.Орловский | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 20 |  | 41829.44 |  | 41829.44 | 41829.44
Система автоматического пожаротушения (АСПТ) серверного помещения,пр.Шолохова,14/21,1 эт.,лит.Б,г.Ростов-на-Дону | 2020-05-06 | 2020-12-31 | 20 |  | 41250 |  | 41250 | 41250
Система охранного телевидения (СОТ),админ.здание,пер.Тюменский,1А,г.Шахты | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 20 |  | 75000 |  | 75000 | 75000
ГСД к объекту: пер.Нефтекачка,к.н.61:44:0080302:348,61:44:0080302:331,61:44:0080302:2,к.п.Малиновка,г.Ростов-на-Дону | 2020-01-20 | 2022-01-18 | 20 |  | 390622.66 |  | 390622.66 | 390622.66
ГСД к объекту: комплекс комбикорм.цеха,ул.Хлеборобов,2,к.н.61:12:0509:0022,п.Комсомольский,Зерноградский р-н | 2020-01-21 | 2022-01-20 | 20 |  | 250573.24 |  | 250573.24 | 250573.24
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Калинина,25,г.Белая Калитва | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 20 |  | 58036.78 |  | 58036.78 | 58036.78
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Кожанова,44,ст.Романовская | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 20 |  | 28964.76 |  | 28964.76 | 28964.76
МГ х.Новомоисеевский Пролетарского района РО | 2016-11-01 | 2021-12-31 | 40 | 550847.5 | 11016949.15 | 6931290.99 | 17948240.14 | 17948240.14
Г-ввод ул.Красная Горка,86А,г.Гуково,АО Донэнерго(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Чапаева,26,с.Головатовка,Азовский р-н,Романова Н.М.(стор.) - ПИР | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГСД к объекту: АГНКС,Егорлыкский р-н,к.н.61:10:0100136:104 | 2019-06-24 | 2021-06-24 | 95 | 22852114.49 | 5587661.11 | 92478.73 | 28532254.33 | 28532254.33
ГСД к объекту: АГНКС,г.Шахты,п.им.Артема,р-н Владимирское шоссе,к.н.61:59:0040209:279 | 2019-06-24 | 2021-06-24 | 5 |  |  | 12861.27 | 12861.27 | 12861.27
ГГРП РДУК-100 х.Татарский, инв.15-42081 | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 80 | 128333.34 | 58083.33 | 713.6 | 187130.27 | 187130.27
Система кондиционирования серверного помещения,пр.Шолохова,14/21,1 эт.,лит.Б,г.Ростов-на-Дону | 2020-08-07 | 2021-12-31 | 20 |  | 17436.67 |  | 17436.67 | 17436.67
ГСД обл.инф.больница,ул.Виталия Ходоша,15,г.Ростов-на-Дону | 2020-08-10 | 2021-12-31 | 20 |  | 1326183.34 |  | 1326183.34 | 1326183.34
Система телеметрии ГРПШ №203,ул.Виноградная,х.Прогресс,Волгодонской р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №128,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №129,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №130,ул.Топорковых,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №132,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №134,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №145,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №146,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №130,ул.Г.Правды,г.Новошахтинск | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №138,ул.Погодина,г.Новошахтинск | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №152,ул.Каховка,г.Новошахтинск | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №129,ул.Тюхова,п.Победа,Волгодонской р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №165,ул.Короленко,г.Новошахтинск | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №207,х.Шахтенки,г.Новошахтинск | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПБ №95,х.Бронницкий,Усть-Донецкий р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №208,ул.Молодежная,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №15,пер.Ольховый,ст.Нижнекундрюченская,Усть-Донецкий р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №240,х.Коныгин,Усть-Донецкий р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №58,ул.Центральная,с.Новоандриановка,Матвеево-Курганский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 107915.02 |  | 107915.02 | 107915.02
Система телеметрии ШРП №3А,ул.Агрономическая,п.Матвеев-Курган | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №68,ул.Новая,с.Авило-Успенка,Матвеево-Курганский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №68А,пер.Успенский,с.Авило-Успенка,Матвеево-Курганский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №115,ул.Комарова,п.Мичуринский,Волгодонской р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №475,ул.Кирова(Кирова-Садовая),х.Красный кут,Октябрьский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №713,ул.Смидовича,(угол пер.Камчатский),87,г.Шахты | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №584,ул.Плеханова,1,г.Шахты | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №518,ул.Звездная(угол пр.Кр.Армии),г.Шахты | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №458,ул.Комитетская,(1 Милиционный,14),г.Шахты | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №697,ул.Ленина,90,г.Шахты | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №567,пер.Луговой(угол Шевченко,171),г.Шахты | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №574,пер.Межевой(Советская у р.Грушевка),г.Шахты | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №706,ул.Средняя,г.Шахты | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №643,ул.Халтурина(возле дет.сада),г.Шахты | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №26,пер.Кооперативный,х.Холодный,Волгодонской р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №733,ул.Шевченко,5,(Межевой-Шевченко),г.Шахты | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №52,ул.Школьная,42,ст.Большовская,Волгодонской р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №64,пер.Почтовый,х.Морозов,Волгодонской р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №94,ул.Восточная,1,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №96,ул.Кооперативная,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №114,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
ТП Системы телеметрии ГРП п.Комсомольский,ОАО Учхоз Зерновое,3 отделение,инв.15-51648 | 2019-05-22 | 2020-12-31 | 80 | 187130.26 | 58083.33 | 713.59 | 187130.26 | 187130.26
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул.Буденновская,279А,г.Новочеркасск | 2019-12-11 | 2020-12-31 | 20 |  | 39213.37 |  | 39213.37 | 39213.37
ГВД для ОКС СОШ Восточный ж.р. на 1200 мест,ул.Поворотная,12,г.Новочеркасск - ПИР | 2019-08-16 | 2021-08-16 | 15 |  | 538820.66 | 6975.87 | 545796.53 | 545796.53
Всего затрат по незавершенному строительству | [6 empty] | 1096564131.59 | 1096564131.59
Председатель комиссии
Начальник управления капитального строительства реконструкции и инвестиций | ______________ |  | А.Н. Авилов
Члены комиссии
Начальник управления по эксплуатации газораспределительных систем | ______________ |  | А.П. Пилюгин
Начальник отдела формирования инвестиций | ______________ |  | Т.В. Судакова
Начальник отдела экономической безопасности | ______________ |  | Ю.А. Сухачев
Бухгалтер 1 категории | ______________ |  | М.Г. Калистратова